## AVANCE_GANTT_SEG
ITEM | DSC | NVL1_COSTO | NVL1_AVC | CALC % AVC | NVL1_% | COSTO | % REP TOT | MONTO_AVANCE | CAL_AVC% | AVC | % REP del AVC | % REP del TOT |  | TOTAL_INF | MONTO_AVANCE | PORC_AVANCE | DETALLE
A | OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS | 9561.04 | 4757.5736 | 49.76% | 49.76 | 9561.04 | 2.765% | 4757.5736 | 49.76% | 49.76 | 5.78% | 1.376% | 9561.04
A.1 | INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2737.94 | 0.7917% | 2002.214 | 73.13% | 73.13 | 2.432% | 0.579% | 2737.94
A.1.1 | Construcciones provisorias |  |  |  |  | 1783.16 | 0.5156% | 1337.37 | 75% | 75 | 1.625% | 0.3867% | 0 | 1783.16 | 1337.37 | 75 | L:1337,3700
A.1.2 | Empalmes y conexiones provisorias |  |  |  |  | 494.9 | 0.1431% | 296.94 | 60% | 60 | 0.3607% | 0.08587% | 0 | 494.9 | 296.94 | 60 | L:296,9400
A.1.4 | Cierros provisorios |  |  |  |  | 459.88 | 0.133% | 367.904 | 80% | 80 | 0.447% | 0.1064% | 0 | 459.88 | 367.904 | 80 | L:367,9040
A.2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  | 6210.47 | 1.796% | 2633.886 | 42.41% | 42.41 | 3.2% | 0.7616% | 6210.47
A.2.1 | Letreros de obra |  |  |  |  | 53.62 | 0.01551% | 53.62 | 100% | 100 | 0.06514% | 0.01551% | 0 | 53.62 | 53.62 | 100 | L:53,6200
A.2.2 | Aseo y entrega |  |  |  |  | 2187.21 | 0.6325% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 2187.21
A.2.3 | Retiro de escombros |  |  |  |  | 3969.64 | 1.148% | 2580.266 | 65% | 65 | 3.135% | 0.7461% | 0 | 3969.64 | 2580.266 | 65 | L:2580,2660
A.3 | CONTROL CALIDAD OBRAS (ensayos) |  |  |  |  | 612.63 | 0.1772% | 121.4736 | 19.83% | 19.83 | 0.1476% | 0.03513% | 612.63
A.3.1 | Suelos |  |  |  |  | 51.52 | 0.0149% | 29.22 | 56.72% | 56.72 | 0.0355% | 0.00845% | 51.52
A.3.1.1 | Proctor |  |  |  |  | 16.56 | 0.004789% | 12.42 | 75% | 75 | 0.01509% | 0.003592% | 0 | 16.56 | 12.42 | 75 | E01:0,4140 | E02:0,4140 | E03:0,4140 | E04:0,8280 | E05:0,8280 | E06:0,8280 | E07:0,8280 | E08:0,8280 | E09:0,8280 | E10:0,8280 | E11:0,8280 | E12:0,8280 | E13:0,4140 | E14:0,4140 | E15:0,0000 | E16:0,4140 | E17:0,4140 | E18:0,8280 | E19:0,4140 | E20:0,8280
A.3.1.2 | CBR o Densidad relativa |  |  |  |  | 4.8 | 0.001388% | 3.6 | 75% | 75 | 0.004374% | 0.001041% | 0 | 4.8 | 3.6 | 75 | E01:0,1200 | E02:0,1200 | E03:0,1200 | E04:0,2400 | E05:0,2400 | E06:0,2400 | E07:0,2400 | E08:0,2400 | E09:0,2400 | E10:0,2400 | E11:0,2400 | E12:0,2400 | E13:0,1200 | E14:0,1200 | E15:0,0000 | E16:0,1200 | E17:0,1200 | E18:0,2400 | E19:0,1200 | E20:0,2400
A.3.1.3 | Limites de Aterberg |  |  |  |  | 5 | 0.001446% | 3.75 | 75% | 75 | 0.004556% | 0.001084% | 0 | 5 | 3.75 | 75 | E01:0,1250 | E02:0,1250 | E03:0,1250 | E04:0,2500 | E05:0,2500 | E06:0,2500 | E07:0,2500 | E08:0,2500 | E09:0,2500 | E10:0,2500 | E11:0,2500 | E12:0,2500 | E13:0,1250 | E14:0,1250 | E15:0,0000 | E16:0,1250 | E17:0,1250 | E18:0,2500 | E19:0,1250 | E20:0,2500
A.3.1.4 | Densidad maxima compactada seca |  |  |  |  | 12.6 | 0.003644% | 9.45 | 75% | 75 | 0.01148% | 0.002733% | 0 | 12.6 | 9.45 | 75 | E01:0,3150 | E02:0,3150 | E03:0,3150 | E04:0,6300 | E05:0,6300 | E06:0,6300 | E07:0,6300 | E08:0,6300 | E09:0,6300 | E10:0,6300 | E11:0,6300 | E12:0,6300 | E13:0,3150 | E14:0,3150 | E15:0,0000 | E16:0,3150 | E17:0,3150 | E18:0,6300 | E19:0,3150 | E20:0,6300
A.3.10 | Aceras |  |  |  |  | 8.19 | 0.002368% |  | 0% |  | 0% | 0% | 8.19
A.3.10.1 | R Compresion |  |  |  |  | 8.19 | 0.002368% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 8.19
A.3.11 | Soleras |  |  |  |  | 4.37 | 0.001264% |  | 0% |  | 0% | 0% | 4.37
A.3.11.1 | Resistencia a Compresion |  |  |  |  | 4.37 | 0.001264% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 4.37
A.3.2 | Madera | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0
A.3.3 | Hormigon |  |  |  |  | 263.25 | 0.07612% | 79.5236 | 30.21% | 30.21 | 0.09661% | 0.023% | 263.25
A.3.3.1 | R Compresion |  |  |  |  | 216.45 | 0.06259% | 65.3861 | 30.21% | 30.21 | 0.07944% | 0.01891% | 0 | 216.45 | 65.3861 | 30.21 | E01:0,4509 | E02:0,0000 | E03:0,0000 | E04:5,4113 | E05:4,3290 | E06:3,7879 | E07:0,0000 | E08:0,0000 | E09:4,3290 | E10:10,8225 | E11:10,8225 | E12:10,8225 | E13:0,0000 | E14:0,9019 | E15:0,0000 | E16:0,9019 | E17:0,9019 | E18:1,0823 | E19:0,0000 | E20:10,8225
A.3.3.2 | Docilidad |  |  |  |  | 46.8 | 0.01353% | 14.1375 | 30.21% | 30.21 | 0.01718% | 0.004088% | 0 | 46.8 | 14.1375 | 30.21 | E01:0,0975 | E02:0,0000 | E03:0,0000 | E04:1,1700 | E05:0,9360 | E06:0,8190 | E07:0,0000 | E08:0,0000 | E09:0,9360 | E10:2,3400 | E11:2,3400 | E12:2,3400 | E13:0,0000 | E14:0,1950 | E15:0,0000 | E16:0,1950 | E17:0,1950 | E18:0,2340 | E19:0,0000 | E20:2,3400
A.3.4 | Albanileria | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0
A.3.5 | Instalaciones sanitarias |  |  |  |  | 89.1 | 0.02577% | 12.73 | 14.29% | 14.29 | 0.01547% | 0.003681% | 89.1
A.3.5.1 | Pruebas red agua potable |  |  |  |  | 62.7 | 0.01813% | 12.73 | 20.3% | 20.3 | 0.01547% | 0.003681% | 0 | 62.7 | 12.73 | 20.3 | E04,P2,D21:0,1900 | E04,P2,D22:0,1900 | E04,P2,D23:0,1900 | E04,P2,D24:0,1900 | E04,P3,D31:0,1900 | E04,P3,D32:0,1900 | E04,P3,D33:0,1900 | E05,P2,D21:0,1900 | E05,P2,D22:0,1900 | E05,P2,D23:0,1900 | E05,P2,D24:0,1900 | E06,P2,D21:0,1900 | E06,P2,D22:0,1900 | E06,P2,D23:0,1900 | E06,P2,D24:0,1900 | E09,P2,D21:0,1900 | E09,P2,D22:0,1900 | E09,P2,D23:0,1900 | E09,P2,D24:0,1900 | E10,P2,D21:0,1900 | E10,P2,D22:0,1900 | E10,P2,D23:0,1900 | E10,P2,D24:0,1900 | E10,P3,D31:0,1900 | E10,P3,D32:0,1900 | E10,P3,D33:0,1900 | E10,P4,D34:0,1900 | E10,P4,D41:0,1900 | E10,P4,D42:0,1900 | E10,P4,D43:0,1900 | E10,P4,D44:0,1900 | E11,P2,D21:0,1900 | E11,P2,D22:0,1900 | E11,P2,D23:0,1900 | E11,P2,D24:0,1900 | E11,P3,D31:0,1900 | E11,P3,D32:0,1900 | E11,P3,D33:0,1900 | E11,P4,D34:0,1900 | E11,P4,D41:0,1900 | E11,P4,D42:0,1900 | E11,P4,D43:0,1900 | E11,P4,D44:0,1900 | E12,P2,D21:0,1900 | E12,P2,D22:0,1900 | E12,P2,D23:0,1900 | E12,P2,D24:0,1900 | E12,P3,D31:0,1900 | E12,P3,D32:0,1900 | E12,P3,D33:0,1900 | E12,P4,D34:0,1900 | E12,P4,D41:0,1900 | E12,P4,D42:0,1900 | E12,P4,D43:0,1900 | E12,P4,D44:0,1900 | E20,P2,D21:0,1900 | E20,P2,D22:0,1900 | E20,P2,D23:0,1900 | E20,P2,D24:0,1900 | E20,P3,D31:0,1900 | E20,P3,D32:0,1900 | E20,P3,D33:0,1900 | E20,P4,D34:0,1900 | E20,P4,D41:0,1900 | E20,P4,D42:0,1900 | E20,P4,D43:0,1900 | E20,P4,D44:0,1900
A.3.5.2 | Pruebas red alcantarillado |  |  |  |  | 26.4 | 0.007634% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 26.4
A.3.6 | Subrasante |  |  |  |  | 40.01 | 0.01157% |  | 0% |  | 0% | 0% | 40.01
A.3.6.1 | Proctor |  |  |  |  | 16.56 | 0.004789% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 16.56
A.3.6.2 | CBR o Densidad relativa |  |  |  |  | 4.8 | 0.001388% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 4.8
A.3.6.3 | Limites de Aterberg |  |  |  |  | 5 | 0.001446% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 5
A.3.6.4 | Densidad maxima compactada seca |  |  |  |  | 13.65 | 0.003947% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 13.65
A.3.7 | Sub base, base o mejoramientos |  |  |  |  | 92.73 | 0.02681% |  | 0% |  | 0% | 0% | 92.73
A.3.7.1 | Proctor |  |  |  |  | 49.68 | 0.01437% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 49.68
A.3.7.2 | CBR o Densidad relativa |  |  |  |  | 14.4 | 0.004164% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 14.4
A.3.7.3 | Limistes de Aterberg |  |  |  |  | 15 | 0.004338% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 15
A.3.7.5 | Densidad maxima compactada seca |  |  |  |  | 13.65 | 0.003947% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 13.65
A.3.8 | Cemento Asfaltico |  |  |  |  | 8.72 | 0.002522% |  | 0% |  | 0% | 0% | 8.72
A.3.8.1 | Ensayos de ligante |  |  |  |  | 8.72 | 0.002522% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 8.72
A.3.9 | Mezcla asfaltica |  |  |  |  | 67.3 | 0.01946% |  | 0% |  | 0% | 0% | 67.3
A.3.9.1 | Ensayo Marshall |  |  |  |  | 2.5 | 0.0007229% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 2.5
A.3.9.2 | Ensayo de extraccion |  |  |  |  | 26 | 0.007518% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 26
A.3.9.3 | Espesores |  |  |  |  | 12 | 0.00347% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 12
A.3.9.4 | Granulometria de la mezcla |  |  |  |  | 14 | 0.004048% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 14
A.3.9.5 | HI - LOW |  |  |  |  | 12.8 | 0.003701% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 12.8
B | OBRA GRUESA | 109819.06 | 43062.2571 | 39.21% | 39.21 | 109819.06 | 31.76% | 43062.2571 | 39.21% | 39.21 | 52.32% | 12.45% | 109819.06
B.1 | FUNDACIONES |  |  |  |  | 29826.74 | 8.625% | 21212.8116 | 71.12% | 71.12 | 25.77% | 6.134% | 29826.74
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles |  |  |  |  | 253.87 | 0.07341% | 183.4214 | 72.25% | 72.25 | 0.2228% | 0.05304% | 0 | 253.87 | 183.4214 | 72.25 | E01,L0:6,3468 | E01,L1:0,0000 | E02,L1:6,3468 | E03,L1:6,3468 | E04,L1:12,6935 | E05,L1:12,6935 | E06,L1:12,6935 | E07,L1:9,5201 | E08,L1:9,5201 | E09,L1:9,5201 | E10,L1:12,6935 | E11,L1:12,6935 | E12,L1:12,6935 | E13,L1:8,8855 | E14,L0:6,3468 | E14,L1:0,0000 | E15,L0:0,0000 | E15,L1:0,0000 | E16,L0:6,3468 | E16,L1:0,0000 | E17,L0:6,3468 | E17,L1:0,0000 | E18,L1:12,6935 | E19,L1:6,3468 | E20,L1:12,6935
B.1.2 | Excavacion |  |  |  |  | 466.45 | 0.1349% | 363.8314 | 78% | 78 | 0.442% | 0.1052% | 0 | 466.45 | 363.8314 | 78 | E01,L0:11,6613 | E01,L1:0,0000 | E02,L1:16,3258 | E03,L1:16,3258 | E04,L1:23,3225 | E05,L1:23,3225 | E06,L1:23,3225 | E07,L1:23,3225 | E08,L1:23,3225 | E09,L1:23,3225 | E10,L1:23,3225 | E11,L1:23,3225 | E12,L1:23,3225 | E13,L1:16,3258 | E14,L0:11,6613 | E14,L1:0,0000 | E15,L0:0,0000 | E15,L1:0,0000 | E16,L0:11,6613 | E16,L1:0,0000 | E17,L0:11,6613 | E17,L1:0,0000 | E18,L1:23,3225 | E19,L1:11,6613 | E20,L1:23,3225
B.1.3 | Emplantillado |  |  |  |  | 860.24 | 0.2488% | 610.7704 | 71% | 71 | 0.742% | 0.1766% | 0 | 860.24 | 610.7704 | 71 | E01,L0:21,5060 | E01,L1:0,0000 | E02,L1:0,0000 | E03,L1:0,0000 | E04,L1:43,0120 | E05,L1:43,0120 | E06,L1:43,0120 | E07,L1:43,0120 | E08,L1:43,0120 | E09,L1:43,0120 | E10,L1:43,0120 | E11,L1:43,0120 | E12,L1:43,0120 | E13,L1:30,1084 | E14,L0:21,5060 | E14,L1:0,0000 | E15,L0:0,0000 | E15,L1:0,0000 | E16,L0:21,5060 | E16,L1:0,0000 | E17,L0:21,5060 | E17,L1:0,0000 | E18,L1:43,0120 | E19,L1:21,5060 | E20,L1:43,0120
B.1.4 | Hormigon cimientos |  |  |  |  | 9720.63 | 2.811% | 6901.6476 | 71% | 71 | 8.385% | 1.996% | 0 | 9720.63 | 6901.6476 | 71 | E01,L0:243,0158 | E01,L1:0,0000 | E02,L1:0,0000 | E03,L1:0,0000 | E04,L1:486,0315 | E05,L1:486,0315 | E06,L1:486,0315 | E07,L1:486,0315 | E08,L1:486,0315 | E09,L1:486,0315 | E10,L1:486,0315 | E11,L1:486,0315 | E12,L1:486,0315 | E13,L1:340,2221 | E14,L0:243,0158 | E14,L1:0,0000 | E15,L0:0,0000 | E15,L1:0,0000 | E16,L0:243,0158 | E16,L1:0,0000 | E17,L0:243,0158 | E17,L1:0,0000 | E18,L1:486,0315 | E19,L1:243,0158 | E20,L1:486,0315
B.1.6 | Enfierradura |  |  |  |  | 10238.58 | 2.961% | 7269.3918 | 71% | 71 | 8.832% | 2.102% | 0 | 10238.58 | 7269.3918 | 71 | E01,L0:255,9645 | E01,L1:0,0000 | E02,L1:0,0000 | E03,L1:0,0000 | E04,L1:511,9290 | E05,L1:511,9290 | E06,L1:511,9290 | E07,L1:511,9290 | E08,L1:511,9290 | E09,L1:511,9290 | E10,L1:511,9290 | E11,L1:511,9290 | E12,L1:511,9290 | E13,L1:358,3503 | E14,L0:255,9645 | E14,L1:0,0000 | E15,L0:0,0000 | E15,L1:0,0000 | E16,L0:255,9645 | E16,L1:0,0000 | E17,L0:255,9645 | E17,L1:0,0000 | E18,L1:511,9290 | E19,L1:255,9645 | E20,L1:511,9290
B.1.7 | Moldajes |  |  |  |  | 8286.97 | 2.396% | 5883.749 | 71% | 71 | 7.148% | 1.701% | 0 | 8286.97 | 5883.749 | 71 | E01,L0:207,1743 | E01,L1:0,0000 | E02,L1:0,0000 | E03,L1:0,0000 | E04,L1:414,3485 | E05,L1:414,3485 | E06,L1:414,3485 | E07,L1:414,3485 | E08,L1:414,3485 | E09,L1:414,3485 | E10,L1:414,3485 | E11,L1:414,3485 | E12,L1:414,3485 | E13,L1:290,0440 | E14,L0:207,1743 | E14,L1:0,0000 | E15,L0:0,0000 | E15,L1:0,0000 | E16,L0:207,1743 | E16,L1:0,0000 | E17,L0:207,1743 | E17,L1:0,0000 | E18,L1:414,3485 | E19,L1:207,1743 | E20,L1:414,3485
B.3 | MUROS 1 piso |  |  |  |  | 10485.04 | 3.032% | 4914.0935 | 46.87% | 46.87 | 5.97% | 1.421% | 10485.04
B.3.1 | Hormigon Armado |  |  |  |  | 10485.04 | 3.032% | 4914.0935 | 46.87% | 46.87 | 5.97% | 1.421% | 10485.04
B.3.1.1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas |  |  |  |  | 3422.08 | 0.9896% | 1444.8778 | 42.22% | 42.22 | 1.755% | 0.4178% | 0 | 3422.08 | 1444.8778 | 42.22 | E04,P1:152,0924 | E05,P1:152,0924 | E06,P1:152,0924 | E09,P1:152,0924 | E10,P1:152,0924 | E11,P1:152,0924 | E12,P1:152,0924 | E14,P0:76,0462 | E16,P0:76,0462 | E17,P0:76,0462 | E20,P1:152,0924
B.3.1.2 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas |  |  |  |  | 4383.69 | 1.268% | 2337.9682 | 53.33% | 53.33 | 2.84% | 0.6761% | 0 | 4383.69 | 2337.9682 | 53.33 | E04,P1:194,8307 | E05,P1:194,8307 | E06,P1:194,8307 | E07,P1:194,8307 | E08,P1:97,4153 | E09,P1:194,8307 | E10,P1:194,8307 | E11,P1:194,8307 | E12,P1:194,8307 | E14,P0:97,4153 | E16,P0:97,4153 | E17,P0:97,4153 | E18,P1:194,8307 | E20,P1:194,8307
B.3.1.3 | Moldajes pilares vigas y cadenas |  |  |  |  | 2679.27 | 0.7748% | 1131.2475 | 42.22% | 42.22 | 1.374% | 0.3271% | 0 | 2679.27 | 1131.2475 | 42.22 | E04,P1:119,0787 | E05,P1:119,0787 | E06,P1:119,0787 | E09,P1:119,0787 | E10,P1:119,0787 | E11,P1:119,0787 | E12,P1:119,0787 | E14,P0:59,5393 | E16,P0:59,5393 | E17,P0:59,5393 | E20,P1:119,0787
B.4 | ENTREPISO 1 piso - 2 piso - 3 piso - Losa 4 piso |  |  |  |  | 32509.5 | 9.401% | 8669.199 | 26.67% | 26.67 | 10.53% | 2.507% | 32509.5
B.4.1 | Losa de hormigon armado |  |  |  |  | 32509.5 | 9.401% | 8669.199 | 26.67% | 26.67 | 10.53% | 2.507% | 32509.5
B.4.1.1 | Hormigon |  |  |  |  | 10527.36 | 3.044% | 2807.2968 | 26.67% | 26.67 | 3.411% | 0.8118% | 0 | 10527.36 | 2807.2968 | 26.67 | E04,P1:127,6044 | E04,P2:127,6044 | E05,P1:127,6044 | E06,P1:127,6044 | E09,P1:127,6044 | E09,P2:127,6044 | E10,P1:127,6044 | E10,P2:127,6044 | E10,P3:127,6044 | E10,P4:127,6044 | E11,P1:127,6044 | E11,P2:127,6044 | E11,P3:127,6044 | E11,P4:127,6044 | E12,P1:127,6044 | E12,P2:127,6044 | E12,P3:127,6044 | E12,P4:127,6044 | E20,P1:127,6044 | E20,P2:127,6044 | E20,P3:127,6044 | E20,P4:127,6044
B.4.1.2 | Enfierradura |  |  |  |  | 12631.85 | 3.653% | 3368.4926 | 26.67% | 26.67 | 4.092% | 0.9741% | 0 | 12631.85 | 3368.4926 | 26.67 | E04,P1:153,1133 | E04,P2:153,1133 | E05,P1:153,1133 | E06,P1:153,1133 | E09,P1:153,1133 | E09,P2:153,1133 | E10,P1:153,1133 | E10,P2:153,1133 | E10,P3:153,1133 | E10,P4:153,1133 | E11,P1:153,1133 | E11,P2:153,1133 | E11,P3:153,1133 | E11,P4:153,1133 | E12,P1:153,1133 | E12,P2:153,1133 | E12,P3:153,1133 | E12,P4:153,1133 | E20,P1:153,1133 | E20,P2:153,1133 | E20,P3:153,1133 | E20,P4:153,1133
B.4.1.3 | Moldajes |  |  |  |  | 9350.29 | 2.704% | 2493.4096 | 26.67% | 26.67 | 3.029% | 0.721% | 0 | 9350.29 | 2493.4096 | 26.67 | E04,P1:113,3368 | E04,P2:113,3368 | E05,P1:113,3368 | E06,P1:113,3368 | E09,P1:113,3368 | E09,P2:113,3368 | E10,P1:113,3368 | E10,P2:113,3368 | E10,P3:113,3368 | E10,P4:113,3368 | E11,P1:113,3368 | E11,P2:113,3368 | E11,P3:113,3368 | E11,P4:113,3368 | E12,P1:113,3368 | E12,P2:113,3368 | E12,P3:113,3368 | E12,P4:113,3368 | E20,P1:113,3368 | E20,P2:113,3368 | E20,P3:113,3368 | E20,P4:113,3368
B.5 | MUROS 2 PISO - 3 PISO - 4 PISO |  |  |  |  | 31161.01 | 9.011% | 8049.9281 | 25.83% | 25.83 | 9.78% | 2.328% | 31161.01
B.5.1 | Hormigon armado |  |  |  |  | 31161.01 | 9.011% | 8049.9281 | 25.83% | 25.83 | 9.78% | 2.328% | 31161.01
B.5.1.1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas |  |  |  |  | 9671.22 | 2.797% | 2498.3985 | 25.83% | 25.83 | 3.035% | 0.7225% | 0 | 9671.22 | 2498.3985 | 25.83 | E04,P2:161,1870 | E05,P2:161,1870 | E06,P2:80,5935 | E09,P2:161,1870 | E10,P2:161,1870 | E10,P3:161,1870 | E10,P4:161,1870 | E11,P2:161,1870 | E11,P3:161,1870 | E11,P4:161,1870 | E12,P2:161,1870 | E12,P3:161,1870 | E12,P4:161,1870 | E20,P2:161,1870 | E20,P3:161,1870 | E20,P4:161,1870
B.5.1.2 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas |  |  |  |  | 12335.71 | 3.567% | 3186.7256 | 25.83% | 25.83 | 3.872% | 0.9215% | 0 | 12335.71 | 3186.7256 | 25.83 | E04,P2:205,5952 | E05,P2:205,5952 | E06,P2:102,7976 | E09,P2:205,5952 | E10,P2:205,5952 | E10,P3:205,5952 | E10,P4:205,5952 | E11,P2:205,5952 | E11,P3:205,5952 | E11,P4:205,5952 | E12,P2:205,5952 | E12,P3:205,5952 | E12,P4:205,5952 | E20,P2:205,5952 | E20,P3:205,5952 | E20,P4:205,5952
B.5.1.3 | Moldajes pilares vigas y cadenas |  |  |  |  | 9154.08 | 2.647% | 2364.804 | 25.83% | 25.83 | 2.873% | 0.6838% | 0 | 9154.08 | 2364.804 | 25.83 | E04,P2:152,5680 | E05,P2:152,5680 | E06,P2:76,2840 | E09,P2:152,5680 | E10,P2:152,5680 | E10,P3:152,5680 | E10,P4:152,5680 | E11,P2:152,5680 | E11,P3:152,5680 | E11,P4:152,5680 | E12,P2:152,5680 | E12,P3:152,5680 | E12,P4:152,5680 | E20,P2:152,5680 | E20,P3:152,5680 | E20,P4:152,5680
B.6 | CUBIERTA |  |  |  |  | 935 | 0.2704% |  | 0% |  | 0% | 0% | 935
B.6.1 | Estructura | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0
B.6.3.2 | Bajadas |  |  |  |  | 935 | 0.2704% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 935
B.7 | ESCALERAS ESPACIOS COMUNES |  |  |  |  | 1762.05 | 0.5095% |  | 0% |  | 0% | 0% | 1762.05
B.7.1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) |  |  |  |  | 1762.05 | 0.5095% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 1762.05
B.EX | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  |  | 3139.72 | 0.9079% | 216.2249 | 6.887% | 6.89 | 0.2627% | 0.06253% | 3139.72
B.EX.1 | Sobrelosa techumbre |  |  |  |  | 2830.37 | 0.8185% | 169.8224 | 6% | 6 | 0.2063% | 0.04911% | 0 | 2830.37 | 169.8224 | 6 | E10:42,4556 | E11:42,4556 | E12:42,4556 | E20:42,4556
B.EX.2 | Junta dilatacion |  |  |  |  | 309.35 | 0.08946% | 46.4025 | 15% | 15 | 0.05637% | 0.01342% | 0 | 309.35 | 46.4025 | 15 | E11:15,4675 | E12:15,4675 | E13:15,4675
C | OBRAS DE TERMINACIoN | 90077.48 | 1503.2835 | 1.669% | 1.67 | 90077.48 | 26.05% | 1503.2835 | 1.669% | 1.67 | 1.826% | 0.4347% | 90077.48
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES |  |  |  |  | 36477.24 | 10.55% | 937.2968 | 2.57% | 2.57 | 1.139% | 0.271% | 36477.24
C.1.1 | Exterior |  |  |  |  | 8996.16 | 2.601% | 27.2611 | 0.303% | 0.3 | 0.03312% | 0.007883% | 8996.16
C.1.1.1 | Estuco(Maquillaje de superficies) |  |  |  |  | 8996.16 | 2.601% | 27.2611 | 0.303% | 0.3 | 0.03312% | 0.007883% | 0 | 8996.16 | 27.2611 | 0.3 | E12,P1,D13:27,2611
C.1.2 | Interior zona seca |  |  |  |  | 10061.82 | 2.91% | 679.0115 | 6.748% | 6.75 | 0.8249% | 0.1964% | 10061.82
C.1.2.1 | Estuco(Maquillaje de superficies) |  |  |  |  | 5467.5 | 1.581% | 546.7506 | 10% | 10 | 0.6642% | 0.1581% | 0 | 5467.5 | 546.7506 | 10 | E10,P1,D11:16,5682 | E10,P1,D12:16,5682 | E10,P1,D13:16,5682 | E10,P1,D14:16,5682 | E10,P2,D21:16,5682 | E10,P2,D22:16,5682 | E10,P2,D23:16,5682 | E10,P2,D24:16,5682 | E10,P3,D31:16,5682 | E10,P3,D32:16,5682 | E10,P3,D33:16,5682 | E10,P4,D34:16,5682 | E10,P4,D41:16,5682 | E10,P4,D42:16,5682 | E10,P4,D43:8,2841 | E10,P4,D44:8,2841 | E11,P1,D11:16,5682 | E11,P1,D12:16,5682 | E11,P1,D13:16,5682 | E11,P1,D14:16,5682 | E11,P2,D21:16,5682 | E11,P2,D22:16,5682 | E11,P2,D23:16,5682 | E11,P2,D24:16,5682 | E11,P3,D31:8,2841 | E11,P3,D32:8,2841 | E11,P3,D33:8,2841 | E11,P4,D34:8,2841 | E12,P1,D11:16,5682 | E12,P1,D12:16,5682 | E12,P1,D13:16,5682 | E12,P1,D14:16,5682 | E12,P2,D21:16,5682 | E12,P2,D22:16,5682 | E12,P2,D23:16,5682 | E12,P2,D24:16,5682
C.1.2.2 | Yeso carton |  |  |  |  | 4594.32 | 1.329% | 132.2609 | 2.879% | 2.88 | 0.1607% | 0.03825% | 0 | 4594.32 | 132.2609 | 2.88 | E11,P1,D11:6,9611 | E11,P1,D12:6,9611 | E11,P1,D13:6,9611 | E11,P1,D14:6,9611 | E11,P2,D21:6,9611 | E11,P2,D22:6,9611 | E11,P2,D23:6,9611 | E11,P2,D24:6,9611 | E12,P1,D11:13,9222 | E12,P1,D12:13,9222 | E12,P1,D13:13,9222 | E12,P1,D14:6,9611 | E12,P2,D21:6,9611 | E12,P2,D22:6,9611 | E12,P2,D23:6,9611 | E12,P2,D24:6,9611
C.1.3 | Interior zona humeda |  |  |  |  | 7376.88 | 2.133% | 212.3649 | 2.879% | 2.88 | 0.258% | 0.06141% | 7376.88
C.1.3.3 | Yeso carton RH |  |  |  |  | 7376.88 | 2.133% | 212.3649 | 2.879% | 2.88 | 0.258% | 0.06141% | 0 | 7376.88 | 212.3649 | 2.88 | E11,P1,D11:11,1771 | E11,P1,D12:11,1771 | E11,P1,D13:11,1771 | E11,P1,D14:11,1771 | E11,P2,D21:11,1771 | E11,P2,D22:11,1771 | E11,P2,D23:11,1771 | E11,P2,D24:11,1771 | E12,P1,D11:22,3542 | E12,P1,D12:22,3542 | E12,P1,D13:22,3542 | E12,P1,D14:11,1771 | E12,P2,D21:11,1771 | E12,P2,D22:11,1771 | E12,P2,D23:11,1771 | E12,P2,D24:11,1771
C.10 | MOLDURAS |  |  |  |  | 1017.92 | 0.2944% | 1.5423 | 0.1515% | 0.15 | 0.001874% | 0.000446% | 1017.92
C.10.2 | Cornizas |  |  |  |  | 1017.92 | 0.2944% | 1.5423 | 0.1515% | 0.15 | 0.001874% | 0.000446% | 0 | 1017.92 | 1.5423 | 0.15 | E12,P1,D13:1,5423
C.11 | PINTURAS |  |  |  |  | 7786.74 | 2.252% | 17.117 | 0.2198% | 0.22 | 0.0208% | 0.00495% | 7786.74
C.11.1 | oleo |  |  |  |  | 71.3 | 0.02062% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 71.3
C.11.2 | Esmalte |  |  |  |  | 3070.27 | 0.8878% | 4.6519 | 0.1515% | 0.15 | 0.005652% | 0.001345% | 0 | 3070.27 | 4.6519 | 0.15 | E12,P1,D13:4,6519
C.11.5 | Antioxidos |  |  |  |  | 531.7 | 0.1538% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 531.7
C.11.6 | Impermeabilizacion muro |  |  |  |  | 888.88 | 0.257% | 2.6936 | 0.303% | 0.3 | 0.003272% | 0.0007789% | 0 | 888.88 | 2.6936 | 0.3 | E12,P1,D13:2,6936
C.11.7 | Preparacion de superficie |  |  |  |  | 3224.59 | 0.9325% | 9.7715 | 0.303% | 0.3 | 0.01187% | 0.002826% | 0 | 3224.59 | 9.7715 | 0.3 | E12,P1,D13:9,7715
C.12 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 1237.72 | 0.3579% |  | 0% |  | 0% | 0% | 1237.72
C.12.1 | Pavimento de Acceso |  |  |  |  | 400.41 | 0.1158% |  | 0% |  | 0% | 0% | 400.41
C.12.1.2 | Acera hormigon |  |  |  |  | 400.41 | 0.1158% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 400.41
C.12.2 | Cierros |  |  |  |  | 837.31 | 0.2421% |  | 0% |  | 0% | 0% | 837.31
C.12.2.1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) |  |  |  |  | 837.31 | 0.2421% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 837.31
C.3 | CIELO |  |  |  |  | 4502.39 | 1.302% | 450.2388 | 10% | 10 | 0.547% | 0.1302% | 4502.39
C.3.1 | Enlucido losa |  |  |  |  | 4502.39 | 1.302% | 450.2388 | 10% | 10 | 0.547% | 0.1302% | 0 | 4502.39 | 450.2388 | 10 | E10,P1,D11:13,6436 | E10,P1,D12:13,6436 | E10,P1,D13:13,6436 | E10,P1,D14:13,6436 | E10,P2,D21:13,6436 | E10,P2,D22:13,6436 | E10,P2,D23:13,6436 | E10,P2,D24:13,6436 | E10,P3,D31:13,6436 | E10,P3,D32:13,6436 | E10,P3,D33:13,6436 | E10,P4,D34:13,6436 | E10,P4,D41:13,6436 | E10,P4,D42:13,6436 | E10,P4,D43:6,8218 | E10,P4,D44:6,8218 | E11,P1,D11:13,6436 | E11,P1,D12:13,6436 | E11,P1,D13:13,6436 | E11,P1,D14:13,6436 | E11,P2,D21:13,6436 | E11,P2,D22:13,6436 | E11,P2,D23:13,6436 | E11,P2,D24:13,6436 | E11,P3,D31:13,6436 | E11,P3,D32:6,8218 | E11,P3,D33:6,8218 | E12,P1,D11:13,6436 | E12,P1,D12:13,6436 | E12,P1,D13:13,6436 | E12,P1,D14:13,6436 | E12,P2,D21:13,6436 | E12,P2,D22:13,6436 | E12,P2,D23:13,6436 | E12,P2,D24:13,6436
C.4 | AISLACIoN TeRMICA CUBIERTA |  |  |  |  | 1474.15 | 0.4263% |  | 0% |  | 0% | 0% | 1474.15
C.4.1 | Poliestireno expandido |  |  |  |  | 1474.15 | 0.4263% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 1474.15
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS |  |  |  |  | 3319.23 | 0.9598% | 10.0583 | 0.303% | 0.3 | 0.01222% | 0.002909% | 3319.23
C.5.1 | Ceramica |  |  |  |  | 3319.23 | 0.9598% | 10.0583 | 0.303% | 0.3 | 0.01222% | 0.002909% | 0 | 3319.23 | 10.0583 | 0.3 | E12,P1,D13:10,0583
C.7 | ESCALERA INTERIOR |  |  |  |  | 1495.39 | 0.4324% |  | 0% |  | 0% | 0% | 1495.39
C.7.1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) |  |  |  |  | 1495.39 | 0.4324% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 1495.39
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 22037.19 | 6.373% | 63.8394 | 0.2897% | 0.29 | 0.07756% | 0.01846% | 22037.19
C.9.1 | Marcos |  |  |  |  | 1079.06 | 0.312% | 3.2699 | 0.303% | 0.3 | 0.003973% | 0.0009456% | 1079.06
C.9.1.1 | Madera |  |  |  |  | 1079.06 | 0.312% | 3.2699 | 0.303% | 0.3 | 0.003973% | 0.0009456% | 0 | 1079.06 | 3.2699 | 0.3 | E12,P1,D13:3,2699
C.9.2 | Puertas interiores |  |  |  |  | 2080.26 | 0.6016% | 6.3423 | 0.3049% | 0.3 | 0.007705% | 0.001834% | 2080.26
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 |  |  |  |  | 2080.26 | 0.6016% | 6.3423 | 0.3049% | 0.3 | 0.007705% | 0.001834% | 0 | 2080.26 | 6.3423 | 0.3 | E12,P1,D13:6,3423
C.9.3 | Puerta exteriores |  |  |  |  | 2515.51 | 0.7274% | 7.6405 | 0.3037% | 0.3 | 0.009282% | 0.002209% | 2515.51
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 |  |  |  |  | 959.56 | 0.2775% | 2.9255 | 0.3049% | 0.3 | 0.003554% | 0.000846% | 0 | 959.56 | 2.9255 | 0.3 | E12,P1,D13:2,9255
C.9.3.3 | Puerta ventana |  |  |  |  | 1555.95 | 0.4499% | 4.715 | 0.303% | 0.3 | 0.005728% | 0.001363% | 0 | 1555.95 | 4.715 | 0.3 | E12,P1,D13:4,7150
C.9.4 | Quincalleria (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) |  |  |  |  | 1207.94 | 0.3493% | 2.0667 | 0.1711% | 0.17 | 0.002511% | 0.0005976% | 1207.94
C.9.4.1 | Puerta principal |  |  |  |  | 508.58 | 0.1471% | 1.5412 | 0.303% | 0.3 | 0.001872% | 0.0004457% | 0 | 508.58 | 1.5412 | 0.3 | E12,P1,D13:1,5412
C.9.4.2 | Bano |  |  |  |  | 172.38 | 0.04985% | 0.5255 | 0.3048% | 0.3 | 0.0006384% | 0.000152% | 0 | 172.38 | 0.5255 | 0.3 | E12,P1,D13:0,5255
C.9.4.3 | Interior |  |  |  |  | 526.98 | 0.1524% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 526.98
C.9.5 | Ventanas (incluye quincalleria) |  |  |  |  | 13943.53 | 4.032% | 42.2531 | 0.303% | 0.3 | 0.05133% | 0.01222% | 13943.53
C.9.5.1 | Aluminio |  |  |  |  | 13943.53 | 4.032% | 42.2531 | 0.303% | 0.3 | 0.05133% | 0.01222% | 0 | 13943.53 | 42.2531 | 0.3 | E12,P1,D13:42,2531
C.9.6 | Vidrios |  |  |  |  | 748.09 | 0.2163% | 2.2669 | 0.303% | 0.3 | 0.002754% | 0.0006555% | 0 | 748.09 | 2.2669 | 0.3 | E12,P1,D13:2,2669
C.9.7 | Alfeizar |  |  |  |  | 462.8 | 0.1338% |  | 0% |  | 0% | 0% | 462.8
C.9.7.2 | Hormigon |  |  |  |  | 462.8 | 0.1338% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 462.8
C.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIoN AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  |  | 20771.89 | 6.007% | 41.8502 | 0.2015% | 0.2 | 0.05084% | 0.0121% | 20771.89
C.EX.1 | Ceramica Muro |  |  |  |  | 20224.94 | 5.848% | 41.8502 | 0.2069% | 0.21 | 0.05084% | 0.0121% | 19215.81 | 1009.13 | 3.058 | 0.3 | E12,P1,D13:3,0580
C.EX.10 | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) |  |  |  |  | 4.01 | 0.00116% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 4.01
C.EX.11 | Pintura Fachada |  |  |  |  | 10091.04 | 2.918% | 30.5789 | 0.303% | 0.3 | 0.03715% | 0.008843% | 0 | 10091.04 | 30.5789 | 0.3 | E12,P1,D13:30,5789
C.EX.12 | Carpinteria metalica |  |  |  |  | 1278.12 | 0.3696% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 1278.12
C.EX.13 | Puertas nichos gas |  |  |  |  | 232.53 | 0.06724% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 232.53
C.EX.14 | Impermeabilizacion cubierta |  |  |  |  | 1031.91 | 0.2984% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 1031.91
C.EX.15 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) |  |  |  |  | 1692.79 | 0.4895% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 1692.79
C.EX.16 | Endurecedor superficial |  |  |  |  | 2175.03 | 0.629% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 2175.03
C.EX.17 | Estructura acera galvanizado tabiqueria |  |  |  |  | 2710.38 | 0.7838% | 8.2133 | 0.303% | 0.3 | 0.009978% | 0.002375% | 0 | 2710.38 | 8.2133 | 0.3 | E12,P1,D13:8,2133
C.EX.2 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) |  |  |  |  | 114.76 | 0.03319% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 114.76
C.EX.3 | Puerta de instalaciones (ancho 90) |  |  |  |  | 57.38 | 0.01659% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 57.38
C.EX.4 | Puerta de instalaciones (ancho 75) |  |  |  |  | 212.33 | 0.0614% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 212.33
C.EX.5 | Quincalleria Puerta Instalaciones |  |  |  |  | 136.06 | 0.03934% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 136.06
C.EX.6 | Puerta Movilidad Reducida (Acceso) |  |  |  |  | 4.8 | 0.001388% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 4.8
C.EX.7 | Puerta Movilidad Reducida (Bano) |  |  |  |  | 6.49 | 0.001877% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 6.49
C.EX.8 | Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) |  |  |  |  | 12.98 | 0.003753% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 12.98
C.EX.9 | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Bano) |  |  |  |  | 2.15 | 0.0006217% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 2.15
D | INSTALACIONES | 43424.77 | 2473.6584 | 5.696% | 5.7 | 43424.77 | 12.56% | 2473.6584 | 5.696% | 5.7 | 3.005% | 0.7153% | 43424.77
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl, griferia) |  |  |  |  | 3057.71 | 0.8842% | 8.8484 | 0.2894% | 0.29 | 0.01075% | 0.002559% | 3057.71
D.1.1 | WC |  |  |  |  | 747.02 | 0.216% | 2.1951 | 0.2938% | 0.29 | 0.002667% | 0.0006348% | 27.03 | 719.99 | 2.1951 | 0.3 | E12,P1,D13:2,1951
D.1.10 | Barras ducha (discapacidad) |  |  |  |  | 27.03 | 0.007816% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 27.03
D.1.2 | Lavamanos con pedestal |  |  |  |  | 493.7 | 0.1428% | 1.5052 | 0.3049% | 0.3 | 0.001829% | 0.0004353% | 0 | 493.7 | 1.5052 | 0.3 | E12,P1,D13:1,5052
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (viv, Movilidad Reducida) |  |  |  |  | 15.81 | 0.004572% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 15.81
D.1.4 | Tina |  |  |  |  | 736.39 | 0.2129% | 2.2451 | 0.3049% | 0.3 | 0.002728% | 0.0006492% | 0 | 736.39 | 2.2451 | 0.3 | E12,P1,D13:2,2451
D.1.5 | Base ducha |  |  |  |  | 20.75 | 0.006% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 20.75
D.1.6 | Lavadero |  |  |  |  | 450.48 | 0.1303% | 1.3651 | 0.303% | 0.3 | 0.001658% | 0.0003947% | 0 | 450.48 | 1.3651 | 0.3 | E12,P1,D13:1,3651
D.1.7 | Lavaplatos para mueble |  |  |  |  | 504.44 | 0.1459% | 1.5379 | 0.3049% | 0.3 | 0.001868% | 0.0004447% | 0 | 504.44 | 1.5379 | 0.3 | E12,P1,D13:1,5379
D.1.8 | Accesorios (portarrollo) |  |  |  |  | 82.19 | 0.02377% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 82.19
D.1.9 | Barras W,C, |  |  |  |  | 6.93 | 0.002004% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 6.93
D.2 | RED AGUA POTABLE |  |  |  |  | 10762.49 | 3.112% | 1362.69 | 12.66% | 12.66 | 1.656% | 0.3941% | 10762.49
D.2.1 | MAP |  |  |  |  | 200 | 0.05783% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 200
D.2.2 | Remarcadores (condominios y edificios) |  |  |  |  | 9.09 | 0.002629% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 9.09
D.2.3 | Red areas comunes (condominios y edificios) |  |  |  |  | 4316.4 | 1.248% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 4316.4
D.2.4 | Red interior agua fria |  |  |  |  | 3795 | 1.097% | 829.15 | 21.85% | 21.85 | 1.007% | 0.2398% | 0 | 3795 | 829.15 | 21.85 | E04,P2,D21:10,3500 | E04,P2,D22:10,3500 | E04,P2,D23:10,3500 | E04,P2,D24:10,3500 | E04,P3,D31:10,3500 | E04,P3,D32:10,3500 | E04,P3,D33:10,3500 | E05,P2,D21:10,3500 | E05,P2,D22:10,3500 | E05,P2,D23:10,3500 | E05,P2,D24:10,3500 | E06,P2,D21:10,3500 | E06,P2,D22:10,3500 | E06,P2,D23:10,3500 | E06,P2,D24:10,3500 | E09,P2,D21:10,3500 | E09,P2,D22:10,3500 | E09,P2,D23:10,3500 | E09,P2,D24:10,3500 | E09,P3,D31:10,3500 | E09,P3,D32:10,3500 | E10,P1,D11:6,9000 | E10,P1,D12:6,9000 | E10,P1,D13:6,9000 | E10,P1,D14:10,3500 | E10,P2,D21:10,3500 | E10,P2,D22:10,3500 | E10,P2,D23:10,3500 | E10,P2,D24:10,3500 | E10,P3,D31:10,3500 | E10,P3,D32:10,3500 | E10,P3,D33:10,3500 | E10,P4,D34:10,3500 | E10,P4,D41:10,3500 | E10,P4,D42:10,3500 | E10,P4,D43:10,3500 | E10,P4,D44:10,3500 | E11,P1,D11:10,3500 | E11,P1,D12:10,3500 | E11,P1,D13:10,3500 | E11,P1,D14:10,3500 | E11,P2,D21:10,3500 | E11,P2,D22:10,3500 | E11,P2,D23:10,3500 | E11,P2,D24:10,3500 | E11,P3,D31:10,3500 | E11,P3,D32:10,3500 | E11,P3,D33:10,3500 | E11,P4,D34:10,3500 | E11,P4,D41:10,3500 | E11,P4,D42:10,3500 | E11,P4,D43:10,3500 | E11,P4,D44:10,3500 | E12,P1,D11:10,3500 | E12,P1,D12:10,3500 | E12,P1,D13:11,5000 | E12,P1,D14:10,3500 | E12,P2,D21:10,3500 | E12,P2,D22:10,3500 | E12,P2,D23:10,3500 | E12,P2,D24:10,3500 | E12,P3,D31:10,3500 | E12,P3,D32:10,3500 | E12,P3,D33:10,3500 | E12,P4,D34:10,3500 | E12,P4,D41:10,3500 | E12,P4,D42:10,3500 | E12,P4,D43:10,3500 | E12,P4,D44:10,3500 | E20,P2,D21:10,3500 | E20,P2,D22:10,3500 | E20,P2,D23:10,3500 | E20,P2,D24:10,3500 | E20,P3,D31:10,3500 | E20,P3,D32:10,3500 | E20,P3,D33:10,3500 | E20,P4,D34:10,3500 | E20,P4,D41:10,3500 | E20,P4,D42:10,3500 | E20,P4,D43:10,3500 | E20,P4,D44:10,3500
D.2.5 | Red interior agua caliente |  |  |  |  | 2442 | 0.7062% | 533.54 | 21.85% | 21.85 | 0.6482% | 0.1543% | 0 | 2442 | 533.54 | 21.85 | E04,P2,D21:6,6600 | E04,P2,D22:6,6600 | E04,P2,D23:6,6600 | E04,P2,D24:6,6600 | E04,P3,D31:6,6600 | E04,P3,D32:6,6600 | E04,P3,D33:6,6600 | E05,P2,D21:6,6600 | E05,P2,D22:6,6600 | E05,P2,D23:6,6600 | E05,P2,D24:6,6600 | E06,P2,D21:6,6600 | E06,P2,D22:6,6600 | E06,P2,D23:6,6600 | E06,P2,D24:6,6600 | E09,P2,D21:6,6600 | E09,P2,D22:6,6600 | E09,P2,D23:6,6600 | E09,P2,D24:6,6600 | E09,P3,D31:6,6600 | E09,P3,D32:6,6600 | E10,P1,D11:4,4400 | E10,P1,D12:4,4400 | E10,P1,D13:4,4400 | E10,P1,D14:6,6600 | E10,P2,D21:6,6600 | E10,P2,D22:6,6600 | E10,P2,D23:6,6600 | E10,P2,D24:6,6600 | E10,P3,D31:6,6600 | E10,P3,D32:6,6600 | E10,P3,D33:6,6600 | E10,P4,D34:6,6600 | E10,P4,D41:6,6600 | E10,P4,D42:6,6600 | E10,P4,D43:6,6600 | E10,P4,D44:6,6600 | E11,P1,D11:6,6600 | E11,P1,D12:6,6600 | E11,P1,D13:6,6600 | E11,P1,D14:6,6600 | E11,P2,D21:6,6600 | E11,P2,D22:6,6600 | E11,P2,D23:6,6600 | E11,P2,D24:6,6600 | E11,P3,D31:6,6600 | E11,P3,D32:6,6600 | E11,P3,D33:6,6600 | E11,P4,D34:6,6600 | E11,P4,D41:6,6600 | E11,P4,D42:6,6600 | E11,P4,D43:6,6600 | E11,P4,D44:6,6600 | E12,P1,D11:6,6600 | E12,P1,D12:6,6600 | E12,P1,D13:7,4000 | E12,P1,D14:6,6600 | E12,P2,D21:6,6600 | E12,P2,D22:6,6600 | E12,P2,D23:6,6600 | E12,P2,D24:6,6600 | E12,P3,D31:6,6600 | E12,P3,D32:6,6600 | E12,P3,D33:6,6600 | E12,P4,D34:6,6600 | E12,P4,D41:6,6600 | E12,P4,D42:6,6600 | E12,P4,D43:6,6600 | E12,P4,D44:6,6600 | E20,P2,D21:6,6600 | E20,P2,D22:6,6600 | E20,P2,D23:6,6600 | E20,P2,D24:6,6600 | E20,P3,D31:6,6600 | E20,P3,D32:6,6600 | E20,P3,D33:6,6600 | E20,P4,D34:6,6600 | E20,P4,D41:6,6600 | E20,P4,D42:6,6600 | E20,P4,D43:6,6600 | E20,P4,D44:6,6600
D.3 | RED ALCANTARILLADO |  |  |  |  | 4054.4 | 1.172% | 371.83 | 9.171% | 9.17 | 0.4517% | 0.1075% | 4054.4
D.3.1 | UD |  |  |  |  | 327.4 | 0.09468% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 327.4
D.3.2 | Red interior |  |  |  |  | 3399 | 0.9829% | 371.83 | 10.94% | 10.94 | 0.4517% | 0.1075% | 0 | 3399 | 371.83 | 10.94 | E10,P1,D11:9,2700 | E10,P1,D12:9,2700 | E10,P1,D13:9,2700 | E10,P1,D14:9,2700 | E10,P2,D21:9,2700 | E10,P2,D22:9,2700 | E10,P2,D23:9,2700 | E10,P2,D24:9,2700 | E10,P3,D31:9,2700 | E10,P3,D32:9,2700 | E10,P3,D33:9,2700 | E10,P4,D34:9,2700 | E10,P4,D41:9,2700 | E10,P4,D42:9,2700 | E10,P4,D43:9,2700 | E10,P4,D44:9,2700 | E11,P1,D11:9,2700 | E11,P1,D12:9,2700 | E11,P1,D13:9,2700 | E11,P1,D14:9,2700 | E11,P2,D21:9,2700 | E11,P2,D22:9,2700 | E11,P2,D23:9,2700 | E11,P2,D24:9,2700 | E11,P3,D31:9,2700 | E11,P3,D32:9,2700 | E11,P3,D33:9,2700 | E11,P4,D34:9,2700 | E11,P4,D41:9,2700 | E11,P4,D42:9,2700 | E11,P4,D43:9,2700 | E11,P4,D44:9,2700 | E12,P1,D11:9,2700 | E12,P1,D12:9,2700 | E12,P1,D13:10,3000 | E12,P1,D14:9,2700 | E12,P2,D21:9,2700 | E12,P2,D22:9,2700 | E12,P2,D23:9,2700 | E12,P2,D24:9,2700
D.3.4 | Camara de inspeccion |  |  |  |  | 328 | 0.09485% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 328
D.4 | INSTALACIONES ELeCTRICAS |  |  |  |  | 13983.8 | 4.044% | 466.9 | 3.339% | 3.34 | 0.5672% | 0.135% | 13983.8
D.4.1 | Medidor y Empalmes |  |  |  |  | 1974 | 0.5708% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 1974
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) |  |  |  |  | 2254 | 0.6518% | 6.44 | 0.2857% | 0.29 | 0.007824% | 0.001862% | 0 | 2254 | 6.44 | 0.29 | E12,P1,D13:6,4400
D.4.4 | Puesta a tierra |  |  |  |  | 271.6 | 0.07854% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 271.6
D.4.5 | Red interior |  |  |  |  | 8349 | 2.414% | 460.46 | 5.515% | 5.52 | 0.5594% | 0.1332% | 0 | 8349 | 460.46 | 5.52 | E10,P1,D11:10,1200 | E10,P1,D12:10,1200 | E10,P1,D13:10,1200 | E10,P1,D14:10,1200 | E10,P2,D21:10,1200 | E10,P2,D22:10,1200 | E10,P2,D23:10,1200 | E10,P2,D24:10,1200 | E10,P3,D31:10,1200 | E10,P3,D32:10,1200 | E10,P3,D33:10,1200 | E10,P4,D34:10,1200 | E10,P4,D41:7,5900 | E10,P4,D42:7,5900 | E10,P4,D43:7,5900 | E10,P4,D44:7,5900 | E11,P1,D11:15,1800 | E11,P1,D12:15,1800 | E11,P1,D13:15,1800 | E11,P1,D14:15,1800 | E11,P2,D21:7,5900 | E11,P2,D22:7,5900 | E11,P2,D23:7,5900 | E11,P2,D24:7,5900 | E11,P3,D31:7,5900 | E11,P3,D32:7,5900 | E11,P3,D33:7,5900 | E11,P4,D34:7,5900 | E12,P1,D11:15,1800 | E12,P1,D12:15,1800 | E12,P1,D13:20,2400 | E12,P1,D14:15,1800 | E12,P2,D21:15,1800 | E12,P2,D22:15,1800 | E12,P2,D23:15,1800 | E12,P2,D24:15,1800 | E12,P3,D31:7,5900 | E12,P3,D32:7,5900 | E12,P3,D33:7,5900 | E12,P4,D34:7,5900 | E12,P4,D41:7,5900 | E12,P4,D42:7,5900 | E12,P4,D43:7,5900 | E12,P4,D44:7,5900
D.4.6 | Red areas comunes (condominios y edificios) |  |  |  |  | 1135.2 | 0.3283% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 1135.2
D.5 | INSTALACIONES DE GAS |  |  |  |  | 3820.6 | 1.105% | 263.39 | 6.894% | 6.89 | 0.32% | 0.07617% | 3820.6
D.5.3 | Red interior |  |  |  |  | 1501.5 | 0.4342% | 256.62 | 17.09% | 17.09 | 0.3118% | 0.07421% | 0 | 1501.5 | 256.62 | 17.09 | E04,P1,D11:2,7300 | E04,P1,D12:2,7300 | E04,P1,D13:2,7300 | E04,P1,D14:2,7300 | E04,P2,D21:2,7300 | E04,P2,D22:2,7300 | E04,P2,D23:2,7300 | E04,P2,D24:2,7300 | E05,P1,D11:2,7300 | E05,P1,D12:2,7300 | E05,P1,D13:2,7300 | E05,P1,D14:2,7300 | E05,P2,D21:2,7300 | E05,P2,D22:2,7300 | E05,P2,D23:2,7300 | E05,P2,D24:2,7300 | E06,P1,D11:2,7300 | E06,P1,D12:2,7300 | E06,P1,D13:2,7300 | E06,P1,D14:2,7300 | E06,P2,D21:2,7300 | E06,P2,D22:2,7300 | E09,P1,D11:2,7300 | E09,P1,D12:2,7300 | E09,P1,D13:2,7300 | E09,P1,D14:2,7300 | E09,P2,D21:2,7300 | E09,P2,D22:2,7300 | E09,P2,D23:2,7300 | E09,P2,D24:2,7300 | E10,P1,D11:2,7300 | E10,P1,D12:2,7300 | E10,P1,D13:2,7300 | E10,P1,D14:2,7300 | E10,P2,D21:2,7300 | E10,P2,D22:2,7300 | E10,P2,D23:2,7300 | E10,P2,D24:2,7300 | E10,P3,D31:2,7300 | E10,P3,D32:2,7300 | E10,P3,D33:2,7300 | E10,P4,D34:2,7300 | E10,P4,D41:2,7300 | E10,P4,D42:2,7300 | E10,P4,D43:2,7300 | E10,P4,D44:2,7300 | E11,P1,D11:2,7300 | E11,P1,D12:2,7300 | E11,P1,D13:2,7300 | E11,P1,D14:2,7300 | E11,P2,D21:2,7300 | E11,P2,D22:2,7300 | E11,P2,D23:2,7300 | E11,P2,D24:2,7300 | E11,P3,D31:2,7300 | E11,P3,D32:2,7300 | E11,P3,D33:2,7300 | E11,P4,D34:2,7300 | E11,P4,D41:2,7300 | E11,P4,D42:2,7300 | E11,P4,D43:2,7300 | E11,P4,D44:2,7300 | E12,P1,D11:2,7300 | E12,P1,D12:2,7300 | E12,P1,D13:2,7300 | E12,P1,D14:2,7300 | E12,P2,D21:2,7300 | E12,P2,D22:2,7300 | E12,P2,D23:2,7300 | E12,P2,D24:2,7300 | E12,P3,D31:2,7300 | E12,P3,D32:2,7300 | E12,P3,D33:2,7300 | E12,P4,D34:2,7300 | E12,P4,D41:2,7300 | E12,P4,D42:2,7300 | E12,P4,D43:2,7300 | E12,P4,D44:2,7300 | E20,P1,D11:2,7300 | E20,P1,D12:2,7300 | E20,P1,D13:2,7300 | E20,P1,D14:2,7300 | E20,P2,D21:2,7300 | E20,P2,D22:2,7300 | E20,P2,D23:2,7300 | E20,P2,D24:2,7300 | E20,P3,D31:2,7300 | E20,P3,D32:2,7300 | E20,P3,D33:2,7300 | E20,P4,D34:2,7300 | E20,P4,D41:2,7300 | E20,P4,D42:2,7300 | E20,P4,D43:2,7300 | E20,P4,D44:2,7300
D.5.4 | Calefon |  |  |  |  | 2234.1 | 0.646% | 6.77 | 0.303% | 0.3 | 0.008225% | 0.001958% | 0 | 2234.1 | 6.77 | 0.3 | E12,P1,D13:6,7700
D.5.8 | Red areas comunes (condominios y edificios) |  |  |  |  | 85 | 0.02458% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 85
D.7 | INSTALACIoN SISTEMA EVACUACIoN DE DESECHOS SoLIDOS |  |  |  |  | 3585.55 | 1.037% |  | 0% |  | 0% | 0% | 3585.55
D.7.1 | Ductos, tolvas y caseta, |  |  |  |  | 3385.55 | 0.979% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 3385.55
D.7.2 | Contenedores y otros accesorios |  |  |  |  | 200 | 0.05783% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 200
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  |  | 4160.22 | 1.203% |  | 0% |  | 0% | 0% | 4160.22
D.EX.1 | WC Movilidad Reducida |  |  |  |  | 858.61 | 0.2483% |  | 0% |  | 0% | 0% | 848.21 | 10.4
D.EX.10 | Protector enchufe |  |  |  |  | 81.12 | 0.02346% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 81.12
D.EX.11 | Lamina Proteccion Vidrio |  |  |  |  | 105.86 | 0.03061% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 105.86
D.EX.12 | Red Seca |  |  |  |  | 625 | 0.1807% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 625
D.EX.13 | Lavaplatos Movilidad reducida |  |  |  |  | 3.08 | 0.0008907% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 3.08
D.EX.14 | Doble Cerraduras puerta Principal |  |  |  |  | 33.15 | 0.009586% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 33.15
D.EX.2 | Llave jardin |  |  |  |  | 1.05 | 0.0003036% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 1.05
D.EX.3 | Llave lavadora |  |  |  |  | 358.09 | 0.1035% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 358.09
D.EX.4 | Extraccion forzada de banos |  |  |  |  | 2798.4 | 0.8092% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 2798.4
D.EX.5 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) |  |  |  |  | 30.2 | 0.008733% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 30.2
D.EX.6 | Sistema timbre Luz |  |  |  |  | 0.75 | 0.0002169% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0.75
D.EX.7 | Sensor de humo por vivienda |  |  |  |  | 24.23 | 0.007007% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 24.23
D.EX.8 | Llave seguro gas |  |  |  |  | 8.75 | 0.00253% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 8.75
D.EX.9 | Cerraduras exteriores en puerta interior |  |  |  |  | 80.14 | 0.02317% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 80.14
E | OBRAS DE URBANIZACIoN | 50317.93 | 0 | 0% | 0 | 50317.93 | 14.55% |  | 0% |  | 0% | 0% | 50317.93
E.1 | PAVIMENTOS |  |  |  |  | 18238.05 | 5.274% |  | 0% |  | 0% | 0% | 18238.05
E.1.1 | Excavacion y relleno |  |  |  |  | 7282.87 | 2.106% |  | 0% |  | 0% | 0% | 339.3 | 6943.57
E.1.10 | Solerillas |  |  |  |  | 339.3 | 0.09812% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 339.3
E.1.3 | Aceras |  |  |  |  | 737.38 | 0.2132% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 737.38
E.1.4 | Base Estabilizada |  |  |  |  | 1239.32 | 0.3584% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 1239.32
E.1.7 | Calzada concreto asfaltico |  |  |  |  | 8491.35 | 2.455% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 8491.35
E.1.9 | Soleras |  |  |  |  | 487.13 | 0.1409% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 487.13
E.2 | SISTEMA DE EVACUACIoN DE AGUAS LLUVIA |  |  |  |  | 473.66 | 0.137% |  | 0% |  | 0% | 0% | 473.66
E.2.1 | Red evacuacion aguas lluvia |  |  |  |  | 440.36 | 0.1273% |  | 0% |  | 0% | 0% | 440.36
E.2.1.4 | Tubo circular de PVC hidraulico - HDPE |  |  |  |  | 440.36 | 0.1273% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 440.36
E.2.3 | Drenes |  |  |  |  | 33.3 | 0.009629% |  | 0% |  | 0% | 0% | 33.3
E.2.3.1 | Relleno grava drenes |  |  |  |  | 23.59 | 0.006822% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 23.59
E.2.3.2 | Excavacion de drenes |  |  |  |  | 9.71 | 0.002808% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 9.71
E.3 | AGUA POTABLE LOTEO |  |  |  |  | 9162.5 | 2.65% |  | 0% |  | 0% | 0% | 9162.5
E.3.1 | Red de agua |  |  |  |  | 5526.5 | 1.598% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 5526.5
E.3.2 | Sistema de impulsion de agua |  |  |  |  | 3636 | 1.051% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 3636
E.4 | ALCANTARILLADO LOTEO |  |  |  |  | 7612.42 | 2.201% |  | 0% |  | 0% | 0% | 7612.42
E.4.1 | Red de alcantarillado |  |  |  |  | 3114.72 | 0.9007% |  | 0% |  | 0% | 0% | 3114.72
E.4.1.1 | Tuberia |  |  |  |  | 1562.8 | 0.4519% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 1562.8
E.4.1.3 | Camaras tipo A |  |  |  |  | 1105.6 | 0.3197% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 1105.6
E.4.1.4 | Camaras tipo B |  |  |  |  | 207.3 | 0.05995% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 207.3
E.4.1.6 | Tapa camara metalica |  |  |  |  | 172.9 | 0.05% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 172.9
E.4.1.7 | Cama de arena (indicar espesor) |  |  |  |  | 66.12 | 0.01912% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 66.12
E.4.3 | Plantas elevadoras Aguas Servidas |  |  |  |  | 4497.7 | 1.301% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 4497.7
E.5 | ELECTRICIDAD LOTEO |  |  |  |  | 9413.56 | 2.722% |  | 0% |  | 0% | 0% | 9413.56
E.5.1 | Red electrica de distribucion y alumbrado publico |  |  |  |  | 7304 | 2.112% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 7304
E.5.2 | Postacion |  |  |  |  | 803.16 | 0.2323% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 803.16
E.5.3 | Iluminacion |  |  |  |  | 1306.4 | 0.3778% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 1306.4
E.6 | OBRAS ANEXAS |  |  |  |  | 824.51 | 0.2384% |  | 0% |  | 0% | 0% | 824.51
E.6.1 | Senalizacion de calles y pasajes |  |  |  |  | 824.51 | 0.2384% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 824.51
E.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE URBANIZACION AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  |  | 4593.23 | 1.328% |  | 0% |  | 0% | 0% | 4593.23
E.EX.1 | EISTU |  |  |  |  | 4514.69 | 1.306% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 4514.69
E.EX.2 | Dispositivos de rodados |  |  |  |  | 78.54 | 0.02271% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 78.54
F | OBRAS DE HABILITACION | 36760.86 | 30515.1754 | 83.01% | 83.01 | 36760.86 | 10.63% | 30515.1754 | 83.01% | 83.01 | 37.07% | 8.824% | 36760.86
F.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 19219.7 | 5.558% | 15279.6616 | 79.5% | 79.5 | 18.56% | 4.418% | 19219.7
F.1.1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) |  |  |  |  | 6656.82 | 1.925% | 5292.172 | 79.5% | 79.5 | 6.429% | 1.53% | 0 | 6656.82 | 5292.172 | 79.5 | E01:166,4205 | E02:249,6308 | E03:249,6308 | E04:332,8410 | E05:332,8410 | E06:332,8410 | E07:332,8410 | E08:332,8410 | E09:332,8410 | E10:332,8410 | E11:332,8410 | E12:332,8410 | E13:166,4205 | E14:166,4205 | E15:0,0000 | E16:166,4205 | E17:166,4205 | E18:332,8410 | E19:299,5569 | E20:332,8410
F.1.4 | Extraccion de escombros |  |  |  |  | 12562.88 | 3.633% | 9987.4896 | 79.5% | 79.5 | 12.13% | 2.888% | 0 | 12562.88 | 9987.4896 | 79.5 | L:9987,4896
F.4 | FUNDACIONES ESPECIALES |  |  |  |  | 17541.16 | 5.072% | 15235.5138 | 86.86% | 86.86 | 18.51% | 4.406% | 17541.16
F.4.1 | Losa de Fundacion para suelos salinos |  |  |  |  | 17541.16 | 5.072% | 15235.5138 | 86.86% | 86.86 | 18.51% | 4.406% | 17541.16
F.4.1.2 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello |  |  |  |  | 2170.2 | 0.6276% | 2170.2 | 100% | 100 | 2.637% | 0.6276% | 0 | 2170.2 | 2170.2 | 100 | E01:108,5100 | E02:108,5100 | E03:108,5100 | E04:108,5100 | E05:108,5100 | E06:108,5100 | E07:108,5100 | E08:108,5100 | E09:108,5100 | E10:108,5100 | E11:108,5100 | E12:108,5100 | E13:108,5100 | E14:108,5100 | E15:108,5100 | E16:108,5100 | E17:108,5100 | E18:108,5100 | E19:108,5100 | E20:108,5100
F.4.1.3 | Relleno mejoramiento Estructural |  |  |  |  | 15370.96 | 4.445% | 13065.3138 | 85% | 85 | 15.87% | 3.778% | 0 | 15370.96 | 13065.3138 | 85 | E01,N0,C1:64,0457 | E01,N0,C2:64,0457 | E01,N0,C3:64,0457 | E01,N0,C4:64,0457 | E01,N0,C5:64,0457 | E01,N0,C6:64,0457 | E02,N1,C1:128,0913 | E02,N1,C2:128,0913 | E02,N1,C3:128,0913 | E02,N1,C4:128,0913 | E02,N1,C5:128,0913 | E02,N1,C6:128,0913 | E03,N1,C1:128,0913 | E03,N1,C2:128,0913 | E03,N1,C3:128,0913 | E03,N1,C4:128,0913 | E03,N1,C5:128,0913 | E03,N1,C6:128,0913 | E04,N1,C1:128,0913 | E04,N1,C2:128,0913 | E04,N1,C3:128,0913 | E04,N1,C4:128,0913 | E04,N1,C5:128,0913 | E04,N1,C6:128,0913 | E05,N1,C1:128,0913 | E05,N1,C2:128,0913 | E05,N1,C3:128,0913 | E05,N1,C4:128,0913 | E05,N1,C5:128,0913 | E05,N1,C6:128,0913 | E06,N1,C1:128,0913 | E06,N1,C2:128,0913 | E06,N1,C3:128,0913 | E06,N1,C4:128,0913 | E06,N1,C5:128,0913 | E06,N1,C6:128,0913 | E07,N1,C1:128,0913 | E07,N1,C2:128,0913 | E07,N1,C3:128,0913 | E07,N1,C4:128,0913 | E07,N1,C5:128,0913 | E07,N1,C6:128,0913 | E08,N1,C1:128,0913 | E08,N1,C2:128,0913 | E08,N1,C3:128,0913 | E08,N1,C4:128,0913 | E08,N1,C5:128,0913 | E08,N1,C6:128,0913 | E09,N1,C1:128,0913 | E09,N1,C2:128,0913 | E09,N1,C3:128,0913 | E09,N1,C4:128,0913 | E09,N1,C5:128,0913 | E09,N1,C6:128,0913 | E10,N1,C1:128,0913 | E10,N1,C2:128,0913 | E10,N1,C3:128,0913 | E10,N1,C4:128,0913 | E10,N1,C5:128,0913 | E10,N1,C6:128,0913 | E11,N1,C1:128,0913 | E11,N1,C2:128,0913 | E11,N1,C3:128,0913 | E11,N1,C4:128,0913 | E11,N1,C5:128,0913 | E11,N1,C6:128,0913 | E12,N1,C1:128,0913 | E12,N1,C2:128,0913 | E12,N1,C3:128,0913 | E12,N1,C4:128,0913 | E12,N1,C5:128,0913 | E12,N1,C6:128,0913 | E13,N1,C1:128,0913 | E13,N1,C2:128,0913 | E13,N1,C3:128,0913 | E13,N1,C4:128,0913 | E13,N1,C5:128,0913 | E13,N1,C6:128,0913 | E14,N0,C1:64,0457 | E14,N0,C2:64,0457 | E14,N0,C3:64,0457 | E14,N0,C4:64,0457 | E14,N0,C5:64,0457 | E14,N0,C6:64,0457 | E16,N0,C1:64,0457 | E16,N0,C2:64,0457 | E16,N0,C3:64,0457 | E16,N0,C4:64,0457 | E16,N0,C5:64,0457 | E16,N0,C6:64,0457 | E17,N0,C1:64,0457 | E17,N0,C2:64,0457 | E17,N0,C3:64,0457 | E17,N0,C4:64,0457 | E17,N0,C5:64,0457 | E17,N0,C6:64,0457 | E18,N1,C1:128,0913 | E18,N1,C2:128,0913 | E18,N1,C3:128,0913 | E18,N1,C4:128,0913 | E18,N1,C5:128,0913 | E18,N1,C6:128,0913 | E19,N1,C1:128,0913 | E19,N1,C2:128,0913 | E19,N1,C3:128,0913 | E19,N1,C4:128,0913 | E19,N1,C5:128,0913 | E19,N1,C6:128,0913 | E20,N1,C1:128,0913 | E20,N1,C2:128,0913 | E20,N1,C3:128,0913 | E20,N1,C4:128,0913 | E20,N1,C5:128,0913 | E20,N1,C6:128,0913
G | OBRAS DE CONSTRUCCIoN DE SALA MULTIUSO | 1440.81 | 0 | 0% | 0 | 1440.81 | 0.4166% |  | 0% |  | 0% | 0% | 1440.81
G.B | OBRA GRUESA |  |  |  |  | 510.51 | 0.1476% |  | 0% |  | 0% | 0% | 510.51
G.B.1 | FUNDACIONES |  |  |  |  | 131.4 | 0.038% |  | 0% |  | 0% | 0% | 131.4
G.B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles |  |  |  |  | 6.41 | 0.001854% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 6.41
G.B.1.2 | Excavacion |  |  |  |  | 5.34 | 0.001544% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 5.34
G.B.1.3 | Emplantillado |  |  |  |  | 1.56 | 0.0004511% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 1.56
G.B.1.4 | Hormigon cimientos |  |  |  |  | 48.84 | 0.01412% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 48.84
G.B.1.6 | Enfierradura |  |  |  |  | 55.46 | 0.01604% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 55.46
G.B.1.7 | Moldajes |  |  |  |  | 13.79 | 0.003988% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 13.79
G.B.3.5 | Paneles sis, Const, No tradicional |  |  |  |  | 132 | 0.03817% |  | 0% |  | 0% | 0% | 132
G.B.3.5.1 | Estructurales |  |  |  |  | 114.56 | 0.03313% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 114.56
G.B.3.5.2 | Tabiquerias |  |  |  |  | 17.44 | 0.005043% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 17.44
G.B.6 | CUBIERTA |  |  |  |  | 229.11 | 0.06625% |  | 0% |  | 0% | 0% | 229.11
G.B.6.1 | Estructura (inc, Costaneras) |  |  |  |  | 131.14 | 0.03792% |  | 0% |  | 0% | 0% | 131.14
G.B.6.1.2 | Acero |  |  |  |  | 131.14 | 0.03792% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 131.14
G.B.6.2 | Cubierta (inc, Cumbreras) |  |  |  |  | 51.86 | 0.015% |  | 0% |  | 0% | 0% | 51.86
G.B.6.2.1 | Acero galvanizado |  |  |  |  | 51.86 | 0.015% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 51.86
G.B.6.3 | Hojalateria |  |  |  |  | 46.11 | 0.01333% |  | 0% |  | 0% | 0% | 46.11
G.B.6.3.1 | Canales |  |  |  |  | 27.76 | 0.008027% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 27.76
G.B.6.3.2 | Bajadas |  |  |  |  | 18.35 | 0.005306% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 18.35
G.B.EX | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  |  | 18 | 0.005205% |  | 0% |  | 0% | 0% | 18
G.B.EX.1 | Pergola |  |  |  |  | 18 | 0.005205% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 18
G.C | OBRAS DE TERMINACIoN |  |  |  |  | 764.91 | 0.2212% |  | 0% |  | 0% | 0% | 764.91
G.C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES |  |  |  |  | 290.79 | 0.08409% |  | 0% |  | 0% | 0% | 290.79
G.C.1.1 | Exterior |  |  |  |  | 173.86 | 0.05028% |  | 0% |  | 0% | 0% | 173.86
G.C.1.1.5 | Sidding |  |  |  |  | 173.86 | 0.05028% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 173.86
G.C.1.2 | Interior zona seca |  |  |  |  | 54.65 | 0.0158% |  | 0% |  | 0% | 0% | 54.65
G.C.1.2.2 | Yeso carton |  |  |  |  | 54.65 | 0.0158% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 54.65
G.C.1.3 | Interior zona humeda |  |  |  |  | 62.28 | 0.01801% |  | 0% |  | 0% | 0% | 62.28
G.C.1.3.3 | Yeso carton RH |  |  |  |  | 62.28 | 0.01801% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 62.28
G.C.10 | MOLDURAS |  |  |  |  | 8.86 | 0.002562% |  | 0% |  | 0% | 0% | 8.86
G.C.10.1 | Guardapolvos |  |  |  |  | 4.09 | 0.001183% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 4.09
G.C.10.2 | Cornizas |  |  |  |  | 4.77 | 0.001379% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 4.77
G.C.11 | PINTURAS |  |  |  |  | 38.08 | 0.01101% |  | 0% |  | 0% | 0% | 38.08
G.C.11.2 | Esmalte |  |  |  |  | 38.08 | 0.01101% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 38.08
G.C.12 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 7.5 | 0.002169% |  | 0% |  | 0% | 0% | 7.5
G.C.12.1 | Pavimentos de Acceso |  |  |  |  | 7.5 | 0.002169% |  | 0% |  | 0% | 0% | 7.5
G.C.12.1.3 | Rampa acceso vivienda (incluye baranda doble altura) |  |  |  |  | 7.5 | 0.002169% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 7.5
G.C.3.3 | Revestimiento zona seca |  |  |  |  | 59.41 | 0.01718% |  | 0% |  | 0% | 0% | 59.41
G.C.3.3.1 | Yeso carton |  |  |  |  | 59.41 | 0.01718% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 59.41
G.C.4 | AISLACIoN TeRMICA CUBIERTA |  |  |  |  | 27.55 | 0.007967% |  | 0% |  | 0% | 0% | 27.55
G.C.4.1 | Poliestireno expandido |  |  |  |  | 27.55 | 0.007967% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 27.55
G.C.5 | REVESTIMIENTO PISOS |  |  |  |  | 58.23 | 0.01684% |  | 0% |  | 0% | 0% | 58.23
G.C.5.1 | Ceramica |  |  |  |  | 58.23 | 0.01684% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 58.23
G.C.9 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 157.52 | 0.04555% |  | 0% |  | 0% | 0% | 157.52
G.C.9.1 | Marcos |  |  |  |  | 4.95 | 0.001431% |  | 0% |  | 0% | 0% | 4.95
G.C.9.1.1 | Madera |  |  |  |  | 4.95 | 0.001431% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 4.95
G.C.9.2 | Puertas interiores |  |  |  |  | 22.35 | 0.006463% |  | 0% |  | 0% | 0% | 22.35
G.C.9.2.1 | Puerta ancho 70 |  |  |  |  | 4.77 | 0.001379% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 4.77
G.C.9.2.4 | Puerta ancho 85 |  |  |  |  | 17.58 | 0.005084% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 17.58
G.C.9.3 | Puerta exteriores |  |  |  |  | 8.88 | 0.002568% |  | 0% |  | 0% | 0% | 8.88
G.C.9.3.3 | Puerta ventana |  |  |  |  | 8.88 | 0.002568% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 8.88
G.C.9.4 | Quincalleria (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) |  |  |  |  | 4.79 | 0.001385% |  | 0% |  | 0% | 0% | 4.79
G.C.9.4.2 | Bano |  |  |  |  | 3.17 | 0.0009167% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 3.17
G.C.9.4.3 | Interior |  |  |  |  | 1.62 | 0.0004685% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 1.62
G.C.9.5 | Ventanas (incluye quincalleria) |  |  |  |  | 116.55 | 0.0337% |  | 0% |  | 0% | 0% | 116.55
G.C.9.5.1 | Aluminio |  |  |  |  | 116.55 | 0.0337% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 116.55
G.C.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIoN AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  |  | 116.97 | 0.03382% |  | 0% |  | 0% | 0% | 116.97
G.C.EX.1 | Pintura Fibrocemento |  |  |  |  | 47.88 | 0.01385% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 47.88
G.C.EX.2 | Pintura Hojalateria, numeracion, Aseo Final y Luminaria |  |  |  |  | 69.09 | 0.01998% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 69.09
G.D | INSTALACIONES |  |  |  |  | 165.39 | 0.04783% |  | 0% |  | 0% | 0% | 165.39
G.D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl, griferia) |  |  |  |  | 49.91 | 0.01443% |  | 0% |  | 0% | 0% | 49.91
G.D.1.1 | WC |  |  |  |  | 6.6 | 0.001909% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 6.6
G.D.1.2 | Lavamanos con pedestal |  |  |  |  | 4.53 | 0.00131% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 4.53
G.D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (viv, Discapacidad) |  |  |  |  | 23.73 | 0.006862% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 23.73
G.D.1.7 | Lavaplatos con mueble |  |  |  |  | 4.64 | 0.001342% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 4.64
G.D.1.9 | Barras W,C, |  |  |  |  | 10.41 | 0.00301% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 10.41
G.D.2 | RED AGUA POTABLE |  |  |  |  | 23.19 | 0.006706% |  | 0% |  | 0% | 0% | 23.19
G.D.2.1 | MAP |  |  |  |  | 12.27 | 0.003548% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 12.27
G.D.2.2 | Red interior agua fria |  |  |  |  | 10.92 | 0.003158% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 10.92
G.D.3 | RED ALCANTARILLADO |  |  |  |  | 7.92 | 0.00229% |  | 0% |  | 0% | 0% | 7.92
G.D.3.2 | Red interior |  |  |  |  | 7.92 | 0.00229% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 7.92
G.D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 42.18 | 0.0122% |  | 0% |  | 0% | 0% | 42.18
G.D.4.1 | Medidor y Empalmes |  |  |  |  | 16.92 | 0.004893% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 16.92
G.D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) |  |  |  |  | 9.27 | 0.002681% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 9.27
G.D.4.5 | Red interior |  |  |  |  | 15.99 | 0.004624% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 15.99
G.D.5 | INSTALACIONES DE GAS |  |  |  |  | 26.59 | 0.007689% |  | 0% |  | 0% | 0% | 26.59
G.D.5.2 | Red interior |  |  |  |  | 26.59 | 0.007689% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 26.59
G.D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  |  | 15.6 | 0.004511% |  | 0% |  | 0% | 0% | 15.6
G.D.EX.1 | WC movilidad reducida |  |  |  |  | 15.6 | 0.004511% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 15.6
H | aREAS VERDES Y RECREACIONALES | 4412.58 | 0 | 0% | 0 | 4412.58 | 1.276% |  | 0% |  | 0% | 0% | 4412.58
H.1 | PREPARACIoN TERRENO |  |  |  |  | 1950.74 | 0.5641% |  | 0% |  | 0% | 0% | 1950.74
H.1.1 | Escarpes |  |  |  |  | 253.02 | 0.07317% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 253.02
H.1.3 | Solerillas |  |  |  |  | 53.72 | 0.01553% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 53.72
H.1.5 | Base estabilizada |  |  |  |  | 77.2 | 0.02232% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 77.2
H.1.6 | Pavimento circulacion peatonal, areas de estar, juegos, etc, |  |  |  |  | 956.3 | 0.2765% |  | 0% |  | 0% | 0% | 956.3
H.1.6.1 | Hormigon |  |  |  |  | 956.3 | 0.2765% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 956.3
H.1.7 | Obras Menores |  |  |  |  | 610.5 | 0.1765% |  | 0% |  | 0% | 0% | 610.5
H.1.7.1 | Jardineras |  |  |  |  | 392.4 | 0.1135% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 392.4
H.1.7.4 | Sombreaderos |  |  |  |  | 218.1 | 0.06307% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 218.1
H.2 | INSTALACIoN ELeCTRICA |  |  |  |  | 788.6 | 0.228% |  | 0% |  | 0% | 0% | 788.6
H.2.1 | Empalme y medidor |  |  |  |  | 24.54 | 0.007096% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 24.54
H.2.2 | Red |  |  |  |  | 372.6 | 0.1077% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 372.6
H.2.3 | Postacion |  |  |  |  | 292.56 | 0.0846% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 292.56
H.2.4 | Luminarias |  |  |  |  | 98.9 | 0.0286% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 98.9
H.3 | RIEGO |  |  |  |  | 107.35 | 0.03104% |  | 0% |  | 0% | 0% | 107.35
H.3.1 | Medidor |  |  |  |  | 4.55 | 0.001316% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 4.55
H.3.2 | Red interior (inc, Camaras) |  |  |  |  | 102.8 | 0.02973% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 102.8
H.4 | MOBILIARIO URBANO (Bancas, juegos infantiles, maq, de ejercicio) |  |  |  |  | 523.68 | 0.1514% |  | 0% |  | 0% | 0% | 523.68
H.4.1 | Bancas o escanos |  |  |  |  | 323.69 | 0.0936% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 323.69
H.4.2 | Basureros |  |  |  |  | 81.81 | 0.02366% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 81.81
H.4.3 | Juegos infantiles |  |  |  |  | 90.91 | 0.02629% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 90.91
H.4.4 | Maquinas de ejercicios |  |  |  |  | 27.27 | 0.007886% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 27.27
H.5 | VEGETACIoN |  |  |  |  | 195.84 | 0.05663% |  | 0% |  | 0% | 0% | 195.84
H.5.2 | arboles (incluye taza y tutor) |  |  |  |  | 195.84 | 0.05663% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 195.84
H.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE aREAS VERDES Y RECREACIONALES AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  |  | 846.37 | 0.2447% |  | 0% |  | 0% | 0% | 846.37
H.EX.1 | Bicicletero |  |  |  |  | 49.45 | 0.0143% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 49.45
H.EX.2 | Paisajismo seco |  |  |  |  | 796.92 | 0.2304% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 796.92
I | RECEPCION DOM Y DEPARTAMENTO PILOTO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0
I.1 | Recepcion Final |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
I.2 | Departamento Piloto |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0
Z | Diferencia | 0.031 | 0 | 0% | 0 | 0.031 | 8.964e-06% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0.031
| TOTAL | 345814.561 | 82311.948 | 23.8% | 23.8% | [8 empty] | 345814.561 | 82311.948 | 23.8%