## Registro
ITEM | ELEMENTO_ID | AVANCE |  |  | MONTO | FECHA | REL_MONTO | TOTAL_INF | UNI_LINEA | CNT_LINEA | MONTO_LINEA | REL_LINEAS | REL_PORC_SUM | PORC_APL | dsc_item | dsc_elem
A.1.1 | L | 0.75 |  |  | 1337.37 | 2021-01-21 | 1783.16 | 1783.16 |  | NULL | 1783.16 | 1 | 1 | 1 | Construcciones provisorias | Lote
A.1.2 | L | 0.6 |  |  | 296.94 | 2021-01-21 | 494.9 | 494.9 |  | NULL | 494.9 | 1 | 1 | 1 | Empalmes y conexiones provisorias | Lote
A.1.4 | L | 0.8 |  |  | 367.904 | 2021-01-21 | 459.88 | 459.88 |  | NULL | 459.88 | 1 | 1 | 1 | Cierros provisorios | Lote
A.2.1 | L | 1 |  |  | 53.62 | 2021-01-21 | 53.62 | 53.62 |  | NULL | 53.62 | 1 | 1 | 1 | Letreros de obra | Lote
A.2.2 | L |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2187.21 | 2187.21 |  | NULL | 2187.21 | 1 | 1 | 1 | Aseo y entrega | Lote
A.2.3 | L | 0.65 |  |  | 2580.266 | 2021-01-21 | 3969.64 | 3969.64 |  | NULL | 3969.64 | 1 | 1 | 1 | Retiro de escombros | Lote
A.3.1.1 | E01 | 0.5 |  |  | 0.414 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 1
A.3.1.1 | E02 | 0.5 |  |  | 0.414 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 2
A.3.1.1 | E03 | 0.5 |  |  | 0.414 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 3
A.3.1.1 | E04 | 1 |  |  | 0.828 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 4
A.3.1.1 | E05 | 1 |  |  | 0.828 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 5
A.3.1.1 | E06 | 1 |  |  | 0.828 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 6
A.3.1.1 | E07 | 1 |  |  | 0.828 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 7
A.3.1.1 | E08 | 1 |  |  | 0.828 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 8
A.3.1.1 | E09 | 1 |  |  | 0.828 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 9
A.3.1.1 | E10 | 1 |  |  | 0.828 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 10
A.3.1.1 | E11 | 1 |  |  | 0.828 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 11
A.3.1.1 | E12 | 1 |  |  | 0.828 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 12
A.3.1.1 | E13 | 0.5 |  |  | 0.414 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 13
A.3.1.1 | E14 | 0.5 |  |  | 0.414 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 14
A.3.1.1 | E15 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 15
A.3.1.1 | E16 | 0.5 |  |  | 0.414 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 16
A.3.1.1 | E17 | 0.5 |  |  | 0.414 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 17
A.3.1.1 | E18 | 1 |  |  | 0.828 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 18
A.3.1.1 | E19 | 0.5 |  |  | 0.414 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 19
A.3.1.1 | E20 | 1 |  |  | 0.828 | 2021-01-21 | 0.828 | 16.56 | 20 edificios | NULL | 0.828 | 20 | 20 | 1 | Proctor | Edificio 20
A.3.1.2 | E01 | 0.5 |  |  | 0.12 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 1
A.3.1.2 | E02 | 0.5 |  |  | 0.12 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 2
A.3.1.2 | E03 | 0.5 |  |  | 0.12 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 3
A.3.1.2 | E04 | 1 |  |  | 0.24 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 4
A.3.1.2 | E05 | 1 |  |  | 0.24 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 5
A.3.1.2 | E06 | 1 |  |  | 0.24 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 6
A.3.1.2 | E07 | 1 |  |  | 0.24 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 7
A.3.1.2 | E08 | 1 |  |  | 0.24 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 8
A.3.1.2 | E09 | 1 |  |  | 0.24 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 9
A.3.1.2 | E10 | 1 |  |  | 0.24 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 10
A.3.1.2 | E11 | 1 |  |  | 0.24 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 11
A.3.1.2 | E12 | 1 |  |  | 0.24 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 12
A.3.1.2 | E13 | 0.5 |  |  | 0.12 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 13
A.3.1.2 | E14 | 0.5 |  |  | 0.12 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 14
A.3.1.2 | E15 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 15
A.3.1.2 | E16 | 0.5 |  |  | 0.12 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 16
A.3.1.2 | E17 | 0.5 |  |  | 0.12 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 17
A.3.1.2 | E18 | 1 |  |  | 0.24 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 18
A.3.1.2 | E19 | 0.5 |  |  | 0.12 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 19
A.3.1.2 | E20 | 1 |  |  | 0.24 | 2021-01-21 | 0.24 | 4.8 | 20 edificios | NULL | 0.24 | 20 | 20 | 1 | CBR o Densidad relativa | Edificio 20
A.3.1.3 | E01 | 0.5 |  |  | 0.125 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 1
A.3.1.3 | E02 | 0.5 |  |  | 0.125 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 2
A.3.1.3 | E03 | 0.5 |  |  | 0.125 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 3
A.3.1.3 | E04 | 1 |  |  | 0.25 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 4
A.3.1.3 | E05 | 1 |  |  | 0.25 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 5
A.3.1.3 | E06 | 1 |  |  | 0.25 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 6
A.3.1.3 | E07 | 1 |  |  | 0.25 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 7
A.3.1.3 | E08 | 1 |  |  | 0.25 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 8
A.3.1.3 | E09 | 1 |  |  | 0.25 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 9
A.3.1.3 | E10 | 1 |  |  | 0.25 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 10
A.3.1.3 | E11 | 1 |  |  | 0.25 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 11
A.3.1.3 | E12 | 1 |  |  | 0.25 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 12
A.3.1.3 | E13 | 0.5 |  |  | 0.125 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 13
A.3.1.3 | E14 | 0.5 |  |  | 0.125 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 14
A.3.1.3 | E15 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 15
A.3.1.3 | E16 | 0.5 |  |  | 0.125 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 16
A.3.1.3 | E17 | 0.5 |  |  | 0.125 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 17
A.3.1.3 | E18 | 1 |  |  | 0.25 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 18
A.3.1.3 | E19 | 0.5 |  |  | 0.125 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 19
A.3.1.3 | E20 | 1 |  |  | 0.25 | 2021-01-21 | 0.25 | 5 | 20 edificios | NULL | 0.25 | 20 | 20 | 1 | Limites de Aterberg | Edificio 20
A.3.1.4 | E01 | 0.5 |  |  | 0.315 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 1
A.3.1.4 | E02 | 0.5 |  |  | 0.315 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 2
A.3.1.4 | E03 | 0.5 |  |  | 0.315 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 3
A.3.1.4 | E04 | 1 |  |  | 0.63 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 4
A.3.1.4 | E05 | 1 |  |  | 0.63 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 5
A.3.1.4 | E06 | 1 |  |  | 0.63 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 6
A.3.1.4 | E07 | 1 |  |  | 0.63 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 7
A.3.1.4 | E08 | 1 |  |  | 0.63 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 8
A.3.1.4 | E09 | 1 |  |  | 0.63 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 9
A.3.1.4 | E10 | 1 |  |  | 0.63 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 10
A.3.1.4 | E11 | 1 |  |  | 0.63 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 11
A.3.1.4 | E12 | 1 |  |  | 0.63 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 12
A.3.1.4 | E13 | 0.5 |  |  | 0.315 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 13
A.3.1.4 | E14 | 0.5 |  |  | 0.315 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 14
A.3.1.4 | E15 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 15
A.3.1.4 | E16 | 0.5 |  |  | 0.315 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 16
A.3.1.4 | E17 | 0.5 |  |  | 0.315 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 17
A.3.1.4 | E18 | 1 |  |  | 0.63 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 18
A.3.1.4 | E19 | 0.5 |  |  | 0.315 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 19
A.3.1.4 | E20 | 1 | act | 10 horm | 0.63 | 2021-01-21 | 0.63 | 12.6 | 20 edificios | NULL | 0.63 | 20 | 20 | 1 | Densidad maxima compactada seca | Edificio 20
A.3.3.1 | E01 | 0.041667 | 0.5 | 0.083333 | 0.45094 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 1
A.3.3.1 | E02 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 2
A.3.3.1 | E03 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 3
A.3.3.1 | E04 | 0.5 | 5 | 0.1 | 5.4112 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 4
A.3.3.1 | E05 | 0.4 | 4 | 0.1 | 4.329 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 5
A.3.3.1 | E06 | 0.35 | 3.5 | 0.1 | 3.7879 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 6
A.3.3.1 | E07 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 7
A.3.3.1 | E08 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 8
A.3.3.1 | E09 | 0.4 | 4 | 0.1 | 4.329 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 9
A.3.3.1 | E10 | 1 | 10 | 0.1 | 10.8225 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 10
A.3.3.1 | E11 | 1 | 10 | 0.1 | 10.8225 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 11
A.3.3.1 | E12 | 1 | 10 | 0.1 | 10.8225 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 12
A.3.3.1 | E13 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 13
A.3.3.1 | E14 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 0.90187 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 14
A.3.3.1 | E15 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 15
A.3.3.1 | E16 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 0.90187 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 16
A.3.3.1 | E17 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 0.90187 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 17
A.3.3.1 | E18 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.0822 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 18
A.3.3.1 | E19 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 19
A.3.3.1 | E20 | 1 | 10 | 0.1 | 10.8225 | 2021-01-21 | 10.8225 | 216.45 | 20 edificios | NULL | 108.225 | 20 | 20 | 1 | R Compresion | Edificio 20
A.3.3.2 | E01 | 0.041667 | 0.5 | 0.083333 | 0.0975 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 1
A.3.3.2 | E02 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 2
A.3.3.2 | E03 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 3
A.3.3.2 | E04 | 0.5 | 5 | 0.1 | 1.17 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 4
A.3.3.2 | E05 | 0.4 | 4 | 0.1 | 0.936 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 5
A.3.3.2 | E06 | 0.35 | 3.5 | 0.1 | 0.819 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 6
A.3.3.2 | E07 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 7
A.3.3.2 | E08 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 8
A.3.3.2 | E09 | 0.4 | 4 | 0.1 | 0.936 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 9
A.3.3.2 | E10 | 1 | 10 | 0.1 | 2.34 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 10
A.3.3.2 | E11 | 1 | 10 | 0.1 | 2.34 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 11
A.3.3.2 | E12 | 1 | 10 | 0.1 | 2.34 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 12
A.3.3.2 | E13 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 13
A.3.3.2 | E14 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 0.195 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 14
A.3.3.2 | E15 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 15
A.3.3.2 | E16 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 0.195 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 16
A.3.3.2 | E17 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | 0.195 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 17
A.3.3.2 | E18 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.234 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 18
A.3.3.2 | E19 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 19
A.3.3.2 | E20 | 1 | 10 | 0.1 | 2.34 | 2021-01-21 | 2.34 | 46.8 | 20 edificios | NULL | 2.34 | 20 | 20 | 1 | Docilidad | Edificio 20
A.3.5.1 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 01
A.3.5.1 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 02
A.3.5.1 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E04.P2.D21 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E04.P2.D22 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E04.P2.D23 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E04.P2.D24 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E04.P3.D31 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E04.P3.D32 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E04.P3.D33 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E05.P2.D21 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E05.P2.D22 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E05.P2.D23 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E05.P2.D24 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E06.P2.D21 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E06.P2.D22 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E06.P2.D23 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E06.P2.D24 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E09.P2.D21 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E09.P2.D22 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E09.P2.D23 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E09.P2.D24 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E10.P2.D21 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E10.P2.D22 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E10.P2.D23 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E10.P2.D24 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E10.P3.D31 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E10.P3.D32 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E10.P3.D33 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E10.P4.D34 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E10.P4.D41 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E10.P4.D42 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E10.P4.D43 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E10.P4.D44 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E11.P2.D21 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E11.P2.D22 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E11.P2.D23 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E11.P2.D24 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E11.P3.D31 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E11.P3.D32 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E11.P3.D33 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E11.P4.D34 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E11.P4.D41 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E11.P4.D42 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E11.P4.D43 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E11.P4.D44 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E12.P2.D21 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E12.P2.D22 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E12.P2.D23 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E12.P2.D24 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E12.P3.D31 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E12.P3.D32 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E12.P3.D33 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E12.P4.D34 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E12.P4.D41 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E12.P4.D42 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E12.P4.D43 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E12.P4.D44 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 01
A.3.5.1 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 02
A.3.5.1 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 01
A.3.5.1 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 02
A.3.5.1 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 01
A.3.5.1 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 02
A.3.5.1 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 01
A.3.5.1 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 02
A.3.5.1 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.1 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 11
A.3.5.1 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 12
A.3.5.1 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 13
A.3.5.1 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 14
A.3.5.1 | E20.P2.D21 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 21
A.3.5.1 | E20.P2.D22 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 22
A.3.5.1 | E20.P2.D23 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 23
A.3.5.1 | E20.P2.D24 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 24
A.3.5.1 | E20.P3.D31 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 31
A.3.5.1 | E20.P3.D32 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 32
A.3.5.1 | E20.P3.D33 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 33
A.3.5.1 | E20.P4.D34 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 34
A.3.5.1 | E20.P4.D41 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 41
A.3.5.1 | E20.P4.D42 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 42
A.3.5.1 | E20.P4.D43 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 43
A.3.5.1 | E20.P4.D44 | 1 |  |  | 0.19 | 2021-01-21 | 0.19 | 62.7 | 330 deptos | NULL | 0.19 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red agua potable | Depto 44
A.3.5.2 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 01
A.3.5.2 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 02
A.3.5.2 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 01
A.3.5.2 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 02
A.3.5.2 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 01
A.3.5.2 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 02
A.3.5.2 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 01
A.3.5.2 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 02
A.3.5.2 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 01
A.3.5.2 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 02
A.3.5.2 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
A.3.5.2 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 11
A.3.5.2 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 12
A.3.5.2 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 13
A.3.5.2 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 14
A.3.5.2 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 21
A.3.5.2 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 22
A.3.5.2 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 23
A.3.5.2 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 24
A.3.5.2 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 31
A.3.5.2 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 32
A.3.5.2 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 33
A.3.5.2 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 34
A.3.5.2 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 41
A.3.5.2 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 42
A.3.5.2 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 43
A.3.5.2 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.08 | 26.4 | 330 deptos | NULL | 0.08 | 330 | 330 | 1 | Pruebas red alcantarillado | Depto 44
B.1.1 | E01.L0 | 1 |  |  | 6.3468 | 2021-01-21 | 6.3468 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 0.5 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion nvl0
B.1.1 | E01.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3468 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 0.5 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion nvl1
B.1.1 | E02.L1 | 0.5 |  |  | 6.3468 | 2021-01-21 | 12.6935 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 1 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion
B.1.1 | E03.L1 | 0.5 |  |  | 6.3468 | 2021-01-21 | 12.6935 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 1 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion
B.1.1 | E04.L1 | 1 |  |  | 12.6935 | 2021-01-21 | 12.6935 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 1 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion
B.1.1 | E05.L1 | 1 |  |  | 12.6935 | 2021-01-21 | 12.6935 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 1 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion
B.1.1 | E06.L1 | 1 |  |  | 12.6935 | 2021-01-21 | 12.6935 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 1 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion
B.1.1 | E07.L1 | 0.75 |  |  | 9.5201 | 2021-01-21 | 12.6935 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 1 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion
B.1.1 | E08.L1 | 0.75 |  |  | 9.5201 | 2021-01-21 | 12.6935 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 1 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion
B.1.1 | E09.L1 | 0.75 |  |  | 9.5201 | 2021-01-21 | 12.6935 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 1 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion
B.1.1 | E10.L1 | 1 |  |  | 12.6935 | 2021-01-21 | 12.6935 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 1 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion
B.1.1 | E11.L1 | 1 |  |  | 12.6935 | 2021-01-21 | 12.6935 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 1 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion
B.1.1 | E12.L1 | 1 |  |  | 12.6935 | 2021-01-21 | 12.6935 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 1 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion
B.1.1 | E13.L1 | 0.7 |  |  | 8.8854 | 2021-01-21 | 12.6935 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 1 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion
B.1.1 | E14.L0 | 1 |  |  | 6.3468 | 2021-01-21 | 6.3468 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 0.5 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion nvl0
B.1.1 | E14.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3468 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 0.5 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion nvl1
B.1.1 | E15.L0 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3468 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 0.5 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion nvl0
B.1.1 | E15.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3468 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 0.5 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion nvl1
B.1.1 | E16.L0 | 1 |  |  | 6.3468 | 2021-01-21 | 6.3468 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 0.5 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion nvl0
B.1.1 | E16.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3468 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 0.5 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion nvl1
B.1.1 | E17.L0 | 1 |  |  | 6.3468 | 2021-01-21 | 6.3468 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 0.5 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion nvl0
B.1.1 | E17.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3468 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 0.5 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion nvl1
B.1.1 | E18.L1 | 1 |  |  | 12.6935 | 2021-01-21 | 12.6935 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 1 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion
B.1.1 | E19.L1 | 0.5 |  |  | 6.3468 | 2021-01-21 | 12.6935 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 1 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion
B.1.1 | E20.L1 | 1 |  |  | 12.6935 | 2021-01-21 | 12.6935 | 253.87 | 20 edificios | NULL | 126.935 | 25 | 20 | 1 | Replanteo, trazado y niveles | Losa Fundacion
B.1.2 | E01.L0 | 1 |  |  | 11.6613 | 2021-01-21 | 11.6613 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 0.5 | Excavacion | Losa Fundacion nvl0
B.1.2 | E01.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6613 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 0.5 | Excavacion | Losa Fundacion nvl1
B.1.2 | E02.L1 | 0.7 |  |  | 16.3257 | 2021-01-21 | 23.3225 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 1 | Excavacion | Losa Fundacion
B.1.2 | E03.L1 | 0.7 |  |  | 16.3257 | 2021-01-21 | 23.3225 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 1 | Excavacion | Losa Fundacion
B.1.2 | E04.L1 | 1 |  |  | 23.3225 | 2021-01-21 | 23.3225 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 1 | Excavacion | Losa Fundacion
B.1.2 | E05.L1 | 1 |  |  | 23.3225 | 2021-01-21 | 23.3225 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 1 | Excavacion | Losa Fundacion
B.1.2 | E06.L1 | 1 |  |  | 23.3225 | 2021-01-21 | 23.3225 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 1 | Excavacion | Losa Fundacion
B.1.2 | E07.L1 | 1 |  |  | 23.3225 | 2021-01-21 | 23.3225 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 1 | Excavacion | Losa Fundacion
B.1.2 | E08.L1 | 1 |  |  | 23.3225 | 2021-01-21 | 23.3225 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 1 | Excavacion | Losa Fundacion
B.1.2 | E09.L1 | 1 |  |  | 23.3225 | 2021-01-21 | 23.3225 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 1 | Excavacion | Losa Fundacion
B.1.2 | E10.L1 | 1 |  |  | 23.3225 | 2021-01-21 | 23.3225 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 1 | Excavacion | Losa Fundacion
B.1.2 | E11.L1 | 1 |  |  | 23.3225 | 2021-01-21 | 23.3225 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 1 | Excavacion | Losa Fundacion
B.1.2 | E12.L1 | 1 |  |  | 23.3225 | 2021-01-21 | 23.3225 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 1 | Excavacion | Losa Fundacion
B.1.2 | E13.L1 | 0.7 |  |  | 16.3257 | 2021-01-21 | 23.3225 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 1 | Excavacion | Losa Fundacion
B.1.2 | E14.L0 | 1 |  |  | 11.6613 | 2021-01-21 | 11.6613 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 0.5 | Excavacion | Losa Fundacion nvl0
B.1.2 | E14.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6613 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 0.5 | Excavacion | Losa Fundacion nvl1
B.1.2 | E15.L0 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6613 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 0.5 | Excavacion | Losa Fundacion nvl0
B.1.2 | E15.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6613 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 0.5 | Excavacion | Losa Fundacion nvl1
B.1.2 | E16.L0 | 1 |  |  | 11.6613 | 2021-01-21 | 11.6613 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 0.5 | Excavacion | Losa Fundacion nvl0
B.1.2 | E16.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6613 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 0.5 | Excavacion | Losa Fundacion nvl1
B.1.2 | E17.L0 | 1 |  |  | 11.6613 | 2021-01-21 | 11.6613 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 0.5 | Excavacion | Losa Fundacion nvl0
B.1.2 | E17.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6613 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 0.5 | Excavacion | Losa Fundacion nvl1
B.1.2 | E18.L1 | 1 |  |  | 23.3225 | 2021-01-21 | 23.3225 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 1 | Excavacion | Losa Fundacion
B.1.2 | E19.L1 | 0.5 |  |  | 11.6613 | 2021-01-21 | 23.3225 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 1 | Excavacion | Losa Fundacion
B.1.2 | E20.L1 | 1 |  |  | 23.3225 | 2021-01-21 | 23.3225 | 466.45 | 20 edificios | NULL | 233.225 | 25 | 20 | 1 | Excavacion | Losa Fundacion
B.1.3 | E01.L0 | 1 |  |  | 21.506 | 2021-01-21 | 21.506 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 0.5 | Emplantillado | Losa Fundacion nvl0
B.1.3 | E01.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 21.506 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 0.5 | Emplantillado | Losa Fundacion nvl1
B.1.3 | E02.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 43.012 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 1 | Emplantillado | Losa Fundacion
B.1.3 | E03.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 43.012 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 1 | Emplantillado | Losa Fundacion
B.1.3 | E04.L1 | 1 |  |  | 43.012 | 2021-01-21 | 43.012 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 1 | Emplantillado | Losa Fundacion
B.1.3 | E05.L1 | 1 |  |  | 43.012 | 2021-01-21 | 43.012 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 1 | Emplantillado | Losa Fundacion
B.1.3 | E06.L1 | 1 |  |  | 43.012 | 2021-01-21 | 43.012 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 1 | Emplantillado | Losa Fundacion
B.1.3 | E07.L1 | 1 |  |  | 43.012 | 2021-01-21 | 43.012 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 1 | Emplantillado | Losa Fundacion
B.1.3 | E08.L1 | 1 |  |  | 43.012 | 2021-01-21 | 43.012 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 1 | Emplantillado | Losa Fundacion
B.1.3 | E09.L1 | 1 |  |  | 43.012 | 2021-01-21 | 43.012 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 1 | Emplantillado | Losa Fundacion
B.1.3 | E10.L1 | 1 |  |  | 43.012 | 2021-01-21 | 43.012 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 1 | Emplantillado | Losa Fundacion
B.1.3 | E11.L1 | 1 |  |  | 43.012 | 2021-01-21 | 43.012 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 1 | Emplantillado | Losa Fundacion
B.1.3 | E12.L1 | 1 |  |  | 43.012 | 2021-01-21 | 43.012 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 1 | Emplantillado | Losa Fundacion
B.1.3 | E13.L1 | 0.7 |  |  | 30.1084 | 2021-01-21 | 43.012 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 1 | Emplantillado | Losa Fundacion
B.1.3 | E14.L0 | 1 |  |  | 21.506 | 2021-01-21 | 21.506 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 0.5 | Emplantillado | Losa Fundacion nvl0
B.1.3 | E14.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 21.506 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 0.5 | Emplantillado | Losa Fundacion nvl1
B.1.3 | E15.L0 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 21.506 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 0.5 | Emplantillado | Losa Fundacion nvl0
B.1.3 | E15.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 21.506 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 0.5 | Emplantillado | Losa Fundacion nvl1
B.1.3 | E16.L0 | 1 |  |  | 21.506 | 2021-01-21 | 21.506 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 0.5 | Emplantillado | Losa Fundacion nvl0
B.1.3 | E16.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 21.506 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 0.5 | Emplantillado | Losa Fundacion nvl1
B.1.3 | E17.L0 | 1 |  |  | 21.506 | 2021-01-21 | 21.506 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 0.5 | Emplantillado | Losa Fundacion nvl0
B.1.3 | E17.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 21.506 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 0.5 | Emplantillado | Losa Fundacion nvl1
B.1.3 | E18.L1 | 1 |  |  | 43.012 | 2021-01-21 | 43.012 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 1 | Emplantillado | Losa Fundacion
B.1.3 | E19.L1 | 0.5 |  |  | 21.506 | 2021-01-21 | 43.012 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 1 | Emplantillado | Losa Fundacion
B.1.3 | E20.L1 | 1 |  |  | 43.012 | 2021-01-21 | 43.012 | 860.24 | 20 edificios | NULL | 43.012 | 25 | 20 | 1 | Emplantillado | Losa Fundacion
B.1.4 | E01.L0 | 1 |  |  | 243.0157 | 2021-01-21 | 243.0157 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 0.5 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion nvl0
B.1.4 | E01.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 243.0157 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 0.5 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion nvl1
B.1.4 | E02.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 486.0315 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 1 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion
B.1.4 | E03.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 486.0315 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 1 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion
B.1.4 | E04.L1 | 1 |  |  | 486.0315 | 2021-01-21 | 486.0315 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 1 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion
B.1.4 | E05.L1 | 1 |  |  | 486.0315 | 2021-01-21 | 486.0315 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 1 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion
B.1.4 | E06.L1 | 1 |  |  | 486.0315 | 2021-01-21 | 486.0315 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 1 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion
B.1.4 | E07.L1 | 1 |  |  | 486.0315 | 2021-01-21 | 486.0315 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 1 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion
B.1.4 | E08.L1 | 1 |  |  | 486.0315 | 2021-01-21 | 486.0315 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 1 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion
B.1.4 | E09.L1 | 1 |  |  | 486.0315 | 2021-01-21 | 486.0315 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 1 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion
B.1.4 | E10.L1 | 1 |  |  | 486.0315 | 2021-01-21 | 486.0315 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 1 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion
B.1.4 | E11.L1 | 1 |  |  | 486.0315 | 2021-01-21 | 486.0315 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 1 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion
B.1.4 | E12.L1 | 1 |  |  | 486.0315 | 2021-01-21 | 486.0315 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 1 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion
B.1.4 | E13.L1 | 0.7 |  |  | 340.222 | 2021-01-21 | 486.0315 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 1 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion
B.1.4 | E14.L0 | 1 |  |  | 243.0157 | 2021-01-21 | 243.0157 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 0.5 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion nvl0
B.1.4 | E14.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 243.0157 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 0.5 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion nvl1
B.1.4 | E15.L0 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 243.0157 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 0.5 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion nvl0
B.1.4 | E15.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 243.0157 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 0.5 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion nvl1
B.1.4 | E16.L0 | 1 |  |  | 243.0157 | 2021-01-21 | 243.0157 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 0.5 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion nvl0
B.1.4 | E16.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 243.0157 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 0.5 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion nvl1
B.1.4 | E17.L0 | 1 |  |  | 243.0157 | 2021-01-21 | 243.0157 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 0.5 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion nvl0
B.1.4 | E17.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 243.0157 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 0.5 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion nvl1
B.1.4 | E18.L1 | 1 |  |  | 486.0315 | 2021-01-21 | 486.0315 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 1 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion
B.1.4 | E19.L1 | 0.5 |  |  | 243.0157 | 2021-01-21 | 486.0315 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 1 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion
B.1.4 | E20.L1 | 1 |  |  | 486.0315 | 2021-01-21 | 486.0315 | 9720.63 | 20 edificios | NULL | 486.0315 | 25 | 20 | 1 | Hormigon cimientos | Losa Fundacion
B.1.6 | E01.L0 | 1 |  |  | 255.9645 | 2021-01-21 | 255.9645 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 0.5 | Enfierradura | Losa Fundacion nvl0
B.1.6 | E01.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 255.9645 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 0.5 | Enfierradura | Losa Fundacion nvl1
B.1.6 | E02.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 511.929 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 1 | Enfierradura | Losa Fundacion
B.1.6 | E03.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 511.929 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 1 | Enfierradura | Losa Fundacion
B.1.6 | E04.L1 | 1 |  |  | 511.929 | 2021-01-21 | 511.929 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 1 | Enfierradura | Losa Fundacion
B.1.6 | E05.L1 | 1 |  |  | 511.929 | 2021-01-21 | 511.929 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 1 | Enfierradura | Losa Fundacion
B.1.6 | E06.L1 | 1 |  |  | 511.929 | 2021-01-21 | 511.929 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 1 | Enfierradura | Losa Fundacion
B.1.6 | E07.L1 | 1 |  |  | 511.929 | 2021-01-21 | 511.929 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 1 | Enfierradura | Losa Fundacion
B.1.6 | E08.L1 | 1 |  |  | 511.929 | 2021-01-21 | 511.929 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 1 | Enfierradura | Losa Fundacion
B.1.6 | E09.L1 | 1 |  |  | 511.929 | 2021-01-21 | 511.929 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 1 | Enfierradura | Losa Fundacion
B.1.6 | E10.L1 | 1 |  |  | 511.929 | 2021-01-21 | 511.929 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 1 | Enfierradura | Losa Fundacion
B.1.6 | E11.L1 | 1 |  |  | 511.929 | 2021-01-21 | 511.929 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 1 | Enfierradura | Losa Fundacion
B.1.6 | E12.L1 | 1 |  |  | 511.929 | 2021-01-21 | 511.929 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 1 | Enfierradura | Losa Fundacion
B.1.6 | E13.L1 | 0.7 |  |  | 358.3503 | 2021-01-21 | 511.929 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 1 | Enfierradura | Losa Fundacion
B.1.6 | E14.L0 | 1 |  |  | 255.9645 | 2021-01-21 | 255.9645 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 0.5 | Enfierradura | Losa Fundacion nvl0
B.1.6 | E14.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 255.9645 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 0.5 | Enfierradura | Losa Fundacion nvl1
B.1.6 | E15.L0 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 255.9645 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 0.5 | Enfierradura | Losa Fundacion nvl0
B.1.6 | E15.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 255.9645 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 0.5 | Enfierradura | Losa Fundacion nvl1
B.1.6 | E16.L0 | 1 |  |  | 255.9645 | 2021-01-21 | 255.9645 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 0.5 | Enfierradura | Losa Fundacion nvl0
B.1.6 | E16.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 255.9645 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 0.5 | Enfierradura | Losa Fundacion nvl1
B.1.6 | E17.L0 | 1 |  |  | 255.9645 | 2021-01-21 | 255.9645 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 0.5 | Enfierradura | Losa Fundacion nvl0
B.1.6 | E17.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 255.9645 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 0.5 | Enfierradura | Losa Fundacion nvl1
B.1.6 | E18.L1 | 1 |  |  | 511.929 | 2021-01-21 | 511.929 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 1 | Enfierradura | Losa Fundacion
B.1.6 | E19.L1 | 0.5 |  |  | 255.9645 | 2021-01-21 | 511.929 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 1 | Enfierradura | Losa Fundacion
B.1.6 | E20.L1 | 1 |  |  | 511.929 | 2021-01-21 | 511.929 | 10238.58 | 20 edificios | NULL | 511.929 | 25 | 20 | 1 | Enfierradura | Losa Fundacion
B.1.7 | E01.L0 | 1 |  |  | 207.1743 | 2021-01-21 | 207.1743 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 0.5 | Moldajes | Losa Fundacion nvl0
B.1.7 | E01.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 207.1743 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 0.5 | Moldajes | Losa Fundacion nvl1
B.1.7 | E02.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 414.3485 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 1 | Moldajes | Losa Fundacion
B.1.7 | E03.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 414.3485 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 1 | Moldajes | Losa Fundacion
B.1.7 | E04.L1 | 1 |  |  | 414.3485 | 2021-01-21 | 414.3485 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 1 | Moldajes | Losa Fundacion
B.1.7 | E05.L1 | 1 |  |  | 414.3485 | 2021-01-21 | 414.3485 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 1 | Moldajes | Losa Fundacion
B.1.7 | E06.L1 | 1 |  |  | 414.3485 | 2021-01-21 | 414.3485 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 1 | Moldajes | Losa Fundacion
B.1.7 | E07.L1 | 1 |  |  | 414.3485 | 2021-01-21 | 414.3485 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 1 | Moldajes | Losa Fundacion
B.1.7 | E08.L1 | 1 |  |  | 414.3485 | 2021-01-21 | 414.3485 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 1 | Moldajes | Losa Fundacion
B.1.7 | E09.L1 | 1 |  |  | 414.3485 | 2021-01-21 | 414.3485 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 1 | Moldajes | Losa Fundacion
B.1.7 | E10.L1 | 1 |  |  | 414.3485 | 2021-01-21 | 414.3485 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 1 | Moldajes | Losa Fundacion
B.1.7 | E11.L1 | 1 |  |  | 414.3485 | 2021-01-21 | 414.3485 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 1 | Moldajes | Losa Fundacion
B.1.7 | E12.L1 | 1 |  |  | 414.3485 | 2021-01-21 | 414.3485 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 1 | Moldajes | Losa Fundacion
B.1.7 | E13.L1 | 0.7 |  |  | 290.0439 | 2021-01-21 | 414.3485 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 1 | Moldajes | Losa Fundacion
B.1.7 | E14.L0 | 1 |  |  | 207.1743 | 2021-01-21 | 207.1743 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 0.5 | Moldajes | Losa Fundacion nvl0
B.1.7 | E14.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 207.1743 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 0.5 | Moldajes | Losa Fundacion nvl1
B.1.7 | E15.L0 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 207.1743 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 0.5 | Moldajes | Losa Fundacion nvl0
B.1.7 | E15.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 207.1743 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 0.5 | Moldajes | Losa Fundacion nvl1
B.1.7 | E16.L0 | 1 |  |  | 207.1743 | 2021-01-21 | 207.1743 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 0.5 | Moldajes | Losa Fundacion nvl0
B.1.7 | E16.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 207.1743 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 0.5 | Moldajes | Losa Fundacion nvl1
B.1.7 | E17.L0 | 1 |  |  | 207.1743 | 2021-01-21 | 207.1743 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 0.5 | Moldajes | Losa Fundacion nvl0
B.1.7 | E17.L1 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 207.1743 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 0.5 | Moldajes | Losa Fundacion nvl1
B.1.7 | E18.L1 | 1 |  |  | 414.3485 | 2021-01-21 | 414.3485 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 1 | Moldajes | Losa Fundacion
B.1.7 | E19.L1 | 0.5 |  |  | 207.1743 | 2021-01-21 | 414.3485 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 1 | Moldajes | Losa Fundacion
B.1.7 | E20.L1 | 1 |  |  | 414.3485 | 2021-01-21 | 414.3485 | 8286.97 | 20 edificios | NULL | 414.3485 | 25 | 20 | 1 | Moldajes | Losa Fundacion
B.3.1.1 | E01.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 76.0462 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 0.5 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 0
B.3.1.1 | E01.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E02.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E03.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E04.P1 | 1 |  |  | 152.0924 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E05.P1 | 1 |  |  | 152.0924 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E06.P1 | 1 |  |  | 152.0924 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E07.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E08.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E09.P1 | 1 |  |  | 152.0924 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E10.P1 | 1 |  |  | 152.0924 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E11.P1 | 1 |  |  | 152.0924 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E12.P1 | 1 |  |  | 152.0924 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E13.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E14.P0 | 1 |  |  | 76.0462 | 2021-01-21 | 76.0462 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 0.5 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 0
B.3.1.1 | E14.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E15.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 76.0462 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 0.5 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 0
B.3.1.1 | E15.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E16.P0 | 1 |  |  | 76.0462 | 2021-01-21 | 76.0462 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 0.5 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 0
B.3.1.1 | E16.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E17.P0 | 1 |  |  | 76.0462 | 2021-01-21 | 76.0462 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 0.5 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 0
B.3.1.1 | E17.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E18.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E19.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.1 | E20.P1 | 1 |  |  | 152.0924 | 2021-01-21 | 152.0924 | 3422.08 | 20 edificios+5medios | NULL | 152.0924 | 25 | 22.5 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E01.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 97.4153 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 0.5 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 0
B.3.1.2 | E01.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E02.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E03.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E04.P1 | 1 |  |  | 194.8307 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E05.P1 | 1 |  |  | 194.8307 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E06.P1 | 1 |  |  | 194.8307 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E07.P1 | 1 |  |  | 194.8307 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E08.P1 | 0.5 |  |  | 97.4153 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E09.P1 | 1 |  |  | 194.8307 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E10.P1 | 1 |  |  | 194.8307 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E11.P1 | 1 |  |  | 194.8307 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E12.P1 | 1 |  |  | 194.8307 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E13.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E14.P0 | 1 |  |  | 97.4153 | 2021-01-21 | 97.4153 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 0.5 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 0
B.3.1.2 | E14.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E15.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 97.4153 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 0.5 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 0
B.3.1.2 | E15.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E16.P0 | 1 |  |  | 97.4153 | 2021-01-21 | 97.4153 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 0.5 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 0
B.3.1.2 | E16.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E17.P0 | 1 |  |  | 97.4153 | 2021-01-21 | 97.4153 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 0.5 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 0
B.3.1.2 | E17.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E18.P1 | 1 |  |  | 194.8307 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E19.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.2 | E20.P1 | 1 |  |  | 194.8307 | 2021-01-21 | 194.8307 | 4383.69 | 20 edificios+5medios | NULL | 194.8307 | 25 | 22.5 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E01.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 59.5393 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 0.5 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 0
B.3.1.3 | E01.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E02.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E03.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E04.P1 | 1 |  |  | 119.0787 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E05.P1 | 1 |  |  | 119.0787 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E06.P1 | 1 |  |  | 119.0787 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E07.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E08.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E09.P1 | 1 |  |  | 119.0787 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E10.P1 | 1 |  |  | 119.0787 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E11.P1 | 1 |  |  | 119.0787 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E12.P1 | 1 |  |  | 119.0787 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E13.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E14.P0 | 1 |  |  | 59.5393 | 2021-01-21 | 59.5393 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 0.5 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 0
B.3.1.3 | E14.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E15.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 59.5393 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 0.5 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 0
B.3.1.3 | E15.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E16.P0 | 1 |  |  | 59.5393 | 2021-01-21 | 59.5393 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 0.5 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 0
B.3.1.3 | E16.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E17.P0 | 1 |  |  | 59.5393 | 2021-01-21 | 59.5393 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 0.5 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 0
B.3.1.3 | E17.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E18.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E19.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.3.1.3 | E20.P1 | 1 |  |  | 119.0787 | 2021-01-21 | 119.0787 | 2679.27 | 20 edificios+5medios | NULL | 119.0787 | 25 | 22.5 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 1
B.4.1.1 | E01.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 63.8022 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 0.5 | Hormigon | Piso 0
B.4.1.1 | E01.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E01.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E01.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E01.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E02.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E02.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E02.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E02.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E03.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E03.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E03.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E03.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E04.P1 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E04.P2 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E04.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E04.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E05.P1 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E05.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E05.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E05.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E06.P1 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E06.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E06.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E06.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E07.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E07.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E07.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E07.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E08.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E08.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E08.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E08.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E09.P1 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E09.P2 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E09.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E09.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E10.P1 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E10.P2 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E10.P3 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E10.P4 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E11.P1 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E11.P2 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E11.P3 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E11.P4 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E12.P1 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E12.P2 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E12.P3 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E12.P4 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E13.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E13.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E13.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E13.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E14.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 63.8022 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 0.5 | Hormigon | Piso 0
B.4.1.1 | E14.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E14.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E14.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E14.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E15.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 63.8022 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 0.5 | Hormigon | Piso 0
B.4.1.1 | E15.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E15.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E15.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E15.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E16.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 63.8022 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 0.5 | Hormigon | Piso 0
B.4.1.1 | E16.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E16.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E16.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E16.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E17.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 63.8022 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 0.5 | Hormigon | Piso 0
B.4.1.1 | E17.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E17.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E17.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E17.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E18.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E18.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E18.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E18.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E19.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E19.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E19.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E19.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.1 | E20.P1 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 1
B.4.1.1 | E20.P2 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 2
B.4.1.1 | E20.P3 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 3
B.4.1.1 | E20.P4 | 1 |  |  | 127.6044 | 2021-01-21 | 127.6044 | 10527.36 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 127.6044 | 85 | 82.5 | 1 | Hormigon | Piso 4
B.4.1.2 | E01.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 76.5567 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 0.5 | Enfierradura | Piso 0
B.4.1.2 | E01.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E01.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E01.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E01.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E02.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E02.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E02.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E02.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E03.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E03.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E03.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E03.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E04.P1 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E04.P2 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E04.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E04.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E05.P1 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E05.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E05.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E05.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E06.P1 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E06.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E06.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E06.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E07.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E07.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E07.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E07.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E08.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E08.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E08.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E08.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E09.P1 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E09.P2 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E09.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E09.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E10.P1 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E10.P2 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E10.P3 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E10.P4 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E11.P1 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E11.P2 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E11.P3 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E11.P4 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E12.P1 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E12.P2 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E12.P3 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E12.P4 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E13.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E13.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E13.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E13.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E14.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 76.5567 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 0.5 | Enfierradura | Piso 0
B.4.1.2 | E14.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E14.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E14.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E14.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E15.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 76.5567 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 0.5 | Enfierradura | Piso 0
B.4.1.2 | E15.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E15.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E15.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E15.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E16.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 76.5567 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 0.5 | Enfierradura | Piso 0
B.4.1.2 | E16.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E16.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E16.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E16.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E17.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 76.5567 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 0.5 | Enfierradura | Piso 0
B.4.1.2 | E17.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E17.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E17.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E17.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E18.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E18.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E18.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E18.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E19.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E19.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E19.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E19.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.2 | E20.P1 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 1
B.4.1.2 | E20.P2 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 2
B.4.1.2 | E20.P3 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 3
B.4.1.2 | E20.P4 | 1 |  |  | 153.1133 | 2021-01-21 | 153.1133 | 12631.85 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 153.1133 | 85 | 82.5 | 1 | Enfierradura | Piso 4
B.4.1.3 | E01.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 56.6684 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 0.5 | Moldajes | Piso 0
B.4.1.3 | E01.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E01.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E01.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E01.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E02.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E02.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E02.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E02.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E03.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E03.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E03.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E03.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E04.P1 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E04.P2 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E04.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E04.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E05.P1 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E05.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E05.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E05.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E06.P1 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E06.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E06.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E06.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E07.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E07.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E07.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E07.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E08.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E08.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E08.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E08.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E09.P1 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E09.P2 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E09.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E09.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E10.P1 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E10.P2 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E10.P3 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E10.P4 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E11.P1 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E11.P2 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E11.P3 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E11.P4 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E12.P1 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E12.P2 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E12.P3 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E12.P4 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E13.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E13.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E13.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E13.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E14.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 56.6684 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 0.5 | Moldajes | Piso 0
B.4.1.3 | E14.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E14.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E14.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E14.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E15.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 56.6684 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 0.5 | Moldajes | Piso 0
B.4.1.3 | E15.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E15.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E15.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E15.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E16.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 56.6684 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 0.5 | Moldajes | Piso 0
B.4.1.3 | E16.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E16.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E16.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E16.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E17.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 56.6684 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 0.5 | Moldajes | Piso 0
B.4.1.3 | E17.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E17.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E17.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E17.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E18.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E18.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E18.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E18.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E19.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E19.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E19.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E19.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.4.1.3 | E20.P1 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 1
B.4.1.3 | E20.P2 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 2
B.4.1.3 | E20.P3 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 3
B.4.1.3 | E20.P4 | 1 |  |  | 113.3368 | 2021-01-21 | 113.3368 | 9350.29 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 113.3368 | 85 | 82.5 | 1 | Moldajes | Piso 4
B.5.1.1 | E01.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E01.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E01.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E02.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E02.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E02.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E03.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E03.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E03.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E04.P2 | 1 |  |  | 161.187 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E04.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E04.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E05.P2 | 1 |  |  | 161.187 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E05.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E05.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E06.P2 | 0.5 |  |  | 80.5935 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E06.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E06.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E07.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E07.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E07.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E08.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E08.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E08.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E09.P2 | 1 |  |  | 161.187 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E09.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E09.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E10.P2 | 1 |  |  | 161.187 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E10.P3 | 1 |  |  | 161.187 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E10.P4 | 1 |  |  | 161.187 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E11.P2 | 1 |  |  | 161.187 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E11.P3 | 1 |  |  | 161.187 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E11.P4 | 1 |  |  | 161.187 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E12.P2 | 1 |  |  | 161.187 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E12.P3 | 1 |  |  | 161.187 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E12.P4 | 1 |  |  | 161.187 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E13.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E13.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E13.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E14.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E14.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E14.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E15.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E15.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E15.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E16.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E16.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E16.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E17.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E17.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E17.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E18.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E18.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E18.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E19.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E19.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E19.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.1 | E20.P2 | 1 |  |  | 161.187 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 2
B.5.1.1 | E20.P3 | 1 |  |  | 161.187 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 3
B.5.1.1 | E20.P4 | 1 |  |  | 161.187 | 2021-01-21 | 161.187 | 9671.22 | 3 x20 edificios | NULL | 161.187 | 60 | 60 | 1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E01.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E01.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E01.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E02.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E02.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E02.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E03.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E03.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E03.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E04.P2 | 1 |  |  | 205.5952 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E04.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E04.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E05.P2 | 1 |  |  | 205.5952 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E05.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E05.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E06.P2 | 0.5 |  |  | 102.7976 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E06.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E06.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E07.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E07.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E07.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E08.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E08.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E08.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E09.P2 | 1 |  |  | 205.5952 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E09.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E09.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E10.P2 | 1 |  |  | 205.5952 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E10.P3 | 1 |  |  | 205.5952 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E10.P4 | 1 |  |  | 205.5952 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E11.P2 | 1 |  |  | 205.5952 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E11.P3 | 1 |  |  | 205.5952 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E11.P4 | 1 |  |  | 205.5952 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E12.P2 | 1 |  |  | 205.5952 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E12.P3 | 1 |  |  | 205.5952 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E12.P4 | 1 |  |  | 205.5952 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E13.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E13.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E13.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E14.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E14.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E14.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E15.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E15.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E15.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E16.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E16.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E16.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E17.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E17.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E17.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E18.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E18.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E18.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E19.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E19.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E19.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.2 | E20.P2 | 1 |  |  | 205.5952 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.2 | E20.P3 | 1 |  |  | 205.5952 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.2 | E20.P4 | 1 |  |  | 205.5952 | 2021-01-21 | 205.5952 | 12335.71 | 3 x20 edificios | NULL | 205.5952 | 60 | 60 | 1 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E01.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E01.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E01.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E02.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E02.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E02.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E03.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E03.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E03.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E04.P2 | 1 |  |  | 152.568 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E04.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E04.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E05.P2 | 1 |  |  | 152.568 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E05.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E05.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E06.P2 | 0.5 |  |  | 76.284 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E06.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E06.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E07.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E07.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E07.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E08.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E08.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E08.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E09.P2 | 1 |  |  | 152.568 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E09.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E09.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E10.P2 | 1 |  |  | 152.568 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E10.P3 | 1 |  |  | 152.568 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E10.P4 | 1 |  |  | 152.568 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E11.P2 | 1 |  |  | 152.568 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E11.P3 | 1 |  |  | 152.568 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E11.P4 | 1 |  |  | 152.568 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E12.P2 | 1 |  |  | 152.568 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E12.P3 | 1 |  |  | 152.568 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E12.P4 | 1 |  |  | 152.568 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E13.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E13.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E13.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E14.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E14.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E14.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E15.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E15.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E15.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E16.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E16.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E16.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E17.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E17.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E17.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E18.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E18.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E18.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E19.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E19.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E19.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.5.1.3 | E20.P2 | 1 |  |  | 152.568 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 2
B.5.1.3 | E20.P3 | 1 |  |  | 152.568 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 3
B.5.1.3 | E20.P4 | 1 |  |  | 152.568 | 2021-01-21 | 152.568 | 9154.08 | 3 x20 edificios | NULL | 152.568 | 60 | 60 | 1 | Moldajes pilares vigas y cadenas | Piso 4
B.7.1 | E01.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 0
B.7.1 | E01.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E01.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E01.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E01.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E02.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E02.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E02.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E02.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E03.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E03.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E03.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E03.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E04.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E04.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E04.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E04.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E05.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E05.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E05.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E05.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E06.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E06.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E06.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E06.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E07.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E07.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E07.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E07.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E08.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E08.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E08.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E08.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E09.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E09.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E09.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E09.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E10.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E10.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E10.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E10.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E11.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E11.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E11.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E11.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E12.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E12.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E12.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E12.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E13.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E13.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E13.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E13.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E14.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 0
B.7.1 | E14.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E14.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E14.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E14.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E15.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 0
B.7.1 | E15.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E15.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E15.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E15.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E16.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 0
B.7.1 | E16.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E16.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E16.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E16.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E17.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 0
B.7.1 | E17.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E17.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E17.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E17.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E18.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E18.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E18.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E18.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E19.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E19.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E19.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E19.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.7.1 | E20.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
B.7.1 | E20.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
B.7.1 | E20.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
B.7.1 | E20.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.73 | 1762.05 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | 85 | 85 | 1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
B.EX.1 | E01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 1
B.EX.1 | E02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 2
B.EX.1 | E03 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 3
B.EX.1 | E04 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 4
B.EX.1 | E05 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 5
B.EX.1 | E06 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 6
B.EX.1 | E07 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 7
B.EX.1 | E08 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 8
B.EX.1 | E09 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 9
B.EX.1 | E10 | 0.3 |  |  | 42.4555 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 10
B.EX.1 | E11 | 0.3 |  |  | 42.4555 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 11
B.EX.1 | E12 | 0.3 |  |  | 42.4555 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 12
B.EX.1 | E13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 13
B.EX.1 | E14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 14
B.EX.1 | E15 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 15
B.EX.1 | E16 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 16
B.EX.1 | E17 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 17
B.EX.1 | E18 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 18
B.EX.1 | E19 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 19
B.EX.1 | E20 | 0.3 |  |  | 42.4555 | 2021-01-21 | 141.5185 | 2830.37 | 20 edificios | NULL | 141.5185 | 20 | 20 | 1 | Sobrelosa techumbre | Edificio 20
B.EX.2 | E01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 1
B.EX.2 | E02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 2
B.EX.2 | E03 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 3
B.EX.2 | E04 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 4
B.EX.2 | E05 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 5
B.EX.2 | E06 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 6
B.EX.2 | E07 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 7
B.EX.2 | E08 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 8
B.EX.2 | E09 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 9
B.EX.2 | E10 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 10
B.EX.2 | E11 | 1 |  |  | 15.4675 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 11
B.EX.2 | E12 | 1 |  |  | 15.4675 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 12
B.EX.2 | E13 | 1 |  |  | 15.4675 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 13
B.EX.2 | E14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 14
B.EX.2 | E15 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 15
B.EX.2 | E16 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 16
B.EX.2 | E17 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 17
B.EX.2 | E18 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 18
B.EX.2 | E19 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 19
B.EX.2 | E20 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 15.4675 | 309.35 | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206.233 | 20 | 20 | 1 | Junta dilatacion | Edificio 20
C.1.1.1 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 01
C.1.1.1 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 02
C.1.1.1 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 27.2611 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 01
C.1.1.1 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 02
C.1.1.1 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 01
C.1.1.1 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 02
C.1.1.1 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 01
C.1.1.1 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 02
C.1.1.1 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 01
C.1.1.1 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 02
C.1.1.1 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.1.1 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.1.1 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.1.1 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.1.1 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.1.1 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.1.1 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.1.1 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.1.1 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.1.1 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.1.1 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.1.1 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.1.1 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.1.1 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.1.1 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.1.1 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.1.1 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 27.2611 | 8996.16 | 330 deptos | NULL | 272.611 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 01
C.1.2.1 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 02
C.1.2.1 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E10.P1.D11 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E10.P1.D12 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E10.P1.D13 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E10.P1.D14 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E10.P2.D21 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E10.P2.D22 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E10.P2.D23 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E10.P2.D24 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E10.P3.D31 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E10.P3.D32 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E10.P3.D33 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E10.P4.D34 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E10.P4.D41 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E10.P4.D42 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E10.P4.D43 | 0.5 |  |  | 8.2841 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E10.P4.D44 | 0.5 |  |  | 8.2841 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E11.P1.D11 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E11.P1.D12 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E11.P1.D13 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E11.P1.D14 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E11.P2.D21 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E11.P2.D22 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E11.P2.D23 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E11.P2.D24 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E11.P3.D31 | 0.5 |  |  | 8.2841 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E11.P3.D32 | 0.5 |  |  | 8.2841 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E11.P3.D33 | 0.5 |  |  | 8.2841 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E11.P4.D34 | 0.5 |  |  | 8.2841 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E12.P1.D11 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E12.P1.D12 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E12.P1.D14 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E12.P2.D21 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E12.P2.D22 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E12.P2.D23 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E12.P2.D24 | 1 |  |  | 16.5682 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 01
C.1.2.1 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 02
C.1.2.1 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 01
C.1.2.1 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 02
C.1.2.1 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 01
C.1.2.1 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 02
C.1.2.1 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 01
C.1.2.1 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 02
C.1.2.1 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.1 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 11
C.1.2.1 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 12
C.1.2.1 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 13
C.1.2.1 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 14
C.1.2.1 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 21
C.1.2.1 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 22
C.1.2.1 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 23
C.1.2.1 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 24
C.1.2.1 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 31
C.1.2.1 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 32
C.1.2.1 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 33
C.1.2.1 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 34
C.1.2.1 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 41
C.1.2.1 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 42
C.1.2.1 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 43
C.1.2.1 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.5682 | 5467.5 | 330 deptos | NULL | 165.682 | 330 | 330 | 1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | Depto 44
C.1.2.2 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 01
C.1.2.2 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 02
C.1.2.2 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E11.P1.D11 | 0.5 |  |  | 6.9611 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E11.P1.D12 | 0.5 |  |  | 6.9611 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E11.P1.D13 | 0.5 |  |  | 6.9611 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E11.P1.D14 | 0.5 |  |  | 6.9611 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E11.P2.D21 | 0.5 |  |  | 6.9611 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E11.P2.D22 | 0.5 |  |  | 6.9611 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E11.P2.D23 | 0.5 |  |  | 6.9611 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E11.P2.D24 | 0.5 |  |  | 6.9611 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E12.P1.D11 | 1 |  |  | 13.9222 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E12.P1.D12 | 1 |  |  | 13.9222 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 13.9222 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E12.P1.D14 | 0.5 |  |  | 6.9611 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E12.P2.D21 | 0.5 |  |  | 6.9611 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E12.P2.D22 | 0.5 |  |  | 6.9611 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E12.P2.D23 | 0.5 |  |  | 6.9611 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E12.P2.D24 | 0.5 |  |  | 6.9611 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 01
C.1.2.2 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 02
C.1.2.2 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 01
C.1.2.2 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 02
C.1.2.2 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 01
C.1.2.2 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 02
C.1.2.2 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 01
C.1.2.2 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 02
C.1.2.2 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.2.2 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 11
C.1.2.2 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 12
C.1.2.2 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 13
C.1.2.2 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 14
C.1.2.2 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 21
C.1.2.2 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 22
C.1.2.2 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 23
C.1.2.2 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 24
C.1.2.2 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 31
C.1.2.2 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 32
C.1.2.2 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 33
C.1.2.2 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 34
C.1.2.2 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 41
C.1.2.2 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 42
C.1.2.2 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 43
C.1.2.2 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.9222 | 4594.32 | 330 deptos | NULL | 139.222 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton | Depto 44
C.1.3.3 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 01
C.1.3.3 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 02
C.1.3.3 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E11.P1.D11 | 0.5 |  |  | 11.1771 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E11.P1.D12 | 0.5 |  |  | 11.1771 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E11.P1.D13 | 0.5 |  |  | 11.1771 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E11.P1.D14 | 0.5 |  |  | 11.1771 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E11.P2.D21 | 0.5 |  |  | 11.1771 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E11.P2.D22 | 0.5 |  |  | 11.1771 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E11.P2.D23 | 0.5 |  |  | 11.1771 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E11.P2.D24 | 0.5 |  |  | 11.1771 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E12.P1.D11 | 1 |  |  | 22.3542 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E12.P1.D12 | 1 |  |  | 22.3542 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 22.3542 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E12.P1.D14 | 0.5 |  |  | 11.1771 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E12.P2.D21 | 0.5 |  |  | 11.1771 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E12.P2.D22 | 0.5 |  |  | 11.1771 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E12.P2.D23 | 0.5 |  |  | 11.1771 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E12.P2.D24 | 0.5 |  |  | 11.1771 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 01
C.1.3.3 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 02
C.1.3.3 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 01
C.1.3.3 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 02
C.1.3.3 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 01
C.1.3.3 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 02
C.1.3.3 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 01
C.1.3.3 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 02
C.1.3.3 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.1.3.3 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 11
C.1.3.3 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 12
C.1.3.3 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 13
C.1.3.3 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 14
C.1.3.3 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 21
C.1.3.3 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 22
C.1.3.3 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 23
C.1.3.3 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 24
C.1.3.3 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 31
C.1.3.3 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 32
C.1.3.3 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 33
C.1.3.3 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 34
C.1.3.3 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 41
C.1.3.3 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 42
C.1.3.3 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 43
C.1.3.3 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 22.3542 | 7376.88 | 330 deptos | NULL | 223.542 | 330 | 330 | 1 | Yeso carton RH | Depto 44
C.10.2 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 01
C.10.2 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 02
C.10.2 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E12.P1.D13 | 0.5 |  |  | 1.5423 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 01
C.10.2 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 02
C.10.2 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 01
C.10.2 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 02
C.10.2 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 01
C.10.2 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 02
C.10.2 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 01
C.10.2 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 02
C.10.2 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.10.2 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 11
C.10.2 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 12
C.10.2 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 13
C.10.2 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 14
C.10.2 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 21
C.10.2 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 22
C.10.2 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 23
C.10.2 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 24
C.10.2 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 31
C.10.2 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 32
C.10.2 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 33
C.10.2 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 34
C.10.2 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 41
C.10.2 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 42
C.10.2 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 43
C.10.2 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.0846 | 1017.92 | 330 deptos | NULL | 30.846 | 330 | 330 | 1 | Cornizas | Depto 44
C.11.1 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 01
C.11.1 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 02
C.11.1 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 01
C.11.1 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 02
C.11.1 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 01
C.11.1 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 02
C.11.1 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 01
C.11.1 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 02
C.11.1 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 01
C.11.1 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 02
C.11.1 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.1 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 11
C.11.1 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 12
C.11.1 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 13
C.11.1 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 14
C.11.1 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 21
C.11.1 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 22
C.11.1 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 23
C.11.1 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 24
C.11.1 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 31
C.11.1 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 32
C.11.1 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 33
C.11.1 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 34
C.11.1 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 41
C.11.1 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 42
C.11.1 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 43
C.11.1 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.21606 | 71.3 | 330 deptos | NULL | 0.2161 | 330 | 330 | 1 | oleo | Depto 44
C.11.2 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 01
C.11.2 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 02
C.11.2 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E12.P1.D13 | 0.5 |  |  | 4.6519 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 01
C.11.2 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 02
C.11.2 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 01
C.11.2 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 02
C.11.2 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 01
C.11.2 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 02
C.11.2 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 01
C.11.2 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 02
C.11.2 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.2 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 11
C.11.2 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 12
C.11.2 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 13
C.11.2 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 14
C.11.2 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 21
C.11.2 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 22
C.11.2 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 23
C.11.2 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 24
C.11.2 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 31
C.11.2 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 32
C.11.2 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 33
C.11.2 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 34
C.11.2 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 41
C.11.2 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 42
C.11.2 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 43
C.11.2 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.3038 | 3070.27 | 330 deptos | NULL | 93.038 | 330 | 330 | 1 | Esmalte | Depto 44
C.11.5 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 01
C.11.5 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 02
C.11.5 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 01
C.11.5 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 02
C.11.5 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 01
C.11.5 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 02
C.11.5 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 01
C.11.5 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 02
C.11.5 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 01
C.11.5 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 02
C.11.5 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.5 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 11
C.11.5 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 12
C.11.5 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 13
C.11.5 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 14
C.11.5 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 21
C.11.5 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 22
C.11.5 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 23
C.11.5 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 24
C.11.5 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 31
C.11.5 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 32
C.11.5 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 33
C.11.5 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 34
C.11.5 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 41
C.11.5 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 42
C.11.5 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 43
C.11.5 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6112 | 531.7 | 330 deptos | NULL | 16.112 | 330 | 330 | 1 | Antioxidos | Depto 44
C.11.6 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 01
C.11.6 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 02
C.11.6 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 2.6936 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 01
C.11.6 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 02
C.11.6 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 01
C.11.6 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 02
C.11.6 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 01
C.11.6 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 02
C.11.6 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 01
C.11.6 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 02
C.11.6 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.6 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 11
C.11.6 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 12
C.11.6 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 13
C.11.6 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 14
C.11.6 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 21
C.11.6 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 22
C.11.6 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 23
C.11.6 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 24
C.11.6 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 31
C.11.6 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 32
C.11.6 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 33
C.11.6 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 34
C.11.6 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 41
C.11.6 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 42
C.11.6 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 43
C.11.6 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.6936 | 888.88 | 330 deptos | NULL | 26.936 | 330 | 330 | 1 | Impermeabilizacion muro | Depto 44
C.11.7 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 01
C.11.7 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 02
C.11.7 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 9.7715 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 01
C.11.7 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 02
C.11.7 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 01
C.11.7 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 02
C.11.7 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 01
C.11.7 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 02
C.11.7 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 01
C.11.7 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 02
C.11.7 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.11.7 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 11
C.11.7 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 12
C.11.7 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 13
C.11.7 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 14
C.11.7 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 21
C.11.7 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 22
C.11.7 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 23
C.11.7 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 24
C.11.7 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 31
C.11.7 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 32
C.11.7 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 33
C.11.7 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 34
C.11.7 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 41
C.11.7 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 42
C.11.7 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 43
C.11.7 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.7715 | 3224.59 | 330 deptos | NULL | 97.715 | 330 | 330 | 1 | Preparacion de superficie | Depto 44
C.12.1.2 | E01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 1
C.12.1.2 | E02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 2
C.12.1.2 | E03 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 3
C.12.1.2 | E04 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 4
C.12.1.2 | E05 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 5
C.12.1.2 | E06 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 6
C.12.1.2 | E07 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 7
C.12.1.2 | E08 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 8
C.12.1.2 | E09 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 9
C.12.1.2 | E10 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 10
C.12.1.2 | E11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 11
C.12.1.2 | E12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 12
C.12.1.2 | E13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 13
C.12.1.2 | E14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 14
C.12.1.2 | E15 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 15
C.12.1.2 | E16 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 16
C.12.1.2 | E17 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 17
C.12.1.2 | E18 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 18
C.12.1.2 | E19 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 19
C.12.1.2 | E20 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 20.0205 | 400.41 | n x20 edificios | NULL | 200.205 | 20 | 20 | 1 | Acera hormigon | Edificio 20
C.12.2.1 | E01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 1
C.12.2.1 | E02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 2
C.12.2.1 | E03 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 3
C.12.2.1 | E04 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 4
C.12.2.1 | E05 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 5
C.12.2.1 | E06 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 6
C.12.2.1 | E07 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 7
C.12.2.1 | E08 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 8
C.12.2.1 | E09 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 9
C.12.2.1 | E10 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 10
C.12.2.1 | E11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 11
C.12.2.1 | E12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 12
C.12.2.1 | E13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 13
C.12.2.1 | E14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 14
C.12.2.1 | E15 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 15
C.12.2.1 | E16 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 16
C.12.2.1 | E17 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 17
C.12.2.1 | E18 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 18
C.12.2.1 | E19 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 19
C.12.2.1 | E20 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 41.8655 | 837.31 | n x20 edificios | NULL | 418.655 | 20 | 20 | 1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt, 1,80 m,) | Edificio 20
C.3.1 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 01
C.3.1 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 02
C.3.1 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E10.P1.D11 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E10.P1.D12 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E10.P1.D13 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E10.P1.D14 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E10.P2.D21 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E10.P2.D22 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E10.P2.D23 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E10.P2.D24 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E10.P3.D31 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E10.P3.D32 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E10.P3.D33 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E10.P4.D34 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E10.P4.D41 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E10.P4.D42 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E10.P4.D43 | 0.5 |  |  | 6.8218 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E10.P4.D44 | 0.5 |  |  | 6.8218 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E11.P1.D11 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E11.P1.D12 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E11.P1.D13 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E11.P1.D14 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E11.P2.D21 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E11.P2.D22 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E11.P2.D23 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E11.P2.D24 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E11.P3.D31 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E11.P3.D32 | 0.5 |  |  | 6.8218 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E11.P3.D33 | 0.5 |  |  | 6.8218 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E12.P1.D11 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E12.P1.D12 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E12.P1.D14 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E12.P2.D21 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E12.P2.D22 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E12.P2.D23 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E12.P2.D24 | 1 |  |  | 13.6436 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 01
C.3.1 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 02
C.3.1 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 01
C.3.1 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 02
C.3.1 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 01
C.3.1 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 02
C.3.1 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 01
C.3.1 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 02
C.3.1 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.3.1 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 11
C.3.1 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 12
C.3.1 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 13
C.3.1 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 14
C.3.1 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 21
C.3.1 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 22
C.3.1 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 23
C.3.1 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 24
C.3.1 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 31
C.3.1 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 32
C.3.1 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 33
C.3.1 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 34
C.3.1 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 41
C.3.1 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 42
C.3.1 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 43
C.3.1 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.6436 | 4502.39 | 330 deptos | NULL | 136.436 | 330 | 330 | 1 | Enlucido losa | Depto 44
C.4.1 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 01
C.4.1 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 02
C.4.1 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 01
C.4.1 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 02
C.4.1 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 01
C.4.1 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 02
C.4.1 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 01
C.4.1 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 02
C.4.1 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 01
C.4.1 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 02
C.4.1 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.4.1 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 11
C.4.1 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 12
C.4.1 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 13
C.4.1 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 14
C.4.1 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 21
C.4.1 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 22
C.4.1 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 23
C.4.1 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 24
C.4.1 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 31
C.4.1 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 32
C.4.1 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 33
C.4.1 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 34
C.4.1 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 41
C.4.1 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 42
C.4.1 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 43
C.4.1 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.4671 | 1474.15 |  | NULL | NULL | 330 | 330 | 1 | Poliestireno expandido | Depto 44
C.5.1 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 01
C.5.1 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 02
C.5.1 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 10.0583 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 01
C.5.1 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 02
C.5.1 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 01
C.5.1 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 02
C.5.1 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 01
C.5.1 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 02
C.5.1 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 01
C.5.1 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 02
C.5.1 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.5.1 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 11
C.5.1 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 12
C.5.1 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 13
C.5.1 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 14
C.5.1 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 21
C.5.1 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 22
C.5.1 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 23
C.5.1 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 24
C.5.1 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 31
C.5.1 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 32
C.5.1 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 33
C.5.1 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 34
C.5.1 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 41
C.5.1 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 42
C.5.1 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 43
C.5.1 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.0583 | 3319.23 | 330 deptos | NULL | 100.583 | 330 | 330 | 1 | Ceramica | Depto 44
C.7.1 | E01.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 0
C.7.1 | E01.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E01.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E01.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E01.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E02.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E02.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E02.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E02.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E03.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E03.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E03.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E03.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E04.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E04.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E04.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E04.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E05.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E05.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E05.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E05.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E06.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E06.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E06.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E06.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E07.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E07.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E07.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E07.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E08.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E08.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E08.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E08.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E09.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E09.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E09.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E09.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E10.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E10.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E10.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E10.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E11.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E11.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E11.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E11.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E12.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E12.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E12.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E12.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E13.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E13.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E13.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E13.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E14.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 0
C.7.1 | E14.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E14.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E14.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E14.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E15.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 0
C.7.1 | E15.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E15.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E15.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E15.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E16.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 0
C.7.1 | E16.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E16.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E16.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E16.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E17.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 0
C.7.1 | E17.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E17.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E17.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E17.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E18.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E18.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E18.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E18.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E19.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E19.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E19.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E19.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.7.1 | E20.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 1
C.7.1 | E20.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 2
C.7.1 | E20.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 3
C.7.1 | E20.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 17.5928 | 1495.39 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175.928 | 85 | 85 | 1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | Piso 4
C.9.1.1 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 01
C.9.1.1 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 02
C.9.1.1 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 3.2699 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 01
C.9.1.1 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 02
C.9.1.1 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 01
C.9.1.1 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 02
C.9.1.1 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 01
C.9.1.1 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 02
C.9.1.1 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 01
C.9.1.1 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 02
C.9.1.1 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.1.1 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 11
C.9.1.1 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 12
C.9.1.1 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 13
C.9.1.1 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 14
C.9.1.1 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 21
C.9.1.1 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 22
C.9.1.1 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 23
C.9.1.1 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 24
C.9.1.1 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 31
C.9.1.1 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 32
C.9.1.1 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 33
C.9.1.1 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 34
C.9.1.1 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 41
C.9.1.1 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 42
C.9.1.1 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 43
C.9.1.1 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.2699 | 1079.06 | 6 x330 deptos | NULL | 32.699 | 330 | 330 | 1 | Madera | Depto 44
C.9.2.1 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 01
C.9.2.1 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 02
C.9.2.1 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 6.3423 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 01
C.9.2.1 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 02
C.9.2.1 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 01
C.9.2.1 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 02
C.9.2.1 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 01
C.9.2.1 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 02
C.9.2.1 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 01
C.9.2.1 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 02
C.9.2.1 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.2.1 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 11
C.9.2.1 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 12
C.9.2.1 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 13
C.9.2.1 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 14
C.9.2.1 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 21
C.9.2.1 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 22
C.9.2.1 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 23
C.9.2.1 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 24
C.9.2.1 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 31
C.9.2.1 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 32
C.9.2.1 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 33
C.9.2.1 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 34
C.9.2.1 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 41
C.9.2.1 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 42
C.9.2.1 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 43
C.9.2.1 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.3423 | 2080.26 | 4 x328 deptos | NULL | 63.423 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 70 | Depto 44
C.9.3.2 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 01
C.9.3.2 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 02
C.9.3.2 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 2.9255 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 01
C.9.3.2 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 02
C.9.3.2 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 01
C.9.3.2 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 02
C.9.3.2 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 01
C.9.3.2 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 02
C.9.3.2 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 01
C.9.3.2 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 02
C.9.3.2 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.2 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 11
C.9.3.2 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 12
C.9.3.2 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 13
C.9.3.2 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 14
C.9.3.2 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 21
C.9.3.2 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 22
C.9.3.2 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 23
C.9.3.2 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 24
C.9.3.2 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 31
C.9.3.2 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 32
C.9.3.2 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 33
C.9.3.2 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 34
C.9.3.2 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 41
C.9.3.2 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 42
C.9.3.2 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 43
C.9.3.2 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.9255 | 959.56 | 1 x328 deptos | NULL | 29.255 | 328 | 328 | 1 | Puerta ancho 85 | Depto 44
C.9.3.3 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 01
C.9.3.3 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 02
C.9.3.3 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 4.715 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 01
C.9.3.3 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 02
C.9.3.3 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 01
C.9.3.3 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 02
C.9.3.3 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 01
C.9.3.3 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 02
C.9.3.3 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 01
C.9.3.3 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 02
C.9.3.3 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.3.3 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 11
C.9.3.3 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 12
C.9.3.3 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 13
C.9.3.3 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 14
C.9.3.3 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 21
C.9.3.3 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 22
C.9.3.3 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 23
C.9.3.3 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 24
C.9.3.3 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 31
C.9.3.3 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 32
C.9.3.3 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 33
C.9.3.3 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 34
C.9.3.3 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 41
C.9.3.3 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 42
C.9.3.3 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 43
C.9.3.3 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.715 | 1555.95 | 1 x330 deptos | NULL | 4.715 | 330 | 330 | 1 | Puerta ventana | Depto 44
C.9.4.1 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 01
C.9.4.1 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 02
C.9.4.1 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 1.5412 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 01
C.9.4.1 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 02
C.9.4.1 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 01
C.9.4.1 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 02
C.9.4.1 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 01
C.9.4.1 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 02
C.9.4.1 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 01
C.9.4.1 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 02
C.9.4.1 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.1 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 11
C.9.4.1 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 12
C.9.4.1 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 13
C.9.4.1 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 14
C.9.4.1 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 21
C.9.4.1 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 22
C.9.4.1 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 23
C.9.4.1 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 24
C.9.4.1 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 31
C.9.4.1 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 32
C.9.4.1 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 33
C.9.4.1 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 34
C.9.4.1 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 41
C.9.4.1 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 42
C.9.4.1 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 43
C.9.4.1 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5412 | 508.58 | 1 x330 deptos | NULL | 15.412 | 330 | 330 | 1 | Puerta principal | Depto 44
C.9.4.2 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 01
C.9.4.2 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 02
C.9.4.2 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 0.52555 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 01
C.9.4.2 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 02
C.9.4.2 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 01
C.9.4.2 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 02
C.9.4.2 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 01
C.9.4.2 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 02
C.9.4.2 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 01
C.9.4.2 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 02
C.9.4.2 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.2 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 11
C.9.4.2 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 12
C.9.4.2 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 13
C.9.4.2 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 14
C.9.4.2 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 21
C.9.4.2 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 22
C.9.4.2 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 23
C.9.4.2 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 24
C.9.4.2 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 31
C.9.4.2 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 32
C.9.4.2 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 33
C.9.4.2 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 34
C.9.4.2 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 41
C.9.4.2 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 42
C.9.4.2 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 43
C.9.4.2 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.52555 | 172.38 | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | 328 | 328 | 1 | Bano | Depto 44
C.9.4.3 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 01
C.9.4.3 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 02
C.9.4.3 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 01
C.9.4.3 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 02
C.9.4.3 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 01
C.9.4.3 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 02
C.9.4.3 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 01
C.9.4.3 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 02
C.9.4.3 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 01
C.9.4.3 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 02
C.9.4.3 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.4.3 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 11
C.9.4.3 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 12
C.9.4.3 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 13
C.9.4.3 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 14
C.9.4.3 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 21
C.9.4.3 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 22
C.9.4.3 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 23
C.9.4.3 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 24
C.9.4.3 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 31
C.9.4.3 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 32
C.9.4.3 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 33
C.9.4.3 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 34
C.9.4.3 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 41
C.9.4.3 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 42
C.9.4.3 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 43
C.9.4.3 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.6066 | 526.98 | 3 x328 deptos | NULL | 16.066 | 328 | 328 | 1 | Interior | Depto 44
C.9.5.1 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 01
C.9.5.1 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 02
C.9.5.1 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 42.2531 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 01
C.9.5.1 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 02
C.9.5.1 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 01
C.9.5.1 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 02
C.9.5.1 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 01
C.9.5.1 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 02
C.9.5.1 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 01
C.9.5.1 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 02
C.9.5.1 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.5.1 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 11
C.9.5.1 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 12
C.9.5.1 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 13
C.9.5.1 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 14
C.9.5.1 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 21
C.9.5.1 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 22
C.9.5.1 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 23
C.9.5.1 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 24
C.9.5.1 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 31
C.9.5.1 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 32
C.9.5.1 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 33
C.9.5.1 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 34
C.9.5.1 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 41
C.9.5.1 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 42
C.9.5.1 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 43
C.9.5.1 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 42.2531 | 13943.53 | 5 x330 deptos | NULL | 422.531 | 330 | 330 | 1 | Aluminio | Depto 44
C.9.6 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 01
C.9.6 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 02
C.9.6 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 2.2669 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 01
C.9.6 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 02
C.9.6 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 01
C.9.6 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 02
C.9.6 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 01
C.9.6 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 02
C.9.6 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 01
C.9.6 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 02
C.9.6 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.6 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 11
C.9.6 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 12
C.9.6 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 13
C.9.6 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 14
C.9.6 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 21
C.9.6 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 22
C.9.6 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 23
C.9.6 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 24
C.9.6 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 31
C.9.6 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 32
C.9.6 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 33
C.9.6 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 34
C.9.6 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 41
C.9.6 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 42
C.9.6 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 43
C.9.6 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2669 | 748.09 | 5 x330 deptos | NULL | 22.669 | 330 | 330 | 1 | Vidrios | Depto 44
C.9.7.2 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 01
C.9.7.2 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 02
C.9.7.2 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 01
C.9.7.2 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 02
C.9.7.2 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 01
C.9.7.2 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 02
C.9.7.2 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 01
C.9.7.2 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 02
C.9.7.2 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 01
C.9.7.2 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 02
C.9.7.2 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.9.7.2 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 11
C.9.7.2 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 12
C.9.7.2 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 13
C.9.7.2 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 14
C.9.7.2 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 21
C.9.7.2 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 22
C.9.7.2 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 23
C.9.7.2 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 24
C.9.7.2 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 31
C.9.7.2 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 32
C.9.7.2 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 33
C.9.7.2 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 34
C.9.7.2 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 41
C.9.7.2 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 42
C.9.7.2 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 43
C.9.7.2 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.4024 | 462.8 | 330 deptos | NULL | 14.024 | 330 | 330 | 1 | Hormigon | Depto 44
C.EX.1 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 01
C.EX.1 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 02
C.EX.1 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 3.058 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 01
C.EX.1 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 02
C.EX.1 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 01
C.EX.1 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 02
C.EX.1 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 01
C.EX.1 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 02
C.EX.1 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 01
C.EX.1 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 02
C.EX.1 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.1 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 11
C.EX.1 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 12
C.EX.1 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 13
C.EX.1 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 14
C.EX.1 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 21
C.EX.1 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 22
C.EX.1 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 23
C.EX.1 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 24
C.EX.1 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 31
C.EX.1 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 32
C.EX.1 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 33
C.EX.1 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 34
C.EX.1 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 41
C.EX.1 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 42
C.EX.1 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 43
C.EX.1 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.058 | 1009.13 | 330 deptos | NULL | 3.058 | 330 | 330 | 1 | Ceramica Muro | Depto 44
C.EX.10 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.005 | 4.01 | 2 x2 deptos | NULL | 2.005 | 2 | 2 | 1 | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | Depto 13
C.EX.10 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.005 | 4.01 | 2 x2 deptos | NULL | 2.005 | 2 | 2 | 1 | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | Depto 13
C.EX.11 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 01
C.EX.11 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 02
C.EX.11 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 30.5789 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 01
C.EX.11 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 02
C.EX.11 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 01
C.EX.11 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 02
C.EX.11 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 01
C.EX.11 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 02
C.EX.11 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 01
C.EX.11 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 02
C.EX.11 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.11 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 11
C.EX.11 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 12
C.EX.11 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 13
C.EX.11 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 14
C.EX.11 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 21
C.EX.11 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 22
C.EX.11 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 23
C.EX.11 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 24
C.EX.11 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 31
C.EX.11 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 32
C.EX.11 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 33
C.EX.11 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 34
C.EX.11 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 41
C.EX.11 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 42
C.EX.11 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 43
C.EX.11 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 30.5789 | 10091.04 | 330 deptos | NULL | 305.789 | 330 | 330 | 1 | Pintura Fachada | Depto 44
C.EX.13 | E01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 1
C.EX.13 | E02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 2
C.EX.13 | E03 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 3
C.EX.13 | E04 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 4
C.EX.13 | E05 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 5
C.EX.13 | E06 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 6
C.EX.13 | E07 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 7
C.EX.13 | E08 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 8
C.EX.13 | E09 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 9
C.EX.13 | E10 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 10
C.EX.13 | E11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 11
C.EX.13 | E12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 12
C.EX.13 | E13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 13
C.EX.13 | E14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 14
C.EX.13 | E15 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 15
C.EX.13 | E16 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 16
C.EX.13 | E17 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 17
C.EX.13 | E18 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 18
C.EX.13 | E19 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 19
C.EX.13 | E20 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.6265 | 232.53 | 2 x20 edificios | NULL | 116.265 | 20 | 20 | 1 | Puertas nichos gas | Edificio 20
C.EX.15 | E01.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 0
C.EX.15 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 01
C.EX.15 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 02
C.EX.15 | E01.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E01.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E01.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E01.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E02.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E02.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E02.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E02.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E03.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E03.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E03.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E03.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E04.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E04.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E04.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E04.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E05.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E05.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E05.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E05.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E06.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E06.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E06.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E06.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E07.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E07.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E07.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E07.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E08.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E08.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E08.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E08.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E09.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E09.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E09.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E09.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E10.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E10.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E10.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E10.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E11.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E11.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E11.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E11.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E12.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E12.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E12.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E12.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E13.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E13.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E13.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E13.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E14.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 0
C.EX.15 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 01
C.EX.15 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 02
C.EX.15 | E14.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E14.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E14.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E14.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E15.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 0
C.EX.15 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 01
C.EX.15 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 02
C.EX.15 | E15.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E15.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E15.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E15.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E16.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 0
C.EX.15 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 01
C.EX.15 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 02
C.EX.15 | E16.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E16.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E16.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E16.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E17.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 0
C.EX.15 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 01
C.EX.15 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 02
C.EX.15 | E17.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E17.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E17.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E17.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E18.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E18.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E18.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E18.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E19.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E19.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E19.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E19.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.15 | E20.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 1
C.EX.15 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 11
C.EX.15 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 12
C.EX.15 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 13
C.EX.15 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 14
C.EX.15 | E20.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 2
C.EX.15 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 21
C.EX.15 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 22
C.EX.15 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 23
C.EX.15 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 24
C.EX.15 | E20.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 3
C.EX.15 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 31
C.EX.15 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 32
C.EX.15 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 33
C.EX.15 | E20.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Piso 4
C.EX.15 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 34
C.EX.15 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 41
C.EX.15 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 42
C.EX.15 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 43
C.EX.15 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.079 | 1692.79 | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4.079 | 415 | 415 | 1 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov, reducida) | Depto 44
C.EX.17 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 01
C.EX.17 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 02
C.EX.17 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 8.2133 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 01
C.EX.17 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 02
C.EX.17 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 01
C.EX.17 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 02
C.EX.17 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 01
C.EX.17 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 02
C.EX.17 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 01
C.EX.17 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 02
C.EX.17 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.17 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 11
C.EX.17 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 12
C.EX.17 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 13
C.EX.17 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 14
C.EX.17 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 21
C.EX.17 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 22
C.EX.17 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 23
C.EX.17 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 24
C.EX.17 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 31
C.EX.17 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 32
C.EX.17 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 33
C.EX.17 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 34
C.EX.17 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 41
C.EX.17 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 42
C.EX.17 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 43
C.EX.17 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.2133 | 2710.38 | 330 deptos | NULL | 82.133 | 330 | 330 | 1 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | Depto 44
C.EX.2 | E01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 1
C.EX.2 | E02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 2
C.EX.2 | E03 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 3
C.EX.2 | E04 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 4
C.EX.2 | E05 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 5
C.EX.2 | E06 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 6
C.EX.2 | E07 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 7
C.EX.2 | E08 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 8
C.EX.2 | E09 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 9
C.EX.2 | E10 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 10
C.EX.2 | E11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 11
C.EX.2 | E12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 12
C.EX.2 | E13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 13
C.EX.2 | E14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 14
C.EX.2 | E15 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 15
C.EX.2 | E16 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 16
C.EX.2 | E17 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 17
C.EX.2 | E18 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 18
C.EX.2 | E19 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 19
C.EX.2 | E20 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.738 | 114.76 | 20 edificios | NULL | 5.738 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | Edificio 20
C.EX.3 | E01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 1
C.EX.3 | E02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 2
C.EX.3 | E03 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 3
C.EX.3 | E04 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 4
C.EX.3 | E05 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 5
C.EX.3 | E06 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 6
C.EX.3 | E07 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 7
C.EX.3 | E08 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 8
C.EX.3 | E09 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 9
C.EX.3 | E10 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 10
C.EX.3 | E11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 11
C.EX.3 | E12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 12
C.EX.3 | E13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 13
C.EX.3 | E14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 14
C.EX.3 | E15 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 15
C.EX.3 | E16 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 16
C.EX.3 | E17 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 17
C.EX.3 | E18 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 18
C.EX.3 | E19 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 19
C.EX.3 | E20 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.869 | 57.38 | 20 edificios | NULL | 2.869 | 20 | 20 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | Edificio 20
C.EX.4 | E01.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 0
C.EX.4 | E01.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E01.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E01.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E01.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E02.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E02.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E02.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E02.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E03.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E03.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E03.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E03.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E04.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E04.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E04.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E04.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E05.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E05.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E05.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E05.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E06.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E06.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E06.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E06.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E07.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E07.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E07.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E07.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E08.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E08.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E08.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E08.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E09.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E09.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E09.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E09.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E10.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E10.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E10.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E10.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E11.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E11.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E11.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E11.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E12.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E12.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E12.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E12.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E13.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E13.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E13.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E13.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E14.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 0
C.EX.4 | E14.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E14.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E14.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E14.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E15.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 0
C.EX.4 | E15.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E15.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E15.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E15.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E16.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 0
C.EX.4 | E16.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E16.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E16.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E16.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E17.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 0
C.EX.4 | E17.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E17.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E17.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E17.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E18.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E18.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E18.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E18.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E19.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E19.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E19.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E19.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.4 | E20.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 1
C.EX.4 | E20.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 2
C.EX.4 | E20.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 3
C.EX.4 | E20.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.498 | 212.33 | 85 pisos | NULL | 2.498 | 85 | 85 | 1 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | Piso 4
C.EX.5 | E01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 1
C.EX.5 | E02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 2
C.EX.5 | E03 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 3
C.EX.5 | E04 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 4
C.EX.5 | E05 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 5
C.EX.5 | E06 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 6
C.EX.5 | E07 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 7
C.EX.5 | E08 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 8
C.EX.5 | E09 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 9
C.EX.5 | E10 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 10
C.EX.5 | E11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 11
C.EX.5 | E12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 12
C.EX.5 | E13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 13
C.EX.5 | E14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 14
C.EX.5 | E15 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 15
C.EX.5 | E16 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 16
C.EX.5 | E17 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 17
C.EX.5 | E18 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 18
C.EX.5 | E19 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 19
C.EX.5 | E20 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.803 | 136.06 | n x20 edificios | NULL | 6.803 | 20 | 20 | 1 | Quincalleria Puerta Instalaciones | Edificio 20
C.EX.6 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.4 | 4.8 | 2 deptos | NULL | 2.4 | 2 | 2 | 1 | Puerta Movilidad Reducida (Acceso) | Depto 13
C.EX.6 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.4 | 4.8 | 2 deptos | NULL | 2.4 | 2 | 2 | 1 | Puerta Movilidad Reducida (Acceso) | Depto 13
C.EX.7 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.245 | 6.49 | 2 deptos | NULL | 3.245 | 2 | 2 | 1 | Puerta Movilidad Reducida (Bano) | Depto 13
C.EX.7 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.245 | 6.49 | 2 deptos | NULL | 3.245 | 2 | 2 | 1 | Puerta Movilidad Reducida (Bano) | Depto 13
C.EX.8 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.49 | 12.98 | 2 x2 deptos | NULL | 6.49 | 2 | 2 | 1 | Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | Depto 13
C.EX.8 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.49 | 12.98 | 2 x2 deptos | NULL | 6.49 | 2 | 2 | 1 | Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | Depto 13
C.EX.9 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.075 | 2.15 | 2 deptos | NULL | 1.075 | 2 | 2 | 1 | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Bano) | Depto 13
C.EX.9 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.075 | 2.15 | 2 deptos | NULL | 1.075 | 2 | 2 | 1 | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Bano) | Depto 13
D.1.1 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 01
D.1.1 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 02
D.1.1 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 2.1951 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 01
D.1.1 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 02
D.1.1 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 01
D.1.1 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 02
D.1.1 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 01
D.1.1 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 02
D.1.1 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 01
D.1.1 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 02
D.1.1 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.1 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 11
D.1.1 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 12
D.1.1 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 13
D.1.1 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 14
D.1.1 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 21
D.1.1 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 22
D.1.1 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 23
D.1.1 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 24
D.1.1 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 31
D.1.1 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 32
D.1.1 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 33
D.1.1 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 34
D.1.1 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 41
D.1.1 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 42
D.1.1 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 43
D.1.1 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.1951 | 719.99 | 328 deptos | NULL | 21.951 | 328 | 328 | 1 | WC | Depto 44
D.1.10 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.0792 | 27.03 | 13 deptos | NULL | 20.792 | 13 | 13 | 1 | Barras ducha (discapacidad) | Depto 13
D.1.10 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.0792 | 27.03 | 13 deptos | NULL | 20.792 | 13 | 13 | 1 | Barras ducha (discapacidad) | Depto 13
D.1.10 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.0792 | 27.03 | 13 deptos | NULL | 20.792 | 13 | 13 | 1 | Barras ducha (discapacidad) | Depto 13
D.1.10 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.0792 | 27.03 | 13 deptos | NULL | 20.792 | 13 | 13 | 1 | Barras ducha (discapacidad) | Depto 13
D.1.10 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.0792 | 27.03 | 13 deptos | NULL | 20.792 | 13 | 13 | 1 | Barras ducha (discapacidad) | Depto 13
D.1.10 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.0792 | 27.03 | 13 deptos | NULL | 20.792 | 13 | 13 | 1 | Barras ducha (discapacidad) | Depto 13
D.1.10 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.0792 | 27.03 | 13 deptos | NULL | 20.792 | 13 | 13 | 1 | Barras ducha (discapacidad) | Depto 13
D.1.10 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.0792 | 27.03 | 13 deptos | NULL | 20.792 | 13 | 13 | 1 | Barras ducha (discapacidad) | Depto 13
D.1.10 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.0792 | 27.03 | 13 deptos | NULL | 20.792 | 13 | 13 | 1 | Barras ducha (discapacidad) | Depto 13
D.1.10 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.0792 | 27.03 | 13 deptos | NULL | 20.792 | 13 | 13 | 1 | Barras ducha (discapacidad) | Depto 13
D.1.10 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.0792 | 27.03 | 13 deptos | NULL | 20.792 | 13 | 13 | 1 | Barras ducha (discapacidad) | Depto 13
D.1.10 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.0792 | 27.03 | 13 deptos | NULL | 20.792 | 13 | 13 | 1 | Barras ducha (discapacidad) | Depto 13
D.1.10 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.0792 | 27.03 | 13 deptos | NULL | 20.792 | 13 | 13 | 1 | Barras ducha (discapacidad) | Depto 13
D.1.2 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 01
D.1.2 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 02
D.1.2 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 1.5052 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 01
D.1.2 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 02
D.1.2 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 01
D.1.2 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 02
D.1.2 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 01
D.1.2 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 02
D.1.2 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 01
D.1.2 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 02
D.1.2 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.2 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 11
D.1.2 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 12
D.1.2 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 13
D.1.2 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 14
D.1.2 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 21
D.1.2 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 22
D.1.2 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 23
D.1.2 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 24
D.1.2 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 31
D.1.2 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 32
D.1.2 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 33
D.1.2 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 34
D.1.2 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 41
D.1.2 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 42
D.1.2 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 43
D.1.2 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5052 | 493.7 | 328 deptos | NULL | 15.052 | 328 | 328 | 1 | Lavamanos con pedestal | Depto 44
D.1.3 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.905 | 15.81 | 2 deptos | NULL | 7.905 | 2 | 2 | 1 | Lavamanos sin pedestal (viv, Movilidad Reducida) | Depto 13
D.1.3 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.905 | 15.81 | 2 deptos | NULL | 7.905 | 2 | 2 | 1 | Lavamanos sin pedestal (viv, Movilidad Reducida) | Depto 13
D.1.4 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 01
D.1.4 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 02
D.1.4 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 2.2451 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 01
D.1.4 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 02
D.1.4 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 01
D.1.4 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 02
D.1.4 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 01
D.1.4 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 02
D.1.4 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 01
D.1.4 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 02
D.1.4 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.4 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 11
D.1.4 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 12
D.1.4 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 13
D.1.4 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 14
D.1.4 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 21
D.1.4 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 22
D.1.4 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 23
D.1.4 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 24
D.1.4 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 31
D.1.4 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 32
D.1.4 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 33
D.1.4 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 34
D.1.4 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 41
D.1.4 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 42
D.1.4 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 43
D.1.4 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.2451 | 736.39 | 328 deptos | NULL | 22.451 | 328 | 328 | 1 | Tina | Depto 44
D.1.5 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.375 | 20.75 | 2 deptos | NULL | 10.375 | 2 | 2 | 1 | Base ducha | Depto 13
D.1.5 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.375 | 20.75 | 2 deptos | NULL | 10.375 | 2 | 2 | 1 | Base ducha | Depto 13
D.1.6 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 01
D.1.6 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 02
D.1.6 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 1.3651 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 01
D.1.6 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 02
D.1.6 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 01
D.1.6 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 02
D.1.6 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 01
D.1.6 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 02
D.1.6 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 01
D.1.6 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 02
D.1.6 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.6 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 11
D.1.6 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 12
D.1.6 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 13
D.1.6 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 14
D.1.6 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 21
D.1.6 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 22
D.1.6 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 23
D.1.6 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 24
D.1.6 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 31
D.1.6 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 32
D.1.6 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 33
D.1.6 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 34
D.1.6 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 41
D.1.6 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 42
D.1.6 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 43
D.1.6 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.3651 | 450.48 | 330 deptos | NULL | 13.651 | 330 | 330 | 1 | Lavadero | Depto 44
D.1.7 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 01
D.1.7 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 02
D.1.7 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 1.5379 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 01
D.1.7 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 02
D.1.7 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 01
D.1.7 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 02
D.1.7 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 01
D.1.7 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 02
D.1.7 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 01
D.1.7 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 02
D.1.7 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.7 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 11
D.1.7 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 12
D.1.7 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 13
D.1.7 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 14
D.1.7 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 21
D.1.7 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 22
D.1.7 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 23
D.1.7 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 24
D.1.7 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 31
D.1.7 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 32
D.1.7 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 33
D.1.7 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 34
D.1.7 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 41
D.1.7 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 42
D.1.7 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 43
D.1.7 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.5379 | 504.44 | 328 deptos | NULL | 15.379 | 328 | 328 | 1 | Lavaplatos para mueble | Depto 44
D.1.8 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 01
D.1.8 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 02
D.1.8 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 01
D.1.8 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 02
D.1.8 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 01
D.1.8 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 02
D.1.8 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 01
D.1.8 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 02
D.1.8 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 01
D.1.8 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 02
D.1.8 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.8 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 11
D.1.8 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 12
D.1.8 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 13
D.1.8 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 14
D.1.8 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 21
D.1.8 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 22
D.1.8 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 23
D.1.8 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 24
D.1.8 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 31
D.1.8 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 32
D.1.8 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 33
D.1.8 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 34
D.1.8 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 41
D.1.8 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 42
D.1.8 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 43
D.1.8 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.24906 | 82.19 | 330 deptos | NULL | 0.2491 | 330 | 330 | 1 | Accesorios (portarrollo) | Depto 44
D.1.9 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.465 | 6.93 | 2 deptos | NULL | 3.465 | 2 | 2 | 1 | Barras W,C, | Depto 13
D.1.9 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.465 | 6.93 | 2 deptos | NULL | 3.465 | 2 | 2 | 1 | Barras W,C, | Depto 13
D.2.1 | L |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 200 | 200 |  | NULL | 200 | 1 | 1 | 1 | MAP | Lote
D.2.2 | L |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 9.09 | 9.09 |  | NULL | 9.09 | 1 | 1 | 1 | Remarcadores (condominios y edificios) | Lote
D.2.3 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 01
D.2.3 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 02
D.2.3 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 01
D.2.3 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 02
D.2.3 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 01
D.2.3 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 02
D.2.3 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 01
D.2.3 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 02
D.2.3 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 01
D.2.3 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 02
D.2.3 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.3 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.2.3 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.2.3 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.2.3 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.2.3 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.2.3 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.2.3 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.2.3 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.2.3 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.2.3 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.2.3 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.2.3 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.2.3 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.2.3 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.2.3 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.2.3 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.08 | 4316.4 | 330 deptos | NULL | 13.08 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.2.4 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 01
D.2.4 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 02
D.2.4 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E04.P2.D21 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E04.P2.D22 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E04.P2.D23 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E04.P2.D24 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E04.P3.D31 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E04.P3.D32 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E04.P3.D33 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E05.P2.D21 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E05.P2.D22 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E05.P2.D23 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E05.P2.D24 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E06.P2.D21 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E06.P2.D22 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E06.P2.D23 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E06.P2.D24 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E09.P2.D21 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E09.P2.D22 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E09.P2.D23 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E09.P2.D24 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E09.P3.D31 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E09.P3.D32 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E10.P1.D11 | 0.6 |  |  | 6.9 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E10.P1.D12 | 0.6 |  |  | 6.9 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E10.P1.D13 | 0.6 |  |  | 6.9 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E10.P1.D14 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E10.P2.D21 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E10.P2.D22 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E10.P2.D23 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E10.P2.D24 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E10.P3.D31 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E10.P3.D32 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E10.P3.D33 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E10.P4.D34 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E10.P4.D41 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E10.P4.D42 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E10.P4.D43 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E10.P4.D44 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E11.P1.D11 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E11.P1.D12 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E11.P1.D13 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E11.P1.D14 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E11.P2.D21 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E11.P2.D22 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E11.P2.D23 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E11.P2.D24 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E11.P3.D31 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E11.P3.D32 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E11.P3.D33 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E11.P4.D34 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E11.P4.D41 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E11.P4.D42 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E11.P4.D43 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E11.P4.D44 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E12.P1.D11 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E12.P1.D12 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 11.5 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E12.P1.D14 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E12.P2.D21 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E12.P2.D22 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E12.P2.D23 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E12.P2.D24 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E12.P3.D31 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E12.P3.D32 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E12.P3.D33 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E12.P4.D34 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E12.P4.D41 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E12.P4.D42 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E12.P4.D43 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E12.P4.D44 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 01
D.2.4 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 02
D.2.4 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 01
D.2.4 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 02
D.2.4 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 01
D.2.4 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 02
D.2.4 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 01
D.2.4 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 02
D.2.4 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.4 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 11
D.2.4 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 12
D.2.4 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 13
D.2.4 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 14
D.2.4 | E20.P2.D21 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 21
D.2.4 | E20.P2.D22 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 22
D.2.4 | E20.P2.D23 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 23
D.2.4 | E20.P2.D24 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 24
D.2.4 | E20.P3.D31 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 31
D.2.4 | E20.P3.D32 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 32
D.2.4 | E20.P3.D33 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 33
D.2.4 | E20.P4.D34 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 34
D.2.4 | E20.P4.D41 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 41
D.2.4 | E20.P4.D42 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 42
D.2.4 | E20.P4.D43 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 43
D.2.4 | E20.P4.D44 | 0.9 |  |  | 10.35 | 2021-01-21 | 11.5 | 3795 | 330 deptos | NULL | 11.5 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua fria | Depto 44
D.2.5 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 01
D.2.5 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 02
D.2.5 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E04.P2.D21 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E04.P2.D22 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E04.P2.D23 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E04.P2.D24 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E04.P3.D31 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E04.P3.D32 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E04.P3.D33 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E05.P2.D21 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E05.P2.D22 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E05.P2.D23 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E05.P2.D24 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E06.P2.D21 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E06.P2.D22 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E06.P2.D23 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E06.P2.D24 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E09.P2.D21 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E09.P2.D22 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E09.P2.D23 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E09.P2.D24 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E09.P3.D31 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E09.P3.D32 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E10.P1.D11 | 0.6 |  |  | 4.44 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E10.P1.D12 | 0.6 |  |  | 4.44 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E10.P1.D13 | 0.6 |  |  | 4.44 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E10.P1.D14 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E10.P2.D21 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E10.P2.D22 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E10.P2.D23 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E10.P2.D24 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E10.P3.D31 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E10.P3.D32 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E10.P3.D33 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E10.P4.D34 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E10.P4.D41 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E10.P4.D42 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E10.P4.D43 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E10.P4.D44 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E11.P1.D11 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E11.P1.D12 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E11.P1.D13 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E11.P1.D14 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E11.P2.D21 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E11.P2.D22 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E11.P2.D23 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E11.P2.D24 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E11.P3.D31 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E11.P3.D32 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E11.P3.D33 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E11.P4.D34 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E11.P4.D41 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E11.P4.D42 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E11.P4.D43 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E11.P4.D44 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E12.P1.D11 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E12.P1.D12 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 7.4 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E12.P1.D14 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E12.P2.D21 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E12.P2.D22 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E12.P2.D23 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E12.P2.D24 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E12.P3.D31 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E12.P3.D32 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E12.P3.D33 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E12.P4.D34 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E12.P4.D41 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E12.P4.D42 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E12.P4.D43 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E12.P4.D44 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 01
D.2.5 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 02
D.2.5 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 01
D.2.5 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 02
D.2.5 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 01
D.2.5 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 02
D.2.5 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 01
D.2.5 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 02
D.2.5 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.2.5 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 11
D.2.5 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 12
D.2.5 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 13
D.2.5 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 14
D.2.5 | E20.P2.D21 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 21
D.2.5 | E20.P2.D22 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 22
D.2.5 | E20.P2.D23 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 23
D.2.5 | E20.P2.D24 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 24
D.2.5 | E20.P3.D31 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 31
D.2.5 | E20.P3.D32 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 32
D.2.5 | E20.P3.D33 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 33
D.2.5 | E20.P4.D34 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 34
D.2.5 | E20.P4.D41 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 41
D.2.5 | E20.P4.D42 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 42
D.2.5 | E20.P4.D43 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 43
D.2.5 | E20.P4.D44 | 0.9 |  |  | 6.66 | 2021-01-21 | 7.4 | 2442 | 330 deptos | NULL | 7.4 | 330 | 330 | 1 | Red interior agua caliente | Depto 44
D.3.1 | E01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 1
D.3.1 | E02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 2
D.3.1 | E03 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 3
D.3.1 | E04 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 4
D.3.1 | E05 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 5
D.3.1 | E06 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 6
D.3.1 | E07 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 7
D.3.1 | E08 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 8
D.3.1 | E09 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 9
D.3.1 | E10 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 10
D.3.1 | E11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 11
D.3.1 | E12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 12
D.3.1 | E13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 13
D.3.1 | E14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 14
D.3.1 | E15 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 15
D.3.1 | E16 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 16
D.3.1 | E17 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 17
D.3.1 | E18 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 18
D.3.1 | E19 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 19
D.3.1 | E20 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.37 | 327.4 | 20 edificios | NULL | 16.37 | 20 | 20 | 1 | UD | Edificio 20
D.3.2 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 01
D.3.2 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 02
D.3.2 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E10.P1.D11 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E10.P1.D12 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E10.P1.D13 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E10.P1.D14 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E10.P2.D21 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E10.P2.D22 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E10.P2.D23 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E10.P2.D24 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E10.P3.D31 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E10.P3.D32 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E10.P3.D33 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E10.P4.D34 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E10.P4.D41 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E10.P4.D42 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E10.P4.D43 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E10.P4.D44 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E11.P1.D11 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E11.P1.D12 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E11.P1.D13 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E11.P1.D14 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E11.P2.D21 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E11.P2.D22 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E11.P2.D23 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E11.P2.D24 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E11.P3.D31 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E11.P3.D32 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E11.P3.D33 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E11.P4.D34 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E11.P4.D41 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E11.P4.D42 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E11.P4.D43 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E11.P4.D44 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E12.P1.D11 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E12.P1.D12 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 10.3 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E12.P1.D14 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E12.P2.D21 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E12.P2.D22 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E12.P2.D23 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E12.P2.D24 | 0.9 |  |  | 9.27 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 01
D.3.2 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 02
D.3.2 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 01
D.3.2 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 02
D.3.2 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 01
D.3.2 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 02
D.3.2 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 01
D.3.2 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 02
D.3.2 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.2 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.3.2 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.3.2 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.3.2 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.3.2 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.3.2 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.3.2 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.3.2 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.3.2 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.3.2 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.3.2 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.3.2 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.3.2 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.3.2 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.3.2 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.3.2 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10.3 | 3399 | 330 deptos | NULL | 10.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.3.4 | E01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 1
D.3.4 | E02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 2
D.3.4 | E03 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 3
D.3.4 | E04 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 4
D.3.4 | E05 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 5
D.3.4 | E06 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 6
D.3.4 | E07 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 7
D.3.4 | E08 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 8
D.3.4 | E09 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 9
D.3.4 | E10 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 10
D.3.4 | E11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 11
D.3.4 | E12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 12
D.3.4 | E13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 13
D.3.4 | E14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 14
D.3.4 | E15 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 15
D.3.4 | E16 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 16
D.3.4 | E17 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 17
D.3.4 | E18 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 18
D.3.4 | E19 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 19
D.3.4 | E20 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 16.4 | 328 | 20 edificios | NULL | 16.4 | 20 | 20 | 1 | Camara de inspeccion | Edificio 20
D.4.1 | E01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 1
D.4.1 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 01
D.4.1 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 02
D.4.1 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 2
D.4.1 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E03 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 3
D.4.1 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E04 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 4
D.4.1 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E05 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 5
D.4.1 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E06 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 6
D.4.1 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E07 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 7
D.4.1 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E08 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 8
D.4.1 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E09 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 9
D.4.1 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E10 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 10
D.4.1 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 11
D.4.1 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 12
D.4.1 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 13
D.4.1 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 14
D.4.1 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 01
D.4.1 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 02
D.4.1 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E15 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 15
D.4.1 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 01
D.4.1 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 02
D.4.1 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E16 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 16
D.4.1 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 01
D.4.1 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 02
D.4.1 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E17 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 17
D.4.1 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 01
D.4.1 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 02
D.4.1 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E18 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 18
D.4.1 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E19 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 19
D.4.1 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.1 | E20 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Edificio 20
D.4.1 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 11
D.4.1 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 12
D.4.1 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 13
D.4.1 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 14
D.4.1 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 21
D.4.1 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 22
D.4.1 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 23
D.4.1 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 24
D.4.1 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 31
D.4.1 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 32
D.4.1 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 33
D.4.1 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 34
D.4.1 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 41
D.4.1 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 42
D.4.1 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 43
D.4.1 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.64 | 1974 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | 350 | 350 | 1 | Medidor y Empalmes | Depto 44
D.4.2 | E01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 1
D.4.2 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 01
D.4.2 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 02
D.4.2 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 2
D.4.2 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E03 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 3
D.4.2 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E04 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 4
D.4.2 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E05 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 5
D.4.2 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E06 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 6
D.4.2 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E07 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 7
D.4.2 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E08 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 8
D.4.2 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E09 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 9
D.4.2 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E10 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 10
D.4.2 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 11
D.4.2 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 12
D.4.2 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 6.44 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 13
D.4.2 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 14
D.4.2 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 01
D.4.2 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 02
D.4.2 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E15 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 15
D.4.2 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 01
D.4.2 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 02
D.4.2 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E16 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 16
D.4.2 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 01
D.4.2 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 02
D.4.2 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E17 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 17
D.4.2 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 01
D.4.2 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 02
D.4.2 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E18 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 18
D.4.2 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E19 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 19
D.4.2 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.2 | E20 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Edificio 20
D.4.2 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 11
D.4.2 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 12
D.4.2 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 13
D.4.2 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 14
D.4.2 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 21
D.4.2 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 22
D.4.2 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 23
D.4.2 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 24
D.4.2 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 31
D.4.2 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 32
D.4.2 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 33
D.4.2 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 34
D.4.2 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 41
D.4.2 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 42
D.4.2 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 43
D.4.2 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.44 | 2254 | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | 350 | 350 | 1 | Tablero (automaticos, protecciones, etc,) | Depto 44
D.4.4 | E01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 1
D.4.4 | E02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 2
D.4.4 | E03 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 3
D.4.4 | E04 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 4
D.4.4 | E05 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 5
D.4.4 | E06 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 6
D.4.4 | E07 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 7
D.4.4 | E08 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 8
D.4.4 | E09 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 9
D.4.4 | E10 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 10
D.4.4 | E11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 11
D.4.4 | E12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 12
D.4.4 | E13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 13
D.4.4 | E14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 14
D.4.4 | E15 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 15
D.4.4 | E16 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 16
D.4.4 | E17 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 17
D.4.4 | E18 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 18
D.4.4 | E19 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 19
D.4.4 | E20 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 13.58 | 271.6 | 20 edificios | NULL | 13.58 | 20 | 20 | 1 | Puesta a tierra | Edificio 20
D.4.5 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 01
D.4.5 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 02
D.4.5 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E10.P1.D11 | 0.4 |  |  | 10.12 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E10.P1.D12 | 0.4 |  |  | 10.12 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E10.P1.D13 | 0.4 |  |  | 10.12 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E10.P1.D14 | 0.4 |  |  | 10.12 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E10.P2.D21 | 0.4 |  |  | 10.12 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E10.P2.D22 | 0.4 |  |  | 10.12 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E10.P2.D23 | 0.4 |  |  | 10.12 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E10.P2.D24 | 0.4 |  |  | 10.12 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E10.P3.D31 | 0.4 |  |  | 10.12 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E10.P3.D32 | 0.4 |  |  | 10.12 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E10.P3.D33 | 0.4 |  |  | 10.12 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E10.P4.D34 | 0.4 |  |  | 10.12 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E10.P4.D41 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E10.P4.D42 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E10.P4.D43 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E10.P4.D44 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E11.P1.D11 | 0.6 |  |  | 15.18 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E11.P1.D12 | 0.6 |  |  | 15.18 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E11.P1.D13 | 0.6 |  |  | 15.18 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E11.P1.D14 | 0.6 |  |  | 15.18 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E11.P2.D21 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E11.P2.D22 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E11.P2.D23 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E11.P2.D24 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E11.P3.D31 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E11.P3.D32 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E11.P3.D33 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E11.P4.D34 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E12.P1.D11 | 0.6 |  |  | 15.18 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E12.P1.D12 | 0.6 |  |  | 15.18 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E12.P1.D13 | 0.8 |  |  | 20.24 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E12.P1.D14 | 0.6 |  |  | 15.18 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E12.P2.D21 | 0.6 |  |  | 15.18 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E12.P2.D22 | 0.6 |  |  | 15.18 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E12.P2.D23 | 0.6 |  |  | 15.18 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E12.P2.D24 | 0.6 |  |  | 15.18 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E12.P3.D31 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E12.P3.D32 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E12.P3.D33 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E12.P4.D34 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E12.P4.D41 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E12.P4.D42 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E12.P4.D43 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E12.P4.D44 | 0.3 |  |  | 7.59 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 01
D.4.5 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 02
D.4.5 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 01
D.4.5 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 02
D.4.5 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 01
D.4.5 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 02
D.4.5 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 01
D.4.5 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 02
D.4.5 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.5 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.4.5 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.4.5 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.4.5 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.4.5 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.4.5 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.4.5 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.4.5 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.4.5 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.4.5 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.4.5 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.4.5 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.4.5 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.4.5 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.4.5 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.4.5 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 25.3 | 8349 | 330 deptos | NULL | 25.3 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.4.6 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 01
D.4.6 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 02
D.4.6 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 01
D.4.6 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 02
D.4.6 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 01
D.4.6 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 02
D.4.6 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 01
D.4.6 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 02
D.4.6 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 01
D.4.6 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 02
D.4.6 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.4.6 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 11
D.4.6 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 12
D.4.6 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 13
D.4.6 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 14
D.4.6 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 21
D.4.6 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 22
D.4.6 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 23
D.4.6 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 24
D.4.6 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 31
D.4.6 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 32
D.4.6 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 33
D.4.6 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 34
D.4.6 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 41
D.4.6 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 42
D.4.6 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 43
D.4.6 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 3.44 | 1135.2 | 330 deptos | NULL | 3.44 | 330 | 330 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Depto 44
D.5.3 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 01
D.5.3 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 02
D.5.3 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E04.P1.D11 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E04.P1.D12 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E04.P1.D13 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E04.P1.D14 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E04.P2.D21 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E04.P2.D22 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E04.P2.D23 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E04.P2.D24 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E05.P1.D11 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E05.P1.D12 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E05.P1.D13 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E05.P1.D14 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E05.P2.D21 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E05.P2.D22 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E05.P2.D23 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E05.P2.D24 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E06.P1.D11 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E06.P1.D12 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E06.P1.D13 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E06.P1.D14 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E06.P2.D21 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E06.P2.D22 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E09.P1.D11 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E09.P1.D12 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E09.P1.D13 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E09.P1.D14 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E09.P2.D21 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E09.P2.D22 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E09.P2.D23 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E09.P2.D24 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E10.P1.D11 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E10.P1.D12 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E10.P1.D13 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E10.P1.D14 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E10.P2.D21 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E10.P2.D22 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E10.P2.D23 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E10.P2.D24 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E10.P3.D31 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E10.P3.D32 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E10.P3.D33 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E10.P4.D34 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E10.P4.D41 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E10.P4.D42 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E10.P4.D43 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E10.P4.D44 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E11.P1.D11 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E11.P1.D12 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E11.P1.D13 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E11.P1.D14 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E11.P2.D21 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E11.P2.D22 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E11.P2.D23 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E11.P2.D24 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E11.P3.D31 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E11.P3.D32 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E11.P3.D33 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E11.P4.D34 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E11.P4.D41 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E11.P4.D42 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E11.P4.D43 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E11.P4.D44 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E12.P1.D11 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E12.P1.D12 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E12.P1.D13 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E12.P1.D14 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E12.P2.D21 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E12.P2.D22 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E12.P2.D23 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E12.P2.D24 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E12.P3.D31 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E12.P3.D32 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E12.P3.D33 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E12.P4.D34 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E12.P4.D41 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E12.P4.D42 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E12.P4.D43 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E12.P4.D44 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 01
D.5.3 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 02
D.5.3 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 01
D.5.3 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 02
D.5.3 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 01
D.5.3 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 02
D.5.3 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 01
D.5.3 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 02
D.5.3 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.3 | E20.P1.D11 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 11
D.5.3 | E20.P1.D12 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 12
D.5.3 | E20.P1.D13 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 13
D.5.3 | E20.P1.D14 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 14
D.5.3 | E20.P2.D21 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 21
D.5.3 | E20.P2.D22 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 22
D.5.3 | E20.P2.D23 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 23
D.5.3 | E20.P2.D24 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 24
D.5.3 | E20.P3.D31 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 31
D.5.3 | E20.P3.D32 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 32
D.5.3 | E20.P3.D33 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 33
D.5.3 | E20.P4.D34 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 34
D.5.3 | E20.P4.D41 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 41
D.5.3 | E20.P4.D42 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 42
D.5.3 | E20.P4.D43 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 43
D.5.3 | E20.P4.D44 | 0.6 |  |  | 2.73 | 2021-01-21 | 4.55 | 1501.5 | 330 deptos | NULL | 4.55 | 330 | 330 | 1 | Red interior | Depto 44
D.5.4 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 01
D.5.4 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 02
D.5.4 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E12.P1.D13 | 1 |  |  | 6.77 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 01
D.5.4 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 02
D.5.4 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 01
D.5.4 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 02
D.5.4 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 01
D.5.4 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 02
D.5.4 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 01
D.5.4 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 02
D.5.4 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.4 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 11
D.5.4 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 12
D.5.4 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 13
D.5.4 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 14
D.5.4 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 21
D.5.4 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 22
D.5.4 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 23
D.5.4 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 24
D.5.4 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 31
D.5.4 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 32
D.5.4 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 33
D.5.4 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 34
D.5.4 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 41
D.5.4 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 42
D.5.4 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 43
D.5.4 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.77 | 2234.1 | 330 deptos | NULL | 6.77 | 330 | 330 | 1 | Calefon | Depto 44
D.5.8 | E01.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.51515 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 0.5 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 0
D.5.8 | E01.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E01.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E01.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E01.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E02.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E02.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E02.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E02.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E03.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E03.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E03.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E03.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E04.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E04.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E04.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E04.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E05.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E05.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E05.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E05.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E06.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E06.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E06.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E06.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E07.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E07.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E07.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E07.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E08.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E08.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E08.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E08.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E09.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E09.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E09.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E09.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E10.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E10.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E10.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E10.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E11.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E11.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E11.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E11.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E12.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E12.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E12.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E12.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E13.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E13.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E13.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E13.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E14.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.51515 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 0.5 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 0
D.5.8 | E14.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E14.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E14.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E14.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E15.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.51515 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 0.5 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 0
D.5.8 | E15.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E15.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E15.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E15.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E16.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.51515 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 0.5 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 0
D.5.8 | E16.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E16.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E16.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E16.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E17.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.51515 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 0.5 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 0
D.5.8 | E17.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E17.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E17.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E17.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E18.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E18.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E18.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E18.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E19.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E19.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E19.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E19.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.5.8 | E20.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 1
D.5.8 | E20.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 2
D.5.8 | E20.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 3
D.5.8 | E20.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0303 | 85 | 85 pisos | NULL | 1 | 85 | 82.5 | 1 | Red areas comunes (condominios y edificios) | Piso 4
D.7.1 | E01.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 0
D.7.1 | E01.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E01.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E01.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E01.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E02.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E02.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E02.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E02.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E03.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E03.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E03.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E03.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E04.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E04.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E04.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E04.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E05.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E05.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E05.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E05.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E06.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E06.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E06.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E06.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E07.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E07.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E07.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E07.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E08.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E08.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E08.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E08.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E09.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E09.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E09.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E09.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E10.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E10.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E10.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E10.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E11.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E11.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E11.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E11.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E12.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E12.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E12.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E12.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E13.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E13.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E13.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E13.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E14.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 0
D.7.1 | E14.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E14.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E14.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E14.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E15.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 0
D.7.1 | E15.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E15.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E15.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E15.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E16.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 0
D.7.1 | E16.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E16.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E16.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E16.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E17.P0 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 0
D.7.1 | E17.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E17.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E17.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E17.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E18.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E18.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E18.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E18.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E19.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E19.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E19.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E19.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.1 | E20.P1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 1
D.7.1 | E20.P2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 2
D.7.1 | E20.P3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 3
D.7.1 | E20.P4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 39.83 | 3385.55 | 85 pisos | NULL | 39.83 | 85 | 85 | 1 | Ductos, tolvas y caseta, | Piso 4
D.7.2 | E01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 1
D.7.2 | E02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 2
D.7.2 | E03 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 3
D.7.2 | E04 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 4
D.7.2 | E05 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 5
D.7.2 | E06 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 6
D.7.2 | E07 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 7
D.7.2 | E08 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 8
D.7.2 | E09 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 9
D.7.2 | E10 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 10
D.7.2 | E11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 11
D.7.2 | E12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 12
D.7.2 | E13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 13
D.7.2 | E14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 14
D.7.2 | E15 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 15
D.7.2 | E16 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 16
D.7.2 | E17 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 17
D.7.2 | E18 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 18
D.7.2 | E19 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 19
D.7.2 | E20 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 10 | 200 | 20 edificios | NULL | 10 | 20 | 20 | 1 | Contenedores y otros accesorios | Edificio 20
D.EX.1 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.2 | 10.4 | 2 deptos | NULL | 5.2 | 2 | 2 | 1 | WC Movilidad Reducida | Depto 13
D.EX.1 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 5.2 | 10.4 | 2 deptos | NULL | 5.2 | 2 | 2 | 1 | WC Movilidad Reducida | Depto 13
D.EX.10 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.24 | 81.12 | 13 deptos | NULL | 6.24 | 13 | 13 | 1 | Protector enchufe | Depto 13
D.EX.10 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.24 | 81.12 | 13 deptos | NULL | 6.24 | 13 | 13 | 1 | Protector enchufe | Depto 13
D.EX.10 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.24 | 81.12 | 13 deptos | NULL | 6.24 | 13 | 13 | 1 | Protector enchufe | Depto 13
D.EX.10 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.24 | 81.12 | 13 deptos | NULL | 6.24 | 13 | 13 | 1 | Protector enchufe | Depto 13
D.EX.10 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.24 | 81.12 | 13 deptos | NULL | 6.24 | 13 | 13 | 1 | Protector enchufe | Depto 13
D.EX.10 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.24 | 81.12 | 13 deptos | NULL | 6.24 | 13 | 13 | 1 | Protector enchufe | Depto 13
D.EX.10 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.24 | 81.12 | 13 deptos | NULL | 6.24 | 13 | 13 | 1 | Protector enchufe | Depto 13
D.EX.10 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.24 | 81.12 | 13 deptos | NULL | 6.24 | 13 | 13 | 1 | Protector enchufe | Depto 13
D.EX.10 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.24 | 81.12 | 13 deptos | NULL | 6.24 | 13 | 13 | 1 | Protector enchufe | Depto 13
D.EX.10 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.24 | 81.12 | 13 deptos | NULL | 6.24 | 13 | 13 | 1 | Protector enchufe | Depto 13
D.EX.10 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.24 | 81.12 | 13 deptos | NULL | 6.24 | 13 | 13 | 1 | Protector enchufe | Depto 13
D.EX.10 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.24 | 81.12 | 13 deptos | NULL | 6.24 | 13 | 13 | 1 | Protector enchufe | Depto 13
D.EX.10 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.24 | 81.12 | 13 deptos | NULL | 6.24 | 13 | 13 | 1 | Protector enchufe | Depto 13
D.EX.12 | E01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 1
D.EX.12 | E02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 2
D.EX.12 | E03 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 3
D.EX.12 | E04 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 4
D.EX.12 | E05 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 5
D.EX.12 | E06 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 6
D.EX.12 | E07 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 7
D.EX.12 | E08 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 8
D.EX.12 | E09 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 9
D.EX.12 | E10 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 10
D.EX.12 | E11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 11
D.EX.12 | E12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 12
D.EX.12 | E13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 13
D.EX.12 | E14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 14
D.EX.12 | E15 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 15
D.EX.12 | E16 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 16
D.EX.12 | E17 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 17
D.EX.12 | E18 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 18
D.EX.12 | E19 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 19
D.EX.12 | E20 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 31.25 | 625 | 20 edificios | NULL | 31.25 | 20 | 20 | 1 | Red Seca | Edificio 20
D.EX.13 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.54 | 3.08 | 2 deptos | NULL | 1.54 | 2 | 2 | 1 | Lavaplatos Movilidad reducida | Depto 13
D.EX.13 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.54 | 3.08 | 2 deptos | NULL | 1.54 | 2 | 2 | 1 | Lavaplatos Movilidad reducida | Depto 13
D.EX.14 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.55 | 33.15 | 13 deptos | NULL | 2.55 | 13 | 13 | 1 | Doble Cerraduras puerta Principal | Depto 13
D.EX.14 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.55 | 33.15 | 13 deptos | NULL | 2.55 | 13 | 13 | 1 | Doble Cerraduras puerta Principal | Depto 13
D.EX.14 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.55 | 33.15 | 13 deptos | NULL | 2.55 | 13 | 13 | 1 | Doble Cerraduras puerta Principal | Depto 13
D.EX.14 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.55 | 33.15 | 13 deptos | NULL | 2.55 | 13 | 13 | 1 | Doble Cerraduras puerta Principal | Depto 13
D.EX.14 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.55 | 33.15 | 13 deptos | NULL | 2.55 | 13 | 13 | 1 | Doble Cerraduras puerta Principal | Depto 13
D.EX.14 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.55 | 33.15 | 13 deptos | NULL | 2.55 | 13 | 13 | 1 | Doble Cerraduras puerta Principal | Depto 13
D.EX.14 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.55 | 33.15 | 13 deptos | NULL | 2.55 | 13 | 13 | 1 | Doble Cerraduras puerta Principal | Depto 13
D.EX.14 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.55 | 33.15 | 13 deptos | NULL | 2.55 | 13 | 13 | 1 | Doble Cerraduras puerta Principal | Depto 13
D.EX.14 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.55 | 33.15 | 13 deptos | NULL | 2.55 | 13 | 13 | 1 | Doble Cerraduras puerta Principal | Depto 13
D.EX.14 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.55 | 33.15 | 13 deptos | NULL | 2.55 | 13 | 13 | 1 | Doble Cerraduras puerta Principal | Depto 13
D.EX.14 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.55 | 33.15 | 13 deptos | NULL | 2.55 | 13 | 13 | 1 | Doble Cerraduras puerta Principal | Depto 13
D.EX.14 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.55 | 33.15 | 13 deptos | NULL | 2.55 | 13 | 13 | 1 | Doble Cerraduras puerta Principal | Depto 13
D.EX.14 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 2.55 | 33.15 | 13 deptos | NULL | 2.55 | 13 | 13 | 1 | Doble Cerraduras puerta Principal | Depto 13
D.EX.2 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.525 | 1.05 | 2 x2 deptos | NULL | 0.525 | 2 | 2 | 1 | Llave jardin | Depto 13
D.EX.2 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.525 | 1.05 | 2 x2 deptos | NULL | 0.525 | 2 | 2 | 1 | Llave jardin | Depto 13
D.EX.3 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 01
D.EX.3 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 02
D.EX.3 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 01
D.EX.3 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 02
D.EX.3 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 01
D.EX.3 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 02
D.EX.3 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 01
D.EX.3 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 02
D.EX.3 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 01
D.EX.3 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 02
D.EX.3 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.3 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 11
D.EX.3 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 12
D.EX.3 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 13
D.EX.3 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 14
D.EX.3 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 21
D.EX.3 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 22
D.EX.3 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 23
D.EX.3 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 24
D.EX.3 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 31
D.EX.3 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 32
D.EX.3 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 33
D.EX.3 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 34
D.EX.3 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 41
D.EX.3 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 42
D.EX.3 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 43
D.EX.3 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.0851 | 358.09 | 330 deptos | NULL | 10.851 | 330 | 330 | 1 | Llave lavadora | Depto 44
D.EX.4 | E01.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 01
D.EX.4 | E01.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 02
D.EX.4 | E01.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E01.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E01.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E01.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E01.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E01.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E01.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E01.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E01.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E01.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E01.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E01.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E01.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E01.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E01.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E02.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E02.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E02.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E02.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E02.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E02.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E02.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E02.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E02.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E02.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E02.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E02.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E02.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E02.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E02.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E03.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E03.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E03.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E03.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E03.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E03.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E03.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E03.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E03.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E03.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E03.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E03.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E03.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E03.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E03.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E04.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E04.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E04.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E04.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E04.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E04.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E04.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E04.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E04.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E04.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E04.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E04.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E04.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E04.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E04.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E05.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E05.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E05.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E05.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E05.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E05.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E05.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E05.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E05.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E05.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E05.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E05.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E05.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E05.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E05.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E06.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E06.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E06.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E06.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E06.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E06.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E06.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E06.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E06.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E06.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E06.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E06.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E06.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E06.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E06.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E07.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E07.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E07.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E07.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E07.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E07.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E07.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E07.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E07.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E07.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E07.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E07.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E07.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E07.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E07.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E08.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E08.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E08.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E08.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E08.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E08.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E08.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E08.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E08.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E08.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E08.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E08.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E08.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E08.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E08.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E09.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E09.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E09.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E09.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E09.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E09.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E09.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E09.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E09.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E09.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E09.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E09.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E09.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E09.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E09.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E10.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E10.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E10.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E10.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E10.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E10.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E10.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E10.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E10.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E10.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E10.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E10.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E10.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E10.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E10.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E11.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E11.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E11.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E11.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E11.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E11.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E11.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E11.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E11.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E11.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E11.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E11.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E11.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E11.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E11.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E12.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E12.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E12.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E12.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E12.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E12.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E12.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E12.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E12.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E12.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E12.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E12.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E12.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E12.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E12.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E13.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E13.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E13.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E13.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E13.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E13.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E13.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E13.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E13.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E13.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E13.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E13.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E13.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E13.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E13.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E14.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 01
D.EX.4 | E14.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 02
D.EX.4 | E14.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E14.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E14.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E14.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E14.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E14.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E14.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E14.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E14.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E14.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E14.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E14.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E14.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E14.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E14.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E15.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 01
D.EX.4 | E15.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 02
D.EX.4 | E15.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E15.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E15.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E15.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E15.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E15.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E15.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E15.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E15.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E15.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E15.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E15.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E15.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E15.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E15.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E16.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 01
D.EX.4 | E16.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 02
D.EX.4 | E16.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E16.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E16.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E16.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E16.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E16.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E16.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E16.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E16.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E16.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E16.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E16.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E16.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E16.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E16.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E16.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E17.P0.D01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 01
D.EX.4 | E17.P0.D02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 02
D.EX.4 | E17.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E17.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E17.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E17.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E17.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E17.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E17.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E17.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E17.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E17.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E17.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E17.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E17.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E17.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E17.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E17.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E18.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E18.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E18.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E18.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E18.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E18.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E18.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E18.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E18.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E18.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E18.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E18.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E18.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E18.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E18.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E18.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E19.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E19.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E19.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E19.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E19.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E19.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E19.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E19.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E19.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E19.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E19.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E19.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E19.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E19.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E19.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E19.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.4 | E20.P1.D11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 11
D.EX.4 | E20.P1.D12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 12
D.EX.4 | E20.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 13
D.EX.4 | E20.P1.D14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 14
D.EX.4 | E20.P2.D21 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 21
D.EX.4 | E20.P2.D22 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 22
D.EX.4 | E20.P2.D23 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 23
D.EX.4 | E20.P2.D24 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 24
D.EX.4 | E20.P3.D31 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 31
D.EX.4 | E20.P3.D32 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 32
D.EX.4 | E20.P3.D33 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 33
D.EX.4 | E20.P4.D34 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 34
D.EX.4 | E20.P4.D41 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 41
D.EX.4 | E20.P4.D42 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 42
D.EX.4 | E20.P4.D43 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 43
D.EX.4 | E20.P4.D44 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 8.48 | 2798.4 | 330 deptos | NULL | 8.48 | 330 | 330 | 1 | Extraccion forzada de banos | Depto 44
D.EX.5 | E01 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 1
D.EX.5 | E02 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 2
D.EX.5 | E03 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 3
D.EX.5 | E04 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 4
D.EX.5 | E05 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 5
D.EX.5 | E06 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 6
D.EX.5 | E07 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 7
D.EX.5 | E08 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 8
D.EX.5 | E09 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 9
D.EX.5 | E10 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 10
D.EX.5 | E11 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 11
D.EX.5 | E12 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 12
D.EX.5 | E13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 13
D.EX.5 | E14 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 14
D.EX.5 | E15 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 15
D.EX.5 | E16 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 16
D.EX.5 | E17 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 17
D.EX.5 | E18 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 18
D.EX.5 | E19 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 19
D.EX.5 | E20 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.51 | 30.2 | 20 edificios | NULL | 1.51 | 20 | 20 | 1 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | Edificio 20
D.EX.6 | E08.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.375 | 0.75 | 2 deptos | NULL | 0.375 | 2 | 2 | 1 | Sistema timbre Luz | Depto 13
D.EX.6 | E10.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.375 | 0.75 | 2 deptos | NULL | 0.375 | 2 | 2 | 1 | Sistema timbre Luz | Depto 13
D.EX.7 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.8638 | 24.23 | 2 x13 deptos | NULL | 18.638 | 13 | 13 | 1 | Sensor de humo por vivienda | Depto 13
D.EX.7 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.8638 | 24.23 | 2 x13 deptos | NULL | 18.638 | 13 | 13 | 1 | Sensor de humo por vivienda | Depto 13
D.EX.7 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.8638 | 24.23 | 2 x13 deptos | NULL | 18.638 | 13 | 13 | 1 | Sensor de humo por vivienda | Depto 13
D.EX.7 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.8638 | 24.23 | 2 x13 deptos | NULL | 18.638 | 13 | 13 | 1 | Sensor de humo por vivienda | Depto 13
D.EX.7 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.8638 | 24.23 | 2 x13 deptos | NULL | 18.638 | 13 | 13 | 1 | Sensor de humo por vivienda | Depto 13
D.EX.7 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.8638 | 24.23 | 2 x13 deptos | NULL | 18.638 | 13 | 13 | 1 | Sensor de humo por vivienda | Depto 13
D.EX.7 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.8638 | 24.23 | 2 x13 deptos | NULL | 18.638 | 13 | 13 | 1 | Sensor de humo por vivienda | Depto 13
D.EX.7 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.8638 | 24.23 | 2 x13 deptos | NULL | 18.638 | 13 | 13 | 1 | Sensor de humo por vivienda | Depto 13
D.EX.7 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.8638 | 24.23 | 2 x13 deptos | NULL | 18.638 | 13 | 13 | 1 | Sensor de humo por vivienda | Depto 13
D.EX.7 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.8638 | 24.23 | 2 x13 deptos | NULL | 18.638 | 13 | 13 | 1 | Sensor de humo por vivienda | Depto 13
D.EX.7 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.8638 | 24.23 | 2 x13 deptos | NULL | 18.638 | 13 | 13 | 1 | Sensor de humo por vivienda | Depto 13
D.EX.7 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.8638 | 24.23 | 2 x13 deptos | NULL | 18.638 | 13 | 13 | 1 | Sensor de humo por vivienda | Depto 13
D.EX.7 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 1.8638 | 24.23 | 2 x13 deptos | NULL | 18.638 | 13 | 13 | 1 | Sensor de humo por vivienda | Depto 13
D.EX.8 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.67308 | 8.75 | 13 deptos | NULL | 0.6731 | 13 | 13 | 1 | Llave seguro gas | Depto 13
D.EX.8 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.67308 | 8.75 | 13 deptos | NULL | 0.6731 | 13 | 13 | 1 | Llave seguro gas | Depto 13
D.EX.8 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.67308 | 8.75 | 13 deptos | NULL | 0.6731 | 13 | 13 | 1 | Llave seguro gas | Depto 13
D.EX.8 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.67308 | 8.75 | 13 deptos | NULL | 0.6731 | 13 | 13 | 1 | Llave seguro gas | Depto 13
D.EX.8 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.67308 | 8.75 | 13 deptos | NULL | 0.6731 | 13 | 13 | 1 | Llave seguro gas | Depto 13
D.EX.8 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.67308 | 8.75 | 13 deptos | NULL | 0.6731 | 13 | 13 | 1 | Llave seguro gas | Depto 13
D.EX.8 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.67308 | 8.75 | 13 deptos | NULL | 0.6731 | 13 | 13 | 1 | Llave seguro gas | Depto 13
D.EX.8 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.67308 | 8.75 | 13 deptos | NULL | 0.6731 | 13 | 13 | 1 | Llave seguro gas | Depto 13
D.EX.8 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.67308 | 8.75 | 13 deptos | NULL | 0.6731 | 13 | 13 | 1 | Llave seguro gas | Depto 13
D.EX.8 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.67308 | 8.75 | 13 deptos | NULL | 0.6731 | 13 | 13 | 1 | Llave seguro gas | Depto 13
D.EX.8 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.67308 | 8.75 | 13 deptos | NULL | 0.6731 | 13 | 13 | 1 | Llave seguro gas | Depto 13
D.EX.8 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.67308 | 8.75 | 13 deptos | NULL | 0.6731 | 13 | 13 | 1 | Llave seguro gas | Depto 13
D.EX.8 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 0.67308 | 8.75 | 13 deptos | NULL | 0.6731 | 13 | 13 | 1 | Llave seguro gas | Depto 13
D.EX.9 | E01.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.1646 | 80.14 | 4 x13 deptos | NULL | 61.646 | 13 | 13 | 1 | Cerraduras exteriores en puerta interior | Depto 13
D.EX.9 | E02.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.1646 | 80.14 | 4 x13 deptos | NULL | 61.646 | 13 | 13 | 1 | Cerraduras exteriores en puerta interior | Depto 13
D.EX.9 | E03.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.1646 | 80.14 | 4 x13 deptos | NULL | 61.646 | 13 | 13 | 1 | Cerraduras exteriores en puerta interior | Depto 13
D.EX.9 | E04.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.1646 | 80.14 | 4 x13 deptos | NULL | 61.646 | 13 | 13 | 1 | Cerraduras exteriores en puerta interior | Depto 13
D.EX.9 | E05.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.1646 | 80.14 | 4 x13 deptos | NULL | 61.646 | 13 | 13 | 1 | Cerraduras exteriores en puerta interior | Depto 13
D.EX.9 | E06.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.1646 | 80.14 | 4 x13 deptos | NULL | 61.646 | 13 | 13 | 1 | Cerraduras exteriores en puerta interior | Depto 13
D.EX.9 | E07.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.1646 | 80.14 | 4 x13 deptos | NULL | 61.646 | 13 | 13 | 1 | Cerraduras exteriores en puerta interior | Depto 13
D.EX.9 | E09.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.1646 | 80.14 | 4 x13 deptos | NULL | 61.646 | 13 | 13 | 1 | Cerraduras exteriores en puerta interior | Depto 13
D.EX.9 | E11.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.1646 | 80.14 | 4 x13 deptos | NULL | 61.646 | 13 | 13 | 1 | Cerraduras exteriores en puerta interior | Depto 13
D.EX.9 | E12.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.1646 | 80.14 | 4 x13 deptos | NULL | 61.646 | 13 | 13 | 1 | Cerraduras exteriores en puerta interior | Depto 13
D.EX.9 | E13.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.1646 | 80.14 | 4 x13 deptos | NULL | 61.646 | 13 | 13 | 1 | Cerraduras exteriores en puerta interior | Depto 13
D.EX.9 | E14.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.1646 | 80.14 | 4 x13 deptos | NULL | 61.646 | 13 | 13 | 1 | Cerraduras exteriores en puerta interior | Depto 13
D.EX.9 | E15.P1.D13 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 6.1646 | 80.14 | 4 x13 deptos | NULL | 61.646 | 13 | 13 | 1 | Cerraduras exteriores en puerta interior | Depto 13
F.1.1 | E01 | 0.5 |  |  | 166.4205 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 1
F.1.1 | E02 | 0.75 |  |  | 249.6308 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 2
F.1.1 | E03 | 0.75 |  |  | 249.6308 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 3
F.1.1 | E04 | 1 |  |  | 332.841 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 4
F.1.1 | E05 | 1 |  |  | 332.841 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 5
F.1.1 | E06 | 1 |  |  | 332.841 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 6
F.1.1 | E07 | 1 |  |  | 332.841 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 7
F.1.1 | E08 | 1 |  |  | 332.841 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 8
F.1.1 | E09 | 1 |  |  | 332.841 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 9
F.1.1 | E10 | 1 |  |  | 332.841 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 10
F.1.1 | E11 | 1 |  |  | 332.841 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 11
F.1.1 | E12 | 1 |  |  | 332.841 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 12
F.1.1 | E13 | 0.5 |  |  | 166.4205 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 13
F.1.1 | E14 | 0.5 |  |  | 166.4205 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 14
F.1.1 | E15 | 0 |  |  | 0 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 15
F.1.1 | E16 | 0.5 |  |  | 166.4205 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 16
F.1.1 | E17 | 0.5 |  |  | 166.4205 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 17
F.1.1 | E18 | 1 |  |  | 332.841 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 18
F.1.1 | E19 | 0.9 |  |  | 299.5569 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 19
F.1.1 | E20 | 1 |  |  | 332.841 | 2021-01-21 | 332.841 | 6656.82 | 20 edificios | NULL | 332.841 | 20 | 20 | 1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | Edificio 20
F.1.4 | L | 0.795 |  |  | 9987.4896 | 2021-01-21 | 12562.88 | 12562.88 |  | 1 | 12562.88 | 1 | 1 | 1 | Extraccion de escombros | Lote
F.4.1.2 | E01 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 1
F.4.1.2 | E02 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 2
F.4.1.2 | E03 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 3
F.4.1.2 | E04 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 4
F.4.1.2 | E05 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 5
F.4.1.2 | E06 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 6
F.4.1.2 | E07 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 7
F.4.1.2 | E08 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 8
F.4.1.2 | E09 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 9
F.4.1.2 | E10 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 10
F.4.1.2 | E11 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 11
F.4.1.2 | E12 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 12
F.4.1.2 | E13 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 13
F.4.1.2 | E14 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 14
F.4.1.2 | E15 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 15
F.4.1.2 | E16 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 16
F.4.1.2 | E17 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 17
F.4.1.2 | E18 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 18
F.4.1.2 | E19 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 19
F.4.1.2 | E20 | 1 |  |  | 108.51 | 2021-01-21 | 108.51 | 2170.2 | 20 edificios | 20 | 108.51 | 20 | 20 | 1 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | Edificio 20
F.4.1.3 | E01.N0.C1 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1 Nivel 0
F.4.1.3 | E01.N0.C2 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2 Nivel 0
F.4.1.3 | E01.N0.C3 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3 Nivel 0
F.4.1.3 | E01.N0.C4 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4 Nivel 0
F.4.1.3 | E01.N0.C5 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5 Nivel 0
F.4.1.3 | E01.N0.C6 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6 Nivel 0
F.4.1.3 | E01.N1.C1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1 Nivel 1
F.4.1.3 | E01.N1.C2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2 Nivel 1
F.4.1.3 | E01.N1.C3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3 Nivel 1
F.4.1.3 | E01.N1.C4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4 Nivel 1
F.4.1.3 | E01.N1.C5 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5 Nivel 1
F.4.1.3 | E01.N1.C6 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6 Nivel 1
F.4.1.3 | E02.N1.C1 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1
F.4.1.3 | E02.N1.C2 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2
F.4.1.3 | E02.N1.C3 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3
F.4.1.3 | E02.N1.C4 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4
F.4.1.3 | E02.N1.C5 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5
F.4.1.3 | E02.N1.C6 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6
F.4.1.3 | E03.N1.C1 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1
F.4.1.3 | E03.N1.C2 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2
F.4.1.3 | E03.N1.C3 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3
F.4.1.3 | E03.N1.C4 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4
F.4.1.3 | E03.N1.C5 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5
F.4.1.3 | E03.N1.C6 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6
F.4.1.3 | E04.N1.C1 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1
F.4.1.3 | E04.N1.C2 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2
F.4.1.3 | E04.N1.C3 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3
F.4.1.3 | E04.N1.C4 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4
F.4.1.3 | E04.N1.C5 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5
F.4.1.3 | E04.N1.C6 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6
F.4.1.3 | E05.N1.C1 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1
F.4.1.3 | E05.N1.C2 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2
F.4.1.3 | E05.N1.C3 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3
F.4.1.3 | E05.N1.C4 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4
F.4.1.3 | E05.N1.C5 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5
F.4.1.3 | E05.N1.C6 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6
F.4.1.3 | E06.N1.C1 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1
F.4.1.3 | E06.N1.C2 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2
F.4.1.3 | E06.N1.C3 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3
F.4.1.3 | E06.N1.C4 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4
F.4.1.3 | E06.N1.C5 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5
F.4.1.3 | E06.N1.C6 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6
F.4.1.3 | E07.N1.C1 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1
F.4.1.3 | E07.N1.C2 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2
F.4.1.3 | E07.N1.C3 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3
F.4.1.3 | E07.N1.C4 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4
F.4.1.3 | E07.N1.C5 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5
F.4.1.3 | E07.N1.C6 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6
F.4.1.3 | E08.N1.C1 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1
F.4.1.3 | E08.N1.C2 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2
F.4.1.3 | E08.N1.C3 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3
F.4.1.3 | E08.N1.C4 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4
F.4.1.3 | E08.N1.C5 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5
F.4.1.3 | E08.N1.C6 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6
F.4.1.3 | E09.N1.C1 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1
F.4.1.3 | E09.N1.C2 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2
F.4.1.3 | E09.N1.C3 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3
F.4.1.3 | E09.N1.C4 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4
F.4.1.3 | E09.N1.C5 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5
F.4.1.3 | E09.N1.C6 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6
F.4.1.3 | E10.N1.C1 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1
F.4.1.3 | E10.N1.C2 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2
F.4.1.3 | E10.N1.C3 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3
F.4.1.3 | E10.N1.C4 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4
F.4.1.3 | E10.N1.C5 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5
F.4.1.3 | E10.N1.C6 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6
F.4.1.3 | E11.N1.C1 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1
F.4.1.3 | E11.N1.C2 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2
F.4.1.3 | E11.N1.C3 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3
F.4.1.3 | E11.N1.C4 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4
F.4.1.3 | E11.N1.C5 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5
F.4.1.3 | E11.N1.C6 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6
F.4.1.3 | E12.N1.C1 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1
F.4.1.3 | E12.N1.C2 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2
F.4.1.3 | E12.N1.C3 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3
F.4.1.3 | E12.N1.C4 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4
F.4.1.3 | E12.N1.C5 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5
F.4.1.3 | E12.N1.C6 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6
F.4.1.3 | E13.N1.C1 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1
F.4.1.3 | E13.N1.C2 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2
F.4.1.3 | E13.N1.C3 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3
F.4.1.3 | E13.N1.C4 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4
F.4.1.3 | E13.N1.C5 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5
F.4.1.3 | E13.N1.C6 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6
F.4.1.3 | E14.N0.C1 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1 Nivel 0
F.4.1.3 | E14.N0.C2 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2 Nivel 0
F.4.1.3 | E14.N0.C3 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3 Nivel 0
F.4.1.3 | E14.N0.C4 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4 Nivel 0
F.4.1.3 | E14.N0.C5 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5 Nivel 0
F.4.1.3 | E14.N0.C6 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6 Nivel 0
F.4.1.3 | E14.N1.C1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1 Nivel 1
F.4.1.3 | E14.N1.C2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2 Nivel 1
F.4.1.3 | E14.N1.C3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3 Nivel 1
F.4.1.3 | E14.N1.C4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4 Nivel 1
F.4.1.3 | E14.N1.C5 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5 Nivel 1
F.4.1.3 | E14.N1.C6 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6 Nivel 1
F.4.1.3 | E15.N0.C1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1 Nivel 0
F.4.1.3 | E15.N0.C2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2 Nivel 0
F.4.1.3 | E15.N0.C3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3 Nivel 0
F.4.1.3 | E15.N0.C4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4 Nivel 0
F.4.1.3 | E15.N0.C5 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5 Nivel 0
F.4.1.3 | E15.N0.C6 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6 Nivel 0
F.4.1.3 | E15.N1.C1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1 Nivel 1
F.4.1.3 | E15.N1.C2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2 Nivel 1
F.4.1.3 | E15.N1.C3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3 Nivel 1
F.4.1.3 | E15.N1.C4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4 Nivel 1
F.4.1.3 | E15.N1.C5 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5 Nivel 1
F.4.1.3 | E15.N1.C6 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6 Nivel 1
F.4.1.3 | E16.N0.C1 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1 Nivel 0
F.4.1.3 | E16.N0.C2 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2 Nivel 0
F.4.1.3 | E16.N0.C3 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3 Nivel 0
F.4.1.3 | E16.N0.C4 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4 Nivel 0
F.4.1.3 | E16.N0.C5 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5 Nivel 0
F.4.1.3 | E16.N0.C6 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6 Nivel 0
F.4.1.3 | E16.N1.C1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1 Nivel 1
F.4.1.3 | E16.N1.C2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2 Nivel 1
F.4.1.3 | E16.N1.C3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3 Nivel 1
F.4.1.3 | E16.N1.C4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4 Nivel 1
F.4.1.3 | E16.N1.C5 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5 Nivel 1
F.4.1.3 | E16.N1.C6 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6 Nivel 1
F.4.1.3 | E17.N0.C1 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1 Nivel 0
F.4.1.3 | E17.N0.C2 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2 Nivel 0
F.4.1.3 | E17.N0.C3 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3 Nivel 0
F.4.1.3 | E17.N0.C4 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4 Nivel 0
F.4.1.3 | E17.N0.C5 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5 Nivel 0
F.4.1.3 | E17.N0.C6 | 1 |  |  | 64.0457 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6 Nivel 0
F.4.1.3 | E17.N1.C1 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1 Nivel 1
F.4.1.3 | E17.N1.C2 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2 Nivel 1
F.4.1.3 | E17.N1.C3 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3 Nivel 1
F.4.1.3 | E17.N1.C4 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4 Nivel 1
F.4.1.3 | E17.N1.C5 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5 Nivel 1
F.4.1.3 | E17.N1.C6 |  |  |  | 0 | 2021-01-21 | 64.0457 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 0.5 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6 Nivel 1
F.4.1.3 | E18.N1.C1 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1
F.4.1.3 | E18.N1.C2 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2
F.4.1.3 | E18.N1.C3 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3
F.4.1.3 | E18.N1.C4 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4
F.4.1.3 | E18.N1.C5 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5
F.4.1.3 | E18.N1.C6 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6
F.4.1.3 | E19.N1.C1 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1
F.4.1.3 | E19.N1.C2 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2
F.4.1.3 | E19.N1.C3 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3
F.4.1.3 | E19.N1.C4 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4
F.4.1.3 | E19.N1.C5 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5
F.4.1.3 | E19.N1.C6 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6
F.4.1.3 | E20.N1.C1 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 1
F.4.1.3 | E20.N1.C2 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 2
F.4.1.3 | E20.N1.C3 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 3
F.4.1.3 | E20.N1.C4 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 4
F.4.1.3 | E20.N1.C5 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 5
F.4.1.3 | E20.N1.C6 | 1 |  |  | 128.0913 | 2021-01-21 | 128.0913 | 15370.96 | 120nvl 20 edificios | 120 | 128.0913 | 150 | 120 | 1 | Relleno mejoramiento Estructural | Capa 6
82311.9481
345814.56
23.8%