## load
ITEM | DESC | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL_CALC | DIFF | TOTAL_INF | MONTO_X_DIA | PORC_PARTICIPA | P_INICIO | P_DIAS | P_FIN | R_INICIO | R_DIAS | R_FIN | TIPO | CNT_REF | CNT_DESC
A | OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS | [14 empty] | INI
A.1 | INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PRELIMINARES
A.1.1 | Construcciones provisorias | m2 | 687.95 | 2.59 | 1781.7905 | 1.3695 | 1783.16 | 39.6258 | 0.5156% | 2020-04-01 | 45 | 2020-05-15 | 2020-05-21 | 68 | 2020-07-27
A.1.2 | Empalmes y conexiones provisorias | n | 9 | 54.99 | 494.91 | -0.01 | 494.9 | 10.9978 | 0.1431% | 2020-04-01 | 45 | 2020-05-15
A.1.4 | Cierros provisorios | ml | 601.16 | 0.77 | 462.8932 | -3.0132 | 459.88 | 9.1976 | 0.133% | 2020-04-01 | 50 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 54 | 2020-07-13
A.2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0 | 0
A.2.1 | Letreros de obra | n | 1 | 53.62 | 53.62 | 0 | 53.62 | 1.7873 | 0.01551% | 2020-04-01 | 30 | 2020-05-01
A.2.2 | Aseo y entrega | n | 330 | 6.63 | 2187.9 | -0.69 | 2187.21 | 24.3023 | 0.6325% | 2021-09-06 | 90 | 2021-12-05
A.2.3 | Retiro de escombros | m3 | 12767.56 | 0.31 | 3957.9436 | 11.6964 | 3969.64 | 132.3213 | 1.148% | 2020-04-01 | 30 | 2020-05-01 | 2020-06-04 | 57 | 2020-07-30
A.3 | CONTROL CALIDAD OBRAS (ensayos) |  |  |  | 0 | 0
A.3.1 | Suelos |  |  |  | 0 | 0
A.3.1.1 | Proctor | n | 2 | 8.28 | 16.56 | 0 | 16.56 | 0.1035 | 0.004789% | 2020-05-04 | 160 | 2020-10-11 | 2020-08-07
A.3.1.2 | CBR o Densidad relativa | n | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.03 | 0.001388% | 2020-05-04 | 160 | 2020-10-11
A.3.1.3 | Límites de Aterberg | n | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 5 | 0.03125 | 0.001446% | 2020-05-04 | 160 | 2020-10-11
A.3.1.4 | Densidad máxima compactada seca | n | 36 | 0.35 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0.074118 | 0.003644% | 2020-05-11 | 170 | 2020-10-28 | 2020-08-01
A.3.2 | Madera |  |  |  | 0 | 0
A.3.3 | Hormigón |  |  |  | 0 | 0
A.3.3.1 | R Compresión | n | 117 | 1.85 | 216.45 | 0 | 216.45 | 1.0822 | 0.06259% | 2020-09-04 | 200 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 117 | por piso + fund+techo
A.3.3.2 | Docilidad | n | 117 | 0.4 | 46.8 | 0 | 46.8 | 0.234 | 0.01353% | 2020-09-04 | 200 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 117 | por piso + fund+techo
A.3.4 | Albañilería |  |  |  | 0 | 0
A.3.5 | Instalaciones sanitarias |  |  |  | 0 | 0
A.3.5.1 | Pruebas red agua potable | n | 330 | 0.19 | 62.7 | 0 | 62.7 | 0.285 | 0.01813% | 2020-09-25 | 220 | 2021-05-03 |  |  |  |  | 85 | por piso
A.3.5.2 | Pruebas red alcantarillado | n | 330 | 0.08 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0.12 | 0.007634% | 2020-09-25 | 220 | 2021-05-03 |  |  |  |  | 85 | por piso
A.3.6 | Subrasante |  |  |  | 0 | 0
A.3.6.1 | Proctor | n | 2 | 8.28 | 16.56 | 0 | 16.56 | 0.184 | 0.004789% | 2021-03-31 | 90 | 2021-06-29
A.3.6.2 | CBR o Densidad relativa | n | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.053333 | 0.001388% | 2021-03-31 | 90 | 2021-06-29
A.3.6.3 | Límites de Aterberg | n | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 5 | 0.055556 | 0.001446% | 2021-03-31 | 90 | 2021-06-29
A.3.6.4 | Densidad máxima compactada seca | n | 39 | 0.35 | 13.65 | 0 | 13.65 | 0.16059 | 0.003947% | 2021-04-05 | 85 | 2021-06-29
A.3.7 | Sub base, base o mejoramientos |  |  |  | 0 | 0
A.3.7.1 | Proctor | n | 6 | 8.28 | 49.68 | 0 | 49.68 | 0.4968 | 0.01437% | 2021-02-05 | 100 | 2021-05-16
A.3.7.2 | CBR o Densidad relativa | n | 6 | 2.4 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0.144 | 0.004164% | 2021-02-05 | 100 | 2021-05-16
A.3.7.3 | Limistes de Aterberg | n | 6 | 2.5 | 15 | 0 | 15 | 0.15 | 0.004338% | 2021-02-05 | 100 | 2021-05-16
A.3.7.5 | Densidad máxima compactada seca | n | 39 | 0.35 | 13.65 | 0 | 13.65 | 0.15167 | 0.003947% | 2021-02-12 | 90 | 2021-05-13
A.3.8 | Cemento Asfáltico |  |  |  | 0 | 0
A.3.8.1 | Ensayos de ligante | n | 2 | 4.36 | 8.72 | 0 | 8.72 | 0.29067 | 0.002522% | 2021-05-13 | 30 | 2021-06-12
A.3.9 | Mezcla asfáltica |  |  |  | 0 | 0
A.3.9.1 | Ensayo Marshall | n | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.083333 | 0.0007229% | 2021-04-13 | 30 | 2021-05-13
A.3.9.2 | Ensayo de extracción | n | 4 | 6.5 | 26 | 0 | 26 | 0.86667 | 0.007518% | 2021-05-13 | 30 | 2021-06-12
A.3.9.3 | Espesores | n | 4 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0.8 | 0.00347% | 2021-06-12 | 15 | 2021-06-27
A.3.9.4 | Granulometría de la mezcla | n | 4 | 3.5 | 14 | 0 | 14 | 0.46667 | 0.004048% | 2021-05-13 | 30 | 2021-06-12
A.3.9.5 | HI - LOW | n | 1 | 12.8 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0.42667 | 0.003701% | 2021-06-12 | 30 | 2021-07-12
A.3.10 | Aceras |  |  |  | 0 | 0
A.3.10.1 | R Compresión | n | 3 | 2.73 | 8.19 | 0 | 8.19 | 0.091 | 0.002368% | 2021-02-27 | 90 | 2021-05-28
A.3.11 | Soleras |  |  |  | 0 | 0
A.3.11.1 | Resistencia a Compresión | n | 1 | 4.37 | 4.37 | 0 | 4.37 | 0.048556 | 0.001264% | 2021-01-29 | 90 | 2021-04-29
B | OBRA GRUESA |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | EDIFICIO
B.1 | FUNDACIONES |  |  |  | 0 | 0
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | m2 | 1586.69 | 0.16 | 253.8704 | -0.0004 | 253.87 | 1.0896 | 0.07341% | 2020-05-25 | 233 | 2021-01-13 | 2020-06-01 |  |  |  | 20 | por edificio
B.1.2 | Excavación | m3 | 748.81 | 0.62 | 464.2622 | 2.1878 | 466.45 | 2.0019 | 0.1349% | 2020-05-26 | 233 | 2021-01-14 | 2020-06-16 | 45 | 2020-07-30 |  | 20 | por edificio
B.1.3 | Emplantillado | m3 | 296.88 | 2.9 | 860.952 | -0.712 | 860.24 | 3.692 | 0.2488% | 2020-06-02 | 233 | 2021-01-21 | 2020-08-17 |  |  |  | 20 | por edificio
B.1.4 | Hormigón cimientos | m3 | 2793.28 | 3.48 | 9720.6144 | 0.0156 | 9720.63 | 64.8042 | 2.811% | 2020-09-04 | 150 | 2021-02-01 |  |  |  |  | 20 | por edificio
B.1.6 | Enfierradura | kg | 255964.38 | 0.04 | 10238.5752 | 0.0048 | 10238.58 | 68.2572 | 2.961% | 2020-08-27 | 150 | 2021-01-24 | 2020-08-14 |  |  |  | 20 | por edificio
B.1.7 | Moldajes | m2 | 23019.35 | 0.36 | 8286.966 | 0.004 | 8286.97 | 55.2465 | 2.396% | 2020-09-03 | 150 | 2021-01-31 |  |  |  |  | 20 | por edificio
B.3 | MUROS 1 piso |  |  |  | 0 | 0
B.3.1 | Hormigón Armado |  |  |  | 0 | 0
B.3.1.1 | Hormigón pilares Vigas y Cadenas | m3 | 1069.4 | 3.2 | 3422.08 | 0 | 3422.08 | 19.0116 | 0.9896% | 2020-09-24 | 180 | 2021-03-23 |  |  |  |  | 40 | por ciclo, solo nvl1
B.3.1.2 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | kg | 109592.34 | 0.04 | 4383.6936 | -0.0036 | 4383.69 | 24.3538 | 1.268% | 2020-09-21 | 180 | 2021-03-20 |  |  |  |  | 40 | por ciclo, solo nvl1
B.3.1.3 | Moldajes pilares vigas y cadenas | m2 | 7442.41 | 0.36 | 2679.2676 | 0.0024 | 2679.27 | 14.8848 | 0.7748% | 2020-09-22 | 180 | 2021-03-21 |  |  |  |  | 40 | por ciclo, solo nvl1
B.4 | ENTREPISO 1 piso - 2 piso - 3 piso - Losa 4 piso |  |  |  | 0 | 0
B.4.1 | Losa de hormigón armado |  |  |  | 0 | 0
B.4.1.1 | Hormigón | m3 | 3289.8 | 3.2 | 10527.36 | 0 | 10527.36 | 56.9046 | 3.044% | 2020-09-24 | 185 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 165 | por ciclo x piso
B.4.1.2 | Enfierradura | kg | 315796.23 | 0.04 | 12631.8492 | 0.0008 | 12631.85 | 68.2803 | 3.653% | 2020-09-23 | 185 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 165 | por ciclo x piso
B.4.1.3 | Moldajes | m2 | 25973.04 | 0.36 | 9350.2944 | -0.0044 | 9350.29 | 50.5421 | 2.704% | 2020-09-22 | 185 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 165 | por ciclo x piso
B.5 | MUROS 2 PISO - 3 PISO - 4 PISO |  |  |  | 0 | 0
B.5.1 | Hormigón armado |  |  |  | 0 | 0
B.5.1.1 | Hormigón pilares Vigas y Cadenas | m3 | 3022.26 | 3.2 | 9671.232 | -0.012 | 9671.22 | 53.729 | 2.797% | 2020-09-26 | 180 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 130 | por ciclo x 3 pisos
B.5.1.2 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | kg | 308392.75 | 0.04 | 12335.71 | 0 | 12335.71 | 68.5317 | 3.567% | 2020-09-25 | 180 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 130 | por ciclo x 3 pisos
B.5.1.3 | Moldajes pilares vigas y cadenas | m2 | 25427.99 | 0.36 | 9154.0764 | 0.0036 | 9154.08 | 50.856 | 2.647% | 2020-09-26 | 180 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 130 | por ciclo x 3 pisos
B.6 | CUBIERTA |  |  |  | 0 | 0
B.6.1 | Estructura |  |  |  | 0 | 0
B.6.3.2 | Bajadas | ml | 425 | 2.2 | 935 | 0 | 935 | 5.8438 | 0.2704% | 2021-02-02 | 160 | 2021-04-30
B.7 | ESCALERAS ESPACIOS COMUNES |  |  |  | 0 | 0
B.7.1 | Escalera (estructura, peldaños, baranda y pasamanos) | n | 85 | 20.73 | 1762.05 | 0 | 1762.05 | 11.747 | 0.5095% | 2020-11-30 | 150 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 85 | (80)por piso+(5)nvl-1
B.EX | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  | 0 | 0
B.EX.1 | Sobrelosa techumbre | m2 | 5896.6 | 0.48 | 2830.368 | 0.002 | 2830.37 | 17.6898 | 0.8185% | 2021-01-02 | 160 | 2021-05-15 |  |  |  |  | 40 | por ciclo edificio
B.EX.2 | Junta dilatación | m2 | 542.72 | 0.57 | 309.3504 | -0.0004 | 309.35 | 1.4061 | 0.08946% | 2020-09-04 | 220 | 2021-05-15 |  |  |  |  | 40 | por ciclo edificio
C | OBRAS DE TERMINACIÓN |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | DEPTO
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES |  |  |  | 0 | 0
C.1.1 | Exterior |  |  |  | 0 | 0
C.1.1.1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | m2 | 15035.44 | 0.6 | 9021.264 | -25.104 | 8996.16 | 49.9787 | 2.601% | 2020-12-01 | 180 | 2021-05-30 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.1.2 | Interior zona seca |  |  |  | 0 | 0
C.1.2.1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | m2 | 25656.12 | 0.21 | 5387.7852 | 79.7148 | 5467.5 | 30.375 | 1.581% | 2020-12-01 | 180 | 2021-05-30 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.1.2.2 | Yeso cartón | m2 | 8075.46 | 0.57 | 4603.0122 | -8.6922 | 4594.32 | 25.524 | 1.329% | 2020-12-08 | 180 | 2021-06-06 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.1.3 | Interior zona húmeda |  |  |  | 0 | 0
C.1.3.3 | Yeso cartón RH | m2 | 9268 | 0.8 | 7414.4 | -37.52 | 7376.88 | 40.9827 | 2.133% | 2020-12-08 | 180 | 2021-06-06 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.3 | CIELO |  |  |  | 0 | 0
C.3.1 | Enlucido losa | m2 | 19437.87 | 0.23 | 4470.7101 | 31.6799 | 4502.39 | 25.0133 | 1.302% | 2020-12-01 | 180 | 2021-05-30 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA |  |  |  | 0 | 0
C.4.1 | Poliestireno expandido | m2 | 5896.6 | 0.25 | 1474.15 | 0 | 1474.15 | 9.2134 | 0.4263% | 2020-12-01 | 160 | 2021-05-10 |  |  |  |  | 20 | por edificio
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS |  |  |  | 0 | 0
C.5.1 | Cerámica | m2 | 6157.78 | 0.54 | 3325.2012 | -5.9712 | 3319.23 | 18.4402 | 0.9598% | 2021-01-07 | 180 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.7 | ESCALERA INTERIOR |  |  |  | 0 | 0
C.7.1 | Escalera Edificios (Terminación, peldaños, baranda y pasamanos) | n | 85 | 17.59 | 1495.15 | 0.24 | 1495.39 | 9.9693 | 0.4324% | 2020-12-30 | 150 | 2021-05-29 | [5 empty] | NO CONSIDERAR
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0 | 0
C.9.1 | Marcos |  |  |  | 0 | 0
C.9.1.1 | Madera | n | 1978 | 0.55 | 1087.9 | -8.84 | 1079.06 | 5.9948 | 0.312% | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 |  |  |  |  | 330 | (6) por depto
C.9.2 | Puertas interiores |  |  |  | 0 | 0
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | n | 1312 | 1.59 | 2086.08 | -5.82 | 2080.26 | 11.557 | 0.6016% | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 |  |  |  |  | 330 | (4) por depto
C.9.3 | Puerta exteriores |  |  |  | 0 | 0
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 | n | 328 | 2.93 | 961.04 | -1.48 | 959.56 | 5.3309 | 0.2775% | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 |  |  |  |  | 328 | por depto - MR
C.9.3.3 | Puerta ventana | n | 330 | 4.72 | 1557.6 | -1.65 | 1555.95 | 8.6442 | 0.4499% | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.9.4 | Quincallería (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) |  |  |  | 0 | 0
C.9.4.1 | Puerta principal | n | 330 | 1.54 | 508.2 | 0.38 | 508.58 | 2.8254 | 0.1471% | 2020-12-30 | 180 | 2021-06-28 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.9.4.2 | Baño | n | 328 | 0.53 | 173.84 | -1.46 | 172.38 | 0.95767 | 0.04985% | 2020-12-30 | 180 | 2021-06-28 |  |  |  |  | 328 | por depto - MR
C.9.4.3 | Interior | n | 984 | 0.54 | 531.36 | -4.38 | 526.98 | 2.9277 | 0.1524% | 2020-12-30 | 180 | 2021-06-28 |  |  |  |  | 330 | (3) por depto
C.9.5 | Ventanas (incluye quincallería) |  |  |  | 0 | 0
C.9.5.1 | Aluminio | m2 | 4156.04 | 3.36 | 13964.2944 | -20.7644 | 13943.53 | 77.4641 | 4.032% | 2020-12-15 | 180 | 2021-06-13 |  |  |  |  | 330 | (5) por depto
C.9.6 | Vidrios | m2 | 4156.04 | 0.18 | 748.0872 | 0.0028 | 748.09 | 4.1561 | 0.2163% | 2020-12-15 | 180 | 2021-06-13 |  |  |  |  | 330 | (5) por depto
C.9.7 | Alféizar |  |  |  | 0 | 0
C.9.7.2 | Hormigón | ml | 1157 | 0.4 | 462.8 | 0 | 462.8 | 3.0853 | 0.1338% | 2020-12-01 | 150 | 2021-04-30 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.10 | MOLDURAS |  |  |  | 0 | 0
C.10.2 | Cornizas | ml | 13987.67 | 0.07 | 979.1369 | 38.7831 | 1017.92 | 5.6551 | 0.2944% | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.11 | PINTURAS |  |  |  | 0 | 0
C.11.1 | Óleo | m2 | 467.25 | 0.15 | 70.0875 | 1.2125 | 71.3 | 0.3565 | 0.02062% | 2021-01-07 | 200 | 2021-07-26 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.11.2 | Esmalte | m2 | 17057.05 | 0.18 | 3070.269 | 0.001 | 3070.27 | 15.3514 | 0.8878% | 2020-12-15 | 200 | 2021-07-03 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.11.5 | Antióxidos | m2 | 1626.03 | 0.33 | 536.5899 | -4.8899 | 531.7 | 2.6585 | 0.1538% | 2020-12-15 | 200 | 2021-07-03 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.11.6 | Impermeabilización muro | m2 | 3136.55 | 0.28 | 878.234 | 10.646 | 888.88 | 5.9259 | 0.257% | 2020-12-15 | 150 | 2021-05-14 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.11.7 | Preparación de superficie | m2 | 59168.03 | 0.05 | 2958.4015 | 266.1885 | 3224.59 | 14.02 | 0.9325% | 2020-12-15 | 230 | 2021-08-02 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.12 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 0 | 0
C.12.1 | Pavimento de Acceso |  |  |  | 0 | 0
C.12.1.2 | Acera hormigón | m2 | 1696.66 | 0.24 | 407.1984 | -6.7884 | 400.41 | 4.449 | 0.1158% | 2021-05-15 | 90 | 2021-08-13
C.12.2 | Cierros |  |  |  | 0 | 0
C.12.2.1 | Reja antejardín (incluye puertas y portones, alt. 1.80 m.) | ml | 220.87 | 3.79 | 837.0973 | 0.2127 | 837.31 | 9.3034 | 0.2421% | 2021-06-05 | 90 | 2021-09-03 | [5 empty] | ?
C.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIÓN AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  | 0 | 0
C.EX.1 | Cerámica Muro | m2 | 1881.29 | 0.54 | 1015.8966 | -6.7666 | 1009.13 | 5.6063 | 0.2918% | 2021-01-07 | 180 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.EX.2 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | n | 20 | 5.74 | 114.8 | -0.04 | 114.76 | 0.76507 | 0.03319% | 2021-03-08 | 150 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 20 | por edif
C.EX.3 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | n | 20 | 2.87 | 57.4 | -0.02 | 57.38 | 0.38253 | 0.01659% | 2021-03-08 | 150 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 20 | por edif
C.EX.4 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | n | 85 | 2.5 | 212.5 | -0.17 | 212.33 | 1.4155 | 0.0614% | 2021-03-08 | 150 | 2021-08-05 |  |  |  |  | 85 | por piso
C.EX.5 | Quincallería Puerta Instalaciones | n | 125 | 1.09 | 136.25 | -0.19 | 136.06 | 0.90707 | 0.03934% | 2021-03-10 | 150 | 2021-08-07 |  |  |  |  | 125 | por puertas
C.EX.6 | Puerta Movilidad Reducida (Acceso) | n | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.026667 | 0.001388% | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 |  |  |  |  | 2 | por MR
C.EX.7 | Puerta Movilidad Reducida (Baño) | n | 2 | 3.25 | 6.5 | -0.01 | 6.49 | 0.036056 | 0.001877% | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 |  |  |  |  | 2 | por MR
C.EX.8 | Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | n | 4 | 3.25 | 13 | -0.02 | 12.98 | 0.072111 | 0.003753% | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 |  |  |  |  | 4 | (2) por MR
C.EX.9 | Quincallería Puerta Movilidad Reducida (Baño) | n | 2 | 1.08 | 2.16 | -0.01 | 2.15 | 0.011944 | 0.0006217% | 2020-12-29 | 180 | 2021-06-27 |  |  |  |  | 2 | por MR
C.EX.10 | Quincallería Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | n | 4 | 1 | 4 | 0.01 | 4.01 | 0.022278 | 0.00116% | 2020-12-06 | 180 | 2021-06-04 |  |  |  |  | 4 | (2) por MR
C.EX.11 | Pintura Fachada | m2 | 24612.28 | 0.41 | 10091.0348 | 0.0052 | 10091.04 | 43.8741 | 2.918% | 2021-01-04 | 230 | 2021-08-22 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.EX.12 | Carpintería metálica | kg | 9893.94 | 0.13 | 1286.2122 | -8.0922 | 1278.12 | 8.5208 | 0.3696% | 2020-12-30 | 150 | 2021-05-29 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.EX.13 | Puertas nichos gas | n | 40 | 5.81 | 232.4 | 0.13 | 232.53 | 1.057 | 0.06724% | 2021-02-15 | 220 | 2021-09-23 |  |  |  |  | 40 | piso intermedio
C.EX.14 | Impermeabilización cubierta | m2 | 5896.6 | 0.18 | 1061.388 | -29.478 | 1031.91 | 6.4494 | 0.2984% | 2021-01-09 | 160 | 2021-06-18 |  |  |  |  | 20 | por edificio
C.EX.15 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov. reducida) | n | 415 | 4.08 | 1693.2 | -0.41 | 1692.79 | 9.4044 | 0.4895% | 2021-01-22 | 180 | 2021-07-21 |  |  |  |  | 415 | no se
C.EX.16 | Endurecedor superficial | m2 | 14500.2 | 0.15 | 2175.03 | 0 | 2175.03 | 11.7569 | 0.629% | 2020-09-24 | 185 | 2021-03-28 |  |  |  |  | 330 | por depto
C.EX.17 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | m2 | 17374.23 | 0.16 | 2779.8768 | -69.4968 | 2710.38 | 15.0577 | 0.7838% | 2020-12-08 | 180 | 2021-06-06 |  |  |  |  | 330 | por depto
D | INSTALACIONES |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | DEPTO
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería) |  |  |  | 0 | 0
D.1.1 | WC | n | 328 | 2.2 | 721.6 | -1.61 | 719.99 | 3.6 | 0.2082% | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 328 | por depto -MR
D.1.2 | Lavamanos con pedestal | n | 328 | 1.51 | 495.28 | -1.58 | 493.7 | 2.4685 | 0.1428% | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 328 | por depto -MR
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (viv. Movilidad Reducida) | n | 2 | 7.91 | 15.82 | -0.01 | 15.81 | 0.07905 | 0.004572% | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2 | por MR
D.1.4 | Tina | n | 328 | 2.25 | 738 | -1.61 | 736.39 | 3.682 | 0.2129% | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 328 | por depto -MR
D.1.5 | Base ducha | n | 2 | 10.37 | 20.74 | 0.01 | 20.75 | 0.10375 | 0.006% | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2 | por MR
D.1.6 | Lavadero | n | 330 | 1.37 | 452.1 | -1.62 | 450.48 | 2.2524 | 0.1303% | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 330 | por depto
D.1.7 | Lavaplatos para mueble | n | 328 | 1.54 | 505.12 | -0.68 | 504.44 | 2.5222 | 0.1459% | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 328 | por depto -MR
D.1.8 | Accesorios (portarrollo) | jgo | 330 | 0.25 | 82.5 | -0.31 | 82.19 | 0.41095 | 0.02377% | 2021-03-08 | 200 | 2021-09-24 |  |  |  |  | 330 | por depto
D.1.9 | Barras W.C. | jgo | 2 | 3.47 | 6.94 | -0.01 | 6.93 | 0.1155 | 0.002004% | 2021-07-13 | 60 | 2021-09-11 |  |  |  |  | 2 | por MR
D.1.10 | Barras ducha (discapacidad) | jgo | 13 | 2.08 | 27.04 | -0.01 | 27.03 | 0.4505 | 0.007816% | 2021-07-13 | 60 | 2021-09-11 |  |  |  |  | 13 | por Discap.
D.2 | RED AGUA POTABLE |  |  |  | 0 | 0
D.2.1 | MAP | n | 1 | 200 | 200 | 0 | 200 | 4.4444 | 0.05783% | 2021-07-19 | 45 | 2021-09-02
D.2.2 | Remarcadores (condominios y edificios) | n | 1 | 9.09 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0.1515 | 0.002629% | 2021-07-19 | 60 | 2021-09-17
D.2.3 | Red áreas comunes (condominios y edificios) | n | 330 | 13.08 | 4316.4 | 0 | 4316.4 | 23.98 | 1.248% | 2021-02-15 | 180 | 2021-08-14 | [5 empty] | ? Por piso
D.2.4 | Red interior agua fría | n | 330 | 11.5 | 3795 | 0 | 3795 | 21.0833 | 1.097% | 2020-09-25 | 180 | 2021-03-24 | 2020-08-10 |  |  |  | 85 | por piso
D.2.5 | Red interior agua caliente | n | 330 | 7.4 | 2442 | 0 | 2442 | 13.5667 | 0.7062% | 2020-09-25 | 180 | 2021-03-24 | 2020-08-10 |  |  |  | 85 | por piso
D.3 | RED ALCANTARILLADO |  |  |  | 0 | 0
D.3.1 | UD | n | 20 | 16.37 | 327.4 | 0 | 327.4 | 2.1827 | 0.09468% | 2020-08-27 | 150 | 2021-01-24 |  |  |  |  | 20 | por edif
D.3.2 | Red interior | n | 330 | 10.3 | 3399 | 0 | 3399 | 19.9941 | 0.9829% | 2020-12-08 | 170 | 2021-05-27 | 2020-08-10 |  |  |  | 85 | por piso
D.3.4 | Cámara de inspección | n | 20 | 16.4 | 328 | 0 | 328 | 5.4667 | 0.09485% | 2021-06-15 | 60 | 2021-08-14 |  |  |  |  | 20 | por edificio
D.4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 | 0
D.4.1 | Medidor y Empalmes | n | 350 | 5.64 | 1974 | 0 | 1974 | 16.45 | 0.5708% | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13
D.4.2 | Tablero (automáticos, protecciones, etc.) | n | 350 | 6.44 | 2254 | 0 | 2254 | 18.7833 | 0.6518% | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13
D.4.4 | Puesta a tierra | n | 20 | 13.58 | 271.6 | 0 | 271.6 | 3.0178 | 0.07854% | 2021-06-15 | 90 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 20 | por edificio
D.4.5 | Red interior | n | 330 | 25.3 | 8349 | 0 | 8349 | 34.7875 | 2.414% | 2020-12-15 | 240 | 2021-08-12 | 2020-08-10 |  |  |  | 85 | por piso
D.4.6 | Red áreas comunes (condominios y edificios) | n | 330 | 3.44 | 1135.2 | 0 | 1135.2 | 7.568 | 0.3283% | 2021-03-15 | 150 | 2021-08-12
D.5 | INSTALACIONES DE GAS |  |  |  | 0 | 0
D.5.3 | Red interior | n | 330 | 4.55 | 1501.5 | 0 | 1501.5 | 4.6922 | 0.4342% | 2020-09-04 | 320 | 2021-07-20 | 2020-08-10 |  |  |  | 85 | por piso
D.5.4 | Calefón | n | 330 | 6.77 | 2234.1 | 0 | 2234.1 | 9.7135 | 0.646% | 2021-02-06 | 230 | 2021-09-23 |  |  |  |  | 330 | por depto
D.5.8 | Red áreas comunes (condominios y edificios) | n | 85 | 1 | 85 | 0 | 85 | 0.94444 | 0.02458% | 2021-05-15 | 90 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 85 | por piso
D.7 | INSTALACIÓN SISTEMA EVACUACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS |  |  |  | 0 | 0
D.7.1 | Ductos, tolvas y caseta. | n | 85 | 39.83 | 3385.55 | 0 | 3385.55 | 22.5703 | 0.979% | 2020-11-23 | 150 | 2021-04-22 |  |  |  |  | 85 | por piso
D.7.2 | Contenedores y otros accesorios | n | 20 | 10 | 200 | 0 | 200 | 1.3333 | 0.05783% | 2021-01-07 | 150 | 2021-06-06 |  |  |  |  | 20 | por edif
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  | 0 | 0
D.EX.1 | WC Movilidad Reducida | n | 2 | 5.2 | 10.4 | 0 | 10.4 | 0.052 | 0.003007% | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 2 | por MR
D.EX.2 | Llave jardín | n | 4 | 0.26 | 1.04 | 0.01 | 1.05 | 0.035 | 0.0003036% | 2021-07-18 | 30 | 2021-08-17 |  |  |  |  | 4 | ?
D.EX.3 | Llave lavadora | Jgo | 330 | 1.09 | 359.7 | -1.61 | 358.09 | 1.6277 | 0.1035% | 2021-03-08 | 220 | 2021-10-14 |  |  |  |  | 330 | por depto
D.EX.4 | Extracción forzada de baños | n | 330 | 8.48 | 2798.4 | 0 | 2798.4 | 17.49 | 0.8092% | 2021-04-15 | 160 | 2021-09-22 |  |  |  |  | 330 | por depto
D.EX.5 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | n | 20 | 1.51 | 30.2 | 0 | 30.2 | 0.151 | 0.008733% | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 |  |  |  |  | 20 | por edif
D.EX.6 | Sistema timbre Luz | n | 2 | 0.37 | 0.74 | 0.01 | 0.75 | 0.00625 | 0.0002169% | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 2 | por incapacidad
D.EX.7 | Sensor de humo por vivienda | Jgo | 26 | 0.93 | 24.18 | 0.05 | 24.23 | 0.20192 | 0.007007% | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 26 | (2) por incapacidad
D.EX.8 | Llave seguro gas | Jgo | 13 | 0.67 | 8.71 | 0.04 | 8.75 | 0.072917 | 0.00253% | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 13 | por incapacidad
D.EX.9 | Cerraduras exteriores en puerta interior | n | 52 | 1.54 | 80.08 | 0.06 | 80.14 | 0.66783 | 0.02317% | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 52 | (4) por incapacidad
D.EX.10 | Protector enchufe | n | 13 | 6.24 | 81.12 | 0 | 81.12 | 0.676 | 0.02346% | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 |  |  |  |  | 13 | por incapacidad
D.EX.11 | Lamina Protección Vidrio | m2 | 288.24 | 0.37 | 106.6488 | -0.7888 | 105.86 | 0.70573 | 0.03061% | 2021-04-20 | 150 | 2021-09-17 |  |  |  |  | 288 | por depto -?nvl1
D.EX.12 | Red Seca | n | 20 | 31.25 | 625 | 0 | 625 | 1.7857 | 0.1807% | 2020-08-27 | 350 | 2021-08-11 |  |  |  |  | 20 | por edif
D.EX.13 | Lavaplatos Movilidad reducida | n | 2 | 1.54 | 3.08 | 0 | 3.08 | 0.308 | 0.0008907% | 2021-06-10 | 10 | 2021-06-20 |  |  |  |  | 2 | por MR
D.EX.14 | Doble Cerraduras puerta Principal | n | 13 | 2.55 | 33.15 | 0 | 33.15 | 0.27625 | 0.009586% | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 |  |  |  |  | 13 | por incapacidad
E | OBRAS DE URBANIZACIÓN |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | URBAN
E.1 | PAVIMENTOS |  |  |  | 0 | 0
E.1.1 | Excavacion y relleno | m3 | 15852.91 | 0.44 | 6975.2804 | -31.7104 | 6943.57 | 77.1508 | 2.008% | 2021-03-15 | 90 | 2021-06-13
E.1.3 | Aceras | m2 | 1308.25 | 0.56 | 732.62 | 4.76 | 737.38 | 8.1931 | 0.2132% | 2021-03-27 | 90 | 2021-06-25
E.1.4 | Base Estabilizada | m3 | 1906.65 | 0.65 | 1239.3225 | -0.0025 | 1239.32 | 13.7702 | 0.3584% | 2021-03-12 | 90 | 2021-06-10
E.1.7 | Calzada concreto asfáltico | m2 | 9723.29 | 0.87 | 8459.2623 | 32.0877 | 8491.35 | 283.045 | 2.455% | 2021-06-13 | 30 | 2021-07-13
E.1.9 | Soleras | ml | 1058.98 | 0.46 | 487.1308 | -0.0008 | 487.13 | 5.4126 | 0.1409% | 2021-03-29 | 90 | 2021-06-27
E.1.10 | Solerillas | ml | 1170 | 0.29 | 339.3 | 0 | 339.3 | 3.77 | 0.09812% | 2021-03-29 | 90 | 2021-06-27
E.2 | SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA |  |  |  | 0 | 0
E.2.1 | Red evacuacion aguas lluvia |  |  |  | 0 | 0
E.2.1.4 | Tubo circular de PVC hidraulico - HDPE | ml | 880.72 | 0.5 | 440.36 | 0 | 440.36 | 3.311 | 0.1273% | 2021-02-17 | 133 | 2021-06-30
E.2.3 | Drenes |  |  |  | 0 | 0
E.2..3.1 | Relleno grava drenes | m3 | 27.75 | 0.85 | 23.5875 | 0.0025 | 23.59 | 0.17737 | 0.006822% | 2021-02-17 | 133 | 2021-06-29
E.2..3.2 | Excavacion de drenes | m3 | 27.75 | 0.35 | 9.7125 | -0.0025 | 9.71 | 0.073008 | 0.002808% | 2021-02-17 | 133 | 2021-06-30
E.3 | AGUA POTABLE LOTEO |  |  |  | 0 | 0
E.3.1 | Red de agua | ml | 1579 | 3.5 | 5526.5 | 0 | 5526.5 | 26.3167 | 1.598% | 2021-01-20 | 210 | 2021-08-17
E.3.2 | Sistema de impulsion de agua | n | 1 | 3636 | 3636 | 0 | 3636 | 121.2 | 1.051% | 2021-07-18 | 30 | 2021-08-17
E.4 | ALCANTARILLADO LOTEO |  |  |  | 0 | 0
E.4.1 | Red de alcantarillado |  |  |  | 0 | 0
E.4.1.1 | Tuberia | ml | 390.7 | 4 | 1562.8 | 0 | 1562.8 | 17.3644 | 0.4519% | 2021-01-02 | 90 | 2021-04-02
E.4.1.3 | Camaras tipo A | n | 16 | 69.1 | 1105.6 | 0 | 1105.6 | 9.2133 | 0.3197% | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02
E.4.1.4 | Camaras tipo B | n | 3 | 69.1 | 207.3 | 0 | 207.3 | 1.7275 | 0.05995% | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02
E.4.1.6 | Tapa camara metalica | n | 19 | 9.1 | 172.9 | 0 | 172.9 | 1.4408 | 0.05% | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02
E.4.1.7 | Cama de arena (indicar espesor) | m3 | 103.32 | 0.64 | 66.1248 | -0.0048 | 66.12 | 0.551 | 0.01912% | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02
E.4.3 | Plantas elevadoras Aguas Servidas | n | 1 | 4497.7 | 4497.7 | 0 | 4497.7 | 37.4808 | 1.301% | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02
E.5 | ELECTRICIDAD LOTEO |  |  |  | 0 | 0
E.5.1 | Red electrica de distribución y alumbrado público | ml | 913 | 8 | 7304 | 0 | 7304 | 81.1556 | 2.112% | 2021-01-02 | 90 | 2021-04-02
E.5.2 | Postación | n | 46 | 17.46 | 803.16 | 0 | 803.16 | 8.924 | 0.2323% | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02
E.5.3 | Iluminación | n | 46 | 28.4 | 1306.4 | 0 | 1306.4 | 14.5156 | 0.3778% | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02
E.6 | OBRAS ANEXAS |  |  |  | 0 | 0
E.6.1 | Señalización de calles y pasajes | m2 | 9587.32 | 0.09 | 862.8588 | -38.3488 | 824.51 | 13.7418 | 0.2384% | 2021-07-28 | 60 | 2021-09-26
E.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE URBANIZACION AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  | 0 | 0
E.EX.1 | EISTU | m2 | 6449.55 | 0.7 | 4514.685 | 0.005 | 4514.69 | 75.2448 | 1.306% | 2021-07-28 | 60 | 2021-09-26
E.EX.2 | Dispositivos de rodados | n | 8 | 9.82 | 78.56 | -0.02 | 78.54 | 0.87267 | 0.02271% | 2021-03-27 | 90 | 2021-06-24
F | OBRAS DE HABILITACION |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | URBAN
F.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0 | 0
F.1.1 | Excavación en Corte a mano (0 a 1m) | m3 | 24927.76 | 0.27 | 6730.4952 | -73.6752 | 6656.82 | 51.2063 | 1.925% | 2020-05-04 | 130 | 2020-09-11 | 2020-06-04 |  |  |  | 20 | por edifico
F.1.4 | Extracción de escombros | m3 | 17545.92 | 0.72 | 12633.0624 | -70.1824 | 12562.88 | 96.6375 | 3.633% | 2020-05-04 | 130 | 2020-09-11 | 2020-06-02 |  |  |  | 20 | por edifico
F.4 | FUNDACIONES ESPECIALES |  |  |  | 0 | 0
F.4.1 | Losa de Fundación para suelos salinos |  |  |  | 0 | 0
F.4.1.2 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | m2 | 10851 | 0.2 | 2170.2 | 0 | 2170.2 | 13.5637 | 0.6276% | 2020-05-31 | 160 | 2020-11-30 | 2020-06-18 |  |  |  | 20 | por edifico
F.4.1.3 | Relleno mejoramiento Estructural | m3 | 31446.39 | 0.49 | 15408.7311 | -37.7711 | 15370.96 | 96.0685 | 4.445% | 2020-05-18 | 160 | 2020-11-30 | 2020-06-12 |  |  |  | 20 | NO SUBIR MAS
G | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SALA MULTIUSO |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | MULTI
G.B | OBRA GRUESA |  |  |  | 0 | 0
G.B.1 | FUNDACIONES |  |  |  | 0 | 0
G.B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | n | 3 | 2.14 | 6.42 | -0.01 | 6.41 | 0.641 | 0.001854% | 2021-03-03 | 10 | 2021-03-13
G.B.1.2 | Excavación | m3 | 8.58 | 0.62 | 5.3196 | 0.0204 | 5.34 | 0.356 | 0.001544% | 2021-03-10 | 15 | 2021-03-25
G.B.1.3 | Emplantillado | m3 | 0.54 | 2.9 | 1.566 | -0.006 | 1.56 | 0.156 | 0.0004511% | 2021-03-17 | 10 | 2021-03-26
G.B.1.4 | Hormigón cimientos | m3 | 14.03 | 3.48 | 48.8244 | 0.0156 | 48.84 | 2.442 | 0.01412% | 2021-03-27 | 20 | 2021-04-16
G.B.1.6 | Enfierradura | kg | 1386.57 | 0.04 | 55.4628 | -0.0028 | 55.46 | 2.773 | 0.01604% | 2021-03-19 | 20 | 2021-04-08
G.B.1.7 | Moldajes | m2 | 38.31 | 0.36 | 13.7916 | -0.0016 | 13.79 | 0.6895 | 0.003988% | 2021-03-26 | 20 | 2021-04-15
G.B.3.5 | Paneles sis. Const. No tradicional |  |  |  | 0 | 0
G.B.3.5.1 | Estructurales | m2 | 112.93 | 1.01 | 114.0593 | 0.5007 | 114.56 | 2.5458 | 0.03313% | 2021-03-30 | 45 | 2021-05-14
G.B.3.5.2 | Tabiquerias | m2 | 24.06 | 0.73 | 17.5638 | -0.1238 | 17.44 | 0.38756 | 0.005043% | 2021-04-06 | 45 | 2021-05-20
G.B.6 | CUBIERTA |  |  |  | 0 | 0
G.B.6.1 | Estructura (inc. Costaneras) |  |  |  | 0 | 0
G.B.6.1.2 | Acero | m2 | 110.2 | 1.19 | 131.138 | 0.002 | 131.14 | 2.9142 | 0.03792% | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29
G.B.6.2 | Cubierta (inc. Cumbreras) | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
G.B.6.2.1 | Acero galvanizado | m2 | 110.34 | 0.47 | 51.8598 | 0.0002 | 51.86 | 1.1524 | 0.015% | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29
G.B.6.3 | Hojalatería |  |  |  | 0 | 0
G.B.6.3.1 | Canales | ml | 34.7 | 0.8 | 27.76 | 0 | 27.76 | 0.61689 | 0.008027% | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29
G.B.6.3.2 | Bajadas | ml | 8.34 | 2.2 | 18.348 | 0.002 | 18.35 | 0.40778 | 0.005306% | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29
G.B.EX | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  | 0 | 0
G.B.EX.1 | Pergola | n | 3 | 6 | 18 | 0 | 18 | 0.4 | 0.005205% | 2021-05-04 | 45 | 2021-06-18
G.C | OBRAS DE TERMINACIÓN |  |  |  | 0 | 0
G.C1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES |  |  |  | 0 | 0
G.C.1.1 | Exterior |  |  |  | 0 | 0
G.C.1.1.5 | Sidding | m2 | 298.88 | 0.58 | 173.3504 | 0.5096 | 173.86 | 2.8977 | 0.05028% | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13
G.C.1.2 | Interior zona seca |  |  |  | 0 | 0
G.C.1.2.2 | Yeso cartón | m2 | 96.05 | 0.57 | 54.7485 | -0.0985 | 54.65 | 0.91083 | 0.0158% | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13
G.C.1.3 | Interior zona húmeda |  |  |  | 0 | 0
G.C.1.3.3 | Yeso cartón RH | m2 | 78.25 | 0.8 | 62.6 | -0.32 | 62.28 | 1.038 | 0.01801% | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13
G.C.3.3 | Revestimiento zona seca |  |  |  | 0 | 0
G.C.3.3.1 | Yeso cartón | m2 | 108.02 | 0.55 | 59.411 | -0.001 | 59.41 | 0.99017 | 0.01718% | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13
G.C.4 | AISLACIÓN TÉRMICA CUBIERTA |  |  |  | 0 | 0
G.C.4.1 | Poliestireno expandido | m2 | 110.2 | 0.25 | 27.55 | 0 | 27.55 | 0.61222 | 0.007967% | 2021-04-29 | 45 | 2021-06-12
G.C.5 | REVESTIMIENTO PISOS |  |  |  | 0 | 0
G.C.5.1 | Cerámica | m2 | 108.02 | 0.54 | 58.3308 | -0.1008 | 58.23 | 1.1646 | 0.01684% | 2021-05-04 | 50 | 2021-06-22
G.C.9 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0 | 0
G.C.9.1 | Marcos |  |  |  | 0 | 0
G.C.9.1.1 | Madera | n | 9 | 0.55 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0.0825 | 0.001431% | 2021-05-04 | 60 | 2021-07-03
G.C.9.2 | Puertas interiores |  |  |  | 0 | 0
G.C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | n | 3 | 1.59 | 4.77 | 0 | 4.77 | 0.0795 | 0.001379% | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10
G.C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | n | 6 | 2.93 | 17.58 | 0 | 17.58 | 0.293 | 0.005084% | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10
G.C.9.3 | Puerta exteriores |  |  |  | 0 | 0
G.C.9.3.3 | Puerta ventana | n | 3 | 2.96 | 8.88 | 0 | 8.88 | 0.148 | 0.002568% | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10
G.C.9.4 | Quincallería (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) |  |  |  | 0 | 0
G.C.9.4.2 | Baño | n | 6 | 0.53 | 3.18 | -0.01 | 3.17 | 0.052833 | 0.0009167% | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10
G.C.9.4.3 | Interior | n | 3 | 0.54 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0.027 | 0.0004685% | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10
G.C.9.5 | Ventanas (incluye quincallería) |  |  |  | 0 | 0
G.C.9.5.1 | Aluminio | m2 | 34.74 | 3.36 | 116.7264 | -0.1764 | 116.55 | 1.9425 | 0.0337% | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10
G.C.10 | MOLDURAS |  |  |  | 0 | 0
G.C.10.1 | Guardapolvos | ml | 68.2 | 0.06 | 4.092 | -0.002 | 4.09 | 0.090889 | 0.001183% | 2021-05-04 | 45 | 2021-06-18
G.C.10.2 | Cornizas | ml | 68.2 | 0.07 | 4.774 | -0.004 | 4.77 | 0.106 | 0.001379% | 2021-05-04 | 45 | 2021-06-18
G.C.11 | PINTURAS |  |  |  | 0 | 0
G.C.11.2 | Esmalte | m2 | 233.77 | 0.16 | 37.4032 | 0.6768 | 38.08 | 0.63467 | 0.01101% | 2021-05-14 | 60 | 2021-07-13
G.C.12 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 0 | 0
G.C.12.1 | Pavimentos de Acceso |  |  |  | 0 | 0
G.C.12.1.3 | Rampa acceso vivienda (incluye baranda doble altura) | n | 3 | 2.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.25 | 0.002169% | 2021-05-17 | 30 | 2021-06-16
G.C.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIÓN AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  | 0 | 0
G.C.EX.1 | Pintura Fibrocemento | m2 | 298.88 | 0.16 | 47.8208 | 0.0592 | 47.88 | 0.798 | 0.01385% | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-19
G.C.EX.2 | Pintura Hojalateria, numeración, Aseo Final y Luminaria | n | 1 | 69.09 | 69.09 | 0 | 69.09 | 2.303 | 0.01998% | 2021-05-21 | 30 | 2021-06-19
G.D | INSTALACIONES |  |  |  | 0 | 0
G.D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. grifería) |  |  |  | 0 | 0
G.D.1.1 | WC | n | 3 | 2.2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.14667 | 0.001909% | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03
G.D.1.2 | Lavamanos con pedestal | n | 3 | 1.51 | 4.53 | 0 | 4.53 | 0.10067 | 0.00131% | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03
G.D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (viv. Discapacidad) | n | 3 | 7.91 | 23.73 | 0 | 23.73 | 0.52733 | 0.006862% | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03
G.D.1.7 | Lavaplatos con mueble | n | 3 | 1.55 | 4.65 | -0.01 | 4.64 | 0.10311 | 0.001342% | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03
G.D.1.9 | Barras W.C. | Jgo | 3 | 3.47 | 10.41 | 0 | 10.41 | 0.23133 | 0.00301% | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03
G.D.2 | RED AGUA POTABLE |  |  |  | 0 | 0
G.D.2.1 | MAP | n | 3 | 4.09 | 12.27 | 0 | 12.27 | 1.227 | 0.003548% | 2021-07-20 | 10 | 2021-07-29
G.D.2.2 | Red interior agua fría | n | 3 | 3.64 | 10.92 | 0 | 10.92 | 0.156 | 0.003158% | 2021-04-21 | 70 | 2021-06-30
G.D.3 | RED ALCANTARILLADO |  |  |  | 0 | 0
G.D.3.2 | Red interior | n | 3 | 2.64 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0.072 | 0.00229% | 2021-03-17 | 110 | 2021-07-05
G.D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0 | 0
G.D.4.1 | Medidor y Empalmes | n | 3 | 5.64 | 16.92 | 0 | 16.92 | 0.282 | 0.004893% | 2021-05-04 | 60 | 2021-07-02
G.D.4.2 | Tablero (automáticos, protecciones, etc) | n | 3 | 3.09 | 9.27 | 0 | 9.27 | 0.1545 | 0.002681% | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-20
G.D.4.5 | Red interior | n | 3 | 5.33 | 15.99 | 0 | 15.99 | 0.2665 | 0.004624% | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-20
G.D.5 | INSTALACIONES DE GAS |  |  |  | 0 | 0
G.D.5.2 | Red interior | n | 3 | 8.86 | 26.58 | 0.01 | 26.59 | 0.44317 | 0.007689% | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-20
G.D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  | 0 | 0
G.D.EX.1 | WC movilidad reducida | n | 3 | 5.2 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0.34667 | 0.004511% | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03
H | ÁREAS VERDES Y RECREACIONALES |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | VERDE
H.1 | PREPARACIÓN TERRENO |  |  |  | 0 | 0
H.1.1 | Escarpes | m3 | 199.23 | 1.27 | 253.0221 | -0.0021 | 253.02 | 2.8113 | 0.07317% | 2021-05-15 | 90 | 2021-08-12
H.1.3 | Solerillas | ml | 185.24 | 0.29 | 53.7196 | 0.0004 | 53.72 | 0.59689 | 0.01553% | 2021-05-22 | 90 | 2021-08-19
H.1.5 | Base estabilizada | m3 | 118.77 | 0.65 | 77.2005 | -0.0005 | 77.2 | 0.85778 | 0.02232% | 2021-05-29 | 90 | 2021-08-26
H.1.6 | Pavimento circulación peatonal, áreas de estar, juegos, etc. |  |  |  | 0 | 0
H.1.6.1 | Hormigón | m2 | 1696.66 | 0.56 | 950.1296 | 6.1704 | 956.3 | 10.6256 | 0.2765% | 2021-06-05 | 90 | 2021-09-03
H.1.7 | Obras Menores |  |  |  | 0 | 0
H.1.7.1 | Jardineras | n | 72 | 5.45 | 392.4 | 0 | 392.4 | 4.36 | 0.1135% | 2021-06-11 | 90 | 2021-09-09
H.1.7.4 | Sombreaderos | n | 3 | 72.7 | 218.1 | 0 | 218.1 | 2.4233 | 0.06307% | 2021-06-11 | 90 | 2021-09-08
H.2 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 0 | 0
H.2.1 | Empalme y medidor | n | 3 | 8.18 | 24.54 | 0 | 24.54 | 1.636 | 0.007096% | 2021-08-08 | 15 | 2021-08-23
H.2.2 | Red | ml | 414 | 0.9 | 372.6 | 0 | 372.6 | 5.3229 | 0.1077% | 2021-05-15 | 70 | 2021-07-23
H.2.3 | Postación | n | 23 | 12.72 | 292.56 | 0 | 292.56 | 4.1794 | 0.0846% | 2021-05-30 | 70 | 2021-08-08
H.2.4 | Luminarias | n | 23 | 4.3 | 98.9 | 0 | 98.9 | 1.4129 | 0.0286% | 2021-05-30 | 70 | 2021-08-08
H.3 | RIEGO |  |  |  | 0 | 0
H.3.1 | Medidor | n | 1 | 4.55 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0.30333 | 0.001316% | 2021-08-08 | 15 | 2021-08-22
H.3.2 | Red interior (inc. Cámaras) | ml | 514 | 0.2 | 102.8 | 0 | 102.8 | 1.4686 | 0.02973% | 2021-05-30 | 70 | 2021-08-08
H.4 | MOBILIARIO URBANO (Bancas, juegos infantiles, maq. de ejercicio) |  |  |  | 0 | 0
H.4.1 | Bancas o escaños | n | 31 | 10.44 | 323.64 | 0.05 | 323.69 | 10.7897 | 0.0936% | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09
H.4.2 | Basureros | n | 14 | 5.84 | 81.76 | 0.05 | 81.81 | 2.727 | 0.02366% | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09
H.4.3 | Juegos infantiles | n | 1 | 90.91 | 90.91 | 0 | 90.91 | 3.0303 | 0.02629% | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09
H.4.4 | Máquinas de ejercicios | n | 3 | 9.09 | 27.27 | 0 | 27.27 | 0.909 | 0.007886% | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-08
H.5 | VEGETACIÓN |  |  |  | 0 | 0
H.5.2 | Árboles (incluye taza y tutor) | n | 72 | 2.72 | 195.84 | 0 | 195.84 | 2.176 | 0.05663% | 2021-07-11 | 90 | 2021-10-09
H.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE ÁREAS VERDES Y RECREACIONALES AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  | 0 | 0
H.EX.1 | Bicicletero | n | 43 | 1.15 | 49.45 | 0 | 49.45 | 1.6483 | 0.0143% | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09
H.EX.2 | Paisajismo seco | m2 | 3984.6 | 0.2 | 796.92 | 0 | 796.92 | 26.564 | 0.2304% | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-08
I | RECEPCION DOM Y DEPARTAMENTO PILOTO | [14 empty] | TERM
I.1 | Recepcion Final | n | 1 | 0 | 345839.8706 | -25.3406 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1 | 1899-12-31
I.2 | Departamento Piloto | n | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1 | 1899-12-31