## Hoja2
I1 | Suma de TOTAL_INF | Mín. de P_INICIO | Máx. de P_FIN
A | 9561.04 | 2020-04-01 | 2021-12-05
B | 109819.06 | 2020-05-25 | 2021-05-15
C | 90077.48 | 2020-09-24 | 2021-09-23
D | 43424.77 | 2020-08-27 | 2021-10-14
E | 50317.93 | 2021-01-02 | 2021-09-26
F | 36760.86 | 2020-05-04 | 2020-11-30
G | 1440.81 | 2021-03-03 | 2021-07-29
H | 4412.58 | 2021-05-15 | 2021-10-09
I | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31
(en blanco)

## Hoja5
Etiquetas de fila | Suma de TOTAL_INF | Mín. de P_INICIO | Máx. de P_FIN
A.1 | 2737.94 | 2020-04-01 | 2020-05-20
A.2 | 6210.47 | 2020-04-01 | 2021-12-05
A.3 | 612.63 | 2020-05-04 | 2021-07-12
B.1 | 29826.74 | 2020-05-25 | 2021-02-01
B.3 | 10485.04 | 2020-09-21 | 2021-03-23
B.4 | 32509.5 | 2020-09-22 | 2021-04-30
B.5 | 31161.01 | 2020-09-25 | 2021-04-30
B.6 | 935 | 2021-02-02 | 2021-04-30
B.7 | 1762.05 | 2020-11-30 | 2021-04-30
B.EX | 3139.72 | 2020-09-04 | 2021-05-15
C.1 | 26434.86 | 2020-12-01 | 2021-06-06
C.10 | 1017.92 | 2020-12-28 | 2021-06-26
C.11 | 7786.74 | 2020-12-15 | 2021-08-02
C.12 | 1237.72 | 2021-05-15 | 2021-09-03
C.3 | 4502.39 | 2020-12-01 | 2021-05-30
C.4 | 1474.15 | 2020-12-01 | 2021-05-10
C.5 | 3319.23 | 2021-01-07 | 2021-07-06
C.7 | 1495.39 | 2020-12-30 | 2021-05-29
C.9 | 22037.19 | 2020-12-01 | 2021-06-28
C.EX | 20771.89 | 2020-09-24 | 2021-09-23
D.1 | 3057.71 | 2021-02-06 | 2021-09-24
D.2 | 10762.49 | 2020-09-25 | 2021-09-17
D.3 | 4054.4 | 2020-08-27 | 2021-08-14
D.4 | 13983.8 | 2020-12-15 | 2021-09-13
D.5 | 3820.6 | 2020-09-04 | 2021-09-23
D.7 | 3585.55 | 2020-11-23 | 2021-06-06
D.EX | 4160.22 | 2020-08-27 | 2021-10-14
E.1 | 18238.05 | 2021-03-12 | 2021-07-13
E.2 | 473.66 | 2021-02-17 | 2021-06-30
E.3 | 9162.5 | 2021-01-20 | 2021-08-17
E.4 | 7612.42 | 2021-01-02 | 2021-05-02
E.5 | 9413.56 | 2021-01-02 | 2021-05-02
E.6 | 824.51 | 2021-07-28 | 2021-09-26
E.EX | 4593.23 | 2021-03-27 | 2021-09-26
F.1 | 19219.7 | 2020-05-04 | 2020-09-11
F.4 | 17541.16 | 2020-05-18 | 2020-11-30
G.B | 510.51 | 2021-03-03 | 2021-06-18
G.C | 764.91 | 2021-04-14 | 2021-07-13
G.D | 165.39 | 2021-03-17 | 2021-07-29
H.1 | 1950.74 | 2021-05-15 | 2021-09-09
H.2 | 788.6 | 2021-05-15 | 2021-08-23
H.3 | 107.35 | 2021-05-30 | 2021-08-22
H.4 | 523.68 | 2021-09-09 | 2021-10-09
H.5 | 195.84 | 2021-07-11 | 2021-10-09
H.EX | 846.37 | 2021-09-09 | 2021-10-09
(en blanco) | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31
Total general | 345814.53 | 1899-12-31 | 2021-12-05

## res_gantt
I1 | I2 | DSC | MONTO | INI | FIN
A |  | OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS | 9561.04 | 2020-04-01 | 2021-12-05
B |  | OBRA GRUESA | 109819.06 | 2020-05-25 | 2021-05-15
C |  | OBRAS DE TERMINACIoN | 90077.48 | 2020-09-24 | 2021-09-23
D |  | INSTALACIONES | 43424.77 | 2020-08-27 | 2021-10-14
E |  | OBRAS DE URBANIZACIoN | 50317.93 | 2021-01-02 | 2021-09-26
F |  | OBRAS DE HABILITACION | 36760.86 | 2020-05-04 | 2020-11-30
G |  | OBRAS DE CONSTRUCCIoN DE SALA MULTIUSO | 1440.81 | 2021-03-03 | 2021-07-29
H |  | aREAS VERDES Y RECREACIONALES | 4412.58 | 2021-05-15 | 2021-10-09
I |  | RECEPCION DOM Y DEPARTAMENTO PILOTO | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31
A | A.1 | INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PRELIMINARES | 2737.94 | 2020-04-01 | 2020-05-20
A | A.2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 6210.47 | 2020-04-01 | 2021-12-05
A | A.3 | CONTROL CALIDAD OBRAS (ensayos) | 612.63 | 2020-05-04 | 2021-07-12
B | B.1 | FUNDACIONES | 29826.74 | 2020-05-25 | 2021-02-01
B | B.3 | MUROS 1 piso | 10485.04 | 2020-09-21 | 2021-03-23
B | B.4 | ENTREPISO 1 piso - 2 piso - 3 piso - Losa 4 piso | 32509.5 | 2020-09-22 | 2021-04-30
B | B.5 | MUROS 2 PISO - 3 PISO - 4 PISO | 31161.01 | 2020-09-25 | 2021-04-30
B | B.6 | CUBIERTA | 935 | 2021-02-02 | 2021-04-30
B | B.7 | ESCALERAS ESPACIOS COMUNES | 1762.05 | 2020-11-30 | 2021-04-30
B | B.EX | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA | 3139.72 | 2020-09-04 | 2021-05-15
C | C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES | 26434.86 | 2020-12-01 | 2021-06-06
C | C.10 | CIELO | 1017.92 | 2020-12-28 | 2021-06-26
C | C.11 | AISLACIoN TeRMICA CUBIERTA | 7786.74 | 2020-12-15 | 2021-08-02
C | C.12 | REVESTIMIENTO PISOS | 1237.72 | 2021-05-15 | 2021-09-03
C | C.3 | ESCALERA INTERIOR | 4502.39 | 2020-12-01 | 2021-05-30
C | C.4 | PUERTAS Y VENTANAS | 1474.15 | 2020-12-01 | 2021-05-10
C | C.5 | MOLDURAS | 3319.23 | 2021-01-07 | 2021-07-06
C | C.7 | PINTURAS | 1495.39 | 2020-12-30 | 2021-05-29
C | C.9 | OBRAS EXTERIORES | 22037.19 | 2020-12-01 | 2021-06-28
C | C.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIoN AGREGADAS POR LA EMPRESA | 20771.89 | 2020-09-24 | 2021-09-23
D | D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. griferia) | 3057.71 | 2021-02-06 | 2021-09-24
D | D.2 | RED AGUA POTABLE | 10762.49 | 2020-09-25 | 2021-09-17
D | D.3 | RED ALCANTARILLADO | 4054.4 | 2020-08-27 | 2021-08-14
D | D.4 | INSTALACIONES ELeCTRICAS | 13983.8 | 2020-12-15 | 2021-09-13
D | D.5 | INSTALACIONES DE GAS | 3820.6 | 2020-09-04 | 2021-09-23
D | D.7 | INSTALACIoN SISTEMA EVACUACIoN DE DESECHOS SoLIDOS | 3585.55 | 2020-11-23 | 2021-06-06
D | D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA | 4160.22 | 2020-08-27 | 2021-10-14
E | E.1 | PAVIMENTOS | 18238.05 | 2021-03-12 | 2021-07-13
E | E.2 | SISTEMA DE EVACUACIoN DE AGUAS LLUVIA | 473.66 | 2021-02-17 | 2021-06-30
E | E.3 | AGUA POTABLE LOTEO | 9162.5 | 2021-01-20 | 2021-08-17
E | E.4 | ALCANTARILLADO LOTEO | 7612.42 | 2021-01-02 | 2021-05-02
E | E.5 | ELECTRICIDAD LOTEO | 9413.56 | 2021-01-02 | 2021-05-02
E | E.6 | OBRAS ANEXAS | 824.51 | 2021-07-28 | 2021-09-26
E | E.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE URBANIZACION AGREGADAS POR LA EMPRESA | 4593.23 | 2021-03-27 | 2021-09-26
F | F.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 19219.7 | 2020-05-04 | 2020-09-11
F | F.4 | FUNDACIONES ESPECIALES | 17541.16 | 2020-05-18 | 2020-11-30
G | G.B | OBRA GRUESA | 510.51 | 2021-03-03 | 2021-06-18
G | G.C | OBRAS DE TERMINACIoN | 764.91 | 2021-04-14 | 2021-07-13
G | G.D | INSTALACIONES | 165.39 | 2021-03-17 | 2021-07-29
H | H.1 | PREPARACIoN TERRENO | 1950.74 | 2021-05-15 | 2021-09-09
H | H.2 | INSTALACIoN ELeCTRICA | 788.6 | 2021-05-15 | 2021-08-23
H | H.3 | RIEGO | 107.35 | 2021-05-30 | 2021-08-22
H | H.4 | MOBILIARIO URBANO (Bancas, juegos infantiles, maq. de ejercicio) | 523.68 | 2021-09-09 | 2021-10-09
H | H.5 | VEGETACIoN | 195.84 | 2021-07-11 | 2021-10-09
H | H.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE aREAS VERDES Y RECREACIONALES AGREGADAS POR LA EMPRESA | 846.37 | 2021-09-09 | 2021-10-09

## gantt_res
ITEM | ITEM_ORD | I1 | t1 | t2 | t3 | I2 | DSC | TOTAL_INF | P_INICIO | P_FIN | TOTAL_INF
A | A | A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS |  |  |  | NULL
A.1 | A.1 | A | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | NULL
A.1.1 | A.1.1 | A | 2 | 4 | A.1 | A.1 | Construcciones provisorias | 1783.16 | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 1783.16
A.1.2 | A.1.2 | A | 2 | 4 | A.1 | A.1 | Empalmes y conexiones provisorias | 494.9 | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 494.9
A.1.4 | A.1.4 | A | 2 | 4 | A.1 | A.1 | Cierros provisorios | 459.88 | 2020-04-01 | 2020-05-20 | 459.88
A.2 | A.2 | A | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | NULL
A.2.1 | A.2.1 | A | 2 | 4 | A.2 | A.2 | Letreros de obra | 53.62 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 53.62
A.2.2 | A.2.2 | A | 2 | 4 | A.2 | A.2 | Aseo y entrega | 2187.21 | 2021-09-06 | 2021-12-05 | 2187.21
A.2.3 | A.2.3 | A | 2 | 4 | A.2 | A.2 | Retiro de escombros | 3969.64 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 3969.64
A.3 | A.3 | A | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | CONTROL CALIDAD OBRAS (ensayos) |  |  |  | NULL
A.3.1 | A.3.01 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Suelos |  |  |  | NULL
A.3.1.1 | A.3.01.1 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Proctor | 16.56 | 2020-05-04 | 2020-10-11 | 16.56
A.3.1.2 | A.3.01.2 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | CBR o Densidad relativa | 4.8 | 2020-05-04 | 2020-10-11 | 4.8
A.3.1.3 | A.3.01.3 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Limites de Aterberg | 5 | 2020-05-04 | 2020-10-11 | 5
A.3.1.4 | A.3.01.4 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Densidad maxima compactada seca | 12.6 | 2020-05-11 | 2020-10-28 | 12.6
A.3.2 | A.3.02 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Madera |  |  |  | NULL
A.3.3 | A.3.03 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Hormigon |  |  |  | NULL
A.3.3.1 | A.3.03.1 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | R Compresion | 216.45 | 2020-09-04 | 2021-03-23 | 216.45
A.3.3.2 | A.3.03.2 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Docilidad | 46.8 | 2020-09-04 | 2021-03-23 | 46.8
A.3.4 | A.3.04 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Albanileria |  |  |  | NULL
A.3.5 | A.3.05 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Instalaciones sanitarias |  |  |  | NULL
A.3.5.1 | A.3.05.1 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Pruebas red agua potable | 62.7 | 2020-09-25 | 2021-05-03 | 62.7
A.3.5.2 | A.3.05.2 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Pruebas red alcantarillado | 26.4 | 2020-09-25 | 2021-05-03 | 26.4
A.3.6 | A.3.06 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Subrasante |  |  |  | NULL
A.3.6.1 | A.3.06.1 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Proctor | 16.56 | 2021-03-31 | 2021-06-29 | 16.56
A.3.6.2 | A.3.06.2 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | CBR o Densidad relativa | 4.8 | 2021-03-31 | 2021-06-29 | 4.8
A.3.6.3 | A.3.06.3 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Limites de Aterberg | 5 | 2021-03-31 | 2021-06-29 | 5
A.3.6.4 | A.3.06.4 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Densidad maxima compactada seca | 13.65 | 2021-04-05 | 2021-06-29 | 13.65
A.3.7 | A.3.07 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Sub base, base o mejoramientos |  |  |  | NULL
A.3.7.1 | A.3.07.1 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Proctor | 49.68 | 2021-02-05 | 2021-05-16 | 49.68
A.3.7.2 | A.3.07.2 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | CBR o Densidad relativa | 14.4 | 2021-02-05 | 2021-05-16 | 14.4
A.3.7.3 | A.3.07.3 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Limistes de Aterberg | 15 | 2021-02-05 | 2021-05-16 | 15
A.3.7.5 | A.3.07.5 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Densidad maxima compactada seca | 13.65 | 2021-02-12 | 2021-05-13 | 13.65
A.3.8 | A.3.08 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Cemento Asfaltico |  |  |  | NULL
A.3.8.1 | A.3.08.1 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Ensayos de ligante | 8.72 | 2021-05-13 | 2021-06-12 | 8.72
A.3.9 | A.3.09 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Mezcla asfaltica |  |  |  | NULL
A.3.9.1 | A.3.09.1 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Ensayo Marshall | 2.5 | 2021-04-13 | 2021-05-13 | 2.5
A.3.9.2 | A.3.09.2 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Ensayo de extraccion | 26 | 2021-05-13 | 2021-06-12 | 26
A.3.9.3 | A.3.09.3 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Espesores | 12 | 2021-06-12 | 2021-06-27 | 12
A.3.9.4 | A.3.09.4 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Granulometria de la mezcla | 14 | 2021-05-13 | 2021-06-12 | 14
A.3.9.5 | A.3.09.5 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | HI - LOW | 12.8 | 2021-06-12 | 2021-07-12 | 12.8
A.3.10 | A.3.10 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Aceras |  |  |  | NULL
A.3.10.1 | A.3.10.1 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | R Compresion | 8.19 | 2021-02-27 | 2021-05-28 | 8.19
A.3.11 | A.3.11 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Soleras |  |  |  | NULL
A.3.11.1 | A.3.11.1 | A | 2 | 4 | A.3 | A.3 | Resistencia a Compresion | 4.37 | 2021-01-29 | 2021-04-29 | 4.37
B | B | B | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | OBRA GRUESA |  |  |  | NULL
B.1 | B.1 | B | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | FUNDACIONES |  |  |  | NULL
B.1.1 | B.1.1 | B | 2 | 4 | B.1 | B.1 | Replanteo, trazado y niveles | 253.87 | 2020-05-25 | 2021-01-13 | 253.87
B.1.2 | B.1.2 | B | 2 | 4 | B.1 | B.1 | Excavacion | 466.45 | 2020-05-26 | 2021-01-14 | 466.45
B.1.3 | B.1.3 | B | 2 | 4 | B.1 | B.1 | Emplantillado | 860.24 | 2020-06-02 | 2021-01-21 | 860.24
B.1.4 | B.1.4 | B | 2 | 4 | B.1 | B.1 | Hormigon cimientos | 9720.63 | 2020-09-04 | 2021-02-01 | 9720.63
B.1.6 | B.1.6 | B | 2 | 4 | B.1 | B.1 | Enfierradura | 10238.58 | 2020-08-27 | 2021-01-24 | 10238.58
B.1.7 | B.1.7 | B | 2 | 4 | B.1 | B.1 | Moldajes | 8286.97 | 2020-09-03 | 2021-01-31 | 8286.97
B.3 | B.3 | B | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | MUROS 1 piso |  |  |  | NULL
B.3.1 | B.3.1 | B | 2 | 4 | B.3 | B.3 | Hormigon Armado |  |  |  | NULL
B.3.1.1 | B.3.1.1 | B | 2 | 4 | B.3 | B.3 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | 3422.08 | 2020-09-24 | 2021-03-23 | 3422.08
B.3.1.2 | B.3.1.2 | B | 2 | 4 | B.3 | B.3 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | 4383.69 | 2020-09-21 | 2021-03-20 | 4383.69
B.3.1.3 | B.3.1.3 | B | 2 | 4 | B.3 | B.3 | Moldajes pilares vigas y cadenas | 2679.27 | 2020-09-22 | 2021-03-21 | 2679.27
B.4 | B.4 | B | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | ENTREPISO 1 piso - 2 piso - 3 piso - Losa 4 piso |  |  |  | NULL
B.4.1 | B.4.1 | B | 2 | 4 | B.4 | B.4 | Losa de hormigon armado |  |  |  | NULL
B.4.1.1 | B.4.1.1 | B | 2 | 4 | B.4 | B.4 | Hormigon | 10527.36 | 2020-09-24 | 2021-04-30 | 10527.36
B.4.1.2 | B.4.1.2 | B | 2 | 4 | B.4 | B.4 | Enfierradura | 12631.85 | 2020-09-23 | 2021-04-30 | 12631.85
B.4.1.3 | B.4.1.3 | B | 2 | 4 | B.4 | B.4 | Moldajes | 9350.29 | 2020-09-22 | 2021-04-30 | 9350.29
B.5 | B.5 | B | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | MUROS 2 PISO - 3 PISO - 4 PISO |  |  |  | NULL
B.5.1 | B.5.1 | B | 2 | 4 | B.5 | B.5 | Hormigon armado |  |  |  | NULL
B.5.1.1 | B.5.1.1 | B | 2 | 4 | B.5 | B.5 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | 9671.22 | 2020-09-26 | 2021-04-30 | 9671.22
B.5.1.2 | B.5.1.2 | B | 2 | 4 | B.5 | B.5 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | 12335.71 | 2020-09-25 | 2021-04-30 | 12335.71
B.5.1.3 | B.5.1.3 | B | 2 | 4 | B.5 | B.5 | Moldajes pilares vigas y cadenas | 9154.08 | 2020-09-26 | 2021-04-30 | 9154.08
B.6 | B.6 | B | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | CUBIERTA |  |  |  | NULL
B.6.1 | B.6.1 | B | 2 | 4 | B.6 | B.6 | Estructura |  |  |  | NULL
B.6.3.2 | B.6.3.2 | B | 2 | 4 | B.6 | B.6 | Bajadas | 935 | 2021-02-02 | 2021-04-30 | 935
B.7 | B.7 | B | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | ESCALERAS ESPACIOS COMUNES |  |  |  | NULL
B.7.1 | B.7.1 | B | 2 | 4 | B.7 | B.7 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | 1762.05 | 2020-11-30 | 2021-04-30 | 1762.05
B.EX | B.EX | B | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  | NULL
B.EX.1 | B.EX.1 | B | 2 | 5 | B.EX | B.EX | Sobrelosa techumbre | 2830.37 | 2021-01-02 | 2021-05-15 | 2830.37
B.EX.2 | B.EX.2 | B | 2 | 5 | B.EX | B.EX | Junta dilatacion | 309.35 | 2020-09-04 | 2021-05-15 | 309.35
C | C | C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | OBRAS DE TERMINACIoN |  |  |  | NULL
C.1 | C.01 | C | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES |  |  |  | NULL
C.1.1 | C.01.1 | C | 2 | 4 | C.1 | C.1 | Exterior |  |  |  | NULL
C.1.1.1 | C.01.1.1 | C | 2 | 4 | C.1 | C.1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | 8996.16 | 2020-12-01 | 2021-05-30 | 8996.16
C.1.2 | C.01.2 | C | 2 | 4 | C.1 | C.1 | Interior zona seca |  |  |  | NULL
C.1.2.1 | C.01.2.1 | C | 2 | 4 | C.1 | C.1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | 5467.5 | 2020-12-01 | 2021-05-30 | 5467.5
C.1.2.2 | C.01.2.2 | C | 2 | 4 | C.1 | C.1 | Yeso carton | 4594.32 | 2020-12-08 | 2021-06-06 | 4594.32
C.1.3 | C.01.3 | C | 2 | 4 | C.1 | C.1 | Interior zona humeda |  |  |  | NULL
C.1.3.3 | C.01.3.3 | C | 2 | 4 | C.1 | C.1 | Yeso carton RH | 7376.88 | 2020-12-08 | 2021-06-06 | 7376.88
C.3 | C.03 | C | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | CIELO |  |  |  | NULL
C.3.1 | C.03.1 | C | 2 | 4 | C.3 | C.3 | Enlucido losa | 4502.39 | 2020-12-01 | 2021-05-30 | 4502.39
C.4 | C.04 | C | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | AISLACIoN TeRMICA CUBIERTA |  |  |  | NULL
C.4.1 | C.04.1 | C | 2 | 4 | C.4 | C.4 | Poliestireno expandido | 1474.15 | 2020-12-01 | 2021-05-10 | 1474.15
C.5 | C.05 | C | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | REVESTIMIENTO PISOS |  |  |  | NULL
C.5.1 | C.05.1 | C | 2 | 4 | C.5 | C.5 | Ceramica | 3319.23 | 2021-01-07 | 2021-07-06 | 3319.23
C.7 | C.07 | C | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | ESCALERA INTERIOR |  |  |  | NULL
C.7.1 | C.07.1 | C | 2 | 4 | C.7 | C.7 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | 1495.39 | 2020-12-30 | 2021-05-29 | 1495.39
C.9 | C.09 | C | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | NULL
C.9.1 | C.09.1 | C | 2 | 4 | C.9 | C.9 | Marcos |  |  |  | NULL
C.9.1.1 | C.09.1.1 | C | 2 | 4 | C.9 | C.9 | Madera | 1079.06 | 2020-12-28 | 2021-06-26 | 1079.06
C.9.2 | C.09.2 | C | 2 | 4 | C.9 | C.9 | Puertas interiores |  |  |  | NULL
C.9.2.1 | C.09.2.1 | C | 2 | 4 | C.9 | C.9 | Puerta ancho 70 | 2080.26 | 2020-12-28 | 2021-06-26 | 2080.26
C.9.3 | C.09.3 | C | 2 | 4 | C.9 | C.9 | Puerta exteriores |  |  |  | NULL
C.9.3.2 | C.09.3.2 | C | 2 | 4 | C.9 | C.9 | Puerta ancho 85 | 959.56 | 2020-12-28 | 2021-06-26 | 959.56
C.9.3.3 | C.09.3.3 | C | 2 | 4 | C.9 | C.9 | Puerta ventana | 1555.95 | 2020-12-28 | 2021-06-26 | 1555.95
C.9.4 | C.09.4 | C | 2 | 4 | C.9 | C.9 | Quincalleria (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) |  |  |  | NULL
C.9.4.1 | C.09.4.1 | C | 2 | 4 | C.9 | C.9 | Puerta principal | 508.58 | 2020-12-30 | 2021-06-28 | 508.58
C.9.4.2 | C.09.4.2 | C | 2 | 4 | C.9 | C.9 | Bano | 172.38 | 2020-12-30 | 2021-06-28 | 172.38
C.9.4.3 | C.09.4.3 | C | 2 | 4 | C.9 | C.9 | Interior | 526.98 | 2020-12-30 | 2021-06-28 | 526.98
C.9.5 | C.09.5 | C | 2 | 4 | C.9 | C.9 | Ventanas (incluye quincalleria) |  |  |  | NULL
C.9.5.1 | C.09.5.1 | C | 2 | 4 | C.9 | C.9 | Aluminio | 13943.53 | 2020-12-15 | 2021-06-13 | 13943.53
C.9.6 | C.09.6 | C | 2 | 4 | C.9 | C.9 | Vidrios | 748.09 | 2020-12-15 | 2021-06-13 | 748.09
C.9.7 | C.09.7 | C | 2 | 4 | C.9 | C.9 | Alfeizar |  |  |  | NULL
C.9.7.2 | C.09.7.2 | C | 2 | 4 | C.9 | C.9 | Hormigon | 462.8 | 2020-12-01 | 2021-04-30 | 462.8
C.10 | C.10 | C | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | MOLDURAS |  |  |  | NULL
C.10.2 | C.10.2 | C | 2 | 5 | C.10 | C.10 | Cornizas | 1017.92 | 2020-12-28 | 2021-06-26 | 1017.92
C.11 | C.11 | C | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | PINTURAS |  |  |  | NULL
C.11.1 | C.11.1 | C | 2 | 5 | C.11 | C.11 | oleo | 71.3 | 2021-01-07 | 2021-07-26 | 71.3
C.11.2 | C.11.2 | C | 2 | 5 | C.11 | C.11 | Esmalte | 3070.27 | 2020-12-15 | 2021-07-03 | 3070.27
C.11.5 | C.11.5 | C | 2 | 5 | C.11 | C.11 | Antioxidos | 531.7 | 2020-12-15 | 2021-07-03 | 531.7
C.11.6 | C.11.6 | C | 2 | 5 | C.11 | C.11 | Impermeabilizacion muro | 888.88 | 2020-12-15 | 2021-05-14 | 888.88
C.11.7 | C.11.7 | C | 2 | 5 | C.11 | C.11 | Preparacion de superficie | 3224.59 | 2020-12-15 | 2021-08-02 | 3224.59
C.12 | C.12 | C | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | NULL
C.12.1 | C.12.1 | C | 2 | 5 | C.12 | C.12 | Pavimento de Acceso |  |  |  | NULL
C.12.1.2 | C.12.1.2 | C | 2 | 5 | C.12 | C.12 | Acera hormigon | 400.41 | 2021-05-15 | 2021-08-13 | 400.41
C.12.2 | C.12.2 | C | 2 | 5 | C.12 | C.12 | Cierros |  |  |  | NULL
C.12.2.1 | C.12.2.1 | C | 2 | 5 | C.12 | C.12 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt. 1.80 m.) | 837.31 | 2021-06-05 | 2021-09-03 | 837.31
C.EX | C.EX | C | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIoN AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  | NULL
C.EX.1 | C.EX.01 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Ceramica Muro | 1009.13 | 2021-01-07 | 2021-07-06 | 1009.13
C.EX.2 | C.EX.02 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | 114.76 | 2021-03-08 | 2021-08-05 | 114.76
C.EX.3 | C.EX.03 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Puerta de instalaciones (ancho 90) | 57.38 | 2021-03-08 | 2021-08-05 | 57.38
C.EX.4 | C.EX.04 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Puerta de instalaciones (ancho 75) | 212.33 | 2021-03-08 | 2021-08-05 | 212.33
C.EX.5 | C.EX.05 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Quincalleria Puerta Instalaciones | 136.06 | 2021-03-10 | 2021-08-07 | 136.06
C.EX.6 | C.EX.06 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Puerta Movilidad Reducida (Acceso) | 4.8 | 2020-12-28 | 2021-06-26 | 4.8
C.EX.7 | C.EX.07 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Puerta Movilidad Reducida (Bano) | 6.49 | 2020-12-28 | 2021-06-26 | 6.49
C.EX.8 | C.EX.08 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | 12.98 | 2020-12-28 | 2021-06-26 | 12.98
C.EX.9 | C.EX.09 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Bano) | 2.15 | 2020-12-29 | 2021-06-27 | 2.15
C.EX.10 | C.EX.10 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | 4.01 | 2020-12-06 | 2021-06-04 | 4.01
C.EX.11 | C.EX.11 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Pintura Fachada | 10091.04 | 2021-01-04 | 2021-08-22 | 10091.04
C.EX.12 | C.EX.12 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Carpinteria metalica | 1278.12 | 2020-12-30 | 2021-05-29 | 1278.12
C.EX.13 | C.EX.13 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Puertas nichos gas | 232.53 | 2021-02-15 | 2021-09-23 | 232.53
C.EX.14 | C.EX.14 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Impermeabilizacion cubierta | 1031.91 | 2021-01-09 | 2021-06-18 | 1031.91
C.EX.15 | C.EX.15 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov. reducida) | 1692.79 | 2021-01-22 | 2021-07-21 | 1692.79
C.EX.16 | C.EX.16 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Endurecedor superficial | 2175.03 | 2020-09-24 | 2021-03-28 | 2175.03
C.EX.17 | C.EX.17 | C | 2 | 5 | C.EX | C.EX | Estructura acera galvanizado tabiqueria | 2710.38 | 2020-12-08 | 2021-06-06 | 2710.38
D | D | D | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | INSTALACIONES |  |  |  | NULL
D.1 | D.1 | D | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. griferia) |  |  |  | NULL
D.1.1 | D.1.01 | D | 2 | 4 | D.1 | D.1 | WC | 719.99 | 2021-02-06 | 2021-08-25 | 719.99
D.1.2 | D.1.02 | D | 2 | 4 | D.1 | D.1 | Lavamanos con pedestal | 493.7 | 2021-02-06 | 2021-08-25 | 493.7
D.1.3 | D.1.03 | D | 2 | 4 | D.1 | D.1 | Lavamanos sin pedestal (viv. Movilidad Reducida) | 15.81 | 2021-02-06 | 2021-08-25 | 15.81
D.1.4 | D.1.04 | D | 2 | 4 | D.1 | D.1 | Tina | 736.39 | 2021-02-06 | 2021-08-25 | 736.39
D.1.5 | D.1.05 | D | 2 | 4 | D.1 | D.1 | Base ducha | 20.75 | 2021-02-06 | 2021-08-25 | 20.75
D.1.6 | D.1.06 | D | 2 | 4 | D.1 | D.1 | Lavadero | 450.48 | 2021-02-06 | 2021-08-25 | 450.48
D.1.7 | D.1.07 | D | 2 | 4 | D.1 | D.1 | Lavaplatos para mueble | 504.44 | 2021-02-06 | 2021-08-25 | 504.44
D.1.8 | D.1.08 | D | 2 | 4 | D.1 | D.1 | Accesorios (portarrollo) | 82.19 | 2021-03-08 | 2021-09-24 | 82.19
D.1.9 | D.1.09 | D | 2 | 4 | D.1 | D.1 | Barras W.C. | 6.93 | 2021-07-13 | 2021-09-11 | 6.93
D.1.10 | D.1.10 | D | 2 | 4 | D.1 | D.1 | Barras ducha (discapacidad) | 27.03 | 2021-07-13 | 2021-09-11 | 27.03
D.2 | D.2 | D | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | RED AGUA POTABLE |  |  |  | NULL
D.2.1 | D.2.1 | D | 2 | 4 | D.2 | D.2 | MAP | 200 | 2021-07-19 | 2021-09-02 | 200
D.2.2 | D.2.2 | D | 2 | 4 | D.2 | D.2 | Remarcadores (condominios y edificios) | 9.09 | 2021-07-19 | 2021-09-17 | 9.09
D.2.3 | D.2.3 | D | 2 | 4 | D.2 | D.2 | Red areas comunes (condominios y edificios) | 4316.4 | 2021-02-15 | 2021-08-14 | 4316.4
D.2.4 | D.2.4 | D | 2 | 4 | D.2 | D.2 | Red interior agua fria | 3795 | 2020-09-25 | 2021-03-24 | 3795
D.2.5 | D.2.5 | D | 2 | 4 | D.2 | D.2 | Red interior agua caliente | 2442 | 2020-09-25 | 2021-03-24 | 2442
D.3 | D.3 | D | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | RED ALCANTARILLADO |  |  |  | NULL
D.3.1 | D.3.1 | D | 2 | 4 | D.3 | D.3 | UD | 327.4 | 2020-08-27 | 2021-01-24 | 327.4
D.3.2 | D.3.2 | D | 2 | 4 | D.3 | D.3 | Red interior | 3399 | 2020-12-08 | 2021-05-27 | 3399
D.3.4 | D.3.4 | D | 2 | 4 | D.3 | D.3 | Camara de inspeccion | 328 | 2021-06-15 | 2021-08-14 | 328
D.4 | D.4 | D | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | INSTALACIONES ELeCTRICAS |  |  |  | NULL
D.4.1 | D.4.1 | D | 2 | 4 | D.4 | D.4 | Medidor y Empalmes | 1974 | 2021-04-15 | 2021-08-13 | 1974
D.4.2 | D.4.2 | D | 2 | 4 | D.4 | D.4 | Tablero (automaticos, protecciones, etc.) | 2254 | 2021-04-15 | 2021-08-13 | 2254
D.4.4 | D.4.4 | D | 2 | 4 | D.4 | D.4 | Puesta a tierra | 271.6 | 2021-06-15 | 2021-09-13 | 271.6
D.4.5 | D.4.5 | D | 2 | 4 | D.4 | D.4 | Red interior | 8349 | 2020-12-15 | 2021-08-12 | 8349
D.4.6 | D.4.6 | D | 2 | 4 | D.4 | D.4 | Red areas comunes (condominios y edificios) | 1135.2 | 2021-03-15 | 2021-08-12 | 1135.2
D.5 | D.5 | D | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | INSTALACIONES DE GAS |  |  |  | NULL
D.5.3 | D.5.3 | D | 2 | 4 | D.5 | D.5 | Red interior | 1501.5 | 2020-09-04 | 2021-07-20 | 1501.5
D.5.4 | D.5.4 | D | 2 | 4 | D.5 | D.5 | Calefon | 2234.1 | 2021-02-06 | 2021-09-23 | 2234.1
D.5.8 | D.5.8 | D | 2 | 4 | D.5 | D.5 | Red areas comunes (condominios y edificios) | 85 | 2021-05-15 | 2021-08-13 | 85
D.7 | D.7 | D | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | INSTALACIoN SISTEMA EVACUACIoN DE DESECHOS SoLIDOS |  |  |  | NULL
D.7.1 | D.7.1 | D | 2 | 4 | D.7 | D.7 | Ductos, tolvas y caseta. | 3385.55 | 2020-11-23 | 2021-04-22 | 3385.55
D.7.2 | D.7.2 | D | 2 | 4 | D.7 | D.7 | Contenedores y otros accesorios | 200 | 2021-01-07 | 2021-06-06 | 200
D.EX | D.EX | D | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  | NULL
D.EX.1 | D.EX.01 | D | 2 | 5 | D.EX | D.EX | WC Movilidad Reducida | 10.4 | 2021-02-06 | 2021-08-25 | 10.4
D.EX.2 | D.EX.02 | D | 2 | 5 | D.EX | D.EX | Llave jardin | 1.05 | 2021-07-18 | 2021-08-17 | 1.05
D.EX.3 | D.EX.03 | D | 2 | 5 | D.EX | D.EX | Llave lavadora | 358.09 | 2021-03-08 | 2021-10-14 | 358.09
D.EX.4 | D.EX.04 | D | 2 | 5 | D.EX | D.EX | Extraccion forzada de banos | 2798.4 | 2021-04-15 | 2021-09-22 | 2798.4
D.EX.5 | D.EX.05 | D | 2 | 5 | D.EX | D.EX | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | 30.2 | 2021-02-06 | 2021-08-25 | 30.2
D.EX.6 | D.EX.06 | D | 2 | 5 | D.EX | D.EX | Sistema timbre Luz | 0.75 | 2021-04-20 | 2021-08-18 | 0.75
D.EX.7 | D.EX.07 | D | 2 | 5 | D.EX | D.EX | Sensor de humo por vivienda | 24.23 | 2021-04-20 | 2021-08-18 | 24.23
D.EX.8 | D.EX.08 | D | 2 | 5 | D.EX | D.EX | Llave seguro gas | 8.75 | 2021-04-20 | 2021-08-18 | 8.75
D.EX.9 | D.EX.09 | D | 2 | 5 | D.EX | D.EX | Cerraduras exteriores en puerta interior | 80.14 | 2021-04-15 | 2021-08-13 | 80.14
D.EX.10 | D.EX.10 | D | 2 | 5 | D.EX | D.EX | Protector enchufe | 81.12 | 2021-04-20 | 2021-08-18 | 81.12
D.EX.11 | D.EX.11 | D | 2 | 5 | D.EX | D.EX | Lamina Proteccion Vidrio | 105.86 | 2021-04-20 | 2021-09-17 | 105.86
D.EX.12 | D.EX.12 | D | 2 | 5 | D.EX | D.EX | Red Seca | 625 | 2020-08-27 | 2021-08-11 | 625
D.EX.13 | D.EX.13 | D | 2 | 5 | D.EX | D.EX | Lavaplatos Movilidad reducida | 3.08 | 2021-06-10 | 2021-06-20 | 3.08
D.EX.14 | D.EX.14 | D | 2 | 5 | D.EX | D.EX | Doble Cerraduras puerta Principal | 33.15 | 2021-04-15 | 2021-08-13 | 33.15
E | E | E | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | OBRAS DE URBANIZACIoN |  |  |  | NULL
E.1 | E.1 | E | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | PAVIMENTOS |  |  |  | NULL
E.1.1 | E.1.01 | E | 2 | 4 | E.1 | E.1 | Excavacion y relleno | 6943.57 | 2021-03-15 | 2021-06-13 | 6943.57
E.1.3 | E.1.03 | E | 2 | 4 | E.1 | E.1 | Aceras | 737.38 | 2021-03-27 | 2021-06-25 | 737.38
E.1.4 | E.1.04 | E | 2 | 4 | E.1 | E.1 | Base Estabilizada | 1239.32 | 2021-03-12 | 2021-06-10 | 1239.32
E.1.7 | E.1.07 | E | 2 | 4 | E.1 | E.1 | Calzada concreto asfaltico | 8491.35 | 2021-06-13 | 2021-07-13 | 8491.35
E.1.9 | E.1.09 | E | 2 | 4 | E.1 | E.1 | Soleras | 487.13 | 2021-03-29 | 2021-06-27 | 487.13
E.1.10 | E.1.10 | E | 2 | 4 | E.1 | E.1 | Solerillas | 339.3 | 2021-03-29 | 2021-06-27 | 339.3
E.2 | E.2 | E | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | SISTEMA DE EVACUACIoN DE AGUAS LLUVIA |  |  |  | NULL
E.2.1 | E.2.1 | E | 2 | 4 | E.2 | E.2 | Red evacuacion aguas lluvia |  |  |  | NULL
E.2.1.4 | E.2.1.4 | E | 2 | 4 | E.2 | E.2 | Tubo circular de PVC hidraulico - HDPE | 440.36 | 2021-02-17 | 2021-06-30 | 440.36
E.2.3 | E.2.3 | E | 2 | 4 | E.2 | E.2 | Drenes |  |  |  | NULL
E.2.3.1 | E.2.3.1 | E | 2 | 4 | E.2 | E.2 | Relleno grava drenes | 23.59 | 2021-02-17 | 2021-06-29 | 23.59
E.2.3.2 | E.2.3.2 | E | 2 | 4 | E.2 | E.2 | Excavacion de drenes | 9.71 | 2021-02-17 | 2021-06-30 | 9.71
E.3 | E.3 | E | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | AGUA POTABLE LOTEO |  |  |  | NULL
E.3.1 | E.3.1 | E | 2 | 4 | E.3 | E.3 | Red de agua | 5526.5 | 2021-01-20 | 2021-08-17 | 5526.5
E.3.2 | E.3.2 | E | 2 | 4 | E.3 | E.3 | Sistema de impulsion de agua | 3636 | 2021-07-18 | 2021-08-17 | 3636
E.4 | E.4 | E | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | ALCANTARILLADO LOTEO |  |  |  | NULL
E.4.1 | E.4.1 | E | 2 | 4 | E.4 | E.4 | Red de alcantarillado |  |  |  | NULL
E.4.1.1 | E.4.1.1 | E | 2 | 4 | E.4 | E.4 | Tuberia | 1562.8 | 2021-01-02 | 2021-04-02 | 1562.8
E.4.1.3 | E.4.1.3 | E | 2 | 4 | E.4 | E.4 | Camaras tipo A | 1105.6 | 2021-01-02 | 2021-05-02 | 1105.6
E.4.1.4 | E.4.1.4 | E | 2 | 4 | E.4 | E.4 | Camaras tipo B | 207.3 | 2021-01-02 | 2021-05-02 | 207.3
E.4.1.6 | E.4.1.6 | E | 2 | 4 | E.4 | E.4 | Tapa camara metalica | 172.9 | 2021-01-02 | 2021-05-02 | 172.9
E.4.1.7 | E.4.1.7 | E | 2 | 4 | E.4 | E.4 | Cama de arena (indicar espesor) | 66.12 | 2021-01-02 | 2021-05-02 | 66.12
E.4.3 | E.4.3 | E | 2 | 4 | E.4 | E.4 | Plantas elevadoras Aguas Servidas | 4497.7 | 2021-01-02 | 2021-05-02 | 4497.7
E.5 | E.5 | E | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | ELECTRICIDAD LOTEO |  |  |  | NULL
E.5.1 | E.5.1 | E | 2 | 4 | E.5 | E.5 | Red electrica de distribucion y alumbrado publico | 7304 | 2021-01-02 | 2021-04-02 | 7304
E.5.2 | E.5.2 | E | 2 | 4 | E.5 | E.5 | Postacion | 803.16 | 2021-02-01 | 2021-05-02 | 803.16
E.5.3 | E.5.3 | E | 2 | 4 | E.5 | E.5 | Iluminacion | 1306.4 | 2021-02-01 | 2021-05-02 | 1306.4
E.6 | E.6 | E | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | OBRAS ANEXAS |  |  |  | NULL
E.6.1 | E.6.1 | E | 2 | 4 | E.6 | E.6 | Senalizacion de calles y pasajes | 824.51 | 2021-07-28 | 2021-09-26 | 824.51
E.EX | E.EX | E | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | PARTIDAS DE OBRAS DE URBANIZACION AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  | NULL
E.EX.1 | E.EX.1 | E | 2 | 5 | E.EX | E.EX | EISTU | 4514.69 | 2021-07-28 | 2021-09-26 | 4514.69
E.EX.2 | E.EX.2 | E | 2 | 5 | E.EX | E.EX | Dispositivos de rodados | 78.54 | 2021-03-27 | 2021-06-24 | 78.54
F | F | F | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | OBRAS DE HABILITACION |  |  |  | NULL
F.1 | F.1 | F | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | NULL
F.1.1 | F.1.1 | F | 2 | 4 | F.1 | F.1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | 6656.82 | 2020-05-04 | 2020-09-11 | 6656.82
F.1.4 | F.1.4 | F | 2 | 4 | F.1 | F.1 | Extraccion de escombros | 12562.88 | 2020-05-04 | 2020-09-11 | 12562.88
F.4 | F.4 | F | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | FUNDACIONES ESPECIALES |  |  |  | NULL
F.4.1 | F.4.1 | F | 2 | 4 | F.4 | F.4 | Losa de Fundacion para suelos salinos |  |  |  | NULL
F.4.1.2 | F.4.1.2 | F | 2 | 4 | F.4 | F.4 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | 2170.2 | 2020-05-31 | 2020-11-30 | 2170.2
F.4.1.3 | F.4.1.3 | F | 2 | 4 | F.4 | F.4 | Relleno mejoramiento Estructural | 15370.96 | 2020-05-18 | 2020-11-30 | 15370.96
G | G | G | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | OBRAS DE CONSTRUCCIoN DE SALA MULTIUSO |  |  |  | NULL
G.B | G.B | G | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | OBRA GRUESA |  |  |  | NULL
G.B.1 | G.B.1 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | FUNDACIONES |  |  |  | NULL
G.B.1.1 | G.B.1.1 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Replanteo, trazado y niveles | 6.41 | 2021-03-03 | 2021-03-13 | 6.41
G.B.1.2 | G.B.1.2 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Excavacion | 5.34 | 2021-03-10 | 2021-03-25 | 5.34
G.B.1.3 | G.B.1.3 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Emplantillado | 1.56 | 2021-03-17 | 2021-03-26 | 1.56
G.B.1.4 | G.B.1.4 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Hormigon cimientos | 48.84 | 2021-03-27 | 2021-04-16 | 48.84
G.B.1.6 | G.B.1.6 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Enfierradura | 55.46 | 2021-03-19 | 2021-04-08 | 55.46
G.B.1.7 | G.B.1.7 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Moldajes | 13.79 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 13.79
G.B.3.5 | G.B.3.5 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Paneles sis. Const. No tradicional |  |  |  | NULL
G.B.3.5.1 | G.B.3.5.1 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Estructurales | 114.56 | 2021-03-30 | 2021-05-14 | 114.56
G.B.3.5.2 | G.B.3.5.2 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Tabiquerias | 17.44 | 2021-04-06 | 2021-05-20 | 17.44
G.B.6 | G.B.6 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | CUBIERTA |  |  |  | NULL
G.B.6.1 | G.B.6.1 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Estructura (inc. Costaneras) |  |  |  | NULL
G.B.6.1.2 | G.B.6.1.2 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Acero | 131.14 | 2021-04-14 | 2021-05-29 | 131.14
G.B.6.2 | G.B.6.2 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Cubierta (inc. Cumbreras) |  |  |  | NULL
G.B.6.2.1 | G.B.6.2.1 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Acero galvanizado | 51.86 | 2021-04-14 | 2021-05-29 | 51.86
G.B.6.3 | G.B.6.3 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Hojalateria |  |  |  | NULL
G.B.6.3.1 | G.B.6.3.1 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Canales | 27.76 | 2021-04-14 | 2021-05-29 | 27.76
G.B.6.3.2 | G.B.6.3.2 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Bajadas | 18.35 | 2021-04-14 | 2021-05-29 | 18.35
G.B.EX | G.B.EX | G | 2 | 4 | G.B | G.B | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  | NULL
G.B.EX.1 | G.B.EX.1 | G | 2 | 4 | G.B | G.B | Pergola | 18 | 2021-05-04 | 2021-06-18 | 18
G.C | G.C | G | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | OBRAS DE TERMINACIoN |  |  |  | NULL
G.C.1 | G.C.01 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES |  |  |  | NULL
G.C.1.1 | G.C.01.1 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Exterior |  |  |  | NULL
G.C.1.1.5 | G.C.01.1.5 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Sidding | 173.86 | 2021-04-14 | 2021-06-13 | 173.86
G.C.1.2 | G.C.01.2 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Interior zona seca |  |  |  | NULL
G.C.1.2.2 | G.C.01.2.2 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Yeso carton | 54.65 | 2021-04-14 | 2021-06-13 | 54.65
G.C.1.3 | G.C.01.3 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Interior zona humeda |  |  |  | NULL
G.C.1.3.3 | G.C.01.3.3 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Yeso carton RH | 62.28 | 2021-04-14 | 2021-06-13 | 62.28
G.C.3.3 | G.C.03.3 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Revestimiento zona seca |  |  |  | NULL
G.C.3.3.1 | G.C.03.3.1 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Yeso carton | 59.41 | 2021-04-14 | 2021-06-13 | 59.41
G.C.4 | G.C.04 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | AISLACIoN TeRMICA CUBIERTA |  |  |  | NULL
G.C.4.1 | G.C.04.1 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Poliestireno expandido | 27.55 | 2021-04-29 | 2021-06-12 | 27.55
G.C.5 | G.C.05 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | REVESTIMIENTO PISOS |  |  |  | NULL
G.C.5.1 | G.C.05.1 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Ceramica | 58.23 | 2021-05-04 | 2021-06-22 | 58.23
G.C.9 | G.C.09 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | NULL
G.C.9.1 | G.C.09.1 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Marcos |  |  |  | NULL
G.C.9.1.1 | G.C.09.1.1 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Madera | 4.95 | 2021-05-04 | 2021-07-03 | 4.95
G.C.9.2 | G.C.09.2 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Puertas interiores |  |  |  | NULL
G.C.9.2.1 | G.C.09.2.1 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Puerta ancho 70 | 4.77 | 2021-05-11 | 2021-07-10 | 4.77
G.C.9.2.4 | G.C.09.2.4 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Puerta ancho 85 | 17.58 | 2021-05-11 | 2021-07-10 | 17.58
G.C.9.3 | G.C.09.3 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Puerta exteriores |  |  |  | NULL
G.C.9.3.3 | G.C.09.3.3 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Puerta ventana | 8.88 | 2021-05-11 | 2021-07-10 | 8.88
G.C.9.4 | G.C.09.4 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Quincalleria (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) |  |  |  | NULL
G.C.9.4.2 | G.C.09.4.2 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Bano | 3.17 | 2021-05-11 | 2021-07-10 | 3.17
G.C.9.4.3 | G.C.09.4.3 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Interior | 1.62 | 2021-05-11 | 2021-07-10 | 1.62
G.C.9.5 | G.C.09.5 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Ventanas (incluye quincalleria) |  |  |  | NULL
G.C.9.5.1 | G.C.09.5.1 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Aluminio | 116.55 | 2021-05-11 | 2021-07-10 | 116.55
G.C.10 | G.C.10 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | MOLDURAS |  |  |  | NULL
G.C.10.1 | G.C.10.1 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Guardapolvos | 4.09 | 2021-05-04 | 2021-06-18 | 4.09
G.C.10.2 | G.C.10.2 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Cornizas | 4.77 | 2021-05-04 | 2021-06-18 | 4.77
G.C.11 | G.C.11 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | PINTURAS |  |  |  | NULL
G.C.11.2 | G.C.11.2 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Esmalte | 38.08 | 2021-05-14 | 2021-07-13 | 38.08
G.C.12 | G.C.12 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | NULL
G.C.12.1 | G.C.12.1 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Pavimentos de Acceso |  |  |  | NULL
G.C.12.1.3 | G.C.12.1.3 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Rampa acceso vivienda (incluye baranda doble altura) | 7.5 | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 7.5
G.C.EX | G.C.EX | G | 2 | 4 | G.C | G.C | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIoN AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  | NULL
G.C.EX.1 | G.C.EX.1 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Pintura Fibrocemento | 47.88 | 2021-04-21 | 2021-06-19 | 47.88
G.C.EX.2 | G.C.EX.2 | G | 2 | 4 | G.C | G.C | Pintura Hojalateria, numeracion, Aseo Final y Luminaria | 69.09 | 2021-05-21 | 2021-06-19 | 69.09
G.D | G.D | G | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | INSTALACIONES |  |  |  | NULL
G.D.1 | G.D.1 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. griferia) |  |  |  | NULL
G.D.1.1 | G.D.1.1 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | WC | 6.6 | 2021-05-19 | 2021-07-03 | 6.6
G.D.1.2 | G.D.1.2 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | Lavamanos con pedestal | 4.53 | 2021-05-19 | 2021-07-03 | 4.53
G.D.1.3 | G.D.1.3 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | Lavamanos sin pedestal (viv. Discapacidad) | 23.73 | 2021-05-19 | 2021-07-03 | 23.73
G.D.1.7 | G.D.1.7 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | Lavaplatos con mueble | 4.64 | 2021-05-19 | 2021-07-03 | 4.64
G.D.1.9 | G.D.1.9 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | Barras W.C. | 10.41 | 2021-05-19 | 2021-07-03 | 10.41
G.D.2 | G.D.2 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | RED AGUA POTABLE |  |  |  | NULL
G.D.2.1 | G.D.2.1 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | MAP | 12.27 | 2021-07-20 | 2021-07-29 | 12.27
G.D.2.2 | G.D.2.2 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | Red interior agua fria | 10.92 | 2021-04-21 | 2021-06-30 | 10.92
G.D.3 | G.D.3 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | RED ALCANTARILLADO |  |  |  | NULL
G.D.3.2 | G.D.3.2 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | Red interior | 7.92 | 2021-03-17 | 2021-07-05 | 7.92
G.D.4 | G.D.4 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | NULL
G.D.4.1 | G.D.4.1 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | Medidor y Empalmes | 16.92 | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 16.92
G.D.4.2 | G.D.4.2 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | 9.27 | 2021-04-21 | 2021-06-20 | 9.27
G.D.4.5 | G.D.4.5 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | Red interior | 15.99 | 2021-04-21 | 2021-06-20 | 15.99
G.D.5 | G.D.5 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | INSTALACIONES DE GAS |  |  |  | NULL
G.D.5.2 | G.D.5.2 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | Red interior | 26.59 | 2021-04-21 | 2021-06-20 | 26.59
G.D.EX | G.D.EX | G | 2 | 4 | G.D | G.D | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  | NULL
G.D.EX.1 | G.D.EX.1 | G | 2 | 4 | G.D | G.D | WC movilidad reducida | 15.6 | 2021-05-19 | 2021-07-03 | 15.6
H | H | H | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | aREAS VERDES Y RECREACIONALES |  |  |  | NULL
H.1 | H.1 | H | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | PREPARACIoN TERRENO |  |  |  | NULL
H.1.1 | H.1.1 | H | 2 | 4 | H.1 | H.1 | Escarpes | 253.02 | 2021-05-15 | 2021-08-12 | 253.02
H.1.3 | H.1.3 | H | 2 | 4 | H.1 | H.1 | Solerillas | 53.72 | 2021-05-22 | 2021-08-19 | 53.72
H.1.5 | H.1.5 | H | 2 | 4 | H.1 | H.1 | Base estabilizada | 77.2 | 2021-05-29 | 2021-08-26 | 77.2
H.1.6 | H.1.6 | H | 2 | 4 | H.1 | H.1 | Pavimento circulacion peatonal, areas de estar, juegos, etc. |  |  |  | NULL
H.1.6.1 | H.1.6.1 | H | 2 | 4 | H.1 | H.1 | Hormigon | 956.3 | 2021-06-05 | 2021-09-03 | 956.3
H.1.7 | H.1.7 | H | 2 | 4 | H.1 | H.1 | Obras Menores |  |  |  | NULL
H.1.7.1 | H.1.7.1 | H | 2 | 4 | H.1 | H.1 | Jardineras | 392.4 | 2021-06-11 | 2021-09-09 | 392.4
H.1.7.4 | H.1.7.4 | H | 2 | 4 | H.1 | H.1 | Sombreaderos | 218.1 | 2021-06-11 | 2021-09-08 | 218.1
H.2 | H.2 | H | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | INSTALACIoN ELeCTRICA |  |  |  | NULL
H.2.1 | H.2.1 | H | 2 | 4 | H.2 | H.2 | Empalme y medidor | 24.54 | 2021-08-08 | 2021-08-23 | 24.54
H.2.2 | H.2.2 | H | 2 | 4 | H.2 | H.2 | Red | 372.6 | 2021-05-15 | 2021-07-23 | 372.6
H.2.3 | H.2.3 | H | 2 | 4 | H.2 | H.2 | Postacion | 292.56 | 2021-05-30 | 2021-08-08 | 292.56
H.2.4 | H.2.4 | H | 2 | 4 | H.2 | H.2 | Luminarias | 98.9 | 2021-05-30 | 2021-08-08 | 98.9
H.3 | H.3 | H | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | RIEGO |  |  |  | NULL
H.3.1 | H.3.1 | H | 2 | 4 | H.3 | H.3 | Medidor | 4.55 | 2021-08-08 | 2021-08-22 | 4.55
H.3.2 | H.3.2 | H | 2 | 4 | H.3 | H.3 | Red interior (inc. Camaras) | 102.8 | 2021-05-30 | 2021-08-08 | 102.8
H.4 | H.4 | H | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | MOBILIARIO URBANO (Bancas, juegos infantiles, maq. de ejercicio) |  |  |  | NULL
H.4.1 | H.4.1 | H | 2 | 4 | H.4 | H.4 | Bancas o escanos | 323.69 | 2021-09-09 | 2021-10-09 | 323.69
H.4.2 | H.4.2 | H | 2 | 4 | H.4 | H.4 | Basureros | 81.81 | 2021-09-09 | 2021-10-09 | 81.81
H.4.3 | H.4.3 | H | 2 | 4 | H.4 | H.4 | Juegos infantiles | 90.91 | 2021-09-09 | 2021-10-09 | 90.91
H.4.4 | H.4.4 | H | 2 | 4 | H.4 | H.4 | Maquinas de ejercicios | 27.27 | 2021-09-09 | 2021-10-08 | 27.27
H.5 | H.5 | H | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | VEGETACIoN |  |  |  | NULL
H.5.2 | H.5.2 | H | 2 | 4 | H.5 | H.5 | arboles (incluye taza y tutor) | 195.84 | 2021-07-11 | 2021-10-09 | 195.84
H.EX | H.EX | H | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | PARTIDAS DE OBRAS DE aREAS VERDES Y RECREACIONALES AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  |  | NULL
H.EX.1 | H.EX.1 | H | 2 | 5 | H.EX | H.EX | Bicicletero | 49.45 | 2021-09-09 | 2021-10-09 | 49.45
H.EX.2 | H.EX.2 | H | 2 | 5 | H.EX | H.EX | Paisajismo seco | 796.92 | 2021-09-09 | 2021-10-08 | 796.92
I | I | I | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | RECEPCION DOM Y DEPARTAMENTO PILOTO |  |  |  | NULL
I.1 | I.1 | I | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | Recepcion Final | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0
I.2 | I.2 | I | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | Departamento Piloto | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0

## gantttab
ITEM | DSC | CONTEXTO_LINEA | UNID_LINEA_TXT | unid_afec | PORC_LINEA | cnt_unid_divisor | representa | verif_cnt_div | monto_%_linea | monto_%_linea | monto_linea | tot_recal | monto_%_linea | verif_sum | verif_sum | val_uni_edif | tot_cacl | MONTO_LINEA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL_CALC | DIFF | TOTAL_INF | MONTO_X_DIA | PORC_PARTICIPA | P_INICIO | P_DIAS | P_FIN | R_INICIO | R_DIAS | R_FIN | TIPO | CNT_REF | CNT_DESC | MEDICION
A | OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS | LOTE EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [15 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | INI | NULL
A.1 | INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PRELIMINARES | LOTE | [15 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.1.1 | Construcciones provisorias | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1783.16 | 1783.16 | 1783.16 | 1783.16 | 1783.16 | 1783.16 | 1783.16 | 1783.16 | 1783.16 | 1783.16 | m2 | 687.95 | 2.59 | 1781.79 | 1.37 | 1783.16 | 39626 | 0.52 | 2020-04-01 | 45 | 2020-05-15 | 2020-05-21 | 68 | 2020-07-27 |  | NULL |  | LOTE
A.1.2 | Empalmes y conexiones provisorias | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 494.9 | 494.9 | 494.9 | 494.9 | 494.9 | 494.9 | 494.9 | 494.9 | 494.9 | 494.9 | cnt | 9 | 54.99 | 494.91 | -0.01 | 494.9 | 10998 | 0.14 | 2020-04-01 | 45 | 2020-05-15 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.1.4 | Cierros provisorios | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 459.88 | 459.88 | 459.88 | 459.88 | 459.88 | 459.88 | 459.88 | 459.88 | 459.88 | 459.88 | ml | 601.16 | 0.77 | 462.89 | -3.01 | 459.88 | 9198 | 0.13 | 2020-04-01 | 50 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 54 | 2020-07-13 |  | NULL |  | LOTE
A.2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | LOTE | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.2.1 | Letreros de obra | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | cnt | 1 | 53.62 | 53.62 | 0 | 53.62 | 1787 | 0.02 | 2020-04-01 | 30 | 2020-05-01 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.2.2 | Aseo y entrega | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2187.21 | 2187.21 | 2187.21 | 2187.21 | 2187.21 | 2187.21 | 2187.21 | 2187.21 | 2187.21 | 2187.21 | cnt | 330 | 6.63 | 2187.9 | -0.69 | 2187.21 | 24302 | 0.63 | 2021-09-06 | 90 | 2021-12-05 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.2.3 | Retiro de escombros | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3969.64 | 3969.64 | 3969.64 | 3969.64 | 3969.64 | 3969.64 | 3969.64 | 3969.64 | 3969.64 | 3969.64 | m3 | 12767.56 | 0.31 | 3957.94 | 11.7 | 3969.64 | 132321 | 1.15 | 2020-04-01 | 30 | 2020-05-01 | 2020-06-04 | 57 | 2020-07-30 |  | NULL |  | LOTE
A.3 | CONTROL CALIDAD OBRAS (ensayos) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.1 | Suelos | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.1.1 | Proctor | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.041 | 0.0414 | 0.828 | 16.56 | 0.828 | 0.82 | 0.828 | 0.828 | 16.56 | 16.56 | cnt | 2 | 8.28 | 16.56 | 0 | 16.56 | 0.104 | 0 | 2020-05-04 | 160 | 2020-10-11 | 2020-08-07 | NULL | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
A.3.1.2 | CBR o Densidad relativa | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.012 | 0.012 | 0.24 | 4.8 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4.8 | 4.8 | cnt | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.03 | 0 | 2020-05-04 | 160 | 2020-10-11 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
A.3.1.3 | Limites de Aterberg | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.013 | 0.0125 | 0.25 | 5 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 5 | 5 | cnt | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 5 | 0.031 | 0 | 2020-05-04 | 160 | 2020-10-11 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
A.3.1.4 | Densidad maxima compactada seca | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.032 | 0.0315 | 0.63 | 12.6 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 12.6 | 12.6 | cnt | 36 | 0.35 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0.074 | 0 | 2020-05-11 | 170 | 2020-10-28 | 2020-08-01 | NULL | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
A.3.2 | Madera | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.3 | Hormigon | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.3.1 | R Compresion | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.541 | 0.54112 | 10.8225 | 216.45 | 10.8225 | 10.82 | 10.8225 | 10.8225 | 216.45 | 216.45 | cnt | 117 | 1.85 | 216.45 | 0 | 216.45 | 1082 | 0.06 | 2020-09-04 | 200 | 2021-03-23 | NULL | 0 | NULL |  | 117 | por piso + fund+techo | PISO
A.3.3.2 | Docilidad | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.117 | 0.117 | 2.34 | 46.8 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 46.8 | 46.8 | cnt | 117 | 0.4 | 46.8 | 0 | 46.8 | 0.234 | 0.01 | 2020-09-04 | 200 | 2021-03-23 | NULL | 0 | NULL |  | 117 | por piso + fund+techo | PISO
A.3.4 | Albanileria | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.5 | Instalaciones sanitarias | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.5.1 | Pruebas red agua potable | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.001 | 0.00057576 | 0.19 | 62.7 | 0.19 | 0.33 | 0.19 | 0.19 | 62.7 | 62.7 | cnt | 330 | 0.19 | 62.7 | 0 | 62.7 | 0.285 | 0.02 | 2020-09-25 | 220 | 2021-05-03 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
A.3.5.2 | Pruebas red alcantarillado | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.004 | 0.00024242 | 0.08 | 26.4 | 0.08 | 1.32 | 0.08 | 0.08 | 26.4 | 26.4 | cnt | 330 | 0.08 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0.12 | 0.01 | 2020-09-25 | 220 | 2021-05-03 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
A.3.6 | Subrasante | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.6.1 | Proctor | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 16.56 | cnt | 2 | 8.28 | 16.56 | 0 | 16.56 | 0.184 | 0 | 2021-03-31 | 90 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.6.2 | CBR o Densidad relativa | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4.8 | cnt | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.053 | 0 | 2021-03-31 | 90 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.6.3 | Limites de Aterberg | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5 | cnt | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 5 | 0.056 | 0 | 2021-03-31 | 90 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.6.4 | Densidad maxima compactada seca | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 13.65 | cnt | 39 | 0.35 | 13.65 | 0 | 13.65 | 0.161 | 0 | 2021-04-05 | 85 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.7 | Sub base, base o mejoramientos | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.7.1 | Proctor | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 49.68 | cnt | 6 | 8.28 | 49.68 | 0 | 49.68 | 0.497 | 0.01 | 2021-02-05 | 100 | 2021-05-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.7.2 | CBR o Densidad relativa | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 14.4 | cnt | 6 | 2.4 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0.144 | 0 | 2021-02-05 | 100 | 2021-05-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.7.3 | Limistes de Aterberg | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 15 | cnt | 6 | 2.5 | 15 | 0 | 15 | 0.15 | 0 | 2021-02-05 | 100 | 2021-05-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.7.5 | Densidad maxima compactada seca | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 13.65 | cnt | 39 | 0.35 | 13.65 | 0 | 13.65 | 0.152 | 0 | 2021-02-12 | 90 | 2021-05-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.8 | Cemento Asfaltico | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.8.1 | Ensayos de ligante | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8.72 | cnt | 2 | 4.36 | 8.72 | 0 | 8.72 | 0.291 | 0 | 2021-05-13 | 30 | 2021-06-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9 | Mezcla asfaltica | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.9.1 | Ensayo Marshall | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2.5 | cnt | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.083 | 0 | 2021-04-13 | 30 | 2021-05-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9.2 | Ensayo de extraccion | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 26 | cnt | 4 | 6.5 | 26 | 0 | 26 | 0.867 | 0.01 | 2021-05-13 | 30 | 2021-06-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9.3 | Espesores | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12 | cnt | 4 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0.8 | 0 | 2021-06-12 | 15 | 2021-06-27 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9.4 | Granulometria de la mezcla | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 14 | cnt | 4 | 3.5 | 14 | 0 | 14 | 0.467 | 0 | 2021-05-13 | 30 | 2021-06-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9.5 | HI - LOW | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12.8 | cnt | 1 | 12.8 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0.427 | 0 | 2021-06-12 | 30 | 2021-07-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.10 | Aceras | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.10.1 | R Compresion | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8.19 | cnt | 3 | 2.73 | 8.19 | 0 | 8.19 | 0.091 | 0 | 2021-02-27 | 90 | 2021-05-28 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.11 | Soleras | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.11.1 | Resistencia a Compresion | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4.37 | cnt | 1 | 4.37 | 4.37 | 0 | 4.37 | 0.049 | 0 | 2021-01-29 | 90 | 2021-04-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
B | OBRA GRUESA | LOSA PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | EDIFICIO | NULL
B.1 | FUNDACIONES | LOSA | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | LOSA | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.635 | 0.63467 | 12.6935 | 253.87 | 12.6935 | 12.7 | 12.6935 | 12.6935 | 253.87 | 253.87 | m2 | 1586.69 | 0.16 | 253.87 | 0 | 253.87 | 1.09 | 0.07 | 2020-05-25 | 233 | 2021-01-13 | 2020-06-01 | NULL | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.2 | Excavacion | LOSA | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 1.166 | 1.1661 | 23.3225 | 466.45 | 23.3225 | 23.32 | 23.3225 | 23.3225 | 466.45 | 466.45 | m3 | 748.81 | 0.62 | 464.26 | 2.19 | 466.45 | 2002 | 0.13 | 2020-05-26 | 233 | 2021-01-14 | 2020-06-16 | 45 | 2020-07-30 |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.3 | Emplantillado | LOSA | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 2.151 | 2.1506 | 43.012 | 860.24 | 43.012 | 43.02 | 43.012 | 43.012 | 860.24 | 860.24 | m3 | 296.88 | 2.9 | 860.95 | -0.71 | 860.24 | 3692 | 0.25 | 2020-06-02 | 233 | 2021-01-21 | 2020-08-17 | NULL | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.4 | Hormigon cimientos | LOSA | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 24.302 | 24.3016 | 486.0315 | 9720.63 | 486.0315 | 486.04 | 486.0315 | 486.0315 | 9720.63 | 9720.63 | m3 | 2793.28 | 3.48 | 9720.61 | 0.02 | 9720.63 | 64804 | 2.81 | 2020-09-04 | 150 | 2021-02-01 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.6 | Enfierradura | LOSA | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 25.596 | 25.5965 | 511.929 | 10238.58 | 511.929 | 511.92 | 511.929 | 511.929 | 10238.58 | 10238.58 | kg | 255964.38 | 0.04 | 10238.58 | 0 | 10238.58 | 68257 | 2.96 | 2020-08-27 | 150 | 2021-01-24 | 2020-08-14 | NULL | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.7 | Moldajes | LOSA | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 20.717 | 20.7174 | 414.3485 | 8286.97 | 414.3485 | 414.34 | 414.3485 | 414.3485 | 8286.97 | 8286.97 | m2 | 23019.35 | 0.36 | 8286.97 | 0 | 8286.97 | 55246 | 2.4 | 2020-09-03 | 150 | 2021-01-31 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.3 | MUROS 1 piso | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.3.1 | Hormigon Armado | PISO0 PISO1 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.3.1.1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | PISO0 PISO1 | 20 edificios+5medios | 22.5 | 0.044444 | 22.5 | 1 | 22.5 | 6.76 | 6.7597 | 152.0924 | 3422.08 | 152.0924 | 152.1 | 152.0924 | 152.0924 | 3422.08 | 3422.08 | m3 | 1069.4 | 3.2 | 3422.08 | 0 | 3422.08 | 19012 | 0.99 | 2020-09-24 | 180 | 2021-03-23 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.3.1.2 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | PISO0 PISO1 | 20 edificios+5medios | 22.5 | 0.044444 | 22.5 | 1 | 22.5 | 8.659 | 8.6591 | 194.8307 | 4383.69 | 194.8307 | 194.8275 | 194.8307 | 194.8307 | 4383.69 | 4383.69 | kg | 109592.34 | 0.04 | 4383.69 | 0 | 4383.69 | 24354 | 1.27 | 2020-09-21 | 180 | 2021-03-20 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.3.1.3 | Moldajes pilares vigas y cadenas | PISO0 PISO1 | 20 edificios+5medios | 22.5 | 0.044444 | 22.5 | 1 | 22.5 | 5.292 | 5.2924 | 119.0787 | 2679.27 | 119.0787 | 119.07 | 119.0787 | 119.0787 | 2679.27 | 2679.27 | m2 | 7442.41 | 0.36 | 2679.27 | 0 | 2679.27 | 14885 | 0.77 | 2020-09-22 | 180 | 2021-03-21 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.4 | ENTREPISO 1 piso - 2 piso - 3 piso - Losa 4 piso | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.4.1 | Losa de hormigon armado | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.4.1.1 | Hormigon | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | 4 x20 edificios+5medios | 82.5 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 82.5 | 1.547 | 1.5467 | 127.6044 | 10527.36 | 127.6044 | 127.6275 | 127.6044 | 127.6044 | 10527.36 | 10527.36 | m3 | 3289.8 | 3.2 | 10527.36 | 0 | 10527.36 | 56905 | 3.04 | 2020-09-24 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.2 | Enfierradura | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | 4 x20 edificios+5medios | 82.5 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 82.5 | 1.856 | 1.8559 | 153.1133 | 12631.85 | 153.1133 | 153.12 | 153.1133 | 153.1133 | 12631.85 | 12631.85 | kg | 315796.23 | 0.04 | 12631.85 | 0 | 12631.85 | 68.28 | 3.65 | 2020-09-23 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.3 | Moldajes | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | 4 x20 edificios+5medios | 82.5 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 82.5 | 1.374 | 1.3738 | 113.3368 | 9350.29 | 113.3368 | 113.355 | 113.3368 | 113.3368 | 9350.29 | 9350.29 | m2 | 25973.04 | 0.36 | 9350.29 | 0 | 9350.29 | 50542 | 2.7 | 2020-09-22 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.5 | MUROS 2 PISO - 3 PISO - 4 PISO | PISO2 PISO3 PISO4 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.5.1 | Hormigon armado | PISO2 PISO3 PISO4 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.5.1.1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | PISO2 PISO3 PISO4 | 3 x20 edificios | 60 | 0.016667 | 60 | 1 | 60 | 2.686 | 2.6865 | 161.187 | 9671.22 | 161.187 | 161.16 | 161.187 | 161.187 | 9671.22 | 9671.22 | m3 | 3022.26 | 3.2 | 9671.23 | -0.01 | 9671.22 | 53729 | 2.8 | 2020-09-26 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.2 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | PISO2 PISO3 PISO4 | 3 x20 edificios | 60 | 0.016667 | 60 | 1 | 60 | 3.427 | 3.4266 | 205.5952 | 12335.71 | 205.5952 | 205.62 | 205.5952 | 205.5952 | 12335.71 | 12335.71 | kg | 308392.75 | 0.04 | 12335.71 | 0 | 12335.71 | 68532 | 3.57 | 2020-09-25 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.3 | Moldajes pilares vigas y cadenas | PISO2 PISO3 PISO4 | 3 x20 edificios | 60 | 0.016667 | 60 | 1 | 60 | 2.543 | 2.5428 | 152.568 | 9154.08 | 152.568 | 152.58 | 152.568 | 152.568 | 9154.08 | 9154.08 | m2 | 25427.99 | 0.36 | 9154.08 | 0 | 9154.08 | 50856 | 2.65 | 2020-09-26 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.6 | CUBIERTA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.6.1 | Estructura | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.6.3.2 | Bajadas | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 935 | ml | 425 | 2.2 | 935 | 0 | 935 | 5844 | 0.27 | 2021-02-02 | 160 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | PISO
B.7 | ESCALERAS ESPACIOS COMUNES | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.7.1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | 85 | 0.011765 | 85 | 1 | 85 | 0.244 | 0.24388 | 20.73 | 1762.05 | 20.73 | 20.74 | 20.73 | 20.73 | 1762.05 | 1762.05 | cnt | 85 | 20.73 | 1762.05 | 0 | 1762.05 | 11747 | 0.51 | 2020-11-30 | 150 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | (80)por piso+(5)nvl-1 | PISO
B.EX | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.EX.1 | Sobrelosa techumbre | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 7.076 | 7.0759 | 141.5185 | 2830.37 | 141.5185 | 141.52 | 141.5185 | 141.5185 | 2830.37 | 2830.37 | m2 | 5896.6 | 0.48 | 2830.37 | 0 | 2830.37 | 17.69 | 0.82 | 2021-01-02 | 160 | 2021-05-15 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo edificio | EDIFICIO
B.EX.2 | Junta dilatacion | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | 15 | 0.066667 | 15 | 1 | 15 | 1.375 | 1.3749 | 20.6233 | 309.35 | 20.6233 | 20.625 | 20.6233 | 20.6233 | 309.35 | 309.35 | m2 | 542.72 | 0.57 | 309.35 | 0 | 309.35 | 1406 | 0.09 | 2020-09-04 | 220 | 2021-05-15 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo edificio | EDIFICIO
C | OBRAS DE TERMINACIoN | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | DEPTO | NULL
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.1.1 | Exterior | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.1.1.1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.083 | 0.082609 | 27.2611 | 8996.16 | 27.2611 | 27.39 | 27.2611 | 27.2611 | 8996.16 | 8996.16 | m2 | 15035.44 | 0.6 | 9021.26 | -25.1 | 8996.16 | 49979 | 2.6 | 2020-12-01 | 180 | 2021-05-30 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.1.2 | Interior zona seca | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.1.2.1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.05 | 0.050207 | 16.5682 | 5467.51 | 16.5682 | 16.5 | 16.5682 | 16.5682 | 5467.5 | 5467.5 | m2 | 25656.12 | 0.21 | 5387.79 | 79.71 | 5467.5 | 30375 | 1.58 | 2020-12-01 | 180 | 2021-05-30 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.1.2.2 | Yeso carton | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.042 | 0.042188 | 13.9222 | 4594.33 | 13.9222 | 13.86 | 13.9222 | 13.9222 | 4594.32 | 4594.32 | m2 | 8075.46 | 0.57 | 4603.01 | -8.69 | 4594.32 | 25524 | 1.33 | 2020-12-08 | 180 | 2021-06-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.1.3 | Interior zona humeda | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.1.3.3 | Yeso carton RH | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.068 | 0.06774 | 22.3542 | 7376.89 | 22.3542 | 22.44 | 22.3542 | 22.3542 | 7376.88 | 7376.88 | m2 | 9268.00 | 0.8 | 7414.4 | -37.52 | 7376.88 | 40983 | 2.13 | 2020-12-08 | 180 | 2021-06-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.3 | CIELO | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.3.1 | Enlucido losa | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.041 | 0.041344 | 13.6436 | 4502.39 | 13.6436 | 13.53 | 13.6436 | 13.6436 | 4502.39 | 4502.39 | m2 | 19437.87 | 0.23 | 4470.71 | 31.68 | 4502.39 | 25013 | 1.3 | 2020-12-01 | 180 | 2021-05-30 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.4 | AISLACIoN TeRMICA CUBIERTA | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.4.1 | Poliestireno expandido | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1474.15 | m2 | 5896.6 | 0.25 | 1474.15 | 0 | 1474.15 | 9213 | 0.43 | 2020-12-01 | 160 | 2021-05-10 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | DEPTO
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.5.1 | Ceramica | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.03 | 0.03048 | 10.0583 | 3319.24 | 10.0583 | 9.9 | 10.0583 | 10.0583 | 3319.23 | 3319.23 | m2 | 6157.78 | 0.54 | 3325.2 | -5.97 | 3319.23 | 18.44 | 0.96 | 2021-01-07 | 180 | 2021-07-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.7 | ESCALERA INTERIOR | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.7.1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | 85 | 0.011765 | 85 | 1 | 85 | 0.207 | 0.20697 | 17.5928 | 1495.39 | 17.5928 | 17.595 | 17.5928 | 17.5928 | 1495.39 | 1495.39 | cnt | 85 | 17.59 | 1495.15 | 0.24 | 1495.39 | 9969 | 0.43 | 2020-12-30 | 150 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL | NO CONSIDERAR | PISO
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.1 | Marcos | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.1.1 | Madera | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 6 x330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.01 | 0.0099087 | 3.2699 | 1079.07 | 3.2699 | 3.3 | 3.2699 | 3.2699 | 1079.06 | 1079.06 | cnt | 1978.00 | 0.55 | 1087.9 | -8.84 | 1079.06 | 5995 | 0.31 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (6) por depto | DEPTO
C.9.2 | Puertas interiores | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 4 x328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.019 | 0.019336 | 6.3423 | 2080.27 | 6.3423 | 6.232 | 6.3423 | 6.3423 | 2080.26 | 2080.26 | cnt | 1312.00 | 1.59 | 2086.08 | -5.82 | 2080.26 | 11557 | 0.6 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (4) por depto | DEPTOTIPO
C.9.3 | Puerta exteriores | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 1 x328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.009 | 0.0089192 | 2.9255 | 959.56 | 2.9255 | 2.952 | 2.9255 | 2.9255 | 959.56 | 959.56 | cnt | 328 | 2.93 | 961.04 | -1.48 | 959.56 | 5331 | 0.28 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto - MR | DEPTOTIPO
C.9.3.3 | Puerta ventana | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 1 x330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.014 | 0.014288 | 4.715 | 1555.95 | 4.715 | 4.62 | 4.715 | 4.715 | 1555.95 | 1555.95 | cnt | 330 | 4.72 | 1557.6 | -1.65 | 1555.95 | 8644 | 0.45 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.9.4 | Quincalleria (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.4.1 | Puerta principal | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 1 x330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.005 | 0.0046702 | 1.5412 | 508.6 | 1.5412 | 1.65 | 1.5412 | 1.5412 | 508.58 | 508.58 | cnt | 330 | 1.54 | 508.2 | 0.38 | 508.58 | 2825 | 0.15 | 2020-12-30 | 180 | 2021-06-28 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.9.4.2 | Bano | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 1 x328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.002 | 0.0016023 | 0.5255 | 172.36 | 0.52555 | 0.656 | 0.52555 | 0.52555 | 172.38 | 172.38 | cnt | 328 | 0.53 | 173.84 | -1.46 | 172.38 | 0.958 | 0.05 | 2020-12-30 | 180 | 2021-06-28 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto - MR | DEPTOTIPO
C.9.4.3 | Interior | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 3 x328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.005 | 0.0048983 | 1.6066 | 526.96 | 1.6066 | 1.64 | 1.6066 | 1.6066 | 526.98 | 526.98 | cnt | 984 | 0.54 | 531.36 | -4.38 | 526.98 | 2928 | 0.15 | 2020-12-30 | 180 | 2021-06-28 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (3) por depto | DEPTO
C.9.5 | Ventanas (incluye quincalleria) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.5.1 | Aluminio | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 5 x330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.128 | 0.12804 | 42.2531 | 13943.52 | 42.2531 | 42.24 | 42.2531 | 42.2531 | 13943.53 | 13943.53 | m2 | 4156.04 | 3.36 | 13964.29 | -20.76 | 13943.53 | 77464 | 4.03 | 2020-12-15 | 180 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (5) por depto | DEPTO
C.9.6 | Vidrios | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 5 x330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.007 | 0.0068695 | 2.2669 | 748.08 | 2.2669 | 2.31 | 2.2669 | 2.2669 | 748.09 | 748.09 | m2 | 4156.04 | 0.18 | 748.09 | 0 | 748.09 | 4156 | 0.22 | 2020-12-15 | 180 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (5) por depto | DEPTO
C.9.7 | Alfeizar | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.7.2 | Hormigon | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.004 | 0.0042498 | 1.4024 | 462.79 | 1.4024 | 1.32 | 1.4024 | 1.4024 | 462.8 | 462.8 | ml | 1157.00 | 0.4 | 462.8 | 0 | 462.8 | 3085 | 0.13 | 2020-12-01 | 150 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.10 | MOLDURAS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.10.2 | Cornizas | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.009 | 0.0093473 | 3.0846 | 1017.92 | 3.0846 | 2.97 | 3.0846 | 3.0846 | 1017.92 | 1017.92 | ml | 13987.67 | 0.07 | 979.14 | 38.78 | 1017.92 | 5655 | 0.29 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11 | PINTURAS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.11.1 | oleo | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.001 | 0.00065473 | 0.2161 | 71.31 | 0.21606 | 0.33 | 0.21606 | 0.21606 | 71.3 | 71.3 | m2 | 467.25 | 0.15 | 70.09 | 1.21 | 71.3 | 0.357 | 0.02 | 2021-01-07 | 200 | 2021-07-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11.2 | Esmalte | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.028 | 0.028193 | 9.3038 | 3070.25 | 9.3038 | 9.24 | 9.3038 | 9.3038 | 3070.27 | 3070.27 | m2 | 17057.05 | 0.18 | 3070.27 | 0 | 3070.27 | 15351 | 0.89 | 2020-12-15 | 200 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11.5 | Antioxidos | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.005 | 0.0048825 | 1.6112 | 531.7 | 1.6112 | 1.65 | 1.6112 | 1.6112 | 531.7 | 531.7 | m2 | 1626.03 | 0.33 | 536.59 | -4.89 | 531.7 | 2659 | 0.15 | 2020-12-15 | 200 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11.6 | Impermeabilizacion muro | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.008 | 0.0081624 | 2.6936 | 888.89 | 2.6936 | 2.64 | 2.6936 | 2.6936 | 888.88 | 888.88 | m2 | 3136.55 | 0.28 | 878.23 | 10.65 | 888.88 | 5926 | 0.26 | 2020-12-15 | 150 | 2021-05-14 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11.7 | Preparacion de superficie | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.03 | 0.029611 | 9.7715 | 3224.6 | 9.7715 | 9.9 | 9.7715 | 9.7715 | 3224.59 | 3224.59 | m2 | 59168.03 | 0.05 | 2958.4 | 266.19 | 3224.59 | 14.02 | 0.93 | 2020-12-15 | 230 | 2021-08-02 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.12 | OBRAS EXTERIORES | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.12.1 | Pavimento de Acceso | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.12.1.2 | Acera hormigon | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | n x20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 1.001 | 1.001 | 20.0205 | 400.41 | 20.0205 | 20.02 | 20.0205 | 20.0205 | 400.41 | 400.41 | m2 | 1696.66 | 0.24 | 407.2 | -6.79 | 400.41 | 4449 | 0.12 | 2021-05-15 | 90 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
C.12.2 | Cierros | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.12.2.1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt. 1.80 m.) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | n x20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 2.093 | 2.0933 | 41.8655 | 837.31 | 41.8655 | 41.86 | 41.8655 | 41.8655 | 837.31 | 837.31 | ml | 220.87 | 3.79 | 837.1 | 0.21 | 837.31 | 9303 | 0.24 | 2021-06-05 | 90 | 2021-09-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL | ? | EDIFICIO
C.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIoN AGREGADAS POR LA EMPRESA | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.EX.1 | Ceramica Muro | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.009 | 0.0092666 | 3.058 | 1009.14 | 3.058 | 2.97 | 3.058 | 3.058 | 1009.13 | 1009.13 | m2 | 1881.29 | 0.54 | 1015.9 | -6.77 | 1009.13 | 5606 | 0.29 | 2021-01-07 | 180 | 2021-07-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.EX.2 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.287 | 0.2869 | 5.738 | 114.76 | 5.738 | 5.74 | 5.738 | 5.738 | 114.76 | 114.76 | cnt | 20 | 5.74 | 114.8 | -0.04 | 114.76 | 0.765 | 0.03 | 2021-03-08 | 150 | 2021-08-05 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
C.EX.3 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.143 | 0.14345 | 2.869 | 57.38 | 2.869 | 2.86 | 2.869 | 2.869 | 57.38 | 57.38 | cnt | 20 | 2.87 | 57.4 | -0.02 | 57.38 | 0.383 | 0.02 | 2021-03-08 | 150 | 2021-08-05 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
C.EX.4 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | 85 pisos | 85 | 0.011765 | 85 | 1 | 85 | 0.029 | 0.029388 | 2.498 | 212.33 | 2.498 | 2.465 | 2.498 | 2.498 | 212.33 | 212.33 | cnt | 85 | 2.5 | 212.5 | -0.17 | 212.33 | 1416 | 0.06 | 2021-03-08 | 150 | 2021-08-05 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | PISO
C.EX.5 | Quincalleria Puerta Instalaciones | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | n x20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.34 | 0.34015 | 6.803 | 136.06 | 6.803 | 6.8 | 6.803 | 6.803 | 136.06 | 136.06 | cnt | 125 | 1.09 | 136.25 | -0.19 | 136.06 | 0.907 | 0.04 | 2021-03-10 | 150 | 2021-08-07 | NULL | 0 | NULL |  | 125 | por puertas | PISO
C.EX.6 | Puerta Movilidad Reducida (Acceso) | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | cnt | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.027 | 0 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
C.EX.7 | Puerta Movilidad Reducida (Bano) | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.623 | 1.6225 | 3.245 | 6.49 | 3.245 | 3.246 | 3.245 | 3.245 | 6.49 | 6.49 | cnt | 2 | 3.25 | 6.5 | -0.01 | 6.49 | 0.036 | 0 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
C.EX.8 | Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | DEPTO_MR | 2 x2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 3.245 | 3.245 | 6.49 | 12.98 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 12.98 | 12.98 | cnt | 4 | 3.25 | 13 | -0.02 | 12.98 | 0.072 | 0 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 4 | (2) por MR | DEPTOMR
C.EX.9 | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Bano) | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.538 | 0.5375 | 1.075 | 2.15 | 1.075 | 1.076 | 1.075 | 1.075 | 2.15 | 2.15 | cnt | 2 | 1.08 | 2.16 | -0.01 | 2.15 | 0.012 | 0 | 2020-12-29 | 180 | 2021-06-27 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
C.EX.10 | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | DEPTO_MR | 2 x2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.003 | 1.0025 | 2.005 | 4.01 | 2.005 | 2.006 | 2.005 | 2.005 | 4.01 | 4.01 | cnt | 4 | 1 | 4 | 0.01 | 4.01 | 0.022 | 0 | 2020-12-06 | 180 | 2021-06-04 | NULL | 0 | NULL |  | 4 | (2) por MR | DEPTOMR
C.EX.11 | Pintura Fachada | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.093 | 0.092663 | 30.5789 | 10091.04 | 30.5789 | 30.69 | 30.5789 | 30.5789 | 10091.04 | 10091.04 | m2 | 24612.28 | 0.41 | 10091.03 | 0.01 | 10091.04 | 43874 | 2.92 | 2021-01-04 | 230 | 2021-08-22 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | PISO
C.EX.12 | Carpinteria metalica | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1278.12 | kg | 9893.94 | 0.13 | 1286.21 | -8.09 | 1278.12 | 8521 | 0.37 | 2020-12-30 | 150 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.EX.13 | Puertas nichos gas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 2 x20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.581 | 0.58132 | 11.6265 | 232.53 | 11.6265 | 11.62 | 11.6265 | 11.6265 | 232.53 | 232.53 | cnt | 40 | 5.81 | 232.4 | 0.13 | 232.53 | 1057 | 0.07 | 2021-02-15 | 220 | 2021-09-23 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | piso intermedio | PISO
C.EX.14 | Impermeabilizacion cubierta | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1031.91 | m2 | 5896.6 | 0.18 | 1061.39 | -29.48 | 1031.91 | 6449 | 0.3 | 2021-01-09 | 160 | 2021-06-18 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | PISO
C.EX.15 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov. reducida) | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 1x piso + 330 dpto | 415 | 0.0024096 | 415 | 1 | 415 | 0.01 | 0.0098289 | 4.079 | 1692.79 | 4.079 | 4.15 | 4.079 | 4.079 | 1692.79 | 1692.79 | cnt | 415 | 4.08 | 1693.2 | -0.41 | 1692.79 | 9404 | 0.49 | 2021-01-22 | 180 | 2021-07-21 | NULL | 0 | NULL |  | 415 | no se | DEPTO
C.EX.16 | Endurecedor superficial | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2175.03 | m2 | 14500.2 | 0.15 | 2175.03 | 0 | 2175.03 | 11757 | 0.63 | 2020-09-24 | 185 | 2021-03-28 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | PISO
C.EX.17 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.025 | 0.024889 | 8.2133 | 2710.39 | 8.2133 | 8.25 | 8.2133 | 8.2133 | 2710.38 | 2710.38 | m2 | 17374.23 | 0.16 | 2779.88 | -69.5 | 2710.38 | 15058 | 0.78 | 2020-12-08 | 180 | 2021-06-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D | INSTALACIONES | LOTE EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | DEPTO | NULL
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. griferia) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.1.1 | WC | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.007 | 0.0066924 | 2.1951 | 719.99 | 2.1951 | 2.296 | 2.1951 | 2.1951 | 719.99 | 719.99 | cnt | 328 | 2.2 | 721.6 | -1.61 | 719.99 | 3.6 | 0.21 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto -MR | DEPTOTIPO
D.1.2 | Lavamanos con pedestal | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.005 | 0.004589 | 1.5052 | 493.71 | 1.5052 | 1.64 | 1.5052 | 1.5052 | 493.7 | 493.7 | cnt | 328 | 1.51 | 495.28 | -1.58 | 493.7 | 2469 | 0.14 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto -MR | DEPTOTIPO
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (viv. Movilidad Reducida) | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 3.953 | 3.9525 | 7.905 | 15.81 | 7.905 | 7.906 | 7.905 | 7.905 | 15.81 | 15.81 | cnt | 2 | 7.91 | 15.82 | -0.01 | 15.81 | 0.079 | 0 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.1.4 | Tina | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.007 | 0.0068448 | 2.2451 | 736.39 | 2.2451 | 2.296 | 2.2451 | 2.2451 | 736.39 | 736.39 | cnt | 328 | 2.25 | 738 | -1.61 | 736.39 | 3682 | 0.21 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto -MR | DEPTOTIPO
D.1.5 | Base ducha | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 5.188 | 5.1875 | 10.375 | 20.75 | 10.375 | 10.376 | 10.375 | 10.375 | 20.75 | 20.75 | cnt | 2 | 10.37 | 20.74 | 0.01 | 20.75 | 0.104 | 0.01 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.1.6 | Lavadero | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.004 | 0.0041366 | 1.3651 | 450.48 | 1.3651 | 1.32 | 1.3651 | 1.3651 | 450.48 | 450.48 | cnt | 330 | 1.37 | 452.1 | -1.62 | 450.48 | 2252 | 0.13 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.1.7 | Lavaplatos para mueble | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.005 | 0.0046888 | 1.5379 | 504.43 | 1.5379 | 1.64 | 1.5379 | 1.5379 | 504.44 | 504.44 | cnt | 328 | 1.54 | 505.12 | -0.68 | 504.44 | 2522 | 0.15 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto -MR | DEPTOTIPO
D.1.8 | Accesorios (portarrollo) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.001 | 0.00075473 | 0.2491 | 82.2 | 0.24906 | 0.33 | 0.24906 | 0.24906 | 82.19 | 82.19 | jgo | 330 | 0.25 | 82.5 | -0.31 | 82.19 | 0.411 | 0.02 | 2021-03-08 | 200 | 2021-09-24 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.1.9 | Barras W.C. | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.733 | 1.7325 | 3.465 | 6.93 | 3.465 | 3.466 | 3.465 | 3.465 | 6.93 | 6.93 | jgo | 2 | 3.47 | 6.94 | -0.01 | 6.93 | 0.116 | 0 | 2021-07-13 | 60 | 2021-09-11 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.1.10 | Barras ducha (discapacidad) | DEPTO_INV | 13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.16 | 0.15994 | 2.0792 | 27.03 | 2.0792 | 2.08 | 2.0792 | 2.0792 | 27.03 | 27.03 | jgo | 13 | 2.08 | 27.04 | -0.01 | 27.03 | 0.451 | 0.01 | 2021-07-13 | 60 | 2021-09-11 | NULL | 0 | NULL |  | 13 | por Discap. | DEPTOINV
D.2 | RED AGUA POTABLE | LOTE DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.2.1 | MAP | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | cnt | 1 | 200 | 200 | 0 | 200 | 4444 | 0.06 | 2021-07-19 | 45 | 2021-09-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
D.2.2 | Remarcadores (condominios y edificios) | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | cnt | 1 | 9.09 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0.152 | 0 | 2021-07-19 | 60 | 2021-09-17 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
D.2.3 | Red areas comunes (condominios y edificios) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.04 | 0.039636 | 13.08 | 4316.4 | 13.08 | 13.2 | 13.08 | 13.08 | 4316.4 | 4316.4 | cnt | 330 | 13.08 | 4316.4 | 0 | 4316.4 | 23.98 | 1.25 | 2021-02-15 | 180 | 2021-08-14 | NULL | 0 | NULL |  | NULL | ? Por piso | PISO
D.2.4 | Red interior agua fria | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.035 | 0.034848 | 11.5 | 3795 | 11.5 | 11.55 | 11.5 | 11.5 | 3795 | 3795 | cnt | 330 | 11.5 | 3795 | 0 | 3795 | 21083 | 1.1 | 2020-09-25 | 180 | 2021-03-24 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.2.5 | Red interior agua caliente | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.022 | 0.022424 | 7.4 | 2442 | 7.4 | 7.26 | 7.4 | 7.4 | 2442 | 2442 | cnt | 330 | 7.4 | 2442 | 0 | 2442 | 13567 | 0.71 | 2020-09-25 | 180 | 2021-03-24 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.3 | RED ALCANTARILLADO | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.3.1 | UD | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.819 | 0.8185 | 16.37 | 327.4 | 16.37 | 16.38 | 16.37 | 16.37 | 327.4 | 327.4 | cnt | 20 | 16.37 | 327.4 | 0 | 327.4 | 2183 | 0.09 | 2020-08-27 | 150 | 2021-01-24 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
D.3.2 | Red interior | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.031 | 0.031212 | 10.3 | 3399 | 10.3 | 10.23 | 10.3 | 10.3 | 3399 | 3399 | cnt | 330 | 10.3 | 3399 | 0 | 3399 | 19994 | 0.98 | 2020-12-08 | 170 | 2021-05-27 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.3.4 | Camara de inspeccion | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.82 | 0.82 | 16.4 | 328 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 328 | 328 | cnt | 20 | 16.4 | 328 | 0 | 328 | 5467 | 0.09 | 2021-06-15 | 60 | 2021-08-14 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
D.4 | INSTALACIONES ELeCTRICAS | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.4.1 | Medidor y Empalmes | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 20 edif + 330 deptos | 350 | 0.0028571 | 350 | 1 | 350 | 0.016 | 0.016114 | 5.64 | 1974 | 5.64 | 5.6 | 5.64 | 5.64 | 1974 | 1974 | cnt | 350 | 5.64 | 1974 | 0 | 1974 | 16.45 | 0.57 | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | PISO
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc.) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 20 edif + 330 deptos | 350 | 0.0028571 | 350 | 1 | 350 | 0.018 | 0.0184 | 6.44 | 2254 | 6.44 | 6.3 | 6.44 | 6.44 | 2254 | 2254 | cnt | 350 | 6.44 | 2254 | 0 | 2254 | 18783 | 0.65 | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | DEPTO
D.4.4 | Puesta a tierra | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.679 | 0.679 | 13.58 | 271.6 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 271.6 | 271.6 | cnt | 20 | 13.58 | 271.6 | 0 | 271.6 | 3018 | 0.08 | 2021-06-15 | 90 | 2021-09-13 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
D.4.5 | Red interior | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.077 | 0.076667 | 25.3 | 8349 | 25.3 | 25.41 | 25.3 | 25.3 | 8349 | 8349 | cnt | 330 | 25.3 | 8349 | 0 | 8349 | 34788 | 2.41 | 2020-12-15 | 240 | 2021-08-12 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.4.6 | Red areas comunes (condominios y edificios) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.01 | 0.010424 | 3.44 | 1135.2 | 3.44 | 3.3 | 3.44 | 3.44 | 1135.2 | 1135.2 | cnt | 330 | 3.44 | 1135.2 | 0 | 1135.2 | 7568 | 0.33 | 2021-03-15 | 150 | 2021-08-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | PISO
D.5 | INSTALACIONES DE GAS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.5.3 | Red interior | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.014 | 0.013788 | 4.55 | 1501.5 | 4.55 | 4.62 | 4.55 | 4.55 | 1501.5 | 1501.5 | cnt | 330 | 4.55 | 1501.5 | 0 | 1501.5 | 4692 | 0.43 | 2020-09-04 | 320 | 2021-07-20 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.5.4 | Calefon | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.021 | 0.020515 | 6.77 | 2234.1 | 6.77 | 6.93 | 6.77 | 6.77 | 2234.1 | 2234.1 | cnt | 330 | 6.77 | 2234.1 | 0 | 2234.1 | 9713 | 0.65 | 2021-02-06 | 230 | 2021-09-23 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.5.8 | Red areas comunes (condominios y edificios) | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | 85 pisos | 85 | 0.011765 | 85 | 1 | 85 | 0.012 | 0.011765 | 1 | 85 | 1 | 1.02 | 1 | 1 | 85 | 85 | cnt | 85 | 1 | 85 | 0 | 85 | 0.944 | 0.02 | 2021-05-15 | 90 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | PISO
D.7 | INSTALACIoN SISTEMA EVACUACIoN DE DESECHOS SoLIDOS | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.7.1 | Ductos, tolvas y caseta. | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | 85 pisos | 85 | 0.011765 | 85 | 1 | 85 | 0.469 | 0.46859 | 39.83 | 3385.55 | 39.83 | 39.865 | 39.83 | 39.83 | 3385.55 | 3385.55 | cnt | 85 | 39.83 | 3385.55 | 0 | 3385.55 | 22.57 | 0.98 | 2020-11-23 | 150 | 2021-04-22 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | PISO
D.7.2 | Contenedores y otros accesorios | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.5 | 0.5 | 10 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 200 | cnt | 20 | 10 | 200 | 0 | 200 | 1333 | 0.06 | 2021-01-07 | 150 | 2021-06-06 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.EX.1 | WC Movilidad Reducida | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 10.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 10.4 | 10.4 | cnt | 2 | 5.2 | 10.4 | 0 | 10.4 | 0.052 | 0 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.EX.2 | Llave jardin | DEPTO_MR | 2 x2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.263 | 0.2625 | 0.525 | 1.05 | 0.525 | 0.526 | 0.525 | 0.525 | 1.05 | 1.05 | cnt | 4 | 0.26 | 1.04 | 0.01 | 1.05 | 0.035 | 0 | 2021-07-18 | 30 | 2021-08-17 | NULL | 0 | NULL |  | 4 | ? | DEPTOMR
D.EX.3 | Llave lavadora | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.003 | 0.0032882 | 1.0851 | 358.08 | 1.0851 | 0.99 | 1.0851 | 1.0851 | 358.09 | 358.09 | Jgo | 330 | 1.09 | 359.7 | -1.61 | 358.09 | 1628 | 0.1 | 2021-03-08 | 220 | 2021-10-14 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.EX.4 | Extraccion forzada de banos | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.026 | 0.025697 | 8.48 | 2798.4 | 8.48 | 8.58 | 8.48 | 8.48 | 2798.4 | 2798.4 | cnt | 330 | 8.48 | 2798.4 | 0 | 2798.4 | 17.49 | 0.81 | 2021-04-15 | 160 | 2021-09-22 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.EX.5 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.076 | 0.0755 | 1.51 | 30.2 | 1.51 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 30.2 | 30.2 | cnt | 20 | 1.51 | 30.2 | 0 | 30.2 | 0.151 | 0.01 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
D.EX.6 | Sistema timbre Luz | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.188 | 0.1875 | 0.375 | 0.75 | 0.375 | 0.376 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | cnt | 2 | 0.37 | 0.74 | 0.01 | 0.75 | 0.006 | 0 | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por incapacidad | DEPTOMR
D.EX.7 | Sensor de humo por vivienda | DEPTO_INV | 2 x13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.143 | 0.14337 | 1.8638 | 24.23 | 1.8638 | 1.859 | 1.8638 | 1.8638 | 24.23 | 24.23 | Jgo | 26 | 0.93 | 24.18 | 0.05 | 24.23 | 0.202 | 0.01 | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 | NULL | 0 | NULL |  | 26 | (2) por incapacidad | DEPTOINV
D.EX.8 | Llave seguro gas | DEPTO_INV | 13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.052 | 0.051775 | 0.6731 | 8.75 | 0.67308 | 0.676 | 0.67308 | 0.67308 | 8.75 | 8.75 | Jgo | 13 | 0.67 | 8.71 | 0.04 | 8.75 | 0.073 | 0 | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 | NULL | 0 | NULL |  | 13 | por incapacidad | DEPTOINV
D.EX.9 | Cerraduras exteriores en puerta interior | DEPTO_INV | 4 x13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.474 | 0.4742 | 6.1646 | 80.14 | 6.1646 | 6.162 | 6.1646 | 6.1646 | 80.14 | 80.14 | cnt | 52 | 1.54 | 80.08 | 0.06 | 80.14 | 0.668 | 0.02 | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | 52 | (4) por incapacidad | DEPTOINV
D.EX.10 | Protector enchufe | DEPTO_INV | 13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.48 | 0.48 | 6.24 | 81.12 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 81.12 | 81.12 | cnt | 13 | 6.24 | 81.12 | 0 | 81.12 | 0.676 | 0.02 | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 | NULL | 0 | NULL |  | 13 | por incapacidad | DEPTOINV
D.EX.11 | Lamina Proteccion Vidrio | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 105.86 | m2 | 288.24 | 0.37 | 106.65 | -0.79 | 105.86 | 0.706 | 0.03 | 2021-04-20 | 150 | 2021-09-17 | NULL | 0 | NULL |  | 288 | por depto -?nvl1 | DEPTO
D.EX.12 | Red Seca | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 1.563 | 1.5625 | 31.25 | 625 | 31.25 | 31.26 | 31.25 | 31.25 | 625 | 625 | cnt | 20 | 31.25 | 625 | 0 | 625 | 1786 | 0.18 | 2020-08-27 | 350 | 2021-08-11 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
D.EX.13 | Lavaplatos Movilidad reducida | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.77 | 0.77 | 1.54 | 3.08 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 3.08 | 3.08 | cnt | 2 | 1.54 | 3.08 | 0 | 3.08 | 0.308 | 0 | 2021-06-10 | 10 | 2021-06-20 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.EX.14 | Doble Cerraduras puerta Principal | DEPTO_INV | 13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.196 | 0.19615 | 2.55 | 33.15 | 2.55 | 2.548 | 2.55 | 2.55 | 33.15 | 33.15 | cnt | 13 | 2.55 | 33.15 | 0 | 33.15 | 0.276 | 0.01 | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | 13 | por incapacidad | DEPTOINV
E | OBRAS DE URBANIZACIoN | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | URBAN | NULL
E.1 | PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.1.1 | Excavacion y relleno | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6943.57 | m3 | 15852.91 | 0.44 | 6975.28 | -31.71 | 6943.57 | 77151 | 2.01 | 2021-03-15 | 90 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.3 | Aceras | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 737.38 | m2 | 1308.25 | 0.56 | 732.62 | 4.76 | 737.38 | 8193 | 0.21 | 2021-03-27 | 90 | 2021-06-25 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.4 | Base Estabilizada | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1239.32 | m3 | 1906.65 | 0.65 | 1239.32 | 0 | 1239.32 | 13.77 | 0.36 | 2021-03-12 | 90 | 2021-06-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.7 | Calzada concreto asfaltico | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8491.35 | m2 | 9723.29 | 0.87 | 8459.26 | 32.09 | 8491.35 | 283045 | 2.46 | 2021-06-13 | 30 | 2021-07-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.9 | Soleras | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 487.13 | ml | 1058.98 | 0.46 | 487.13 | 0 | 487.13 | 5413 | 0.14 | 2021-03-29 | 90 | 2021-06-27 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.10 | Solerillas | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 339.3 | ml | 1170.00 | 0.29 | 339.3 | 0 | 339.3 | 3.77 | 0.1 | 2021-03-29 | 90 | 2021-06-27 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.2 | SISTEMA DE EVACUACIoN DE AGUAS LLUVIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.2.1 | Red evacuacion aguas lluvia | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.2.1.4 | Tubo circular de PVC hidraulico - HDPE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 440.36 | ml | 880.72 | 0.5 | 440.36 | 0 | 440.36 | 3311 | 0.13 | 2021-02-17 | 133 | 2021-06-30 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.2.3 | Drenes | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.2.3.1 | Relleno grava drenes | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 23.59 | m3 | 27.75 | 0.85 | 23.59 | 0 | 23.59 | 0.177 | 0.01 | 2021-02-17 | 133 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.2.3.2 | Excavacion de drenes | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 9.71 | m3 | 27.75 | 0.35 | 9.71 | 0 | 9.71 | 0.073 | 0 | 2021-02-17 | 133 | 2021-06-30 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.3 | AGUA POTABLE LOTEO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.3.1 | Red de agua | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5526.5 | ml | 1579.00 | 3.5 | 5526.5 | 0 | 5526.5 | 26317 | 1.6 | 2021-01-20 | 210 | 2021-08-17 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.3.2 | Sistema de impulsion de agua | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3636 | cnt | 1 | 3636 | 3636 | 0 | 3636 | 121.2 | 1.05 | 2021-07-18 | 30 | 2021-08-17 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4 | ALCANTARILLADO LOTEO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.4.1 | Red de alcantarillado | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.4.1.1 | Tuberia | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1562.8 | ml | 390.7 | 4 | 1562.8 | 0 | 1562.8 | 17364 | 0.45 | 2021-01-02 | 90 | 2021-04-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.1.3 | Camaras tipo A | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1105.6 | cnt | 16 | 69.1 | 1105.6 | 0 | 1105.6 | 9213 | 0.32 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.1.4 | Camaras tipo B | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 207.3 | cnt | 3 | 69.1 | 207.3 | 0 | 207.3 | 1728 | 0.06 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.1.6 | Tapa camara metalica | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 172.9 | cnt | 19 | 9.1 | 172.9 | 0 | 172.9 | 1441 | 0.05 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.1.7 | Cama de arena (indicar espesor) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 66.12 | m3 | 103.32 | 0.64 | 66.12 | 0 | 66.12 | 0.551 | 0.02 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.3 | Plantas elevadoras Aguas Servidas | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4497.7 | cnt | 1 | 4497.7 | 4497.7 | 0 | 4497.7 | 37481 | 1.3 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.5 | ELECTRICIDAD LOTEO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.5.1 | Red electrica de distribucion y alumbrado publico | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 7304 | ml | 913 | 8 | 7304 | 0 | 7304 | 81156 | 2.11 | 2021-01-02 | 90 | 2021-04-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.5.2 | Postacion | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 803.16 | cnt | 46 | 17.46 | 803.16 | 0 | 803.16 | 8924 | 0.23 | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.5.3 | Iluminacion | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1306.4 | cnt | 46 | 28.4 | 1306.4 | 0 | 1306.4 | 14516 | 0.38 | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.6 | OBRAS ANEXAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.6.1 | Senalizacion de calles y pasajes | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 824.51 | m2 | 9587.32 | 0.09 | 862.86 | -38.35 | 824.51 | 13742 | 0.24 | 2021-07-28 | 60 | 2021-09-26 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE URBANIZACION AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.EX.1 | EISTU | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4514.69 | m2 | 6449.55 | 0.7 | 4514.69 | 0.01 | 4514.69 | 75245 | 1.31 | 2021-07-28 | 60 | 2021-09-26 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.EX.2 | Dispositivos de rodados | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 78.54 | cnt | 8 | 9.82 | 78.56 | -0.02 | 78.54 | 0.873 | 0.02 | 2021-03-27 | 90 | 2021-06-24 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
F | OBRAS DE HABILITACION | NIVEL LOTE EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | URBAN | NULL
F.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
F.1.1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 16.642 | 16.6421 | 332.841 | 6656.82 | 332.841 | 332.84 | 332.841 | 332.841 | 6656.82 | 6656.82 | m3 | 24927.76 | 0.27 | 6730.5 | -73.68 | 6656.82 | 51206 | 1.92 | 2020-05-04 | 130 | 2020-09-11 | 2020-06-04 | NULL | NULL |  | 20 | por edifico | EDIFICIO
F.1.4 | Extraccion de escombros | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12562.88 | 12562.88 | 12562.88 | 12562.88 | 12562.88 | 12562.88 | 12562.88 | 12562.88 | 12562.88 | 12562.88 | m3 | 17545.92 | 0.72 | 12633.06 | -70.18 | 12562.88 | 96638 | 3.63 | 2020-05-04 | 130 | 2020-09-11 | 2020-06-02 | NULL | NULL |  | 20 | por edifico | EDIFICIO
F.4 | FUNDACIONES ESPECIALES | NIVEL | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
F.4.1 | Losa de Fundacion para suelos salinos | NIVEL EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
F.4.1.2 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 5.426 | 5.4255 | 108.51 | 2170.2 | 108.51 | 108.52 | 108.51 | 108.51 | 2170.2 | 2170.2 | m2 | 10851.00 | 0.2 | 2170.2 | 0 | 2170.2 | 13564 | 0.63 | 2020-05-31 | 160 | 2020-11-30 | 2020-06-18 | NULL | NULL |  | 20 | por edifico | EDIFICIO
F.4.1.3 | Relleno mejoramiento Estructural | NIVEL | 120nvl 20 edificios | 120 | 0.0083333 | 120 | 1 | 120 | 1.067 | 1.0674 | 128.0913 | 15370.96 | 128.0913 | 128.04 | 128.0913 | 128.0913 | 15370.96 | 15370.96 | m3 | 31446.39 | 0.49 | 15408.73 | -37.77 | 15370.96 | 96069 | 4.44 | 2020-05-18 | 160 | 2020-11-30 | 2020-06-12 | NULL | NULL |  | 20 | NO SUBIR MAS | EDIFICIO
G | OBRAS DE CONSTRUCCIoN DE SALA MULTIUSO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | MULTI | NULL
G.B | OBRA GRUESA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.1 | FUNDACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6.41 | cnt | 3 | 2.14 | 6.42 | -0.01 | 6.41 | 0.641 | 0 | 2021-03-03 | 10 | 2021-03-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.2 | Excavacion | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5.34 | m3 | 8.58 | 0.62 | 5.32 | 0.02 | 5.34 | 0.356 | 0 | 2021-03-10 | 15 | 2021-03-25 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.3 | Emplantillado | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.56 | m3 | 0.54 | 2.9 | 1.57 | -0.01 | 1.56 | 0.156 | 0 | 2021-03-17 | 10 | 2021-03-26 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.4 | Hormigon cimientos | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 48.84 | m3 | 14.03 | 3.48 | 48.82 | 0.02 | 48.84 | 2442 | 0.01 | 2021-03-27 | 20 | 2021-04-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.6 | Enfierradura | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 55.46 | kg | 1386.57 | 0.04 | 55.46 | 0 | 55.46 | 2773 | 0.02 | 2021-03-19 | 20 | 2021-04-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.7 | Moldajes | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 13.79 | m2 | 38.31 | 0.36 | 13.79 | 0 | 13.79 | 0.69 | 0 | 2021-03-26 | 20 | 2021-04-15 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.3.5 | Paneles sis. Const. No tradicional | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.3.5.1 | Estructurales | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 114.56 | m2 | 112.93 | 1.01 | 114.06 | 0.5 | 114.56 | 2546 | 0.03 | 2021-03-30 | 45 | 2021-05-14 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.3.5.2 | Tabiquerias | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 17.44 | m2 | 24.06 | 0.73 | 17.56 | -0.12 | 17.44 | 0.388 | 0.01 | 2021-04-06 | 45 | 2021-05-20 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6 | CUBIERTA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.6.1 | Estructura (inc. Costaneras) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.6.1.2 | Acero | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 131.14 | m2 | 110.2 | 1.19 | 131.14 | 0 | 131.14 | 2914 | 0.04 | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6.2 | Cubierta (inc. Cumbreras) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL | kg | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6.2.1 | Acero galvanizado | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 51.86 | m2 | 110.34 | 0.47 | 51.86 | 0 | 51.86 | 1152 | 0.01 | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6.3 | Hojalateria | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.6.3.1 | Canales | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 27.76 | ml | 34.7 | 0.8 | 27.76 | 0 | 27.76 | 0.617 | 0.01 | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6.3.2 | Bajadas | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 18.35 | ml | 8.34 | 2.2 | 18.35 | 0 | 18.35 | 0.408 | 0.01 | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.EX | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.EX.1 | Pergola | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 18 | cnt | 3 | 6 | 18 | 0 | 18 | 0.4 | 0.01 | 2021-05-04 | 45 | 2021-06-18 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C | OBRAS DE TERMINACIoN | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.1.1 | Exterior | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.1.1.5 | Sidding | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 173.86 | m2 | 298.88 | 0.58 | 173.35 | 0.51 | 173.86 | 2898 | 0.05 | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.1.2 | Interior zona seca | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.1.2.2 | Yeso carton | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 54.65 | m2 | 96.05 | 0.57 | 54.75 | -0.1 | 54.65 | 0.911 | 0.02 | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.1.3 | Interior zona humeda | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.1.3.3 | Yeso carton RH | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 62.28 | m2 | 78.25 | 0.8 | 62.6 | -0.32 | 62.28 | 1038 | 0.02 | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.3.3 | Revestimiento zona seca | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.3.3.1 | Yeso carton | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 59.41 | m2 | 108.02 | 0.55 | 59.41 | 0 | 59.41 | 0.99 | 0.02 | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.4 | AISLACIoN TeRMICA CUBIERTA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.4.1 | Poliestireno expandido | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 27.55 | m2 | 110.2 | 0.25 | 27.55 | 0 | 27.55 | 0.612 | 0.01 | 2021-04-29 | 45 | 2021-06-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.5 | REVESTIMIENTO PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.5.1 | Ceramica | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 58.23 | m2 | 108.02 | 0.54 | 58.33 | -0.1 | 58.23 | 1165 | 0.02 | 2021-05-04 | 50 | 2021-06-22 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9 | PUERTAS Y VENTANAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.1 | Marcos | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.1.1 | Madera | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4.95 | cnt | 9 | 0.55 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0.083 | 0 | 2021-05-04 | 60 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.2 | Puertas interiores | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4.77 | cnt | 3 | 1.59 | 4.77 | 0 | 4.77 | 0.08 | 0 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 17.58 | cnt | 6 | 2.93 | 17.58 | 0 | 17.58 | 0.293 | 0.01 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.3 | Puerta exteriores | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.3.3 | Puerta ventana | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8.88 | cnt | 3 | 2.96 | 8.88 | 0 | 8.88 | 0.148 | 0 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.4 | Quincalleria (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.4.2 | Bano | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3.17 | cnt | 6 | 0.53 | 3.18 | -0.01 | 3.17 | 0.053 | 0 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.4.3 | Interior | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.62 | cnt | 3 | 0.54 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0.027 | 0 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.5 | Ventanas (incluye quincalleria) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.5.1 | Aluminio | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 116.55 | m2 | 34.74 | 3.36 | 116.73 | -0.18 | 116.55 | 1943 | 0.03 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.10 | MOLDURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.10.1 | Guardapolvos | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4.09 | ml | 68.2 | 0.06 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0.091 | 0 | 2021-05-04 | 45 | 2021-06-18 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.10.2 | Cornizas | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4.77 | ml | 68.2 | 0.07 | 4.77 | 0 | 4.77 | 0.106 | 0 | 2021-05-04 | 45 | 2021-06-18 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.11 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.11.2 | Esmalte | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 38.08 | m2 | 233.77 | 0.16 | 37.4 | 0.68 | 38.08 | 0.635 | 0.01 | 2021-05-14 | 60 | 2021-07-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.12 | OBRAS EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.12.1 | Pavimentos de Acceso | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.12.1.3 | Rampa acceso vivienda (incluye baranda doble altura) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 7.5 | cnt | 3 | 2.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.25 | 0 | 2021-05-17 | 30 | 2021-06-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIoN AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.EX.1 | Pintura Fibrocemento | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 47.88 | m2 | 298.88 | 0.16 | 47.82 | 0.06 | 47.88 | 0.798 | 0.01 | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-19 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.EX.2 | Pintura Hojalateria, numeracion, Aseo Final y Luminaria | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 69.09 | cnt | 1 | 69.09 | 69.09 | 0 | 69.09 | 2303 | 0.02 | 2021-05-21 | 30 | 2021-06-19 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D | INSTALACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. griferia) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.1.1 | WC | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6.6 | cnt | 3 | 2.2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.147 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.1.2 | Lavamanos con pedestal | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4.53 | cnt | 3 | 1.51 | 4.53 | 0 | 4.53 | 0.101 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (viv. Discapacidad) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 23.73 | cnt | 3 | 7.91 | 23.73 | 0 | 23.73 | 0.527 | 0.01 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.1.7 | Lavaplatos con mueble | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4.64 | cnt | 3 | 1.55 | 4.65 | -0.01 | 4.64 | 0.103 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.1.9 | Barras W.C. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10.41 | Jgo | 3 | 3.47 | 10.41 | 0 | 10.41 | 0.231 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.2 | RED AGUA POTABLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.2.1 | MAP | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12.27 | cnt | 3 | 4.09 | 12.27 | 0 | 12.27 | 1227 | 0 | 2021-07-20 | 10 | 2021-07-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.2.2 | Red interior agua fria | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10.92 | cnt | 3 | 3.64 | 10.92 | 0 | 10.92 | 0.156 | 0 | 2021-04-21 | 70 | 2021-06-30 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.3 | RED ALCANTARILLADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.3.2 | Red interior | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 7.92 | cnt | 3 | 2.64 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0.072 | 0 | 2021-03-17 | 110 | 2021-07-05 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.4.1 | Medidor y Empalmes | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 16.92 | cnt | 3 | 5.64 | 16.92 | 0 | 16.92 | 0.282 | 0 | 2021-05-04 | 60 | 2021-07-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 9.27 | cnt | 3 | 3.09 | 9.27 | 0 | 9.27 | 0.155 | 0 | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-20 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.4.5 | Red interior | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 15.99 | cnt | 3 | 5.33 | 15.99 | 0 | 15.99 | 0.267 | 0 | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-20 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.5 | INSTALACIONES DE GAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.5.2 | Red interior | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 26.59 | cnt | 3 | 8.86 | 26.58 | 0.01 | 26.59 | 0.443 | 0.01 | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-20 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.EX.1 | WC movilidad reducida | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 15.6 | cnt | 3 | 5.2 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0.347 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
H | aREAS VERDES Y RECREACIONALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VERDE | NULL
H.1 | PREPARACIoN TERRENO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.1.1 | Escarpes | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 253.02 | m3 | 199.23 | 1.27 | 253.02 | 0 | 253.02 | 2811 | 0.07 | 2021-05-15 | 90 | 2021-08-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.3 | Solerillas | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 53.72 | ml | 185.24 | 0.29 | 53.72 | 0 | 53.72 | 0.597 | 0.02 | 2021-05-22 | 90 | 2021-08-19 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.5 | Base estabilizada | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 77.2 | m3 | 118.77 | 0.65 | 77.2 | 0 | 77.2 | 0.858 | 0.02 | 2021-05-29 | 90 | 2021-08-26 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.6 | Pavimento circulacion peatonal, areas de estar, juegos, etc. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.1.6.1 | Hormigon | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 956.3 | m2 | 1696.66 | 0.56 | 950.13 | 6.17 | 956.3 | 10626 | 0.28 | 2021-06-05 | 90 | 2021-09-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.7 | Obras Menores | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.1.7.1 | Jardineras | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 392.4 | cnt | 72 | 5.45 | 392.4 | 0 | 392.4 | 4.36 | 0.11 | 2021-06-11 | 90 | 2021-09-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.7.4 | Sombreaderos | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 218.1 | cnt | 3 | 72.7 | 218.1 | 0 | 218.1 | 2423 | 0.06 | 2021-06-11 | 90 | 2021-09-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.2 | INSTALACIoN ELeCTRICA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.2.1 | Empalme y medidor | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 24.54 | cnt | 3 | 8.18 | 24.54 | 0 | 24.54 | 1636 | 0.01 | 2021-08-08 | 15 | 2021-08-23 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.2.2 | Red | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 372.6 | ml | 414 | 0.9 | 372.6 | 0 | 372.6 | 5323 | 0.11 | 2021-05-15 | 70 | 2021-07-23 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.2.3 | Postacion | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 292.56 | cnt | 23 | 12.72 | 292.56 | 0 | 292.56 | 4179 | 0.08 | 2021-05-30 | 70 | 2021-08-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.2.4 | Luminarias | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 98.9 | cnt | 23 | 4.3 | 98.9 | 0 | 98.9 | 1413 | 0.03 | 2021-05-30 | 70 | 2021-08-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.3 | RIEGO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.3.1 | Medidor | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4.55 | cnt | 1 | 4.55 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0.303 | 0 | 2021-08-08 | 15 | 2021-08-22 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.3.2 | Red interior (inc. Camaras) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 102.8 | ml | 514 | 0.2 | 102.8 | 0 | 102.8 | 1469 | 0.03 | 2021-05-30 | 70 | 2021-08-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.4 | MOBILIARIO URBANO (Bancas, juegos infantiles, maq. de ejercicio) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.4.1 | Bancas o escanos | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 323.69 | cnt | 31 | 10.44 | 323.64 | 0.05 | 323.69 | 10.79 | 0.09 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.4.2 | Basureros | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 81.81 | cnt | 14 | 5.84 | 81.76 | 0.05 | 81.81 | 2727 | 0.02 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.4.3 | Juegos infantiles | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 90.91 | cnt | 1 | 90.91 | 90.91 | 0 | 90.91 | 3.03 | 0.03 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.4.4 | Maquinas de ejercicios | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 27.27 | cnt | 3 | 9.09 | 27.27 | 0 | 27.27 | 0.909 | 0.01 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.5 | VEGETACIoN | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.5.2 | arboles (incluye taza y tutor) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 195.84 | cnt | 72 | 2.72 | 195.84 | 0 | 195.84 | 2176 | 0.06 | 2021-07-11 | 90 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE aREAS VERDES Y RECREACIONALES AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.EX.1 | Bicicletero | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 49.45 | cnt | 43 | 1.15 | 49.45 | 0 | 49.45 | 1648 | 0.01 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.EX.2 | Paisajismo seco | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 796.92 | m2 | 3984.6 | 0.2 | 796.92 | 0 | 796.92 | 26564 | 0.23 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
I | RECEPCION DOM Y DEPARTAMENTO PILOTO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | TERM | NULL
I.1 | Recepcion Final | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | cnt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1 | 1899-12-31 | NULL | NULL | NULL |  | NULL |  | LOTE
I.2 | Departamento Piloto | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | cnt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1 | 1899-12-31 | NULL | NULL | NULL |  | NULL |  | LOTE

## gantt
ITEM | DSC | CONTEXTO_LINEA | UNID_LINEA_TXT | unid_afec | PORC_LINEA | cnt_unid_divisor | representa | verif_cnt_div | monto_linea | verif_sum | val_uni_edif | MONTO_LINEA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL_CALC | DIFF | TOTAL_INF | MONTO_X_DIA | PORC_PARTICIPA | P_INICIO | P_DIAS | P_FIN | R_INICIO | R_DIAS | R_FIN | TIPO | CNT_REF | CNT_DESC | MEDICION
A | OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS | LOTE EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | INI | NULL
A.1 | INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PRELIMINARES | LOTE | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.1.1 | Construcciones provisorias | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1783.16 | 1783.16 | 1783.16 | 1783.16 | m2 | 687.95 | 2.59 | 1781.79 | 1.37 | 1783.16 | 39626 | 0.52 | 2020-04-01 | 45 | 2020-05-15 | 2020-05-21 | 68 | 2020-07-27 |  | NULL |  | LOTE
A.1.2 | Empalmes y conexiones provisorias | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 494.9 | 494.9 | 494.9 | 494.9 | cnt | 9 | 54.99 | 494.91 | -0.01 | 494.9 | 10998 | 0.14 | 2020-04-01 | 45 | 2020-05-15 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.1.4 | Cierros provisorios | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 459.88 | 459.88 | 459.88 | 459.88 | ml | 601.16 | 0.77 | 462.89 | -3.01 | 459.88 | 9198 | 0.13 | 2020-04-01 | 50 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 54 | 2020-07-13 |  | NULL |  | LOTE
A.2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | LOTE | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.2.1 | Letreros de obra | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | cnt | 1 | 53.62 | 53.62 | 0 | 53.62 | 1787 | 0.02 | 2020-04-01 | 30 | 2020-05-01 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.2.2 | Aseo y entrega | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2187.21 | 2187.21 | 2187.21 | 2187.21 | cnt | 330 | 6.63 | 2187.9 | -0.69 | 2187.21 | 24302 | 0.63 | 2021-09-06 | 90 | 2021-12-05 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.2.3 | Retiro de escombros | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3969.64 | 3969.64 | 3969.64 | 3969.64 | m3 | 12767.56 | 0.31 | 3957.94 | 11.7 | 3969.64 | 132321 | 1.15 | 2020-04-01 | 30 | 2020-05-01 | 2020-06-04 | 57 | 2020-07-30 |  | NULL |  | LOTE
A.3 | CONTROL CALIDAD OBRAS (ensayos) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.1 | Suelos | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.1.1 | Proctor | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.0414 | 0.828 | 0.828 | 16.56 | cnt | 2 | 8.28 | 16.56 | 0 | 16.56 | 0.104 | 0 | 2020-05-04 | 160 | 2020-10-11 | 2020-08-07 | NULL | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
A.3.1.2 | CBR o Densidad relativa | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.012 | 0.24 | 0.24 | 4.8 | cnt | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.03 | 0 | 2020-05-04 | 160 | 2020-10-11 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
A.3.1.3 | Limites de Aterberg | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.0125 | 0.25 | 0.25 | 5 | cnt | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 5 | 0.031 | 0 | 2020-05-04 | 160 | 2020-10-11 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
A.3.1.4 | Densidad maxima compactada seca | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.0315 | 0.63 | 0.63 | 12.6 | cnt | 36 | 0.35 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0.074 | 0 | 2020-05-11 | 170 | 2020-10-28 | 2020-08-01 | NULL | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
A.3.2 | Madera | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.3 | Hormigon | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.3.1 | R Compresion | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.54112 | 10.8225 | 10.8225 | 216.45 | cnt | 117 | 1.85 | 216.45 | 0 | 216.45 | 1082 | 0.06 | 2020-09-04 | 200 | 2021-03-23 | NULL | 0 | NULL |  | 117 | por piso + fund+techo | PISO
A.3.3.2 | Docilidad | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.117 | 2.34 | 2.34 | 46.8 | cnt | 117 | 0.4 | 46.8 | 0 | 46.8 | 0.234 | 0.01 | 2020-09-04 | 200 | 2021-03-23 | NULL | 0 | NULL |  | 117 | por piso + fund+techo | PISO
A.3.4 | Albanileria | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.5 | Instalaciones sanitarias | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.5.1 | Pruebas red agua potable | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.00057576 | 0.19 | 0.19 | 62.7 | cnt | 330 | 0.19 | 62.7 | 0 | 62.7 | 0.285 | 0.02 | 2020-09-25 | 220 | 2021-05-03 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
A.3.5.2 | Pruebas red alcantarillado | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.00024242 | 0.08 | 0.08 | 26.4 | cnt | 330 | 0.08 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0.12 | 0.01 | 2020-09-25 | 220 | 2021-05-03 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
A.3.6 | Subrasante | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.6.1 | Proctor | [10 empty] | 16.56 | cnt | 2 | 8.28 | 16.56 | 0 | 16.56 | 0.184 | 0 | 2021-03-31 | 90 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.6.2 | CBR o Densidad relativa | [10 empty] | 4.8 | cnt | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.053 | 0 | 2021-03-31 | 90 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.6.3 | Limites de Aterberg | [10 empty] | 5 | cnt | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 5 | 0.056 | 0 | 2021-03-31 | 90 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.6.4 | Densidad maxima compactada seca | [10 empty] | 13.65 | cnt | 39 | 0.35 | 13.65 | 0 | 13.65 | 0.161 | 0 | 2021-04-05 | 85 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.7 | Sub base, base o mejoramientos | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.7.1 | Proctor | [10 empty] | 49.68 | cnt | 6 | 8.28 | 49.68 | 0 | 49.68 | 0.497 | 0.01 | 2021-02-05 | 100 | 2021-05-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.7.2 | CBR o Densidad relativa | [10 empty] | 14.4 | cnt | 6 | 2.4 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0.144 | 0 | 2021-02-05 | 100 | 2021-05-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.7.3 | Limistes de Aterberg | [10 empty] | 15 | cnt | 6 | 2.5 | 15 | 0 | 15 | 0.15 | 0 | 2021-02-05 | 100 | 2021-05-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.7.5 | Densidad maxima compactada seca | [10 empty] | 13.65 | cnt | 39 | 0.35 | 13.65 | 0 | 13.65 | 0.152 | 0 | 2021-02-12 | 90 | 2021-05-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.8 | Cemento Asfaltico | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.8.1 | Ensayos de ligante | [10 empty] | 8.72 | cnt | 2 | 4.36 | 8.72 | 0 | 8.72 | 0.291 | 0 | 2021-05-13 | 30 | 2021-06-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9 | Mezcla asfaltica | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.9.1 | Ensayo Marshall | [10 empty] | 2.5 | cnt | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.083 | 0 | 2021-04-13 | 30 | 2021-05-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9.2 | Ensayo de extraccion | [10 empty] | 26 | cnt | 4 | 6.5 | 26 | 0 | 26 | 0.867 | 0.01 | 2021-05-13 | 30 | 2021-06-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9.3 | Espesores | [10 empty] | 12 | cnt | 4 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0.8 | 0 | 2021-06-12 | 15 | 2021-06-27 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9.4 | Granulometria de la mezcla | [10 empty] | 14 | cnt | 4 | 3.5 | 14 | 0 | 14 | 0.467 | 0 | 2021-05-13 | 30 | 2021-06-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9.5 | HI - LOW | [10 empty] | 12.8 | cnt | 1 | 12.8 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0.427 | 0 | 2021-06-12 | 30 | 2021-07-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.10 | Aceras | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.10.1 | R Compresion | [10 empty] | 8.19 | cnt | 3 | 2.73 | 8.19 | 0 | 8.19 | 0.091 | 0 | 2021-02-27 | 90 | 2021-05-28 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.11 | Soleras | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.11.1 | Resistencia a Compresion | [10 empty] | 4.37 | cnt | 1 | 4.37 | 4.37 | 0 | 4.37 | 0.049 | 0 | 2021-01-29 | 90 | 2021-04-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
B | OBRA GRUESA | LOSA PISO EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | EDIFICIO | NULL
B.1 | FUNDACIONES | LOSA | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | LOSA | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.63467 | 12.6935 | 12.6935 | 253.87 | m2 | 1586.69 | 0.16 | 253.87 | 0 | 253.87 | 1.09 | 0.07 | 2020-05-25 | 233 | 2021-01-13 | 2020-06-01 | NULL | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.2 | Excavacion | LOSA | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 1.1661 | 23.3225 | 23.3225 | 466.45 | m3 | 748.81 | 0.62 | 464.26 | 2.19 | 466.45 | 2002 | 0.13 | 2020-05-26 | 233 | 2021-01-14 | 2020-06-16 | 45 | 2020-07-30 |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.3 | Emplantillado | LOSA | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 2.1506 | 43.012 | 43.012 | 860.24 | m3 | 296.88 | 2.9 | 860.95 | -0.71 | 860.24 | 3692 | 0.25 | 2020-06-02 | 233 | 2021-01-21 | 2020-08-17 | NULL | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.4 | Hormigon cimientos | LOSA | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 24.3016 | 486.0315 | 486.0315 | 9720.63 | m3 | 2793.28 | 3.48 | 9720.61 | 0.02 | 9720.63 | 64804 | 2.81 | 2020-09-04 | 150 | 2021-02-01 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.6 | Enfierradura | LOSA | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 25.5965 | 511.929 | 511.929 | 10238.58 | kg | 255964.38 | 0.04 | 10238.58 | 0 | 10238.58 | 68257 | 2.96 | 2020-08-27 | 150 | 2021-01-24 | 2020-08-14 | NULL | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.7 | Moldajes | LOSA | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 20.7174 | 414.3485 | 414.3485 | 8286.97 | m2 | 23019.35 | 0.36 | 8286.97 | 0 | 8286.97 | 55246 | 2.4 | 2020-09-03 | 150 | 2021-01-31 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.3 | MUROS 1 piso | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.3.1 | Hormigon Armado | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.3.1.1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios+5medios | 22.5 | 0.044444 | 22.5 | 1 | 22.5 | 6.7597 | 152.0924 | 152.0924 | 3422.08 | m3 | 1069.4 | 3.2 | 3422.08 | 0 | 3422.08 | 19012 | 0.99 | 2020-09-24 | 180 | 2021-03-23 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.3.1.2 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios+5medios | 22.5 | 0.044444 | 22.5 | 1 | 22.5 | 8.6591 | 194.8307 | 194.8307 | 4383.69 | kg | 109592.34 | 0.04 | 4383.69 | 0 | 4383.69 | 24354 | 1.27 | 2020-09-21 | 180 | 2021-03-20 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.3.1.3 | Moldajes pilares vigas y cadenas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios+5medios | 22.5 | 0.044444 | 22.5 | 1 | 22.5 | 5.2924 | 119.0787 | 119.0787 | 2679.27 | m2 | 7442.41 | 0.36 | 2679.27 | 0 | 2679.27 | 14885 | 0.77 | 2020-09-22 | 180 | 2021-03-21 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.4 | ENTREPISO 1 piso - 2 piso - 3 piso - Losa 4 piso | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.4.1 | Losa de hormigon armado | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.4.1.1 | Hormigon | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 4 x20 edificios+5medios | 82.5 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 82.5 | 1.5467 | 127.6044 | 127.6044 | 10527.36 | m3 | 3289.8 | 3.2 | 10527.36 | 0 | 10527.36 | 56905 | 3.04 | 2020-09-24 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.2 | Enfierradura | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 4 x20 edificios+5medios | 82.5 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 82.5 | 1.8559 | 153.1133 | 153.1133 | 12631.85 | kg | 315796.23 | 0.04 | 12631.85 | 0 | 12631.85 | 68.28 | 3.65 | 2020-09-23 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.3 | Moldajes | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 4 x20 edificios+5medios | 82.5 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 82.5 | 1.3738 | 113.3368 | 113.3368 | 9350.29 | m2 | 25973.04 | 0.36 | 9350.29 | 0 | 9350.29 | 50542 | 2.7 | 2020-09-22 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.5 | MUROS 2 PISO - 3 PISO - 4 PISO | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.5.1 | Hormigon armado | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.5.1.1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 3 x20 edificios | 60 | 0.016667 | 60 | 1 | 60 | 2.6865 | 161.187 | 161.187 | 9671.22 | m3 | 3022.26 | 3.2 | 9671.23 | -0.01 | 9671.22 | 53729 | 2.8 | 2020-09-26 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.2 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 3 x20 edificios | 60 | 0.016667 | 60 | 1 | 60 | 3.4266 | 205.5952 | 205.5952 | 12335.71 | kg | 308392.75 | 0.04 | 12335.71 | 0 | 12335.71 | 68532 | 3.57 | 2020-09-25 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.3 | Moldajes pilares vigas y cadenas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 3 x20 edificios | 60 | 0.016667 | 60 | 1 | 60 | 2.5428 | 152.568 | 152.568 | 9154.08 | m2 | 25427.99 | 0.36 | 9154.08 | 0 | 9154.08 | 50856 | 2.65 | 2020-09-26 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.6 | CUBIERTA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.6.1 | Estructura | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.6.3.2 | Bajadas | [10 empty] | 935 | ml | 425 | 2.2 | 935 | 0 | 935 | 5844 | 0.27 | 2021-02-02 | 160 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | PISO
B.7 | ESCALERAS ESPACIOS COMUNES | PISO | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.7.1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | PISO | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | 85 | 0.011765 | 85 | 1 | 85 | 0.20697 | 17.5928 | 17.5928 | 1762.05 | cnt | 85 | 20.73 | 1762.05 | 0 | 1762.05 | 11747 | 0.51 | 2020-11-30 | 150 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | (80)por piso+(5)nvl-1 | PISO
B.EX | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.EX.1 | Sobrelosa techumbre | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 7.0759 | 141.5185 | 141.5185 | 2830.37 | m2 | 5896.6 | 0.48 | 2830.37 | 0 | 2830.37 | 17.69 | 0.82 | 2021-01-02 | 160 | 2021-05-15 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo edificio | EDIFICIO
B.EX.2 | Junta dilatacion | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | 15 | 0.066667 | 15 | 1 | 15 | 1.3749 | 20.6233 | 20.6233 | 309.35 | m2 | 542.72 | 0.57 | 309.35 | 0 | 309.35 | 1406 | 0.09 | 2020-09-04 | 220 | 2021-05-15 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo edificio | EDIFICIO
C | OBRAS DE TERMINACIoN | PISO EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | DEPTO | NULL
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.1.1 | Exterior | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.1.1.1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.082609 | 27.2611 | 27.2611 | 8996.16 | m2 | 15035.44 | 0.6 | 9021.26 | -25.1 | 8996.16 | 49979 | 2.6 | 2020-12-01 | 180 | 2021-05-30 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.1.2 | Interior zona seca | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.1.2.1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.050207 | 16.5682 | 16.5682 | 5467.5 | m2 | 25656.12 | 0.21 | 5387.79 | 79.71 | 5467.5 | 30375 | 1.58 | 2020-12-01 | 180 | 2021-05-30 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.1.2.2 | Yeso carton | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.042188 | 13.9222 | 13.9222 | 4594.32 | m2 | 8075.46 | 0.57 | 4603.01 | -8.69 | 4594.32 | 25524 | 1.33 | 2020-12-08 | 180 | 2021-06-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.1.3 | Interior zona humeda | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.1.3.3 | Yeso carton RH | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.06774 | 22.3542 | 22.3542 | 7376.88 | m2 | 9268.00 | 0.8 | 7414.4 | -37.52 | 7376.88 | 40983 | 2.13 | 2020-12-08 | 180 | 2021-06-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.3 | CIELO | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.3.1 | Enlucido losa | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.041344 | 13.6436 | 13.6436 | 4502.39 | m2 | 19437.87 | 0.23 | 4470.71 | 31.68 | 4502.39 | 25013 | 1.3 | 2020-12-01 | 180 | 2021-05-30 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.4 | AISLACIoN TeRMICA CUBIERTA | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.4.1 | Poliestireno expandido | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 1474.15 | m2 | 5896.6 | 0.25 | 1474.15 | 0 | 1474.15 | 9213 | 0.43 | 2020-12-01 | 160 | 2021-05-10 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | DEPTO
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.5.1 | Ceramica | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.03048 | 10.0583 | 10.0583 | 3319.23 | m2 | 6157.78 | 0.54 | 3325.2 | -5.97 | 3319.23 | 18.44 | 0.96 | 2021-01-07 | 180 | 2021-07-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.7 | ESCALERA INTERIOR | PISO DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.7.1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | PISO | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | 85 | 0.011765 | 85 | 1 | 85 | 0.20697 | 17.5928 | 17.5928 | 1495.39 | cnt | 85 | 17.59 | 1495.15 | 0.24 | 1495.39 | 9969 | 0.43 | 2020-12-30 | 150 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL | NO CONSIDERAR | PISO
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.1 | Marcos | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.1.1 | Madera | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 6 x330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0099087 | 3.2699 | 3.2699 | 1079.06 | cnt | 1978.00 | 0.55 | 1087.9 | -8.84 | 1079.06 | 5995 | 0.31 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (6) por depto | DEPTO
C.9.2 | Puertas interiores | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 4 x328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.019336 | 6.3423 | 6.3423 | 2080.26 | cnt | 1312.00 | 1.59 | 2086.08 | -5.82 | 2080.26 | 11557 | 0.6 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (4) por depto | DEPTOTIPO
C.9.3 | Puerta exteriores | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 1 x328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.0089192 | 2.9255 | 2.9255 | 959.56 | cnt | 328 | 2.93 | 961.04 | -1.48 | 959.56 | 5331 | 0.28 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto - MR | DEPTOTIPO
C.9.3.3 | Puerta ventana | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 1 x330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.014288 | 4.715 | 4.715 | 1555.95 | cnt | 330 | 4.72 | 1557.6 | -1.65 | 1555.95 | 8644 | 0.45 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.9.4 | Quincalleria (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.4.1 | Puerta principal | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 1 x330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0046702 | 1.5412 | 1.5412 | 508.58 | cnt | 330 | 1.54 | 508.2 | 0.38 | 508.58 | 2825 | 0.15 | 2020-12-30 | 180 | 2021-06-28 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.9.4.2 | Bano | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 1 x328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.0016023 | 0.52555 | 0.52555 | 172.38 | cnt | 328 | 0.53 | 173.84 | -1.46 | 172.38 | 0.958 | 0.05 | 2020-12-30 | 180 | 2021-06-28 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto - MR | DEPTOTIPO
C.9.4.3 | Interior | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 3 x328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.0048983 | 1.6066 | 1.6066 | 526.98 | cnt | 984 | 0.54 | 531.36 | -4.38 | 526.98 | 2928 | 0.15 | 2020-12-30 | 180 | 2021-06-28 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (3) por depto | DEPTO
C.9.5 | Ventanas (incluye quincalleria) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.5.1 | Aluminio | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 5 x330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.12804 | 42.2531 | 42.2531 | 13943.53 | m2 | 4156.04 | 3.36 | 13964.29 | -20.76 | 13943.53 | 77464 | 4.03 | 2020-12-15 | 180 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (5) por depto | DEPTO
C.9.6 | Vidrios | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 5 x330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0068695 | 2.2669 | 2.2669 | 748.09 | m2 | 4156.04 | 0.18 | 748.09 | 0 | 748.09 | 4156 | 0.22 | 2020-12-15 | 180 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (5) por depto | DEPTO
C.9.7 | Alfeizar | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.7.2 | Hormigon | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0042498 | 1.4024 | 1.4024 | 462.8 | ml | 1157.00 | 0.4 | 462.8 | 0 | 462.8 | 3085 | 0.13 | 2020-12-01 | 150 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.10 | MOLDURAS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.10.2 | Cornizas | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0093473 | 3.0846 | 3.0846 | 1017.92 | ml | 13987.67 | 0.07 | 979.14 | 38.78 | 1017.92 | 5655 | 0.29 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11 | PINTURAS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.11.1 | oleo | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.00065473 | 0.21606 | 0.21606 | 71.3 | m2 | 467.25 | 0.15 | 70.09 | 1.21 | 71.3 | 0.357 | 0.02 | 2021-01-07 | 200 | 2021-07-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11.2 | Esmalte | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.028193 | 9.3038 | 9.3038 | 3070.27 | m2 | 17057.05 | 0.18 | 3070.27 | 0 | 3070.27 | 15351 | 0.89 | 2020-12-15 | 200 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11.5 | Antioxidos | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0048825 | 1.6112 | 1.6112 | 531.7 | m2 | 1626.03 | 0.33 | 536.59 | -4.89 | 531.7 | 2659 | 0.15 | 2020-12-15 | 200 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11.6 | Impermeabilizacion muro | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0081624 | 2.6936 | 2.6936 | 888.88 | m2 | 3136.55 | 0.28 | 878.23 | 10.65 | 888.88 | 5926 | 0.26 | 2020-12-15 | 150 | 2021-05-14 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11.7 | Preparacion de superficie | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.029611 | 9.7715 | 9.7715 | 3224.59 | m2 | 59168.03 | 0.05 | 2958.4 | 266.19 | 3224.59 | 14.02 | 0.93 | 2020-12-15 | 230 | 2021-08-02 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.12 | OBRAS EXTERIORES | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.12.1 | Pavimento de Acceso | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.12.1.2 | Acera hormigon | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | n x20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 1.001 | 20.0205 | 20.0205 | 400.41 | m2 | 1696.66 | 0.24 | 407.2 | -6.79 | 400.41 | 4449 | 0.12 | 2021-05-15 | 90 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
C.12.2 | Cierros | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.12.2.1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt. 1.80 m.) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | n x20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 2.0933 | 41.8655 | 41.8655 | 837.31 | ml | 220.87 | 3.79 | 837.1 | 0.21 | 837.31 | 9303 | 0.24 | 2021-06-05 | 90 | 2021-09-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL | ? | EDIFICIO
C.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIoN AGREGADAS POR LA EMPRESA | PISO EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.EX.1 | Ceramica Muro | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0092666 | 3.058 | 3.058 | 1009.13 | m2 | 1881.29 | 0.54 | 1015.9 | -6.77 | 1009.13 | 5606 | 0.29 | 2021-01-07 | 180 | 2021-07-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.EX.2 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.2869 | 5.738 | 5.738 | 114.76 | cnt | 20 | 5.74 | 114.8 | -0.04 | 114.76 | 0.765 | 0.03 | 2021-03-08 | 150 | 2021-08-05 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
C.EX.3 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.14345 | 2.869 | 2.869 | 57.38 | cnt | 20 | 2.87 | 57.4 | -0.02 | 57.38 | 0.383 | 0.02 | 2021-03-08 | 150 | 2021-08-05 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
C.EX.4 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | PISO | 85 pisos | 85 | 0.011765 | 85 | 1 | 85 | 0.029388 | 2.498 | 2.498 | 212.33 | cnt | 85 | 2.5 | 212.5 | -0.17 | 212.33 | 1416 | 0.06 | 2021-03-08 | 150 | 2021-08-05 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | PISO
C.EX.5 | Quincalleria Puerta Instalaciones | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | n x20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.34015 | 6.803 | 6.803 | 136.06 | cnt | 125 | 1.09 | 136.25 | -0.19 | 136.06 | 0.907 | 0.04 | 2021-03-10 | 150 | 2021-08-07 | NULL | 0 | NULL |  | 125 | por puertas | PISO
C.EX.6 | Puerta Movilidad Reducida (Acceso) | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | cnt | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.027 | 0 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
C.EX.7 | Puerta Movilidad Reducida (Bano) | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.6225 | 3.245 | 3.245 | 6.49 | cnt | 2 | 3.25 | 6.5 | -0.01 | 6.49 | 0.036 | 0 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
C.EX.8 | Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | DEPTO_MR | 2 x2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 3.245 | 6.49 | 6.49 | 12.98 | cnt | 4 | 3.25 | 13 | -0.02 | 12.98 | 0.072 | 0 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 4 | (2) por MR | DEPTOMR
C.EX.9 | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Bano) | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.5375 | 1.075 | 1.075 | 2.15 | cnt | 2 | 1.08 | 2.16 | -0.01 | 2.15 | 0.012 | 0 | 2020-12-29 | 180 | 2021-06-27 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
C.EX.10 | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | DEPTO_MR | 2 x2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.0025 | 2.005 | 2.005 | 4.01 | cnt | 4 | 1 | 4 | 0.01 | 4.01 | 0.022 | 0 | 2020-12-06 | 180 | 2021-06-04 | NULL | 0 | NULL |  | 4 | (2) por MR | DEPTOMR
C.EX.11 | Pintura Fachada | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.092663 | 30.5789 | 30.5789 | 10091.04 | m2 | 24612.28 | 0.41 | 10091.03 | 0.01 | 10091.04 | 43874 | 2.92 | 2021-01-04 | 230 | 2021-08-22 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | PISO
C.EX.12 | Carpinteria metalica | [10 empty] | 1278.12 | kg | 9893.94 | 0.13 | 1286.21 | -8.09 | 1278.12 | 8521 | 0.37 | 2020-12-30 | 150 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.EX.13 | Puertas nichos gas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 2 x20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.58132 | 11.6265 | 11.6265 | 232.53 | cnt | 40 | 5.81 | 232.4 | 0.13 | 232.53 | 1057 | 0.07 | 2021-02-15 | 220 | 2021-09-23 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | piso intermedio | PISO
C.EX.14 | Impermeabilizacion cubierta | [10 empty] | 1031.91 | m2 | 5896.6 | 0.18 | 1061.39 | -29.48 | 1031.91 | 6449 | 0.3 | 2021-01-09 | 160 | 2021-06-18 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | PISO
C.EX.15 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov. reducida) | PISO DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 1x piso + 330 dpto | 415 | 0.0024096 | 415 | 1 | 415 | 0.0098289 | 4.079 | 4.079 | 1692.79 | cnt | 415 | 4.08 | 1693.2 | -0.41 | 1692.79 | 9404 | 0.49 | 2021-01-22 | 180 | 2021-07-21 | NULL | 0 | NULL |  | 415 | no se | DEPTO
C.EX.16 | Endurecedor superficial | [10 empty] | 2175.03 | m2 | 14500.2 | 0.15 | 2175.03 | 0 | 2175.03 | 11757 | 0.63 | 2020-09-24 | 185 | 2021-03-28 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | PISO
C.EX.17 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.024889 | 8.2133 | 8.2133 | 2710.38 | m2 | 17374.23 | 0.16 | 2779.88 | -69.5 | 2710.38 | 15058 | 0.78 | 2020-12-08 | 180 | 2021-06-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D | INSTALACIONES | LOTE PISO EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | DEPTO | NULL
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. griferia) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.1.1 | WC | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.0066924 | 2.1951 | 2.1951 | 719.99 | cnt | 328 | 2.2 | 721.6 | -1.61 | 719.99 | 3.6 | 0.21 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto -MR | DEPTOTIPO
D.1.2 | Lavamanos con pedestal | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.004589 | 1.5052 | 1.5052 | 493.7 | cnt | 328 | 1.51 | 495.28 | -1.58 | 493.7 | 2469 | 0.14 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto -MR | DEPTOTIPO
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (viv. Movilidad Reducida) | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 3.9525 | 7.905 | 7.905 | 15.81 | cnt | 2 | 7.91 | 15.82 | -0.01 | 15.81 | 0.079 | 0 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.1.4 | Tina | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.0068448 | 2.2451 | 2.2451 | 736.39 | cnt | 328 | 2.25 | 738 | -1.61 | 736.39 | 3682 | 0.21 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto -MR | DEPTOTIPO
D.1.5 | Base ducha | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 5.1875 | 10.375 | 10.375 | 20.75 | cnt | 2 | 10.37 | 20.74 | 0.01 | 20.75 | 0.104 | 0.01 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.1.6 | Lavadero | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0041366 | 1.3651 | 1.3651 | 450.48 | cnt | 330 | 1.37 | 452.1 | -1.62 | 450.48 | 2252 | 0.13 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.1.7 | Lavaplatos para mueble | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.0046888 | 1.5379 | 1.5379 | 504.44 | cnt | 328 | 1.54 | 505.12 | -0.68 | 504.44 | 2522 | 0.15 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto -MR | DEPTOTIPO
D.1.8 | Accesorios (portarrollo) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.00075473 | 0.24906 | 0.24906 | 82.19 | jgo | 330 | 0.25 | 82.5 | -0.31 | 82.19 | 0.411 | 0.02 | 2021-03-08 | 200 | 2021-09-24 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.1.9 | Barras W.C. | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.7325 | 3.465 | 3.465 | 6.93 | jgo | 2 | 3.47 | 6.94 | -0.01 | 6.93 | 0.116 | 0 | 2021-07-13 | 60 | 2021-09-11 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.1.10 | Barras ducha (discapacidad) | DEPTO_INV | 13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.15994 | 2.0792 | 2.0792 | 27.03 | jgo | 13 | 2.08 | 27.04 | -0.01 | 27.03 | 0.451 | 0.01 | 2021-07-13 | 60 | 2021-09-11 | NULL | 0 | NULL |  | 13 | por Discap. | DEPTOINV
D.2 | RED AGUA POTABLE | LOTE DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.2.1 | MAP | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | cnt | 1 | 200 | 200 | 0 | 200 | 4444 | 0.06 | 2021-07-19 | 45 | 2021-09-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
D.2.2 | Remarcadores (condominios y edificios) | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | cnt | 1 | 9.09 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0.152 | 0 | 2021-07-19 | 60 | 2021-09-17 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
D.2.3 | Red areas comunes (condominios y edificios) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.039636 | 13.08 | 13.08 | 4316.4 | cnt | 330 | 13.08 | 4316.4 | 0 | 4316.4 | 23.98 | 1.25 | 2021-02-15 | 180 | 2021-08-14 | NULL | 0 | NULL |  | NULL | ? Por piso | PISO
D.2.4 | Red interior agua fria | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.034848 | 11.5 | 11.5 | 3795 | cnt | 330 | 11.5 | 3795 | 0 | 3795 | 21083 | 1.1 | 2020-09-25 | 180 | 2021-03-24 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.2.5 | Red interior agua caliente | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.022424 | 7.4 | 7.4 | 2442 | cnt | 330 | 7.4 | 2442 | 0 | 2442 | 13567 | 0.71 | 2020-09-25 | 180 | 2021-03-24 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.3 | RED ALCANTARILLADO | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.3.1 | UD | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.8185 | 16.37 | 16.37 | 327.4 | cnt | 20 | 16.37 | 327.4 | 0 | 327.4 | 2183 | 0.09 | 2020-08-27 | 150 | 2021-01-24 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
D.3.2 | Red interior | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.031212 | 10.3 | 10.3 | 3399 | cnt | 330 | 10.3 | 3399 | 0 | 3399 | 19994 | 0.98 | 2020-12-08 | 170 | 2021-05-27 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.3.4 | Camara de inspeccion | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.82 | 16.4 | 16.4 | 328 | cnt | 20 | 16.4 | 328 | 0 | 328 | 5467 | 0.09 | 2021-06-15 | 60 | 2021-08-14 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
D.4 | INSTALACIONES ELeCTRICAS | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.4.1 | Medidor y Empalmes | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 20 edif + 330 deptos | 350 | 0.0028571 | 350 | 1 | 350 | 0.016114 | 5.64 | 5.64 | 1974 | cnt | 350 | 5.64 | 1974 | 0 | 1974 | 16.45 | 0.57 | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | PISO
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc.) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 20 edif + 330 deptos | 350 | 0.0028571 | 350 | 1 | 350 | 0.0184 | 6.44 | 6.44 | 2254 | cnt | 350 | 6.44 | 2254 | 0 | 2254 | 18783 | 0.65 | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | DEPTO
D.4.4 | Puesta a tierra | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.679 | 13.58 | 13.58 | 271.6 | cnt | 20 | 13.58 | 271.6 | 0 | 271.6 | 3018 | 0.08 | 2021-06-15 | 90 | 2021-09-13 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
D.4.5 | Red interior | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.076667 | 25.3 | 25.3 | 8349 | cnt | 330 | 25.3 | 8349 | 0 | 8349 | 34788 | 2.41 | 2020-12-15 | 240 | 2021-08-12 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.4.6 | Red areas comunes (condominios y edificios) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.010424 | 3.44 | 3.44 | 1135.2 | cnt | 330 | 3.44 | 1135.2 | 0 | 1135.2 | 7568 | 0.33 | 2021-03-15 | 150 | 2021-08-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | PISO
D.5 | INSTALACIONES DE GAS | PISO DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.5.3 | Red interior | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.013788 | 4.55 | 4.55 | 1501.5 | cnt | 330 | 4.55 | 1501.5 | 0 | 1501.5 | 4692 | 0.43 | 2020-09-04 | 320 | 2021-07-20 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.5.4 | Calefon | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.020515 | 6.77 | 6.77 | 2234.1 | cnt | 330 | 6.77 | 2234.1 | 0 | 2234.1 | 9713 | 0.65 | 2021-02-06 | 230 | 2021-09-23 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.5.8 | Red areas comunes (condominios y edificios) | PISO | 85 pisos | 85 | 0.011765 | 85 | 1 | 85 | 0.011765 | 1 | 1 | 85 | cnt | 85 | 1 | 85 | 0 | 85 | 0.944 | 0.02 | 2021-05-15 | 90 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | PISO
D.7 | INSTALACIoN SISTEMA EVACUACIoN DE DESECHOS SoLIDOS | PISO EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.7.1 | Ductos, tolvas y caseta. | PISO | 85 pisos | 85 | 0.011765 | 85 | 1 | 85 | 0.10206 | 8.6751 | 8.6751 | 3385.55 | cnt | 85 | 39.83 | 3385.55 | 0 | 3385.55 | 22.57 | 0.98 | 2020-11-23 | 150 | 2021-04-22 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | PISO
D.7.2 | Contenedores y otros accesorios | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.5 | 10 | 10 | 200 | cnt | 20 | 10 | 200 | 0 | 200 | 1333 | 0.06 | 2021-01-07 | 150 | 2021-06-06 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.EX.1 | WC Movilidad Reducida | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 10.4 | cnt | 2 | 5.2 | 10.4 | 0 | 10.4 | 0.052 | 0 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.EX.2 | Llave jardin | DEPTO_MR | 2 x2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.2625 | 0.525 | 0.525 | 1.05 | cnt | 4 | 0.26 | 1.04 | 0.01 | 1.05 | 0.035 | 0 | 2021-07-18 | 30 | 2021-08-17 | NULL | 0 | NULL |  | 4 | ? | DEPTOMR
D.EX.3 | Llave lavadora | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0032882 | 1.0851 | 1.0851 | 358.09 | Jgo | 330 | 1.09 | 359.7 | -1.61 | 358.09 | 1628 | 0.1 | 2021-03-08 | 220 | 2021-10-14 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.EX.4 | Extraccion forzada de banos | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.025697 | 8.48 | 8.48 | 2798.4 | cnt | 330 | 8.48 | 2798.4 | 0 | 2798.4 | 17.49 | 0.81 | 2021-04-15 | 160 | 2021-09-22 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.EX.5 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.0755 | 1.51 | 1.51 | 30.2 | cnt | 20 | 1.51 | 30.2 | 0 | 30.2 | 0.151 | 0.01 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
D.EX.6 | Sistema timbre Luz | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.1875 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | cnt | 2 | 0.37 | 0.74 | 0.01 | 0.75 | 0.006 | 0 | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por incapacidad | DEPTOMR
D.EX.7 | Sensor de humo por vivienda | DEPTO_INV | 2 x13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.14337 | 1.8638 | 1.8638 | 24.23 | Jgo | 26 | 0.93 | 24.18 | 0.05 | 24.23 | 0.202 | 0.01 | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 | NULL | 0 | NULL |  | 26 | (2) por incapacidad | DEPTOINV
D.EX.8 | Llave seguro gas | DEPTO_INV | 13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.051775 | 0.67308 | 0.67308 | 8.75 | Jgo | 13 | 0.67 | 8.71 | 0.04 | 8.75 | 0.073 | 0 | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 | NULL | 0 | NULL |  | 13 | por incapacidad | DEPTOINV
D.EX.9 | Cerraduras exteriores en puerta interior | DEPTO_INV | 4 x13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.4742 | 6.1646 | 6.1646 | 80.14 | cnt | 52 | 1.54 | 80.08 | 0.06 | 80.14 | 0.668 | 0.02 | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | 52 | (4) por incapacidad | DEPTOINV
D.EX.10 | Protector enchufe | DEPTO_INV | 13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.48 | 6.24 | 6.24 | 81.12 | cnt | 13 | 6.24 | 81.12 | 0 | 81.12 | 0.676 | 0.02 | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 | NULL | 0 | NULL |  | 13 | por incapacidad | DEPTOINV
D.EX.11 | Lamina Proteccion Vidrio | [10 empty] | 105.86 | m2 | 288.24 | 0.37 | 106.65 | -0.79 | 105.86 | 0.706 | 0.03 | 2021-04-20 | 150 | 2021-09-17 | NULL | 0 | NULL |  | 288 | por depto -?nvl1 | DEPTO
D.EX.12 | Red Seca | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 1.5625 | 31.25 | 31.25 | 625 | cnt | 20 | 31.25 | 625 | 0 | 625 | 1786 | 0.18 | 2020-08-27 | 350 | 2021-08-11 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
D.EX.13 | Lavaplatos Movilidad reducida | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.77 | 1.54 | 1.54 | 3.08 | cnt | 2 | 1.54 | 3.08 | 0 | 3.08 | 0.308 | 0 | 2021-06-10 | 10 | 2021-06-20 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.EX.14 | Doble Cerraduras puerta Principal | DEPTO_INV | 13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.19615 | 2.55 | 2.55 | 33.15 | cnt | 13 | 2.55 | 33.15 | 0 | 33.15 | 0.276 | 0.01 | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | 13 | por incapacidad | DEPTOINV
E | OBRAS DE URBANIZACIoN | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | URBAN | NULL
E.1 | PAVIMENTOS | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.1.1 | Excavacion y relleno | [10 empty] | 6943.57 | m3 | 15852.91 | 0.44 | 6975.28 | -31.71 | 6943.57 | 77151 | 2.01 | 2021-03-15 | 90 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.3 | Aceras | [10 empty] | 737.38 | m2 | 1308.25 | 0.56 | 732.62 | 4.76 | 737.38 | 8193 | 0.21 | 2021-03-27 | 90 | 2021-06-25 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.4 | Base Estabilizada | [10 empty] | 1239.32 | m3 | 1906.65 | 0.65 | 1239.32 | 0 | 1239.32 | 13.77 | 0.36 | 2021-03-12 | 90 | 2021-06-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.7 | Calzada concreto asfaltico | [10 empty] | 8491.35 | m2 | 9723.29 | 0.87 | 8459.26 | 32.09 | 8491.35 | 283045 | 2.46 | 2021-06-13 | 30 | 2021-07-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.9 | Soleras | [10 empty] | 487.13 | ml | 1058.98 | 0.46 | 487.13 | 0 | 487.13 | 5413 | 0.14 | 2021-03-29 | 90 | 2021-06-27 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.10 | Solerillas | [10 empty] | 339.3 | ml | 1170.00 | 0.29 | 339.3 | 0 | 339.3 | 3.77 | 0.1 | 2021-03-29 | 90 | 2021-06-27 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.2 | SISTEMA DE EVACUACIoN DE AGUAS LLUVIA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.2.1 | Red evacuacion aguas lluvia | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.2.1.4 | Tubo circular de PVC hidraulico - HDPE | [10 empty] | 440.36 | ml | 880.72 | 0.5 | 440.36 | 0 | 440.36 | 3311 | 0.13 | 2021-02-17 | 133 | 2021-06-30 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.2.3 | Drenes | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.2..3.1 | Relleno grava drenes | [10 empty] | 23.59 | m3 | 27.75 | 0.85 | 23.59 | 0 | 23.59 | 0.177 | 0.01 | 2021-02-17 | 133 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.2..3.2 | Excavacion de drenes | [10 empty] | 9.71 | m3 | 27.75 | 0.35 | 9.71 | 0 | 9.71 | 0.073 | 0 | 2021-02-17 | 133 | 2021-06-30 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.3 | AGUA POTABLE LOTEO | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.3.1 | Red de agua | [10 empty] | 5526.5 | ml | 1579.00 | 3.5 | 5526.5 | 0 | 5526.5 | 26317 | 1.6 | 2021-01-20 | 210 | 2021-08-17 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.3.2 | Sistema de impulsion de agua | [10 empty] | 3636 | cnt | 1 | 3636 | 3636 | 0 | 3636 | 121.2 | 1.05 | 2021-07-18 | 30 | 2021-08-17 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4 | ALCANTARILLADO LOTEO | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.4.1 | Red de alcantarillado | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.4.1.1 | Tuberia | [10 empty] | 1562.8 | ml | 390.7 | 4 | 1562.8 | 0 | 1562.8 | 17364 | 0.45 | 2021-01-02 | 90 | 2021-04-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.1.3 | Camaras tipo A | [10 empty] | 1105.6 | cnt | 16 | 69.1 | 1105.6 | 0 | 1105.6 | 9213 | 0.32 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.1.4 | Camaras tipo B | [10 empty] | 207.3 | cnt | 3 | 69.1 | 207.3 | 0 | 207.3 | 1728 | 0.06 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.1.6 | Tapa camara metalica | [10 empty] | 172.9 | cnt | 19 | 9.1 | 172.9 | 0 | 172.9 | 1441 | 0.05 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.1.7 | Cama de arena (indicar espesor) | [10 empty] | 66.12 | m3 | 103.32 | 0.64 | 66.12 | 0 | 66.12 | 0.551 | 0.02 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.3 | Plantas elevadoras Aguas Servidas | [10 empty] | 4497.7 | cnt | 1 | 4497.7 | 4497.7 | 0 | 4497.7 | 37481 | 1.3 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.5 | ELECTRICIDAD LOTEO | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.5.1 | Red electrica de distribucion y alumbrado publico | [10 empty] | 7304 | ml | 913 | 8 | 7304 | 0 | 7304 | 81156 | 2.11 | 2021-01-02 | 90 | 2021-04-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.5.2 | Postacion | [10 empty] | 803.16 | cnt | 46 | 17.46 | 803.16 | 0 | 803.16 | 8924 | 0.23 | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.5.3 | Iluminacion | [10 empty] | 1306.4 | cnt | 46 | 28.4 | 1306.4 | 0 | 1306.4 | 14516 | 0.38 | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.6 | OBRAS ANEXAS | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.6.1 | Senalizacion de calles y pasajes | [10 empty] | 824.51 | m2 | 9587.32 | 0.09 | 862.86 | -38.35 | 824.51 | 13742 | 0.24 | 2021-07-28 | 60 | 2021-09-26 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE URBANIZACION AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.EX.1 | EISTU | [10 empty] | 4514.69 | m2 | 6449.55 | 0.7 | 4514.69 | 0.01 | 4514.69 | 75245 | 1.31 | 2021-07-28 | 60 | 2021-09-26 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.EX.2 | Dispositivos de rodados | [10 empty] | 78.54 | cnt | 8 | 9.82 | 78.56 | -0.02 | 78.54 | 0.873 | 0.02 | 2021-03-27 | 90 | 2021-06-24 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
F | OBRAS DE HABILITACION | NIVEL LOTE EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | URBAN | NULL
F.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
F.1.1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 16.6421 | 332.841 | 332.841 | 6656.82 | m3 | 24927.76 | 0.27 | 6730.5 | -73.68 | 6656.82 | 51206 | 1.92 | 2020-05-04 | 130 | 2020-09-11 | 2020-06-04 | NULL | NULL |  | 20 | por edifico | EDIFICIO
F.1.4 | Extraccion de escombros | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12562.88 | 12562.88 | 12562.88 | 12562.88 | m3 | 17545.92 | 0.72 | 12633.06 | -70.18 | 12562.88 | 96638 | 3.63 | 2020-05-04 | 130 | 2020-09-11 | 2020-06-02 | NULL | NULL |  | 20 | por edifico | EDIFICIO
F.4 | FUNDACIONES ESPECIALES | NIVEL | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
F.4.1 | Losa de Fundacion para suelos salinos | NIVEL EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
F.4.1.2 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 5.4255 | 108.51 | 108.51 | 2170.2 | m2 | 10851.00 | 0.2 | 2170.2 | 0 | 2170.2 | 13564 | 0.63 | 2020-05-31 | 160 | 2020-11-30 | 2020-06-18 | NULL | NULL |  | 20 | por edifico | EDIFICIO
F.4.1.3 | Relleno mejoramiento Estructural | NIVEL | 120nvl 20 edificios | 120 | 0.0083333 | 120 | 1 | 120 | 1.0674 | 128.0913 | 128.0913 | 15370.96 | m3 | 31446.39 | 0.49 | 15408.73 | -37.77 | 15370.96 | 96069 | 4.44 | 2020-05-18 | 160 | 2020-11-30 | 2020-06-12 | NULL | NULL |  | 20 | NO SUBIR MAS | EDIFICIO
G | OBRAS DE CONSTRUCCIoN DE SALA MULTIUSO | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | MULTI | NULL
G.B | OBRA GRUESA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.1 | FUNDACIONES | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | [10 empty] | 6.41 | cnt | 3 | 2.14 | 6.42 | -0.01 | 6.41 | 0.641 | 0 | 2021-03-03 | 10 | 2021-03-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.2 | Excavacion | [10 empty] | 5.34 | m3 | 8.58 | 0.62 | 5.32 | 0.02 | 5.34 | 0.356 | 0 | 2021-03-10 | 15 | 2021-03-25 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.3 | Emplantillado | [10 empty] | 1.56 | m3 | 0.54 | 2.9 | 1.57 | -0.01 | 1.56 | 0.156 | 0 | 2021-03-17 | 10 | 2021-03-26 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.4 | Hormigon cimientos | [10 empty] | 48.84 | m3 | 14.03 | 3.48 | 48.82 | 0.02 | 48.84 | 2442 | 0.01 | 2021-03-27 | 20 | 2021-04-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.6 | Enfierradura | [10 empty] | 55.46 | kg | 1386.57 | 0.04 | 55.46 | 0 | 55.46 | 2773 | 0.02 | 2021-03-19 | 20 | 2021-04-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.7 | Moldajes | [10 empty] | 13.79 | m2 | 38.31 | 0.36 | 13.79 | 0 | 13.79 | 0.69 | 0 | 2021-03-26 | 20 | 2021-04-15 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.3.5 | Paneles sis. Const. No tradicional | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.3.5.1 | Estructurales | [10 empty] | 114.56 | m2 | 112.93 | 1.01 | 114.06 | 0.5 | 114.56 | 2546 | 0.03 | 2021-03-30 | 45 | 2021-05-14 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.3.5.2 | Tabiquerias | [10 empty] | 17.44 | m2 | 24.06 | 0.73 | 17.56 | -0.12 | 17.44 | 0.388 | 0.01 | 2021-04-06 | 45 | 2021-05-20 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6 | CUBIERTA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.6.1 | Estructura (inc. Costaneras) | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.6.1.2 | Acero | [10 empty] | 131.14 | m2 | 110.2 | 1.19 | 131.14 | 0 | 131.14 | 2914 | 0.04 | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6.2 | Cubierta (inc. Cumbreras) | [10 empty] | NULL | kg | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6.2.1 | Acero galvanizado | [10 empty] | 51.86 | m2 | 110.34 | 0.47 | 51.86 | 0 | 51.86 | 1152 | 0.01 | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6.3 | Hojalateria | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.6.3.1 | Canales | [10 empty] | 27.76 | ml | 34.7 | 0.8 | 27.76 | 0 | 27.76 | 0.617 | 0.01 | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6.3.2 | Bajadas | [10 empty] | 18.35 | ml | 8.34 | 2.2 | 18.35 | 0 | 18.35 | 0.408 | 0.01 | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.EX | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.EX.1 | Pergola | [10 empty] | 18 | cnt | 3 | 6 | 18 | 0 | 18 | 0.4 | 0.01 | 2021-05-04 | 45 | 2021-06-18 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C | OBRAS DE TERMINACIoN | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.1.1 | Exterior | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.1.1.5 | Sidding | [10 empty] | 173.86 | m2 | 298.88 | 0.58 | 173.35 | 0.51 | 173.86 | 2898 | 0.05 | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.1.2 | Interior zona seca | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.1.2.2 | Yeso carton | [10 empty] | 54.65 | m2 | 96.05 | 0.57 | 54.75 | -0.1 | 54.65 | 0.911 | 0.02 | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.1.3 | Interior zona humeda | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.1.3.3 | Yeso carton RH | [10 empty] | 62.28 | m2 | 78.25 | 0.8 | 62.6 | -0.32 | 62.28 | 1038 | 0.02 | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.3.3 | Revestimiento zona seca | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.3.3.1 | Yeso carton | [10 empty] | 59.41 | m2 | 108.02 | 0.55 | 59.41 | 0 | 59.41 | 0.99 | 0.02 | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.4 | AISLACIoN TeRMICA CUBIERTA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.4.1 | Poliestireno expandido | [10 empty] | 27.55 | m2 | 110.2 | 0.25 | 27.55 | 0 | 27.55 | 0.612 | 0.01 | 2021-04-29 | 45 | 2021-06-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.5 | REVESTIMIENTO PISOS | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.5.1 | Ceramica | [10 empty] | 58.23 | m2 | 108.02 | 0.54 | 58.33 | -0.1 | 58.23 | 1165 | 0.02 | 2021-05-04 | 50 | 2021-06-22 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9 | PUERTAS Y VENTANAS | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.1 | Marcos | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.1.1 | Madera | [10 empty] | 4.95 | cnt | 9 | 0.55 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0.083 | 0 | 2021-05-04 | 60 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.2 | Puertas interiores | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | [10 empty] | 4.77 | cnt | 3 | 1.59 | 4.77 | 0 | 4.77 | 0.08 | 0 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | [10 empty] | 17.58 | cnt | 6 | 2.93 | 17.58 | 0 | 17.58 | 0.293 | 0.01 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.3 | Puerta exteriores | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.3.3 | Puerta ventana | [10 empty] | 8.88 | cnt | 3 | 2.96 | 8.88 | 0 | 8.88 | 0.148 | 0 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.4 | Quincalleria (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.4.2 | Bano | [10 empty] | 3.17 | cnt | 6 | 0.53 | 3.18 | -0.01 | 3.17 | 0.053 | 0 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.4.3 | Interior | [10 empty] | 1.62 | cnt | 3 | 0.54 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0.027 | 0 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.5 | Ventanas (incluye quincalleria) | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.5.1 | Aluminio | [10 empty] | 116.55 | m2 | 34.74 | 3.36 | 116.73 | -0.18 | 116.55 | 1943 | 0.03 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.10 | MOLDURAS | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.10.1 | Guardapolvos | [10 empty] | 4.09 | ml | 68.2 | 0.06 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0.091 | 0 | 2021-05-04 | 45 | 2021-06-18 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.10.2 | Cornizas | [10 empty] | 4.77 | ml | 68.2 | 0.07 | 4.77 | 0 | 4.77 | 0.106 | 0 | 2021-05-04 | 45 | 2021-06-18 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.11 | PINTURAS | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.11.2 | Esmalte | [10 empty] | 38.08 | m2 | 233.77 | 0.16 | 37.4 | 0.68 | 38.08 | 0.635 | 0.01 | 2021-05-14 | 60 | 2021-07-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.12 | OBRAS EXTERIORES | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.12.1 | Pavimentos de Acceso | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.12.1.3 | Rampa acceso vivienda (incluye baranda doble altura) | [10 empty] | 7.5 | cnt | 3 | 2.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.25 | 0 | 2021-05-17 | 30 | 2021-06-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIoN AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.EX.1 | Pintura Fibrocemento | [10 empty] | 47.88 | m2 | 298.88 | 0.16 | 47.82 | 0.06 | 47.88 | 0.798 | 0.01 | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-19 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.EX.2 | Pintura Hojalateria, numeracion, Aseo Final y Luminaria | [10 empty] | 69.09 | cnt | 1 | 69.09 | 69.09 | 0 | 69.09 | 2303 | 0.02 | 2021-05-21 | 30 | 2021-06-19 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D | INSTALACIONES | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. griferia) | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.1.1 | WC | [10 empty] | 6.6 | cnt | 3 | 2.2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.147 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.1.2 | Lavamanos con pedestal | [10 empty] | 4.53 | cnt | 3 | 1.51 | 4.53 | 0 | 4.53 | 0.101 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (viv. Discapacidad) | [10 empty] | 23.73 | cnt | 3 | 7.91 | 23.73 | 0 | 23.73 | 0.527 | 0.01 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.1.7 | Lavaplatos con mueble | [10 empty] | 4.64 | cnt | 3 | 1.55 | 4.65 | -0.01 | 4.64 | 0.103 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.1.9 | Barras W.C. | [10 empty] | 10.41 | Jgo | 3 | 3.47 | 10.41 | 0 | 10.41 | 0.231 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.2 | RED AGUA POTABLE | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.2.1 | MAP | [10 empty] | 12.27 | cnt | 3 | 4.09 | 12.27 | 0 | 12.27 | 1227 | 0 | 2021-07-20 | 10 | 2021-07-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.2.2 | Red interior agua fria | [10 empty] | 10.92 | cnt | 3 | 3.64 | 10.92 | 0 | 10.92 | 0.156 | 0 | 2021-04-21 | 70 | 2021-06-30 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.3 | RED ALCANTARILLADO | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.3.2 | Red interior | [10 empty] | 7.92 | cnt | 3 | 2.64 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0.072 | 0 | 2021-03-17 | 110 | 2021-07-05 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.4.1 | Medidor y Empalmes | [10 empty] | 16.92 | cnt | 3 | 5.64 | 16.92 | 0 | 16.92 | 0.282 | 0 | 2021-05-04 | 60 | 2021-07-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | [10 empty] | 9.27 | cnt | 3 | 3.09 | 9.27 | 0 | 9.27 | 0.155 | 0 | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-20 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.4.5 | Red interior | [10 empty] | 15.99 | cnt | 3 | 5.33 | 15.99 | 0 | 15.99 | 0.267 | 0 | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-20 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.5 | INSTALACIONES DE GAS | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.5.2 | Red interior | [10 empty] | 26.59 | cnt | 3 | 8.86 | 26.58 | 0.01 | 26.59 | 0.443 | 0.01 | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-20 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.EX.1 | WC movilidad reducida | [10 empty] | 15.6 | cnt | 3 | 5.2 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0.347 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
H | aREAS VERDES Y RECREACIONALES | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VERDE | NULL
H.1 | PREPARACIoN TERRENO | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.1.1 | Escarpes | [10 empty] | 253.02 | m3 | 199.23 | 1.27 | 253.02 | 0 | 253.02 | 2811 | 0.07 | 2021-05-15 | 90 | 2021-08-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.3 | Solerillas | [10 empty] | 53.72 | ml | 185.24 | 0.29 | 53.72 | 0 | 53.72 | 0.597 | 0.02 | 2021-05-22 | 90 | 2021-08-19 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.5 | Base estabilizada | [10 empty] | 77.2 | m3 | 118.77 | 0.65 | 77.2 | 0 | 77.2 | 0.858 | 0.02 | 2021-05-29 | 90 | 2021-08-26 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.6 | Pavimento circulacion peatonal, areas de estar, juegos, etc. | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.1.6.1 | Hormigon | [10 empty] | 956.3 | m2 | 1696.66 | 0.56 | 950.13 | 6.17 | 956.3 | 10626 | 0.28 | 2021-06-05 | 90 | 2021-09-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.7 | Obras Menores | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.1.7.1 | Jardineras | [10 empty] | 392.4 | cnt | 72 | 5.45 | 392.4 | 0 | 392.4 | 4.36 | 0.11 | 2021-06-11 | 90 | 2021-09-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.7.4 | Sombreaderos | [10 empty] | 218.1 | cnt | 3 | 72.7 | 218.1 | 0 | 218.1 | 2423 | 0.06 | 2021-06-11 | 90 | 2021-09-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.2 | INSTALACIoN ELeCTRICA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.2.1 | Empalme y medidor | [10 empty] | 24.54 | cnt | 3 | 8.18 | 24.54 | 0 | 24.54 | 1636 | 0.01 | 2021-08-08 | 15 | 2021-08-23 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.2.2 | Red | [10 empty] | 372.6 | ml | 414 | 0.9 | 372.6 | 0 | 372.6 | 5323 | 0.11 | 2021-05-15 | 70 | 2021-07-23 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.2.3 | Postacion | [10 empty] | 292.56 | cnt | 23 | 12.72 | 292.56 | 0 | 292.56 | 4179 | 0.08 | 2021-05-30 | 70 | 2021-08-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.2.4 | Luminarias | [10 empty] | 98.9 | cnt | 23 | 4.3 | 98.9 | 0 | 98.9 | 1413 | 0.03 | 2021-05-30 | 70 | 2021-08-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.3 | RIEGO | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.3.1 | Medidor | [10 empty] | 4.55 | cnt | 1 | 4.55 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0.303 | 0 | 2021-08-08 | 15 | 2021-08-22 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.3.2 | Red interior (inc. Camaras) | [10 empty] | 102.8 | ml | 514 | 0.2 | 102.8 | 0 | 102.8 | 1469 | 0.03 | 2021-05-30 | 70 | 2021-08-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.4 | MOBILIARIO URBANO (Bancas, juegos infantiles, maq. de ejercicio) | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.4.1 | Bancas o escanos | [10 empty] | 323.69 | cnt | 31 | 10.44 | 323.64 | 0.05 | 323.69 | 10.79 | 0.09 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.4.2 | Basureros | [10 empty] | 81.81 | cnt | 14 | 5.84 | 81.76 | 0.05 | 81.81 | 2727 | 0.02 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.4.3 | Juegos infantiles | [10 empty] | 90.91 | cnt | 1 | 90.91 | 90.91 | 0 | 90.91 | 3.03 | 0.03 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.4.4 | Maquinas de ejercicios | [10 empty] | 27.27 | cnt | 3 | 9.09 | 27.27 | 0 | 27.27 | 0.909 | 0.01 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.5 | VEGETACIoN | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.5.2 | arboles (incluye taza y tutor) | [10 empty] | 195.84 | cnt | 72 | 2.72 | 195.84 | 0 | 195.84 | 2176 | 0.06 | 2021-07-11 | 90 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE aREAS VERDES Y RECREACIONALES AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.EX.1 | Bicicletero | [10 empty] | 49.45 | cnt | 43 | 1.15 | 49.45 | 0 | 49.45 | 1648 | 0.01 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.EX.2 | Paisajismo seco | [10 empty] | 796.92 | m2 | 3984.6 | 0.2 | 796.92 | 0 | 796.92 | 26564 | 0.23 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
I | RECEPCION DOM Y DEPARTAMENTO PILOTO | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | TERM | NULL
I.1 | Recepcion Final | [10 empty] | 0 | cnt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1 | 1899-12-31 | NULL | NULL | NULL |  | NULL |  | LOTE
I.2 | Departamento Piloto | [10 empty] | 0 | cnt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1 | 1899-12-31 | NULL | NULL | NULL |  | NULL |  | LOTE

## gantt (test)
ITEM | ID | DESC | CONTEXTO_LINEA | UNID_LINEA_TXT | unid_afec | PORC_LINEA | cnt_unid_divisor | representa | verif_cnt_div | monto_linea | verif_sum | val_uni_edif | MONTO_LINEA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL_CALC | DIFF | TOTAL_INF | MONTO_X_DIA | PORC_PARTICIPA | P_INICIO | P_DIAS | P_FIN | R_INICIO | R_DIAS | R_FIN | TIPO | CNT_REF | CNT_DESC | MEDICION
A | A | OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS | LOTE EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | INI | NULL
A.1 | A.1 | INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PRELIMINARES | LOTE | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.1.1 | A.1.1 | Construcciones provisorias | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1783.16 | 1783.16 | 1783.16 | 1783.16 | m2 | 687.95 | 2.59 | 1781.79 | 1.37 | 1783.16 | 39626 | 0.52 | 2020-04-01 | 45 | 2020-05-15 | 2020-05-21 | 68 | 2020-07-27 |  | NULL |  | LOTE
A.1.2 | A.1.2 | Empalmes y conexiones provisorias | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 494.9 | 494.9 | 494.9 | 494.9 | cnt | 9 | 54.99 | 494.91 | -0.01 | 494.9 | 10998 | 0.14 | 2020-04-01 | 45 | 2020-05-15 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.1.4 | A.1.4 | Cierros provisorios | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 459.88 | 459.88 | 459.88 | 459.88 | ml | 601.16 | 0.77 | 462.89 | -3.01 | 459.88 | 9198 | 0.13 | 2020-04-01 | 50 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 54 | 2020-07-13 |  | NULL |  | LOTE
A.2 | A.2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | LOTE | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.2.1 | A.2.1 | Letreros de obra | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | cnt | 1 | 53.62 | 53.62 | 0 | 53.62 | 1787 | 0.02 | 2020-04-01 | 30 | 2020-05-01 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.2.2 | A.2.2 | Aseo y entrega | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2187.21 | 2187.21 | 2187.21 | 2187.21 | cnt | 330 | 6.63 | 2187.9 | -0.69 | 2187.21 | 24302 | 0.63 | 2021-09-06 | 90 | 2021-12-05 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.2.3 | A.2.3 | Retiro de escombros | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3969.64 | 3969.64 | 3969.64 | 3969.64 | m3 | 12767.56 | 0.31 | 3957.94 | 11.7 | 3969.64 | 132321 | 1.15 | 2020-04-01 | 30 | 2020-05-01 | 2020-06-04 | 57 | 2020-07-30 |  | NULL |  | LOTE
A.3 | A.3 | CONTROL CALIDAD OBRAS (ensayos) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.1 | A.3.1 | Suelos | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.1.1 | A.3.1.1 | Proctor | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.0414 | 0.828 | 0.828 | 16.56 | cnt | 2 | 8.28 | 16.56 | 0 | 16.56 | 0.104 | 0 | 2020-05-04 | 160 | 2020-10-11 | 2020-08-07 | NULL | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
A.3.1.2 | A.3.1.2 | CBR o Densidad relativa | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.012 | 0.24 | 0.24 | 4.8 | cnt | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.03 | 0 | 2020-05-04 | 160 | 2020-10-11 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
A.3.1.3 | A.3.1.3 | Limites de Aterberg | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.0125 | 0.25 | 0.25 | 5 | cnt | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 5 | 0.031 | 0 | 2020-05-04 | 160 | 2020-10-11 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
A.3.1.4 | A.3.1.4 | Densidad maxima compactada seca | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.0315 | 0.63 | 0.63 | 12.6 | cnt | 36 | 0.35 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0.074 | 0 | 2020-05-11 | 170 | 2020-10-28 | 2020-08-01 | NULL | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
A.3.2 | A.3.2 | Madera | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.3 | A.3.3 | Hormigon | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.3.1 | A.3.3.1 | R Compresion | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.54112 | 10.8225 | 10.8225 | 216.45 | cnt | 117 | 1.85 | 216.45 | 0 | 216.45 | 1082 | 0.06 | 2020-09-04 | 200 | 2021-03-23 | NULL | 0 | NULL |  | 117 | por piso + fund+techo | PISO
A.3.3.2 | A.3.3.2 | Docilidad | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.117 | 2.34 | 2.34 | 46.8 | cnt | 117 | 0.4 | 46.8 | 0 | 46.8 | 0.234 | 0.01 | 2020-09-04 | 200 | 2021-03-23 | NULL | 0 | NULL |  | 117 | por piso + fund+techo | PISO
A.3.4 | A.3.4 | Albanileria | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.5 | A.3.5 | Instalaciones sanitarias | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.5.1 | A.3.5.1 | Pruebas red agua potable | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.00057576 | 0.19 | 0.19 | 62.7 | cnt | 330 | 0.19 | 62.7 | 0 | 62.7 | 0.285 | 0.02 | 2020-09-25 | 220 | 2021-05-03 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
A.3.5.2 | A.3.5.2 | Pruebas red alcantarillado | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.00024242 | 0.08 | 0.08 | 26.4 | cnt | 330 | 0.08 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0.12 | 0.01 | 2020-09-25 | 220 | 2021-05-03 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
A.3.6 | A.3.6 | Subrasante | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.6.1 | A.3.6.1 | Proctor | [10 empty] | 16.56 | cnt | 2 | 8.28 | 16.56 | 0 | 16.56 | 0.184 | 0 | 2021-03-31 | 90 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.6.2 | A.3.6.2 | CBR o Densidad relativa | [10 empty] | 4.8 | cnt | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.053 | 0 | 2021-03-31 | 90 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.6.3 | A.3.6.3 | Limites de Aterberg | [10 empty] | 5 | cnt | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 5 | 0.056 | 0 | 2021-03-31 | 90 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.6.4 | A.3.6.4 | Densidad maxima compactada seca | [10 empty] | 13.65 | cnt | 39 | 0.35 | 13.65 | 0 | 13.65 | 0.161 | 0 | 2021-04-05 | 85 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.7 | A.3.7 | Sub base, base o mejoramientos | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.7.1 | A.3.7.1 | Proctor | [10 empty] | 49.68 | cnt | 6 | 8.28 | 49.68 | 0 | 49.68 | 0.497 | 0.01 | 2021-02-05 | 100 | 2021-05-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.7.2 | A.3.7.2 | CBR o Densidad relativa | [10 empty] | 14.4 | cnt | 6 | 2.4 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0.144 | 0 | 2021-02-05 | 100 | 2021-05-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.7.3 | A.3.7.3 | Limistes de Aterberg | [10 empty] | 15 | cnt | 6 | 2.5 | 15 | 0 | 15 | 0.15 | 0 | 2021-02-05 | 100 | 2021-05-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.7.5 | A.3.7.5 | Densidad maxima compactada seca | [10 empty] | 13.65 | cnt | 39 | 0.35 | 13.65 | 0 | 13.65 | 0.152 | 0 | 2021-02-12 | 90 | 2021-05-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.8 | A.3.8 | Cemento Asfaltico | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.8.1 | A.3.8.1 | Ensayos de ligante | [10 empty] | 8.72 | cnt | 2 | 4.36 | 8.72 | 0 | 8.72 | 0.291 | 0 | 2021-05-13 | 30 | 2021-06-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9 | A.3.9 | Mezcla asfaltica | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.9.1 | A.3.9.1 | Ensayo Marshall | [10 empty] | 2.5 | cnt | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.083 | 0 | 2021-04-13 | 30 | 2021-05-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9.2 | A.3.9.2 | Ensayo de extraccion | [10 empty] | 26 | cnt | 4 | 6.5 | 26 | 0 | 26 | 0.867 | 0.01 | 2021-05-13 | 30 | 2021-06-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9.3 | A.3.9.3 | Espesores | [10 empty] | 12 | cnt | 4 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0.8 | 0 | 2021-06-12 | 15 | 2021-06-27 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9.4 | A.3.9.4 | Granulometria de la mezcla | [10 empty] | 14 | cnt | 4 | 3.5 | 14 | 0 | 14 | 0.467 | 0 | 2021-05-13 | 30 | 2021-06-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9.5 | A.3.9.5 | HI - LOW | [10 empty] | 12.8 | cnt | 1 | 12.8 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0.427 | 0 | 2021-06-12 | 30 | 2021-07-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.10 | A.3.10 | Aceras | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.10.1 | A.3.10.1 | R Compresion | [10 empty] | 8.19 | cnt | 3 | 2.73 | 8.19 | 0 | 8.19 | 0.091 | 0 | 2021-02-27 | 90 | 2021-05-28 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.11 | A.3.11 | Soleras | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.11.1 | A.3.11.1 | Resistencia a Compresion | [10 empty] | 4.37 | cnt | 1 | 4.37 | 4.37 | 0 | 4.37 | 0.049 | 0 | 2021-01-29 | 90 | 2021-04-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
B | B | OBRA GRUESA | PISO EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | EDIFICIO | NULL
B.1 | B.1 | FUNDACIONES | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.1.1 | B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.63467 | 12.6935 | 12.6935 | 253.87 | m2 | 1586.69 | 0.16 | 253.87 | 0 | 253.87 | 1.09 | 0.07 | 2020-05-25 | 233 | 2021-01-13 | 2020-06-01 | NULL | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.2 | B.1.2 | Excavacion | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 1.1661 | 23.3225 | 23.3225 | 466.45 | m3 | 748.81 | 0.62 | 464.26 | 2.19 | 466.45 | 2002 | 0.13 | 2020-05-26 | 233 | 2021-01-14 | 2020-06-16 | 45 | 2020-07-30 |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.3 | B.1.3 | Emplantillado | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 2.1506 | 43.012 | 43.012 | 860.24 | m3 | 296.88 | 2.9 | 860.95 | -0.71 | 860.24 | 3692 | 0.25 | 2020-06-02 | 233 | 2021-01-21 | 2020-08-17 | NULL | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.4 | B.1.4 | Hormigon cimientos | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 24.3016 | 486.0315 | 486.0315 | 9720.63 | m3 | 2793.28 | 3.48 | 9720.61 | 0.02 | 9720.63 | 64804 | 2.81 | 2020-09-04 | 150 | 2021-02-01 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.6 | B.1.6 | Enfierradura | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 25.5965 | 511.929 | 511.929 | 10238.58 | kg | 255964.38 | 0.04 | 10238.58 | 0 | 10238.58 | 68257 | 2.96 | 2020-08-27 | 150 | 2021-01-24 | 2020-08-14 | NULL | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.7 | B.1.7 | Moldajes | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 20.7174 | 414.3485 | 414.3485 | 8286.97 | m2 | 23019.35 | 0.36 | 8286.97 | 0 | 8286.97 | 55246 | 2.4 | 2020-09-03 | 150 | 2021-01-31 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.3 | B.3 | MUROS 1 piso | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.3.1 | B.3.1 | Hormigon Armado | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.3.1.1 | B.3.1.1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 3422.08 | m3 | 1069.4 | 3.2 | 3422.08 | 0 | 3422.08 | 19012 | 0.99 | 2020-09-24 | 180 | 2021-03-23 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.3.1.1 | B.3.1.1.a | nvl-1 Hormigon pilares Vigas y Cadenas | EDIF_B EDIF_C | 5 edificios de 20+5 medios | 5 | 0.022222 | 22.5 | 0.5 | 2.5 | 3.3798 | 16.8992 | 152.0924 | 3422.08 | m3 | 1069.4 | 3.2 | 3422.08 | 0 | 3422.08 | 19012 | 0.99 | 2020-09-24 | 180 | 2021-03-23 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.3.1.1 | B.3.1.1.b | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.044444 | 22.5 | 1 | 20 | 6.7597 | 135.1933 | 152.0924 | 3422.08 | m3 | 1069.4 | 3.2 | 3422.08 | 0 | 3422.08 | 19012 | 0.99 | 2020-09-24 | 180 | 2021-03-23 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.3.1.2 | B.3.1.2 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 4383.69 | kg | 109592.34 | 0.04 | 4383.69 | 0 | 4383.69 | 24354 | 1.27 | 2020-09-21 | 180 | 2021-03-20 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.3.1.2 | B.3.1.2.a | nvl-1 Enfierradura pilares,vigas y cadenas | EDIF_B EDIF_C | 5 edificios de 20+5 medios | 5 | 0.022222 | 22.5 | 0.5 | 2.5 | 4.3296 | 21.6479 | 194.8307 | 4383.69 | kg | 109592.34 | 0.04 | 4383.69 | 0 | 4383.69 | 24354 | 1.27 | 2020-09-21 | 180 | 2021-03-20 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.3.1.2 | B.3.1.2.b | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.044444 | 22.5 | 1 | 20 | 8.6591 | 173.1828 | 194.8307 | 4383.69 | kg | 109592.34 | 0.04 | 4383.69 | 0 | 4383.69 | 24354 | 1.27 | 2020-09-21 | 180 | 2021-03-20 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.3.1.3 | B.3.1.3 | Moldajes pilares vigas y cadenas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 2679.27 | m2 | 7442.41 | 0.36 | 2679.27 | 0 | 2679.27 | 14885 | 0.77 | 2020-09-22 | 180 | 2021-03-21 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.3.1.3 | B.3.1.3.a | nvl-1 Moldajes pilares vigas y cadenas | EDIF_B EDIF_C | 5 edificios de 20+5 medios | 5 | 0.022222 | 22.5 | 0.5 | 2.5 | 2.6462 | 13.231 | 119.0787 | 2679.27 | m2 | 7442.41 | 0.36 | 2679.27 | 0 | 2679.27 | 14885 | 0.77 | 2020-09-22 | 180 | 2021-03-21 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.3.1.3 | B.3.1.3.b | Moldajes pilares vigas y cadenas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.044444 | 22.5 | 1 | 20 | 5.2924 | 105.8477 | 119.0787 | 2679.27 | m2 | 7442.41 | 0.36 | 2679.27 | 0 | 2679.27 | 14885 | 0.77 | 2020-09-22 | 180 | 2021-03-21 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.4 | B.4 | ENTREPISO 1 piso - 2 piso - 3 piso - Losa 4 piso | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.4.1 | B.4.1 | Losa de hormigon armado | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.4.1.1 | B.4.1.1 | Hormigon | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 10527.36 | m3 | 3289.8 | 3.2 | 10527.36 | 0 | 10527.36 | 56905 | 3.04 | 2020-09-24 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.1 | B.4.1.1.a | nvl-1 Hormigon | EDIF_B EDIF_C | 5 edificios de 20+5 medios | 5 | 0.0060606 | 82.5 | 0.5 | 2.5 | 0.77336 | 3.8668 | 127.6044 | 10527.36 | m3 | 3289.8 | 3.2 | 10527.36 | 0 | 10527.36 | 56905 | 3.04 | 2020-09-24 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.1 | B.4.1.1.b | Hormigon nvl1 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 20 | 1.5467 | 30.9344 | 127.6044 | 10527.36 | m3 | 3289.8 | 3.2 | 10527.36 | 0 | 10527.36 | 56905 | 3.04 | 2020-09-24 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.1 | B.4.1.1.c | Hormigon nvl2 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 20 | 1.5467 | 30.9344 | 127.6044 | 10527.36 | m3 | 3289.8 | 3.2 | 10527.36 | 0 | 10527.36 | 56905 | 3.04 | 2020-09-24 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.1 | B.4.1.1.d | Hormigon nvl3 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 20 | 1.5467 | 30.9344 | 127.6044 | 10527.36 | m3 | 3289.8 | 3.2 | 10527.36 | 0 | 10527.36 | 56905 | 3.04 | 2020-09-24 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.1 | B.4.1.1.e | Hormigon nvl4 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 20 | 1.5467 | 30.9344 | 127.6044 | 10527.36 | m3 | 3289.8 | 3.2 | 10527.36 | 0 | 10527.36 | 56905 | 3.04 | 2020-09-24 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.2 | B.4.1.2 | Enfierradura | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 12631.85 | kg | 315796.23 | 0.04 | 12631.85 | 0 | 12631.85 | 68.28 | 3.65 | 2020-09-23 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.2 | B.4.1.2.a | nvl-1 Enfierradura | EDIF_B EDIF_C | 5 edificios de 20+5 medios | 5 | 0.0060606 | 82.5 | 0.5 | 2.5 | 0.92796 | 4.6398 | 153.1133 | 12631.85 | kg | 315796.23 | 0.04 | 12631.85 | 0 | 12631.85 | 68.28 | 3.65 | 2020-09-23 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.2 | B.4.1.2.b | Enfierradura nvl1 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 20 | 1.8559 | 37.1184 | 153.1133 | 12631.85 | kg | 315796.23 | 0.04 | 12631.85 | 0 | 12631.85 | 68.28 | 3.65 | 2020-09-23 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.2 | B.4.1.2.c | Enfierradura nvl2 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 20 | 1.8559 | 37.1184 | 153.1133 | 12631.85 | kg | 315796.23 | 0.04 | 12631.85 | 0 | 12631.85 | 68.28 | 3.65 | 2020-09-23 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.2 | B.4.1.2.d | Enfierradura nvl3 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 20 | 1.8559 | 37.1184 | 153.1133 | 12631.85 | kg | 315796.23 | 0.04 | 12631.85 | 0 | 12631.85 | 68.28 | 3.65 | 2020-09-23 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.2 | B.4.1.2.e | Enfierradura nvl4 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 20 | 1.8559 | 37.1184 | 153.1133 | 12631.85 | kg | 315796.23 | 0.04 | 12631.85 | 0 | 12631.85 | 68.28 | 3.65 | 2020-09-23 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.3 | B.4.1.3 | Moldajes | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 9350.29 | m2 | 25973.04 | 0.36 | 9350.29 | 0 | 9350.29 | 50542 | 2.7 | 2020-09-22 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.3 | B.4.1.3.a | nvl-1 Moldajes | EDIF_B EDIF_C | 5 edificios de 20+5 medios | 5 | 0.0060606 | 82.5 | 0.5 | 2.5 | 0.68689 | 3.4344 | 113.3368 | 9350.29 | m2 | 25973.04 | 0.36 | 9350.29 | 0 | 9350.29 | 50542 | 2.7 | 2020-09-22 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.3 | B.4.1.3.b | Moldajes nvl1 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 20 | 1.3738 | 27.4756 | 113.3368 | 9350.29 | m2 | 25973.04 | 0.36 | 9350.29 | 0 | 9350.29 | 50542 | 2.7 | 2020-09-22 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.3 | B.4.1.3.c | Moldajes nvl2 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 20 | 1.3738 | 27.4756 | 113.3368 | 9350.29 | m2 | 25973.04 | 0.36 | 9350.29 | 0 | 9350.29 | 50542 | 2.7 | 2020-09-22 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.3 | B.4.1.3.d | Moldajes nvl3 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 20 | 1.3738 | 27.4756 | 113.3368 | 9350.29 | m2 | 25973.04 | 0.36 | 9350.29 | 0 | 9350.29 | 50542 | 2.7 | 2020-09-22 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.3 | B.4.1.3.e | Moldajes nvl4 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.012121 | 82.5 | 1 | 20 | 1.3738 | 27.4756 | 113.3368 | 9350.29 | m2 | 25973.04 | 0.36 | 9350.29 | 0 | 9350.29 | 50542 | 2.7 | 2020-09-22 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.5 | B.5 | MUROS 2 PISO - 3 PISO - 4 PISO | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.5.1 | B.5.1 | Hormigon armado | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.5.1.1 | B.5.1.1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 9671.22 | m3 | 3022.26 | 3.2 | 9671.23 | -0.01 | 9671.22 | 53729 | 2.8 | 2020-09-26 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.1 | B.5.1.1.a | Hormigon pilares Vigas y Cadenas nvl2 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.016667 | 60 | 1 | 20 | 2.6865 | 53.729 | 161.187 | 9671.22 | m3 | 3022.26 | 3.2 | 9671.23 | -0.01 | 9671.22 | 53729 | 2.8 | 2020-09-26 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.1 | B.5.1.1.b | Hormigon pilares Vigas y Cadenas nvl3 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.016667 | 60 | 1 | 20 | 2.6865 | 53.729 | 161.187 | 9671.22 | m3 | 3022.26 | 3.2 | 9671.23 | -0.01 | 9671.22 | 53729 | 2.8 | 2020-09-26 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.1 | B.5.1.1.c | Hormigon pilares Vigas y Cadenas nvl4 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.016667 | 60 | 1 | 20 | 2.6865 | 53.729 | 161.187 | 9671.22 | m3 | 3022.26 | 3.2 | 9671.23 | -0.01 | 9671.22 | 53729 | 2.8 | 2020-09-26 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.2 | B.5.1.2 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 12335.71 | kg | 308392.75 | 0.04 | 12335.71 | 0 | 12335.71 | 68532 | 3.57 | 2020-09-25 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.2 | B.5.1.2.a | Enfierradura pilares,vigas y cadenas nvl2 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.016667 | 60 | 1 | 20 | 3.4266 | 68.5317 | 205.5952 | 12335.71 | kg | 308392.75 | 0.04 | 12335.71 | 0 | 12335.71 | 68532 | 3.57 | 2020-09-25 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.2 | B.5.1.2.b | Enfierradura pilares,vigas y cadenas nvl3 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.016667 | 60 | 1 | 20 | 3.4266 | 68.5317 | 205.5952 | 12335.71 | kg | 308392.75 | 0.04 | 12335.71 | 0 | 12335.71 | 68532 | 3.57 | 2020-09-25 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.2 | B.5.1.2.c | Enfierradura pilares,vigas y cadenas nvl4 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.016667 | 60 | 1 | 20 | 3.4266 | 68.5317 | 205.5952 | 12335.71 | kg | 308392.75 | 0.04 | 12335.71 | 0 | 12335.71 | 68532 | 3.57 | 2020-09-25 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.3 | B.5.1.3 | Moldajes pilares vigas y cadenas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | 9154.08 | m2 | 25427.99 | 0.36 | 9154.08 | 0 | 9154.08 | 50856 | 2.65 | 2020-09-26 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.3 | B.5.1.3.a | Moldajes pilares vigas y cadenas nvl2 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.016667 | 60 | 1 | 20 | 2.5428 | 50.856 | 152.568 | 9154.08 | m2 | 25427.99 | 0.36 | 9154.08 | 0 | 9154.08 | 50856 | 2.65 | 2020-09-26 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.3 | B.5.1.3.b | Moldajes pilares vigas y cadenas nvl3 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.016667 | 60 | 1 | 20 | 2.5428 | 50.856 | 152.568 | 9154.08 | m2 | 25427.99 | 0.36 | 9154.08 | 0 | 9154.08 | 50856 | 2.65 | 2020-09-26 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.3 | B.5.1.3.c | Moldajes pilares vigas y cadenas nvl4 | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.016667 | 60 | 1 | 20 | 2.5428 | 50.856 | 152.568 | 9154.08 | m2 | 25427.99 | 0.36 | 9154.08 | 0 | 9154.08 | 50856 | 2.65 | 2020-09-26 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.6 | B.6 | CUBIERTA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.6.1 | B.6.1 | Estructura | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.6.3.2 | B.6.3.2 | Bajadas | [10 empty] | 935 | ml | 425 | 2.2 | 935 | 0 | 935 | 5844 | 0.27 | 2021-02-02 | 160 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | PISO
B.7 | B.7 | ESCALERAS ESPACIOS COMUNES | PISO | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.7.1 | B.7.1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | PISO | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | 85 | 0.011765 | 85 | 1 | 85 | 0.20697 | 17.5928 | 17.5928 | 1762.05 | cnt | 85 | 20.73 | 1762.05 | 0 | 1762.05 | 11747 | 0.51 | 2020-11-30 | 150 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | (80)por piso+(5)nvl-1 | PISO
B.EX | B.EX | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.EX.1 | B.EX.1 | Sobrelosa techumbre | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 7.0759 | 141.5185 | 141.5185 | 2830.37 | m2 | 5896.6 | 0.48 | 2830.37 | 0 | 2830.37 | 17.69 | 0.82 | 2021-01-02 | 160 | 2021-05-15 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo edificio | EDIFICIO
B.EX.2 | B.EX.2 | Junta dilatacion | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | 15 | 0.066667 | 15 | 1 | 15 | 1.3749 | 20.6233 | 20.6233 | 309.35 | m2 | 542.72 | 0.57 | 309.35 | 0 | 309.35 | 1406 | 0.09 | 2020-09-04 | 220 | 2021-05-15 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo edificio | EDIFICIO
C | C | OBRAS DE TERMINACIoN | PISO EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | DEPTO | NULL
C.1 | C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.1.1 | C.1.1 | Exterior | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.1.1.1 | C.1.1.1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.082609 | 27.2611 | 27.2611 | 8996.16 | m2 | 15035.44 | 0.6 | 9021.26 | -25.1 | 8996.16 | 49979 | 2.6 | 2020-12-01 | 180 | 2021-05-30 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.1.2 | C.1.2 | Interior zona seca | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.1.2.1 | C.1.2.1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.050207 | 16.5682 | 16.5682 | 5467.5 | m2 | 25656.12 | 0.21 | 5387.79 | 79.71 | 5467.5 | 30375 | 1.58 | 2020-12-01 | 180 | 2021-05-30 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.1.2.2 | C.1.2.2 | Yeso carton | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.042188 | 13.9222 | 13.9222 | 4594.32 | m2 | 8075.46 | 0.57 | 4603.01 | -8.69 | 4594.32 | 25524 | 1.33 | 2020-12-08 | 180 | 2021-06-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.1.3 | C.1.3 | Interior zona humeda | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.1.3.3 | C.1.3.3 | Yeso carton RH | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.06774 | 22.3542 | 22.3542 | 7376.88 | m2 | 9268.00 | 0.8 | 7414.4 | -37.52 | 7376.88 | 40983 | 2.13 | 2020-12-08 | 180 | 2021-06-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.3 | C.3 | CIELO | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.3.1 | C.3.1 | Enlucido losa | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.041344 | 13.6436 | 13.6436 | 4502.39 | m2 | 19437.87 | 0.23 | 4470.71 | 31.68 | 4502.39 | 25013 | 1.3 | 2020-12-01 | 180 | 2021-05-30 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.4 | C.4 | AISLACIoN TeRMICA CUBIERTA | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.4.1 | C.4.1 | Poliestireno expandido | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | 1474.15 | m2 | 5896.6 | 0.25 | 1474.15 | 0 | 1474.15 | 9213 | 0.43 | 2020-12-01 | 160 | 2021-05-10 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | DEPTO
C.5 | C.5 | REVESTIMIENTO PISOS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.5.1 | C.5.1 | Ceramica | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.03048 | 10.0583 | 10.0583 | 3319.23 | m2 | 6157.78 | 0.54 | 3325.2 | -5.97 | 3319.23 | 18.44 | 0.96 | 2021-01-07 | 180 | 2021-07-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.7 | C.7 | ESCALERA INTERIOR | PISO DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.7.1 | C.7.1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | PISO | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | 85 | 0.011765 | 85 | 1 | 85 | 0.20697 | 17.5928 | 17.5928 | 1495.39 | cnt | 85 | 17.59 | 1495.15 | 0.24 | 1495.39 | 9969 | 0.43 | 2020-12-30 | 150 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL | NO CONSIDERAR | PISO
C.9 | C.9 | PUERTAS Y VENTANAS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.1 | C.9.1 | Marcos | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.1.1 | C.9.1.1 | Madera | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 6 x330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0099087 | 3.2699 | 3.2699 | 1079.06 | cnt | 1978.00 | 0.55 | 1087.9 | -8.84 | 1079.06 | 5995 | 0.31 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (6) por depto | DEPTO
C.9.2 | C.9.2 | Puertas interiores | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.2.1 | C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 4 x328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.019336 | 6.3423 | 6.3423 | 2080.26 | cnt | 1312.00 | 1.59 | 2086.08 | -5.82 | 2080.26 | 11557 | 0.6 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (4) por depto | DEPTOTIPO
C.9.3 | C.9.3 | Puerta exteriores | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.3.2 | C.9.3.2 | Puerta ancho 85 | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 1 x328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.0089192 | 2.9255 | 2.9255 | 959.56 | cnt | 328 | 2.93 | 961.04 | -1.48 | 959.56 | 5331 | 0.28 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto - MR | DEPTOTIPO
C.9.3.3 | C.9.3.3 | Puerta ventana | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 1 x330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.014288 | 4.715 | 4.715 | 1555.95 | cnt | 330 | 4.72 | 1557.6 | -1.65 | 1555.95 | 8644 | 0.45 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.9.4 | C.9.4 | Quincalleria (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.4.1 | C.9.4.1 | Puerta principal | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 1 x330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0046702 | 1.5412 | 1.5412 | 508.58 | cnt | 330 | 1.54 | 508.2 | 0.38 | 508.58 | 2825 | 0.15 | 2020-12-30 | 180 | 2021-06-28 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.9.4.2 | C.9.4.2 | Bano | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 1 x328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.0016023 | 0.52555 | 0.52555 | 172.38 | cnt | 328 | 0.53 | 173.84 | -1.46 | 172.38 | 0.958 | 0.05 | 2020-12-30 | 180 | 2021-06-28 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto - MR | DEPTOTIPO
C.9.4.3 | C.9.4.3 | Interior | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 3 x328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.0048983 | 1.6066 | 1.6066 | 526.98 | cnt | 984 | 0.54 | 531.36 | -4.38 | 526.98 | 2928 | 0.15 | 2020-12-30 | 180 | 2021-06-28 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (3) por depto | DEPTO
C.9.5 | C.9.5 | Ventanas (incluye quincalleria) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.5.1 | C.9.5.1 | Aluminio | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 5 x330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.12804 | 42.2531 | 42.2531 | 13943.53 | m2 | 4156.04 | 3.36 | 13964.29 | -20.76 | 13943.53 | 77464 | 4.03 | 2020-12-15 | 180 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (5) por depto | DEPTO
C.9.6 | C.9.6 | Vidrios | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 5 x330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0068695 | 2.2669 | 2.2669 | 748.09 | m2 | 4156.04 | 0.18 | 748.09 | 0 | 748.09 | 4156 | 0.22 | 2020-12-15 | 180 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (5) por depto | DEPTO
C.9.7 | C.9.7 | Alfeizar | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.7.2 | C.9.7.2 | Hormigon | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0042498 | 1.4024 | 1.4024 | 462.8 | ml | 1157.00 | 0.4 | 462.8 | 0 | 462.8 | 3085 | 0.13 | 2020-12-01 | 150 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.10 | C.10 | MOLDURAS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.10.2 | C.10.2 | Cornizas | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0093473 | 3.0846 | 3.0846 | 1017.92 | ml | 13987.67 | 0.07 | 979.14 | 38.78 | 1017.92 | 5655 | 0.29 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11 | C.11 | PINTURAS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.11.1 | C.11.1 | oleo | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.00065473 | 0.21606 | 0.21606 | 71.3 | m2 | 467.25 | 0.15 | 70.09 | 1.21 | 71.3 | 0.357 | 0.02 | 2021-01-07 | 200 | 2021-07-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11.2 | C.11.2 | Esmalte | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.028193 | 9.3038 | 9.3038 | 3070.27 | m2 | 17057.05 | 0.18 | 3070.27 | 0 | 3070.27 | 15351 | 0.89 | 2020-12-15 | 200 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11.5 | C.11.5 | Antioxidos | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0048825 | 1.6112 | 1.6112 | 531.7 | m2 | 1626.03 | 0.33 | 536.59 | -4.89 | 531.7 | 2659 | 0.15 | 2020-12-15 | 200 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11.6 | C.11.6 | Impermeabilizacion muro | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0081624 | 2.6936 | 2.6936 | 888.88 | m2 | 3136.55 | 0.28 | 878.23 | 10.65 | 888.88 | 5926 | 0.26 | 2020-12-15 | 150 | 2021-05-14 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11.7 | C.11.7 | Preparacion de superficie | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.029611 | 9.7715 | 9.7715 | 3224.59 | m2 | 59168.03 | 0.05 | 2958.4 | 266.19 | 3224.59 | 14.02 | 0.93 | 2020-12-15 | 230 | 2021-08-02 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.12 | C.12 | OBRAS EXTERIORES | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.12.1 | C.12.1 | Pavimento de Acceso | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.12.1.2 | C.12.1.2 | Acera hormigon | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | n x20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 1.001 | 20.0205 | 20.0205 | 400.41 | m2 | 1696.66 | 0.24 | 407.2 | -6.79 | 400.41 | 4449 | 0.12 | 2021-05-15 | 90 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
C.12.2 | C.12.2 | Cierros | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.12.2.1 | C.12.2.1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt. 1.80 m.) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | n x20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 2.0933 | 41.8655 | 41.8655 | 837.31 | ml | 220.87 | 3.79 | 837.1 | 0.21 | 837.31 | 9303 | 0.24 | 2021-06-05 | 90 | 2021-09-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL | ? | EDIFICIO
C.EX | C.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIoN AGREGADAS POR LA EMPRESA | PISO EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.EX.1 | C.EX.1 | Ceramica Muro | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0092666 | 3.058 | 3.058 | 1009.13 | m2 | 1881.29 | 0.54 | 1015.9 | -6.77 | 1009.13 | 5606 | 0.29 | 2021-01-07 | 180 | 2021-07-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.EX.2 | C.EX.2 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.2869 | 5.738 | 5.738 | 114.76 | cnt | 20 | 5.74 | 114.8 | -0.04 | 114.76 | 0.765 | 0.03 | 2021-03-08 | 150 | 2021-08-05 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
C.EX.3 | C.EX.3 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.14345 | 2.869 | 2.869 | 57.38 | cnt | 20 | 2.87 | 57.4 | -0.02 | 57.38 | 0.383 | 0.02 | 2021-03-08 | 150 | 2021-08-05 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
C.EX.4 | C.EX.4 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | PISO | 85 pisos | 85 | 0.011765 | 85 | 1 | 85 | 0.029388 | 2.498 | 2.498 | 212.33 | cnt | 85 | 2.5 | 212.5 | -0.17 | 212.33 | 1416 | 0.06 | 2021-03-08 | 150 | 2021-08-05 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | PISO
C.EX.5 | C.EX.5 | Quincalleria Puerta Instalaciones | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | n x20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.34015 | 6.803 | 6.803 | 136.06 | cnt | 125 | 1.09 | 136.25 | -0.19 | 136.06 | 0.907 | 0.04 | 2021-03-10 | 150 | 2021-08-07 | NULL | 0 | NULL |  | 125 | por puertas | PISO
C.EX.6 | C.EX.6 | Puerta Movilidad Reducida (Acceso) | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | cnt | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.027 | 0 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
C.EX.7 | C.EX.7 | Puerta Movilidad Reducida (Bano) | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.6225 | 3.245 | 3.245 | 6.49 | cnt | 2 | 3.25 | 6.5 | -0.01 | 6.49 | 0.036 | 0 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
C.EX.8 | C.EX.8 | Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | DEPTO_MR | 2 x2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 3.245 | 6.49 | 6.49 | 12.98 | cnt | 4 | 3.25 | 13 | -0.02 | 12.98 | 0.072 | 0 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 4 | (2) por MR | DEPTOMR
C.EX.9 | C.EX.9 | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Bano) | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.5375 | 1.075 | 1.075 | 2.15 | cnt | 2 | 1.08 | 2.16 | -0.01 | 2.15 | 0.012 | 0 | 2020-12-29 | 180 | 2021-06-27 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
C.EX.10 | C.EX.10 | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | DEPTO_MR | 2 x2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.0025 | 2.005 | 2.005 | 4.01 | cnt | 4 | 1 | 4 | 0.01 | 4.01 | 0.022 | 0 | 2020-12-06 | 180 | 2021-06-04 | NULL | 0 | NULL |  | 4 | (2) por MR | DEPTOMR
C.EX.11 | C.EX.11 | Pintura Fachada | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.092663 | 30.5789 | 30.5789 | 10091.04 | m2 | 24612.28 | 0.41 | 10091.03 | 0.01 | 10091.04 | 43874 | 2.92 | 2021-01-04 | 230 | 2021-08-22 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | PISO
C.EX.12 | C.EX.12 | Carpinteria metalica | [10 empty] | 1278.12 | kg | 9893.94 | 0.13 | 1286.21 | -8.09 | 1278.12 | 8521 | 0.37 | 2020-12-30 | 150 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.EX.13 | C.EX.13 | Puertas nichos gas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 2 x20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.58132 | 11.6265 | 11.6265 | 232.53 | cnt | 40 | 5.81 | 232.4 | 0.13 | 232.53 | 1057 | 0.07 | 2021-02-15 | 220 | 2021-09-23 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | piso intermedio | PISO
C.EX.14 | C.EX.14 | Impermeabilizacion cubierta | [10 empty] | 1031.91 | m2 | 5896.6 | 0.18 | 1061.39 | -29.48 | 1031.91 | 6449 | 0.3 | 2021-01-09 | 160 | 2021-06-18 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | PISO
C.EX.15 | C.EX.15 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov. reducida) | PISO DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 1x piso + 330 dpto | 415 | 0.0024096 | 415 | 1 | 415 | 0.0098289 | 4.079 | 4.079 | 1692.79 | cnt | 415 | 4.08 | 1693.2 | -0.41 | 1692.79 | 9404 | 0.49 | 2021-01-22 | 180 | 2021-07-21 | NULL | 0 | NULL |  | 415 | no se | DEPTO
C.EX.16 | C.EX.16 | Endurecedor superficial | [10 empty] | 2175.03 | m2 | 14500.2 | 0.15 | 2175.03 | 0 | 2175.03 | 11757 | 0.63 | 2020-09-24 | 185 | 2021-03-28 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | PISO
C.EX.17 | C.EX.17 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.024889 | 8.2133 | 8.2133 | 2710.38 | m2 | 17374.23 | 0.16 | 2779.88 | -69.5 | 2710.38 | 15058 | 0.78 | 2020-12-08 | 180 | 2021-06-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D | D | INSTALACIONES | LOTE PISO EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | DEPTO | NULL
D.1 | D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. griferia) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.1.1 | D.1.1 | WC | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.0066924 | 2.1951 | 2.1951 | 719.99 | cnt | 328 | 2.2 | 721.6 | -1.61 | 719.99 | 3.6 | 0.21 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto -MR | DEPTOTIPO
D.1.2 | D.1.2 | Lavamanos con pedestal | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.004589 | 1.5052 | 1.5052 | 493.7 | cnt | 328 | 1.51 | 495.28 | -1.58 | 493.7 | 2469 | 0.14 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto -MR | DEPTOTIPO
D.1.3 | D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (viv. Movilidad Reducida) | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 3.9525 | 7.905 | 7.905 | 15.81 | cnt | 2 | 7.91 | 15.82 | -0.01 | 15.81 | 0.079 | 0 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.1.4 | D.1.4 | Tina | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.0068448 | 2.2451 | 2.2451 | 736.39 | cnt | 328 | 2.25 | 738 | -1.61 | 736.39 | 3682 | 0.21 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto -MR | DEPTOTIPO
D.1.5 | D.1.5 | Base ducha | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 5.1875 | 10.375 | 10.375 | 20.75 | cnt | 2 | 10.37 | 20.74 | 0.01 | 20.75 | 0.104 | 0.01 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.1.6 | D.1.6 | Lavadero | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0041366 | 1.3651 | 1.3651 | 450.48 | cnt | 330 | 1.37 | 452.1 | -1.62 | 450.48 | 2252 | 0.13 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.1.7 | D.1.7 | Lavaplatos para mueble | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 328 deptos | 328 | 0.0030488 | 328 | 1 | 328 | 0.0046888 | 1.5379 | 1.5379 | 504.44 | cnt | 328 | 1.54 | 505.12 | -0.68 | 504.44 | 2522 | 0.15 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto -MR | DEPTOTIPO
D.1.8 | D.1.8 | Accesorios (portarrollo) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.00075473 | 0.24906 | 0.24906 | 82.19 | jgo | 330 | 0.25 | 82.5 | -0.31 | 82.19 | 0.411 | 0.02 | 2021-03-08 | 200 | 2021-09-24 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.1.9 | D.1.9 | Barras W.C. | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.7325 | 3.465 | 3.465 | 6.93 | jgo | 2 | 3.47 | 6.94 | -0.01 | 6.93 | 0.116 | 0 | 2021-07-13 | 60 | 2021-09-11 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.1.10 | D.1.10 | Barras ducha (discapacidad) | DEPTO_INV | 13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.15994 | 2.0792 | 2.0792 | 27.03 | jgo | 13 | 2.08 | 27.04 | -0.01 | 27.03 | 0.451 | 0.01 | 2021-07-13 | 60 | 2021-09-11 | NULL | 0 | NULL |  | 13 | por Discap. | DEPTOINV
D.2 | D.2 | RED AGUA POTABLE | LOTE DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.2.1 | D.2.1 | MAP | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | cnt | 1 | 200 | 200 | 0 | 200 | 4444 | 0.06 | 2021-07-19 | 45 | 2021-09-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
D.2.2 | D.2.2 | Remarcadores (condominios y edificios) | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | cnt | 1 | 9.09 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0.152 | 0 | 2021-07-19 | 60 | 2021-09-17 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
D.2.3 | D.2.3 | Red areas comunes (condominios y edificios) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.039636 | 13.08 | 13.08 | 4316.4 | cnt | 330 | 13.08 | 4316.4 | 0 | 4316.4 | 23.98 | 1.25 | 2021-02-15 | 180 | 2021-08-14 | NULL | 0 | NULL |  | NULL | ? Por piso | PISO
D.2.4 | D.2.4 | Red interior agua fria | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.034848 | 11.5 | 11.5 | 3795 | cnt | 330 | 11.5 | 3795 | 0 | 3795 | 21083 | 1.1 | 2020-09-25 | 180 | 2021-03-24 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.2.5 | D.2.5 | Red interior agua caliente | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.022424 | 7.4 | 7.4 | 2442 | cnt | 330 | 7.4 | 2442 | 0 | 2442 | 13567 | 0.71 | 2020-09-25 | 180 | 2021-03-24 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.3 | D.3 | RED ALCANTARILLADO | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.3.1 | D.3.1 | UD | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.8185 | 16.37 | 16.37 | 327.4 | cnt | 20 | 16.37 | 327.4 | 0 | 327.4 | 2183 | 0.09 | 2020-08-27 | 150 | 2021-01-24 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
D.3.2 | D.3.2 | Red interior | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.031212 | 10.3 | 10.3 | 3399 | cnt | 330 | 10.3 | 3399 | 0 | 3399 | 19994 | 0.98 | 2020-12-08 | 170 | 2021-05-27 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.3.4 | D.3.4 | Camara de inspeccion | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.82 | 16.4 | 16.4 | 328 | cnt | 20 | 16.4 | 328 | 0 | 328 | 5467 | 0.09 | 2021-06-15 | 60 | 2021-08-14 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
D.4 | D.4 | INSTALACIONES ELeCTRICAS | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.4.1 | D.4.1 | Medidor y Empalmes | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 20 edif + 330 deptos | 350 | 0.0028571 | 350 | 1 | 350 | 0.016114 | 5.64 | 5.64 | 1974 | cnt | 350 | 5.64 | 1974 | 0 | 1974 | 16.45 | 0.57 | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | PISO
D.4.2 | D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc.) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 20 edif + 330 deptos | 350 | 0.0028571 | 350 | 1 | 350 | 0.0184 | 6.44 | 6.44 | 2254 | cnt | 350 | 6.44 | 2254 | 0 | 2254 | 18783 | 0.65 | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | DEPTO
D.4.4 | D.4.4 | Puesta a tierra | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.679 | 13.58 | 13.58 | 271.6 | cnt | 20 | 13.58 | 271.6 | 0 | 271.6 | 3018 | 0.08 | 2021-06-15 | 90 | 2021-09-13 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
D.4.5 | D.4.5 | Red interior | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.076667 | 25.3 | 25.3 | 8349 | cnt | 330 | 25.3 | 8349 | 0 | 8349 | 34788 | 2.41 | 2020-12-15 | 240 | 2021-08-12 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.4.6 | D.4.6 | Red areas comunes (condominios y edificios) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.010424 | 3.44 | 3.44 | 1135.2 | cnt | 330 | 3.44 | 1135.2 | 0 | 1135.2 | 7568 | 0.33 | 2021-03-15 | 150 | 2021-08-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | PISO
D.5 | D.5 | INSTALACIONES DE GAS | PISO DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.5.3 | D.5.3 | Red interior | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.013788 | 4.55 | 4.55 | 1501.5 | cnt | 330 | 4.55 | 1501.5 | 0 | 1501.5 | 4692 | 0.43 | 2020-09-04 | 320 | 2021-07-20 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.5.4 | D.5.4 | Calefon | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.020515 | 6.77 | 6.77 | 2234.1 | cnt | 330 | 6.77 | 2234.1 | 0 | 2234.1 | 9713 | 0.65 | 2021-02-06 | 230 | 2021-09-23 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.5.8 | D.5.8 | Red areas comunes (condominios y edificios) | PISO | 85 pisos | 85 | 0.011765 | 85 | 1 | 85 | 0.011765 | 1 | 1 | 85 | cnt | 85 | 1 | 85 | 0 | 85 | 0.944 | 0.02 | 2021-05-15 | 90 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | PISO
D.7 | D.7 | INSTALACIoN SISTEMA EVACUACIoN DE DESECHOS SoLIDOS | PISO EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.7.1 | D.7.1 | Ductos, tolvas y caseta. | PISO | 85 pisos | 85 | 0.011765 | 85 | 1 | 85 | 0.10206 | 8.6751 | 8.6751 | 3385.55 | cnt | 85 | 39.83 | 3385.55 | 0 | 3385.55 | 22.57 | 0.98 | 2020-11-23 | 150 | 2021-04-22 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | PISO
D.7.2 | D.7.2 | Contenedores y otros accesorios | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.5 | 10 | 10 | 200 | cnt | 20 | 10 | 200 | 0 | 200 | 1333 | 0.06 | 2021-01-07 | 150 | 2021-06-06 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
D.EX | D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.EX.1 | D.EX.1 | WC Movilidad Reducida | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 10.4 | cnt | 2 | 5.2 | 10.4 | 0 | 10.4 | 0.052 | 0 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.EX.2 | D.EX.2 | Llave jardin | DEPTO_MR | 2 x2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.2625 | 0.525 | 0.525 | 1.05 | cnt | 4 | 0.26 | 1.04 | 0.01 | 1.05 | 0.035 | 0 | 2021-07-18 | 30 | 2021-08-17 | NULL | 0 | NULL |  | 4 | ? | DEPTOMR
D.EX.3 | D.EX.3 | Llave lavadora | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.0032882 | 1.0851 | 1.0851 | 358.09 | Jgo | 330 | 1.09 | 359.7 | -1.61 | 358.09 | 1628 | 0.1 | 2021-03-08 | 220 | 2021-10-14 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.EX.4 | D.EX.4 | Extraccion forzada de banos | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | 330 | 0.0030303 | 330 | 1 | 330 | 0.025697 | 8.48 | 8.48 | 2798.4 | cnt | 330 | 8.48 | 2798.4 | 0 | 2798.4 | 17.49 | 0.81 | 2021-04-15 | 160 | 2021-09-22 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.EX.5 | D.EX.5 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 0.0755 | 1.51 | 1.51 | 30.2 | cnt | 20 | 1.51 | 30.2 | 0 | 30.2 | 0.151 | 0.01 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
D.EX.6 | D.EX.6 | Sistema timbre Luz | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.1875 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | cnt | 2 | 0.37 | 0.74 | 0.01 | 0.75 | 0.006 | 0 | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por incapacidad | DEPTOMR
D.EX.7 | D.EX.7 | Sensor de humo por vivienda | DEPTO_INV | 2 x13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.14337 | 1.8638 | 1.8638 | 24.23 | Jgo | 26 | 0.93 | 24.18 | 0.05 | 24.23 | 0.202 | 0.01 | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 | NULL | 0 | NULL |  | 26 | (2) por incapacidad | DEPTOINV
D.EX.8 | D.EX.8 | Llave seguro gas | DEPTO_INV | 13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.051775 | 0.67308 | 0.67308 | 8.75 | Jgo | 13 | 0.67 | 8.71 | 0.04 | 8.75 | 0.073 | 0 | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 | NULL | 0 | NULL |  | 13 | por incapacidad | DEPTOINV
D.EX.9 | D.EX.9 | Cerraduras exteriores en puerta interior | DEPTO_INV | 4 x13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.4742 | 6.1646 | 6.1646 | 80.14 | cnt | 52 | 1.54 | 80.08 | 0.06 | 80.14 | 0.668 | 0.02 | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | 52 | (4) por incapacidad | DEPTOINV
D.EX.10 | D.EX.10 | Protector enchufe | DEPTO_INV | 13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.48 | 6.24 | 6.24 | 81.12 | cnt | 13 | 6.24 | 81.12 | 0 | 81.12 | 0.676 | 0.02 | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 | NULL | 0 | NULL |  | 13 | por incapacidad | DEPTOINV
D.EX.11 | D.EX.11 | Lamina Proteccion Vidrio | [10 empty] | 105.86 | m2 | 288.24 | 0.37 | 106.65 | -0.79 | 105.86 | 0.706 | 0.03 | 2021-04-20 | 150 | 2021-09-17 | NULL | 0 | NULL |  | 288 | por depto -?nvl1 | DEPTO
D.EX.12 | D.EX.12 | Red Seca | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 1.5625 | 31.25 | 31.25 | 625 | cnt | 20 | 31.25 | 625 | 0 | 625 | 1786 | 0.18 | 2020-08-27 | 350 | 2021-08-11 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
D.EX.13 | D.EX.13 | Lavaplatos Movilidad reducida | DEPTO_MR | 2 deptos | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.77 | 1.54 | 1.54 | 3.08 | cnt | 2 | 1.54 | 3.08 | 0 | 3.08 | 0.308 | 0 | 2021-06-10 | 10 | 2021-06-20 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.EX.14 | D.EX.14 | Doble Cerraduras puerta Principal | DEPTO_INV | 13 deptos | 13 | 0.076923 | 13 | 1 | 13 | 0.19615 | 2.55 | 2.55 | 33.15 | cnt | 13 | 2.55 | 33.15 | 0 | 33.15 | 0.276 | 0.01 | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | 13 | por incapacidad | DEPTOINV
E | E | OBRAS DE URBANIZACIoN | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | URBAN | NULL
E.1 | E.1 | PAVIMENTOS | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.1.1 | E.1.1 | Excavacion y relleno | [10 empty] | 6943.57 | m3 | 15852.91 | 0.44 | 6975.28 | -31.71 | 6943.57 | 77151 | 2.01 | 2021-03-15 | 90 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.3 | E.1.3 | Aceras | [10 empty] | 737.38 | m2 | 1308.25 | 0.56 | 732.62 | 4.76 | 737.38 | 8193 | 0.21 | 2021-03-27 | 90 | 2021-06-25 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.4 | E.1.4 | Base Estabilizada | [10 empty] | 1239.32 | m3 | 1906.65 | 0.65 | 1239.32 | 0 | 1239.32 | 13.77 | 0.36 | 2021-03-12 | 90 | 2021-06-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.7 | E.1.7 | Calzada concreto asfaltico | [10 empty] | 8491.35 | m2 | 9723.29 | 0.87 | 8459.26 | 32.09 | 8491.35 | 283045 | 2.46 | 2021-06-13 | 30 | 2021-07-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.9 | E.1.9 | Soleras | [10 empty] | 487.13 | ml | 1058.98 | 0.46 | 487.13 | 0 | 487.13 | 5413 | 0.14 | 2021-03-29 | 90 | 2021-06-27 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.10 | E.1.10 | Solerillas | [10 empty] | 339.3 | ml | 1170.00 | 0.29 | 339.3 | 0 | 339.3 | 3.77 | 0.1 | 2021-03-29 | 90 | 2021-06-27 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.2 | E.2 | SISTEMA DE EVACUACIoN DE AGUAS LLUVIA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.2.1 | E.2.1 | Red evacuacion aguas lluvia | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.2.1.4 | E.2.1.4 | Tubo circular de PVC hidraulico - HDPE | [10 empty] | 440.36 | ml | 880.72 | 0.5 | 440.36 | 0 | 440.36 | 3311 | 0.13 | 2021-02-17 | 133 | 2021-06-30 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.2.3 | E.2.3 | Drenes | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.2..3.1 | E.2..3.1 | Relleno grava drenes | [10 empty] | 23.59 | m3 | 27.75 | 0.85 | 23.59 | 0 | 23.59 | 0.177 | 0.01 | 2021-02-17 | 133 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.2..3.2 | E.2..3.2 | Excavacion de drenes | [10 empty] | 9.71 | m3 | 27.75 | 0.35 | 9.71 | 0 | 9.71 | 0.073 | 0 | 2021-02-17 | 133 | 2021-06-30 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.3 | E.3 | AGUA POTABLE LOTEO | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.3.1 | E.3.1 | Red de agua | [10 empty] | 5526.5 | ml | 1579.00 | 3.5 | 5526.5 | 0 | 5526.5 | 26317 | 1.6 | 2021-01-20 | 210 | 2021-08-17 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.3.2 | E.3.2 | Sistema de impulsion de agua | [10 empty] | 3636 | cnt | 1 | 3636 | 3636 | 0 | 3636 | 121.2 | 1.05 | 2021-07-18 | 30 | 2021-08-17 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4 | E.4 | ALCANTARILLADO LOTEO | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.4.1 | E.4.1 | Red de alcantarillado | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.4.1.1 | E.4.1.1 | Tuberia | [10 empty] | 1562.8 | ml | 390.7 | 4 | 1562.8 | 0 | 1562.8 | 17364 | 0.45 | 2021-01-02 | 90 | 2021-04-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.1.3 | E.4.1.3 | Camaras tipo A | [10 empty] | 1105.6 | cnt | 16 | 69.1 | 1105.6 | 0 | 1105.6 | 9213 | 0.32 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.1.4 | E.4.1.4 | Camaras tipo B | [10 empty] | 207.3 | cnt | 3 | 69.1 | 207.3 | 0 | 207.3 | 1728 | 0.06 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.1.6 | E.4.1.6 | Tapa camara metalica | [10 empty] | 172.9 | cnt | 19 | 9.1 | 172.9 | 0 | 172.9 | 1441 | 0.05 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.1.7 | E.4.1.7 | Cama de arena (indicar espesor) | [10 empty] | 66.12 | m3 | 103.32 | 0.64 | 66.12 | 0 | 66.12 | 0.551 | 0.02 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.3 | E.4.3 | Plantas elevadoras Aguas Servidas | [10 empty] | 4497.7 | cnt | 1 | 4497.7 | 4497.7 | 0 | 4497.7 | 37481 | 1.3 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.5 | E.5 | ELECTRICIDAD LOTEO | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.5.1 | E.5.1 | Red electrica de distribucion y alumbrado publico | [10 empty] | 7304 | ml | 913 | 8 | 7304 | 0 | 7304 | 81156 | 2.11 | 2021-01-02 | 90 | 2021-04-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.5.2 | E.5.2 | Postacion | [10 empty] | 803.16 | cnt | 46 | 17.46 | 803.16 | 0 | 803.16 | 8924 | 0.23 | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.5.3 | E.5.3 | Iluminacion | [10 empty] | 1306.4 | cnt | 46 | 28.4 | 1306.4 | 0 | 1306.4 | 14516 | 0.38 | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.6 | E.6 | OBRAS ANEXAS | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.6.1 | E.6.1 | Senalizacion de calles y pasajes | [10 empty] | 824.51 | m2 | 9587.32 | 0.09 | 862.86 | -38.35 | 824.51 | 13742 | 0.24 | 2021-07-28 | 60 | 2021-09-26 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.EX | E.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE URBANIZACION AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.EX.1 | E.EX.1 | EISTU | [10 empty] | 4514.69 | m2 | 6449.55 | 0.7 | 4514.69 | 0.01 | 4514.69 | 75245 | 1.31 | 2021-07-28 | 60 | 2021-09-26 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.EX.2 | E.EX.2 | Dispositivos de rodados | [10 empty] | 78.54 | cnt | 8 | 9.82 | 78.56 | -0.02 | 78.54 | 0.873 | 0.02 | 2021-03-27 | 90 | 2021-06-24 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
F | F | OBRAS DE HABILITACION | LOTE EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | URBAN | NULL
F.1 | F.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | LOTE EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
F.1.1 | F.1.1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 16.6421 | 332.841 | 332.841 | 6656.82 | m3 | 24927.76 | 0.27 | 6730.5 | -73.68 | 6656.82 | 51206 | 1.92 | 2020-05-04 | 130 | 2020-09-11 | 2020-06-04 | NULL | NULL |  | 20 | por edifico | EDIFICIO
F.1.4 | F.1.4 | Extraccion de escombros | LOTE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12562.88 | 12562.88 | 12562.88 | 12562.88 | m3 | 17545.92 | 0.72 | 12633.06 | -70.18 | 12562.88 | 96638 | 3.63 | 2020-05-04 | 130 | 2020-09-11 | 2020-06-02 | NULL | NULL |  | 20 | por edifico | EDIFICIO
F.4 | F.4 | FUNDACIONES ESPECIALES | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
F.4.1 | F.4.1 | Losa de Fundacion para suelos salinos | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | [9 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
F.4.1.2 | F.4.1.2 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 5.4255 | 108.51 | 108.51 | 2170.2 | m2 | 10851.00 | 0.2 | 2170.2 | 0 | 2170.2 | 13564 | 0.63 | 2020-05-31 | 160 | 2020-11-30 | 2020-06-18 | NULL | NULL |  | 20 | por edifico | EDIFICIO
F.4.1.3 | F.4.1.3 | Relleno mejoramiento Estructural | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 0.05 | 20 | 1 | 20 | 38.4274 | 768.548 | 768.548 | 15370.96 | m3 | 31446.39 | 0.49 | 15408.73 | -37.77 | 15370.96 | 96069 | 4.44 | 2020-05-18 | 160 | 2020-11-30 | 2020-06-12 | NULL | NULL |  | 20 | NO SUBIR MAS | EDIFICIO
G | G | OBRAS DE CONSTRUCCIoN DE SALA MULTIUSO | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | MULTI | NULL
G.B | G.B | OBRA GRUESA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.1 | G.B.1 | FUNDACIONES | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.1.1 | G.B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | [10 empty] | 6.41 | cnt | 3 | 2.14 | 6.42 | -0.01 | 6.41 | 0.641 | 0 | 2021-03-03 | 10 | 2021-03-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.2 | G.B.1.2 | Excavacion | [10 empty] | 5.34 | m3 | 8.58 | 0.62 | 5.32 | 0.02 | 5.34 | 0.356 | 0 | 2021-03-10 | 15 | 2021-03-25 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.3 | G.B.1.3 | Emplantillado | [10 empty] | 1.56 | m3 | 0.54 | 2.9 | 1.57 | -0.01 | 1.56 | 0.156 | 0 | 2021-03-17 | 10 | 2021-03-26 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.4 | G.B.1.4 | Hormigon cimientos | [10 empty] | 48.84 | m3 | 14.03 | 3.48 | 48.82 | 0.02 | 48.84 | 2442 | 0.01 | 2021-03-27 | 20 | 2021-04-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.6 | G.B.1.6 | Enfierradura | [10 empty] | 55.46 | kg | 1386.57 | 0.04 | 55.46 | 0 | 55.46 | 2773 | 0.02 | 2021-03-19 | 20 | 2021-04-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.7 | G.B.1.7 | Moldajes | [10 empty] | 13.79 | m2 | 38.31 | 0.36 | 13.79 | 0 | 13.79 | 0.69 | 0 | 2021-03-26 | 20 | 2021-04-15 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.3.5 | G.B.3.5 | Paneles sis. Const. No tradicional | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.3.5.1 | G.B.3.5.1 | Estructurales | [10 empty] | 114.56 | m2 | 112.93 | 1.01 | 114.06 | 0.5 | 114.56 | 2546 | 0.03 | 2021-03-30 | 45 | 2021-05-14 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.3.5.2 | G.B.3.5.2 | Tabiquerias | [10 empty] | 17.44 | m2 | 24.06 | 0.73 | 17.56 | -0.12 | 17.44 | 0.388 | 0.01 | 2021-04-06 | 45 | 2021-05-20 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6 | G.B.6 | CUBIERTA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.6.1 | G.B.6.1 | Estructura (inc. Costaneras) | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.6.1.2 | G.B.6.1.2 | Acero | [10 empty] | 131.14 | m2 | 110.2 | 1.19 | 131.14 | 0 | 131.14 | 2914 | 0.04 | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6.2 | G.B.6.2 | Cubierta (inc. Cumbreras) | [10 empty] | NULL | kg | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6.2.1 | G.B.6.2.1 | Acero galvanizado | [10 empty] | 51.86 | m2 | 110.34 | 0.47 | 51.86 | 0 | 51.86 | 1152 | 0.01 | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6.3 | G.B.6.3 | Hojalateria | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.6.3.1 | G.B.6.3.1 | Canales | [10 empty] | 27.76 | ml | 34.7 | 0.8 | 27.76 | 0 | 27.76 | 0.617 | 0.01 | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6.3.2 | G.B.6.3.2 | Bajadas | [10 empty] | 18.35 | ml | 8.34 | 2.2 | 18.35 | 0 | 18.35 | 0.408 | 0.01 | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.EX | G.B.EX | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.EX.1 | G.B.EX.1 | Pergola | [10 empty] | 18 | cnt | 3 | 6 | 18 | 0 | 18 | 0.4 | 0.01 | 2021-05-04 | 45 | 2021-06-18 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C | G.C | OBRAS DE TERMINACIoN | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C1 | G.C1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.1.1 | G.C.1.1 | Exterior | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.1.1.5 | G.C.1.1.5 | Sidding | [10 empty] | 173.86 | m2 | 298.88 | 0.58 | 173.35 | 0.51 | 173.86 | 2898 | 0.05 | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.1.2 | G.C.1.2 | Interior zona seca | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.1.2.2 | G.C.1.2.2 | Yeso carton | [10 empty] | 54.65 | m2 | 96.05 | 0.57 | 54.75 | -0.1 | 54.65 | 0.911 | 0.02 | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.1.3 | G.C.1.3 | Interior zona humeda | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.1.3.3 | G.C.1.3.3 | Yeso carton RH | [10 empty] | 62.28 | m2 | 78.25 | 0.8 | 62.6 | -0.32 | 62.28 | 1038 | 0.02 | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.3.3 | G.C.3.3 | Revestimiento zona seca | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.3.3.1 | G.C.3.3.1 | Yeso carton | [10 empty] | 59.41 | m2 | 108.02 | 0.55 | 59.41 | 0 | 59.41 | 0.99 | 0.02 | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.4 | G.C.4 | AISLACIoN TeRMICA CUBIERTA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.4.1 | G.C.4.1 | Poliestireno expandido | [10 empty] | 27.55 | m2 | 110.2 | 0.25 | 27.55 | 0 | 27.55 | 0.612 | 0.01 | 2021-04-29 | 45 | 2021-06-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.5 | G.C.5 | REVESTIMIENTO PISOS | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.5.1 | G.C.5.1 | Ceramica | [10 empty] | 58.23 | m2 | 108.02 | 0.54 | 58.33 | -0.1 | 58.23 | 1165 | 0.02 | 2021-05-04 | 50 | 2021-06-22 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9 | G.C.9 | PUERTAS Y VENTANAS | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.1 | G.C.9.1 | Marcos | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.1.1 | G.C.9.1.1 | Madera | [10 empty] | 4.95 | cnt | 9 | 0.55 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0.083 | 0 | 2021-05-04 | 60 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.2 | G.C.9.2 | Puertas interiores | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.2.1 | G.C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | [10 empty] | 4.77 | cnt | 3 | 1.59 | 4.77 | 0 | 4.77 | 0.08 | 0 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.2.4 | G.C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | [10 empty] | 17.58 | cnt | 6 | 2.93 | 17.58 | 0 | 17.58 | 0.293 | 0.01 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.3 | G.C.9.3 | Puerta exteriores | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.3.3 | G.C.9.3.3 | Puerta ventana | [10 empty] | 8.88 | cnt | 3 | 2.96 | 8.88 | 0 | 8.88 | 0.148 | 0 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.4 | G.C.9.4 | Quincalleria (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.4.2 | G.C.9.4.2 | Bano | [10 empty] | 3.17 | cnt | 6 | 0.53 | 3.18 | -0.01 | 3.17 | 0.053 | 0 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.4.3 | G.C.9.4.3 | Interior | [10 empty] | 1.62 | cnt | 3 | 0.54 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0.027 | 0 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.5 | G.C.9.5 | Ventanas (incluye quincalleria) | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.5.1 | G.C.9.5.1 | Aluminio | [10 empty] | 116.55 | m2 | 34.74 | 3.36 | 116.73 | -0.18 | 116.55 | 1943 | 0.03 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.10 | G.C.10 | MOLDURAS | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.10.1 | G.C.10.1 | Guardapolvos | [10 empty] | 4.09 | ml | 68.2 | 0.06 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0.091 | 0 | 2021-05-04 | 45 | 2021-06-18 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.10.2 | G.C.10.2 | Cornizas | [10 empty] | 4.77 | ml | 68.2 | 0.07 | 4.77 | 0 | 4.77 | 0.106 | 0 | 2021-05-04 | 45 | 2021-06-18 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.11 | G.C.11 | PINTURAS | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.11.2 | G.C.11.2 | Esmalte | [10 empty] | 38.08 | m2 | 233.77 | 0.16 | 37.4 | 0.68 | 38.08 | 0.635 | 0.01 | 2021-05-14 | 60 | 2021-07-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.12 | G.C.12 | OBRAS EXTERIORES | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.12.1 | G.C.12.1 | Pavimentos de Acceso | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.12.1.3 | G.C.12.1.3 | Rampa acceso vivienda (incluye baranda doble altura) | [10 empty] | 7.5 | cnt | 3 | 2.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.25 | 0 | 2021-05-17 | 30 | 2021-06-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.EX | G.C.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIoN AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.EX.1 | G.C.EX.1 | Pintura Fibrocemento | [10 empty] | 47.88 | m2 | 298.88 | 0.16 | 47.82 | 0.06 | 47.88 | 0.798 | 0.01 | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-19 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.EX.2 | G.C.EX.2 | Pintura Hojalateria, numeracion, Aseo Final y Luminaria | [10 empty] | 69.09 | cnt | 1 | 69.09 | 69.09 | 0 | 69.09 | 2303 | 0.02 | 2021-05-21 | 30 | 2021-06-19 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D | G.D | INSTALACIONES | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.1 | G.D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. griferia) | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.1.1 | G.D.1.1 | WC | [10 empty] | 6.6 | cnt | 3 | 2.2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.147 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.1.2 | G.D.1.2 | Lavamanos con pedestal | [10 empty] | 4.53 | cnt | 3 | 1.51 | 4.53 | 0 | 4.53 | 0.101 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.1.3 | G.D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (viv. Discapacidad) | [10 empty] | 23.73 | cnt | 3 | 7.91 | 23.73 | 0 | 23.73 | 0.527 | 0.01 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.1.7 | G.D.1.7 | Lavaplatos con mueble | [10 empty] | 4.64 | cnt | 3 | 1.55 | 4.65 | -0.01 | 4.64 | 0.103 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.1.9 | G.D.1.9 | Barras W.C. | [10 empty] | 10.41 | Jgo | 3 | 3.47 | 10.41 | 0 | 10.41 | 0.231 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.2 | G.D.2 | RED AGUA POTABLE | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.2.1 | G.D.2.1 | MAP | [10 empty] | 12.27 | cnt | 3 | 4.09 | 12.27 | 0 | 12.27 | 1227 | 0 | 2021-07-20 | 10 | 2021-07-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.2.2 | G.D.2.2 | Red interior agua fria | [10 empty] | 10.92 | cnt | 3 | 3.64 | 10.92 | 0 | 10.92 | 0.156 | 0 | 2021-04-21 | 70 | 2021-06-30 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.3 | G.D.3 | RED ALCANTARILLADO | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.3.2 | G.D.3.2 | Red interior | [10 empty] | 7.92 | cnt | 3 | 2.64 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0.072 | 0 | 2021-03-17 | 110 | 2021-07-05 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.4 | G.D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.4.1 | G.D.4.1 | Medidor y Empalmes | [10 empty] | 16.92 | cnt | 3 | 5.64 | 16.92 | 0 | 16.92 | 0.282 | 0 | 2021-05-04 | 60 | 2021-07-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.4.2 | G.D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | [10 empty] | 9.27 | cnt | 3 | 3.09 | 9.27 | 0 | 9.27 | 0.155 | 0 | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-20 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.4.5 | G.D.4.5 | Red interior | [10 empty] | 15.99 | cnt | 3 | 5.33 | 15.99 | 0 | 15.99 | 0.267 | 0 | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-20 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.5 | G.D.5 | INSTALACIONES DE GAS | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.5.2 | G.D.5.2 | Red interior | [10 empty] | 26.59 | cnt | 3 | 8.86 | 26.58 | 0.01 | 26.59 | 0.443 | 0.01 | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-20 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.EX | G.D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.EX.1 | G.D.EX.1 | WC movilidad reducida | [10 empty] | 15.6 | cnt | 3 | 5.2 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0.347 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
H | H | aREAS VERDES Y RECREACIONALES | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VERDE | NULL
H.1 | H.1 | PREPARACIoN TERRENO | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.1.1 | H.1.1 | Escarpes | [10 empty] | 253.02 | m3 | 199.23 | 1.27 | 253.02 | 0 | 253.02 | 2811 | 0.07 | 2021-05-15 | 90 | 2021-08-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.3 | H.1.3 | Solerillas | [10 empty] | 53.72 | ml | 185.24 | 0.29 | 53.72 | 0 | 53.72 | 0.597 | 0.02 | 2021-05-22 | 90 | 2021-08-19 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.5 | H.1.5 | Base estabilizada | [10 empty] | 77.2 | m3 | 118.77 | 0.65 | 77.2 | 0 | 77.2 | 0.858 | 0.02 | 2021-05-29 | 90 | 2021-08-26 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.6 | H.1.6 | Pavimento circulacion peatonal, areas de estar, juegos, etc. | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.1.6.1 | H.1.6.1 | Hormigon | [10 empty] | 956.3 | m2 | 1696.66 | 0.56 | 950.13 | 6.17 | 956.3 | 10626 | 0.28 | 2021-06-05 | 90 | 2021-09-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.7 | H.1.7 | Obras Menores | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.1.7.1 | H.1.7.1 | Jardineras | [10 empty] | 392.4 | cnt | 72 | 5.45 | 392.4 | 0 | 392.4 | 4.36 | 0.11 | 2021-06-11 | 90 | 2021-09-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.7.4 | H.1.7.4 | Sombreaderos | [10 empty] | 218.1 | cnt | 3 | 72.7 | 218.1 | 0 | 218.1 | 2423 | 0.06 | 2021-06-11 | 90 | 2021-09-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.2 | H.2 | INSTALACIoN ELeCTRICA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.2.1 | H.2.1 | Empalme y medidor | [10 empty] | 24.54 | cnt | 3 | 8.18 | 24.54 | 0 | 24.54 | 1636 | 0.01 | 2021-08-08 | 15 | 2021-08-23 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.2.2 | H.2.2 | Red | [10 empty] | 372.6 | ml | 414 | 0.9 | 372.6 | 0 | 372.6 | 5323 | 0.11 | 2021-05-15 | 70 | 2021-07-23 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.2.3 | H.2.3 | Postacion | [10 empty] | 292.56 | cnt | 23 | 12.72 | 292.56 | 0 | 292.56 | 4179 | 0.08 | 2021-05-30 | 70 | 2021-08-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.2.4 | H.2.4 | Luminarias | [10 empty] | 98.9 | cnt | 23 | 4.3 | 98.9 | 0 | 98.9 | 1413 | 0.03 | 2021-05-30 | 70 | 2021-08-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.3 | H.3 | RIEGO | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.3.1 | H.3.1 | Medidor | [10 empty] | 4.55 | cnt | 1 | 4.55 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0.303 | 0 | 2021-08-08 | 15 | 2021-08-22 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.3.2 | H.3.2 | Red interior (inc. Camaras) | [10 empty] | 102.8 | ml | 514 | 0.2 | 102.8 | 0 | 102.8 | 1469 | 0.03 | 2021-05-30 | 70 | 2021-08-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.4 | H.4 | MOBILIARIO URBANO (Bancas, juegos infantiles, maq. de ejercicio) | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.4.1 | H.4.1 | Bancas o escanos | [10 empty] | 323.69 | cnt | 31 | 10.44 | 323.64 | 0.05 | 323.69 | 10.79 | 0.09 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.4.2 | H.4.2 | Basureros | [10 empty] | 81.81 | cnt | 14 | 5.84 | 81.76 | 0.05 | 81.81 | 2727 | 0.02 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.4.3 | H.4.3 | Juegos infantiles | [10 empty] | 90.91 | cnt | 1 | 90.91 | 90.91 | 0 | 90.91 | 3.03 | 0.03 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.4.4 | H.4.4 | Maquinas de ejercicios | [10 empty] | 27.27 | cnt | 3 | 9.09 | 27.27 | 0 | 27.27 | 0.909 | 0.01 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.5 | H.5 | VEGETACIoN | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.5.2 | H.5.2 | arboles (incluye taza y tutor) | [10 empty] | 195.84 | cnt | 72 | 2.72 | 195.84 | 0 | 195.84 | 2176 | 0.06 | 2021-07-11 | 90 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.EX | H.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE aREAS VERDES Y RECREACIONALES AGREGADAS POR LA EMPRESA | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.EX.1 | H.EX.1 | Bicicletero | [10 empty] | 49.45 | cnt | 43 | 1.15 | 49.45 | 0 | 49.45 | 1648 | 0.01 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.EX.2 | H.EX.2 | Paisajismo seco | [10 empty] | 796.92 | m2 | 3984.6 | 0.2 | 796.92 | 0 | 796.92 | 26564 | 0.23 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
I | I | RECEPCION DOM Y DEPARTAMENTO PILOTO | [10 empty] | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | TERM | NULL
I.1 | I.1 | Recepcion Final | [10 empty] | 0 | cnt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1 | 1899-12-31 | NULL | NULL | NULL |  | NULL |  | LOTE
I.2 | I.2 | Departamento Piloto | [10 empty] | 0 | cnt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1 | 1899-12-31 | NULL | NULL | NULL |  | NULL |  | LOTE

## gantt_seg
ITEM | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9
A | A | #VALUE! | A | #VALUE! | A | #VALUE! | A | #VALUE! | A
A.1 | A | #VALUE! | A.1 | #VALUE! | A.1 | #VALUE! | A.1 | #VALUE! | A.1
A.1.1 | A | 4 | A.1 | #VALUE! | A.1.1 | #VALUE! | A.1.1 | #VALUE! | A.1.1
A.1.2 | A | 4 | A.1 | #VALUE! | A.1.2 | #VALUE! | A.1.2 | #VALUE! | A.1.2
A.1.4 | A | 4 | A.1 | #VALUE! | A.1.4 | #VALUE! | A.1.4 | #VALUE! | A.1.4
A.2 | A | #VALUE! | A.2 | #VALUE! | A.2 | #VALUE! | A.2 | #VALUE! | A.2
A.2.1 | A | 4 | A.2 | #VALUE! | A.2.1 | #VALUE! | A.2.1 | #VALUE! | A.2.1
A.2.2 | A | 4 | A.2 | #VALUE! | A.2.2 | #VALUE! | A.2.2 | #VALUE! | A.2.2
A.2.3 | A | 4 | A.2 | #VALUE! | A.2.3 | #VALUE! | A.2.3 | #VALUE! | A.2.3
A.3 | A | #VALUE! | A.3 | #VALUE! | A.3 | #VALUE! | A.3 | #VALUE! | A.3
A.3.1 | A | 4 | A.3 | #VALUE! | A.3.1 | #VALUE! | A.3.1 | #VALUE! | A.3.1
A.3.1.1 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.1 | #VALUE! | A.3.1.1 | #VALUE! | A.3.1.1
A.3.1.2 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.1 | #VALUE! | A.3.1.2 | #VALUE! | A.3.1.2
A.3.1.3 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.1 | #VALUE! | A.3.1.3 | #VALUE! | A.3.1.3
A.3.1.4 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.1 | #VALUE! | A.3.1.4 | #VALUE! | A.3.1.4
A.3.2 | A | 4 | A.3 | #VALUE! | A.3.2 | #VALUE! | A.3.2 | #VALUE! | A.3.2
A.3.3 | A | 4 | A.3 | #VALUE! | A.3.3 | #VALUE! | A.3.3 | #VALUE! | A.3.3
A.3.3.1 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.3 | #VALUE! | A.3.3.1 | #VALUE! | A.3.3.1
A.3.3.2 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.3 | #VALUE! | A.3.3.2 | #VALUE! | A.3.3.2
A.3.4 | A | 4 | A.3 | #VALUE! | A.3.4 | #VALUE! | A.3.4 | #VALUE! | A.3.4
A.3.5 | A | 4 | A.3 | #VALUE! | A.3.5 | #VALUE! | A.3.5 | #VALUE! | A.3.5
A.3.5.1 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.5 | #VALUE! | A.3.5.1 | #VALUE! | A.3.5.1
A.3.5.2 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.5 | #VALUE! | A.3.5.2 | #VALUE! | A.3.5.2
A.3.6 | A | 4 | A.3 | #VALUE! | A.3.6 | #VALUE! | A.3.6 | #VALUE! | A.3.6
A.3.6.1 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.6 | #VALUE! | A.3.6.1 | #VALUE! | A.3.6.1
A.3.6.2 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.6 | #VALUE! | A.3.6.2 | #VALUE! | A.3.6.2
A.3.6.3 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.6 | #VALUE! | A.3.6.3 | #VALUE! | A.3.6.3
A.3.6.4 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.6 | #VALUE! | A.3.6.4 | #VALUE! | A.3.6.4
A.3.7 | A | 4 | A.3 | #VALUE! | A.3.7 | #VALUE! | A.3.7 | #VALUE! | A.3.7
A.3.7.1 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.7 | #VALUE! | A.3.7.1 | #VALUE! | A.3.7.1
A.3.7.2 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.7 | #VALUE! | A.3.7.2 | #VALUE! | A.3.7.2
A.3.7.3 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.7 | #VALUE! | A.3.7.3 | #VALUE! | A.3.7.3
A.3.7.5 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.7 | #VALUE! | A.3.7.5 | #VALUE! | A.3.7.5
A.3.8 | A | 4 | A.3 | #VALUE! | A.3.8 | #VALUE! | A.3.8 | #VALUE! | A.3.8
A.3.8.1 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.8 | #VALUE! | A.3.8.1 | #VALUE! | A.3.8.1
A.3.9 | A | 4 | A.3 | #VALUE! | A.3.9 | #VALUE! | A.3.9 | #VALUE! | A.3.9
A.3.9.1 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.9 | #VALUE! | A.3.9.1 | #VALUE! | A.3.9.1
A.3.9.2 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.9 | #VALUE! | A.3.9.2 | #VALUE! | A.3.9.2
A.3.9.3 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.9 | #VALUE! | A.3.9.3 | #VALUE! | A.3.9.3
A.3.9.4 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.9 | #VALUE! | A.3.9.4 | #VALUE! | A.3.9.4
A.3.9.5 | A | 4 | A.3 | 6 | A.3.9 | #VALUE! | A.3.9.5 | #VALUE! | A.3.9.5
A.3.10 | A | 4 | A.3 | #VALUE! | A.3.10 | #VALUE! | A.3.10 | #VALUE! | A.3.10
A.3.10.1 | A | 4 | A.3 | 7 | A.3.10 | #VALUE! | A.3.10.1 | #VALUE! | A.3.10.1
A.3.11 | A | 4 | A.3 | #VALUE! | A.3.11 | #VALUE! | A.3.11 | #VALUE! | A.3.11
A.3.11.1 | A | 4 | A.3 | 7 | A.3.11 | #VALUE! | A.3.11.1 | #VALUE! | A.3.11.1
B | B | #VALUE! | B | #VALUE! | B | #VALUE! | B | #VALUE! | B
B.1 | B | #VALUE! | B.1 | #VALUE! | B.1 | #VALUE! | B.1 | #VALUE! | B.1
B.1.1 | B | 4 | B.1 | #VALUE! | B.1.1 | #VALUE! | B.1.1 | #VALUE! | B.1.1
B.1.2 | B | 4 | B.1 | #VALUE! | B.1.2 | #VALUE! | B.1.2 | #VALUE! | B.1.2
B.1.3 | B | 4 | B.1 | #VALUE! | B.1.3 | #VALUE! | B.1.3 | #VALUE! | B.1.3
B.1.4 | B | 4 | B.1 | #VALUE! | B.1.4 | #VALUE! | B.1.4 | #VALUE! | B.1.4
B.1.6 | B | 4 | B.1 | #VALUE! | B.1.6 | #VALUE! | B.1.6 | #VALUE! | B.1.6
B.1.7 | B | 4 | B.1 | #VALUE! | B.1.7 | #VALUE! | B.1.7 | #VALUE! | B.1.7
B.3 | B | #VALUE! | B.3 | #VALUE! | B.3 | #VALUE! | B.3 | #VALUE! | B.3
B.3.1 | B | 4 | B.3 | #VALUE! | B.3.1 | #VALUE! | B.3.1 | #VALUE! | B.3.1
B.3.1.1 | B | 4 | B.3 | 6 | B.3.1 | #VALUE! | B.3.1.1 | #VALUE! | B.3.1.1
B.3.1.2 | B | 4 | B.3 | 6 | B.3.1 | #VALUE! | B.3.1.2 | #VALUE! | B.3.1.2
B.3.1.3 | B | 4 | B.3 | 6 | B.3.1 | #VALUE! | B.3.1.3 | #VALUE! | B.3.1.3
B.4 | B | #VALUE! | B.4 | #VALUE! | B.4 | #VALUE! | B.4 | #VALUE! | B.4
B.4.1 | B | 4 | B.4 | #VALUE! | B.4.1 | #VALUE! | B.4.1 | #VALUE! | B.4.1
B.4.1.1 | B | 4 | B.4 | 6 | B.4.1 | #VALUE! | B.4.1.1 | #VALUE! | B.4.1.1
B.4.1.2 | B | 4 | B.4 | 6 | B.4.1 | #VALUE! | B.4.1.2 | #VALUE! | B.4.1.2
B.4.1.3 | B | 4 | B.4 | 6 | B.4.1 | #VALUE! | B.4.1.3 | #VALUE! | B.4.1.3
B.5 | B | #VALUE! | B.5 | #VALUE! | B.5 | #VALUE! | B.5 | #VALUE! | B.5
B.5.1 | B | 4 | B.5 | #VALUE! | B.5.1 | #VALUE! | B.5.1 | #VALUE! | B.5.1
B.5.1.1 | B | 4 | B.5 | 6 | B.5.1 | #VALUE! | B.5.1.1 | #VALUE! | B.5.1.1
B.5.1.2 | B | 4 | B.5 | 6 | B.5.1 | #VALUE! | B.5.1.2 | #VALUE! | B.5.1.2
B.5.1.3 | B | 4 | B.5 | 6 | B.5.1 | #VALUE! | B.5.1.3 | #VALUE! | B.5.1.3
B.6 | B | #VALUE! | B.6 | #VALUE! | B.6 | #VALUE! | B.6 | #VALUE! | B.6
B.6.1 | B | 4 | B.6 | #VALUE! | B.6.1 | #VALUE! | B.6.1 | #VALUE! | B.6.1
B.6.3.2 | B | 4 | B.6 | 6 | B.6.3 | #VALUE! | B.6.3.2 | #VALUE! | B.6.3.2
B.7 | B | #VALUE! | B.7 | #VALUE! | B.7 | #VALUE! | B.7 | #VALUE! | B.7
B.7.1 | B | 4 | B.7 | #VALUE! | B.7.1 | #VALUE! | B.7.1 | #VALUE! | B.7.1
B.EX | B | #VALUE! | B.EX | #VALUE! | B.EX | #VALUE! | B.EX | #VALUE! | B.EX
B.EX.1 | B | 5 | B.EX | #VALUE! | B.EX.1 | #VALUE! | B.EX.1 | #VALUE! | B.EX.1
B.EX.2 | B | 5 | B.EX | #VALUE! | B.EX.2 | #VALUE! | B.EX.2 | #VALUE! | B.EX.2
C | C | #VALUE! | C | #VALUE! | C | #VALUE! | C | #VALUE! | C
C.1 | C | #VALUE! | C.1 | #VALUE! | C.1 | #VALUE! | C.1 | #VALUE! | C.1
C.1.1 | C | 4 | C.1 | #VALUE! | C.1.1 | #VALUE! | C.1.1 | #VALUE! | C.1.1
C.1.1.1 | C | 4 | C.1 | 6 | C.1.1 | #VALUE! | C.1.1.1 | #VALUE! | C.1.1.1
C.1.2 | C | 4 | C.1 | #VALUE! | C.1.2 | #VALUE! | C.1.2 | #VALUE! | C.1.2
C.1.2.1 | C | 4 | C.1 | 6 | C.1.2 | #VALUE! | C.1.2.1 | #VALUE! | C.1.2.1
C.1.2.2 | C | 4 | C.1 | 6 | C.1.2 | #VALUE! | C.1.2.2 | #VALUE! | C.1.2.2
C.1.3 | C | 4 | C.1 | #VALUE! | C.1.3 | #VALUE! | C.1.3 | #VALUE! | C.1.3
C.1.3.3 | C | 4 | C.1 | 6 | C.1.3 | #VALUE! | C.1.3.3 | #VALUE! | C.1.3.3
C.3 | C | #VALUE! | C.3 | #VALUE! | C.3 | #VALUE! | C.3 | #VALUE! | C.3
C.3.1 | C | 4 | C.3 | #VALUE! | C.3.1 | #VALUE! | C.3.1 | #VALUE! | C.3.1
C.4 | C | #VALUE! | C.4 | #VALUE! | C.4 | #VALUE! | C.4 | #VALUE! | C.4
C.4.1 | C | 4 | C.4 | #VALUE! | C.4.1 | #VALUE! | C.4.1 | #VALUE! | C.4.1
C.5 | C | #VALUE! | C.5 | #VALUE! | C.5 | #VALUE! | C.5 | #VALUE! | C.5
C.5.1 | C | 4 | C.5 | #VALUE! | C.5.1 | #VALUE! | C.5.1 | #VALUE! | C.5.1
C.7 | C | #VALUE! | C.7 | #VALUE! | C.7 | #VALUE! | C.7 | #VALUE! | C.7
C.7.1 | C | 4 | C.7 | #VALUE! | C.7.1 | #VALUE! | C.7.1 | #VALUE! | C.7.1
C.9 | C | #VALUE! | C.9 | #VALUE! | C.9 | #VALUE! | C.9 | #VALUE! | C.9
C.9.1 | C | 4 | C.9 | #VALUE! | C.9.1 | #VALUE! | C.9.1 | #VALUE! | C.9.1
C.9.1.1 | C | 4 | C.9 | 6 | C.9.1 | #VALUE! | C.9.1.1 | #VALUE! | C.9.1.1
C.9.2 | C | 4 | C.9 | #VALUE! | C.9.2 | #VALUE! | C.9.2 | #VALUE! | C.9.2
C.9.2.1 | C | 4 | C.9 | 6 | C.9.2 | #VALUE! | C.9.2.1 | #VALUE! | C.9.2.1
C.9.3 | C | 4 | C.9 | #VALUE! | C.9.3 | #VALUE! | C.9.3 | #VALUE! | C.9.3
C.9.3.2 | C | 4 | C.9 | 6 | C.9.3 | #VALUE! | C.9.3.2 | #VALUE! | C.9.3.2
C.9.3.3 | C | 4 | C.9 | 6 | C.9.3 | #VALUE! | C.9.3.3 | #VALUE! | C.9.3.3
C.9.4 | C | 4 | C.9 | #VALUE! | C.9.4 | #VALUE! | C.9.4 | #VALUE! | C.9.4
C.9.4.1 | C | 4 | C.9 | 6 | C.9.4 | #VALUE! | C.9.4.1 | #VALUE! | C.9.4.1
C.9.4.2 | C | 4 | C.9 | 6 | C.9.4 | #VALUE! | C.9.4.2 | #VALUE! | C.9.4.2
C.9.4.3 | C | 4 | C.9 | 6 | C.9.4 | #VALUE! | C.9.4.3 | #VALUE! | C.9.4.3
C.9.5 | C | 4 | C.9 | #VALUE! | C.9.5 | #VALUE! | C.9.5 | #VALUE! | C.9.5
C.9.5.1 | C | 4 | C.9 | 6 | C.9.5 | #VALUE! | C.9.5.1 | #VALUE! | C.9.5.1
C.9.6 | C | 4 | C.9 | #VALUE! | C.9.6 | #VALUE! | C.9.6 | #VALUE! | C.9.6
C.9.7 | C | 4 | C.9 | #VALUE! | C.9.7 | #VALUE! | C.9.7 | #VALUE! | C.9.7
C.9.7.2 | C | 4 | C.9 | 6 | C.9.7 | #VALUE! | C.9.7.2 | #VALUE! | C.9.7.2
C.10 | C | #VALUE! | C.10 | #VALUE! | C.10 | #VALUE! | C.10 | #VALUE! | C.10
C.10.2 | C | 5 | C.10 | #VALUE! | C.10.2 | #VALUE! | C.10.2 | #VALUE! | C.10.2
C.11 | C | #VALUE! | C.11 | #VALUE! | C.11 | #VALUE! | C.11 | #VALUE! | C.11
C.11.1 | C | 5 | C.11 | #VALUE! | C.11.1 | #VALUE! | C.11.1 | #VALUE! | C.11.1
C.11.2 | C | 5 | C.11 | #VALUE! | C.11.2 | #VALUE! | C.11.2 | #VALUE! | C.11.2
C.11.5 | C | 5 | C.11 | #VALUE! | C.11.5 | #VALUE! | C.11.5 | #VALUE! | C.11.5
C.11.6 | C | 5 | C.11 | #VALUE! | C.11.6 | #VALUE! | C.11.6 | #VALUE! | C.11.6
C.11.7 | C | 5 | C.11 | #VALUE! | C.11.7 | #VALUE! | C.11.7 | #VALUE! | C.11.7
C.12 | C | #VALUE! | C.12 | #VALUE! | C.12 | #VALUE! | C.12 | #VALUE! | C.12
C.12.1 | C | 5 | C.12 | #VALUE! | C.12.1 | #VALUE! | C.12.1 | #VALUE! | C.12.1
C.12.1.2 | C | 5 | C.12 | 7 | C.12.1 | #VALUE! | C.12.1.2 | #VALUE! | C.12.1.2
C.12.2 | C | 5 | C.12 | #VALUE! | C.12.2 | #VALUE! | C.12.2 | #VALUE! | C.12.2
C.12.2.1 | C | 5 | C.12 | 7 | C.12.2 | #VALUE! | C.12.2.1 | #VALUE! | C.12.2.1
C.EX | C | #VALUE! | C.EX | #VALUE! | C.EX | #VALUE! | C.EX | #VALUE! | C.EX
C.EX.1 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.1 | #VALUE! | C.EX.1 | #VALUE! | C.EX.1
C.EX.2 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.2 | #VALUE! | C.EX.2 | #VALUE! | C.EX.2
C.EX.3 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.3 | #VALUE! | C.EX.3 | #VALUE! | C.EX.3
C.EX.4 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.4 | #VALUE! | C.EX.4 | #VALUE! | C.EX.4
C.EX.5 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.5 | #VALUE! | C.EX.5 | #VALUE! | C.EX.5
C.EX.6 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.6 | #VALUE! | C.EX.6 | #VALUE! | C.EX.6
C.EX.7 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.7 | #VALUE! | C.EX.7 | #VALUE! | C.EX.7
C.EX.8 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.8 | #VALUE! | C.EX.8 | #VALUE! | C.EX.8
C.EX.9 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.9 | #VALUE! | C.EX.9 | #VALUE! | C.EX.9
C.EX.10 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.10 | #VALUE! | C.EX.10 | #VALUE! | C.EX.10
C.EX.11 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.11 | #VALUE! | C.EX.11 | #VALUE! | C.EX.11
C.EX.12 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.12 | #VALUE! | C.EX.12 | #VALUE! | C.EX.12
C.EX.13 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.13 | #VALUE! | C.EX.13 | #VALUE! | C.EX.13
C.EX.14 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.14 | #VALUE! | C.EX.14 | #VALUE! | C.EX.14
C.EX.15 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.15 | #VALUE! | C.EX.15 | #VALUE! | C.EX.15
C.EX.16 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.16 | #VALUE! | C.EX.16 | #VALUE! | C.EX.16
C.EX.17 | C | 5 | C.EX | #VALUE! | C.EX.17 | #VALUE! | C.EX.17 | #VALUE! | C.EX.17
D | D | #VALUE! | D | #VALUE! | D | #VALUE! | D | #VALUE! | D
D.1 | D | #VALUE! | D.1 | #VALUE! | D.1 | #VALUE! | D.1 | #VALUE! | D.1
D.1.1 | D | 4 | D.1 | #VALUE! | D.1.1 | #VALUE! | D.1.1 | #VALUE! | D.1.1
D.1.2 | D | 4 | D.1 | #VALUE! | D.1.2 | #VALUE! | D.1.2 | #VALUE! | D.1.2
D.1.3 | D | 4 | D.1 | #VALUE! | D.1.3 | #VALUE! | D.1.3 | #VALUE! | D.1.3
D.1.4 | D | 4 | D.1 | #VALUE! | D.1.4 | #VALUE! | D.1.4 | #VALUE! | D.1.4
D.1.5 | D | 4 | D.1 | #VALUE! | D.1.5 | #VALUE! | D.1.5 | #VALUE! | D.1.5
D.1.6 | D | 4 | D.1 | #VALUE! | D.1.6 | #VALUE! | D.1.6 | #VALUE! | D.1.6
D.1.7 | D | 4 | D.1 | #VALUE! | D.1.7 | #VALUE! | D.1.7 | #VALUE! | D.1.7
D.1.8 | D | 4 | D.1 | #VALUE! | D.1.8 | #VALUE! | D.1.8 | #VALUE! | D.1.8
D.1.9 | D | 4 | D.1 | #VALUE! | D.1.9 | #VALUE! | D.1.9 | #VALUE! | D.1.9
D.1.10 | D | 4 | D.1 | #VALUE! | D.1.10 | #VALUE! | D.1.10 | #VALUE! | D.1.10
D.2 | D | #VALUE! | D.2 | #VALUE! | D.2 | #VALUE! | D.2 | #VALUE! | D.2
D.2.1 | D | 4 | D.2 | #VALUE! | D.2.1 | #VALUE! | D.2.1 | #VALUE! | D.2.1
D.2.2 | D | 4 | D.2 | #VALUE! | D.2.2 | #VALUE! | D.2.2 | #VALUE! | D.2.2
D.2.3 | D | 4 | D.2 | #VALUE! | D.2.3 | #VALUE! | D.2.3 | #VALUE! | D.2.3
D.2.4 | D | 4 | D.2 | #VALUE! | D.2.4 | #VALUE! | D.2.4 | #VALUE! | D.2.4
D.2.5 | D | 4 | D.2 | #VALUE! | D.2.5 | #VALUE! | D.2.5 | #VALUE! | D.2.5
D.3 | D | #VALUE! | D.3 | #VALUE! | D.3 | #VALUE! | D.3 | #VALUE! | D.3
D.3.1 | D | 4 | D.3 | #VALUE! | D.3.1 | #VALUE! | D.3.1 | #VALUE! | D.3.1
D.3.2 | D | 4 | D.3 | #VALUE! | D.3.2 | #VALUE! | D.3.2 | #VALUE! | D.3.2
D.3.4 | D | 4 | D.3 | #VALUE! | D.3.4 | #VALUE! | D.3.4 | #VALUE! | D.3.4
D.4 | D | #VALUE! | D.4 | #VALUE! | D.4 | #VALUE! | D.4 | #VALUE! | D.4
D.4.1 | D | 4 | D.4 | #VALUE! | D.4.1 | #VALUE! | D.4.1 | #VALUE! | D.4.1
D.4.2 | D | 4 | D.4 | #VALUE! | D.4.2 | #VALUE! | D.4.2 | #VALUE! | D.4.2
D.4.4 | D | 4 | D.4 | #VALUE! | D.4.4 | #VALUE! | D.4.4 | #VALUE! | D.4.4
D.4.5 | D | 4 | D.4 | #VALUE! | D.4.5 | #VALUE! | D.4.5 | #VALUE! | D.4.5
D.4.6 | D | 4 | D.4 | #VALUE! | D.4.6 | #VALUE! | D.4.6 | #VALUE! | D.4.6
D.5 | D | #VALUE! | D.5 | #VALUE! | D.5 | #VALUE! | D.5 | #VALUE! | D.5
D.5.3 | D | 4 | D.5 | #VALUE! | D.5.3 | #VALUE! | D.5.3 | #VALUE! | D.5.3
D.5.4 | D | 4 | D.5 | #VALUE! | D.5.4 | #VALUE! | D.5.4 | #VALUE! | D.5.4
D.5.8 | D | 4 | D.5 | #VALUE! | D.5.8 | #VALUE! | D.5.8 | #VALUE! | D.5.8
D.7 | D | #VALUE! | D.7 | #VALUE! | D.7 | #VALUE! | D.7 | #VALUE! | D.7
D.7.1 | D | 4 | D.7 | #VALUE! | D.7.1 | #VALUE! | D.7.1 | #VALUE! | D.7.1
D.7.2 | D | 4 | D.7 | #VALUE! | D.7.2 | #VALUE! | D.7.2 | #VALUE! | D.7.2
D.EX | D | #VALUE! | D.EX | #VALUE! | D.EX | #VALUE! | D.EX | #VALUE! | D.EX
D.EX.1 | D | 5 | D.EX | #VALUE! | D.EX.1 | #VALUE! | D.EX.1 | #VALUE! | D.EX.1
D.EX.2 | D | 5 | D.EX | #VALUE! | D.EX.2 | #VALUE! | D.EX.2 | #VALUE! | D.EX.2
D.EX.3 | D | 5 | D.EX | #VALUE! | D.EX.3 | #VALUE! | D.EX.3 | #VALUE! | D.EX.3
D.EX.4 | D | 5 | D.EX | #VALUE! | D.EX.4 | #VALUE! | D.EX.4 | #VALUE! | D.EX.4
D.EX.5 | D | 5 | D.EX | #VALUE! | D.EX.5 | #VALUE! | D.EX.5 | #VALUE! | D.EX.5
D.EX.6 | D | 5 | D.EX | #VALUE! | D.EX.6 | #VALUE! | D.EX.6 | #VALUE! | D.EX.6
D.EX.7 | D | 5 | D.EX | #VALUE! | D.EX.7 | #VALUE! | D.EX.7 | #VALUE! | D.EX.7
D.EX.8 | D | 5 | D.EX | #VALUE! | D.EX.8 | #VALUE! | D.EX.8 | #VALUE! | D.EX.8
D.EX.9 | D | 5 | D.EX | #VALUE! | D.EX.9 | #VALUE! | D.EX.9 | #VALUE! | D.EX.9
D.EX.10 | D | 5 | D.EX | #VALUE! | D.EX.10 | #VALUE! | D.EX.10 | #VALUE! | D.EX.10
D.EX.11 | D | 5 | D.EX | #VALUE! | D.EX.11 | #VALUE! | D.EX.11 | #VALUE! | D.EX.11
D.EX.12 | D | 5 | D.EX | #VALUE! | D.EX.12 | #VALUE! | D.EX.12 | #VALUE! | D.EX.12
D.EX.13 | D | 5 | D.EX | #VALUE! | D.EX.13 | #VALUE! | D.EX.13 | #VALUE! | D.EX.13
D.EX.14 | D | 5 | D.EX | #VALUE! | D.EX.14 | #VALUE! | D.EX.14 | #VALUE! | D.EX.14
E | E | #VALUE! | E | #VALUE! | E | #VALUE! | E | #VALUE! | E
E.1 | E | #VALUE! | E.1 | #VALUE! | E.1 | #VALUE! | E.1 | #VALUE! | E.1
E.1.1 | E | 4 | E.1 | #VALUE! | E.1.1 | #VALUE! | E.1.1 | #VALUE! | E.1.1
E.1.3 | E | 4 | E.1 | #VALUE! | E.1.3 | #VALUE! | E.1.3 | #VALUE! | E.1.3
E.1.4 | E | 4 | E.1 | #VALUE! | E.1.4 | #VALUE! | E.1.4 | #VALUE! | E.1.4
E.1.7 | E | 4 | E.1 | #VALUE! | E.1.7 | #VALUE! | E.1.7 | #VALUE! | E.1.7
E.1.9 | E | 4 | E.1 | #VALUE! | E.1.9 | #VALUE! | E.1.9 | #VALUE! | E.1.9
E.1.10 | E | 4 | E.1 | #VALUE! | E.1.10 | #VALUE! | E.1.10 | #VALUE! | E.1.10
E.2 | E | #VALUE! | E.2 | #VALUE! | E.2 | #VALUE! | E.2 | #VALUE! | E.2
E.2.1 | E | 4 | E.2 | #VALUE! | E.2.1 | #VALUE! | E.2.1 | #VALUE! | E.2.1
E.2.1.4 | E | 4 | E.2 | 6 | E.2.1 | #VALUE! | E.2.1.4 | #VALUE! | E.2.1.4
E.2.3 | E | 4 | E.2 | #VALUE! | E.2.3 | #VALUE! | E.2.3 | #VALUE! | E.2.3
E.2.3.1 | E | 4 | E.2 | 6 | E.2.3 | #VALUE! | E.2.3.1 | #VALUE! | E.2.3.1
E.2.3.2 | E | 4 | E.2 | 6 | E.2.3 | #VALUE! | E.2.3.2 | #VALUE! | E.2.3.2
E.3 | E | #VALUE! | E.3 | #VALUE! | E.3 | #VALUE! | E.3 | #VALUE! | E.3
E.3.1 | E | 4 | E.3 | #VALUE! | E.3.1 | #VALUE! | E.3.1 | #VALUE! | E.3.1
E.3.2 | E | 4 | E.3 | #VALUE! | E.3.2 | #VALUE! | E.3.2 | #VALUE! | E.3.2
E.4 | E | #VALUE! | E.4 | #VALUE! | E.4 | #VALUE! | E.4 | #VALUE! | E.4
E.4.1 | E | 4 | E.4 | #VALUE! | E.4.1 | #VALUE! | E.4.1 | #VALUE! | E.4.1
E.4.1.1 | E | 4 | E.4 | 6 | E.4.1 | #VALUE! | E.4.1.1 | #VALUE! | E.4.1.1
E.4.1.3 | E | 4 | E.4 | 6 | E.4.1 | #VALUE! | E.4.1.3 | #VALUE! | E.4.1.3
E.4.1.4 | E | 4 | E.4 | 6 | E.4.1 | #VALUE! | E.4.1.4 | #VALUE! | E.4.1.4
E.4.1.6 | E | 4 | E.4 | 6 | E.4.1 | #VALUE! | E.4.1.6 | #VALUE! | E.4.1.6
E.4.1.7 | E | 4 | E.4 | 6 | E.4.1 | #VALUE! | E.4.1.7 | #VALUE! | E.4.1.7
E.4.3 | E | 4 | E.4 | #VALUE! | E.4.3 | #VALUE! | E.4.3 | #VALUE! | E.4.3
E.5 | E | #VALUE! | E.5 | #VALUE! | E.5 | #VALUE! | E.5 | #VALUE! | E.5
E.5.1 | E | 4 | E.5 | #VALUE! | E.5.1 | #VALUE! | E.5.1 | #VALUE! | E.5.1
E.5.2 | E | 4 | E.5 | #VALUE! | E.5.2 | #VALUE! | E.5.2 | #VALUE! | E.5.2
E.5.3 | E | 4 | E.5 | #VALUE! | E.5.3 | #VALUE! | E.5.3 | #VALUE! | E.5.3
E.6 | E | #VALUE! | E.6 | #VALUE! | E.6 | #VALUE! | E.6 | #VALUE! | E.6
E.6.1 | E | 4 | E.6 | #VALUE! | E.6.1 | #VALUE! | E.6.1 | #VALUE! | E.6.1
E.EX | E | #VALUE! | E.EX | #VALUE! | E.EX | #VALUE! | E.EX | #VALUE! | E.EX
E.EX.1 | E | 5 | E.EX | #VALUE! | E.EX.1 | #VALUE! | E.EX.1 | #VALUE! | E.EX.1
E.EX.2 | E | 5 | E.EX | #VALUE! | E.EX.2 | #VALUE! | E.EX.2 | #VALUE! | E.EX.2
F | F | #VALUE! | F | #VALUE! | F | #VALUE! | F | #VALUE! | F
F.1 | F | #VALUE! | F.1 | #VALUE! | F.1 | #VALUE! | F.1 | #VALUE! | F.1
F.1.1 | F | 4 | F.1 | #VALUE! | F.1.1 | #VALUE! | F.1.1 | #VALUE! | F.1.1
F.1.4 | F | 4 | F.1 | #VALUE! | F.1.4 | #VALUE! | F.1.4 | #VALUE! | F.1.4
F.4 | F | #VALUE! | F.4 | #VALUE! | F.4 | #VALUE! | F.4 | #VALUE! | F.4
F.4.1 | F | 4 | F.4 | #VALUE! | F.4.1 | #VALUE! | F.4.1 | #VALUE! | F.4.1
F.4.1.2 | F | 4 | F.4 | 6 | F.4.1 | #VALUE! | F.4.1.2 | #VALUE! | F.4.1.2
F.4.1.3 | F | 4 | F.4 | 6 | F.4.1 | #VALUE! | F.4.1.3 | #VALUE! | F.4.1.3
G | G | #VALUE! | G | #VALUE! | G | #VALUE! | G | #VALUE! | G
G.B | G | #VALUE! | G.B | #VALUE! | G.B | #VALUE! | G.B | #VALUE! | G.B
G.B.1 | G | 4 | G.B | #VALUE! | G.B.1 | #VALUE! | G.B.1 | #VALUE! | G.B.1
G.B.1.1 | G | 4 | G.B | 6 | G.B.1 | #VALUE! | G.B.1.1 | #VALUE! | G.B.1.1
G.B.1.2 | G | 4 | G.B | 6 | G.B.1 | #VALUE! | G.B.1.2 | #VALUE! | G.B.1.2
G.B.1.3 | G | 4 | G.B | 6 | G.B.1 | #VALUE! | G.B.1.3 | #VALUE! | G.B.1.3
G.B.1.4 | G | 4 | G.B | 6 | G.B.1 | #VALUE! | G.B.1.4 | #VALUE! | G.B.1.4
G.B.1.6 | G | 4 | G.B | 6 | G.B.1 | #VALUE! | G.B.1.6 | #VALUE! | G.B.1.6
G.B.1.7 | G | 4 | G.B | 6 | G.B.1 | #VALUE! | G.B.1.7 | #VALUE! | G.B.1.7
G.B.3.5 | G | 4 | G.B | 6 | G.B.3 | #VALUE! | G.B.3.5 | #VALUE! | G.B.3.5
G.B.3.5.1 | G | 4 | G.B | 6 | G.B.3 | 8 | G.B.3.5 | #VALUE! | G.B.3.5.1
G.B.3.5.2 | G | 4 | G.B | 6 | G.B.3 | 8 | G.B.3.5 | #VALUE! | G.B.3.5.2
G.B.6 | G | 4 | G.B | #VALUE! | G.B.6 | #VALUE! | G.B.6 | #VALUE! | G.B.6
G.B.6.1 | G | 4 | G.B | 6 | G.B.6 | #VALUE! | G.B.6.1 | #VALUE! | G.B.6.1
G.B.6.1.2 | G | 4 | G.B | 6 | G.B.6 | 8 | G.B.6.1 | #VALUE! | G.B.6.1.2
G.B.6.2 | G | 4 | G.B | 6 | G.B.6 | #VALUE! | G.B.6.2 | #VALUE! | G.B.6.2
G.B.6.2.1 | G | 4 | G.B | 6 | G.B.6 | 8 | G.B.6.2 | #VALUE! | G.B.6.2.1
G.B.6.3 | G | 4 | G.B | 6 | G.B.6 | #VALUE! | G.B.6.3 | #VALUE! | G.B.6.3
G.B.6.3.1 | G | 4 | G.B | 6 | G.B.6 | 8 | G.B.6.3 | #VALUE! | G.B.6.3.1
G.B.6.3.2 | G | 4 | G.B | 6 | G.B.6 | 8 | G.B.6.3 | #VALUE! | G.B.6.3.2
G.B.EX | G | 4 | G.B | #VALUE! | G.B.EX | #VALUE! | G.B.EX | #VALUE! | G.B.EX
G.B.EX.1 | G | 4 | G.B | 7 | G.B.EX | #VALUE! | G.B.EX.1 | #VALUE! | G.B.EX.1
G.C | G | #VALUE! | G.C | #VALUE! | G.C | #VALUE! | G.C | #VALUE! | G.C
G.C1 | G | #VALUE! | G.C1 | #VALUE! | G.C1 | #VALUE! | G.C1 | #VALUE! | G.C1
G.C.1.1 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.1 | #VALUE! | G.C.1.1 | #VALUE! | G.C.1.1
G.C.1.1.5 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.1 | 8 | G.C.1.1 | #VALUE! | G.C.1.1.5
G.C.1.2 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.1 | #VALUE! | G.C.1.2 | #VALUE! | G.C.1.2
G.C.1.2.2 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.1 | 8 | G.C.1.2 | #VALUE! | G.C.1.2.2
G.C.1.3 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.1 | #VALUE! | G.C.1.3 | #VALUE! | G.C.1.3
G.C.1.3.3 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.1 | 8 | G.C.1.3 | #VALUE! | G.C.1.3.3
G.C.3.3 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.3 | #VALUE! | G.C.3.3 | #VALUE! | G.C.3.3
G.C.3.3.1 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.3 | 8 | G.C.3.3 | #VALUE! | G.C.3.3.1
G.C.4 | G | 4 | G.C | #VALUE! | G.C.4 | #VALUE! | G.C.4 | #VALUE! | G.C.4
G.C.4.1 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.4 | #VALUE! | G.C.4.1 | #VALUE! | G.C.4.1
G.C.5 | G | 4 | G.C | #VALUE! | G.C.5 | #VALUE! | G.C.5 | #VALUE! | G.C.5
G.C.5.1 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.5 | #VALUE! | G.C.5.1 | #VALUE! | G.C.5.1
G.C.9 | G | 4 | G.C | #VALUE! | G.C.9 | #VALUE! | G.C.9 | #VALUE! | G.C.9
G.C.9.1 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.9 | #VALUE! | G.C.9.1 | #VALUE! | G.C.9.1
G.C.9.1.1 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.9 | 8 | G.C.9.1 | #VALUE! | G.C.9.1.1
G.C.9.2 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.9 | #VALUE! | G.C.9.2 | #VALUE! | G.C.9.2
G.C.9.2.1 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.9 | 8 | G.C.9.2 | #VALUE! | G.C.9.2.1
G.C.9.2.4 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.9 | 8 | G.C.9.2 | #VALUE! | G.C.9.2.4
G.C.9.3 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.9 | #VALUE! | G.C.9.3 | #VALUE! | G.C.9.3
G.C.9.3.3 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.9 | 8 | G.C.9.3 | #VALUE! | G.C.9.3.3
G.C.9.4 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.9 | #VALUE! | G.C.9.4 | #VALUE! | G.C.9.4
G.C.9.4.2 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.9 | 8 | G.C.9.4 | #VALUE! | G.C.9.4.2
G.C.9.4.3 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.9 | 8 | G.C.9.4 | #VALUE! | G.C.9.4.3
G.C.9.5 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.9 | #VALUE! | G.C.9.5 | #VALUE! | G.C.9.5
G.C.9.5.1 | G | 4 | G.C | 6 | G.C.9 | 8 | G.C.9.5 | #VALUE! | G.C.9.5.1
G.C.10 | G | 4 | G.C | #VALUE! | G.C.10 | #VALUE! | G.C.10 | #VALUE! | G.C.10
G.C.10.1 | G | 4 | G.C | 7 | G.C.10 | #VALUE! | G.C.10.1 | #VALUE! | G.C.10.1
G.C.10.2 | G | 4 | G.C | 7 | G.C.10 | #VALUE! | G.C.10.2 | #VALUE! | G.C.10.2
G.C.11 | G | 4 | G.C | #VALUE! | G.C.11 | #VALUE! | G.C.11 | #VALUE! | G.C.11
G.C.11.2 | G | 4 | G.C | 7 | G.C.11 | #VALUE! | G.C.11.2 | #VALUE! | G.C.11.2
G.C.12 | G | 4 | G.C | #VALUE! | G.C.12 | #VALUE! | G.C.12 | #VALUE! | G.C.12
G.C.12.1 | G | 4 | G.C | 7 | G.C.12 | #VALUE! | G.C.12.1 | #VALUE! | G.C.12.1
G.C.12.1.3 | G | 4 | G.C | 7 | G.C.12 | 9 | G.C.12.1 | #VALUE! | G.C.12.1.3
G.C.EX | G | 4 | G.C | #VALUE! | G.C.EX | #VALUE! | G.C.EX | #VALUE! | G.C.EX
G.C.EX.1 | G | 4 | G.C | 7 | G.C.EX | #VALUE! | G.C.EX.1 | #VALUE! | G.C.EX.1
G.C.EX.2 | G | 4 | G.C | 7 | G.C.EX | #VALUE! | G.C.EX.2 | #VALUE! | G.C.EX.2
G.D | G | #VALUE! | G.D | #VALUE! | G.D | #VALUE! | G.D | #VALUE! | G.D
G.D.1 | G | 4 | G.D | #VALUE! | G.D.1 | #VALUE! | G.D.1 | #VALUE! | G.D.1
G.D.1.1 | G | 4 | G.D | 6 | G.D.1 | #VALUE! | G.D.1.1 | #VALUE! | G.D.1.1
G.D.1.2 | G | 4 | G.D | 6 | G.D.1 | #VALUE! | G.D.1.2 | #VALUE! | G.D.1.2
G.D.1.3 | G | 4 | G.D | 6 | G.D.1 | #VALUE! | G.D.1.3 | #VALUE! | G.D.1.3
G.D.1.7 | G | 4 | G.D | 6 | G.D.1 | #VALUE! | G.D.1.7 | #VALUE! | G.D.1.7
G.D.1.9 | G | 4 | G.D | 6 | G.D.1 | #VALUE! | G.D.1.9 | #VALUE! | G.D.1.9
G.D.2 | G | 4 | G.D | #VALUE! | G.D.2 | #VALUE! | G.D.2 | #VALUE! | G.D.2
G.D.2.1 | G | 4 | G.D | 6 | G.D.2 | #VALUE! | G.D.2.1 | #VALUE! | G.D.2.1
G.D.2.2 | G | 4 | G.D | 6 | G.D.2 | #VALUE! | G.D.2.2 | #VALUE! | G.D.2.2
G.D.3 | G | 4 | G.D | #VALUE! | G.D.3 | #VALUE! | G.D.3 | #VALUE! | G.D.3
G.D.3.2 | G | 4 | G.D | 6 | G.D.3 | #VALUE! | G.D.3.2 | #VALUE! | G.D.3.2
G.D.4 | G | 4 | G.D | #VALUE! | G.D.4 | #VALUE! | G.D.4 | #VALUE! | G.D.4
G.D.4.1 | G | 4 | G.D | 6 | G.D.4 | #VALUE! | G.D.4.1 | #VALUE! | G.D.4.1
G.D.4.2 | G | 4 | G.D | 6 | G.D.4 | #VALUE! | G.D.4.2 | #VALUE! | G.D.4.2
G.D.4.5 | G | 4 | G.D | 6 | G.D.4 | #VALUE! | G.D.4.5 | #VALUE! | G.D.4.5
G.D.5 | G | 4 | G.D | #VALUE! | G.D.5 | #VALUE! | G.D.5 | #VALUE! | G.D.5
G.D.5.2 | G | 4 | G.D | 6 | G.D.5 | #VALUE! | G.D.5.2 | #VALUE! | G.D.5.2
G.D.EX | G | 4 | G.D | #VALUE! | G.D.EX | #VALUE! | G.D.EX | #VALUE! | G.D.EX
G.D.EX.1 | G | 4 | G.D | 7 | G.D.EX | #VALUE! | G.D.EX.1 | #VALUE! | G.D.EX.1
H | H | #VALUE! | H | #VALUE! | H | #VALUE! | H | #VALUE! | H
H.1 | H | #VALUE! | H.1 | #VALUE! | H.1 | #VALUE! | H.1 | #VALUE! | H.1
H.1.1 | H | 4 | H.1 | #VALUE! | H.1.1 | #VALUE! | H.1.1 | #VALUE! | H.1.1
H.1.3 | H | 4 | H.1 | #VALUE! | H.1.3 | #VALUE! | H.1.3 | #VALUE! | H.1.3
H.1.5 | H | 4 | H.1 | #VALUE! | H.1.5 | #VALUE! | H.1.5 | #VALUE! | H.1.5
H.1.6 | H | 4 | H.1 | #VALUE! | H.1.6 | #VALUE! | H.1.6 | #VALUE! | H.1.6
H.1.6.1 | H | 4 | H.1 | 6 | H.1.6 | #VALUE! | H.1.6.1 | #VALUE! | H.1.6.1
H.1.7 | H | 4 | H.1 | #VALUE! | H.1.7 | #VALUE! | H.1.7 | #VALUE! | H.1.7
H.1.7.1 | H | 4 | H.1 | 6 | H.1.7 | #VALUE! | H.1.7.1 | #VALUE! | H.1.7.1
H.1.7.4 | H | 4 | H.1 | 6 | H.1.7 | #VALUE! | H.1.7.4 | #VALUE! | H.1.7.4
H.2 | H | #VALUE! | H.2 | #VALUE! | H.2 | #VALUE! | H.2 | #VALUE! | H.2
H.2.1 | H | 4 | H.2 | #VALUE! | H.2.1 | #VALUE! | H.2.1 | #VALUE! | H.2.1
H.2.2 | H | 4 | H.2 | #VALUE! | H.2.2 | #VALUE! | H.2.2 | #VALUE! | H.2.2
H.2.3 | H | 4 | H.2 | #VALUE! | H.2.3 | #VALUE! | H.2.3 | #VALUE! | H.2.3
H.2.4 | H | 4 | H.2 | #VALUE! | H.2.4 | #VALUE! | H.2.4 | #VALUE! | H.2.4
H.3 | H | #VALUE! | H.3 | #VALUE! | H.3 | #VALUE! | H.3 | #VALUE! | H.3
H.3.1 | H | 4 | H.3 | #VALUE! | H.3.1 | #VALUE! | H.3.1 | #VALUE! | H.3.1
H.3.2 | H | 4 | H.3 | #VALUE! | H.3.2 | #VALUE! | H.3.2 | #VALUE! | H.3.2
H.4 | H | #VALUE! | H.4 | #VALUE! | H.4 | #VALUE! | H.4 | #VALUE! | H.4
H.4.1 | H | 4 | H.4 | #VALUE! | H.4.1 | #VALUE! | H.4.1 | #VALUE! | H.4.1
H.4.2 | H | 4 | H.4 | #VALUE! | H.4.2 | #VALUE! | H.4.2 | #VALUE! | H.4.2
H.4.3 | H | 4 | H.4 | #VALUE! | H.4.3 | #VALUE! | H.4.3 | #VALUE! | H.4.3
H.4.4 | H | 4 | H.4 | #VALUE! | H.4.4 | #VALUE! | H.4.4 | #VALUE! | H.4.4
H.5 | H | #VALUE! | H.5 | #VALUE! | H.5 | #VALUE! | H.5 | #VALUE! | H.5
H.5.2 | H | 4 | H.5 | #VALUE! | H.5.2 | #VALUE! | H.5.2 | #VALUE! | H.5.2
H.EX | H | #VALUE! | H.EX | #VALUE! | H.EX | #VALUE! | H.EX | #VALUE! | H.EX
H.EX.1 | H | 5 | H.EX | #VALUE! | H.EX.1 | #VALUE! | H.EX.1 | #VALUE! | H.EX.1
H.EX.2 | H | 5 | H.EX | #VALUE! | H.EX.2 | #VALUE! | H.EX.2 | #VALUE! | H.EX.2
I | I | #VALUE! | I | #VALUE! | I | #VALUE! | I | #VALUE! | I
I.1 | I | #VALUE! | I.1 | #VALUE! | I.1 | #VALUE! | I.1 | #VALUE! | I.1
I.2 | I | #VALUE! | I.2 | #VALUE! | I.2 | #VALUE! | I.2 | #VALUE! | I.2

## dyn_
Etiquetas de fila
A
A.1
A.1.1
A.1.2
A.1.4
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.3
A.3.1
A.3.1.1
A.3.1.2
A.3.1.3
A.3.1.4
A.3.10
A.3.10.1
A.3.11
A.3.11.1
A.3.2
A.3.3
A.3.3.1
A.3.3.2
A.3.4
A.3.5
A.3.5.1
A.3.5.2
A.3.6
A.3.6.1
A.3.6.2
A.3.6.3
A.3.6.4
A.3.7
A.3.7.1
A.3.7.2
A.3.7.3
A.3.7.5
A.3.8
A.3.8.1
A.3.9
A.3.9.1
A.3.9.2
A.3.9.3
A.3.9.4
A.3.9.5
B
B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.6
B.1.7
B.3
B.3.1
B.3.1.1
B.3.1.2
B.3.1.3
B.4
B.4.1
B.4.1.1
B.4.1.2
B.4.1.3
B.5
B.5.1
B.5.1.1
B.5.1.2
B.5.1.3
B.6
B.6.1
B.6.3
B.6.3.2
B.7
B.7.1
B.EX
B.EX.1
B.EX.2
C
C.1
C.1.1
C.1.1.1
C.1.2
C.1.2.1
C.1.2.2
C.1.3
C.1.3.3
C.10
C.10.2
C.11
C.11.1
C.11.2
C.11.5
C.11.6
C.11.7
C.12
C.12.1
C.12.1.2
C.12.2
C.12.2.1
C.3
C.3.1
C.4
C.4.1
C.5
C.5.1
C.7
C.7.1
C.9
C.9.1
C.9.1.1
C.9.2
C.9.2.1
C.9.3
C.9.3.2
C.9.3.3
C.9.4
C.9.4.1
C.9.4.2
C.9.4.3
C.9.5
C.9.5.1
C.9.6
C.9.7
C.9.7.2
C.EX
C.EX.1
C.EX.10
C.EX.11
C.EX.12
C.EX.13
C.EX.14
C.EX.15
C.EX.16
C.EX.17
C.EX.2
C.EX.3
C.EX.4
C.EX.5
C.EX.6
C.EX.7
C.EX.8
C.EX.9
D
D.1
D.1.1
D.1.10
D.1.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5
D.1.6
D.1.7
D.1.8
D.1.9
D.2
D.2.1
D.2.2
D.2.3
D.2.4
D.2.5
D.3
D.3.1
D.3.2
D.3.4
D.4
D.4.1
D.4.2
D.4.4
D.4.5
D.4.6
D.5
D.5.3
D.5.4
D.5.8
D.7
D.7.1
D.7.2
D.EX
D.EX.1
D.EX.10
D.EX.11
D.EX.12
D.EX.13
D.EX.14
D.EX.2
D.EX.3
D.EX.4
D.EX.5
D.EX.6
D.EX.7
D.EX.8
D.EX.9
E
E.1
E.1.1
E.1.10
E.1.3
E.1.4
E.1.7
E.1.9
E.2
E.2.1
E.2.1.4
E.2.3
E.2.3.1
E.2.3.2
E.3
E.3.1
E.3.2
E.4
E.4.1
E.4.1.1
E.4.1.3
E.4.1.4
E.4.1.6
E.4.1.7
E.4.3
E.5
E.5.1
E.5.2
E.5.3
E.6
E.6.1
E.EX
E.EX.1
E.EX.2
F
F.1
F.1.1
F.1.4
F.4
F.4.1
F.4.1.2
F.4.1.3
G
G.B
G.B.1
G.B.1.1
G.B.1.2
G.B.1.3
G.B.1.4
G.B.1.6
G.B.1.7
G.B.3
G.B.3.5
G.B.3.5.1
G.B.3.5.2
G.B.6
G.B.6.1
G.B.6.1.2
G.B.6.2
G.B.6.2.1
G.B.6.3
G.B.6.3.1
G.B.6.3.2
G.B.EX
G.B.EX.1
G.C
G.C.1
G.C.1.1
G.C.1.1.5
G.C.1.2
G.C.1.2.2
G.C.1.3
G.C.1.3.3
G.C.10
G.C.10.1
G.C.10.2
G.C.11
G.C.11.2
G.C.12
G.C.12.1
G.C.12.1.3
G.C.3
G.C.3.3
G.C.3.3.1
G.C.4
G.C.4.1
G.C.5
G.C.5.1
G.C.9
G.C.9.1
G.C.9.1.1
G.C.9.2
G.C.9.2.1
G.C.9.2.4
G.C.9.3
G.C.9.3.3
G.C.9.4
G.C.9.4.2
G.C.9.4.3
G.C.9.5
G.C.9.5.1
G.C.EX
G.C.EX.1
G.C.EX.2
G.C1
G.D
G.D.1
G.D.1.1
G.D.1.2
G.D.1.3
G.D.1.7
G.D.1.9
G.D.2
G.D.2.1
G.D.2.2
G.D.3
G.D.3.2
G.D.4
G.D.4.1
G.D.4.2
G.D.4.5
G.D.5
G.D.5.2
G.D.EX
G.D.EX.1
H
H.1
H.1.1
H.1.3
H.1.5
H.1.6
H.1.6.1
H.1.7
H.1.7.1
H.1.7.4
H.2
H.2.1
H.2.2
H.2.3
H.2.4
H.3
H.3.1
H.3.2
H.4
H.4.1
H.4.2
H.4.3
H.4.4
H.5
H.5.2
H.EX
H.EX.1
H.EX.2
I
I.1
I.2
(en blanco)
Total general

## gantt_seg2
N1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
F
F
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
I
I
I
A
A.1
A.1
A.1
A.1
A.2
A.2
A.2
A.2
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
B
B.1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.3
B.3
B.3
B.3
B.3
B.4
B.4
B.4
B.4
B.4
B.5
B.5
B.5
B.5
B.5
B.6
B.6
B.6
B.7
B.7
B.EX
B.EX
B.EX
C
C.1
C.1
C.1
C.1
C.1
C.1
C.1
C.1
C.3
C.3
C.4
C.4
C.5
C.5
C.7
C.7
C.9
C.9
C.9
C.9
C.9
C.9
C.9
C.9
C.9
C.9
C.9
C.9
C.9
C.9
C.9
C.9
C.9
C.10
C.10
C.11
C.11
C.11
C.11
C.11
C.11
C.12
C.12
C.12
C.12
C.12
C.EX
C.EX
C.EX
C.EX
C.EX
C.EX
C.EX
C.EX
C.EX
C.EX
C.EX
C.EX
C.EX
C.EX
C.EX
C.EX
C.EX
C.EX
D
D.1
D.1
D.1
D.1
D.1
D.1
D.1
D.1
D.1
D.1
D.1
D.2
D.2
D.2
D.2
D.2
D.2
D.3
D.3
D.3
D.3
D.4
D.4
D.4
D.4
D.4
D.4
D.5
D.5
D.5
D.5
D.7
D.7
D.7
D.EX
D.EX
D.EX
D.EX
D.EX
D.EX
D.EX
D.EX
D.EX
D.EX
D.EX
D.EX
D.EX
D.EX
D.EX
E
E.1
E.1
E.1
E.1
E.1
E.1
E.1
E.2
E.2
E.2
E.2
E.2
E.2
E.3
E.3
E.3
E.4
E.4
E.4
E.4
E.4
E.4
E.4
E.4
E.5
E.5
E.5
E.5
E.6
E.6
E.EX
E.EX
E.EX
F
F.1
F.1
F.1
F.4
F.4
F.4
F.4
G
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.B
G.C
G.C1
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.C
G.D
G.D
G.D
G.D
G.D
G.D
G.D
G.D
G.D
G.D
G.D
G.D
G.D
G.D
G.D
G.D
G.D
G.D
G.D
G.D
H
H.1
H.1
H.1
H.1
H.1
H.1
H.1
H.1
H.1
H.2
H.2
H.2
H.2
H.2
H.3
H.3
H.3
H.4
H.4
H.4
H.4
H.4
H.5
H.5
H.EX
H.EX
H.EX
I
I.1
I.2
A
A.1
A.1.1
A.1.2
A.1.4
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.3
A.3.1
A.3.1
A.3.1
A.3.1
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3.3
A.3.3
A.3.4
A.3.5
A.3.5
A.3.5
A.3.6
A.3.6
A.3.6
A.3.6
A.3.6
A.3.7
A.3.7
A.3.7
A.3.7
A.3.7
A.3.8
A.3.8
A.3.9
A.3.9
A.3.9
A.3.9
A.3.9
A.3.9
A.3.10
A.3.10
A.3.11
A.3.11
B
B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.6
B.1.7
B.3
B.3.1
B.3.1
B.3.1
B.3.1
B.4
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.4.1
B.5
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.5.1
B.6
B.6.1
B.6.3
B.7
B.7.1
B.EX
B.EX.1
B.EX.2
C
C.1
C.1.1
C.1.1
C.1.2
C.1.2
C.1.2
C.1.3
C.1.3
C.3
C.3.1
C.4
C.4.1
C.5
C.5.1
C.7
C.7.1
C.9
C.9.1
C.9.1
C.9.2
C.9.2
C.9.3
C.9.3
C.9.3
C.9.4
C.9.4
C.9.4
C.9.4
C.9.5
C.9.5
C.9.6
C.9.7
C.9.7
C.10
C.10.2
C.11
C.11.1
C.11.2
C.11.5
C.11.6
C.11.7
C.12
C.12.1
C.12.1
C.12.2
C.12.2
C.EX
C.EX.1
C.EX.2
C.EX.3
C.EX.4
C.EX.5
C.EX.6
C.EX.7
C.EX.8
C.EX.9
C.EX.10
C.EX.11
C.EX.12
C.EX.13
C.EX.14
C.EX.15
C.EX.16
C.EX.17
D
D.1
D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5
D.1.6
D.1.7
D.1.8
D.1.9
D.1.10
D.2
D.2.1
D.2.2
D.2.3
D.2.4
D.2.5
D.3
D.3.1
D.3.2
D.3.4
D.4
D.4.1
D.4.2
D.4.4
D.4.5
D.4.6
D.5
D.5.3
D.5.4
D.5.8
D.7
D.7.1
D.7.2
D.EX
D.EX.1
D.EX.2
D.EX.3
D.EX.4
D.EX.5
D.EX.6
D.EX.7
D.EX.8
D.EX.9
D.EX.10
D.EX.11
D.EX.12
D.EX.13
D.EX.14
E
E.1
E.1.1
E.1.3
E.1.4
E.1.7
E.1.9
E.1.10
E.2
E.2.1
E.2.1
E.2.3
E.2.3
E.2.3
E.3
E.3.1
E.3.2
E.4
E.4.1
E.4.1
E.4.1
E.4.1
E.4.1
E.4.1
E.4.3
E.5
E.5.1
E.5.2
E.5.3
E.6
E.6.1
E.EX
E.EX.1
E.EX.2
F
F.1
F.1.1
F.1.4
F.4
F.4.1
F.4.1
F.4.1
G
G.B
G.B.1
G.B.1
G.B.1
G.B.1
G.B.1
G.B.1
G.B.1
G.B.3
G.B.3
G.B.3
G.B.6
G.B.6
G.B.6
G.B.6
G.B.6
G.B.6
G.B.6
G.B.6
G.B.EX
G.B.EX
G.C
G.C1
G.C.1
G.C.1
G.C.1
G.C.1
G.C.1
G.C.1
G.C.3
G.C.3
G.C.4
G.C.4
G.C.5
G.C.5
G.C.9
G.C.9
G.C.9
G.C.9
G.C.9
G.C.9
G.C.9
G.C.9
G.C.9
G.C.9
G.C.9
G.C.9
G.C.9
G.C.10
G.C.10
G.C.10
G.C.11
G.C.11
G.C.12
G.C.12
G.C.12
G.C.EX
G.C.EX
G.C.EX
G.D
G.D.1
G.D.1
G.D.1
G.D.1
G.D.1
G.D.1
G.D.2
G.D.2
G.D.2
G.D.3
G.D.3
G.D.4
G.D.4
G.D.4
G.D.4
G.D.5
G.D.5
G.D.EX
G.D.EX
H
H.1
H.1.1
H.1.3
H.1.5
H.1.6
H.1.6
H.1.7
H.1.7
H.1.7
H.2
H.2.1
H.2.2
H.2.3
H.2.4
H.3
H.3.1
H.3.2
H.4
H.4.1
H.4.2
H.4.3
H.4.4
H.5
H.5.2
H.EX
H.EX.1
H.EX.2
I
I.1
I.2
A
A.1
A.1.1
A.1.2
A.1.4
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.3
A.3.1
A.3.1.1
A.3.1.2
A.3.1.3
A.3.1.4
A.3.2
A.3.3
A.3.3.1
A.3.3.2
A.3.4
A.3.5
A.3.5.1
A.3.5.2
A.3.6
A.3.6.1
A.3.6.2
A.3.6.3
A.3.6.4
A.3.7
A.3.7.1
A.3.7.2
A.3.7.3
A.3.7.5
A.3.8
A.3.8.1
A.3.9
A.3.9.1
A.3.9.2
A.3.9.3
A.3.9.4
A.3.9.5
A.3.10
A.3.10.1
A.3.11
A.3.11.1
B
B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.6
B.1.7
B.3
B.3.1
B.3.1.1
B.3.1.2
B.3.1.3
B.4
B.4.1
B.4.1.1
B.4.1.2
B.4.1.3
B.5
B.5.1
B.5.1.1
B.5.1.2
B.5.1.3
B.6
B.6.1
B.6.3.2
B.7
B.7.1
B.EX
B.EX.1
B.EX.2
C
C.1
C.1.1
C.1.1.1
C.1.2
C.1.2.1
C.1.2.2
C.1.3
C.1.3.3
C.3
C.3.1
C.4
C.4.1
C.5
C.5.1
C.7
C.7.1
C.9
C.9.1
C.9.1.1
C.9.2
C.9.2.1
C.9.3
C.9.3.2
C.9.3.3
C.9.4
C.9.4.1
C.9.4.2
C.9.4.3
C.9.5
C.9.5.1
C.9.6
C.9.7
C.9.7.2
C.10
C.10.2
C.11
C.11.1
C.11.2
C.11.5
C.11.6
C.11.7
C.12
C.12.1
C.12.1.2
C.12.2
C.12.2.1
C.EX
C.EX.1
C.EX.2
C.EX.3
C.EX.4
C.EX.5
C.EX.6
C.EX.7
C.EX.8
C.EX.9
C.EX.10
C.EX.11
C.EX.12
C.EX.13
C.EX.14
C.EX.15
C.EX.16
C.EX.17
D
D.1
D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5
D.1.6
D.1.7
D.1.8
D.1.9
D.1.10
D.2
D.2.1
D.2.2
D.2.3
D.2.4
D.2.5
D.3
D.3.1
D.3.2
D.3.4
D.4
D.4.1
D.4.2
D.4.4
D.4.5
D.4.6
D.5
D.5.3
D.5.4
D.5.8
D.7
D.7.1
D.7.2
D.EX
D.EX.1
D.EX.2
D.EX.3
D.EX.4
D.EX.5
D.EX.6
D.EX.7
D.EX.8
D.EX.9
D.EX.10
D.EX.11
D.EX.12
D.EX.13
D.EX.14
E
E.1
E.1.1
E.1.3
E.1.4
E.1.7
E.1.9
E.1.10
E.2
E.2.1
E.2.1.4
E.2.3
E.2.3.1
E.2.3.2
E.3
E.3.1
E.3.2
E.4
E.4.1
E.4.1.1
E.4.1.3
E.4.1.4
E.4.1.6
E.4.1.7
E.4.3
E.5
E.5.1
E.5.2
E.5.3
E.6
E.6.1
E.EX
E.EX.1
E.EX.2
F
F.1
F.1.1
F.1.4
F.4
F.4.1
F.4.1.2
F.4.1.3
G
G.B
G.B.1
G.B.1.1
G.B.1.2
G.B.1.3
G.B.1.4
G.B.1.6
G.B.1.7
G.B.3.5
G.B.3.5
G.B.3.5
G.B.6
G.B.6.1
G.B.6.1
G.B.6.2
G.B.6.2
G.B.6.3
G.B.6.3
G.B.6.3
G.B.EX
G.B.EX.1
G.C
G.C1
G.C.1.1
G.C.1.1
G.C.1.2
G.C.1.2
G.C.1.3
G.C.1.3
G.C.3.3
G.C.3.3
G.C.4
G.C.4.1
G.C.5
G.C.5.1
G.C.9
G.C.9.1
G.C.9.1
G.C.9.2
G.C.9.2
G.C.9.2
G.C.9.3
G.C.9.3
G.C.9.4
G.C.9.4
G.C.9.4
G.C.9.5
G.C.9.5
G.C.10
G.C.10.1
G.C.10.2
G.C.11
G.C.11.2
G.C.12
G.C.12.1
G.C.12.1
G.C.EX
G.C.EX.1
G.C.EX.2
G.D
G.D.1
G.D.1.1
G.D.1.2
G.D.1.3
G.D.1.7
G.D.1.9
G.D.2
G.D.2.1
G.D.2.2
G.D.3
G.D.3.2
G.D.4
G.D.4.1
G.D.4.2
G.D.4.5
G.D.5
G.D.5.2
G.D.EX
G.D.EX.1
H
H.1
H.1.1
H.1.3
H.1.5
H.1.6
H.1.6.1
H.1.7
H.1.7.1
H.1.7.4
H.2
H.2.1
H.2.2
H.2.3
H.2.4
H.3
H.3.1
H.3.2
H.4
H.4.1
H.4.2
H.4.3
H.4.4
H.5
H.5.2
H.EX
H.EX.1
H.EX.2
I
I.1
I.2
A
A.1
A.1.1
A.1.2
A.1.4
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.3
A.3.1
A.3.1.1
A.3.1.2
A.3.1.3
A.3.1.4
A.3.2
A.3.3
A.3.3.1
A.3.3.2
A.3.4
A.3.5
A.3.5.1
A.3.5.2
A.3.6
A.3.6.1
A.3.6.2
A.3.6.3
A.3.6.4
A.3.7
A.3.7.1
A.3.7.2
A.3.7.3
A.3.7.5
A.3.8
A.3.8.1
A.3.9
A.3.9.1
A.3.9.2
A.3.9.3
A.3.9.4
A.3.9.5
A.3.10
A.3.10.1
A.3.11
A.3.11.1
B
B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.6
B.1.7
B.3
B.3.1
B.3.1.1
B.3.1.2
B.3.1.3
B.4
B.4.1
B.4.1.1
B.4.1.2
B.4.1.3
B.5
B.5.1
B.5.1.1
B.5.1.2
B.5.1.3
B.6
B.6.1
B.6.3.2
B.7
B.7.1
B.EX
B.EX.1
B.EX.2
C
C.1
C.1.1
C.1.1.1
C.1.2
C.1.2.1
C.1.2.2
C.1.3
C.1.3.3
C.3
C.3.1
C.4
C.4.1
C.5
C.5.1
C.7
C.7.1
C.9
C.9.1
C.9.1.1
C.9.2
C.9.2.1
C.9.3
C.9.3.2
C.9.3.3
C.9.4
C.9.4.1
C.9.4.2
C.9.4.3
C.9.5
C.9.5.1
C.9.6
C.9.7
C.9.7.2
C.10
C.10.2
C.11
C.11.1
C.11.2
C.11.5
C.11.6
C.11.7
C.12
C.12.1
C.12.1.2
C.12.2
C.12.2.1
C.EX
C.EX.1
C.EX.2
C.EX.3
C.EX.4
C.EX.5
C.EX.6
C.EX.7
C.EX.8
C.EX.9
C.EX.10
C.EX.11
C.EX.12
C.EX.13
C.EX.14
C.EX.15
C.EX.16
C.EX.17
D
D.1
D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5
D.1.6
D.1.7
D.1.8
D.1.9
D.1.10
D.2
D.2.1
D.2.2
D.2.3
D.2.4
D.2.5
D.3
D.3.1
D.3.2
D.3.4
D.4
D.4.1
D.4.2
D.4.4
D.4.5
D.4.6
D.5
D.5.3
D.5.4
D.5.8
D.7
D.7.1
D.7.2
D.EX
D.EX.1
D.EX.2
D.EX.3
D.EX.4
D.EX.5
D.EX.6
D.EX.7
D.EX.8
D.EX.9
D.EX.10
D.EX.11
D.EX.12
D.EX.13
D.EX.14
E
E.1
E.1.1
E.1.3
E.1.4
E.1.7
E.1.9
E.1.10
E.2
E.2.1
E.2.1.4
E.2.3
E.2.3.1
E.2.3.2
E.3
E.3.1
E.3.2
E.4
E.4.1
E.4.1.1
E.4.1.3
E.4.1.4
E.4.1.6
E.4.1.7
E.4.3
E.5
E.5.1
E.5.2
E.5.3
E.6
E.6.1
E.EX
E.EX.1
E.EX.2
F
F.1
F.1.1
F.1.4
F.4
F.4.1
F.4.1.2
F.4.1.3
G
G.B
G.B.1
G.B.1.1
G.B.1.2
G.B.1.3
G.B.1.4
G.B.1.6
G.B.1.7
G.B.3.5
G.B.3.5.1
G.B.3.5.2
G.B.6
G.B.6.1
G.B.6.1.2
G.B.6.2
G.B.6.2.1
G.B.6.3
G.B.6.3.1
G.B.6.3.2
G.B.EX
G.B.EX.1
G.C
G.C1
G.C.1.1
G.C.1.1.5
G.C.1.2
G.C.1.2.2
G.C.1.3
G.C.1.3.3
G.C.3.3
G.C.3.3.1
G.C.4
G.C.4.1
G.C.5
G.C.5.1
G.C.9
G.C.9.1
G.C.9.1.1
G.C.9.2
G.C.9.2.1
G.C.9.2.4
G.C.9.3
G.C.9.3.3
G.C.9.4
G.C.9.4.2
G.C.9.4.3
G.C.9.5
G.C.9.5.1
G.C.10
G.C.10.1
G.C.10.2
G.C.11
G.C.11.2
G.C.12
G.C.12.1
G.C.12.1.3
G.C.EX
G.C.EX.1
G.C.EX.2
G.D
G.D.1
G.D.1.1
G.D.1.2
G.D.1.3
G.D.1.7
G.D.1.9
G.D.2
G.D.2.1
G.D.2.2
G.D.3
G.D.3.2
G.D.4
G.D.4.1
G.D.4.2
G.D.4.5
G.D.5
G.D.5.2
G.D.EX
G.D.EX.1
H
H.1
H.1.1
H.1.3
H.1.5
H.1.6
H.1.6.1
H.1.7
H.1.7.1
H.1.7.4
H.2
H.2.1
H.2.2
H.2.3
H.2.4
H.3
H.3.1
H.3.2
H.4
H.4.1
H.4.2
H.4.3
H.4.4
H.5
H.5.2
H.EX
H.EX.1
H.EX.2
I
I.1
I.2

## seg_gantt
ITEM | TIPO
A | R
A.1 | R
A.1.1 | H
A.1.2 | H
A.1.4 | H
A.2 | R
A.2.1 | H
A.2.2 | H
A.2.3 | H
A.3 | R
A.3.1 | R
A.3.1.1 | H
A.3.1.2 | H
A.3.1.3 | H
A.3.1.4 | H
A.3.2 | R
A.3.3 | R
A.3.3.1 | H
A.3.3.2 | H
A.3.4 | R
A.3.5 | R
A.3.5.1 | H
A.3.5.2 | H
A.3.6 | R
A.3.6.1 | H
A.3.6.2 | H
A.3.6.3 | H
A.3.6.4 | H
A.3.7 | R
A.3.7.1 | H
A.3.7.2 | H
A.3.7.3 | H
A.3.7.5 | H
A.3.8 | R
A.3.8.1 | H
A.3.9 | R
A.3.9.1 | H
A.3.9.2 | H
A.3.9.3 | H
A.3.9.4 | H
A.3.9.5 | H
A.3.10 | R
A.3.10.1 | H
A.3.11 | R
A.3.11.1 | H
B | R
B.1 | R
B.1.1 | H
B.1.2 | H
B.1.3 | H
B.1.4 | H
B.1.6 | H
B.1.7 | H
B.3 | R
B.3.1 | R
B.3.1.1 | H
B.3.1.2 | H
B.3.1.3 | H
B.4 | R
B.4.1 | R
B.4.1.1 | H
B.4.1.2 | H
B.4.1.3 | H
B.5 | R
B.5.1 | R
B.5.1.1 | H
B.5.1.2 | H
B.5.1.3 | H
B.6 | R
B.6.1 | R
B.6.3.2 | H
B.7 | R
B.7.1 | H
B.EX | R
B.EX.1 | H
B.EX.2 | H
C | R
C.1 | R
C.1.1 | R
C.1.1.1 | H
C.1.2 | R
C.1.2.1 | H
C.1.2.2 | H
C.1.3 | R
C.1.3.3 | H
C.3 | R
C.3.1 | H
C.4 | R
C.4.1 | H
C.5 | R
C.5.1 | H
C.7 | R
C.7.1 | H
C.9 | R
C.9.1 | R
C.9.1.1 | H
C.9.2 | R
C.9.2.1 | H
C.9.3 | R
C.9.3.2 | H
C.9.3.3 | H
C.9.4 | R
C.9.4.1 | H
C.9.4.2 | H
C.9.4.3 | H
C.9.5 | R
C.9.5.1 | H
C.9.6 | H
C.9.7 | R
C.9.7.2 | H
C.10 | R
C.10.2 | H
C.11 | R
C.11.1 | H
C.11.2 | H
C.11.5 | H
C.11.6 | H
C.11.7 | H
C.12 | R
C.12.1 | R
C.12.1.2 | H
C.12.2 | R
C.12.2.1 | H
C.EX | R
C.EX.1 | H
C.EX.2 | H
C.EX.3 | H
C.EX.4 | H
C.EX.5 | H
C.EX.6 | H
C.EX.7 | H
C.EX.8 | H
C.EX.9 | H
C.EX.10 | H
C.EX.11 | H
C.EX.12 | H
C.EX.13 | H
C.EX.14 | H
C.EX.15 | H
C.EX.16 | H
C.EX.17 | H
D | R
D.1 | R
D.1.1 | H
D.1.2 | H
D.1.3 | H
D.1.4 | H
D.1.5 | H
D.1.6 | H
D.1.7 | H
D.1.8 | H
D.1.9 | H
D.1.10 | H
D.2 | R
D.2.1 | H
D.2.2 | H
D.2.3 | H
D.2.4 | H
D.2.5 | H
D.3 | R
D.3.1 | H
D.3.2 | H
D.3.4 | H
D.4 | R
D.4.1 | H
D.4.2 | H
D.4.4 | H
D.4.5 | H
D.4.6 | H
D.5 | R
D.5.3 | H
D.5.4 | H
D.5.8 | H
D.7 | R
D.7.1 | H
D.7.2 | H
D.EX | R
D.EX.1 | H
D.EX.2 | H
D.EX.3 | H
D.EX.4 | H
D.EX.5 | H
D.EX.6 | H
D.EX.7 | H
D.EX.8 | H
D.EX.9 | H
D.EX.10 | H
D.EX.11 | H
D.EX.12 | H
D.EX.13 | H
D.EX.14 | H
E | R
E.1 | R
E.1.1 | H
E.1.3 | H
E.1.4 | H
E.1.7 | H
E.1.9 | H
E.1.10 | H
E.2 | R
E.2.1 | R
E.2.1.4 | H
E.2.3 | R
E.2.3.1 | H
E.2.3.2 | H
E.3 | R
E.3.1 | H
E.3.2 | H
E.4 | R
E.4.1 | R
E.4.1.1 | H
E.4.1.3 | H
E.4.1.4 | H
E.4.1.6 | H
E.4.1.7 | H
E.4.3 | H
E.5 | R
E.5.1 | H
E.5.2 | H
E.5.3 | H
E.6 | R
E.6.1 | H
E.EX | R
E.EX.1 | H
E.EX.2 | H
F | R
F.1 | R
F.1.1 | H
F.1.4 | H
F.4 | R
F.4.1 | R
F.4.1.2 | H
F.4.1.3 | H
G | R
G.B | R
G.B.1 | R
G.B.1.1 | H
G.B.1.2 | H
G.B.1.3 | H
G.B.1.4 | H
G.B.1.6 | H
G.B.1.7 | H
G.B.3.5 | R
G.B.3.5.1 | H
G.B.3.5.2 | H
G.B.6 | R
G.B.6.1 | R
G.B.6.1.2 | H
G.B.6.2 | R
G.B.6.2.1 | H
G.B.6.3 | R
G.B.6.3.1 | H
G.B.6.3.2 | H
G.B.EX | R
G.B.EX.1 | H
G.C | R
G.C1 | R
G.C.1.1 | R
G.C.1.1.5 | H
G.C.1.2 | R
G.C.1.2.2 | H
G.C.1.3 | R
G.C.1.3.3 | H
G.C.3.3 | R
G.C.3.3.1 | H
G.C.4 | R
G.C.4.1 | H
G.C.5 | R
G.C.5.1 | H
G.C.9 | R
G.C.9.1 | R
G.C.9.1.1 | H
G.C.9.2 | R
G.C.9.2.1 | H
G.C.9.2.4 | H
G.C.9.3 | R
G.C.9.3.3 | H
G.C.9.4 | R
G.C.9.4.2 | H
G.C.9.4.3 | H
G.C.9.5 | R
G.C.9.5.1 | H
G.C.10 | R
G.C.10.1 | H
G.C.10.2 | H
G.C.11 | R
G.C.11.2 | H
G.C.12 | R
G.C.12.1 | R
G.C.12.1.3 | H
G.C.EX | R
G.C.EX.1 | H
G.C.EX.2 | H
G.D | R
G.D.1 | R
G.D.1.1 | H
G.D.1.2 | H
G.D.1.3 | H
G.D.1.7 | H
G.D.1.9 | H
G.D.2 | R
G.D.2.1 | H
G.D.2.2 | H
G.D.3 | R
G.D.3.2 | H
G.D.4 | R
G.D.4.1 | H
G.D.4.2 | H
G.D.4.5 | H
G.D.5 | R
G.D.5.2 | H
G.D.EX | R
G.D.EX.1 | H
H | R
H.1 | R
H.1.1 | H
H.1.3 | H
H.1.5 | H
H.1.6 | R
H.1.6.1 | H
H.1.7 | R
H.1.7.1 | H
H.1.7.4 | H
H.2 | R
H.2.1 | H
H.2.2 | H
H.2.3 | H
H.2.4 | H
H.3 | R
H.3.1 | H
H.3.2 | H
H.4 | R
H.4.1 | H
H.4.2 | H
H.4.3 | H
H.4.4 | H
H.5 | R
H.5.2 | H
H.EX | R
H.EX.1 | H
H.EX.2 | H
I | R
I.1 | H
I.2 | H