## gantt_v2
ITEM | DSC | CONTEXTO | UNID_LINEA_TXT | CNT_LINEAS | MONTO_LINEA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL_CALC | DIFF | TOTAL_INF | MONTO_X_DIA | PORC_PARTICIPA | P_INICIO | P_DIAS | P_FIN | R_INICIO | R_DIAS | R_FIN | TIPO | CNT_REF | CNT_DESC | MEDICION
A | OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS | LOTE EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | INI | NULL
A.1 | INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PRELIMINARES | LOTE |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.1.1 | Construcciones provisorias | LOTE |  | NULL | 1783.16 | m2 | 687.95 | 2.59 | 1781.79 | 1.37 | 1783.16 | 39626 | 0.52 | 2020-04-01 | 45 | 2020-05-15 | 2020-05-21 | 68 | 2020-07-27 |  | NULL |  | LOTE
A.1.2 | Empalmes y conexiones provisorias | LOTE |  | NULL | 494.9 | n | 9 | 54.99 | 494.91 | -0.01 | 494.9 | 10998 | 0.14 | 2020-04-01 | 45 | 2020-05-15 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.1.4 | Cierros provisorios | LOTE |  | NULL | 459.88 | ml | 601.16 | 0.77 | 462.89 | -3.01 | 459.88 | 9198 | 0.13 | 2020-04-01 | 50 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 54 | 2020-07-13 |  | NULL |  | LOTE
A.2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | LOTE |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.2.1 | Letreros de obra | LOTE |  | NULL | 53.62 | n | 1 | 53.62 | 53.62 | 0 | 53.62 | 1787 | 0.02 | 2020-04-01 | 30 | 2020-05-01 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.2.2 | Aseo y entrega | LOTE |  | NULL | 2187.21 | n | 330 | 6.63 | 2187.9 | -0.69 | 2187.21 | 24302 | 0.63 | 2021-09-06 | 90 | 2021-12-05 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.2.3 | Retiro de escombros | LOTE |  | NULL | 3969.64 | m3 | 12767.56 | 0.31 | 3957.94 | 11.7 | 3969.64 | 132321 | 1.15 | 2020-04-01 | 30 | 2020-05-01 | 2020-06-04 | 57 | 2020-07-30 |  | NULL |  | LOTE
A.3 | CONTROL CALIDAD OBRAS (ensayos) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.1 | Suelos | EDIF_A EDIF_B EDIF_C |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.1.1 | Proctor | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | NULL | 0.828 | n | 2 | 8.28 | 16.56 | 0 | 16.56 | 0.104 | 0 | 2020-05-04 | 160 | 2020-10-11 | 2020-08-07 | NULL | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
A.3.1.2 | CBR o Densidad relativa | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | NULL | 0.24 | n | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.03 | 0 | 2020-05-04 | 160 | 2020-10-11 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
A.3.1.3 | Limites de Aterberg | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | NULL | 0.25 | n | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 5 | 0.031 | 0 | 2020-05-04 | 160 | 2020-10-11 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
A.3.1.4 | Densidad maxima compactada seca | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | NULL | 0.63 | n | 36 | 0.35 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0.074 | 0 | 2020-05-11 | 170 | 2020-10-28 | 2020-08-01 | NULL | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
A.3.2 | Madera |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.3 | Hormigon | EDIF_A EDIF_B EDIF_C |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.3.1 | R Compresion | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | NULL | 108225 | n | 117 | 1.85 | 216.45 | 0 | 216.45 | 1082 | 0.06 | 2020-09-04 | 200 | 2021-03-23 | NULL | 0 | NULL |  | 117 | por piso + fund+techo | PISO
A.3.3.2 | Docilidad | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | NULL | 2.34 | n | 117 | 0.4 | 46.8 | 0 | 46.8 | 0.234 | 0.01 | 2020-09-04 | 200 | 2021-03-23 | NULL | 0 | NULL |  | 117 | por piso + fund+techo | PISO
A.3.4 | Albanileria |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.5 | Instalaciones sanitarias | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.5.1 | Pruebas red agua potable | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 0.19 | n | 330 | 0.19 | 62.7 | 0 | 62.7 | 0.285 | 0.02 | 2020-09-25 | 220 | 2021-05-03 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
A.3.5.2 | Pruebas red alcantarillado | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 0.08 | n | 330 | 0.08 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0.12 | 0.01 | 2020-09-25 | 220 | 2021-05-03 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
A.3.6 | Subrasante |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.6.1 | Proctor |  |  | NULL | NULL | n | 2 | 8.28 | 16.56 | 0 | 16.56 | 0.184 | 0 | 2021-03-31 | 90 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.6.2 | CBR o Densidad relativa |  |  | NULL | NULL | n | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.053 | 0 | 2021-03-31 | 90 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.6.3 | Limites de Aterberg |  |  | NULL | NULL | n | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 5 | 0.056 | 0 | 2021-03-31 | 90 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.6.4 | Densidad maxima compactada seca |  |  | NULL | NULL | n | 39 | 0.35 | 13.65 | 0 | 13.65 | 0.161 | 0 | 2021-04-05 | 85 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.7 | Sub base, base o mejoramientos |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.7.1 | Proctor |  |  | NULL | NULL | n | 6 | 8.28 | 49.68 | 0 | 49.68 | 0.497 | 0.01 | 2021-02-05 | 100 | 2021-05-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.7.2 | CBR o Densidad relativa |  |  | NULL | NULL | n | 6 | 2.4 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0.144 | 0 | 2021-02-05 | 100 | 2021-05-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.7.3 | Limistes de Aterberg |  |  | NULL | NULL | n | 6 | 2.5 | 15 | 0 | 15 | 0.15 | 0 | 2021-02-05 | 100 | 2021-05-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.7.5 | Densidad maxima compactada seca |  |  | NULL | NULL | n | 39 | 0.35 | 13.65 | 0 | 13.65 | 0.152 | 0 | 2021-02-12 | 90 | 2021-05-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.8 | Cemento Asfaltico |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.8.1 | Ensayos de ligante |  |  | NULL | NULL | n | 2 | 4.36 | 8.72 | 0 | 8.72 | 0.291 | 0 | 2021-05-13 | 30 | 2021-06-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9 | Mezcla asfaltica |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.9.1 | Ensayo Marshall |  |  | NULL | NULL | n | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.083 | 0 | 2021-04-13 | 30 | 2021-05-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9.2 | Ensayo de extraccion |  |  | NULL | NULL | n | 4 | 6.5 | 26 | 0 | 26 | 0.867 | 0.01 | 2021-05-13 | 30 | 2021-06-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9.3 | Espesores |  |  | NULL | NULL | n | 4 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0.8 | 0 | 2021-06-12 | 15 | 2021-06-27 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9.4 | Granulometria de la mezcla |  |  | NULL | NULL | n | 4 | 3.5 | 14 | 0 | 14 | 0.467 | 0 | 2021-05-13 | 30 | 2021-06-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.9.5 | HI - LOW |  |  | NULL | NULL | n | 1 | 12.8 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0.427 | 0 | 2021-06-12 | 30 | 2021-07-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.10 | Aceras |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.10.1 | R Compresion |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 2.73 | 8.19 | 0 | 8.19 | 0.091 | 0 | 2021-02-27 | 90 | 2021-05-28 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
A.3.11 | Soleras |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
A.3.11.1 | Resistencia a Compresion |  |  | NULL | NULL | n | 1 | 4.37 | 4.37 | 0 | 4.37 | 0.049 | 0 | 2021-01-29 | 90 | 2021-04-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
B | OBRA GRUESA | LOSA PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 EDIF_A EDIF_B EDIF_C |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | EDIFICIO | NULL
B.1 | FUNDACIONES | LOSA |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | LOSA | 20 edificios | NULL | 126935 | m2 | 1586.69 | 0.16 | 253.87 | 0 | 253.87 | 1.09 | 0.07 | 2020-05-25 | 233 | 2021-01-13 | 2020-06-01 | NULL | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.2 | Excavacion | LOSA | 20 edificios | NULL | 233225 | m3 | 748.81 | 0.62 | 464.26 | 2.19 | 466.45 | 2002 | 0.13 | 2020-05-26 | 233 | 2021-01-14 | 2020-06-16 | 45 | 2020-07-30 |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.3 | Emplantillado | LOSA | 20 edificios | NULL | 43012 | m3 | 296.88 | 2.9 | 860.95 | -0.71 | 860.24 | 3692 | 0.25 | 2020-06-02 | 233 | 2021-01-21 | 2020-08-17 | NULL | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.4 | Hormigon cimientos | LOSA | 20 edificios | NULL | 4860315 | m3 | 2793.28 | 3.48 | 9720.61 | 0.02 | 9720.63 | 64804 | 2.81 | 2020-09-04 | 150 | 2021-02-01 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.6 | Enfierradura | LOSA | 20 edificios | NULL | 511929 | kg | 255964.38 | 0.04 | 10238.58 | 0 | 10238.58 | 68257 | 2.96 | 2020-08-27 | 150 | 2021-01-24 | 2020-08-14 | NULL | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.1.7 | Moldajes | LOSA | 20 edificios | NULL | 4143485 | m2 | 23019.35 | 0.36 | 8286.97 | 0 | 8286.97 | 55246 | 2.4 | 2020-09-03 | 150 | 2021-01-31 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
B.3 | MUROS 1 piso | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.3.1 | Hormigon Armado | PISO0 PISO1 |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.3.1.1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | PISO0 PISO1 | 20 edificios+5medios | NULL | 1520924 | m3 | 1069.4 | 3.2 | 3422.08 | 0 | 3422.08 | 19012 | 0.99 | 2020-09-24 | 180 | 2021-03-23 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.3.1.2 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | PISO0 PISO1 | 20 edificios+5medios | NULL | 1948307 | kg | 109592.34 | 0.04 | 4383.69 | 0 | 4383.69 | 24354 | 1.27 | 2020-09-21 | 180 | 2021-03-20 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.3.1.3 | Moldajes pilares vigas y cadenas | PISO0 PISO1 | 20 edificios+5medios | NULL | 1190787 | m2 | 7442.41 | 0.36 | 2679.27 | 0 | 2679.27 | 14885 | 0.77 | 2020-09-22 | 180 | 2021-03-21 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo, solo nvl1 | PISO
B.4 | ENTREPISO 1 piso - 2 piso - 3 piso - Losa 4 piso | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.4.1 | Losa de hormigon armado | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.4.1.1 | Hormigon | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 1276044 | m3 | 3289.8 | 3.2 | 10527.36 | 0 | 10527.36 | 56905 | 3.04 | 2020-09-24 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.2 | Enfierradura | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 1531133 | kg | 315796.23 | 0.04 | 12631.85 | 0 | 12631.85 | 68.28 | 3.65 | 2020-09-23 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.4.1.3 | Moldajes | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | 4 x20 edificios+5medios | NULL | 1133368 | m2 | 25973.04 | 0.36 | 9350.29 | 0 | 9350.29 | 50542 | 2.7 | 2020-09-22 | 185 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 165 | por ciclo x piso | PISO
B.5 | MUROS 2 PISO - 3 PISO - 4 PISO | PISO2 PISO3 PISO4 |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.5.1 | Hormigon armado | PISO2 PISO3 PISO4 |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.5.1.1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | PISO2 PISO3 PISO4 | 3 x20 edificios | NULL | 161187 | m3 | 3022.26 | 3.2 | 9671.23 | -0.01 | 9671.22 | 53729 | 2.8 | 2020-09-26 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.2 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | PISO2 PISO3 PISO4 | 3 x20 edificios | NULL | 2055952 | kg | 308392.75 | 0.04 | 12335.71 | 0 | 12335.71 | 68532 | 3.57 | 2020-09-25 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.5.1.3 | Moldajes pilares vigas y cadenas | PISO2 PISO3 PISO4 | 3 x20 edificios | NULL | 152568 | m2 | 25427.99 | 0.36 | 9154.08 | 0 | 9154.08 | 50856 | 2.65 | 2020-09-26 | 180 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 130 | por ciclo x 3 pisos | PISO
B.6 | CUBIERTA |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.6.1 | Estructura |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.6.3.2 | Bajadas |  |  | NULL | NULL | ml | 425 | 2.2 | 935 | 0 | 935 | 5844 | 0.27 | 2021-02-02 | 160 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | PISO
B.7 | ESCALERAS ESPACIOS COMUNES | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.7.1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 20.73 | n | 85 | 20.73 | 1762.05 | 0 | 1762.05 | 11747 | 0.51 | 2020-11-30 | 150 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | (80)por piso+(5)nvl-1 | PISO
B.EX | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
B.EX.1 | Sobrelosa techumbre | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | NULL | 1415185 | m2 | 5896.6 | 0.48 | 2830.37 | 0 | 2830.37 | 17.69 | 0.82 | 2021-01-02 | 160 | 2021-05-15 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo edificio | EDIFICIO
B.EX.2 | Junta dilatacion | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 15 edificios 10-11-12 8-7 6-5-4 1-2-3 13-14 15-16 | NULL | 206233 | m2 | 542.72 | 0.57 | 309.35 | 0 | 309.35 | 1406 | 0.09 | 2020-09-04 | 220 | 2021-05-15 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | por ciclo edificio | EDIFICIO
C | OBRAS DE TERMINACIoN | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | DEPTO | NULL
C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.1.1 | Exterior | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.1.1.1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 272611 | m2 | 15035.44 | 0.6 | 9021.26 | -25.1 | 8996.16 | 49979 | 2.6 | 2020-12-01 | 180 | 2021-05-30 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.1.2 | Interior zona seca | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.1.2.1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 165682 | m2 | 25656.12 | 0.21 | 5387.79 | 79.71 | 5467.5 | 30375 | 1.58 | 2020-12-01 | 180 | 2021-05-30 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.1.2.2 | Yeso carton | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 139222 | m2 | 8075.46 | 0.57 | 4603.01 | -8.69 | 4594.32 | 25524 | 1.33 | 2020-12-08 | 180 | 2021-06-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.1.3 | Interior zona humeda | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.1.3.3 | Yeso carton RH | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 223542 | m2 | 9268.00 | 0.8 | 7414.4 | -37.52 | 7376.88 | 40983 | 2.13 | 2020-12-08 | 180 | 2021-06-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.3 | CIELO | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.3.1 | Enlucido losa | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 136436 | m2 | 19437.87 | 0.23 | 4470.71 | 31.68 | 4502.39 | 25013 | 1.3 | 2020-12-01 | 180 | 2021-05-30 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.4 | AISLACIoN TeRMICA CUBIERTA | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.4.1 | Poliestireno expandido | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL | m2 | 5896.6 | 0.25 | 1474.15 | 0 | 1474.15 | 9213 | 0.43 | 2020-12-01 | 160 | 2021-05-10 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | DEPTO
C.5 | REVESTIMIENTO PISOS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.5.1 | Ceramica | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 100583 | m2 | 6157.78 | 0.54 | 3325.2 | -5.97 | 3319.23 | 18.44 | 0.96 | 2021-01-07 | 180 | 2021-07-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.7 | ESCALERA INTERIOR | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.7.1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | 65 escaleras dobles pero incl pasillo | NULL | 175928 | n | 85 | 17.59 | 1495.15 | 0.24 | 1495.39 | 9969 | 0.43 | 2020-12-30 | 150 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL | NO CONSIDERAR | PISO
C.9 | PUERTAS Y VENTANAS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.1 | Marcos | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.1.1 | Madera | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 6 x330 deptos | NULL | 32699 | n | 1978.00 | 0.55 | 1087.9 | -8.84 | 1079.06 | 5995 | 0.31 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (6) por depto | DEPTO
C.9.2 | Puertas interiores | DEPTO_TIPO DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 4 x328 deptos | NULL | 63423 | n | 1312.00 | 1.59 | 2086.08 | -5.82 | 2080.26 | 11557 | 0.6 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (4) por depto | DEPTOTIPO
C.9.3 | Puerta exteriores | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.3.2 | Puerta ancho 85 | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 1 x328 deptos | NULL | 29255 | n | 328 | 2.93 | 961.04 | -1.48 | 959.56 | 5331 | 0.28 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto - MR | DEPTOTIPO
C.9.3.3 | Puerta ventana | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 1 x330 deptos | NULL | 4715 | n | 330 | 4.72 | 1557.6 | -1.65 | 1555.95 | 8644 | 0.45 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.9.4 | Quincalleria (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.4.1 | Puerta principal | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 1 x330 deptos | NULL | 15412 | n | 330 | 1.54 | 508.2 | 0.38 | 508.58 | 2825 | 0.15 | 2020-12-30 | 180 | 2021-06-28 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.9.4.2 | Bano | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 1 x328 deptos | NULL | 0.5255 | n | 328 | 0.53 | 173.84 | -1.46 | 172.38 | 0.958 | 0.05 | 2020-12-30 | 180 | 2021-06-28 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto - MR | DEPTOTIPO
C.9.4.3 | Interior | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 3 x328 deptos | NULL | 16066 | n | 984 | 0.54 | 531.36 | -4.38 | 526.98 | 2928 | 0.15 | 2020-12-30 | 180 | 2021-06-28 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (3) por depto | DEPTO
C.9.5 | Ventanas (incluye quincalleria) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.5.1 | Aluminio | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 5 x330 deptos | NULL | 422531 | m2 | 4156.04 | 3.36 | 13964.29 | -20.76 | 13943.53 | 77464 | 4.03 | 2020-12-15 | 180 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (5) por depto | DEPTO
C.9.6 | Vidrios | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 5 x330 deptos | NULL | 22669 | m2 | 4156.04 | 0.18 | 748.09 | 0 | 748.09 | 4156 | 0.22 | 2020-12-15 | 180 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | (5) por depto | DEPTO
C.9.7 | Alfeizar | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.9.7.2 | Hormigon | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 14024 | ml | 1157.00 | 0.4 | 462.8 | 0 | 462.8 | 3085 | 0.13 | 2020-12-01 | 150 | 2021-04-30 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.10 | MOLDURAS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.10.2 | Cornizas | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 30846 | ml | 13987.67 | 0.07 | 979.14 | 38.78 | 1017.92 | 5655 | 0.29 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11 | PINTURAS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.11.1 | oleo | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 0.2161 | m2 | 467.25 | 0.15 | 70.09 | 1.21 | 71.3 | 0.357 | 0.02 | 2021-01-07 | 200 | 2021-07-26 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11.2 | Esmalte | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 93038 | m2 | 17057.05 | 0.18 | 3070.27 | 0 | 3070.27 | 15351 | 0.89 | 2020-12-15 | 200 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11.5 | Antioxidos | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 16112 | m2 | 1626.03 | 0.33 | 536.59 | -4.89 | 531.7 | 2659 | 0.15 | 2020-12-15 | 200 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11.6 | Impermeabilizacion muro | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 26936 | m2 | 3136.55 | 0.28 | 878.23 | 10.65 | 888.88 | 5926 | 0.26 | 2020-12-15 | 150 | 2021-05-14 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.11.7 | Preparacion de superficie | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 97715 | m2 | 59168.03 | 0.05 | 2958.4 | 266.19 | 3224.59 | 14.02 | 0.93 | 2020-12-15 | 230 | 2021-08-02 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.12 | OBRAS EXTERIORES | EDIF_A EDIF_B EDIF_C |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.12.1 | Pavimento de Acceso | EDIF_A EDIF_B EDIF_C |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.12.1.2 | Acera hormigon | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | n x20 edificios | NULL | 200205 | m2 | 1696.66 | 0.24 | 407.2 | -6.79 | 400.41 | 4449 | 0.12 | 2021-05-15 | 90 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | EDIFICIO
C.12.2 | Cierros | EDIF_A EDIF_B EDIF_C |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.12.2.1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt. 1.80 m.) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | n x20 edificios | NULL | 418655 | ml | 220.87 | 3.79 | 837.1 | 0.21 | 837.31 | 9303 | 0.24 | 2021-06-05 | 90 | 2021-09-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL | ? | EDIFICIO
C.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIoN AGREGADAS POR LA EMPRESA | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
C.EX.1 | Ceramica Muro | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 3058 | m2 | 1881.29 | 0.54 | 1015.9 | -6.77 | 1009.13 | 5606 | 0.29 | 2021-01-07 | 180 | 2021-07-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.EX.2 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | NULL | 5738 | n | 20 | 5.74 | 114.8 | -0.04 | 114.76 | 0.765 | 0.03 | 2021-03-08 | 150 | 2021-08-05 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
C.EX.3 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | NULL | 2869 | n | 20 | 2.87 | 57.4 | -0.02 | 57.38 | 0.383 | 0.02 | 2021-03-08 | 150 | 2021-08-05 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
C.EX.4 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | 85 pisos | NULL | 2498 | n | 85 | 2.5 | 212.5 | -0.17 | 212.33 | 1416 | 0.06 | 2021-03-08 | 150 | 2021-08-05 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | PISO
C.EX.5 | Quincalleria Puerta Instalaciones | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | n x20 edificios | NULL | 6803 | n | 125 | 1.09 | 136.25 | -0.19 | 136.06 | 0.907 | 0.04 | 2021-03-10 | 150 | 2021-08-07 | NULL | 0 | NULL |  | 125 | por puertas | PISO
C.EX.6 | Puerta Movilidad Reducida (Acceso) | DEPTO_MR | 2 deptos | NULL | 2.4 | n | 2 | 2.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.027 | 0 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
C.EX.7 | Puerta Movilidad Reducida (Bano) | DEPTO_MR | 2 deptos | NULL | 3245 | n | 2 | 3.25 | 6.5 | -0.01 | 6.49 | 0.036 | 0 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
C.EX.8 | Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | DEPTO_MR | 2 x2 deptos | NULL | 6.49 | n | 4 | 3.25 | 13 | -0.02 | 12.98 | 0.072 | 0 | 2020-12-28 | 180 | 2021-06-26 | NULL | 0 | NULL |  | 4 | (2) por MR | DEPTOMR
C.EX.9 | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Bano) | DEPTO_MR | 2 deptos | NULL | 1075 | n | 2 | 1.08 | 2.16 | -0.01 | 2.15 | 0.012 | 0 | 2020-12-29 | 180 | 2021-06-27 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
C.EX.10 | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | DEPTO_MR | 2 x2 deptos | NULL | 2005 | n | 4 | 1 | 4 | 0.01 | 4.01 | 0.022 | 0 | 2020-12-06 | 180 | 2021-06-04 | NULL | 0 | NULL |  | 4 | (2) por MR | DEPTOMR
C.EX.11 | Pintura Fachada | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 305789 | m2 | 24612.28 | 0.41 | 10091.03 | 0.01 | 10091.04 | 43874 | 2.92 | 2021-01-04 | 230 | 2021-08-22 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | PISO
C.EX.12 | Carpinteria metalica |  |  | NULL | NULL | kg | 9893.94 | 0.13 | 1286.21 | -8.09 | 1278.12 | 8521 | 0.37 | 2020-12-30 | 150 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
C.EX.13 | Puertas nichos gas | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 2 x20 edificios | NULL | 116265 | n | 40 | 5.81 | 232.4 | 0.13 | 232.53 | 1057 | 0.07 | 2021-02-15 | 220 | 2021-09-23 | NULL | 0 | NULL |  | 40 | piso intermedio | PISO
C.EX.14 | Impermeabilizacion cubierta |  |  | NULL | NULL | m2 | 5896.6 | 0.18 | 1061.39 | -29.48 | 1031.91 | 6449 | 0.3 | 2021-01-09 | 160 | 2021-06-18 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | PISO
C.EX.15 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov. reducida) | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 1x piso + 330 dpto | NULL | 4079 | n | 415 | 4.08 | 1693.2 | -0.41 | 1692.79 | 9404 | 0.49 | 2021-01-22 | 180 | 2021-07-21 | NULL | 0 | NULL |  | 415 | no se | DEPTO
C.EX.16 | Endurecedor superficial |  |  | NULL | NULL | m2 | 14500.2 | 0.15 | 2175.03 | 0 | 2175.03 | 11757 | 0.63 | 2020-09-24 | 185 | 2021-03-28 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | PISO
C.EX.17 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 82133 | m2 | 17374.23 | 0.16 | 2779.88 | -69.5 | 2710.38 | 15058 | 0.78 | 2020-12-08 | 180 | 2021-06-06 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D | INSTALACIONES | LOTE EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | DEPTO | NULL
D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. griferia) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.1.1 | WC | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 328 deptos | NULL | 21951 | n | 328 | 2.2 | 721.6 | -1.61 | 719.99 | 3.6 | 0.21 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto -MR | DEPTOTIPO
D.1.2 | Lavamanos con pedestal | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 328 deptos | NULL | 15052 | n | 328 | 1.51 | 495.28 | -1.58 | 493.7 | 2469 | 0.14 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto -MR | DEPTOTIPO
D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (viv. Movilidad Reducida) | DEPTO_MR | 2 deptos | NULL | 7905 | n | 2 | 7.91 | 15.82 | -0.01 | 15.81 | 0.079 | 0 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.1.4 | Tina | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 328 deptos | NULL | 22451 | n | 328 | 2.25 | 738 | -1.61 | 736.39 | 3682 | 0.21 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto -MR | DEPTOTIPO
D.1.5 | Base ducha | DEPTO_MR | 2 deptos | NULL | 10375 | n | 2 | 10.37 | 20.74 | 0.01 | 20.75 | 0.104 | 0.01 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.1.6 | Lavadero | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 13651 | n | 330 | 1.37 | 452.1 | -1.62 | 450.48 | 2252 | 0.13 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.1.7 | Lavaplatos para mueble | DEPTO_TIPO DEPTO_INV | 328 deptos | NULL | 15379 | n | 328 | 1.54 | 505.12 | -0.68 | 504.44 | 2522 | 0.15 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 328 | por depto -MR | DEPTOTIPO
D.1.8 | Accesorios (portarrollo) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 0.2491 | jgo | 330 | 0.25 | 82.5 | -0.31 | 82.19 | 0.411 | 0.02 | 2021-03-08 | 200 | 2021-09-24 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.1.9 | Barras W.C. | DEPTO_MR | 2 deptos | NULL | 3465 | jgo | 2 | 3.47 | 6.94 | -0.01 | 6.93 | 0.116 | 0 | 2021-07-13 | 60 | 2021-09-11 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.1.10 | Barras ducha (discapacidad) | DEPTO_INV | 13 deptos | NULL | 20792 | jgo | 13 | 2.08 | 27.04 | -0.01 | 27.03 | 0.451 | 0.01 | 2021-07-13 | 60 | 2021-09-11 | NULL | 0 | NULL |  | 13 | por Discap. | DEPTOINV
D.2 | RED AGUA POTABLE | LOTE DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.2.1 | MAP | LOTE |  | NULL | 200 | n | 1 | 200 | 200 | 0 | 200 | 4444 | 0.06 | 2021-07-19 | 45 | 2021-09-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
D.2.2 | Remarcadores (condominios y edificios) | LOTE |  | NULL | 9.09 | n | 1 | 9.09 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0.152 | 0 | 2021-07-19 | 60 | 2021-09-17 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
D.2.3 | Red areas comunes (condominios y edificios) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 13.08 | n | 330 | 13.08 | 4316.4 | 0 | 4316.4 | 23.98 | 1.25 | 2021-02-15 | 180 | 2021-08-14 | NULL | 0 | NULL |  | NULL | ? Por piso | PISO
D.2.4 | Red interior agua fria | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 11.5 | n | 330 | 11.5 | 3795 | 0 | 3795.00 | 21083 | 1.1 | 2020-09-25 | 180 | 2021-03-24 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.2.5 | Red interior agua caliente | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 7.4 | n | 330 | 7.4 | 2442 | 0 | 2442.00 | 13567 | 0.71 | 2020-09-25 | 180 | 2021-03-24 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.3 | RED ALCANTARILLADO | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.3.1 | UD | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | NULL | 16.37 | n | 20 | 16.37 | 327.4 | 0 | 327.4 | 2183 | 0.09 | 2020-08-27 | 150 | 2021-01-24 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
D.3.2 | Red interior | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 10.3 | n | 330 | 10.3 | 3399 | 0 | 3399.00 | 19994 | 0.98 | 2020-12-08 | 170 | 2021-05-27 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.3.4 | Camara de inspeccion | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | NULL | 16.4 | n | 20 | 16.4 | 328 | 0 | 328 | 5467 | 0.09 | 2021-06-15 | 60 | 2021-08-14 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
D.4 | INSTALACIONES ELeCTRICAS | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.4.1 | Medidor y Empalmes | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 20 edif + 330 deptos | NULL | 5.64 | n | 350 | 5.64 | 1974 | 0 | 1974.00 | 16.45 | 0.57 | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | PISO
D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc.) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 20 edif + 330 deptos | NULL | 6.44 | n | 350 | 6.44 | 2254 | 0 | 2254.00 | 18783 | 0.65 | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | DEPTO
D.4.4 | Puesta a tierra | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | NULL | 13.58 | n | 20 | 13.58 | 271.6 | 0 | 271.6 | 3018 | 0.08 | 2021-06-15 | 90 | 2021-09-13 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edificio | EDIFICIO
D.4.5 | Red interior | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 25.3 | n | 330 | 25.3 | 8349 | 0 | 8349.00 | 34788 | 2.41 | 2020-12-15 | 240 | 2021-08-12 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.4.6 | Red areas comunes (condominios y edificios) | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 3.44 | n | 330 | 3.44 | 1135.2 | 0 | 1135.2 | 7568 | 0.33 | 2021-03-15 | 150 | 2021-08-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | PISO
D.5 | INSTALACIONES DE GAS | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.5.3 | Red interior | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 4.55 | n | 330 | 4.55 | 1501.5 | 0 | 1501.5 | 4692 | 0.43 | 2020-09-04 | 320 | 2021-07-20 | 2020-08-10 | NULL | NULL |  | 85 | por piso | DEPTO
D.5.4 | Calefon | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 6.77 | n | 330 | 6.77 | 2234.1 | 0 | 2234.1 | 9713 | 0.65 | 2021-02-06 | 230 | 2021-09-23 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.5.8 | Red areas comunes (condominios y edificios) | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | 85 pisos | NULL | 1 | n | 85 | 1 | 85 | 0 | 85 | 0.944 | 0.02 | 2021-05-15 | 90 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | PISO
D.7 | INSTALACIoN SISTEMA EVACUACIoN DE DESECHOS SoLIDOS | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.7.1 | Ductos, tolvas y caseta. | PISO0 PISO1 PISO2 PISO3 PISO4 | 85 pisos | NULL | 39.83 | n | 85 | 39.83 | 3385.55 | 0 | 3385.55 | 22.57 | 0.98 | 2020-11-23 | 150 | 2021-04-22 | NULL | 0 | NULL |  | 85 | por piso | PISO
D.7.2 | Contenedores y otros accesorios | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | NULL | 10 | n | 20 | 10 | 200 | 0 | 200 | 1333 | 0.06 | 2021-01-07 | 150 | 2021-06-06 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA | EDIF_A EDIF_B EDIF_C DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
D.EX.1 | WC Movilidad Reducida | DEPTO_MR | 2 deptos | NULL | 5.2 | n | 2 | 5.2 | 10.4 | 0 | 10.4 | 0.052 | 0 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.EX.2 | Llave jardin | DEPTO_MR | 2 x2 deptos | NULL | 0.525 | n | 4 | 0.26 | 1.04 | 0.01 | 1.05 | 0.035 | 0 | 2021-07-18 | 30 | 2021-08-17 | NULL | 0 | NULL |  | 4 | ? | DEPTOMR
D.EX.3 | Llave lavadora | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 10851 | Jgo | 330 | 1.09 | 359.7 | -1.61 | 358.09 | 1628 | 0.1 | 2021-03-08 | 220 | 2021-10-14 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.EX.4 | Extraccion forzada de banos | DEPTO_TIPO DEPTO_MR DEPTO_INV | 330 deptos | NULL | 8.48 | n | 330 | 8.48 | 2798.4 | 0 | 2798.4 | 17.49 | 0.81 | 2021-04-15 | 160 | 2021-09-22 | NULL | 0 | NULL |  | 330 | por depto | DEPTO
D.EX.5 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | NULL | 1.51 | n | 20 | 1.51 | 30.2 | 0 | 30.2 | 0.151 | 0.01 | 2021-02-06 | 200 | 2021-08-25 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
D.EX.6 | Sistema timbre Luz | DEPTO_MR | 2 deptos | NULL | 0.375 | n | 2 | 0.37 | 0.74 | 0.01 | 0.75 | 0.006 | 0 | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por incapacidad | DEPTOMR
D.EX.7 | Sensor de humo por vivienda | DEPTO_INV | 2 x13 deptos | NULL | 18638 | Jgo | 26 | 0.93 | 24.18 | 0.05 | 24.23 | 0.202 | 0.01 | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 | NULL | 0 | NULL |  | 26 | (2) por incapacidad | DEPTOINV
D.EX.8 | Llave seguro gas | DEPTO_INV | 13 deptos | NULL | 0.6731 | Jgo | 13 | 0.67 | 8.71 | 0.04 | 8.75 | 0.073 | 0 | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 | NULL | 0 | NULL |  | 13 | por incapacidad | DEPTOINV
D.EX.9 | Cerraduras exteriores en puerta interior | DEPTO_INV | 4 x13 deptos | NULL | 61646 | n | 52 | 1.54 | 80.08 | 0.06 | 80.14 | 0.668 | 0.02 | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | 52 | (4) por incapacidad | DEPTOINV
D.EX.10 | Protector enchufe | DEPTO_INV | 13 deptos | NULL | 6.24 | n | 13 | 6.24 | 81.12 | 0 | 81.12 | 0.676 | 0.02 | 2021-04-20 | 120 | 2021-08-18 | NULL | 0 | NULL |  | 13 | por incapacidad | DEPTOINV
D.EX.11 | Lamina Proteccion Vidrio |  |  | NULL | NULL | m2 | 288.24 | 0.37 | 106.65 | -0.79 | 105.86 | 0.706 | 0.03 | 2021-04-20 | 150 | 2021-09-17 | NULL | 0 | NULL |  | 288 | por depto -?nvl1 | DEPTO
D.EX.12 | Red Seca | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | NULL | 31.25 | n | 20 | 31.25 | 625 | 0 | 625 | 1786 | 0.18 | 2020-08-27 | 350 | 2021-08-11 | NULL | 0 | NULL |  | 20 | por edif | EDIFICIO
D.EX.13 | Lavaplatos Movilidad reducida | DEPTO_MR | 2 deptos | NULL | 1.54 | n | 2 | 1.54 | 3.08 | 0 | 3.08 | 0.308 | 0 | 2021-06-10 | 10 | 2021-06-20 | NULL | 0 | NULL |  | 2 | por MR | DEPTOMR
D.EX.14 | Doble Cerraduras puerta Principal | DEPTO_INV | 13 deptos | NULL | 2.55 | n | 13 | 2.55 | 33.15 | 0 | 33.15 | 0.276 | 0.01 | 2021-04-15 | 120 | 2021-08-13 | NULL | 0 | NULL |  | 13 | por incapacidad | DEPTOINV
E | OBRAS DE URBANIZACIoN |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | URBAN | NULL
E.1 | PAVIMENTOS |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.1.1 | Excavacion y relleno |  |  | NULL | NULL | m3 | 15852.91 | 0.44 | 6975.28 | -31.71 | 6943.57 | 77151 | 2.01 | 2021-03-15 | 90 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.3 | Aceras |  |  | NULL | NULL | m2 | 1308.25 | 0.56 | 732.62 | 4.76 | 737.38 | 8193 | 0.21 | 2021-03-27 | 90 | 2021-06-25 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.4 | Base Estabilizada |  |  | NULL | NULL | m3 | 1906.65 | 0.65 | 1239.32 | 0 | 1239.32 | 13.77 | 0.36 | 2021-03-12 | 90 | 2021-06-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.7 | Calzada concreto asfaltico |  |  | NULL | NULL | m2 | 9723.29 | 0.87 | 8459.26 | 32.09 | 8491.35 | 283045 | 2.46 | 2021-06-13 | 30 | 2021-07-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.9 | Soleras |  |  | NULL | NULL | ml | 1058.98 | 0.46 | 487.13 | 0 | 487.13 | 5413 | 0.14 | 2021-03-29 | 90 | 2021-06-27 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.1.10 | Solerillas |  |  | NULL | NULL | ml | 1170.00 | 0.29 | 339.3 | 0 | 339.3 | 3.77 | 0.1 | 2021-03-29 | 90 | 2021-06-27 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.2 | SISTEMA DE EVACUACIoN DE AGUAS LLUVIA |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.2.1 | Red evacuacion aguas lluvia |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.2.1.4 | Tubo circular de PVC hidraulico - HDPE |  |  | NULL | NULL | ml | 880.72 | 0.5 | 440.36 | 0 | 440.36 | 3311 | 0.13 | 2021-02-17 | 133 | 2021-06-30 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.2.3 | Drenes |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.2.3.1 | Relleno grava drenes |  |  | NULL | NULL | m3 | 27.75 | 0.85 | 23.59 | 0 | 23.59 | 0.177 | 0.01 | 2021-02-17 | 133 | 2021-06-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.2.3.2 | Excavacion de drenes |  |  | NULL | NULL | m3 | 27.75 | 0.35 | 9.71 | 0 | 9.71 | 0.073 | 0 | 2021-02-17 | 133 | 2021-06-30 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.3 | AGUA POTABLE LOTEO |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.3.1 | Red de agua |  |  | NULL | NULL | ml | 1579.00 | 3.5 | 5526.5 | 0 | 5526.5 | 26317 | 1.6 | 2021-01-20 | 210 | 2021-08-17 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.3.2 | Sistema de impulsion de agua |  |  | NULL | NULL | n | 1 | 3636 | 3636 | 0 | 3636.00 | 121.2 | 1.05 | 2021-07-18 | 30 | 2021-08-17 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4 | ALCANTARILLADO LOTEO |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.4.1 | Red de alcantarillado |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.4.1.1 | Tuberia |  |  | NULL | NULL | ml | 390.7 | 4 | 1562.8 | 0 | 1562.8 | 17364 | 0.45 | 2021-01-02 | 90 | 2021-04-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.1.3 | Camaras tipo A |  |  | NULL | NULL | n | 16 | 69.1 | 1105.6 | 0 | 1105.6 | 9213 | 0.32 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.1.4 | Camaras tipo B |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 69.1 | 207.3 | 0 | 207.3 | 1728 | 0.06 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.1.6 | Tapa camara metalica |  |  | NULL | NULL | n | 19 | 9.1 | 172.9 | 0 | 172.9 | 1441 | 0.05 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.1.7 | Cama de arena (indicar espesor) |  |  | NULL | NULL | m3 | 103.32 | 0.64 | 66.12 | 0 | 66.12 | 0.551 | 0.02 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.4.3 | Plantas elevadoras Aguas Servidas |  |  | NULL | NULL | n | 1 | 4497.7 | 4497.7 | 0 | 4497.7 | 37481 | 1.3 | 2021-01-02 | 120 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.5 | ELECTRICIDAD LOTEO |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.5.1 | Red electrica de distribucion y alumbrado publico |  |  | NULL | NULL | ml | 913 | 8 | 7304 | 0 | 7304.00 | 81156 | 2.11 | 2021-01-02 | 90 | 2021-04-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.5.2 | Postacion |  |  | NULL | NULL | n | 46 | 17.46 | 803.16 | 0 | 803.16 | 8924 | 0.23 | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.5.3 | Iluminacion |  |  | NULL | NULL | n | 46 | 28.4 | 1306.4 | 0 | 1306.4 | 14516 | 0.38 | 2021-02-01 | 90 | 2021-05-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.6 | OBRAS ANEXAS |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.6.1 | Senalizacion de calles y pasajes |  |  | NULL | NULL | m2 | 9587.32 | 0.09 | 862.86 | -38.35 | 824.51 | 13742 | 0.24 | 2021-07-28 | 60 | 2021-09-26 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE URBANIZACION AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
E.EX.1 | EISTU |  |  | NULL | NULL | m2 | 6449.55 | 0.7 | 4514.69 | 0.01 | 4514.69 | 75245 | 1.31 | 2021-07-28 | 60 | 2021-09-26 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
E.EX.2 | Dispositivos de rodados |  |  | NULL | NULL | n | 8 | 9.82 | 78.56 | -0.02 | 78.54 | 0.873 | 0.02 | 2021-03-27 | 90 | 2021-06-24 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | LOTE
F | OBRAS DE HABILITACION | NIVEL LOTE EDIF_A EDIF_B EDIF_C |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | URBAN | NULL
F.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | EDIF_A EDIF_B EDIF_C |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
F.1.1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | NULL | 332841 | m3 | 24927.76 | 0.27 | 6730.5 | -73.68 | 6656.82 | 51206 | 1.92 | 2020-05-04 | 130 | 2020-09-11 | 2020-06-04 | NULL | NULL |  | 20 | por edifico | EDIFICIO
F.1.4 | Extraccion de escombros | LOTE |  | 1 | 12562.88 | m3 | 17545.92 | 0.72 | 12633.06 | -70.18 | 12562.88 | 96638 | 3.63 | 2020-05-04 | 130 | 2020-09-11 | 2020-06-02 | NULL | NULL |  | 20 | por edifico | EDIFICIO
F.4 | FUNDACIONES ESPECIALES | NIVEL |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
F.4.1 | Losa de Fundacion para suelos salinos | NIVEL EDIF_A EDIF_B EDIF_C |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
F.4.1.2 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | EDIF_A EDIF_B EDIF_C | 20 edificios | 20 | 108.51 | m2 | 10851.00 | 0.2 | 2170.2 | 0 | 2170.2 | 13564 | 0.63 | 2020-05-31 | 160 | 2020-11-30 | 2020-06-18 | NULL | NULL |  | 20 | por edifico | EDIFICIO
F.4.1.3 | Relleno mejoramiento Estructural | NIVEL | 120nvl 20 edificios | 120 | 1280913 | m3 | 31446.39 | 0.49 | 15408.73 | -37.77 | 15370.96 | 96069 | 4.44 | 2020-05-18 | 160 | 2020-11-30 | 2020-06-12 | NULL | NULL |  | 20 | NO SUBIR MAS | EDIFICIO
G | OBRAS DE CONSTRUCCIoN DE SALA MULTIUSO |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | MULTI | NULL
G.B | OBRA GRUESA |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.1 | FUNDACIONES |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 2.14 | 6.42 | -0.01 | 6.41 | 0.641 | 0 | 2021-03-03 | 10 | 2021-03-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.2 | Excavacion |  |  | NULL | NULL | m3 | 8.58 | 0.62 | 5.32 | 0.02 | 5.34 | 0.356 | 0 | 2021-03-10 | 15 | 2021-03-25 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.3 | Emplantillado |  |  | NULL | NULL | m3 | 0.54 | 2.9 | 1.57 | -0.01 | 1.56 | 0.156 | 0 | 2021-03-17 | 10 | 2021-03-26 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.4 | Hormigon cimientos |  |  | NULL | NULL | m3 | 14.03 | 3.48 | 48.82 | 0.02 | 48.84 | 2442 | 0.01 | 2021-03-27 | 20 | 2021-04-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.6 | Enfierradura |  |  | NULL | NULL | kg | 1386.57 | 0.04 | 55.46 | 0 | 55.46 | 2773 | 0.02 | 2021-03-19 | 20 | 2021-04-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.1.7 | Moldajes |  |  | NULL | NULL | m2 | 38.31 | 0.36 | 13.79 | 0 | 13.79 | 0.69 | 0 | 2021-03-26 | 20 | 2021-04-15 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.3.5 | Paneles sis. Const. No tradicional |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.3.5.1 | Estructurales |  |  | NULL | NULL | m2 | 112.93 | 1.01 | 114.06 | 0.5 | 114.56 | 2546 | 0.03 | 2021-03-30 | 45 | 2021-05-14 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.3.5.2 | Tabiquerias |  |  | NULL | NULL | m2 | 24.06 | 0.73 | 17.56 | -0.12 | 17.44 | 0.388 | 0.01 | 2021-04-06 | 45 | 2021-05-20 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6 | CUBIERTA |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.6.1 | Estructura (inc. Costaneras) |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.6.1.2 | Acero |  |  | NULL | NULL | m2 | 110.2 | 1.19 | 131.14 | 0 | 131.14 | 2914 | 0.04 | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6.2 | Cubierta (inc. Cumbreras) |  |  | NULL | NULL | kg | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6.2.1 | Acero galvanizado |  |  | NULL | NULL | m2 | 110.34 | 0.47 | 51.86 | 0 | 51.86 | 1152 | 0.01 | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6.3 | Hojalateria |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.6.3.1 | Canales |  |  | NULL | NULL | ml | 34.7 | 0.8 | 27.76 | 0 | 27.76 | 0.617 | 0.01 | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.6.3.2 | Bajadas |  |  | NULL | NULL | ml | 8.34 | 2.2 | 18.35 | 0 | 18.35 | 0.408 | 0.01 | 2021-04-14 | 45 | 2021-05-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.B.EX | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.B.EX.1 | Pergola |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 6 | 18 | 0 | 18 | 0.4 | 0.01 | 2021-05-04 | 45 | 2021-06-18 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C | OBRAS DE TERMINACIoN |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.1.1 | Exterior |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.1.1.5 | Sidding |  |  | NULL | NULL | m2 | 298.88 | 0.58 | 173.35 | 0.51 | 173.86 | 2898 | 0.05 | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.1.2 | Interior zona seca |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.1.2.2 | Yeso carton |  |  | NULL | NULL | m2 | 96.05 | 0.57 | 54.75 | -0.1 | 54.65 | 0.911 | 0.02 | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.1.3 | Interior zona humeda |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.1.3.3 | Yeso carton RH |  |  | NULL | NULL | m2 | 78.25 | 0.8 | 62.6 | -0.32 | 62.28 | 1038 | 0.02 | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.3.3 | Revestimiento zona seca |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.3.3.1 | Yeso carton |  |  | NULL | NULL | m2 | 108.02 | 0.55 | 59.41 | 0 | 59.41 | 0.99 | 0.02 | 2021-04-14 | 60 | 2021-06-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.4 | AISLACIoN TeRMICA CUBIERTA |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.4.1 | Poliestireno expandido |  |  | NULL | NULL | m2 | 110.2 | 0.25 | 27.55 | 0 | 27.55 | 0.612 | 0.01 | 2021-04-29 | 45 | 2021-06-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.5 | REVESTIMIENTO PISOS |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.5.1 | Ceramica |  |  | NULL | NULL | m2 | 108.02 | 0.54 | 58.33 | -0.1 | 58.23 | 1165 | 0.02 | 2021-05-04 | 50 | 2021-06-22 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.1 | Marcos |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.1.1 | Madera |  |  | NULL | NULL | n | 9 | 0.55 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0.083 | 0 | 2021-05-04 | 60 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.2 | Puertas interiores |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.2.1 | Puerta ancho 70 |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 1.59 | 4.77 | 0 | 4.77 | 0.08 | 0 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.2.4 | Puerta ancho 85 |  |  | NULL | NULL | n | 6 | 2.93 | 17.58 | 0 | 17.58 | 0.293 | 0.01 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.3 | Puerta exteriores |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.3.3 | Puerta ventana |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 2.96 | 8.88 | 0 | 8.88 | 0.148 | 0 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.4 | Quincalleria (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.4.2 | Bano |  |  | NULL | NULL | n | 6 | 0.53 | 3.18 | -0.01 | 3.17 | 0.053 | 0 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.4.3 | Interior |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 0.54 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0.027 | 0 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.9.5 | Ventanas (incluye quincalleria) |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.9.5.1 | Aluminio |  |  | NULL | NULL | m2 | 34.74 | 3.36 | 116.73 | -0.18 | 116.55 | 1943 | 0.03 | 2021-05-11 | 60 | 2021-07-10 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.10 | MOLDURAS |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.10.1 | Guardapolvos |  |  | NULL | NULL | ml | 68.2 | 0.06 | 4.09 | 0 | 4.09 | 0.091 | 0 | 2021-05-04 | 45 | 2021-06-18 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.10.2 | Cornizas |  |  | NULL | NULL | ml | 68.2 | 0.07 | 4.77 | 0 | 4.77 | 0.106 | 0 | 2021-05-04 | 45 | 2021-06-18 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.11 | PINTURAS |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.11.2 | Esmalte |  |  | NULL | NULL | m2 | 233.77 | 0.16 | 37.4 | 0.68 | 38.08 | 0.635 | 0.01 | 2021-05-14 | 60 | 2021-07-13 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.12 | OBRAS EXTERIORES |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.12.1 | Pavimentos de Acceso |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.12.1.3 | Rampa acceso vivienda (incluye baranda doble altura) |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 2.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.25 | 0 | 2021-05-17 | 30 | 2021-06-16 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIoN AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.C.EX.1 | Pintura Fibrocemento |  |  | NULL | NULL | m2 | 298.88 | 0.16 | 47.82 | 0.06 | 47.88 | 0.798 | 0.01 | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-19 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.C.EX.2 | Pintura Hojalateria, numeracion, Aseo Final y Luminaria |  |  | NULL | NULL | n | 1 | 69.09 | 69.09 | 0 | 69.09 | 2303 | 0.02 | 2021-05-21 | 30 | 2021-06-19 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D | INSTALACIONES |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. griferia) |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.1.1 | WC |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 2.2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.147 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.1.2 | Lavamanos con pedestal |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 1.51 | 4.53 | 0 | 4.53 | 0.101 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (viv. Discapacidad) |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 7.91 | 23.73 | 0 | 23.73 | 0.527 | 0.01 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.1.7 | Lavaplatos con mueble |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 1.55 | 4.65 | -0.01 | 4.64 | 0.103 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.1.9 | Barras W.C. |  |  | NULL | NULL | Jgo | 3 | 3.47 | 10.41 | 0 | 10.41 | 0.231 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.2 | RED AGUA POTABLE |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.2.1 | MAP |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 4.09 | 12.27 | 0 | 12.27 | 1227 | 0 | 2021-07-20 | 10 | 2021-07-29 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.2.2 | Red interior agua fria |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 3.64 | 10.92 | 0 | 10.92 | 0.156 | 0 | 2021-04-21 | 70 | 2021-06-30 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.3 | RED ALCANTARILLADO |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.3.2 | Red interior |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 2.64 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0.072 | 0 | 2021-03-17 | 110 | 2021-07-05 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.4.1 | Medidor y Empalmes |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 5.64 | 16.92 | 0 | 16.92 | 0.282 | 0 | 2021-05-04 | 60 | 2021-07-02 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 3.09 | 9.27 | 0 | 9.27 | 0.155 | 0 | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-20 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.4.5 | Red interior |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 5.33 | 15.99 | 0 | 15.99 | 0.267 | 0 | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-20 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.5 | INSTALACIONES DE GAS |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.5.2 | Red interior |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 8.86 | 26.58 | 0.01 | 26.59 | 0.443 | 0.01 | 2021-04-21 | 60 | 2021-06-20 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
G.D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
G.D.EX.1 | WC movilidad reducida |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 5.2 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0.347 | 0 | 2021-05-19 | 45 | 2021-07-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | MULTIUSO
H | aREAS VERDES Y RECREACIONALES |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VERDE | NULL
H.1 | PREPARACIoN TERRENO |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.1.1 | Escarpes |  |  | NULL | NULL | m3 | 199.23 | 1.27 | 253.02 | 0 | 253.02 | 2811 | 0.07 | 2021-05-15 | 90 | 2021-08-12 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.3 | Solerillas |  |  | NULL | NULL | ml | 185.24 | 0.29 | 53.72 | 0 | 53.72 | 0.597 | 0.02 | 2021-05-22 | 90 | 2021-08-19 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.5 | Base estabilizada |  |  | NULL | NULL | m3 | 118.77 | 0.65 | 77.2 | 0 | 77.2 | 0.858 | 0.02 | 2021-05-29 | 90 | 2021-08-26 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.6 | Pavimento circulacion peatonal, areas de estar, juegos, etc. |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.1.6.1 | Hormigon |  |  | NULL | NULL | m2 | 1696.66 | 0.56 | 950.13 | 6.17 | 956.3 | 10626 | 0.28 | 2021-06-05 | 90 | 2021-09-03 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.7 | Obras Menores |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.1.7.1 | Jardineras |  |  | NULL | NULL | n | 72 | 5.45 | 392.4 | 0 | 392.4 | 4.36 | 0.11 | 2021-06-11 | 90 | 2021-09-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.1.7.4 | Sombreaderos |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 72.7 | 218.1 | 0 | 218.1 | 2423 | 0.06 | 2021-06-11 | 90 | 2021-09-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.2 | INSTALACIoN ELeCTRICA |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.2.1 | Empalme y medidor |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 8.18 | 24.54 | 0 | 24.54 | 1636 | 0.01 | 2021-08-08 | 15 | 2021-08-23 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.2.2 | Red |  |  | NULL | NULL | ml | 414 | 0.9 | 372.6 | 0 | 372.6 | 5323 | 0.11 | 2021-05-15 | 70 | 2021-07-23 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.2.3 | Postacion |  |  | NULL | NULL | n | 23 | 12.72 | 292.56 | 0 | 292.56 | 4179 | 0.08 | 2021-05-30 | 70 | 2021-08-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.2.4 | Luminarias |  |  | NULL | NULL | n | 23 | 4.3 | 98.9 | 0 | 98.9 | 1413 | 0.03 | 2021-05-30 | 70 | 2021-08-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.3 | RIEGO |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.3.1 | Medidor |  |  | NULL | NULL | n | 1 | 4.55 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0.303 | 0 | 2021-08-08 | 15 | 2021-08-22 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.3.2 | Red interior (inc. Camaras) |  |  | NULL | NULL | ml | 514 | 0.2 | 102.8 | 0 | 102.8 | 1469 | 0.03 | 2021-05-30 | 70 | 2021-08-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.4 | MOBILIARIO URBANO (Bancas, juegos infantiles, maq. de ejercicio) |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.4.1 | Bancas o escanos |  |  | NULL | NULL | n | 31 | 10.44 | 323.64 | 0.05 | 323.69 | 10.79 | 0.09 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.4.2 | Basureros |  |  | NULL | NULL | n | 14 | 5.84 | 81.76 | 0.05 | 81.81 | 2727 | 0.02 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.4.3 | Juegos infantiles |  |  | NULL | NULL | n | 1 | 90.91 | 90.91 | 0 | 90.91 | 3.03 | 0.03 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.4.4 | Maquinas de ejercicios |  |  | NULL | NULL | n | 3 | 9.09 | 27.27 | 0 | 27.27 | 0.909 | 0.01 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.5 | VEGETACIoN |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.5.2 | arboles (incluye taza y tutor) |  |  | NULL | NULL | n | 72 | 2.72 | 195.84 | 0 | 195.84 | 2176 | 0.06 | 2021-07-11 | 90 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE aREAS VERDES Y RECREACIONALES AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | NULL
H.EX.1 | Bicicletero |  |  | NULL | NULL | n | 43 | 1.15 | 49.45 | 0 | 49.45 | 1648 | 0.01 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-09 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
H.EX.2 | Paisajismo seco |  |  | NULL | NULL | m2 | 3984.6 | 0.2 | 796.92 | 0 | 796.92 | 26564 | 0.23 | 2021-09-09 | 30 | 2021-10-08 | NULL | 0 | NULL |  | NULL |  | VERDE
I | RECEPCION DOM Y DEPARTAMENTO PILOTO |  |  | NULL | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | TERM | NULL
I.1 | Recepcion Final |  |  | NULL | NULL | n | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1 | 1899-12-31 | NULL | NULL | NULL |  | NULL |  | LOTE
I.2 | Departamento Piloto |  |  | NULL | NULL | n | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1 | 1899-12-31 | NULL | NULL | NULL |  | NULL |  | LOTE