## res_elem_seg
ID | TIPO
E | R
E01 | R
E01.L | C
E01.L0 | R
E01.L1 | R
E01.N | C
E01.N0 | R
E01.N0.C | C
E01.N0.C1 | H
E01.N0.C2 | H
E01.N0.C3 | H
E01.N0.C4 | H
E01.N0.C5 | H
E01.N0.C6 | H
E01.N1 | R
E01.N1.C | C
E01.N1.C1 | H
E01.N1.C2 | H
E01.N1.C3 | H
E01.N1.C4 | H
E01.N1.C5 | H
E01.N1.C6 | H
E01.P | C
E01.P0 | R
E01.P0.D | C
E01.P0.D01 | H
E01.P0.D02 | H
E01.P1 | R
E01.P1.D | C
E01.P1.D11 | H
E01.P1.D12 | H
E01.P1.D13 | H
E01.P1.D14 | H
E01.P2 | R
E01.P2.D | C
E01.P2.D21 | H
E01.P2.D22 | H
E01.P2.D23 | H
E01.P2.D24 | H
E01.P3 | R
E01.P3.D | C
E01.P3.D31 | H
E01.P3.D32 | H
E01.P3.D33 | H
E01.P4 | R
E01.P4.D | C
E01.P4.D34 | H
E01.P4.D41 | H
E01.P4.D42 | H
E01.P4.D43 | H
E01.P4.D44 | H
E02 | R
E02.L | C
E02.L1 | R
E02.N | C
E02.N1 | R
E02.N1.C | C
E02.N1.C1 | H
E02.N1.C2 | H
E02.N1.C3 | H
E02.N1.C4 | H
E02.N1.C5 | H
E02.N1.C6 | H
E02.P | C
E02.P1 | R
E02.P1.D | C
E02.P1.D11 | H
E02.P1.D12 | H
E02.P1.D13 | H
E02.P1.D14 | H
E02.P2 | R
E02.P2.D | C
E02.P2.D21 | H
E02.P2.D22 | H
E02.P2.D23 | H
E02.P2.D24 | H
E02.P3 | R
E02.P3.D | C
E02.P3.D31 | H
E02.P3.D32 | H
E02.P3.D33 | H
E02.P4 | H
E02.P4.D | R
E02.P4.D34 | C
E02.P4.D41 | H
E02.P4.D42 | H
E02.P4.D43 | H
E02.P4.D44 | H
E03 | R
E03.L | C
E03.L1 | R
E03.N | C
E03.N1 | R
E03.N1.C | C
E03.N1.C1 | H
E03.N1.C2 | H
E03.N1.C3 | H
E03.N1.C4 | H
E03.N1.C5 | H
E03.N1.C6 | H
E03.P | C
E03.P1 | R
E03.P1.D | C
E03.P1.D11 | H
E03.P1.D12 | H
E03.P1.D13 | H
E03.P1.D14 | H
E03.P2 | R
E03.P2.D | C
E03.P2.D21 | H
E03.P2.D22 | H
E03.P2.D23 | H
E03.P2.D24 | H
E03.P3 | R
E03.P3.D | C
E03.P3.D31 | H
E03.P3.D32 | H
E03.P3.D33 | H
E03.P4 | H
E03.P4.D | R
E03.P4.D34 | C
E03.P4.D41 | H
E03.P4.D42 | H
E03.P4.D43 | H
E03.P4.D44 | H
E04 | R
E04.L | C
E04.L1 | R
E04.N | C
E04.N1 | R
E04.N1.C | C
E04.N1.C1 | H
E04.N1.C2 | H
E04.N1.C3 | H
E04.N1.C4 | H
E04.N1.C5 | H
E04.N1.C6 | H
E04.P | C
E04.P1 | R
E04.P1.D | C
E04.P1.D11 | H
E04.P1.D12 | H
E04.P1.D13 | H
E04.P1.D14 | H
E04.P2 | R
E04.P2.D | C
E04.P2.D21 | H
E04.P2.D22 | H
E04.P2.D23 | H
E04.P2.D24 | H
E04.P3 | R
E04.P3.D | C
E04.P3.D31 | H
E04.P3.D32 | H
E04.P3.D33 | H
E04.P4 | H
E04.P4.D | R
E04.P4.D34 | C
E04.P4.D41 | H
E04.P4.D42 | H
E04.P4.D43 | H
E04.P4.D44 | H
E05 | R
E05.L | C
E05.L1 | R
E05.N | C
E05.N1 | R
E05.N1.C | C
E05.N1.C1 | H
E05.N1.C2 | H
E05.N1.C3 | H
E05.N1.C4 | H
E05.N1.C5 | H
E05.N1.C6 | H
E05.P | C
E05.P1 | R
E05.P1.D | C
E05.P1.D11 | H
E05.P1.D12 | H
E05.P1.D13 | H
E05.P1.D14 | H
E05.P2 | R
E05.P2.D | C
E05.P2.D21 | H
E05.P2.D22 | H
E05.P2.D23 | H
E05.P2.D24 | H
E05.P3 | R
E05.P3.D | C
E05.P3.D31 | H
E05.P3.D32 | H
E05.P3.D33 | H
E05.P4 | H
E05.P4.D | R
E05.P4.D34 | C
E05.P4.D41 | H
E05.P4.D42 | H
E05.P4.D43 | H
E05.P4.D44 | H
E06 | R
E06.L | C
E06.L1 | R
E06.N | C
E06.N1 | R
E06.N1.C | C
E06.N1.C1 | H
E06.N1.C2 | H
E06.N1.C3 | H
E06.N1.C4 | H
E06.N1.C5 | H
E06.N1.C6 | H
E06.P | C
E06.P1 | R
E06.P1.D | C
E06.P1.D11 | H
E06.P1.D12 | H
E06.P1.D13 | H
E06.P1.D14 | H
E06.P2 | R
E06.P2.D | C
E06.P2.D21 | H
E06.P2.D22 | H
E06.P2.D23 | H
E06.P2.D24 | H
E06.P3 | R
E06.P3.D | C
E06.P3.D31 | H
E06.P3.D32 | H
E06.P3.D33 | H
E06.P4 | H
E06.P4.D | R
E06.P4.D34 | C
E06.P4.D41 | H
E06.P4.D42 | H
E06.P4.D43 | H
E06.P4.D44 | H
E07 | R
E07.L | C
E07.L1 | R
E07.N | C
E07.N1 | R
E07.N1.C | C
E07.N1.C1 | H
E07.N1.C2 | H
E07.N1.C3 | H
E07.N1.C4 | H
E07.N1.C5 | H
E07.N1.C6 | H
E07.P | C
E07.P1 | R
E07.P1.D | C
E07.P1.D11 | H
E07.P1.D12 | H
E07.P1.D13 | H
E07.P1.D14 | H
E07.P2 | R
E07.P2.D | C
E07.P2.D21 | H
E07.P2.D22 | H
E07.P2.D23 | H
E07.P2.D24 | H
E07.P3 | R
E07.P3.D | C
E07.P3.D31 | H
E07.P3.D32 | H
E07.P3.D33 | H
E07.P4 | H
E07.P4.D | R
E07.P4.D34 | C
E07.P4.D41 | H
E07.P4.D42 | H
E07.P4.D43 | H
E07.P4.D44 | H
E08 | R
E08.L | C
E08.L1 | R
E08.N | C
E08.N1 | R
E08.N1.C | C
E08.N1.C1 | H
E08.N1.C2 | H
E08.N1.C3 | H
E08.N1.C4 | H
E08.N1.C5 | H
E08.N1.C6 | H
E08.P | C
E08.P1 | R
E08.P1.D | C
E08.P1.D11 | H
E08.P1.D12 | H
E08.P1.D13 | H
E08.P1.D14 | H
E08.P2 | R
E08.P2.D | C
E08.P2.D21 | H
E08.P2.D22 | H
E08.P2.D23 | H
E08.P2.D24 | H
E08.P3 | R
E08.P3.D | C
E08.P3.D31 | H
E08.P3.D32 | H
E08.P3.D33 | H
E08.P4 | H
E08.P4.D | R
E08.P4.D34 | C
E08.P4.D41 | H
E08.P4.D42 | H
E08.P4.D43 | H
E08.P4.D44 | H
E09 | R
E09.L | C
E09.L1 | R
E09.N | C
E09.N1 | R
E09.N1.C | C
E09.N1.C1 | H
E09.N1.C2 | H
E09.N1.C3 | H
E09.N1.C4 | H
E09.N1.C5 | H
E09.N1.C6 | H
E09.P | C
E09.P1 | R
E09.P1.D | C
E09.P1.D11 | H
E09.P1.D12 | H
E09.P1.D13 | H
E09.P1.D14 | H
E09.P2 | R
E09.P2.D | C
E09.P2.D21 | H
E09.P2.D22 | H
E09.P2.D23 | H
E09.P2.D24 | H
E09.P3 | R
E09.P3.D | C
E09.P3.D31 | H
E09.P3.D32 | H
E09.P3.D33 | H
E09.P4 | H
E09.P4.D | R
E09.P4.D34 | C
E09.P4.D41 | H
E09.P4.D42 | H
E09.P4.D43 | H
E09.P4.D44 | H
E10 | R
E10.L | C
E10.L1 | R
E10.N | C
E10.N1 | R
E10.N1.C | C
E10.N1.C1 | H
E10.N1.C2 | H
E10.N1.C3 | H
E10.N1.C4 | H
E10.N1.C5 | H
E10.N1.C6 | H
E10.P | C
E10.P1 | R
E10.P1.D | C
E10.P1.D11 | H
E10.P1.D12 | H
E10.P1.D13 | H
E10.P1.D14 | H
E10.P2 | R
E10.P2.D | C
E10.P2.D21 | H
E10.P2.D22 | H
E10.P2.D23 | H
E10.P2.D24 | H
E10.P3 | R
E10.P3.D | C
E10.P3.D31 | H
E10.P3.D32 | H
E10.P3.D33 | H
E10.P4 | H
E10.P4.D | R
E10.P4.D34 | C
E10.P4.D41 | H
E10.P4.D42 | H
E10.P4.D43 | H
E10.P4.D44 | H
E11 | R
E11.L | C
E11.L1 | R
E11.N | C
E11.N1 | R
E11.N1.C | C
E11.N1.C1 | H
E11.N1.C2 | H
E11.N1.C3 | H
E11.N1.C4 | H
E11.N1.C5 | H
E11.N1.C6 | H
E11.P | C
E11.P1 | R
E11.P1.D | C
E11.P1.D11 | H
E11.P1.D12 | H
E11.P1.D13 | H
E11.P1.D14 | H
E11.P2 | R
E11.P2.D | C
E11.P2.D21 | H
E11.P2.D22 | H
E11.P2.D23 | H
E11.P2.D24 | H
E11.P3 | R
E11.P3.D | C
E11.P3.D31 | H
E11.P3.D32 | H
E11.P3.D33 | H
E11.P4 | H
E11.P4.D | R
E11.P4.D34 | C
E11.P4.D41 | H
E11.P4.D42 | H
E11.P4.D43 | H
E11.P4.D44 | H
E12 | R
E12.L | C
E12.L1 | R
E12.N | C
E12.N1 | R
E12.N1.C | C
E12.N1.C1 | H
E12.N1.C2 | H
E12.N1.C3 | H
E12.N1.C4 | H
E12.N1.C5 | H
E12.N1.C6 | H
E12.P | C
E12.P1 | R
E12.P1.D | C
E12.P1.D11 | H
E12.P1.D12 | H
E12.P1.D13 | H
E12.P1.D14 | H
E12.P2 | R
E12.P2.D | C
E12.P2.D21 | H
E12.P2.D22 | H
E12.P2.D23 | H
E12.P2.D24 | H
E12.P3 | R
E12.P3.D | C
E12.P3.D31 | H
E12.P3.D32 | H
E12.P3.D33 | H
E12.P4 | H
E12.P4.D | R
E12.P4.D34 | C
E12.P4.D41 | H
E12.P4.D42 | H
E12.P4.D43 | H
E12.P4.D44 | H
E13 | R
E13.L | C
E13.L1 | R
E13.N | C
E13.N1 | R
E13.N1.C | C
E13.N1.C1 | H
E13.N1.C2 | H
E13.N1.C3 | H
E13.N1.C4 | H
E13.N1.C5 | H
E13.N1.C6 | H
E13.P | C
E13.P1 | R
E13.P1.D | C
E13.P1.D11 | H
E13.P1.D12 | H
E13.P1.D13 | H
E13.P1.D14 | H
E13.P2 | R
E13.P2.D | C
E13.P2.D21 | H
E13.P2.D22 | H
E13.P2.D23 | H
E13.P2.D24 | H
E13.P3 | R
E13.P3.D | C
E13.P3.D31 | H
E13.P3.D32 | H
E13.P3.D33 | H
E13.P4 | H
E13.P4.D | R
E13.P4.D34 | C
E13.P4.D41 | H
E13.P4.D42 | H
E13.P4.D43 | H
E13.P4.D44 | H
E14 | R
E14.L | C
E14.L0 | R
E14.L1 | R
E14.N | C
E14.N0 | R
E14.N0.C | C
E14.N0.C1 | H
E14.N0.C2 | H
E14.N0.C3 | H
E14.N0.C4 | H
E14.N0.C5 | H
E14.N0.C6 | H
E14.N1 | R
E14.N1.C | C
E14.N1.C1 | H
E14.N1.C2 | H
E14.N1.C3 | H
E14.N1.C4 | H
E14.N1.C5 | H
E14.N1.C6 | H
E14.P | C
E14.P0 | R
E14.P0.D | C
E14.P0.D01 | H
E14.P0.D02 | H
E14.P1 | R
E14.P1.D | C
E14.P1.D11 | H
E14.P1.D12 | H
E14.P1.D13 | H
E14.P1.D14 | H
E14.P2 | R
E14.P2.D | C
E14.P2.D21 | H
E14.P2.D22 | H
E14.P2.D23 | H
E14.P2.D24 | H
E14.P3 | R
E14.P3.D | C
E14.P3.D31 | H
E14.P3.D32 | H
E14.P3.D33 | H
E14.P4 | R
E14.P4.D | C
E14.P4.D34 | H
E14.P4.D41 | H
E14.P4.D42 | H
E14.P4.D43 | H
E14.P4.D44 | H
E15 | R
E15.L | C
E15.L0 | R
E15.L1 | R
E15.N | C
E15.N0 | R
E15.N0.C | C
E15.N0.C1 | H
E15.N0.C2 | H
E15.N0.C3 | H
E15.N0.C4 | H
E15.N0.C5 | H
E15.N0.C6 | H
E15.N1 | R
E15.N1.C | C
E15.N1.C1 | H
E15.N1.C2 | H
E15.N1.C3 | H
E15.N1.C4 | H
E15.N1.C5 | H
E15.N1.C6 | H
E15.P | C
E15.P0 | R
E15.P0.D | C
E15.P0.D01 | H
E15.P0.D02 | H
E15.P1 | R
E15.P1.D | C
E15.P1.D11 | H
E15.P1.D12 | H
E15.P1.D13 | H
E15.P1.D14 | H
E15.P2 | R
E15.P2.D | C
E15.P2.D21 | H
E15.P2.D22 | H
E15.P2.D23 | H
E15.P2.D24 | H
E15.P3 | R
E15.P3.D | C
E15.P3.D31 | H
E15.P3.D32 | H
E15.P3.D33 | H
E15.P4 | R
E15.P4.D | C
E15.P4.D34 | H
E15.P4.D41 | H
E15.P4.D42 | H
E15.P4.D43 | H
E15.P4.D44 | H
E16 | R
E16.L | C
E16.L0 | R
E16.L1 | R
E16.N | C
E16.N0 | R
E16.N0.C | C
E16.N0.C1 | H
E16.N0.C2 | H
E16.N0.C3 | H
E16.N0.C4 | H
E16.N0.C5 | H
E16.N0.C6 | H
E16.N1 | R
E16.N1.C | C
E16.N1.C1 | H
E16.N1.C2 | H
E16.N1.C3 | H
E16.N1.C4 | H
E16.N1.C5 | H
E16.N1.C6 | H
E16.P | C
E16.P0 | R
E16.P0.D | C
E16.P0.D01 | H
E16.P0.D02 | H
E16.P1 | R
E16.P1.D | C
E16.P1.D11 | H
E16.P1.D12 | H
E16.P1.D13 | H
E16.P1.D14 | H
E16.P2 | R
E16.P2.D | C
E16.P2.D21 | H
E16.P2.D22 | H
E16.P2.D23 | H
E16.P2.D24 | H
E16.P3 | R
E16.P3.D | C
E16.P3.D31 | H
E16.P3.D32 | H
E16.P3.D33 | H
E16.P4 | R
E16.P4.D | C
E16.P4.D34 | H
E16.P4.D41 | H
E16.P4.D42 | H
E16.P4.D43 | H
E16.P4.D44 | H
E17 | R
E17.L | C
E17.L0 | R
E17.L1 | R
E17.N | C
E17.N0 | R
E17.N0.C | C
E17.N0.C1 | H
E17.N0.C2 | H
E17.N0.C3 | H
E17.N0.C4 | H
E17.N0.C5 | H
E17.N0.C6 | H
E17.N1 | R
E17.N1.C | C
E17.N1.C1 | H
E17.N1.C2 | H
E17.N1.C3 | H
E17.N1.C4 | H
E17.N1.C5 | H
E17.N1.C6 | H
E17.P | C
E17.P0 | R
E17.P0.D | C
E17.P0.D01 | H
E17.P0.D02 | H
E17.P1 | R
E17.P1.D | C
E17.P1.D11 | H
E17.P1.D12 | H
E17.P1.D13 | H
E17.P1.D14 | H
E17.P2 | R
E17.P2.D | C
E17.P2.D21 | H
E17.P2.D22 | H
E17.P2.D23 | H
E17.P2.D24 | H
E17.P3 | R
E17.P3.D | C
E17.P3.D31 | H
E17.P3.D32 | H
E17.P3.D33 | H
E17.P4 | R
E17.P4.D | C
E17.P4.D34 | H
E17.P4.D41 | H
E17.P4.D42 | H
E17.P4.D43 | H
E17.P4.D44 | H
E18 | R
E18.L | C
E18.L1 | R
E18.N | C
E18.N1 | R
E18.N1.C | C
E18.N1.C1 | H
E18.N1.C2 | H
E18.N1.C3 | H
E18.N1.C4 | H
E18.N1.C5 | H
E18.N1.C6 | H
E18.P | C
E18.P1 | R
E18.P1.D | C
E18.P1.D11 | H
E18.P1.D12 | H
E18.P1.D13 | H
E18.P1.D14 | H
E18.P2 | R
E18.P2.D | C
E18.P2.D21 | H
E18.P2.D22 | H
E18.P2.D23 | H
E18.P2.D24 | H
E18.P3 | R
E18.P3.D | C
E18.P3.D31 | H
E18.P3.D32 | H
E18.P3.D33 | H
E18.P4 | H
E18.P4.D | R
E18.P4.D34 | C
E18.P4.D41 | H
E18.P4.D42 | H
E18.P4.D43 | H
E18.P4.D44 | H
E19 | R
E19.L | C
E19.L1 | R
E19.N | C
E19.N1 | R
E19.N1.C | C
E19.N1.C1 | H
E19.N1.C2 | H
E19.N1.C3 | H
E19.N1.C4 | H
E19.N1.C5 | H
E19.N1.C6 | H
E19.P | C
E19.P1 | R
E19.P1.D | C
E19.P1.D11 | H
E19.P1.D12 | H
E19.P1.D13 | H
E19.P1.D14 | H
E19.P2 | R
E19.P2.D | C
E19.P2.D21 | H
E19.P2.D22 | H
E19.P2.D23 | H
E19.P2.D24 | H
E19.P3 | R
E19.P3.D | C
E19.P3.D31 | H
E19.P3.D32 | H
E19.P3.D33 | H
E19.P4 | H
E19.P4.D | R
E19.P4.D34 | C
E19.P4.D41 | H
E19.P4.D42 | H
E19.P4.D43 | H
E19.P4.D44 | H
E20 | R
E20.L | C
E20.L1 | R
E20.N | C
E20.N1 | R
E20.N1.C | C
E20.N1.C1 | H
E20.N1.C2 | H
E20.N1.C3 | H
E20.N1.C4 | H
E20.N1.C5 | H
E20.N1.C6 | H
E20.P | C
E20.P1 | R
E20.P1.D | C
E20.P1.D11 | H
E20.P1.D12 | H
E20.P1.D13 | H
E20.P1.D14 | H
E20.P2 | R
E20.P2.D | C
E20.P2.D21 | H
E20.P2.D22 | H
E20.P2.D23 | H
E20.P2.D24 | H
E20.P3 | R
E20.P3.D | C
E20.P3.D31 | H
E20.P3.D32 | H
E20.P3.D33 | H
E20.P4 | H
E20.P4.D | R
E20.P4.D34 | C
E20.P4.D41 | H
E20.P4.D42 | H
E20.P4.D43 | H
E20.P4.D44 | H
L | H

## ELEM_SEG
N1 | ID | TIPO
L | E | R | RAMA
E | E01 | R | CODO
E | E01.L | C | HOJA
E | E01.L0 | R
E | E01.L1 | R
E | E01.N | C
E | E01.N0 | R
E | E01.N0.C | C
E | E01.N0.C1 | H
E | E01.N0.C2 | H
E | E01.N0.C3 | H
E | E01.N0.C4 | H
E | E01.N0.C5 | H
E | E01.N0.C6 | H
E | E01.N1 | R
E | E01.N1.C | C
E | E01.N1.C1 | H
E | E01.N1.C2 | H
E | E01.N1.C3 | H
E | E01.N1.C4 | H
E | E01.N1.C5 | H
E | E01.N1.C6 | H
E | E01.P | C
E | E01.P0 | R
E | E01.P0.D | C
E | E01.P0.D01 | H
E | E01.P0.D02 | H
E | E01.P1 | R
E | E01.P1.D | C
E | E01.P1.D11 | H
E | E01.P1.D12 | H
E | E01.P1.D13 | H
E | E01.P1.D14 | H
E | E01.P2 | R
E | E01.P2.D | C
E | E01.P2.D21 | H
E | E01.P2.D22 | H
E | E01.P2.D23 | H
E | E01.P2.D24 | H
E | E01.P3 | R
E | E01.P3.D | C
E | E01.P3.D31 | H
E | E01.P3.D32 | H
E | E01.P3.D33 | H
E | E01.P4 | R
E | E01.P4.D | C
E | E01.P4.D34 | H
E | E01.P4.D41 | H
E | E01.P4.D42 | H
E | E01.P4.D43 | H
E | E01.P4.D44 | H
E | E02 | R
E | E02.L | C
E | E02.L1 | R
E | E02.N | C
E | E02.N1 | R
E | E02.N1.C | C
E | E02.N1.C1 | H
E | E02.N1.C2 | H
E | E02.N1.C3 | H
E | E02.N1.C4 | H
E | E02.N1.C5 | H
E | E02.N1.C6 | H
E | E02.P | C
E | E02.P1 | R
E | E02.P1.D | C
E | E02.P1.D11 | H
E | E02.P1.D12 | H
E | E02.P1.D13 | H
E | E02.P1.D14 | H
E | E02.P2 | R
E | E02.P2.D | C
E | E02.P2.D21 | H
E | E02.P2.D22 | H
E | E02.P2.D23 | H
E | E02.P2.D24 | H
E | E02.P3 | R
E | E02.P3.D | C
E | E02.P3.D31 | H
E | E02.P3.D32 | H
E | E02.P3.D33 | H
E | E02.P4 | H
E | E02.P4.D | R
E | E02.P4.D34 | C
E | E02.P4.D41 | H
E | E02.P4.D42 | H
E | E02.P4.D43 | H
E | E02.P4.D44 | H
E | E03 | R
E | E03.L | C
E | E03.L1 | R
E | E03.N | C
E | E03.N1 | R
E | E03.N1.C | C
E | E03.N1.C1 | H
E | E03.N1.C2 | H
E | E03.N1.C3 | H
E | E03.N1.C4 | H
E | E03.N1.C5 | H
E | E03.N1.C6 | H
E | E03.P | C
E | E03.P1 | R
E | E03.P1.D | C
E | E03.P1.D11 | H
E | E03.P1.D12 | H
E | E03.P1.D13 | H
E | E03.P1.D14 | H
E | E03.P2 | R
E | E03.P2.D | C
E | E03.P2.D21 | H
E | E03.P2.D22 | H
E | E03.P2.D23 | H
E | E03.P2.D24 | H
E | E03.P3 | R
E | E03.P3.D | C
E | E03.P3.D31 | H
E | E03.P3.D32 | H
E | E03.P3.D33 | H
E | E03.P4 | H
E | E03.P4.D | R
E | E03.P4.D34 | C
E | E03.P4.D41 | H
E | E03.P4.D42 | H
E | E03.P4.D43 | H
E | E03.P4.D44 | H
E | E04 | R
E | E04.L | C
E | E04.L1 | R
E | E04.N | C
E | E04.N1 | R
E | E04.N1.C | C
E | E04.N1.C1 | H
E | E04.N1.C2 | H
E | E04.N1.C3 | H
E | E04.N1.C4 | H
E | E04.N1.C5 | H
E | E04.N1.C6 | H
E | E04.P | C
E | E04.P1 | R
E | E04.P1.D | C
E | E04.P1.D11 | H
E | E04.P1.D12 | H
E | E04.P1.D13 | H
E | E04.P1.D14 | H
E | E04.P2 | R
E | E04.P2.D | C
E | E04.P2.D21 | H
E | E04.P2.D22 | H
E | E04.P2.D23 | H
E | E04.P2.D24 | H
E | E04.P3 | R
E | E04.P3.D | C
E | E04.P3.D31 | H
E | E04.P3.D32 | H
E | E04.P3.D33 | H
E | E04.P4 | H
E | E04.P4.D | R
E | E04.P4.D34 | C
E | E04.P4.D41 | H
E | E04.P4.D42 | H
E | E04.P4.D43 | H
E | E04.P4.D44 | H
E | E05 | R
E | E05.L | C
E | E05.L1 | R
E | E05.N | C
E | E05.N1 | R
E | E05.N1.C | C
E | E05.N1.C1 | H
E | E05.N1.C2 | H
E | E05.N1.C3 | H
E | E05.N1.C4 | H
E | E05.N1.C5 | H
E | E05.N1.C6 | H
E | E05.P | C
E | E05.P1 | R
E | E05.P1.D | C
E | E05.P1.D11 | H
E | E05.P1.D12 | H
E | E05.P1.D13 | H
E | E05.P1.D14 | H
E | E05.P2 | R
E | E05.P2.D | C
E | E05.P2.D21 | H
E | E05.P2.D22 | H
E | E05.P2.D23 | H
E | E05.P2.D24 | H
E | E05.P3 | R
E | E05.P3.D | C
E | E05.P3.D31 | H
E | E05.P3.D32 | H
E | E05.P3.D33 | H
E | E05.P4 | H
E | E05.P4.D | R
E | E05.P4.D34 | C
E | E05.P4.D41 | H
E | E05.P4.D42 | H
E | E05.P4.D43 | H
E | E05.P4.D44 | H
E | E06 | R
E | E06.L | C
E | E06.L1 | R
E | E06.N | C
E | E06.N1 | R
E | E06.N1.C | C
E | E06.N1.C1 | H
E | E06.N1.C2 | H
E | E06.N1.C3 | H
E | E06.N1.C4 | H
E | E06.N1.C5 | H
E | E06.N1.C6 | H
E | E06.P | C
E | E06.P1 | R
E | E06.P1.D | C
E | E06.P1.D11 | H
E | E06.P1.D12 | H
E | E06.P1.D13 | H
E | E06.P1.D14 | H
E | E06.P2 | R
E | E06.P2.D | C
E | E06.P2.D21 | H
E | E06.P2.D22 | H
E | E06.P2.D23 | H
E | E06.P2.D24 | H
E | E06.P3 | R
E | E06.P3.D | C
E | E06.P3.D31 | H
E | E06.P3.D32 | H
E | E06.P3.D33 | H
E | E06.P4 | H
E | E06.P4.D | R
E | E06.P4.D34 | C
E | E06.P4.D41 | H
E | E06.P4.D42 | H
E | E06.P4.D43 | H
E | E06.P4.D44 | H
E | E07 | R
E | E07.L | C
E | E07.L1 | R
E | E07.N | C
E | E07.N1 | R
E | E07.N1.C | C
E | E07.N1.C1 | H
E | E07.N1.C2 | H
E | E07.N1.C3 | H
E | E07.N1.C4 | H
E | E07.N1.C5 | H
E | E07.N1.C6 | H
E | E07.P | C
E | E07.P1 | R
E | E07.P1.D | C
E | E07.P1.D11 | H
E | E07.P1.D12 | H
E | E07.P1.D13 | H
E | E07.P1.D14 | H
E | E07.P2 | R
E | E07.P2.D | C
E | E07.P2.D21 | H
E | E07.P2.D22 | H
E | E07.P2.D23 | H
E | E07.P2.D24 | H
E | E07.P3 | R
E | E07.P3.D | C
E | E07.P3.D31 | H
E | E07.P3.D32 | H
E | E07.P3.D33 | H
E | E07.P4 | H
E | E07.P4.D | R
E | E07.P4.D34 | C
E | E07.P4.D41 | H
E | E07.P4.D42 | H
E | E07.P4.D43 | H
E | E07.P4.D44 | H
E | E08 | R
E | E08.L | C
E | E08.L1 | R
E | E08.N | C
E | E08.N1 | R
E | E08.N1.C | C
E | E08.N1.C1 | H
E | E08.N1.C2 | H
E | E08.N1.C3 | H
E | E08.N1.C4 | H
E | E08.N1.C5 | H
E | E08.N1.C6 | H
E | E08.P | C
E | E08.P1 | R
E | E08.P1.D | C
E | E08.P1.D11 | H
E | E08.P1.D12 | H
E | E08.P1.D13 | H
E | E08.P1.D14 | H
E | E08.P2 | R
E | E08.P2.D | C
E | E08.P2.D21 | H
E | E08.P2.D22 | H
E | E08.P2.D23 | H
E | E08.P2.D24 | H
E | E08.P3 | R
E | E08.P3.D | C
E | E08.P3.D31 | H
E | E08.P3.D32 | H
E | E08.P3.D33 | H
E | E08.P4 | H
E | E08.P4.D | R
E | E08.P4.D34 | C
E | E08.P4.D41 | H
E | E08.P4.D42 | H
E | E08.P4.D43 | H
E | E08.P4.D44 | H
E | E09 | R
E | E09.L | C
E | E09.L1 | R
E | E09.N | C
E | E09.N1 | R
E | E09.N1.C | C
E | E09.N1.C1 | H
E | E09.N1.C2 | H
E | E09.N1.C3 | H
E | E09.N1.C4 | H
E | E09.N1.C5 | H
E | E09.N1.C6 | H
E | E09.P | C
E | E09.P1 | R
E | E09.P1.D | C
E | E09.P1.D11 | H
E | E09.P1.D12 | H
E | E09.P1.D13 | H
E | E09.P1.D14 | H
E | E09.P2 | R
E | E09.P2.D | C
E | E09.P2.D21 | H
E | E09.P2.D22 | H
E | E09.P2.D23 | H
E | E09.P2.D24 | H
E | E09.P3 | R
E | E09.P3.D | C
E | E09.P3.D31 | H
E | E09.P3.D32 | H
E | E09.P3.D33 | H
E | E09.P4 | H
E | E09.P4.D | R
E | E09.P4.D34 | C
E | E09.P4.D41 | H
E | E09.P4.D42 | H
E | E09.P4.D43 | H
E | E09.P4.D44 | H
E | E10 | R
E | E10.L | C
E | E10.L1 | R
E | E10.N | C
E | E10.N1 | R
E | E10.N1.C | C
E | E10.N1.C1 | H
E | E10.N1.C2 | H
E | E10.N1.C3 | H
E | E10.N1.C4 | H
E | E10.N1.C5 | H
E | E10.N1.C6 | H
E | E10.P | C
E | E10.P1 | R
E | E10.P1.D | C
E | E10.P1.D11 | H
E | E10.P1.D12 | H
E | E10.P1.D13 | H
E | E10.P1.D14 | H
E | E10.P2 | R
E | E10.P2.D | C
E | E10.P2.D21 | H
E | E10.P2.D22 | H
E | E10.P2.D23 | H
E | E10.P2.D24 | H
E | E10.P3 | R
E | E10.P3.D | C
E | E10.P3.D31 | H
E | E10.P3.D32 | H
E | E10.P3.D33 | H
E | E10.P4 | H
E | E10.P4.D | R
E | E10.P4.D34 | C
E | E10.P4.D41 | H
E | E10.P4.D42 | H
E | E10.P4.D43 | H
E | E10.P4.D44 | H
E | E11 | R
E | E11.L | C
E | E11.L1 | R
E | E11.N | C
E | E11.N1 | R
E | E11.N1.C | C
E | E11.N1.C1 | H
E | E11.N1.C2 | H
E | E11.N1.C3 | H
E | E11.N1.C4 | H
E | E11.N1.C5 | H
E | E11.N1.C6 | H
E | E11.P | C
E | E11.P1 | R
E | E11.P1.D | C
E | E11.P1.D11 | H
E | E11.P1.D12 | H
E | E11.P1.D13 | H
E | E11.P1.D14 | H
E | E11.P2 | R
E | E11.P2.D | C
E | E11.P2.D21 | H
E | E11.P2.D22 | H
E | E11.P2.D23 | H
E | E11.P2.D24 | H
E | E11.P3 | R
E | E11.P3.D | C
E | E11.P3.D31 | H
E | E11.P3.D32 | H
E | E11.P3.D33 | H
E | E11.P4 | H
E | E11.P4.D | R
E | E11.P4.D34 | C
E | E11.P4.D41 | H
E | E11.P4.D42 | H
E | E11.P4.D43 | H
E | E11.P4.D44 | H
E | E12 | R
E | E12.L | C
E | E12.L1 | R
E | E12.N | C
E | E12.N1 | R
E | E12.N1.C | C
E | E12.N1.C1 | H
E | E12.N1.C2 | H
E | E12.N1.C3 | H
E | E12.N1.C4 | H
E | E12.N1.C5 | H
E | E12.N1.C6 | H
E | E12.P | C
E | E12.P1 | R
E | E12.P1.D | C
E | E12.P1.D11 | H
E | E12.P1.D12 | H
E | E12.P1.D13 | H
E | E12.P1.D14 | H
E | E12.P2 | R
E | E12.P2.D | C
E | E12.P2.D21 | H
E | E12.P2.D22 | H
E | E12.P2.D23 | H
E | E12.P2.D24 | H
E | E12.P3 | R
E | E12.P3.D | C
E | E12.P3.D31 | H
E | E12.P3.D32 | H
E | E12.P3.D33 | H
E | E12.P4 | H
E | E12.P4.D | R
E | E12.P4.D34 | C
E | E12.P4.D41 | H
E | E12.P4.D42 | H
E | E12.P4.D43 | H
E | E12.P4.D44 | H
E | E13 | R
E | E13.L | C
E | E13.L1 | R
E | E13.N | C
E | E13.N1 | R
E | E13.N1.C | C
E | E13.N1.C1 | H
E | E13.N1.C2 | H
E | E13.N1.C3 | H
E | E13.N1.C4 | H
E | E13.N1.C5 | H
E | E13.N1.C6 | H
E | E13.P | C
E | E13.P1 | R
E | E13.P1.D | C
E | E13.P1.D11 | H
E | E13.P1.D12 | H
E | E13.P1.D13 | H
E | E13.P1.D14 | H
E | E13.P2 | R
E | E13.P2.D | C
E | E13.P2.D21 | H
E | E13.P2.D22 | H
E | E13.P2.D23 | H
E | E13.P2.D24 | H
E | E13.P3 | R
E | E13.P3.D | C
E | E13.P3.D31 | H
E | E13.P3.D32 | H
E | E13.P3.D33 | H
E | E13.P4 | H
E | E13.P4.D | R
E | E13.P4.D34 | C
E | E13.P4.D41 | H
E | E13.P4.D42 | H
E | E13.P4.D43 | H
E | E13.P4.D44 | H
E | E14 | R
E | E14.L | C
E | E14.L0 | R
E | E14.L1 | R
E | E14.N | C
E | E14.N0 | R
E | E14.N0.C | C
E | E14.N0.C1 | H
E | E14.N0.C2 | H
E | E14.N0.C3 | H
E | E14.N0.C4 | H
E | E14.N0.C5 | H
E | E14.N0.C6 | H
E | E14.N1 | R
E | E14.N1.C | C
E | E14.N1.C1 | H
E | E14.N1.C2 | H
E | E14.N1.C3 | H
E | E14.N1.C4 | H
E | E14.N1.C5 | H
E | E14.N1.C6 | H
E | E14.P | C
E | E14.P0 | R
E | E14.P0.D | C
E | E14.P0.D01 | H
E | E14.P0.D02 | H
E | E14.P1 | R
E | E14.P1.D | C
E | E14.P1.D11 | H
E | E14.P1.D12 | H
E | E14.P1.D13 | H
E | E14.P1.D14 | H
E | E14.P2 | R
E | E14.P2.D | C
E | E14.P2.D21 | H
E | E14.P2.D22 | H
E | E14.P2.D23 | H
E | E14.P2.D24 | H
E | E14.P3 | R
E | E14.P3.D | C
E | E14.P3.D31 | H
E | E14.P3.D32 | H
E | E14.P3.D33 | H
E | E14.P4 | R
E | E14.P4.D | C
E | E14.P4.D34 | H
E | E14.P4.D41 | H
E | E14.P4.D42 | H
E | E14.P4.D43 | H
E | E14.P4.D44 | H
E | E15 | R
E | E15.L | C
E | E15.L0 | R
E | E15.L1 | R
E | E15.N | C
E | E15.N0 | R
E | E15.N0.C | C
E | E15.N0.C1 | H
E | E15.N0.C2 | H
E | E15.N0.C3 | H
E | E15.N0.C4 | H
E | E15.N0.C5 | H
E | E15.N0.C6 | H
E | E15.N1 | R
E | E15.N1.C | C
E | E15.N1.C1 | H
E | E15.N1.C2 | H
E | E15.N1.C3 | H
E | E15.N1.C4 | H
E | E15.N1.C5 | H
E | E15.N1.C6 | H
E | E15.P | C
E | E15.P0 | R
E | E15.P0.D | C
E | E15.P0.D01 | H
E | E15.P0.D02 | H
E | E15.P1 | R
E | E15.P1.D | C
E | E15.P1.D11 | H
E | E15.P1.D12 | H
E | E15.P1.D13 | H
E | E15.P1.D14 | H
E | E15.P2 | R
E | E15.P2.D | C
E | E15.P2.D21 | H
E | E15.P2.D22 | H
E | E15.P2.D23 | H
E | E15.P2.D24 | H
E | E15.P3 | R
E | E15.P3.D | C
E | E15.P3.D31 | H
E | E15.P3.D32 | H
E | E15.P3.D33 | H
E | E15.P4 | R
E | E15.P4.D | C
E | E15.P4.D34 | H
E | E15.P4.D41 | H
E | E15.P4.D42 | H
E | E15.P4.D43 | H
E | E15.P4.D44 | H
E | E16 | R
E | E16.L | C
E | E16.L0 | R
E | E16.L1 | R
E | E16.N | C
E | E16.N0 | R
E | E16.N0.C | C
E | E16.N0.C1 | H
E | E16.N0.C2 | H
E | E16.N0.C3 | H
E | E16.N0.C4 | H
E | E16.N0.C5 | H
E | E16.N0.C6 | H
E | E16.N1 | R
E | E16.N1.C | C
E | E16.N1.C1 | H
E01 | E16.N1.C2 | H
E02 | E16.N1.C3 | H
E03 | E16.N1.C4 | H
E04 | E16.N1.C5 | H
E05 | E16.N1.C6 | H
E06 | E16.P | C
E07 | E16.P0 | R
E08 | E16.P0.D | C
E09 | E16.P0.D01 | H
E10 | E16.P0.D02 | H
E11 | E16.P1 | R
E12 | E16.P1.D | C
E13 | E16.P1.D11 | H
E14 | E16.P1.D12 | H
E15 | E16.P1.D13 | H
E16 | E16.P1.D14 | H
E17 | E16.P2 | R
E18 | E16.P2.D | C
E19 | E16.P2.D21 | H
E20 | E16.P2.D22 | H
E01 | E16.P2.D23 | H
E01 | E16.P2.D24 | H
E01 | E16.P3 | R
E01 | E16.P3.D | C
E01 | E16.P3.D31 | H
E02 | E16.P3.D32 | H
E02 | E16.P3.D33 | H
E02 | E16.P4 | R
E02 | E16.P4.D | C
E03 | E16.P4.D34 | H
E03 | E16.P4.D41 | H
E03 | E16.P4.D42 | H
E03 | E16.P4.D43 | H
E04 | E16.P4.D44 | H
E04 | E17 | R
E04 | E17.L | C
E04 | E17.L0 | R
E05 | E17.L1 | R
E05 | E17.N | C
E05 | E17.N0 | R
E05 | E17.N0.C | C
E06 | E17.N0.C1 | H
E06 | E17.N0.C2 | H
E06 | E17.N0.C3 | H
E06 | E17.N0.C4 | H
E07 | E17.N0.C5 | H
E07 | E17.N0.C6 | H
E07 | E17.N1 | R
E07 | E17.N1.C | C
E08 | E17.N1.C1 | H
E08 | E17.N1.C2 | H
E08 | E17.N1.C3 | H
E08 | E17.N1.C4 | H
E09 | E17.N1.C5 | H
E09 | E17.N1.C6 | H
E09 | E17.P | C
E09 | E17.P0 | R
E10 | E17.P0.D | C
E10 | E17.P0.D01 | H
E10 | E17.P0.D02 | H
E10 | E17.P1 | R
E11 | E17.P1.D | C
E11 | E17.P1.D11 | H
E11 | E17.P1.D12 | H
E11 | E17.P1.D13 | H
E12 | E17.P1.D14 | H
E12 | E17.P2 | R
E12 | E17.P2.D | C
E12 | E17.P2.D21 | H
E13 | E17.P2.D22 | H
E13 | E17.P2.D23 | H
E13 | E17.P2.D24 | H
E13 | E17.P3 | R
E14 | E17.P3.D | C
E14 | E17.P3.D31 | H
E14 | E17.P3.D32 | H
E14 | E17.P3.D33 | H
E14 | E17.P4 | R
E15 | E17.P4.D | C
E15 | E17.P4.D34 | H
E15 | E17.P4.D41 | H
E15 | E17.P4.D42 | H
E15 | E17.P4.D43 | H
E16 | E17.P4.D44 | H
E16 | E18 | R
E16 | E18.L | C
E16 | E18.L1 | R
E16 | E18.N | C
E17 | E18.N1 | R
E17 | E18.N1.C | C
E17 | E18.N1.C1 | H
E17 | E18.N1.C2 | H
E17 | E18.N1.C3 | H
E18 | E18.N1.C4 | H
E18 | E18.N1.C5 | H
E18 | E18.N1.C6 | H
E18 | E18.P | C
E19 | E18.P1 | R
E19 | E18.P1.D | C
E19 | E18.P1.D11 | H
E19 | E18.P1.D12 | H
E20 | E18.P1.D13 | H
E20 | E18.P1.D14 | H
E20 | E18.P2 | R
E20 | E18.P2.D | C
E01 | E18.P2.D21 | H
E01 | E18.P2.D22 | H
E01 | E18.P2.D23 | H
E01 | E18.P2.D24 | H
E01 | E18.P3 | R
E01 | E18.P3.D | C
E01 | E18.P3.D31 | H
E01 | E18.P3.D32 | H
E01 | E18.P3.D33 | H
E01 | E18.P4 | H
E01 | E18.P4.D | R
E01 | E18.P4.D34 | C
E01 | E18.P4.D41 | H
E01 | E18.P4.D42 | H
E01 | E18.P4.D43 | H
E01 | E18.P4.D44 | H
E01 | E19 | R
E01 | E19.L | C
E02 | E19.L1 | R
E02 | E19.N | C
E02 | E19.N1 | R
E02 | E19.N1.C | C
E02 | E19.N1.C1 | H
E02 | E19.N1.C2 | H
E02 | E19.N1.C3 | H
E02 | E19.N1.C4 | H
E02 | E19.N1.C5 | H
E02 | E19.N1.C6 | H
E02 | E19.P | C
E02 | E19.P1 | R
E02 | E19.P1.D | C
E02 | E19.P1.D11 | H
E02 | E19.P1.D12 | H
E02 | E19.P1.D13 | H
E03 | E19.P1.D14 | H
E03 | E19.P2 | R
E03 | E19.P2.D | C
E03 | E19.P2.D21 | H
E03 | E19.P2.D22 | H
E03 | E19.P2.D23 | H
E03 | E19.P2.D24 | H
E03 | E19.P3 | R
E03 | E19.P3.D | C
E03 | E19.P3.D31 | H
E03 | E19.P3.D32 | H
E03 | E19.P3.D33 | H
E03 | E19.P4 | H
E03 | E19.P4.D | R
E03 | E19.P4.D34 | C
E03 | E19.P4.D41 | H
E04 | E19.P4.D42 | H
E04 | E19.P4.D43 | H
E04 | E19.P4.D44 | H
E04 | E20 | R
E04 | E20.L | C
E04 | E20.L1 | R
E04 | E20.N | C
E04 | E20.N1 | R
E04 | E20.N1.C | C
E04 | E20.N1.C1 | H
E04 | E20.N1.C2 | H
E04 | E20.N1.C3 | H
E04 | E20.N1.C4 | H
E04 | E20.N1.C5 | H
E04 | E20.N1.C6 | H
E04 | E20.P | C
E05 | E20.P1 | R
E05 | E20.P1.D | C
E05 | E20.P1.D11 | H
E05 | E20.P1.D12 | H
E05 | E20.P1.D13 | H
E05 | E20.P1.D14 | H
E05 | E20.P2 | R
E05 | E20.P2.D | C
E05 | E20.P2.D21 | H
E05 | E20.P2.D22 | H
E05 | E20.P2.D23 | H
E05 | E20.P2.D24 | H
E05 | E20.P3 | R
E05 | E20.P3.D | C
E05 | E20.P3.D31 | H
E05 | E20.P3.D32 | H
E06 | E20.P3.D33 | H
E06 | E20.P4 | H
E06 | E20.P4.D | R
E06 | E20.P4.D34 | C
E06 | E20.P4.D41 | H
E06 | E20.P4.D42 | H
E06 | E20.P4.D43 | H
E06 | E20.P4.D44 | H
E06 | L | H
E06
E06
E06
E06
E06
E06
E06
E07
E07
E07
E07
E07
E07
E07
E07
E07
E07
E07
E07
E07
E07
E07
E07
E08
E08
E08
E08
E08
E08
E08
E08
E08
E08
E08
E08
E08
E08
E08
E08
E09
E09
E09
E09
E09
E09
E09
E09
E09
E09
E09
E09
E09
E09
E09
E09
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E13
E13
E13
E13
E13
E13
E13
E13
E13
E13
E13
E13
E13
E13
E13
E13
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E18
E18
E18
E18
E18
E18
E18
E18
E18
E18
E18
E18
E18
E18
E18
E18
E19
E19
E19
E19
E19
E19
E19
E19
E19
E19
E19
E19
E19
E19
E19
E19
E20
E20
E20
E20
E20
E20
E20
E20
E20
E20
E20
E20
E20
E20
E20
E20
E01
E01
E01
E01
E01
E01
E01
E01
E01
E01
E01
E01
E02
E02
E02
E02
E02
E02
E03
E03
E03
E03
E03
E03
E04
E04
E04
E04
E04
E04
E05
E05
E05
E05
E05
E05
E06
E06
E06
E06
E06
E06
E07
E07
E07
E07
E07
E07
E08
E08
E08
E08
E08
E08
E09
E09
E09
E09
E09
E09
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E12
E12
E12
E12
E12
E12
E13
E13
E13
E13
E13
E13
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E14
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E15
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E16
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E17
E18
E18
E18
E18
E18
E18
E19
E19
E19
E19
E19
E19
E20
E20
E20
E20
E20
E20
E01
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E14
E15
E15
E16
E16
E17
E17
E18
E19
E20
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E02.P
E02.P
E02.P
E02.P
E03.P
E03.P
E03.P
E03.P
E04.P
E04.P
E04.P
E04.P
E05.P
E05.P
E05.P
E05.P
E06.P
E06.P
E06.P
E06.P
E07.P
E07.P
E07.P
E07.P
E08.P
E08.P
E08.P
E08.P
E09.P
E09.P
E09.P
E09.P
E10.P
E10.P
E10.P
E10.P
E11.P
E11.P
E11.P
E11.P
E12.P
E12.P
E12.P
E12.P
E13.P
E13.P
E13.P
E13.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E18.P
E18.P
E18.P
E18.P
E19.P
E19.P
E19.P
E19.P
E20.P
E20.P
E20.P
E20.P
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E01.P
E02.P
E02.P
E02.P
E02.P
E02.P
E02.P
E02.P
E02.P
E02.P
E02.P
E02.P
E02.P
E02.P
E02.P
E02.P
E02.P
E03.P
E03.P
E03.P
E03.P
E03.P
E03.P
E03.P
E03.P
E03.P
E03.P
E03.P
E03.P
E03.P
E03.P
E03.P
E03.P
E04.P
E04.P
E04.P
E04.P
E04.P
E04.P
E04.P
E04.P
E04.P
E04.P
E04.P
E04.P
E04.P
E04.P
E04.P
E04.P
E05.P
E05.P
E05.P
E05.P
E05.P
E05.P
E05.P
E05.P
E05.P
E05.P
E05.P
E05.P
E05.P
E05.P
E05.P
E05.P
E06.P
E06.P
E06.P
E06.P
E06.P
E06.P
E06.P
E06.P
E06.P
E06.P
E06.P
E06.P
E06.P
E06.P
E06.P
E06.P
E07.P
E07.P
E07.P
E07.P
E07.P
E07.P
E07.P
E07.P
E07.P
E07.P
E07.P
E07.P
E07.P
E07.P
E07.P
E07.P
E08.P
E08.P
E08.P
E08.P
E08.P
E08.P
E08.P
E08.P
E08.P
E08.P
E08.P
E08.P
E08.P
E08.P
E08.P
E08.P
E09.P
E09.P
E09.P
E09.P
E09.P
E09.P
E09.P
E09.P
E09.P
E09.P
E09.P
E09.P
E09.P
E09.P
E09.P
E09.P
E10.P
E10.P
E10.P
E10.P
E10.P
E10.P
E10.P
E10.P
E10.P
E10.P
E10.P
E10.P
E10.P
E10.P
E10.P
E10.P
E11.P
E11.P
E11.P
E11.P
E11.P
E11.P
E11.P
E11.P
E11.P
E11.P
E11.P
E11.P
E11.P
E11.P
E11.P
E11.P
E12.P
E12.P
E12.P
E12.P
E12.P
E12.P
E12.P
E12.P
E12.P
E12.P
E12.P
E12.P
E12.P
E12.P
E12.P
E12.P
E13.P
E13.P
E13.P
E13.P
E13.P
E13.P
E13.P
E13.P
E13.P
E13.P
E13.P
E13.P
E13.P
E13.P
E13.P
E13.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E14.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E15.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E16.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E17.P
E18.P
E18.P
E18.P
E18.P
E18.P
E18.P
E18.P
E18.P
E18.P
E18.P
E18.P
E18.P
E18.P
E18.P
E18.P
E18.P
E19.P
E19.P
E19.P
E19.P
E19.P
E19.P
E19.P
E19.P
E19.P
E19.P
E19.P
E19.P
E19.P
E19.P
E19.P
E19.P
E20.P
E20.P
E20.P
E20.P
E20.P
E20.P
E20.P
E20.P
E20.P
E20.P
E20.P
E20.P
E20.P
E20.P
E20.P
E20.P
E01.N
E01.N
E01.N
E01.N
E01.N
E01.N
E01.N
E01.N
E01.N
E01.N
E01.N
E01.N
E02.N
E02.N
E02.N
E02.N
E02.N
E02.N
E03.N
E03.N
E03.N
E03.N
E03.N
E03.N
E04.N
E04.N
E04.N
E04.N
E04.N
E04.N
E05.N
E05.N
E05.N
E05.N
E05.N
E05.N
E06.N
E06.N
E06.N
E06.N
E06.N
E06.N
E07.N
E07.N
E07.N
E07.N
E07.N
E07.N
E08.N
E08.N
E08.N
E08.N
E08.N
E08.N
E09.N
E09.N
E09.N
E09.N
E09.N
E09.N
E10.N
E10.N
E10.N
E10.N
E10.N
E10.N
E11.N
E11.N
E11.N
E11.N
E11.N
E11.N
E12.N
E12.N
E12.N
E12.N
E12.N
E12.N
E13.N
E13.N
E13.N
E13.N
E13.N
E13.N
E14.N
E14.N
E14.N
E14.N
E14.N
E14.N
E14.N
E14.N
E14.N
E14.N
E14.N
E14.N
E15.N
E15.N
E15.N
E15.N
E15.N
E15.N
E15.N
E15.N
E15.N
E15.N
E15.N
E15.N
E16.N
E16.N
E16.N
E16.N
E16.N
E16.N
E16.N
E16.N
E16.N
E16.N
E16.N
E16.N
E17.N
E17.N
E17.N
E17.N
E17.N
E17.N
E17.N
E17.N
E17.N
E17.N
E17.N
E17.N
E18.N
E18.N
E18.N
E18.N
E18.N
E18.N
E19.N
E19.N
E19.N
E19.N
E19.N
E19.N
E20.N
E20.N
E20.N
E20.N
E20.N
E20.N
E01.L
E01.L
E02.L
E03.L
E04.L
E05.L
E06.L
E07.L
E08.L
E09.L
E10.L
E11.L
E12.L
E13.L
E14.L
E14.L
E15.L
E15.L
E16.L
E16.L
E17.L
E17.L
E18.L
E19.L
E20.L
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E01.P0
E01.P1
E01.P2
E01.P3
E01.P4
E02.P1
E02.P2
E02.P3
E02.P4
E03.P1
E03.P2
E03.P3
E03.P4
E04.P1
E04.P2
E04.P3
E04.P4
E05.P1
E05.P2
E05.P3
E05.P4
E06.P1
E06.P2
E06.P3
E06.P4
E07.P1
E07.P2
E07.P3
E07.P4
E08.P1
E08.P2
E08.P3
E08.P4
E09.P1
E09.P2
E09.P3
E09.P4
E10.P1
E10.P2
E10.P3
E10.P4
E11.P1
E11.P2
E11.P3
E11.P4
E12.P1
E12.P2
E12.P3
E12.P4
E13.P1
E13.P2
E13.P3
E13.P4
E14.P0
E14.P1
E14.P2
E14.P3
E14.P4
E15.P0
E15.P1
E15.P2
E15.P3
E15.P4
E16.P0
E16.P1
E16.P2
E16.P3
E16.P4
E17.P0
E17.P1
E17.P2
E17.P3
E17.P4
E18.P1
E18.P2
E18.P3
E18.P4
E19.P1
E19.P2
E19.P3
E19.P4
E20.P1
E20.P2
E20.P3
E20.P4
E01.P0
E01.P0
E01.P1
E01.P1
E01.P1
E01.P1
E01.P2
E01.P2
E01.P2
E01.P2
E01.P3
E01.P3
E01.P3
E01.P4
E01.P4
E01.P4
E01.P4
E01.P4
E02.P1
E02.P1
E02.P1
E02.P1
E02.P2
E02.P2
E02.P2
E02.P2
E02.P3
E02.P3
E02.P3
E02.P4
E02.P4
E02.P4
E02.P4
E02.P4
E03.P1
E03.P1
E03.P1
E03.P1
E03.P2
E03.P2
E03.P2
E03.P2
E03.P3
E03.P3
E03.P3
E03.P4
E03.P4
E03.P4
E03.P4
E03.P4
E04.P1
E04.P1
E04.P1
E04.P1
E04.P2
E04.P2
E04.P2
E04.P2
E04.P3
E04.P3
E04.P3
E04.P4
E04.P4
E04.P4
E04.P4
E04.P4
E05.P1
E05.P1
E05.P1
E05.P1
E05.P2
E05.P2
E05.P2
E05.P2
E05.P3
E05.P3
E05.P3
E05.P4
E05.P4
E05.P4
E05.P4
E05.P4
E06.P1
E06.P1
E06.P1
E06.P1
E06.P2
E06.P2
E06.P2
E06.P2
E06.P3
E06.P3
E06.P3
E06.P4
E06.P4
E06.P4
E06.P4
E06.P4
E07.P1
E07.P1
E07.P1
E07.P1
E07.P2
E07.P2
E07.P2
E07.P2
E07.P3
E07.P3
E07.P3
E07.P4
E07.P4
E07.P4
E07.P4
E07.P4
E08.P1
E08.P1
E08.P1
E08.P1
E08.P2
E08.P2
E08.P2
E08.P2
E08.P3
E08.P3
E08.P3
E08.P4
E08.P4
E08.P4
E08.P4
E08.P4
E09.P1
E09.P1
E09.P1
E09.P1
E09.P2
E09.P2
E09.P2
E09.P2
E09.P3
E09.P3
E09.P3
E09.P4
E09.P4
E09.P4
E09.P4
E09.P4
E10.P1
E10.P1
E10.P1
E10.P1
E10.P2
E10.P2
E10.P2
E10.P2
E10.P3
E10.P3
E10.P3
E10.P4
E10.P4
E10.P4
E10.P4
E10.P4
E11.P1
E11.P1
E11.P1
E11.P1
E11.P2
E11.P2
E11.P2
E11.P2
E11.P3
E11.P3
E11.P3
E11.P4
E11.P4
E11.P4
E11.P4
E11.P4
E12.P1
E12.P1
E12.P1
E12.P1
E12.P2
E12.P2
E12.P2
E12.P2
E12.P3
E12.P3
E12.P3
E12.P4
E12.P4
E12.P4
E12.P4
E12.P4
E13.P1
E13.P1
E13.P1
E13.P1
E13.P2
E13.P2
E13.P2
E13.P2
E13.P3
E13.P3
E13.P3
E13.P4
E13.P4
E13.P4
E13.P4
E13.P4
E14.P0
E14.P0
E14.P1
E14.P1
E14.P1
E14.P1
E14.P2
E14.P2
E14.P2
E14.P2
E14.P3
E14.P3
E14.P3
E14.P4
E14.P4
E14.P4
E14.P4
E14.P4
E15.P0
E15.P0
E15.P1
E15.P1
E15.P1
E15.P1
E15.P2
E15.P2
E15.P2
E15.P2
E15.P3
E15.P3
E15.P3
E15.P4
E15.P4
E15.P4
E15.P4
E15.P4
E16.P0
E16.P0
E16.P1
E16.P1
E16.P1
E16.P1
E16.P2
E16.P2
E16.P2
E16.P2
E16.P3
E16.P3
E16.P3
E16.P4
E16.P4
E16.P4
E16.P4
E16.P4
E17.P0
E17.P0
E17.P1
E17.P1
E17.P1
E17.P1
E17.P2
E17.P2
E17.P2
E17.P2
E17.P3
E17.P3
E17.P3
E17.P4
E17.P4
E17.P4
E17.P4
E17.P4
E18.P1
E18.P1
E18.P1
E18.P1
E18.P2
E18.P2
E18.P2
E18.P2
E18.P3
E18.P3
E18.P3
E18.P4
E18.P4
E18.P4
E18.P4
E18.P4
E19.P1
E19.P1
E19.P1
E19.P1
E19.P2
E19.P2
E19.P2
E19.P2
E19.P3
E19.P3
E19.P3
E19.P4
E19.P4
E19.P4
E19.P4
E19.P4
E20.P1
E20.P1
E20.P1
E20.P1
E20.P2
E20.P2
E20.P2
E20.P2
E20.P3
E20.P3
E20.P3
E20.P4
E20.P4
E20.P4
E20.P4
E20.P4
E01.N0
E01.N0
E01.N0
E01.N0
E01.N0
E01.N0
E01.N1
E01.N1
E01.N1
E01.N1
E01.N1
E01.N1
E02.N1
E02.N1
E02.N1
E02.N1
E02.N1
E02.N1
E03.N1
E03.N1
E03.N1
E03.N1
E03.N1
E03.N1
E04.N1
E04.N1
E04.N1
E04.N1
E04.N1
E04.N1
E05.N1
E05.N1
E05.N1
E05.N1
E05.N1
E05.N1
E06.N1
E06.N1
E06.N1
E06.N1
E06.N1
E06.N1
E07.N1
E07.N1
E07.N1
E07.N1
E07.N1
E07.N1
E08.N1
E08.N1
E08.N1
E08.N1
E08.N1
E08.N1
E09.N1
E09.N1
E09.N1
E09.N1
E09.N1
E09.N1
E10.N1
E10.N1
E10.N1
E10.N1
E10.N1
E10.N1
E11.N1
E11.N1
E11.N1
E11.N1
E11.N1
E11.N1
E12.N1
E12.N1
E12.N1
E12.N1
E12.N1
E12.N1
E13.N1
E13.N1
E13.N1
E13.N1
E13.N1
E13.N1
E14.N0
E14.N0
E14.N0
E14.N0
E14.N0
E14.N0
E14.N1
E14.N1
E14.N1
E14.N1
E14.N1
E14.N1
E15.N0
E15.N0
E15.N0
E15.N0
E15.N0
E15.N0
E15.N1
E15.N1
E15.N1
E15.N1
E15.N1
E15.N1
E16.N0
E16.N0
E16.N0
E16.N0
E16.N0
E16.N0
E16.N1
E16.N1
E16.N1
E16.N1
E16.N1
E16.N1
E17.N0
E17.N0
E17.N0
E17.N0
E17.N0
E17.N0
E17.N1
E17.N1
E17.N1
E17.N1
E17.N1
E17.N1
E18.N1
E18.N1
E18.N1
E18.N1
E18.N1
E18.N1
E19.N1
E19.N1
E19.N1
E19.N1
E19.N1
E19.N1
E20.N1
E20.N1
E20.N1
E20.N1
E20.N1
E20.N1
E01.L0
E01.L1
E02.L1
E03.L1
E04.L1
E05.L1
E06.L1
E07.L1
E08.L1
E09.L1
E10.L1
E11.L1
E12.L1
E13.L1
E14.L0
E14.L1
E15.L0
E15.L1
E16.L0
E16.L1
E17.L0
E17.L1
E18.L1
E19.L1
E20.L1
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E01.P0
E01.P1
E01.P2
E01.P3
E01.P4
E02.P1
E02.P2
E02.P3
E02.P4
E03.P1
E03.P2
E03.P3
E03.P4
E04.P1
E04.P2
E04.P3
E04.P4
E05.P1
E05.P2
E05.P3
E05.P4
E06.P1
E06.P2
E06.P3
E06.P4
E07.P1
E07.P2
E07.P3
E07.P4
E08.P1
E08.P2
E08.P3
E08.P4
E09.P1
E09.P2
E09.P3
E09.P4
E10.P1
E10.P2
E10.P3
E10.P4
E11.P1
E11.P2
E11.P3
E11.P4
E12.P1
E12.P2
E12.P3
E12.P4
E13.P1
E13.P2
E13.P3
E13.P4
E14.P0
E14.P1
E14.P2
E14.P3
E14.P4
E15.P0
E15.P1
E15.P2
E15.P3
E15.P4
E16.P0
E16.P1
E16.P2
E16.P3
E16.P4
E17.P0
E17.P1
E17.P2
E17.P3
E17.P4
E18.P1
E18.P2
E18.P3
E18.P4
E19.P1
E19.P2
E19.P3
E19.P4
E20.P1
E20.P2
E20.P3
E20.P4
E01.P0.D
E01.P0.D
E01.P1.D
E01.P1.D
E01.P1.D
E01.P1.D
E01.P2.D
E01.P2.D
E01.P2.D
E01.P2.D
E01.P3.D
E01.P3.D
E01.P3.D
E01.P4.D
E01.P4.D
E01.P4.D
E01.P4.D
E01.P4.D
E02.P1.D
E02.P1.D
E02.P1.D
E02.P1.D
E02.P2.D
E02.P2.D
E02.P2.D
E02.P2.D
E02.P3.D
E02.P3.D
E02.P3.D
E02.P4.D
E02.P4.D
E02.P4.D
E02.P4.D
E02.P4.D
E03.P1.D
E03.P1.D
E03.P1.D
E03.P1.D
E03.P2.D
E03.P2.D
E03.P2.D
E03.P2.D
E03.P3.D
E03.P3.D
E03.P3.D
E03.P4.D
E03.P4.D
E03.P4.D
E03.P4.D
E03.P4.D
E04.P1.D
E04.P1.D
E04.P1.D
E04.P1.D
E04.P2.D
E04.P2.D
E04.P2.D
E04.P2.D
E04.P3.D
E04.P3.D
E04.P3.D
E04.P4.D
E04.P4.D
E04.P4.D
E04.P4.D
E04.P4.D
E05.P1.D
E05.P1.D
E05.P1.D
E05.P1.D
E05.P2.D
E05.P2.D
E05.P2.D
E05.P2.D
E05.P3.D
E05.P3.D
E05.P3.D
E05.P4.D
E05.P4.D
E05.P4.D
E05.P4.D
E05.P4.D
E06.P1.D
E06.P1.D
E06.P1.D
E06.P1.D
E06.P2.D
E06.P2.D
E06.P2.D
E06.P2.D
E06.P3.D
E06.P3.D
E06.P3.D
E06.P4.D
E06.P4.D
E06.P4.D
E06.P4.D
E06.P4.D
E07.P1.D
E07.P1.D
E07.P1.D
E07.P1.D
E07.P2.D
E07.P2.D
E07.P2.D
E07.P2.D
E07.P3.D
E07.P3.D
E07.P3.D
E07.P4.D
E07.P4.D
E07.P4.D
E07.P4.D
E07.P4.D
E08.P1.D
E08.P1.D
E08.P1.D
E08.P1.D
E08.P2.D
E08.P2.D
E08.P2.D
E08.P2.D
E08.P3.D
E08.P3.D
E08.P3.D
E08.P4.D
E08.P4.D
E08.P4.D
E08.P4.D
E08.P4.D
E09.P1.D
E09.P1.D
E09.P1.D
E09.P1.D
E09.P2.D
E09.P2.D
E09.P2.D
E09.P2.D
E09.P3.D
E09.P3.D
E09.P3.D
E09.P4.D
E09.P4.D
E09.P4.D
E09.P4.D
E09.P4.D
E10.P1.D
E10.P1.D
E10.P1.D
E10.P1.D
E10.P2.D
E10.P2.D
E10.P2.D
E10.P2.D
E10.P3.D
E10.P3.D
E10.P3.D
E10.P4.D
E10.P4.D
E10.P4.D
E10.P4.D
E10.P4.D
E11.P1.D
E11.P1.D
E11.P1.D
E11.P1.D
E11.P2.D
E11.P2.D
E11.P2.D
E11.P2.D
E11.P3.D
E11.P3.D
E11.P3.D
E11.P4.D
E11.P4.D
E11.P4.D
E11.P4.D
E11.P4.D
E12.P1.D
E12.P1.D
E12.P1.D
E12.P1.D
E12.P2.D
E12.P2.D
E12.P2.D
E12.P2.D
E12.P3.D
E12.P3.D
E12.P3.D
E12.P4.D
E12.P4.D
E12.P4.D
E12.P4.D
E12.P4.D
E13.P1.D
E13.P1.D
E13.P1.D
E13.P1.D
E13.P2.D
E13.P2.D
E13.P2.D
E13.P2.D
E13.P3.D
E13.P3.D
E13.P3.D
E13.P4.D
E13.P4.D
E13.P4.D
E13.P4.D
E13.P4.D
E14.P0.D
E14.P0.D
E14.P1.D
E14.P1.D
E14.P1.D
E14.P1.D
E14.P2.D
E14.P2.D
E14.P2.D
E14.P2.D
E14.P3.D
E14.P3.D
E14.P3.D
E14.P4.D
E14.P4.D
E14.P4.D
E14.P4.D
E14.P4.D
E15.P0.D
E15.P0.D
E15.P1.D
E15.P1.D
E15.P1.D
E15.P1.D
E15.P2.D
E15.P2.D
E15.P2.D
E15.P2.D
E15.P3.D
E15.P3.D
E15.P3.D
E15.P4.D
E15.P4.D
E15.P4.D
E15.P4.D
E15.P4.D
E16.P0.D
E16.P0.D
E16.P1.D
E16.P1.D
E16.P1.D
E16.P1.D
E16.P2.D
E16.P2.D
E16.P2.D
E16.P2.D
E16.P3.D
E16.P3.D
E16.P3.D
E16.P4.D
E16.P4.D
E16.P4.D
E16.P4.D
E16.P4.D
E17.P0.D
E17.P0.D
E17.P1.D
E17.P1.D
E17.P1.D
E17.P1.D
E17.P2.D
E17.P2.D
E17.P2.D
E17.P2.D
E17.P3.D
E17.P3.D
E17.P3.D
E17.P4.D
E17.P4.D
E17.P4.D
E17.P4.D
E17.P4.D
E18.P1.D
E18.P1.D
E18.P1.D
E18.P1.D
E18.P2.D
E18.P2.D
E18.P2.D
E18.P2.D
E18.P3.D
E18.P3.D
E18.P3.D
E18.P4.D
E18.P4.D
E18.P4.D
E18.P4.D
E18.P4.D
E19.P1.D
E19.P1.D
E19.P1.D
E19.P1.D
E19.P2.D
E19.P2.D
E19.P2.D
E19.P2.D
E19.P3.D
E19.P3.D
E19.P3.D
E19.P4.D
E19.P4.D
E19.P4.D
E19.P4.D
E19.P4.D
E20.P1.D
E20.P1.D
E20.P1.D
E20.P1.D
E20.P2.D
E20.P2.D
E20.P2.D
E20.P2.D
E20.P3.D
E20.P3.D
E20.P3.D
E20.P4.D
E20.P4.D
E20.P4.D
E20.P4.D
E20.P4.D
E01.N0.C
E01.N0.C
E01.N0.C
E01.N0.C
E01.N0.C
E01.N0.C
E01.N1.C
E01.N1.C
E01.N1.C
E01.N1.C
E01.N1.C
E01.N1.C
E02.N1.C
E02.N1.C
E02.N1.C
E02.N1.C
E02.N1.C
E02.N1.C
E03.N1.C
E03.N1.C
E03.N1.C
E03.N1.C
E03.N1.C
E03.N1.C
E04.N1.C
E04.N1.C
E04.N1.C
E04.N1.C
E04.N1.C
E04.N1.C
E05.N1.C
E05.N1.C
E05.N1.C
E05.N1.C
E05.N1.C
E05.N1.C
E06.N1.C
E06.N1.C
E06.N1.C
E06.N1.C
E06.N1.C
E06.N1.C
E07.N1.C
E07.N1.C
E07.N1.C
E07.N1.C
E07.N1.C
E07.N1.C
E08.N1.C
E08.N1.C
E08.N1.C
E08.N1.C
E08.N1.C
E08.N1.C
E09.N1.C
E09.N1.C
E09.N1.C
E09.N1.C
E09.N1.C
E09.N1.C
E10.N1.C
E10.N1.C
E10.N1.C
E10.N1.C
E10.N1.C
E10.N1.C
E11.N1.C
E11.N1.C
E11.N1.C
E11.N1.C
E11.N1.C
E11.N1.C
E12.N1.C
E12.N1.C
E12.N1.C
E12.N1.C
E12.N1.C
E12.N1.C
E13.N1.C
E13.N1.C
E13.N1.C
E13.N1.C
E13.N1.C
E13.N1.C
E14.N0.C
E14.N0.C
E14.N0.C
E14.N0.C
E14.N0.C
E14.N0.C
E14.N1.C
E14.N1.C
E14.N1.C
E14.N1.C
E14.N1.C
E14.N1.C
E15.N0.C
E15.N0.C
E15.N0.C
E15.N0.C
E15.N0.C
E15.N0.C
E15.N1.C
E15.N1.C
E15.N1.C
E15.N1.C
E15.N1.C
E15.N1.C
E16.N0.C
E16.N0.C
E16.N0.C
E16.N0.C
E16.N0.C
E16.N0.C
E16.N1.C
E16.N1.C
E16.N1.C
E16.N1.C
E16.N1.C
E16.N1.C
E17.N0.C
E17.N0.C
E17.N0.C
E17.N0.C
E17.N0.C
E17.N0.C
E17.N1.C
E17.N1.C
E17.N1.C
E17.N1.C
E17.N1.C
E17.N1.C
E18.N1.C
E18.N1.C
E18.N1.C
E18.N1.C
E18.N1.C
E18.N1.C
E19.N1.C
E19.N1.C
E19.N1.C
E19.N1.C
E19.N1.C
E19.N1.C
E20.N1.C
E20.N1.C
E20.N1.C
E20.N1.C
E20.N1.C
E20.N1.C
E01.L0
E01.L1
E02.L1
E03.L1
E04.L1
E05.L1
E06.L1
E07.L1
E08.L1
E09.L1
E10.L1
E11.L1
E12.L1
E13.L1
E14.L0
E14.L1
E15.L0
E15.L1
E16.L0
E16.L1
E17.L0
E17.L1
E18.L1
E19.L1
E20.L1
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E01.P0
E01.P1
E01.P2
E01.P3
E01.P4
E02.P1
E02.P2
E02.P3
E02.P4
E03.P1
E03.P2
E03.P3
E03.P4
E04.P1
E04.P2
E04.P3
E04.P4
E05.P1
E05.P2
E05.P3
E05.P4
E06.P1
E06.P2
E06.P3
E06.P4
E07.P1
E07.P2
E07.P3
E07.P4
E08.P1
E08.P2
E08.P3
E08.P4
E09.P1
E09.P2
E09.P3
E09.P4
E10.P1
E10.P2
E10.P3
E10.P4
E11.P1
E11.P2
E11.P3
E11.P4
E12.P1
E12.P2
E12.P3
E12.P4
E13.P1
E13.P2
E13.P3
E13.P4
E14.P0
E14.P1
E14.P2
E14.P3
E14.P4
E15.P0
E15.P1
E15.P2
E15.P3
E15.P4
E16.P0
E16.P1
E16.P2
E16.P3
E16.P4
E17.P0
E17.P1
E17.P2
E17.P3
E17.P4
E18.P1
E18.P2
E18.P3
E18.P4
E19.P1
E19.P2
E19.P3
E19.P4
E20.P1
E20.P2
E20.P3
E20.P4
E01.P0.D01
E01.P0.D02
E01.P1.D11
E01.P1.D12
E01.P1.D13
E01.P1.D14
E01.P2.D21
E01.P2.D22
E01.P2.D23
E01.P2.D24
E01.P3.D31
E01.P3.D32
E01.P3.D33
E01.P4.D34
E01.P4.D41
E01.P4.D42
E01.P4.D43
E01.P4.D44
E02.P1.D11
E02.P1.D12
E02.P1.D13
E02.P1.D14
E02.P2.D21
E02.P2.D22
E02.P2.D23
E02.P2.D24
E02.P3.D31
E02.P3.D32
E02.P3.D33
E02.P4.D34
E02.P4.D41
E02.P4.D42
E02.P4.D43
E02.P4.D44
E03.P1.D11
E03.P1.D12
E03.P1.D13
E03.P1.D14
E03.P2.D21
E03.P2.D22
E03.P2.D23
E03.P2.D24
E03.P3.D31
E03.P3.D32
E03.P3.D33
E03.P4.D34
E03.P4.D41
E03.P4.D42
E03.P4.D43
E03.P4.D44
E04.P1.D11
E04.P1.D12
E04.P1.D13
E04.P1.D14
E04.P2.D21
E04.P2.D22
E04.P2.D23
E04.P2.D24
E04.P3.D31
E04.P3.D32
E04.P3.D33
E04.P4.D34
E04.P4.D41
E04.P4.D42
E04.P4.D43
E04.P4.D44
E05.P1.D11
E05.P1.D12
E05.P1.D13
E05.P1.D14
E05.P2.D21
E05.P2.D22
E05.P2.D23
E05.P2.D24
E05.P3.D31
E05.P3.D32
E05.P3.D33
E05.P4.D34
E05.P4.D41
E05.P4.D42
E05.P4.D43
E05.P4.D44
E06.P1.D11
E06.P1.D12
E06.P1.D13
E06.P1.D14
E06.P2.D21
E06.P2.D22
E06.P2.D23
E06.P2.D24
E06.P3.D31
E06.P3.D32
E06.P3.D33
E06.P4.D34
E06.P4.D41
E06.P4.D42
E06.P4.D43
E06.P4.D44
E07.P1.D11
E07.P1.D12
E07.P1.D13
E07.P1.D14
E07.P2.D21
E07.P2.D22
E07.P2.D23
E07.P2.D24
E07.P3.D31
E07.P3.D32
E07.P3.D33
E07.P4.D34
E07.P4.D41
E07.P4.D42
E07.P4.D43
E07.P4.D44
E08.P1.D11
E08.P1.D12
E08.P1.D13
E08.P1.D14
E08.P2.D21
E08.P2.D22
E08.P2.D23
E08.P2.D24
E08.P3.D31
E08.P3.D32
E08.P3.D33
E08.P4.D34
E08.P4.D41
E08.P4.D42
E08.P4.D43
E08.P4.D44
E09.P1.D11
E09.P1.D12
E09.P1.D13
E09.P1.D14
E09.P2.D21
E09.P2.D22
E09.P2.D23
E09.P2.D24
E09.P3.D31
E09.P3.D32
E09.P3.D33
E09.P4.D34
E09.P4.D41
E09.P4.D42
E09.P4.D43
E09.P4.D44
E10.P1.D11
E10.P1.D12
E10.P1.D13
E10.P1.D14
E10.P2.D21
E10.P2.D22
E10.P2.D23
E10.P2.D24
E10.P3.D31
E10.P3.D32
E10.P3.D33
E10.P4.D34
E10.P4.D41
E10.P4.D42
E10.P4.D43
E10.P4.D44
E11.P1.D11
E11.P1.D12
E11.P1.D13
E11.P1.D14
E11.P2.D21
E11.P2.D22
E11.P2.D23
E11.P2.D24
E11.P3.D31
E11.P3.D32
E11.P3.D33
E11.P4.D34
E11.P4.D41
E11.P4.D42
E11.P4.D43
E11.P4.D44
E12.P1.D11
E12.P1.D12
E12.P1.D13
E12.P1.D14
E12.P2.D21
E12.P2.D22
E12.P2.D23
E12.P2.D24
E12.P3.D31
E12.P3.D32
E12.P3.D33
E12.P4.D34
E12.P4.D41
E12.P4.D42
E12.P4.D43
E12.P4.D44
E13.P1.D11
E13.P1.D12
E13.P1.D13
E13.P1.D14
E13.P2.D21
E13.P2.D22
E13.P2.D23
E13.P2.D24
E13.P3.D31
E13.P3.D32
E13.P3.D33
E13.P4.D34
E13.P4.D41
E13.P4.D42
E13.P4.D43
E13.P4.D44
E14.P0.D01
E14.P0.D02
E14.P1.D11
E14.P1.D12
E14.P1.D13
E14.P1.D14
E14.P2.D21
E14.P2.D22
E14.P2.D23
E14.P2.D24
E14.P3.D31
E14.P3.D32
E14.P3.D33
E14.P4.D34
E14.P4.D41
E14.P4.D42
E14.P4.D43
E14.P4.D44
E15.P0.D01
E15.P0.D02
E15.P1.D11
E15.P1.D12
E15.P1.D13
E15.P1.D14
E15.P2.D21
E15.P2.D22
E15.P2.D23
E15.P2.D24
E15.P3.D31
E15.P3.D32
E15.P3.D33
E15.P4.D34
E15.P4.D41
E15.P4.D42
E15.P4.D43
E15.P4.D44
E16.P0.D01
E16.P0.D02
E16.P1.D11
E16.P1.D12
E16.P1.D13
E16.P1.D14
E16.P2.D21
E16.P2.D22
E16.P2.D23
E16.P2.D24
E16.P3.D31
E16.P3.D32
E16.P3.D33
E16.P4.D34
E16.P4.D41
E16.P4.D42
E16.P4.D43
E16.P4.D44
E17.P0.D01
E17.P0.D02
E17.P1.D11
E17.P1.D12
E17.P1.D13
E17.P1.D14
E17.P2.D21
E17.P2.D22
E17.P2.D23
E17.P2.D24
E17.P3.D31
E17.P3.D32
E17.P3.D33
E17.P4.D34
E17.P4.D41
E17.P4.D42
E17.P4.D43
E17.P4.D44
E18.P1.D11
E18.P1.D12
E18.P1.D13
E18.P1.D14
E18.P2.D21
E18.P2.D22
E18.P2.D23
E18.P2.D24
E18.P3.D31
E18.P3.D32
E18.P3.D33
E18.P4.D34
E18.P4.D41
E18.P4.D42
E18.P4.D43
E18.P4.D44
E19.P1.D11
E19.P1.D12
E19.P1.D13
E19.P1.D14
E19.P2.D21
E19.P2.D22
E19.P2.D23
E19.P2.D24
E19.P3.D31
E19.P3.D32
E19.P3.D33
E19.P4.D34
E19.P4.D41
E19.P4.D42
E19.P4.D43
E19.P4.D44
E20.P1.D11
E20.P1.D12
E20.P1.D13
E20.P1.D14
E20.P2.D21
E20.P2.D22
E20.P2.D23
E20.P2.D24
E20.P3.D31
E20.P3.D32
E20.P3.D33
E20.P4.D34
E20.P4.D41
E20.P4.D42
E20.P4.D43
E20.P4.D44
E01.N0.C1
E01.N0.C2
E01.N0.C3
E01.N0.C4
E01.N0.C5
E01.N0.C6
E01.N1.C1
E01.N1.C2
E01.N1.C3
E01.N1.C4
E01.N1.C5
E01.N1.C6
E02.N1.C1
E02.N1.C2
E02.N1.C3
E02.N1.C4
E02.N1.C5
E02.N1.C6
E03.N1.C1
E03.N1.C2
E03.N1.C3
E03.N1.C4
E03.N1.C5
E03.N1.C6
E04.N1.C1
E04.N1.C2
E04.N1.C3
E04.N1.C4
E04.N1.C5
E04.N1.C6
E05.N1.C1
E05.N1.C2
E05.N1.C3
E05.N1.C4
E05.N1.C5
E05.N1.C6
E06.N1.C1
E06.N1.C2
E06.N1.C3
E06.N1.C4
E06.N1.C5
E06.N1.C6
E07.N1.C1
E07.N1.C2
E07.N1.C3
E07.N1.C4
E07.N1.C5
E07.N1.C6
E08.N1.C1
E08.N1.C2
E08.N1.C3
E08.N1.C4
E08.N1.C5
E08.N1.C6
E09.N1.C1
E09.N1.C2
E09.N1.C3
E09.N1.C4
E09.N1.C5
E09.N1.C6
E10.N1.C1
E10.N1.C2
E10.N1.C3
E10.N1.C4
E10.N1.C5
E10.N1.C6
E11.N1.C1
E11.N1.C2
E11.N1.C3
E11.N1.C4
E11.N1.C5
E11.N1.C6
E12.N1.C1
E12.N1.C2
E12.N1.C3
E12.N1.C4
E12.N1.C5
E12.N1.C6
E13.N1.C1
E13.N1.C2
E13.N1.C3
E13.N1.C4
E13.N1.C5
E13.N1.C6
E14.N0.C1
E14.N0.C2
E14.N0.C3
E14.N0.C4
E14.N0.C5
E14.N0.C6
E14.N1.C1
E14.N1.C2
E14.N1.C3
E14.N1.C4
E14.N1.C5
E14.N1.C6
E15.N0.C1
E15.N0.C2
E15.N0.C3
E15.N0.C4
E15.N0.C5
E15.N0.C6
E15.N1.C1
E15.N1.C2
E15.N1.C3
E15.N1.C4
E15.N1.C5
E15.N1.C6
E16.N0.C1
E16.N0.C2
E16.N0.C3
E16.N0.C4
E16.N0.C5
E16.N0.C6
E16.N1.C1
E16.N1.C2
E16.N1.C3
E16.N1.C4
E16.N1.C5
E16.N1.C6
E17.N0.C1
E17.N0.C2
E17.N0.C3
E17.N0.C4
E17.N0.C5
E17.N0.C6
E17.N1.C1
E17.N1.C2
E17.N1.C3
E17.N1.C4
E17.N1.C5
E17.N1.C6
E18.N1.C1
E18.N1.C2
E18.N1.C3
E18.N1.C4
E18.N1.C5
E18.N1.C6
E19.N1.C1
E19.N1.C2
E19.N1.C3
E19.N1.C4
E19.N1.C5
E19.N1.C6
E20.N1.C1
E20.N1.C2
E20.N1.C3
E20.N1.C4
E20.N1.C5
E20.N1.C6
E01.L0
E01.L1
E02.L1
E03.L1
E04.L1
E05.L1
E06.L1
E07.L1
E08.L1
E09.L1
E10.L1
E11.L1
E12.L1
E13.L1
E14.L0
E14.L1
E15.L0
E15.L1
E16.L0
E16.L1
E17.L0
E17.L1
E18.L1
E19.L1
E20.L1

## res_elem
Etiquetas de fila
E
E01
E01.L
E01.L0
E01.L1
E01.N
E01.N0
E01.N0.C
E01.N0.C1
E01.N0.C2
E01.N0.C3
E01.N0.C4
E01.N0.C5
E01.N0.C6
E01.N1
E01.N1.C
E01.N1.C1
E01.N1.C2
E01.N1.C3
E01.N1.C4
E01.N1.C5
E01.N1.C6
E01.P
E01.P0
E01.P0.D
E01.P0.D01
E01.P0.D02
E01.P1
E01.P1.D
E01.P1.D11
E01.P1.D12
E01.P1.D13
E01.P1.D14
E01.P2
E01.P2.D
E01.P2.D21
E01.P2.D22
E01.P2.D23
E01.P2.D24
E01.P3
E01.P3.D
E01.P3.D31
E01.P3.D32
E01.P3.D33
E01.P4
E01.P4.D
E01.P4.D34
E01.P4.D41
E01.P4.D42
E01.P4.D43
E01.P4.D44
E02
E02.L
E02.L1
E02.N
E02.N1
E02.N1.C
E02.N1.C1
E02.N1.C2
E02.N1.C3
E02.N1.C4
E02.N1.C5
E02.N1.C6
E02.P
E02.P1
E02.P1.D
E02.P1.D11
E02.P1.D12
E02.P1.D13
E02.P1.D14
E02.P2
E02.P2.D
E02.P2.D21
E02.P2.D22
E02.P2.D23
E02.P2.D24
E02.P3
E02.P3.D
E02.P3.D31
E02.P3.D32
E02.P3.D33
E02.P4
E02.P4.D
E02.P4.D34
E02.P4.D41
E02.P4.D42
E02.P4.D43
E02.P4.D44
E03
E03.L
E03.L1
E03.N
E03.N1
E03.N1.C
E03.N1.C1
E03.N1.C2
E03.N1.C3
E03.N1.C4
E03.N1.C5
E03.N1.C6
E03.P
E03.P1
E03.P1.D
E03.P1.D11
E03.P1.D12
E03.P1.D13
E03.P1.D14
E03.P2
E03.P2.D
E03.P2.D21
E03.P2.D22
E03.P2.D23
E03.P2.D24
E03.P3
E03.P3.D
E03.P3.D31
E03.P3.D32
E03.P3.D33
E03.P4
E03.P4.D
E03.P4.D34
E03.P4.D41
E03.P4.D42
E03.P4.D43
E03.P4.D44
E04
E04.L
E04.L1
E04.N
E04.N1
E04.N1.C
E04.N1.C1
E04.N1.C2
E04.N1.C3
E04.N1.C4
E04.N1.C5
E04.N1.C6
E04.P
E04.P1
E04.P1.D
E04.P1.D11
E04.P1.D12
E04.P1.D13
E04.P1.D14
E04.P2
E04.P2.D
E04.P2.D21
E04.P2.D22
E04.P2.D23
E04.P2.D24
E04.P3
E04.P3.D
E04.P3.D31
E04.P3.D32
E04.P3.D33
E04.P4
E04.P4.D
E04.P4.D34
E04.P4.D41
E04.P4.D42
E04.P4.D43
E04.P4.D44
E05
E05.L
E05.L1
E05.N
E05.N1
E05.N1.C
E05.N1.C1
E05.N1.C2
E05.N1.C3
E05.N1.C4
E05.N1.C5
E05.N1.C6
E05.P
E05.P1
E05.P1.D
E05.P1.D11
E05.P1.D12
E05.P1.D13
E05.P1.D14
E05.P2
E05.P2.D
E05.P2.D21
E05.P2.D22
E05.P2.D23
E05.P2.D24
E05.P3
E05.P3.D
E05.P3.D31
E05.P3.D32
E05.P3.D33
E05.P4
E05.P4.D
E05.P4.D34
E05.P4.D41
E05.P4.D42
E05.P4.D43
E05.P4.D44
E06
E06.L
E06.L1
E06.N
E06.N1
E06.N1.C
E06.N1.C1
E06.N1.C2
E06.N1.C3
E06.N1.C4
E06.N1.C5
E06.N1.C6
E06.P
E06.P1
E06.P1.D
E06.P1.D11
E06.P1.D12
E06.P1.D13
E06.P1.D14
E06.P2
E06.P2.D
E06.P2.D21
E06.P2.D22
E06.P2.D23
E06.P2.D24
E06.P3
E06.P3.D
E06.P3.D31
E06.P3.D32
E06.P3.D33
E06.P4
E06.P4.D
E06.P4.D34
E06.P4.D41
E06.P4.D42
E06.P4.D43
E06.P4.D44
E07
E07.L
E07.L1
E07.N
E07.N1
E07.N1.C
E07.N1.C1
E07.N1.C2
E07.N1.C3
E07.N1.C4
E07.N1.C5
E07.N1.C6
E07.P
E07.P1
E07.P1.D
E07.P1.D11
E07.P1.D12
E07.P1.D13
E07.P1.D14
E07.P2
E07.P2.D
E07.P2.D21
E07.P2.D22
E07.P2.D23
E07.P2.D24
E07.P3
E07.P3.D
E07.P3.D31
E07.P3.D32
E07.P3.D33
E07.P4
E07.P4.D
E07.P4.D34
E07.P4.D41
E07.P4.D42
E07.P4.D43
E07.P4.D44
E08
E08.L
E08.L1
E08.N
E08.N1
E08.N1.C
E08.N1.C1
E08.N1.C2
E08.N1.C3
E08.N1.C4
E08.N1.C5
E08.N1.C6
E08.P
E08.P1
E08.P1.D
E08.P1.D11
E08.P1.D12
E08.P1.D13
E08.P1.D14
E08.P2
E08.P2.D
E08.P2.D21
E08.P2.D22
E08.P2.D23
E08.P2.D24
E08.P3
E08.P3.D
E08.P3.D31
E08.P3.D32
E08.P3.D33
E08.P4
E08.P4.D
E08.P4.D34
E08.P4.D41
E08.P4.D42
E08.P4.D43
E08.P4.D44
E09
E09.L
E09.L1
E09.N
E09.N1
E09.N1.C
E09.N1.C1
E09.N1.C2
E09.N1.C3
E09.N1.C4
E09.N1.C5
E09.N1.C6
E09.P
E09.P1
E09.P1.D
E09.P1.D11
E09.P1.D12
E09.P1.D13
E09.P1.D14
E09.P2
E09.P2.D
E09.P2.D21
E09.P2.D22
E09.P2.D23
E09.P2.D24
E09.P3
E09.P3.D
E09.P3.D31
E09.P3.D32
E09.P3.D33
E09.P4
E09.P4.D
E09.P4.D34
E09.P4.D41
E09.P4.D42
E09.P4.D43
E09.P4.D44
E10
E10.L
E10.L1
E10.N
E10.N1
E10.N1.C
E10.N1.C1
E10.N1.C2
E10.N1.C3
E10.N1.C4
E10.N1.C5
E10.N1.C6
E10.P
E10.P1
E10.P1.D
E10.P1.D11
E10.P1.D12
E10.P1.D13
E10.P1.D14
E10.P2
E10.P2.D
E10.P2.D21
E10.P2.D22
E10.P2.D23
E10.P2.D24
E10.P3
E10.P3.D
E10.P3.D31
E10.P3.D32
E10.P3.D33
E10.P4
E10.P4.D
E10.P4.D34
E10.P4.D41
E10.P4.D42
E10.P4.D43
E10.P4.D44
E11
E11.L
E11.L1
E11.N
E11.N1
E11.N1.C
E11.N1.C1
E11.N1.C2
E11.N1.C3
E11.N1.C4
E11.N1.C5
E11.N1.C6
E11.P
E11.P1
E11.P1.D
E11.P1.D11
E11.P1.D12
E11.P1.D13
E11.P1.D14
E11.P2
E11.P2.D
E11.P2.D21
E11.P2.D22
E11.P2.D23
E11.P2.D24
E11.P3
E11.P3.D
E11.P3.D31
E11.P3.D32
E11.P3.D33
E11.P4
E11.P4.D
E11.P4.D34
E11.P4.D41
E11.P4.D42
E11.P4.D43
E11.P4.D44
E12
E12.L
E12.L1
E12.N
E12.N1
E12.N1.C
E12.N1.C1
E12.N1.C2
E12.N1.C3
E12.N1.C4
E12.N1.C5
E12.N1.C6
E12.P
E12.P1
E12.P1.D
E12.P1.D11
E12.P1.D12
E12.P1.D13
E12.P1.D14
E12.P2
E12.P2.D
E12.P2.D21
E12.P2.D22
E12.P2.D23
E12.P2.D24
E12.P3
E12.P3.D
E12.P3.D31
E12.P3.D32
E12.P3.D33
E12.P4
E12.P4.D
E12.P4.D34
E12.P4.D41
E12.P4.D42
E12.P4.D43
E12.P4.D44
E13
E13.L
E13.L1
E13.N
E13.N1
E13.N1.C
E13.N1.C1
E13.N1.C2
E13.N1.C3
E13.N1.C4
E13.N1.C5
E13.N1.C6
E13.P
E13.P1
E13.P1.D
E13.P1.D11
E13.P1.D12
E13.P1.D13
E13.P1.D14
E13.P2
E13.P2.D
E13.P2.D21
E13.P2.D22
E13.P2.D23
E13.P2.D24
E13.P3
E13.P3.D
E13.P3.D31
E13.P3.D32
E13.P3.D33
E13.P4
E13.P4.D
E13.P4.D34
E13.P4.D41
E13.P4.D42
E13.P4.D43
E13.P4.D44
E14
E14.L
E14.L0
E14.L1
E14.N
E14.N0
E14.N0.C
E14.N0.C1
E14.N0.C2
E14.N0.C3
E14.N0.C4
E14.N0.C5
E14.N0.C6
E14.N1
E14.N1.C
E14.N1.C1
E14.N1.C2
E14.N1.C3
E14.N1.C4
E14.N1.C5
E14.N1.C6
E14.P
E14.P0
E14.P0.D
E14.P0.D01
E14.P0.D02
E14.P1
E14.P1.D
E14.P1.D11
E14.P1.D12
E14.P1.D13
E14.P1.D14
E14.P2
E14.P2.D
E14.P2.D21
E14.P2.D22
E14.P2.D23
E14.P2.D24
E14.P3
E14.P3.D
E14.P3.D31
E14.P3.D32
E14.P3.D33
E14.P4
E14.P4.D
E14.P4.D34
E14.P4.D41
E14.P4.D42
E14.P4.D43
E14.P4.D44
E15
E15.L
E15.L0
E15.L1
E15.N
E15.N0
E15.N0.C
E15.N0.C1
E15.N0.C2
E15.N0.C3
E15.N0.C4
E15.N0.C5
E15.N0.C6
E15.N1
E15.N1.C
E15.N1.C1
E15.N1.C2
E15.N1.C3
E15.N1.C4
E15.N1.C5
E15.N1.C6
E15.P
E15.P0
E15.P0.D
E15.P0.D01
E15.P0.D02
E15.P1
E15.P1.D
E15.P1.D11
E15.P1.D12
E15.P1.D13
E15.P1.D14
E15.P2
E15.P2.D
E15.P2.D21
E15.P2.D22
E15.P2.D23
E15.P2.D24
E15.P3
E15.P3.D
E15.P3.D31
E15.P3.D32
E15.P3.D33
E15.P4
E15.P4.D
E15.P4.D34
E15.P4.D41
E15.P4.D42
E15.P4.D43
E15.P4.D44
E16
E16.L
E16.L0
E16.L1
E16.N
E16.N0
E16.N0.C
E16.N0.C1
E16.N0.C2
E16.N0.C3
E16.N0.C4
E16.N0.C5
E16.N0.C6
E16.N1
E16.N1.C
E16.N1.C1
E16.N1.C2
E16.N1.C3
E16.N1.C4
E16.N1.C5
E16.N1.C6
E16.P
E16.P0
E16.P0.D
E16.P0.D01
E16.P0.D02
E16.P1
E16.P1.D
E16.P1.D11
E16.P1.D12
E16.P1.D13
E16.P1.D14
E16.P2
E16.P2.D
E16.P2.D21
E16.P2.D22
E16.P2.D23
E16.P2.D24
E16.P3
E16.P3.D
E16.P3.D31
E16.P3.D32
E16.P3.D33
E16.P4
E16.P4.D
E16.P4.D34
E16.P4.D41
E16.P4.D42
E16.P4.D43
E16.P4.D44
E17
E17.L
E17.L0
E17.L1
E17.N
E17.N0
E17.N0.C
E17.N0.C1
E17.N0.C2
E17.N0.C3
E17.N0.C4
E17.N0.C5
E17.N0.C6
E17.N1
E17.N1.C
E17.N1.C1
E17.N1.C2
E17.N1.C3
E17.N1.C4
E17.N1.C5
E17.N1.C6
E17.P
E17.P0
E17.P0.D
E17.P0.D01
E17.P0.D02
E17.P1
E17.P1.D
E17.P1.D11
E17.P1.D12
E17.P1.D13
E17.P1.D14
E17.P2
E17.P2.D
E17.P2.D21
E17.P2.D22
E17.P2.D23
E17.P2.D24
E17.P3
E17.P3.D
E17.P3.D31
E17.P3.D32
E17.P3.D33
E17.P4
E17.P4.D
E17.P4.D34
E17.P4.D41
E17.P4.D42
E17.P4.D43
E17.P4.D44
E18
E18.L
E18.L1
E18.N
E18.N1
E18.N1.C
E18.N1.C1
E18.N1.C2
E18.N1.C3
E18.N1.C4
E18.N1.C5
E18.N1.C6
E18.P
E18.P1
E18.P1.D
E18.P1.D11
E18.P1.D12
E18.P1.D13
E18.P1.D14
E18.P2
E18.P2.D
E18.P2.D21
E18.P2.D22
E18.P2.D23
E18.P2.D24
E18.P3
E18.P3.D
E18.P3.D31
E18.P3.D32
E18.P3.D33
E18.P4
E18.P4.D
E18.P4.D34
E18.P4.D41
E18.P4.D42
E18.P4.D43
E18.P4.D44
E19
E19.L
E19.L1
E19.N
E19.N1
E19.N1.C
E19.N1.C1
E19.N1.C2
E19.N1.C3
E19.N1.C4
E19.N1.C5
E19.N1.C6
E19.P
E19.P1
E19.P1.D
E19.P1.D11
E19.P1.D12
E19.P1.D13
E19.P1.D14
E19.P2
E19.P2.D
E19.P2.D21
E19.P2.D22
E19.P2.D23
E19.P2.D24
E19.P3
E19.P3.D
E19.P3.D31
E19.P3.D32
E19.P3.D33
E19.P4
E19.P4.D
E19.P4.D34
E19.P4.D41
E19.P4.D42
E19.P4.D43
E19.P4.D44
E20
E20.L
E20.L1
E20.N
E20.N1
E20.N1.C
E20.N1.C1
E20.N1.C2
E20.N1.C3
E20.N1.C4
E20.N1.C5
E20.N1.C6
E20.P
E20.P1
E20.P1.D
E20.P1.D11
E20.P1.D12
E20.P1.D13
E20.P1.D14
E20.P2
E20.P2.D
E20.P2.D21
E20.P2.D22
E20.P2.D23
E20.P2.D24
E20.P3
E20.P3.D
E20.P3.D31
E20.P3.D32
E20.P3.D33
E20.P4
E20.P4.D
E20.P4.D34
E20.P4.D41
E20.P4.D42
E20.P4.D43
E20.P4.D44
L
(en blanco)
Total general

## ELEM_REF
ELEMENTO_ID | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | HOJA | DSC | TIPO | CONTEXTO | PORC_APL | EDIFICIO | NIVEL | PISO | DEPTO | CLASIF | CICLO | ORDEN | ALTURA
L | L | [6 empty] | Lote | LOTE | LOTE | 1 |  |  |  |  | LOTE
E01 | E | E01 | E01 | E01 | E01 | E01 |  | Edificio 1 | EDIFICIO | EDIF_B | 1 | E01 |  |  |  | EDIFICIO
E02 | E | E02 | E02 | E02 | E02 | E02 |  | Edificio 2 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E02 |  |  |  | EDIFICIO
E03 | E | E03 | E03 | E03 | E03 | E03 |  | Edificio 3 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E03 |  |  |  | EDIFICIO
E04 | E | E04 | E04 | E04 | E04 | E04 |  | Edificio 4 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E04 |  |  |  | EDIFICIO
E05 | E | E05 | E05 | E05 | E05 | E05 |  | Edificio 5 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E05 |  |  |  | EDIFICIO
E06 | E | E06 | E06 | E06 | E06 | E06 |  | Edificio 6 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E06 |  |  |  | EDIFICIO
E07 | E | E07 | E07 | E07 | E07 | E07 |  | Edificio 7 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E07 |  |  |  | EDIFICIO
E08 | E | E08 | E08 | E08 | E08 | E08 |  | Edificio 8 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E08 |  |  |  | EDIFICIO
E09 | E | E09 | E09 | E09 | E09 | E09 |  | Edificio 9 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E09 |  |  |  | EDIFICIO
E10 | E | E10 | E10 | E10 | E10 | E10 |  | Edificio 10 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E10 |  |  |  | EDIFICIO
E11 | E | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 |  | Edificio 11 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E11 |  |  |  | EDIFICIO
E12 | E | E12 | E12 | E12 | E12 | E12 |  | Edificio 12 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E12 |  |  |  | EDIFICIO
E13 | E | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 |  | Edificio 13 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E13 |  |  |  | EDIFICIO
E14 | E | E14 | E14 | E14 | E14 | E14 |  | Edificio 14 | EDIFICIO | EDIF_C | 1 | E14 |  |  |  | EDIFICIO
E15 | E | E15 | E15 | E15 | E15 | E15 |  | Edificio 15 | EDIFICIO | EDIF_C | 1 | E15 |  |  |  | EDIFICIO
E16 | E | E16 | E16 | E16 | E16 | E16 |  | Edificio 16 | EDIFICIO | EDIF_C | 1 | E16 |  |  |  | EDIFICIO
E17 | E | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 |  | Edificio 17 | EDIFICIO | EDIF_C | 1 | E17 |  |  |  | EDIFICIO
E18 | E | E18 | E18 | E18 | E18 | E18 |  | Edificio 18 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E18 |  |  |  | EDIFICIO
E19 | E | E19 | E19 | E19 | E19 | E19 |  | Edificio 19 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E19 |  |  |  | EDIFICIO
E20 | E | E20 | E20 | E20 | E20 | E20 |  | Edificio 20 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E20 |  |  |  | EDIFICIO
E01.P0 | E | E01 | E01.P | E01.P0 | E01.P0 | E01.P0 |  | Piso 0 | PISO | PISO0 | 0.5 | E01 |  | P0
E01.P1 | E | E01 | E01.P | E01.P1 | E01.P1 | E01.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E01 |  | P1
E01.P2 | E | E01 | E01.P | E01.P2 | E01.P2 | E01.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E01 |  | P2
E01.P3 | E | E01 | E01.P | E01.P3 | E01.P3 | E01.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E01 |  | P3
E01.P4 | E | E01 | E01.P | E01.P4 | E01.P4 | E01.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E01 |  | P4
E02.P1 | E | E02 | E02.P | E02.P1 | E02.P1 | E02.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E02 |  | P1
E02.P2 | E | E02 | E02.P | E02.P2 | E02.P2 | E02.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E02 |  | P2
E02.P3 | E | E02 | E02.P | E02.P3 | E02.P3 | E02.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E02 |  | P3
E02.P4 | E | E02 | E02.P | E02.P4 | E02.P4 | E02.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E02 |  | P4
E03.P1 | E | E03 | E03.P | E03.P1 | E03.P1 | E03.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E03 |  | P1
E03.P2 | E | E03 | E03.P | E03.P2 | E03.P2 | E03.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E03 |  | P2
E03.P3 | E | E03 | E03.P | E03.P3 | E03.P3 | E03.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E03 |  | P3
E03.P4 | E | E03 | E03.P | E03.P4 | E03.P4 | E03.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E03 |  | P4
E04.P1 | E | E04 | E04.P | E04.P1 | E04.P1 | E04.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E04 |  | P1
E04.P2 | E | E04 | E04.P | E04.P2 | E04.P2 | E04.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E04 |  | P2
E04.P3 | E | E04 | E04.P | E04.P3 | E04.P3 | E04.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E04 |  | P3
E04.P4 | E | E04 | E04.P | E04.P4 | E04.P4 | E04.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E04 |  | P4
E05.P1 | E | E05 | E05.P | E05.P1 | E05.P1 | E05.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E05 |  | P1
E05.P2 | E | E05 | E05.P | E05.P2 | E05.P2 | E05.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E05 |  | P2
E05.P3 | E | E05 | E05.P | E05.P3 | E05.P3 | E05.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E05 |  | P3
E05.P4 | E | E05 | E05.P | E05.P4 | E05.P4 | E05.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E05 |  | P4
E06.P1 | E | E06 | E06.P | E06.P1 | E06.P1 | E06.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E06 |  | P1
E06.P2 | E | E06 | E06.P | E06.P2 | E06.P2 | E06.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E06 |  | P2
E06.P3 | E | E06 | E06.P | E06.P3 | E06.P3 | E06.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E06 |  | P3
E06.P4 | E | E06 | E06.P | E06.P4 | E06.P4 | E06.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E06 |  | P4
E07.P1 | E | E07 | E07.P | E07.P1 | E07.P1 | E07.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E07 |  | P1
E07.P2 | E | E07 | E07.P | E07.P2 | E07.P2 | E07.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E07 |  | P2
E07.P3 | E | E07 | E07.P | E07.P3 | E07.P3 | E07.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E07 |  | P3
E07.P4 | E | E07 | E07.P | E07.P4 | E07.P4 | E07.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E07 |  | P4
E08.P1 | E | E08 | E08.P | E08.P1 | E08.P1 | E08.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E08 |  | P1
E08.P2 | E | E08 | E08.P | E08.P2 | E08.P2 | E08.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E08 |  | P2
E08.P3 | E | E08 | E08.P | E08.P3 | E08.P3 | E08.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E08 |  | P3
E08.P4 | E | E08 | E08.P | E08.P4 | E08.P4 | E08.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E08 |  | P4
E09.P1 | E | E09 | E09.P | E09.P1 | E09.P1 | E09.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E09 |  | P1
E09.P2 | E | E09 | E09.P | E09.P2 | E09.P2 | E09.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E09 |  | P2
E09.P3 | E | E09 | E09.P | E09.P3 | E09.P3 | E09.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E09 |  | P3
E09.P4 | E | E09 | E09.P | E09.P4 | E09.P4 | E09.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E09 |  | P4
E10.P1 | E | E10 | E10.P | E10.P1 | E10.P1 | E10.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E10 |  | P1
E10.P2 | E | E10 | E10.P | E10.P2 | E10.P2 | E10.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E10 |  | P2
E10.P3 | E | E10 | E10.P | E10.P3 | E10.P3 | E10.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E10 |  | P3
E10.P4 | E | E10 | E10.P | E10.P4 | E10.P4 | E10.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E10 |  | P4
E11.P1 | E | E11 | E11.P | E11.P1 | E11.P1 | E11.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E11 |  | P1
E11.P2 | E | E11 | E11.P | E11.P2 | E11.P2 | E11.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E11 |  | P2
E11.P3 | E | E11 | E11.P | E11.P3 | E11.P3 | E11.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E11 |  | P3
E11.P4 | E | E11 | E11.P | E11.P4 | E11.P4 | E11.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E11 |  | P4
E12.P1 | E | E12 | E12.P | E12.P1 | E12.P1 | E12.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E12 |  | P1
E12.P2 | E | E12 | E12.P | E12.P2 | E12.P2 | E12.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E12 |  | P2
E12.P3 | E | E12 | E12.P | E12.P3 | E12.P3 | E12.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E12 |  | P3
E12.P4 | E | E12 | E12.P | E12.P4 | E12.P4 | E12.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E12 |  | P4
E13.P1 | E | E13 | E13.P | E13.P1 | E13.P1 | E13.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E13 |  | P1
E13.P2 | E | E13 | E13.P | E13.P2 | E13.P2 | E13.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E13 |  | P2
E13.P3 | E | E13 | E13.P | E13.P3 | E13.P3 | E13.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E13 |  | P3
E13.P4 | E | E13 | E13.P | E13.P4 | E13.P4 | E13.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E13 |  | P4
E14.P0 | E | E14 | E14.P | E14.P0 | E14.P0 | E14.P0 |  | Piso 0 | PISO | PISO0 | 0.5 | E14 |  | P0
E14.P1 | E | E14 | E14.P | E14.P1 | E14.P1 | E14.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E14 |  | P1
E14.P2 | E | E14 | E14.P | E14.P2 | E14.P2 | E14.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E14 |  | P2
E14.P3 | E | E14 | E14.P | E14.P3 | E14.P3 | E14.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E14 |  | P3
E14.P4 | E | E14 | E14.P | E14.P4 | E14.P4 | E14.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E14 |  | P4
E15.P0 | E | E15 | E15.P | E15.P0 | E15.P0 | E15.P0 |  | Piso 0 | PISO | PISO0 | 0.5 | E15 |  | P0
E15.P1 | E | E15 | E15.P | E15.P1 | E15.P1 | E15.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E15 |  | P1
E15.P2 | E | E15 | E15.P | E15.P2 | E15.P2 | E15.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E15 |  | P2
E15.P3 | E | E15 | E15.P | E15.P3 | E15.P3 | E15.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E15 |  | P3
E15.P4 | E | E15 | E15.P | E15.P4 | E15.P4 | E15.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E15 |  | P4
E16.P0 | E | E16 | E16.P | E16.P0 | E16.P0 | E16.P0 |  | Piso 0 | PISO | PISO0 | 0.5 | E16 |  | P0
E16.P1 | E | E16 | E16.P | E16.P1 | E16.P1 | E16.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E16 |  | P1
E16.P2 | E | E16 | E16.P | E16.P2 | E16.P2 | E16.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E16 |  | P2
E16.P3 | E | E16 | E16.P | E16.P3 | E16.P3 | E16.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E16 |  | P3
E16.P4 | E | E16 | E16.P | E16.P4 | E16.P4 | E16.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E16 |  | P4
E17.P0 | E | E17 | E17.P | E17.P0 | E17.P0 | E17.P0 |  | Piso 0 | PISO | PISO0 | 0.5 | E17 |  | P0
E17.P1 | E | E17 | E17.P | E17.P1 | E17.P1 | E17.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E17 |  | P1
E17.P2 | E | E17 | E17.P | E17.P2 | E17.P2 | E17.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E17 |  | P2
E17.P3 | E | E17 | E17.P | E17.P3 | E17.P3 | E17.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E17 |  | P3
E17.P4 | E | E17 | E17.P | E17.P4 | E17.P4 | E17.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E17 |  | P4
E18.P1 | E | E18 | E18.P | E18.P1 | E18.P1 | E18.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E18 |  | P1
E18.P2 | E | E18 | E18.P | E18.P2 | E18.P2 | E18.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E18 |  | P2
E18.P3 | E | E18 | E18.P | E18.P3 | E18.P3 | E18.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E18 |  | P3
E18.P4 | E | E18 | E18.P | E18.P4 | E18.P4 | E18.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E18 |  | P4
E19.P1 | E | E19 | E19.P | E19.P1 | E19.P1 | E19.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E19 |  | P1
E19.P2 | E | E19 | E19.P | E19.P2 | E19.P2 | E19.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E19 |  | P2
E19.P3 | E | E19 | E19.P | E19.P3 | E19.P3 | E19.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E19 |  | P3
E19.P4 | E | E19 | E19.P | E19.P4 | E19.P4 | E19.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E19 |  | P4
E20.P1 | E | E20 | E20.P | E20.P1 | E20.P1 | E20.P1 |  | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E20 |  | P1
E20.P2 | E | E20 | E20.P | E20.P2 | E20.P2 | E20.P2 |  | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E20 |  | P2
E20.P3 | E | E20 | E20.P | E20.P3 | E20.P3 | E20.P3 |  | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E20 |  | P3
E20.P4 | E | E20 | E20.P | E20.P4 | E20.P4 | E20.P4 |  | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E20 |  | P4
E01.P0.D01 | E | E01 | E01.P | E01.P0 | E01.P0.D | E01.P0.D01 |  | Depto 01 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P0 | D01
E01.P0.D02 | E | E01 | E01.P | E01.P0 | E01.P0.D | E01.P0.D02 |  | Depto 02 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P0 | D02
E01.P1.D11 | E | E01 | E01.P | E01.P1 | E01.P1.D | E01.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P1 | D11
E01.P1.D12 | E | E01 | E01.P | E01.P1 | E01.P1.D | E01.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P1 | D12
E01.P1.D13 | E | E01 | E01.P | E01.P1 | E01.P1.D | E01.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E01 |  | P1 | D13
E01.P1.D14 | E | E01 | E01.P | E01.P1 | E01.P1.D | E01.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P1 | D14
E01.P2.D21 | E | E01 | E01.P | E01.P2 | E01.P2.D | E01.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P2 | D21
E01.P2.D22 | E | E01 | E01.P | E01.P2 | E01.P2.D | E01.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P2 | D22
E01.P2.D23 | E | E01 | E01.P | E01.P2 | E01.P2.D | E01.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P2 | D23
E01.P2.D24 | E | E01 | E01.P | E01.P2 | E01.P2.D | E01.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P2 | D24
E01.P3.D31 | E | E01 | E01.P | E01.P3 | E01.P3.D | E01.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P3 | D31
E01.P3.D32 | E | E01 | E01.P | E01.P3 | E01.P3.D | E01.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P3 | D32
E01.P3.D33 | E | E01 | E01.P | E01.P3 | E01.P3.D | E01.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P3 | D33
E01.P4.D34 | E | E01 | E01.P | E01.P4 | E01.P4.D | E01.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P4 | D34
E01.P4.D41 | E | E01 | E01.P | E01.P4 | E01.P4.D | E01.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P4 | D41
E01.P4.D42 | E | E01 | E01.P | E01.P4 | E01.P4.D | E01.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P4 | D42
E01.P4.D43 | E | E01 | E01.P | E01.P4 | E01.P4.D | E01.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P4 | D43
E01.P4.D44 | E | E01 | E01.P | E01.P4 | E01.P4.D | E01.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P4 | D44
E02.P1.D11 | E | E02 | E02.P | E02.P1 | E02.P1.D | E02.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P1 | D11
E02.P1.D12 | E | E02 | E02.P | E02.P1 | E02.P1.D | E02.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P1 | D12
E02.P1.D13 | E | E02 | E02.P | E02.P1 | E02.P1.D | E02.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E02 |  | P1 | D13
E02.P1.D14 | E | E02 | E02.P | E02.P1 | E02.P1.D | E02.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P1 | D14
E02.P2.D21 | E | E02 | E02.P | E02.P2 | E02.P2.D | E02.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P2 | D21
E02.P2.D22 | E | E02 | E02.P | E02.P2 | E02.P2.D | E02.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P2 | D22
E02.P2.D23 | E | E02 | E02.P | E02.P2 | E02.P2.D | E02.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P2 | D23
E02.P2.D24 | E | E02 | E02.P | E02.P2 | E02.P2.D | E02.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P2 | D24
E02.P3.D31 | E | E02 | E02.P | E02.P3 | E02.P3.D | E02.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P3 | D31
E02.P3.D32 | E | E02 | E02.P | E02.P3 | E02.P3.D | E02.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P3 | D32
E02.P3.D33 | E | E02 | E02.P | E02.P3 | E02.P3.D | E02.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P3 | D33
E02.P4.D34 | E | E02 | E02.P | E02.P4 | E02.P4.D | E02.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P4 | D34
E02.P4.D41 | E | E02 | E02.P | E02.P4 | E02.P4.D | E02.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P4 | D41
E02.P4.D42 | E | E02 | E02.P | E02.P4 | E02.P4.D | E02.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P4 | D42
E02.P4.D43 | E | E02 | E02.P | E02.P4 | E02.P4.D | E02.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P4 | D43
E02.P4.D44 | E | E02 | E02.P | E02.P4 | E02.P4.D | E02.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P4 | D44
E03.P1.D11 | E | E03 | E03.P | E03.P1 | E03.P1.D | E03.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P1 | D11
E03.P1.D12 | E | E03 | E03.P | E03.P1 | E03.P1.D | E03.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P1 | D12
E03.P1.D13 | E | E03 | E03.P | E03.P1 | E03.P1.D | E03.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E03 |  | P1 | D13
E03.P1.D14 | E | E03 | E03.P | E03.P1 | E03.P1.D | E03.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P1 | D14
E03.P2.D21 | E | E03 | E03.P | E03.P2 | E03.P2.D | E03.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P2 | D21
E03.P2.D22 | E | E03 | E03.P | E03.P2 | E03.P2.D | E03.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P2 | D22
E03.P2.D23 | E | E03 | E03.P | E03.P2 | E03.P2.D | E03.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P2 | D23
E03.P2.D24 | E | E03 | E03.P | E03.P2 | E03.P2.D | E03.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P2 | D24
E03.P3.D31 | E | E03 | E03.P | E03.P3 | E03.P3.D | E03.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P3 | D31
E03.P3.D32 | E | E03 | E03.P | E03.P3 | E03.P3.D | E03.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P3 | D32
E03.P3.D33 | E | E03 | E03.P | E03.P3 | E03.P3.D | E03.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P3 | D33
E03.P4.D34 | E | E03 | E03.P | E03.P4 | E03.P4.D | E03.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P4 | D34
E03.P4.D41 | E | E03 | E03.P | E03.P4 | E03.P4.D | E03.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P4 | D41
E03.P4.D42 | E | E03 | E03.P | E03.P4 | E03.P4.D | E03.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P4 | D42
E03.P4.D43 | E | E03 | E03.P | E03.P4 | E03.P4.D | E03.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P4 | D43
E03.P4.D44 | E | E03 | E03.P | E03.P4 | E03.P4.D | E03.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P4 | D44
E04.P1.D11 | E | E04 | E04.P | E04.P1 | E04.P1.D | E04.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P1 | D11
E04.P1.D12 | E | E04 | E04.P | E04.P1 | E04.P1.D | E04.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P1 | D12
E04.P1.D13 | E | E04 | E04.P | E04.P1 | E04.P1.D | E04.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E04 |  | P1 | D13
E04.P1.D14 | E | E04 | E04.P | E04.P1 | E04.P1.D | E04.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P1 | D14
E04.P2.D21 | E | E04 | E04.P | E04.P2 | E04.P2.D | E04.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P2 | D21
E04.P2.D22 | E | E04 | E04.P | E04.P2 | E04.P2.D | E04.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P2 | D22
E04.P2.D23 | E | E04 | E04.P | E04.P2 | E04.P2.D | E04.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P2 | D23
E04.P2.D24 | E | E04 | E04.P | E04.P2 | E04.P2.D | E04.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P2 | D24
E04.P3.D31 | E | E04 | E04.P | E04.P3 | E04.P3.D | E04.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P3 | D31
E04.P3.D32 | E | E04 | E04.P | E04.P3 | E04.P3.D | E04.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P3 | D32
E04.P3.D33 | E | E04 | E04.P | E04.P3 | E04.P3.D | E04.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P3 | D33
E04.P4.D34 | E | E04 | E04.P | E04.P4 | E04.P4.D | E04.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P4 | D34
E04.P4.D41 | E | E04 | E04.P | E04.P4 | E04.P4.D | E04.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P4 | D41
E04.P4.D42 | E | E04 | E04.P | E04.P4 | E04.P4.D | E04.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P4 | D42
E04.P4.D43 | E | E04 | E04.P | E04.P4 | E04.P4.D | E04.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P4 | D43
E04.P4.D44 | E | E04 | E04.P | E04.P4 | E04.P4.D | E04.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P4 | D44
E05.P1.D11 | E | E05 | E05.P | E05.P1 | E05.P1.D | E05.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P1 | D11
E05.P1.D12 | E | E05 | E05.P | E05.P1 | E05.P1.D | E05.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P1 | D12
E05.P1.D13 | E | E05 | E05.P | E05.P1 | E05.P1.D | E05.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E05 |  | P1 | D13
E05.P1.D14 | E | E05 | E05.P | E05.P1 | E05.P1.D | E05.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P1 | D14
E05.P2.D21 | E | E05 | E05.P | E05.P2 | E05.P2.D | E05.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P2 | D21
E05.P2.D22 | E | E05 | E05.P | E05.P2 | E05.P2.D | E05.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P2 | D22
E05.P2.D23 | E | E05 | E05.P | E05.P2 | E05.P2.D | E05.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P2 | D23
E05.P2.D24 | E | E05 | E05.P | E05.P2 | E05.P2.D | E05.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P2 | D24
E05.P3.D31 | E | E05 | E05.P | E05.P3 | E05.P3.D | E05.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P3 | D31
E05.P3.D32 | E | E05 | E05.P | E05.P3 | E05.P3.D | E05.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P3 | D32
E05.P3.D33 | E | E05 | E05.P | E05.P3 | E05.P3.D | E05.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P3 | D33
E05.P4.D34 | E | E05 | E05.P | E05.P4 | E05.P4.D | E05.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P4 | D34
E05.P4.D41 | E | E05 | E05.P | E05.P4 | E05.P4.D | E05.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P4 | D41
E05.P4.D42 | E | E05 | E05.P | E05.P4 | E05.P4.D | E05.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P4 | D42
E05.P4.D43 | E | E05 | E05.P | E05.P4 | E05.P4.D | E05.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P4 | D43
E05.P4.D44 | E | E05 | E05.P | E05.P4 | E05.P4.D | E05.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P4 | D44
E06.P1.D11 | E | E06 | E06.P | E06.P1 | E06.P1.D | E06.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P1 | D11
E06.P1.D12 | E | E06 | E06.P | E06.P1 | E06.P1.D | E06.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P1 | D12
E06.P1.D13 | E | E06 | E06.P | E06.P1 | E06.P1.D | E06.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E06 |  | P1 | D13
E06.P1.D14 | E | E06 | E06.P | E06.P1 | E06.P1.D | E06.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P1 | D14
E06.P2.D21 | E | E06 | E06.P | E06.P2 | E06.P2.D | E06.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P2 | D21
E06.P2.D22 | E | E06 | E06.P | E06.P2 | E06.P2.D | E06.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P2 | D22
E06.P2.D23 | E | E06 | E06.P | E06.P2 | E06.P2.D | E06.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P2 | D23
E06.P2.D24 | E | E06 | E06.P | E06.P2 | E06.P2.D | E06.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P2 | D24
E06.P3.D31 | E | E06 | E06.P | E06.P3 | E06.P3.D | E06.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P3 | D31
E06.P3.D32 | E | E06 | E06.P | E06.P3 | E06.P3.D | E06.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P3 | D32
E06.P3.D33 | E | E06 | E06.P | E06.P3 | E06.P3.D | E06.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P3 | D33
E06.P4.D34 | E | E06 | E06.P | E06.P4 | E06.P4.D | E06.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P4 | D34
E06.P4.D41 | E | E06 | E06.P | E06.P4 | E06.P4.D | E06.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P4 | D41
E06.P4.D42 | E | E06 | E06.P | E06.P4 | E06.P4.D | E06.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P4 | D42
E06.P4.D43 | E | E06 | E06.P | E06.P4 | E06.P4.D | E06.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P4 | D43
E06.P4.D44 | E | E06 | E06.P | E06.P4 | E06.P4.D | E06.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P4 | D44
E07.P1.D11 | E | E07 | E07.P | E07.P1 | E07.P1.D | E07.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P1 | D11
E07.P1.D12 | E | E07 | E07.P | E07.P1 | E07.P1.D | E07.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P1 | D12
E07.P1.D13 | E | E07 | E07.P | E07.P1 | E07.P1.D | E07.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E07 |  | P1 | D13
E07.P1.D14 | E | E07 | E07.P | E07.P1 | E07.P1.D | E07.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P1 | D14
E07.P2.D21 | E | E07 | E07.P | E07.P2 | E07.P2.D | E07.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P2 | D21
E07.P2.D22 | E | E07 | E07.P | E07.P2 | E07.P2.D | E07.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P2 | D22
E07.P2.D23 | E | E07 | E07.P | E07.P2 | E07.P2.D | E07.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P2 | D23
E07.P2.D24 | E | E07 | E07.P | E07.P2 | E07.P2.D | E07.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P2 | D24
E07.P3.D31 | E | E07 | E07.P | E07.P3 | E07.P3.D | E07.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P3 | D31
E07.P3.D32 | E | E07 | E07.P | E07.P3 | E07.P3.D | E07.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P3 | D32
E07.P3.D33 | E | E07 | E07.P | E07.P3 | E07.P3.D | E07.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P3 | D33
E07.P4.D34 | E | E07 | E07.P | E07.P4 | E07.P4.D | E07.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P4 | D34
E07.P4.D41 | E | E07 | E07.P | E07.P4 | E07.P4.D | E07.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P4 | D41
E07.P4.D42 | E | E07 | E07.P | E07.P4 | E07.P4.D | E07.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P4 | D42
E07.P4.D43 | E | E07 | E07.P | E07.P4 | E07.P4.D | E07.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P4 | D43
E07.P4.D44 | E | E07 | E07.P | E07.P4 | E07.P4.D | E07.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P4 | D44
E08.P1.D11 | E | E08 | E08.P | E08.P1 | E08.P1.D | E08.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P1 | D11
E08.P1.D12 | E | E08 | E08.P | E08.P1 | E08.P1.D | E08.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P1 | D12
E08.P1.D13 | E | E08 | E08.P | E08.P1 | E08.P1.D | E08.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_MR | 1 | E08 |  | P1 | D13
E08.P1.D14 | E | E08 | E08.P | E08.P1 | E08.P1.D | E08.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P1 | D14
E08.P2.D21 | E | E08 | E08.P | E08.P2 | E08.P2.D | E08.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P2 | D21
E08.P2.D22 | E | E08 | E08.P | E08.P2 | E08.P2.D | E08.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P2 | D22
E08.P2.D23 | E | E08 | E08.P | E08.P2 | E08.P2.D | E08.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P2 | D23
E08.P2.D24 | E | E08 | E08.P | E08.P2 | E08.P2.D | E08.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P2 | D24
E08.P3.D31 | E | E08 | E08.P | E08.P3 | E08.P3.D | E08.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P3 | D31
E08.P3.D32 | E | E08 | E08.P | E08.P3 | E08.P3.D | E08.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P3 | D32
E08.P3.D33 | E | E08 | E08.P | E08.P3 | E08.P3.D | E08.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P3 | D33
E08.P4.D34 | E | E08 | E08.P | E08.P4 | E08.P4.D | E08.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P4 | D34
E08.P4.D41 | E | E08 | E08.P | E08.P4 | E08.P4.D | E08.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P4 | D41
E08.P4.D42 | E | E08 | E08.P | E08.P4 | E08.P4.D | E08.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P4 | D42
E08.P4.D43 | E | E08 | E08.P | E08.P4 | E08.P4.D | E08.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P4 | D43
E08.P4.D44 | E | E08 | E08.P | E08.P4 | E08.P4.D | E08.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P4 | D44
E09.P1.D11 | E | E09 | E09.P | E09.P1 | E09.P1.D | E09.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P1 | D11
E09.P1.D12 | E | E09 | E09.P | E09.P1 | E09.P1.D | E09.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P1 | D12
E09.P1.D13 | E | E09 | E09.P | E09.P1 | E09.P1.D | E09.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E09 |  | P1 | D13
E09.P1.D14 | E | E09 | E09.P | E09.P1 | E09.P1.D | E09.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P1 | D14
E09.P2.D21 | E | E09 | E09.P | E09.P2 | E09.P2.D | E09.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P2 | D21
E09.P2.D22 | E | E09 | E09.P | E09.P2 | E09.P2.D | E09.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P2 | D22
E09.P2.D23 | E | E09 | E09.P | E09.P2 | E09.P2.D | E09.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P2 | D23
E09.P2.D24 | E | E09 | E09.P | E09.P2 | E09.P2.D | E09.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P2 | D24
E09.P3.D31 | E | E09 | E09.P | E09.P3 | E09.P3.D | E09.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P3 | D31
E09.P3.D32 | E | E09 | E09.P | E09.P3 | E09.P3.D | E09.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P3 | D32
E09.P3.D33 | E | E09 | E09.P | E09.P3 | E09.P3.D | E09.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P3 | D33
E09.P4.D34 | E | E09 | E09.P | E09.P4 | E09.P4.D | E09.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P4 | D34
E09.P4.D41 | E | E09 | E09.P | E09.P4 | E09.P4.D | E09.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P4 | D41
E09.P4.D42 | E | E09 | E09.P | E09.P4 | E09.P4.D | E09.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P4 | D42
E09.P4.D43 | E | E09 | E09.P | E09.P4 | E09.P4.D | E09.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P4 | D43
E09.P4.D44 | E | E09 | E09.P | E09.P4 | E09.P4.D | E09.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P4 | D44
E10.P1.D11 | E | E10 | E10.P | E10.P1 | E10.P1.D | E10.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P1 | D11
E10.P1.D12 | E | E10 | E10.P | E10.P1 | E10.P1.D | E10.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P1 | D12
E10.P1.D13 | E | E10 | E10.P | E10.P1 | E10.P1.D | E10.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_MR | 1 | E10 |  | P1 | D13
E10.P1.D14 | E | E10 | E10.P | E10.P1 | E10.P1.D | E10.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P1 | D14
E10.P2.D21 | E | E10 | E10.P | E10.P2 | E10.P2.D | E10.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P2 | D21
E10.P2.D22 | E | E10 | E10.P | E10.P2 | E10.P2.D | E10.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P2 | D22
E10.P2.D23 | E | E10 | E10.P | E10.P2 | E10.P2.D | E10.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P2 | D23
E10.P2.D24 | E | E10 | E10.P | E10.P2 | E10.P2.D | E10.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P2 | D24
E10.P3.D31 | E | E10 | E10.P | E10.P3 | E10.P3.D | E10.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P3 | D31
E10.P3.D32 | E | E10 | E10.P | E10.P3 | E10.P3.D | E10.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P3 | D32
E10.P3.D33 | E | E10 | E10.P | E10.P3 | E10.P3.D | E10.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P3 | D33
E10.P4.D34 | E | E10 | E10.P | E10.P4 | E10.P4.D | E10.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P4 | D34
E10.P4.D41 | E | E10 | E10.P | E10.P4 | E10.P4.D | E10.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P4 | D41
E10.P4.D42 | E | E10 | E10.P | E10.P4 | E10.P4.D | E10.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P4 | D42
E10.P4.D43 | E | E10 | E10.P | E10.P4 | E10.P4.D | E10.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P4 | D43
E10.P4.D44 | E | E10 | E10.P | E10.P4 | E10.P4.D | E10.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P4 | D44
E11.P1.D11 | E | E11 | E11.P | E11.P1 | E11.P1.D | E11.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P1 | D11
E11.P1.D12 | E | E11 | E11.P | E11.P1 | E11.P1.D | E11.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P1 | D12
E11.P1.D13 | E | E11 | E11.P | E11.P1 | E11.P1.D | E11.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E11 |  | P1 | D13
E11.P1.D14 | E | E11 | E11.P | E11.P1 | E11.P1.D | E11.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P1 | D14
E11.P2.D21 | E | E11 | E11.P | E11.P2 | E11.P2.D | E11.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P2 | D21
E11.P2.D22 | E | E11 | E11.P | E11.P2 | E11.P2.D | E11.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P2 | D22
E11.P2.D23 | E | E11 | E11.P | E11.P2 | E11.P2.D | E11.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P2 | D23
E11.P2.D24 | E | E11 | E11.P | E11.P2 | E11.P2.D | E11.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P2 | D24
E11.P3.D31 | E | E11 | E11.P | E11.P3 | E11.P3.D | E11.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P3 | D31
E11.P3.D32 | E | E11 | E11.P | E11.P3 | E11.P3.D | E11.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P3 | D32
E11.P3.D33 | E | E11 | E11.P | E11.P3 | E11.P3.D | E11.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P3 | D33
E11.P4.D34 | E | E11 | E11.P | E11.P4 | E11.P4.D | E11.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P4 | D34
E11.P4.D41 | E | E11 | E11.P | E11.P4 | E11.P4.D | E11.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P4 | D41
E11.P4.D42 | E | E11 | E11.P | E11.P4 | E11.P4.D | E11.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P4 | D42
E11.P4.D43 | E | E11 | E11.P | E11.P4 | E11.P4.D | E11.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P4 | D43
E11.P4.D44 | E | E11 | E11.P | E11.P4 | E11.P4.D | E11.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P4 | D44
E12.P1.D11 | E | E12 | E12.P | E12.P1 | E12.P1.D | E12.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P1 | D11
E12.P1.D12 | E | E12 | E12.P | E12.P1 | E12.P1.D | E12.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P1 | D12
E12.P1.D13 | E | E12 | E12.P | E12.P1 | E12.P1.D | E12.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E12 |  | P1 | D13
E12.P1.D14 | E | E12 | E12.P | E12.P1 | E12.P1.D | E12.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P1 | D14
E12.P2.D21 | E | E12 | E12.P | E12.P2 | E12.P2.D | E12.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P2 | D21
E12.P2.D22 | E | E12 | E12.P | E12.P2 | E12.P2.D | E12.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P2 | D22
E12.P2.D23 | E | E12 | E12.P | E12.P2 | E12.P2.D | E12.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P2 | D23
E12.P2.D24 | E | E12 | E12.P | E12.P2 | E12.P2.D | E12.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P2 | D24
E12.P3.D31 | E | E12 | E12.P | E12.P3 | E12.P3.D | E12.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P3 | D31
E12.P3.D32 | E | E12 | E12.P | E12.P3 | E12.P3.D | E12.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P3 | D32
E12.P3.D33 | E | E12 | E12.P | E12.P3 | E12.P3.D | E12.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P3 | D33
E12.P4.D34 | E | E12 | E12.P | E12.P4 | E12.P4.D | E12.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P4 | D34
E12.P4.D41 | E | E12 | E12.P | E12.P4 | E12.P4.D | E12.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P4 | D41
E12.P4.D42 | E | E12 | E12.P | E12.P4 | E12.P4.D | E12.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P4 | D42
E12.P4.D43 | E | E12 | E12.P | E12.P4 | E12.P4.D | E12.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P4 | D43
E12.P4.D44 | E | E12 | E12.P | E12.P4 | E12.P4.D | E12.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P4 | D44
E13.P1.D11 | E | E13 | E13.P | E13.P1 | E13.P1.D | E13.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P1 | D11
E13.P1.D12 | E | E13 | E13.P | E13.P1 | E13.P1.D | E13.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P1 | D12
E13.P1.D13 | E | E13 | E13.P | E13.P1 | E13.P1.D | E13.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E13 |  | P1 | D13
E13.P1.D14 | E | E13 | E13.P | E13.P1 | E13.P1.D | E13.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P1 | D14
E13.P2.D21 | E | E13 | E13.P | E13.P2 | E13.P2.D | E13.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P2 | D21
E13.P2.D22 | E | E13 | E13.P | E13.P2 | E13.P2.D | E13.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P2 | D22
E13.P2.D23 | E | E13 | E13.P | E13.P2 | E13.P2.D | E13.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P2 | D23
E13.P2.D24 | E | E13 | E13.P | E13.P2 | E13.P2.D | E13.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P2 | D24
E13.P3.D31 | E | E13 | E13.P | E13.P3 | E13.P3.D | E13.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P3 | D31
E13.P3.D32 | E | E13 | E13.P | E13.P3 | E13.P3.D | E13.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P3 | D32
E13.P3.D33 | E | E13 | E13.P | E13.P3 | E13.P3.D | E13.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P3 | D33
E13.P4.D34 | E | E13 | E13.P | E13.P4 | E13.P4.D | E13.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P4 | D34
E13.P4.D41 | E | E13 | E13.P | E13.P4 | E13.P4.D | E13.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P4 | D41
E13.P4.D42 | E | E13 | E13.P | E13.P4 | E13.P4.D | E13.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P4 | D42
E13.P4.D43 | E | E13 | E13.P | E13.P4 | E13.P4.D | E13.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P4 | D43
E13.P4.D44 | E | E13 | E13.P | E13.P4 | E13.P4.D | E13.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P4 | D44
E14.P0.D01 | E | E14 | E14.P | E14.P0 | E14.P0.D | E14.P0.D01 |  | Depto 01 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P0 | D01
E14.P0.D02 | E | E14 | E14.P | E14.P0 | E14.P0.D | E14.P0.D02 |  | Depto 02 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P0 | D02
E14.P1.D11 | E | E14 | E14.P | E14.P1 | E14.P1.D | E14.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P1 | D11
E14.P1.D12 | E | E14 | E14.P | E14.P1 | E14.P1.D | E14.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P1 | D12
E14.P1.D13 | E | E14 | E14.P | E14.P1 | E14.P1.D | E14.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E14 |  | P1 | D13
E14.P1.D14 | E | E14 | E14.P | E14.P1 | E14.P1.D | E14.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P1 | D14
E14.P2.D21 | E | E14 | E14.P | E14.P2 | E14.P2.D | E14.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P2 | D21
E14.P2.D22 | E | E14 | E14.P | E14.P2 | E14.P2.D | E14.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P2 | D22
E14.P2.D23 | E | E14 | E14.P | E14.P2 | E14.P2.D | E14.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P2 | D23
E14.P2.D24 | E | E14 | E14.P | E14.P2 | E14.P2.D | E14.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P2 | D24
E14.P3.D31 | E | E14 | E14.P | E14.P3 | E14.P3.D | E14.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P3 | D31
E14.P3.D32 | E | E14 | E14.P | E14.P3 | E14.P3.D | E14.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P3 | D32
E14.P3.D33 | E | E14 | E14.P | E14.P3 | E14.P3.D | E14.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P3 | D33
E14.P4.D34 | E | E14 | E14.P | E14.P4 | E14.P4.D | E14.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P4 | D34
E14.P4.D41 | E | E14 | E14.P | E14.P4 | E14.P4.D | E14.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P4 | D41
E14.P4.D42 | E | E14 | E14.P | E14.P4 | E14.P4.D | E14.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P4 | D42
E14.P4.D43 | E | E14 | E14.P | E14.P4 | E14.P4.D | E14.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P4 | D43
E14.P4.D44 | E | E14 | E14.P | E14.P4 | E14.P4.D | E14.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P4 | D44
E15.P0.D01 | E | E15 | E15.P | E15.P0 | E15.P0.D | E15.P0.D01 |  | Depto 01 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P0 | D01
E15.P0.D02 | E | E15 | E15.P | E15.P0 | E15.P0.D | E15.P0.D02 |  | Depto 02 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P0 | D02
E15.P1.D11 | E | E15 | E15.P | E15.P1 | E15.P1.D | E15.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P1 | D11
E15.P1.D12 | E | E15 | E15.P | E15.P1 | E15.P1.D | E15.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P1 | D12
E15.P1.D13 | E | E15 | E15.P | E15.P1 | E15.P1.D | E15.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E15 |  | P1 | D13
E15.P1.D14 | E | E15 | E15.P | E15.P1 | E15.P1.D | E15.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P1 | D14
E15.P2.D21 | E | E15 | E15.P | E15.P2 | E15.P2.D | E15.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P2 | D21
E15.P2.D22 | E | E15 | E15.P | E15.P2 | E15.P2.D | E15.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P2 | D22
E15.P2.D23 | E | E15 | E15.P | E15.P2 | E15.P2.D | E15.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P2 | D23
E15.P2.D24 | E | E15 | E15.P | E15.P2 | E15.P2.D | E15.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P2 | D24
E15.P3.D31 | E | E15 | E15.P | E15.P3 | E15.P3.D | E15.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P3 | D31
E15.P3.D32 | E | E15 | E15.P | E15.P3 | E15.P3.D | E15.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P3 | D32
E15.P3.D33 | E | E15 | E15.P | E15.P3 | E15.P3.D | E15.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P3 | D33
E15.P4.D34 | E | E15 | E15.P | E15.P4 | E15.P4.D | E15.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P4 | D34
E15.P4.D41 | E | E15 | E15.P | E15.P4 | E15.P4.D | E15.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P4 | D41
E15.P4.D42 | E | E15 | E15.P | E15.P4 | E15.P4.D | E15.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P4 | D42
E15.P4.D43 | E | E15 | E15.P | E15.P4 | E15.P4.D | E15.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P4 | D43
E15.P4.D44 | E | E15 | E15.P | E15.P4 | E15.P4.D | E15.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P4 | D44
E16.P0.D01 | E | E16 | E16.P | E16.P0 | E16.P0.D | E16.P0.D01 |  | Depto 01 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P0 | D01
E16.P0.D02 | E | E16 | E16.P | E16.P0 | E16.P0.D | E16.P0.D02 |  | Depto 02 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P0 | D02
E16.P1.D11 | E | E16 | E16.P | E16.P1 | E16.P1.D | E16.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P1 | D11
E16.P1.D12 | E | E16 | E16.P | E16.P1 | E16.P1.D | E16.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P1 | D12
E16.P1.D13 | E | E16 | E16.P | E16.P1 | E16.P1.D | E16.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P1 | D13
E16.P1.D14 | E | E16 | E16.P | E16.P1 | E16.P1.D | E16.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P1 | D14
E16.P2.D21 | E | E16 | E16.P | E16.P2 | E16.P2.D | E16.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P2 | D21
E16.P2.D22 | E | E16 | E16.P | E16.P2 | E16.P2.D | E16.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P2 | D22
E16.P2.D23 | E | E16 | E16.P | E16.P2 | E16.P2.D | E16.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P2 | D23
E16.P2.D24 | E | E16 | E16.P | E16.P2 | E16.P2.D | E16.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P2 | D24
E16.P3.D31 | E | E16 | E16.P | E16.P3 | E16.P3.D | E16.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P3 | D31
E16.P3.D32 | E | E16 | E16.P | E16.P3 | E16.P3.D | E16.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P3 | D32
E16.P3.D33 | E | E16 | E16.P | E16.P3 | E16.P3.D | E16.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P3 | D33
E16.P4.D34 | E | E16 | E16.P | E16.P4 | E16.P4.D | E16.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P4 | D34
E16.P4.D41 | E | E16 | E16.P | E16.P4 | E16.P4.D | E16.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P4 | D41
E16.P4.D42 | E | E16 | E16.P | E16.P4 | E16.P4.D | E16.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P4 | D42
E16.P4.D43 | E | E16 | E16.P | E16.P4 | E16.P4.D | E16.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P4 | D43
E16.P4.D44 | E | E16 | E16.P | E16.P4 | E16.P4.D | E16.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P4 | D44
E17.P0.D01 | E | E17 | E17.P | E17.P0 | E17.P0.D | E17.P0.D01 |  | Depto 01 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P0 | D01
E17.P0.D02 | E | E17 | E17.P | E17.P0 | E17.P0.D | E17.P0.D02 |  | Depto 02 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P0 | D02
E17.P1.D11 | E | E17 | E17.P | E17.P1 | E17.P1.D | E17.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P1 | D11
E17.P1.D12 | E | E17 | E17.P | E17.P1 | E17.P1.D | E17.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P1 | D12
E17.P1.D13 | E | E17 | E17.P | E17.P1 | E17.P1.D | E17.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P1 | D13
E17.P1.D14 | E | E17 | E17.P | E17.P1 | E17.P1.D | E17.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P1 | D14
E17.P2.D21 | E | E17 | E17.P | E17.P2 | E17.P2.D | E17.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P2 | D21
E17.P2.D22 | E | E17 | E17.P | E17.P2 | E17.P2.D | E17.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P2 | D22
E17.P2.D23 | E | E17 | E17.P | E17.P2 | E17.P2.D | E17.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P2 | D23
E17.P2.D24 | E | E17 | E17.P | E17.P2 | E17.P2.D | E17.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P2 | D24
E17.P3.D31 | E | E17 | E17.P | E17.P3 | E17.P3.D | E17.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P3 | D31
E17.P3.D32 | E | E17 | E17.P | E17.P3 | E17.P3.D | E17.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P3 | D32
E17.P3.D33 | E | E17 | E17.P | E17.P3 | E17.P3.D | E17.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P3 | D33
E17.P4.D34 | E | E17 | E17.P | E17.P4 | E17.P4.D | E17.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P4 | D34
E17.P4.D41 | E | E17 | E17.P | E17.P4 | E17.P4.D | E17.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P4 | D41
E17.P4.D42 | E | E17 | E17.P | E17.P4 | E17.P4.D | E17.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P4 | D42
E17.P4.D43 | E | E17 | E17.P | E17.P4 | E17.P4.D | E17.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P4 | D43
E17.P4.D44 | E | E17 | E17.P | E17.P4 | E17.P4.D | E17.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P4 | D44
E18.P1.D11 | E | E18 | E18.P | E18.P1 | E18.P1.D | E18.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P1 | D11
E18.P1.D12 | E | E18 | E18.P | E18.P1 | E18.P1.D | E18.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P1 | D12
E18.P1.D13 | E | E18 | E18.P | E18.P1 | E18.P1.D | E18.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P1 | D13
E18.P1.D14 | E | E18 | E18.P | E18.P1 | E18.P1.D | E18.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P1 | D14
E18.P2.D21 | E | E18 | E18.P | E18.P2 | E18.P2.D | E18.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P2 | D21
E18.P2.D22 | E | E18 | E18.P | E18.P2 | E18.P2.D | E18.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P2 | D22
E18.P2.D23 | E | E18 | E18.P | E18.P2 | E18.P2.D | E18.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P2 | D23
E18.P2.D24 | E | E18 | E18.P | E18.P2 | E18.P2.D | E18.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P2 | D24
E18.P3.D31 | E | E18 | E18.P | E18.P3 | E18.P3.D | E18.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P3 | D31
E18.P3.D32 | E | E18 | E18.P | E18.P3 | E18.P3.D | E18.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P3 | D32
E18.P3.D33 | E | E18 | E18.P | E18.P3 | E18.P3.D | E18.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P3 | D33
E18.P4.D34 | E | E18 | E18.P | E18.P4 | E18.P4.D | E18.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P4 | D34
E18.P4.D41 | E | E18 | E18.P | E18.P4 | E18.P4.D | E18.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P4 | D41
E18.P4.D42 | E | E18 | E18.P | E18.P4 | E18.P4.D | E18.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P4 | D42
E18.P4.D43 | E | E18 | E18.P | E18.P4 | E18.P4.D | E18.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P4 | D43
E18.P4.D44 | E | E18 | E18.P | E18.P4 | E18.P4.D | E18.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P4 | D44
E19.P1.D11 | E | E19 | E19.P | E19.P1 | E19.P1.D | E19.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P1 | D11
E19.P1.D12 | E | E19 | E19.P | E19.P1 | E19.P1.D | E19.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P1 | D12
E19.P1.D13 | E | E19 | E19.P | E19.P1 | E19.P1.D | E19.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P1 | D13
E19.P1.D14 | E | E19 | E19.P | E19.P1 | E19.P1.D | E19.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P1 | D14
E19.P2.D21 | E | E19 | E19.P | E19.P2 | E19.P2.D | E19.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P2 | D21
E19.P2.D22 | E | E19 | E19.P | E19.P2 | E19.P2.D | E19.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P2 | D22
E19.P2.D23 | E | E19 | E19.P | E19.P2 | E19.P2.D | E19.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P2 | D23
E19.P2.D24 | E | E19 | E19.P | E19.P2 | E19.P2.D | E19.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P2 | D24
E19.P3.D31 | E | E19 | E19.P | E19.P3 | E19.P3.D | E19.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P3 | D31
E19.P3.D32 | E | E19 | E19.P | E19.P3 | E19.P3.D | E19.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P3 | D32
E19.P3.D33 | E | E19 | E19.P | E19.P3 | E19.P3.D | E19.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P3 | D33
E19.P4.D34 | E | E19 | E19.P | E19.P4 | E19.P4.D | E19.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P4 | D34
E19.P4.D41 | E | E19 | E19.P | E19.P4 | E19.P4.D | E19.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P4 | D41
E19.P4.D42 | E | E19 | E19.P | E19.P4 | E19.P4.D | E19.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P4 | D42
E19.P4.D43 | E | E19 | E19.P | E19.P4 | E19.P4.D | E19.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P4 | D43
E19.P4.D44 | E | E19 | E19.P | E19.P4 | E19.P4.D | E19.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P4 | D44
E20.P1.D11 | E | E20 | E20.P | E20.P1 | E20.P1.D | E20.P1.D11 |  | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P1 | D11
E20.P1.D12 | E | E20 | E20.P | E20.P1 | E20.P1.D | E20.P1.D12 |  | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P1 | D12
E20.P1.D13 | E | E20 | E20.P | E20.P1 | E20.P1.D | E20.P1.D13 |  | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P1 | D13
E20.P1.D14 | E | E20 | E20.P | E20.P1 | E20.P1.D | E20.P1.D14 |  | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P1 | D14
E20.P2.D21 | E | E20 | E20.P | E20.P2 | E20.P2.D | E20.P2.D21 |  | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P2 | D21
E20.P2.D22 | E | E20 | E20.P | E20.P2 | E20.P2.D | E20.P2.D22 |  | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P2 | D22
E20.P2.D23 | E | E20 | E20.P | E20.P2 | E20.P2.D | E20.P2.D23 |  | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P2 | D23
E20.P2.D24 | E | E20 | E20.P | E20.P2 | E20.P2.D | E20.P2.D24 |  | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P2 | D24
E20.P3.D31 | E | E20 | E20.P | E20.P3 | E20.P3.D | E20.P3.D31 |  | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P3 | D31
E20.P3.D32 | E | E20 | E20.P | E20.P3 | E20.P3.D | E20.P3.D32 |  | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P3 | D32
E20.P3.D33 | E | E20 | E20.P | E20.P3 | E20.P3.D | E20.P3.D33 |  | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P3 | D33
E20.P4.D34 | E | E20 | E20.P | E20.P4 | E20.P4.D | E20.P4.D34 |  | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P4 | D34
E20.P4.D41 | E | E20 | E20.P | E20.P4 | E20.P4.D | E20.P4.D41 |  | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P4 | D41
E20.P4.D42 | E | E20 | E20.P | E20.P4 | E20.P4.D | E20.P4.D42 |  | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P4 | D42
E20.P4.D43 | E | E20 | E20.P | E20.P4 | E20.P4.D | E20.P4.D43 |  | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P4 | D43
E20.P4.D44 | E | E20 | E20.P | E20.P4 | E20.P4.D | E20.P4.D44 |  | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P4 | D44
E01.N0.C1 | E | E01 | E01.N | E01.N0 | E01.N0.C | E01.N0.C1 |  | Capa 1 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0
E01.N0.C2 | E | E01 | E01.N | E01.N0 | E01.N0.C | E01.N0.C2 |  | Capa 2 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0
E01.N0.C3 | E | E01 | E01.N | E01.N0 | E01.N0.C | E01.N0.C3 |  | Capa 3 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0
E01.N0.C4 | E | E01 | E01.N | E01.N0 | E01.N0.C | E01.N0.C4 |  | Capa 4 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0
E01.N0.C5 | E | E01 | E01.N | E01.N0 | E01.N0.C | E01.N0.C5 |  | Capa 5 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0
E01.N0.C6 | E | E01 | E01.N | E01.N0 | E01.N0.C | E01.N0.C6 |  | Capa 6 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0
E01.N1.C1 | E | E01 | E01.N | E01.N1 | E01.N1.C | E01.N1.C1 |  | Capa 1 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1
E01.N1.C2 | E | E01 | E01.N | E01.N1 | E01.N1.C | E01.N1.C2 |  | Capa 2 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1
E01.N1.C3 | E | E01 | E01.N | E01.N1 | E01.N1.C | E01.N1.C3 |  | Capa 3 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1
E01.N1.C4 | E | E01 | E01.N | E01.N1 | E01.N1.C | E01.N1.C4 |  | Capa 4 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1
E01.N1.C5 | E | E01 | E01.N | E01.N1 | E01.N1.C | E01.N1.C5 |  | Capa 5 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1
E01.N1.C6 | E | E01 | E01.N | E01.N1 | E01.N1.C | E01.N1.C6 |  | Capa 6 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1
E02.N1.C1 | E | E02 | E02.N | E02.N1 | E02.N1.C | E02.N1.C1 |  | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1
E02.N1.C2 | E | E02 | E02.N | E02.N1 | E02.N1.C | E02.N1.C2 |  | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1
E02.N1.C3 | E | E02 | E02.N | E02.N1 | E02.N1.C | E02.N1.C3 |  | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1
E02.N1.C4 | E | E02 | E02.N | E02.N1 | E02.N1.C | E02.N1.C4 |  | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1
E02.N1.C5 | E | E02 | E02.N | E02.N1 | E02.N1.C | E02.N1.C5 |  | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1
E02.N1.C6 | E | E02 | E02.N | E02.N1 | E02.N1.C | E02.N1.C6 |  | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1
E03.N1.C1 | E | E03 | E03.N | E03.N1 | E03.N1.C | E03.N1.C1 |  | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1
E03.N1.C2 | E | E03 | E03.N | E03.N1 | E03.N1.C | E03.N1.C2 |  | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1
E03.N1.C3 | E | E03 | E03.N | E03.N1 | E03.N1.C | E03.N1.C3 |  | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1
E03.N1.C4 | E | E03 | E03.N | E03.N1 | E03.N1.C | E03.N1.C4 |  | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1
E03.N1.C5 | E | E03 | E03.N | E03.N1 | E03.N1.C | E03.N1.C5 |  | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1
E03.N1.C6 | E | E03 | E03.N | E03.N1 | E03.N1.C | E03.N1.C6 |  | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1
E04.N1.C1 | E | E04 | E04.N | E04.N1 | E04.N1.C | E04.N1.C1 |  | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1
E04.N1.C2 | E | E04 | E04.N | E04.N1 | E04.N1.C | E04.N1.C2 |  | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1
E04.N1.C3 | E | E04 | E04.N | E04.N1 | E04.N1.C | E04.N1.C3 |  | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1
E04.N1.C4 | E | E04 | E04.N | E04.N1 | E04.N1.C | E04.N1.C4 |  | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1
E04.N1.C5 | E | E04 | E04.N | E04.N1 | E04.N1.C | E04.N1.C5 |  | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1
E04.N1.C6 | E | E04 | E04.N | E04.N1 | E04.N1.C | E04.N1.C6 |  | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1
E05.N1.C1 | E | E05 | E05.N | E05.N1 | E05.N1.C | E05.N1.C1 |  | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1
E05.N1.C2 | E | E05 | E05.N | E05.N1 | E05.N1.C | E05.N1.C2 |  | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1
E05.N1.C3 | E | E05 | E05.N | E05.N1 | E05.N1.C | E05.N1.C3 |  | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1
E05.N1.C4 | E | E05 | E05.N | E05.N1 | E05.N1.C | E05.N1.C4 |  | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1
E05.N1.C5 | E | E05 | E05.N | E05.N1 | E05.N1.C | E05.N1.C5 |  | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1
E05.N1.C6 | E | E05 | E05.N | E05.N1 | E05.N1.C | E05.N1.C6 |  | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1
E06.N1.C1 | E | E06 | E06.N | E06.N1 | E06.N1.C | E06.N1.C1 |  | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1
E06.N1.C2 | E | E06 | E06.N | E06.N1 | E06.N1.C | E06.N1.C2 |  | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1
E06.N1.C3 | E | E06 | E06.N | E06.N1 | E06.N1.C | E06.N1.C3 |  | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1
E06.N1.C4 | E | E06 | E06.N | E06.N1 | E06.N1.C | E06.N1.C4 |  | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1
E06.N1.C5 | E | E06 | E06.N | E06.N1 | E06.N1.C | E06.N1.C5 |  | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1
E06.N1.C6 | E | E06 | E06.N | E06.N1 | E06.N1.C | E06.N1.C6 |  | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1
E07.N1.C1 | E | E07 | E07.N | E07.N1 | E07.N1.C | E07.N1.C1 |  | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1
E07.N1.C2 | E | E07 | E07.N | E07.N1 | E07.N1.C | E07.N1.C2 |  | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1
E07.N1.C3 | E | E07 | E07.N | E07.N1 | E07.N1.C | E07.N1.C3 |  | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1
E07.N1.C4 | E | E07 | E07.N | E07.N1 | E07.N1.C | E07.N1.C4 |  | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1
E07.N1.C5 | E | E07 | E07.N | E07.N1 | E07.N1.C | E07.N1.C5 |  | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1
E07.N1.C6 | E | E07 | E07.N | E07.N1 | E07.N1.C | E07.N1.C6 |  | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1
E08.N1.C1 | E | E08 | E08.N | E08.N1 | E08.N1.C | E08.N1.C1 |  | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1
E08.N1.C2 | E | E08 | E08.N | E08.N1 | E08.N1.C | E08.N1.C2 |  | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1
E08.N1.C3 | E | E08 | E08.N | E08.N1 | E08.N1.C | E08.N1.C3 |  | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1
E08.N1.C4 | E | E08 | E08.N | E08.N1 | E08.N1.C | E08.N1.C4 |  | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1
E08.N1.C5 | E | E08 | E08.N | E08.N1 | E08.N1.C | E08.N1.C5 |  | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1
E08.N1.C6 | E | E08 | E08.N | E08.N1 | E08.N1.C | E08.N1.C6 |  | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1
E09.N1.C1 | E | E09 | E09.N | E09.N1 | E09.N1.C | E09.N1.C1 |  | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1
E09.N1.C2 | E | E09 | E09.N | E09.N1 | E09.N1.C | E09.N1.C2 |  | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1
E09.N1.C3 | E | E09 | E09.N | E09.N1 | E09.N1.C | E09.N1.C3 |  | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1
E09.N1.C4 | E | E09 | E09.N | E09.N1 | E09.N1.C | E09.N1.C4 |  | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1
E09.N1.C5 | E | E09 | E09.N | E09.N1 | E09.N1.C | E09.N1.C5 |  | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1
E09.N1.C6 | E | E09 | E09.N | E09.N1 | E09.N1.C | E09.N1.C6 |  | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1
E10.N1.C1 | E | E10 | E10.N | E10.N1 | E10.N1.C | E10.N1.C1 |  | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1
E10.N1.C2 | E | E10 | E10.N | E10.N1 | E10.N1.C | E10.N1.C2 |  | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1
E10.N1.C3 | E | E10 | E10.N | E10.N1 | E10.N1.C | E10.N1.C3 |  | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1
E10.N1.C4 | E | E10 | E10.N | E10.N1 | E10.N1.C | E10.N1.C4 |  | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1
E10.N1.C5 | E | E10 | E10.N | E10.N1 | E10.N1.C | E10.N1.C5 |  | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1
E10.N1.C6 | E | E10 | E10.N | E10.N1 | E10.N1.C | E10.N1.C6 |  | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1
E11.N1.C1 | E | E11 | E11.N | E11.N1 | E11.N1.C | E11.N1.C1 |  | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1
E11.N1.C2 | E | E11 | E11.N | E11.N1 | E11.N1.C | E11.N1.C2 |  | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1
E11.N1.C3 | E | E11 | E11.N | E11.N1 | E11.N1.C | E11.N1.C3 |  | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1
E11.N1.C4 | E | E11 | E11.N | E11.N1 | E11.N1.C | E11.N1.C4 |  | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1
E11.N1.C5 | E | E11 | E11.N | E11.N1 | E11.N1.C | E11.N1.C5 |  | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1
E11.N1.C6 | E | E11 | E11.N | E11.N1 | E11.N1.C | E11.N1.C6 |  | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1
E12.N1.C1 | E | E12 | E12.N | E12.N1 | E12.N1.C | E12.N1.C1 |  | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1
E12.N1.C2 | E | E12 | E12.N | E12.N1 | E12.N1.C | E12.N1.C2 |  | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1
E12.N1.C3 | E | E12 | E12.N | E12.N1 | E12.N1.C | E12.N1.C3 |  | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1
E12.N1.C4 | E | E12 | E12.N | E12.N1 | E12.N1.C | E12.N1.C4 |  | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1
E12.N1.C5 | E | E12 | E12.N | E12.N1 | E12.N1.C | E12.N1.C5 |  | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1
E12.N1.C6 | E | E12 | E12.N | E12.N1 | E12.N1.C | E12.N1.C6 |  | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1
E13.N1.C1 | E | E13 | E13.N | E13.N1 | E13.N1.C | E13.N1.C1 |  | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1
E13.N1.C2 | E | E13 | E13.N | E13.N1 | E13.N1.C | E13.N1.C2 |  | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1
E13.N1.C3 | E | E13 | E13.N | E13.N1 | E13.N1.C | E13.N1.C3 |  | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1
E13.N1.C4 | E | E13 | E13.N | E13.N1 | E13.N1.C | E13.N1.C4 |  | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1
E13.N1.C5 | E | E13 | E13.N | E13.N1 | E13.N1.C | E13.N1.C5 |  | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1
E13.N1.C6 | E | E13 | E13.N | E13.N1 | E13.N1.C | E13.N1.C6 |  | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1
E14.N0.C1 | E | E14 | E14.N | E14.N0 | E14.N0.C | E14.N0.C1 |  | Capa 1 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0
E14.N0.C2 | E | E14 | E14.N | E14.N0 | E14.N0.C | E14.N0.C2 |  | Capa 2 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0
E14.N0.C3 | E | E14 | E14.N | E14.N0 | E14.N0.C | E14.N0.C3 |  | Capa 3 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0
E14.N0.C4 | E | E14 | E14.N | E14.N0 | E14.N0.C | E14.N0.C4 |  | Capa 4 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0
E14.N0.C5 | E | E14 | E14.N | E14.N0 | E14.N0.C | E14.N0.C5 |  | Capa 5 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0
E14.N0.C6 | E | E14 | E14.N | E14.N0 | E14.N0.C | E14.N0.C6 |  | Capa 6 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0
E14.N1.C1 | E | E14 | E14.N | E14.N1 | E14.N1.C | E14.N1.C1 |  | Capa 1 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1
E14.N1.C2 | E | E14 | E14.N | E14.N1 | E14.N1.C | E14.N1.C2 |  | Capa 2 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1
E14.N1.C3 | E | E14 | E14.N | E14.N1 | E14.N1.C | E14.N1.C3 |  | Capa 3 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1
E14.N1.C4 | E | E14 | E14.N | E14.N1 | E14.N1.C | E14.N1.C4 |  | Capa 4 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1
E14.N1.C5 | E | E14 | E14.N | E14.N1 | E14.N1.C | E14.N1.C5 |  | Capa 5 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1
E14.N1.C6 | E | E14 | E14.N | E14.N1 | E14.N1.C | E14.N1.C6 |  | Capa 6 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1
E15.N0.C1 | E | E15 | E15.N | E15.N0 | E15.N0.C | E15.N0.C1 |  | Capa 1 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0
E15.N0.C2 | E | E15 | E15.N | E15.N0 | E15.N0.C | E15.N0.C2 |  | Capa 2 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0
E15.N0.C3 | E | E15 | E15.N | E15.N0 | E15.N0.C | E15.N0.C3 |  | Capa 3 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0
E15.N0.C4 | E | E15 | E15.N | E15.N0 | E15.N0.C | E15.N0.C4 |  | Capa 4 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0
E15.N0.C5 | E | E15 | E15.N | E15.N0 | E15.N0.C | E15.N0.C5 |  | Capa 5 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0
E15.N0.C6 | E | E15 | E15.N | E15.N0 | E15.N0.C | E15.N0.C6 |  | Capa 6 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0
E15.N1.C1 | E | E15 | E15.N | E15.N1 | E15.N1.C | E15.N1.C1 |  | Capa 1 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1
E15.N1.C2 | E | E15 | E15.N | E15.N1 | E15.N1.C | E15.N1.C2 |  | Capa 2 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1
E15.N1.C3 | E | E15 | E15.N | E15.N1 | E15.N1.C | E15.N1.C3 |  | Capa 3 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1
E15.N1.C4 | E | E15 | E15.N | E15.N1 | E15.N1.C | E15.N1.C4 |  | Capa 4 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1
E15.N1.C5 | E | E15 | E15.N | E15.N1 | E15.N1.C | E15.N1.C5 |  | Capa 5 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1
E15.N1.C6 | E | E15 | E15.N | E15.N1 | E15.N1.C | E15.N1.C6 |  | Capa 6 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1
E16.N0.C1 | E | E16 | E16.N | E16.N0 | E16.N0.C | E16.N0.C1 |  | Capa 1 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0
E16.N0.C2 | E | E16 | E16.N | E16.N0 | E16.N0.C | E16.N0.C2 |  | Capa 2 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0
E16.N0.C3 | E | E16 | E16.N | E16.N0 | E16.N0.C | E16.N0.C3 |  | Capa 3 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0
E16.N0.C4 | E | E16 | E16.N | E16.N0 | E16.N0.C | E16.N0.C4 |  | Capa 4 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0
E16.N0.C5 | E | E16 | E16.N | E16.N0 | E16.N0.C | E16.N0.C5 |  | Capa 5 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0
E16.N0.C6 | E | E16 | E16.N | E16.N0 | E16.N0.C | E16.N0.C6 |  | Capa 6 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0
E16.N1.C1 | E | E16 | E16.N | E16.N1 | E16.N1.C | E16.N1.C1 |  | Capa 1 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1
E16.N1.C2 | E | E16 | E16.N | E16.N1 | E16.N1.C | E16.N1.C2 |  | Capa 2 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1
E16.N1.C3 | E | E16 | E16.N | E16.N1 | E16.N1.C | E16.N1.C3 |  | Capa 3 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1
E16.N1.C4 | E | E16 | E16.N | E16.N1 | E16.N1.C | E16.N1.C4 |  | Capa 4 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1
E16.N1.C5 | E | E16 | E16.N | E16.N1 | E16.N1.C | E16.N1.C5 |  | Capa 5 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1
E16.N1.C6 | E | E16 | E16.N | E16.N1 | E16.N1.C | E16.N1.C6 |  | Capa 6 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1
E17.N0.C1 | E | E17 | E17.N | E17.N0 | E17.N0.C | E17.N0.C1 |  | Capa 1 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0
E17.N0.C2 | E | E17 | E17.N | E17.N0 | E17.N0.C | E17.N0.C2 |  | Capa 2 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0
E17.N0.C3 | E | E17 | E17.N | E17.N0 | E17.N0.C | E17.N0.C3 |  | Capa 3 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0
E17.N0.C4 | E | E17 | E17.N | E17.N0 | E17.N0.C | E17.N0.C4 |  | Capa 4 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0
E17.N0.C5 | E | E17 | E17.N | E17.N0 | E17.N0.C | E17.N0.C5 |  | Capa 5 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0
E17.N0.C6 | E | E17 | E17.N | E17.N0 | E17.N0.C | E17.N0.C6 |  | Capa 6 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0
E17.N1.C1 | E | E17 | E17.N | E17.N1 | E17.N1.C | E17.N1.C1 |  | Capa 1 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1
E17.N1.C2 | E | E17 | E17.N | E17.N1 | E17.N1.C | E17.N1.C2 |  | Capa 2 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1
E17.N1.C3 | E | E17 | E17.N | E17.N1 | E17.N1.C | E17.N1.C3 |  | Capa 3 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1
E17.N1.C4 | E | E17 | E17.N | E17.N1 | E17.N1.C | E17.N1.C4 |  | Capa 4 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1
E17.N1.C5 | E | E17 | E17.N | E17.N1 | E17.N1.C | E17.N1.C5 |  | Capa 5 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1
E17.N1.C6 | E | E17 | E17.N | E17.N1 | E17.N1.C | E17.N1.C6 |  | Capa 6 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1
E18.N1.C1 | E | E18 | E18.N | E18.N1 | E18.N1.C | E18.N1.C1 |  | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1
E18.N1.C2 | E | E18 | E18.N | E18.N1 | E18.N1.C | E18.N1.C2 |  | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1
E18.N1.C3 | E | E18 | E18.N | E18.N1 | E18.N1.C | E18.N1.C3 |  | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1
E18.N1.C4 | E | E18 | E18.N | E18.N1 | E18.N1.C | E18.N1.C4 |  | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1
E18.N1.C5 | E | E18 | E18.N | E18.N1 | E18.N1.C | E18.N1.C5 |  | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1
E18.N1.C6 | E | E18 | E18.N | E18.N1 | E18.N1.C | E18.N1.C6 |  | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1
E19.N1.C1 | E | E19 | E19.N | E19.N1 | E19.N1.C | E19.N1.C1 |  | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1
E19.N1.C2 | E | E19 | E19.N | E19.N1 | E19.N1.C | E19.N1.C2 |  | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1
E19.N1.C3 | E | E19 | E19.N | E19.N1 | E19.N1.C | E19.N1.C3 |  | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1
E19.N1.C4 | E | E19 | E19.N | E19.N1 | E19.N1.C | E19.N1.C4 |  | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1
E19.N1.C5 | E | E19 | E19.N | E19.N1 | E19.N1.C | E19.N1.C5 |  | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1
E19.N1.C6 | E | E19 | E19.N | E19.N1 | E19.N1.C | E19.N1.C6 |  | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1
E20.N1.C1 | E | E20 | E20.N | E20.N1 | E20.N1.C | E20.N1.C1 |  | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1
E20.N1.C2 | E | E20 | E20.N | E20.N1 | E20.N1.C | E20.N1.C2 |  | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1
E20.N1.C3 | E | E20 | E20.N | E20.N1 | E20.N1.C | E20.N1.C3 |  | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1
E20.N1.C4 | E | E20 | E20.N | E20.N1 | E20.N1.C | E20.N1.C4 |  | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1
E20.N1.C5 | E | E20 | E20.N | E20.N1 | E20.N1.C | E20.N1.C5 |  | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1
E20.N1.C6 | E | E20 | E20.N | E20.N1 | E20.N1.C | E20.N1.C6 |  | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1
E01.L0 | E | E01 | E01.L | E01.L0 | E01.L0 | E01.L0 |  | Losa Fundacion nvl0 | LOSA | LOSA | 0.5 | E01 |  | P0
E01.L1 | E | E01 | E01.L | E01.L1 | E01.L1 | E01.L1 |  | Losa Fundacion nvl1 | LOSA | LOSA | 0.5 | E01 |  | P1
E02.L1 | E | E02 | E02.L | E02.L1 | E02.L1 | E02.L1 |  | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E02 |  | P1
E03.L1 | E | E03 | E03.L | E03.L1 | E03.L1 | E03.L1 |  | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E03 |  | P1
E04.L1 | E | E04 | E04.L | E04.L1 | E04.L1 | E04.L1 |  | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E04 |  | P1
E05.L1 | E | E05 | E05.L | E05.L1 | E05.L1 | E05.L1 |  | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E05 |  | P1
E06.L1 | E | E06 | E06.L | E06.L1 | E06.L1 | E06.L1 |  | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E06 |  | P1
E07.L1 | E | E07 | E07.L | E07.L1 | E07.L1 | E07.L1 |  | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E07 |  | P1
E08.L1 | E | E08 | E08.L | E08.L1 | E08.L1 | E08.L1 |  | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E08 |  | P1
E09.L1 | E | E09 | E09.L | E09.L1 | E09.L1 | E09.L1 |  | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E09 |  | P1
E10.L1 | E | E10 | E10.L | E10.L1 | E10.L1 | E10.L1 |  | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E10 |  | P1
E11.L1 | E | E11 | E11.L | E11.L1 | E11.L1 | E11.L1 |  | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E11 |  | P1
E12.L1 | E | E12 | E12.L | E12.L1 | E12.L1 | E12.L1 |  | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E12 |  | P1
E13.L1 | E | E13 | E13.L | E13.L1 | E13.L1 | E13.L1 |  | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E13 |  | P1
E14.L0 | E | E14 | E14.L | E14.L0 | E14.L0 | E14.L0 |  | Losa Fundacion nvl0 | LOSA | LOSA | 0.5 | E14 |  | P0
E14.L1 | E | E14 | E14.L | E14.L1 | E14.L1 | E14.L1 |  | Losa Fundacion nvl1 | LOSA | LOSA | 0.5 | E14 |  | P1
E15.L0 | E | E15 | E15.L | E15.L0 | E15.L0 | E15.L0 |  | Losa Fundacion nvl0 | LOSA | LOSA | 0.5 | E15 |  | P0
E15.L1 | E | E15 | E15.L | E15.L1 | E15.L1 | E15.L1 |  | Losa Fundacion nvl1 | LOSA | LOSA | 0.5 | E15 |  | P1
E16.L0 | E | E16 | E16.L | E16.L0 | E16.L0 | E16.L0 |  | Losa Fundacion nvl0 | LOSA | LOSA | 0.5 | E16 |  | P0
E16.L1 | E | E16 | E16.L | E16.L1 | E16.L1 | E16.L1 |  | Losa Fundacion nvl1 | LOSA | LOSA | 0.5 | E16 |  | P1
E17.L0 | E | E17 | E17.L | E17.L0 | E17.L0 | E17.L0 |  | Losa Fundacion nvl0 | LOSA | LOSA | 0.5 | E17 |  | P0
E17.L1 | E | E17 | E17.L | E17.L1 | E17.L1 | E17.L1 |  | Losa Fundacion nvl1 | LOSA | LOSA | 0.5 | E17 |  | P1
E18.L1 | E | E18 | E18.L | E18.L1 | E18.L1 | E18.L1 |  | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E18 |  | P1
E19.L1 | E | E19 | E19.L | E19.L1 | E19.L1 | E19.L1 |  | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E19 |  | P1
E20.L1 | E | E20 | E20.L | E20.L1 | E20.L1 | E20.L1 |  | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E20 |  | P1

## PROYECTO
NOMBRE | DSC | FECHA_INI | FECHA_TERM | MONTO_TOTAL | PORC_AVC | FECHA_AVC | MONTO_AVC
TIMTAYA | 330 deptos |  |  | 345814.56

## ELEMENTO
ELEMENTO_ID | DSC | TIPO | CONTEXTO | PORC_APL | EDIFICIO | NIVEL | PISO | DEPTO | CLASIF | CICLO | ORDEN | ALTURA
L | Lote | LOTE | LOTE | 1 |  |  |  |  | LOTE
E01 | Edificio 1 | EDIFICIO | EDIF_B | 1 | E01 |  |  |  | EDIFICIO
E02 | Edificio 2 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E02 |  |  |  | EDIFICIO
E03 | Edificio 3 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E03 |  |  |  | EDIFICIO
E04 | Edificio 4 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E04 |  |  |  | EDIFICIO
E05 | Edificio 5 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E05 |  |  |  | EDIFICIO
E06 | Edificio 6 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E06 |  |  |  | EDIFICIO
E07 | Edificio 7 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E07 |  |  |  | EDIFICIO
E08 | Edificio 8 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E08 |  |  |  | EDIFICIO
E09 | Edificio 9 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E09 |  |  |  | EDIFICIO
E10 | Edificio 10 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E10 |  |  |  | EDIFICIO
E11 | Edificio 11 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E11 |  |  |  | EDIFICIO
E12 | Edificio 12 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E12 |  |  |  | EDIFICIO
E13 | Edificio 13 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E13 |  |  |  | EDIFICIO
E14 | Edificio 14 | EDIFICIO | EDIF_C | 1 | E14 |  |  |  | EDIFICIO
E15 | Edificio 15 | EDIFICIO | EDIF_C | 1 | E15 |  |  |  | EDIFICIO
E16 | Edificio 16 | EDIFICIO | EDIF_C | 1 | E16 |  |  |  | EDIFICIO
E17 | Edificio 17 | EDIFICIO | EDIF_C | 1 | E17 |  |  |  | EDIFICIO
E18 | Edificio 18 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E18 |  |  |  | EDIFICIO
E19 | Edificio 19 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E19 |  |  |  | EDIFICIO
E20 | Edificio 20 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E20 |  |  |  | EDIFICIO
E01.P0 | Piso 0 | PISO | PISO0 | 0.5 | E01 |  | P0
E01.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E01 |  | P1
E01.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E01 |  | P2
E01.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E01 |  | P3
E01.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E01 |  | P4
E02.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E02 |  | P1
E02.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E02 |  | P2
E02.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E02 |  | P3
E02.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E02 |  | P4
E03.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E03 |  | P1
E03.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E03 |  | P2
E03.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E03 |  | P3
E03.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E03 |  | P4
E04.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E04 |  | P1
E04.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E04 |  | P2
E04.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E04 |  | P3
E04.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E04 |  | P4
E05.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E05 |  | P1
E05.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E05 |  | P2
E05.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E05 |  | P3
E05.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E05 |  | P4
E06.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E06 |  | P1
E06.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E06 |  | P2
E06.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E06 |  | P3
E06.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E06 |  | P4
E07.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E07 |  | P1
E07.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E07 |  | P2
E07.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E07 |  | P3
E07.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E07 |  | P4
E08.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E08 |  | P1
E08.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E08 |  | P2
E08.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E08 |  | P3
E08.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E08 |  | P4
E09.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E09 |  | P1
E09.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E09 |  | P2
E09.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E09 |  | P3
E09.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E09 |  | P4
E10.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E10 |  | P1
E10.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E10 |  | P2
E10.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E10 |  | P3
E10.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E10 |  | P4
E11.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E11 |  | P1
E11.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E11 |  | P2
E11.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E11 |  | P3
E11.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E11 |  | P4
E12.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E12 |  | P1
E12.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E12 |  | P2
E12.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E12 |  | P3
E12.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E12 |  | P4
E13.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E13 |  | P1
E13.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E13 |  | P2
E13.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E13 |  | P3
E13.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E13 |  | P4
E14.P0 | Piso 0 | PISO | PISO0 | 0.5 | E14 |  | P0
E14.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E14 |  | P1
E14.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E14 |  | P2
E14.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E14 |  | P3
E14.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E14 |  | P4
E15.P0 | Piso 0 | PISO | PISO0 | 0.5 | E15 |  | P0
E15.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E15 |  | P1
E15.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E15 |  | P2
E15.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E15 |  | P3
E15.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E15 |  | P4
E16.P0 | Piso 0 | PISO | PISO0 | 0.5 | E16 |  | P0
E16.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E16 |  | P1
E16.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E16 |  | P2
E16.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E16 |  | P3
E16.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E16 |  | P4
E17.P0 | Piso 0 | PISO | PISO0 | 0.5 | E17 |  | P0
E17.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E17 |  | P1
E17.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E17 |  | P2
E17.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E17 |  | P3
E17.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E17 |  | P4
E18.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E18 |  | P1
E18.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E18 |  | P2
E18.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E18 |  | P3
E18.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E18 |  | P4
E19.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E19 |  | P1
E19.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E19 |  | P2
E19.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E19 |  | P3
E19.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E19 |  | P4
E20.P1 | Piso 1 | PISO | PISO1 | 1 | E20 |  | P1
E20.P2 | Piso 2 | PISO | PISO2 | 1 | E20 |  | P2
E20.P3 | Piso 3 | PISO | PISO3 | 1 | E20 |  | P3
E20.P4 | Piso 4 | PISO | PISO4 | 1 | E20 |  | P4
E01.P0.D01 | Depto 01 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P0 | D01
E01.P0.D02 | Depto 02 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P0 | D02
E01.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P1 | D11
E01.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P1 | D12
E01.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E01 |  | P1 | D13
E01.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P1 | D14
E01.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P2 | D21
E01.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P2 | D22
E01.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P2 | D23
E01.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P2 | D24
E01.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P3 | D31
E01.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P3 | D32
E01.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P3 | D33
E01.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P4 | D34
E01.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P4 | D41
E01.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P4 | D42
E01.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P4 | D43
E01.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P4 | D44
E02.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P1 | D11
E02.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P1 | D12
E02.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E02 |  | P1 | D13
E02.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P1 | D14
E02.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P2 | D21
E02.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P2 | D22
E02.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P2 | D23
E02.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P2 | D24
E02.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P3 | D31
E02.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P3 | D32
E02.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P3 | D33
E02.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P4 | D34
E02.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P4 | D41
E02.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P4 | D42
E02.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P4 | D43
E02.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P4 | D44
E03.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P1 | D11
E03.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P1 | D12
E03.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E03 |  | P1 | D13
E03.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P1 | D14
E03.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P2 | D21
E03.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P2 | D22
E03.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P2 | D23
E03.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P2 | D24
E03.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P3 | D31
E03.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P3 | D32
E03.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P3 | D33
E03.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P4 | D34
E03.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P4 | D41
E03.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P4 | D42
E03.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P4 | D43
E03.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P4 | D44
E04.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P1 | D11
E04.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P1 | D12
E04.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E04 |  | P1 | D13
E04.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P1 | D14
E04.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P2 | D21
E04.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P2 | D22
E04.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P2 | D23
E04.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P2 | D24
E04.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P3 | D31
E04.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P3 | D32
E04.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P3 | D33
E04.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P4 | D34
E04.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P4 | D41
E04.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P4 | D42
E04.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P4 | D43
E04.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P4 | D44
E05.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P1 | D11
E05.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P1 | D12
E05.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E05 |  | P1 | D13
E05.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P1 | D14
E05.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P2 | D21
E05.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P2 | D22
E05.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P2 | D23
E05.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P2 | D24
E05.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P3 | D31
E05.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P3 | D32
E05.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P3 | D33
E05.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P4 | D34
E05.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P4 | D41
E05.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P4 | D42
E05.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P4 | D43
E05.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P4 | D44
E06.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P1 | D11
E06.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P1 | D12
E06.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E06 |  | P1 | D13
E06.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P1 | D14
E06.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P2 | D21
E06.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P2 | D22
E06.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P2 | D23
E06.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P2 | D24
E06.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P3 | D31
E06.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P3 | D32
E06.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P3 | D33
E06.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P4 | D34
E06.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P4 | D41
E06.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P4 | D42
E06.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P4 | D43
E06.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P4 | D44
E07.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P1 | D11
E07.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P1 | D12
E07.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E07 |  | P1 | D13
E07.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P1 | D14
E07.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P2 | D21
E07.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P2 | D22
E07.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P2 | D23
E07.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P2 | D24
E07.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P3 | D31
E07.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P3 | D32
E07.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P3 | D33
E07.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P4 | D34
E07.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P4 | D41
E07.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P4 | D42
E07.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P4 | D43
E07.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P4 | D44
E08.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P1 | D11
E08.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P1 | D12
E08.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_MR | 1 | E08 |  | P1 | D13
E08.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P1 | D14
E08.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P2 | D21
E08.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P2 | D22
E08.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P2 | D23
E08.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P2 | D24
E08.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P3 | D31
E08.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P3 | D32
E08.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P3 | D33
E08.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P4 | D34
E08.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P4 | D41
E08.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P4 | D42
E08.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P4 | D43
E08.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P4 | D44
E09.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P1 | D11
E09.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P1 | D12
E09.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E09 |  | P1 | D13
E09.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P1 | D14
E09.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P2 | D21
E09.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P2 | D22
E09.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P2 | D23
E09.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P2 | D24
E09.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P3 | D31
E09.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P3 | D32
E09.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P3 | D33
E09.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P4 | D34
E09.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P4 | D41
E09.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P4 | D42
E09.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P4 | D43
E09.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P4 | D44
E10.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P1 | D11
E10.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P1 | D12
E10.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_MR | 1 | E10 |  | P1 | D13
E10.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P1 | D14
E10.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P2 | D21
E10.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P2 | D22
E10.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P2 | D23
E10.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P2 | D24
E10.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P3 | D31
E10.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P3 | D32
E10.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P3 | D33
E10.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P4 | D34
E10.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P4 | D41
E10.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P4 | D42
E10.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P4 | D43
E10.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P4 | D44
E11.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P1 | D11
E11.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P1 | D12
E11.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E11 |  | P1 | D13
E11.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P1 | D14
E11.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P2 | D21
E11.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P2 | D22
E11.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P2 | D23
E11.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P2 | D24
E11.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P3 | D31
E11.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P3 | D32
E11.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P3 | D33
E11.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P4 | D34
E11.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P4 | D41
E11.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P4 | D42
E11.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P4 | D43
E11.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P4 | D44
E12.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P1 | D11
E12.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P1 | D12
E12.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E12 |  | P1 | D13
E12.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P1 | D14
E12.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P2 | D21
E12.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P2 | D22
E12.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P2 | D23
E12.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P2 | D24
E12.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P3 | D31
E12.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P3 | D32
E12.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P3 | D33
E12.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P4 | D34
E12.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P4 | D41
E12.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P4 | D42
E12.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P4 | D43
E12.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P4 | D44
E13.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P1 | D11
E13.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P1 | D12
E13.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E13 |  | P1 | D13
E13.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P1 | D14
E13.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P2 | D21
E13.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P2 | D22
E13.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P2 | D23
E13.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P2 | D24
E13.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P3 | D31
E13.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P3 | D32
E13.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P3 | D33
E13.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P4 | D34
E13.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P4 | D41
E13.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P4 | D42
E13.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P4 | D43
E13.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P4 | D44
E14.P0.D01 | Depto 01 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P0 | D01
E14.P0.D02 | Depto 02 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P0 | D02
E14.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P1 | D11
E14.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P1 | D12
E14.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E14 |  | P1 | D13
E14.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P1 | D14
E14.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P2 | D21
E14.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P2 | D22
E14.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P2 | D23
E14.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P2 | D24
E14.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P3 | D31
E14.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P3 | D32
E14.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P3 | D33
E14.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P4 | D34
E14.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P4 | D41
E14.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P4 | D42
E14.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P4 | D43
E14.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P4 | D44
E15.P0.D01 | Depto 01 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P0 | D01
E15.P0.D02 | Depto 02 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P0 | D02
E15.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P1 | D11
E15.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P1 | D12
E15.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_INV | 1 | E15 |  | P1 | D13
E15.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P1 | D14
E15.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P2 | D21
E15.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P2 | D22
E15.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P2 | D23
E15.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P2 | D24
E15.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P3 | D31
E15.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P3 | D32
E15.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P3 | D33
E15.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P4 | D34
E15.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P4 | D41
E15.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P4 | D42
E15.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P4 | D43
E15.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P4 | D44
E16.P0.D01 | Depto 01 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P0 | D01
E16.P0.D02 | Depto 02 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P0 | D02
E16.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P1 | D11
E16.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P1 | D12
E16.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P1 | D13
E16.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P1 | D14
E16.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P2 | D21
E16.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P2 | D22
E16.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P2 | D23
E16.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P2 | D24
E16.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P3 | D31
E16.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P3 | D32
E16.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P3 | D33
E16.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P4 | D34
E16.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P4 | D41
E16.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P4 | D42
E16.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P4 | D43
E16.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P4 | D44
E17.P0.D01 | Depto 01 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P0 | D01
E17.P0.D02 | Depto 02 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P0 | D02
E17.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P1 | D11
E17.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P1 | D12
E17.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P1 | D13
E17.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P1 | D14
E17.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P2 | D21
E17.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P2 | D22
E17.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P2 | D23
E17.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P2 | D24
E17.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P3 | D31
E17.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P3 | D32
E17.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P3 | D33
E17.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P4 | D34
E17.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P4 | D41
E17.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P4 | D42
E17.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P4 | D43
E17.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P4 | D44
E18.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P1 | D11
E18.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P1 | D12
E18.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P1 | D13
E18.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P1 | D14
E18.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P2 | D21
E18.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P2 | D22
E18.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P2 | D23
E18.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P2 | D24
E18.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P3 | D31
E18.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P3 | D32
E18.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P3 | D33
E18.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P4 | D34
E18.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P4 | D41
E18.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P4 | D42
E18.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P4 | D43
E18.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P4 | D44
E19.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P1 | D11
E19.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P1 | D12
E19.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P1 | D13
E19.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P1 | D14
E19.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P2 | D21
E19.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P2 | D22
E19.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P2 | D23
E19.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P2 | D24
E19.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P3 | D31
E19.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P3 | D32
E19.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P3 | D33
E19.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P4 | D34
E19.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P4 | D41
E19.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P4 | D42
E19.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P4 | D43
E19.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P4 | D44
E20.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P1 | D11
E20.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P1 | D12
E20.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P1 | D13
E20.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P1 | D14
E20.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P2 | D21
E20.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P2 | D22
E20.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P2 | D23
E20.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P2 | D24
E20.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P3 | D31
E20.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P3 | D32
E20.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P3 | D33
E20.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P4 | D34
E20.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P4 | D41
E20.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P4 | D42
E20.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P4 | D43
E20.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P4 | D44
E01.N0.C1 | Capa 1 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0
E01.N0.C2 | Capa 2 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0
E01.N0.C3 | Capa 3 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0
E01.N0.C4 | Capa 4 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0
E01.N0.C5 | Capa 5 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0
E01.N0.C6 | Capa 6 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0
E01.N1.C1 | Capa 1 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1
E01.N1.C2 | Capa 2 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1
E01.N1.C3 | Capa 3 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1
E01.N1.C4 | Capa 4 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1
E01.N1.C5 | Capa 5 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1
E01.N1.C6 | Capa 6 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1
E02.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1
E02.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1
E02.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1
E02.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1
E02.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1
E02.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1
E03.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1
E03.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1
E03.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1
E03.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1
E03.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1
E03.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1
E04.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1
E04.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1
E04.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1
E04.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1
E04.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1
E04.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1
E05.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1
E05.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1
E05.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1
E05.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1
E05.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1
E05.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1
E06.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1
E06.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1
E06.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1
E06.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1
E06.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1
E06.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1
E07.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1
E07.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1
E07.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1
E07.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1
E07.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1
E07.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1
E08.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1
E08.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1
E08.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1
E08.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1
E08.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1
E08.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1
E09.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1
E09.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1
E09.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1
E09.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1
E09.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1
E09.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1
E10.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1
E10.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1
E10.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1
E10.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1
E10.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1
E10.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1
E11.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1
E11.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1
E11.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1
E11.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1
E11.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1
E11.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1
E12.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1
E12.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1
E12.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1
E12.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1
E12.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1
E12.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1
E13.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1
E13.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1
E13.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1
E13.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1
E13.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1
E13.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1
E14.N0.C1 | Capa 1 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0
E14.N0.C2 | Capa 2 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0
E14.N0.C3 | Capa 3 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0
E14.N0.C4 | Capa 4 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0
E14.N0.C5 | Capa 5 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0
E14.N0.C6 | Capa 6 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0
E14.N1.C1 | Capa 1 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1
E14.N1.C2 | Capa 2 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1
E14.N1.C3 | Capa 3 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1
E14.N1.C4 | Capa 4 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1
E14.N1.C5 | Capa 5 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1
E14.N1.C6 | Capa 6 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1
E15.N0.C1 | Capa 1 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0
E15.N0.C2 | Capa 2 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0
E15.N0.C3 | Capa 3 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0
E15.N0.C4 | Capa 4 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0
E15.N0.C5 | Capa 5 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0
E15.N0.C6 | Capa 6 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0
E15.N1.C1 | Capa 1 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1
E15.N1.C2 | Capa 2 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1
E15.N1.C3 | Capa 3 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1
E15.N1.C4 | Capa 4 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1
E15.N1.C5 | Capa 5 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1
E15.N1.C6 | Capa 6 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1
E16.N0.C1 | Capa 1 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0
E16.N0.C2 | Capa 2 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0
E16.N0.C3 | Capa 3 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0
E16.N0.C4 | Capa 4 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0
E16.N0.C5 | Capa 5 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0
E16.N0.C6 | Capa 6 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0
E16.N1.C1 | Capa 1 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1
E16.N1.C2 | Capa 2 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1
E16.N1.C3 | Capa 3 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1
E16.N1.C4 | Capa 4 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1
E16.N1.C5 | Capa 5 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1
E16.N1.C6 | Capa 6 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1
E17.N0.C1 | Capa 1 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0
E17.N0.C2 | Capa 2 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0
E17.N0.C3 | Capa 3 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0
E17.N0.C4 | Capa 4 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0
E17.N0.C5 | Capa 5 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0
E17.N0.C6 | Capa 6 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0
E17.N1.C1 | Capa 1 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1
E17.N1.C2 | Capa 2 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1
E17.N1.C3 | Capa 3 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1
E17.N1.C4 | Capa 4 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1
E17.N1.C5 | Capa 5 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1
E17.N1.C6 | Capa 6 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1
E18.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1
E18.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1
E18.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1
E18.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1
E18.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1
E18.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1
E19.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1
E19.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1
E19.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1
E19.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1
E19.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1
E19.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1
E20.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1
E20.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1
E20.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1
E20.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1
E20.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1
E20.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1
E01.L0 | Losa Fundacion nvl0 | LOSA | LOSA | 0.5 | E01 |  | P0
E01.L1 | Losa Fundacion nvl1 | LOSA | LOSA | 0.5 | E01 |  | P1
E02.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E02 |  | P1
E03.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E03 |  | P1
E04.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E04 |  | P1
E05.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E05 |  | P1
E06.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E06 |  | P1
E07.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E07 |  | P1
E08.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E08 |  | P1
E09.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E09 |  | P1
E10.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E10 |  | P1
E11.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E11 |  | P1
E12.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E12 |  | P1
E13.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E13 |  | P1
E14.L0 | Losa Fundacion nvl0 | LOSA | LOSA | 0.5 | E14 |  | P0
E14.L1 | Losa Fundacion nvl1 | LOSA | LOSA | 0.5 | E14 |  | P1
E15.L0 | Losa Fundacion nvl0 | LOSA | LOSA | 0.5 | E15 |  | P0
E15.L1 | Losa Fundacion nvl1 | LOSA | LOSA | 0.5 | E15 |  | P1
E16.L0 | Losa Fundacion nvl0 | LOSA | LOSA | 0.5 | E16 |  | P0
E16.L1 | Losa Fundacion nvl1 | LOSA | LOSA | 0.5 | E16 |  | P1
E17.L0 | Losa Fundacion nvl0 | LOSA | LOSA | 0.5 | E17 |  | P0
E17.L1 | Losa Fundacion nvl1 | LOSA | LOSA | 0.5 | E17 |  | P1
E18.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E18 |  | P1
E19.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E19 |  | P1
E20.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E20 |  | P1

## LOTE
AREA | Desc | X | Y | W | H | ANG | TIPO | COLOR
L | Lote | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | LOTE | pink
E01 | Edificio 1 | 2 | 8 | 14 | 20 | 0 | EDIFICIO | blue
E02 | Edificio 2 | 3 | 8 | 14 | 20 | 0 | EDIFICIO | blue
E03 | Edificio 3 | 5 | 8 | 14 | 20 | 0 | EDIFICIO | blue
E04 | Edificio 4 | 5 | 7 | 14 | 20 | 90 | EDIFICIO | blue
E05 | Edificio 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | 90 | EDIFICIO | blue
E06 | Edificio 6 | 5 | 5 | 14 | 20 | 90 | EDIFICIO | blue
E07 | Edificio 7 | 5 | 4 | 14 | 20 | 90 | EDIFICIO | blue
E08 | Edificio 8 | 5 | 3 | 14 | 20 | 90 | EDIFICIO | blue
E09 | Edificio 9 | 4 | 2 | 14 | 20 | -45 | EDIFICIO | blue
E10 | Edificio 10 | 3 | 1 | 14 | 20 | 0 | EDIFICIO | blue
E11 | Edificio 11 | 2 | 1 | 14 | 20 | 0 | EDIFICIO | blue
E12 | Edificio 12 | 1 | 1 | 14 | 20 | 0 | EDIFICIO | blue
E13 | Edificio 13 | 1 | 2 | 14 | 20 | 90 | EDIFICIO | blue
E14 | Edificio 14 | 1 | 3 | 14 | 20 | 90 | EDIFICIO | blue
E15 | Edificio 15 | 1 | 4 | 14 | 20 | 90 | EDIFICIO | blue
E16 | Edificio 16 | 1 | 5 | 14 | 20 | 90 | EDIFICIO | blue
E17 | Edificio 17 | 2 | 6 | 14 | 20 | -45 | EDIFICIO | blue
E18 | Edificio 18 | 3 | 6 | 14 | 20 | 0 | EDIFICIO | blue
E19 | Edificio 19 | 4 | 5 | 14 | 20 | 90 | EDIFICIO | blue
E20 | Edificio 20 | 2 | 4 | 14 | 20 | 90 | EDIFICIO | blue
SM1 | Sala Multiuso 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 45 | MULTIUSO | yellow
SM2 | Sala Multiuso 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 45 | MULTIUSO | yellow
SM3 | Sala Multiuso 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | -45 | MULTIUSO | yellow
AV1 | Area Verde 1 | 3 | 3 | 14 | 20 | 45 | VERDE | green
AV2 | Area Verde 2 | 3 | 5 | 14 | 20 | -45 | VERDE | green

## EDIFICIO
ID | AREA | Desc | TIPO | TIP | PISOS | DEPTOS | MR | INV | ESCALERAS | JUNTA_DILATACION | PORC_APL
E01 | E01 | Edificio 1 | EDIF_B | B | 5 | 18 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1
E02 | E02 | Edificio 2 | EDIF_A | A | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1
E03 | E03 | Edificio 3 | EDIF_A | A | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1
E04 | E04 | Edificio 4 | EDIF_A | A | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1
E05 | E05 | Edificio 5 | EDIF_A | A | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1
E06 | E06 | Edificio 6 | EDIF_A | A | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1
E07 | E07 | Edificio 7 | EDIF_A | A | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1
E08 | E08 | Edificio 8 | EDIF_A | A | 4 | 16 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1
E09 | E09 | Edificio 9 | EDIF_A | A | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1
E10 | E10 | Edificio 10 | EDIF_A | A | 4 | 16 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1
E11 | E11 | Edificio 11 | EDIF_A | A | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1
E12 | E12 | Edificio 12 | EDIF_A | A | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1
E13 | E13 | Edificio 13 | EDIF_A | A | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1
E14 | E14 | Edificio 14 | EDIF_C | C | 5 | 18 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1
E15 | E15 | Edificio 15 | EDIF_C | C | 5 | 18 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1
E16 | E16 | Edificio 16 | EDIF_C | C | 5 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1
E17 | E17 | Edificio 17 | EDIF_C | C | 5 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
E18 | E18 | Edificio 18 | EDIF_A | A | 4 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1
E19 | E19 | Edificio 19 | EDIF_A | A | 4 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1
E20 | E20 | Edificio 20 | EDIF_A | A | 4 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1

## LOSA
ID | Desc | TIPO | CONTEXTO | PORC_APL | EDIF | NIVEL | PISO | DEPTO | TIPO | NIVEL
E01.L0 | Losa Fundacion nvl0 | LOSA | LOSA | 0.5 | E01 |  | P0 |  | B | 0
E01.L1 | Losa Fundacion nvl1 | LOSA | LOSA | 0.5 | E01 |  | P1 |  | B | 1
E02.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E02 |  | P1 |  | A | 1
E03.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E03 |  | P1 |  | A | 1
E04.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E04 |  | P1 |  | A | 1
E05.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E05 |  | P1 |  | A | 1
E06.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E06 |  | P1 |  | A | 1
E07.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E07 |  | P1 |  | A | 1
E08.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E08 |  | P1 |  | A | 1
E09.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E09 |  | P1 |  | A | 1
E10.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E10 |  | P1 |  | A | 1
E11.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E11 |  | P1 |  | A | 1
E12.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E12 |  | P1 |  | A | 1
E13.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E13 |  | P1 |  | A | 1
E14.L0 | Losa Fundacion nvl0 | LOSA | LOSA | 0.5 | E14 |  | P0 |  | C | 0
E14.L1 | Losa Fundacion nvl1 | LOSA | LOSA | 0.5 | E14 |  | P1 |  | C | 1
E15.L0 | Losa Fundacion nvl0 | LOSA | LOSA | 0.5 | E15 |  | P0 |  | C | 0
E15.L1 | Losa Fundacion nvl1 | LOSA | LOSA | 0.5 | E15 |  | P1 |  | C | 1
E16.L0 | Losa Fundacion nvl0 | LOSA | LOSA | 0.5 | E16 |  | P0 |  | C | 0
E16.L1 | Losa Fundacion nvl1 | LOSA | LOSA | 0.5 | E16 |  | P1 |  | C | 1
E17.L0 | Losa Fundacion nvl0 | LOSA | LOSA | 0.5 | E17 |  | P0 |  | C | 0
E17.L1 | Losa Fundacion nvl1 | LOSA | LOSA | 0.5 | E17 |  | P1 |  | C | 1
E18.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E18 |  | P1 |  | A | 1
E19.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E19 |  | P1 |  | A | 1
E20.L1 | Losa Fundacion | LOSA | LOSA | 1 | E20 |  | P1 |  | A | 1

## NIVEL
EDIFICIO | NIVEL | CAPA | PORC_APL
E01 | 0 | 1 | 0.5
E01 | 0 | 2 | 0.5
E01 | 0 | 3 | 0.5
E01 | 0 | 4 | 0.5
E01 | 0 | 5 | 0.5
E01 | 0 | 6 | 0.5
E01 | 1 | 1 | 0.5
E01 | 1 | 2 | 0.5
E01 | 1 | 3 | 0.5
E01 | 1 | 4 | 0.5
E01 | 1 | 5 | 0.5
E01 | 1 | 6 | 0.5
E02 | 1 | 1 | 1
E02 | 1 | 2 | 1
E02 | 1 | 3 | 1
E02 | 1 | 4 | 1
E02 | 1 | 5 | 1
E02 | 1 | 6 | 1
E03 | 1 | 1 | 1
E03 | 1 | 2 | 1
E03 | 1 | 3 | 1
E03 | 1 | 4 | 1
E03 | 1 | 5 | 1
E03 | 1 | 6 | 1
E04 | 1 | 1 | 1
E04 | 1 | 2 | 1
E04 | 1 | 3 | 1
E04 | 1 | 4 | 1
E04 | 1 | 5 | 1
E04 | 1 | 6 | 1
E05 | 1 | 1 | 1
E05 | 1 | 2 | 1
E05 | 1 | 3 | 1
E05 | 1 | 4 | 1
E05 | 1 | 5 | 1
E05 | 1 | 6 | 1
E06 | 1 | 1 | 1
E06 | 1 | 2 | 1
E06 | 1 | 3 | 1
E06 | 1 | 4 | 1
E06 | 1 | 5 | 1
E06 | 1 | 6 | 1
E07 | 1 | 1 | 1
E07 | 1 | 2 | 1
E07 | 1 | 3 | 1
E07 | 1 | 4 | 1
E07 | 1 | 5 | 1
E07 | 1 | 6 | 1
E08 | 1 | 1 | 1
E08 | 1 | 2 | 1
E08 | 1 | 3 | 1
E08 | 1 | 4 | 1
E08 | 1 | 5 | 1
E08 | 1 | 6 | 1
E09 | 1 | 1 | 1
E09 | 1 | 2 | 1
E09 | 1 | 3 | 1
E09 | 1 | 4 | 1
E09 | 1 | 5 | 1
E09 | 1 | 6 | 1
E10 | 1 | 1 | 1
E10 | 1 | 2 | 1
E10 | 1 | 3 | 1
E10 | 1 | 4 | 1
E10 | 1 | 5 | 1
E10 | 1 | 6 | 1
E11 | 1 | 1 | 1
E11 | 1 | 2 | 1
E11 | 1 | 3 | 1
E11 | 1 | 4 | 1
E11 | 1 | 5 | 1
E11 | 1 | 6 | 1
E12 | 1 | 1 | 1
E12 | 1 | 2 | 1
E12 | 1 | 3 | 1
E12 | 1 | 4 | 1
E12 | 1 | 5 | 1
E12 | 1 | 6 | 1
E13 | 1 | 1 | 1
E13 | 1 | 2 | 1
E13 | 1 | 3 | 1
E13 | 1 | 4 | 1
E13 | 1 | 5 | 1
E13 | 1 | 6 | 1
E14 | 0 | 1 | 0.5
E14 | 0 | 2 | 0.5
E14 | 0 | 3 | 0.5
E14 | 0 | 4 | 0.5
E14 | 0 | 5 | 0.5
E14 | 0 | 6 | 0.5
E14 | 1 | 1 | 0.5
E14 | 1 | 2 | 0.5
E14 | 1 | 3 | 0.5
E14 | 1 | 4 | 0.5
E14 | 1 | 5 | 0.5
E14 | 1 | 6 | 0.5
E15 | 0 | 1 | 0.5
E15 | 0 | 2 | 0.5
E15 | 0 | 3 | 0.5
E15 | 0 | 4 | 0.5
E15 | 0 | 5 | 0.5
E15 | 0 | 6 | 0.5
E15 | 1 | 1 | 0.5
E15 | 1 | 2 | 0.5
E15 | 1 | 3 | 0.5
E15 | 1 | 4 | 0.5
E15 | 1 | 5 | 0.5
E15 | 1 | 6 | 0.5
E16 | 0 | 1 | 0.5
E16 | 0 | 2 | 0.5
E16 | 0 | 3 | 0.5
E16 | 0 | 4 | 0.5
E16 | 0 | 5 | 0.5
E16 | 0 | 6 | 0.5
E16 | 1 | 1 | 0.5
E16 | 1 | 2 | 0.5
E16 | 1 | 3 | 0.5
E16 | 1 | 4 | 0.5
E16 | 1 | 5 | 0.5
E16 | 1 | 6 | 0.5
E17 | 0 | 1 | 0.5
E17 | 0 | 2 | 0.5
E17 | 0 | 3 | 0.5
E17 | 0 | 4 | 0.5
E17 | 0 | 5 | 0.5
E17 | 0 | 6 | 0.5
E17 | 1 | 1 | 0.5
E17 | 1 | 2 | 0.5
E17 | 1 | 3 | 0.5
E17 | 1 | 4 | 0.5
E17 | 1 | 5 | 0.5
E17 | 1 | 6 | 0.5
E18 | 1 | 1 | 1
E18 | 1 | 2 | 1
E18 | 1 | 3 | 1
E18 | 1 | 4 | 1
E18 | 1 | 5 | 1
E18 | 1 | 6 | 1
E19 | 1 | 1 | 1
E19 | 1 | 2 | 1
E19 | 1 | 3 | 1
E19 | 1 | 4 | 1
E19 | 1 | 5 | 1
E19 | 1 | 6 | 1
E20 | 1 | 1 | 1
E20 | 1 | 2 | 1
E20 | 1 | 3 | 1
E20 | 1 | 4 | 1
E20 | 1 | 5 | 1
E20 | 1 | 6 | 1

## PISO
ID | EDIFICIO | PISO | DEPTOS | GAS | BASURA | ESCALERA | PORC_APL
E01.P0 | E01 | 0 | 2 |  | 1 | 2 | 0.5
E01.P1 | E01 | 1 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E01.P2 | E01 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E01.P3 | E01 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E01.P4 | E01 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E02.P1 | E02 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 1
E02.P2 | E02 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E02.P3 | E02 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E02.P4 | E02 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E03.P1 | E03 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 1
E03.P2 | E03 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E03.P3 | E03 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E03.P4 | E03 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E04.P1 | E04 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 1
E04.P2 | E04 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E04.P3 | E04 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E04.P4 | E04 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E05.P1 | E05 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 1
E05.P2 | E05 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E05.P3 | E05 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E05.P4 | E05 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E06.P1 | E06 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 1
E06.P2 | E06 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E06.P3 | E06 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E06.P4 | E06 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E07.P1 | E07 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 1
E07.P2 | E07 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E07.P3 | E07 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E07.P4 | E07 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E08.P1 | E08 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 1
E08.P2 | E08 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E08.P3 | E08 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E08.P4 | E08 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E09.P1 | E09 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 1
E09.P2 | E09 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E09.P3 | E09 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E09.P4 | E09 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E10.P1 | E10 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 1
E10.P2 | E10 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E10.P3 | E10 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E10.P4 | E10 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E11.P1 | E11 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 1
E11.P2 | E11 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E11.P3 | E11 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E11.P4 | E11 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E12.P1 | E12 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 1
E12.P2 | E12 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E12.P3 | E12 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E12.P4 | E12 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E13.P1 | E13 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 1
E13.P2 | E13 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E13.P3 | E13 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E13.P4 | E13 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E14.P0 | E14 | 0 | 2 |  | 1 | 2 | 0.5
E14.P1 | E14 | 1 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E14.P2 | E14 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E14.P3 | E14 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E14.P4 | E14 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E15.P0 | E15 | 0 | 2 |  | 1 | 2 | 0.5
E15.P1 | E15 | 1 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E15.P2 | E15 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E15.P3 | E15 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E15.P4 | E15 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E16.P0 | E16 | 0 | 2 |  | 1 | 2 | 0.5
E16.P1 | E16 | 1 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E16.P2 | E16 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E16.P3 | E16 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E16.P4 | E16 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E17.P0 | E17 | 0 | 2 |  | 1 | 2 | 0.5
E17.P1 | E17 | 1 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E17.P2 | E17 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E17.P3 | E17 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E17.P4 | E17 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E18.P1 | E18 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 1
E18.P2 | E18 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E18.P3 | E18 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E18.P4 | E18 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E19.P1 | E19 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 1
E19.P2 | E19 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E19.P3 | E19 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E19.P4 | E19 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1
E20.P1 | E20 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 1
E20.P2 | E20 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E20.P3 | E20 | 3 | 4 |  | 0 | 2 | 1
E20.P4 | E20 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 1

## DEPTO
ID | EDIFICIO | DSC | PISO | NUMERO | UBIC | TIPO | PORC_APL
E01.P0.D01 | E01 | Depto 01 | 0 | 01 |  | DEPTO_TIPO | 1
E01.P0.D02 | E01 | Depto 02 | 0 | 02 |  | DEPTO_TIPO | 1
E01.P1.D11 | E01 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E01.P1.D12 | E01 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E01.P1.D13 | E01 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_INV | 1
E01.P1.D14 | E01 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E01.P2.D21 | E01 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E01.P2.D22 | E01 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E01.P2.D23 | E01 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E01.P2.D24 | E01 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E01.P3.D31 | E01 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E01.P3.D32 | E01 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E01.P3.D33 | E01 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E01.P4.D34 | E01 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E01.P4.D41 | E01 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E01.P4.D42 | E01 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E01.P4.D43 | E01 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E01.P4.D44 | E01 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E02.P1.D11 | E02 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E02.P1.D12 | E02 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E02.P1.D13 | E02 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_INV | 1
E02.P1.D14 | E02 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E02.P2.D21 | E02 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E02.P2.D22 | E02 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E02.P2.D23 | E02 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E02.P2.D24 | E02 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E02.P3.D31 | E02 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E02.P3.D32 | E02 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E02.P3.D33 | E02 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E02.P4.D34 | E02 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E02.P4.D41 | E02 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E02.P4.D42 | E02 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E02.P4.D43 | E02 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E02.P4.D44 | E02 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E03.P1.D11 | E03 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E03.P1.D12 | E03 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E03.P1.D13 | E03 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_INV | 1
E03.P1.D14 | E03 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E03.P2.D21 | E03 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E03.P2.D22 | E03 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E03.P2.D23 | E03 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E03.P2.D24 | E03 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E03.P3.D31 | E03 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E03.P3.D32 | E03 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E03.P3.D33 | E03 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E03.P4.D34 | E03 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E03.P4.D41 | E03 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E03.P4.D42 | E03 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E03.P4.D43 | E03 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E03.P4.D44 | E03 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E04.P1.D11 | E04 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E04.P1.D12 | E04 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E04.P1.D13 | E04 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_INV | 1
E04.P1.D14 | E04 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E04.P2.D21 | E04 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E04.P2.D22 | E04 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E04.P2.D23 | E04 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E04.P2.D24 | E04 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E04.P3.D31 | E04 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E04.P3.D32 | E04 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E04.P3.D33 | E04 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E04.P4.D34 | E04 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E04.P4.D41 | E04 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E04.P4.D42 | E04 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E04.P4.D43 | E04 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E04.P4.D44 | E04 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E05.P1.D11 | E05 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E05.P1.D12 | E05 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E05.P1.D13 | E05 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_INV | 1
E05.P1.D14 | E05 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E05.P2.D21 | E05 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E05.P2.D22 | E05 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E05.P2.D23 | E05 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E05.P2.D24 | E05 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E05.P3.D31 | E05 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E05.P3.D32 | E05 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E05.P3.D33 | E05 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E05.P4.D34 | E05 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E05.P4.D41 | E05 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E05.P4.D42 | E05 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E05.P4.D43 | E05 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E05.P4.D44 | E05 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E06.P1.D11 | E06 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E06.P1.D12 | E06 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E06.P1.D13 | E06 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_INV | 1
E06.P1.D14 | E06 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E06.P2.D21 | E06 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E06.P2.D22 | E06 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E06.P2.D23 | E06 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E06.P2.D24 | E06 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E06.P3.D31 | E06 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E06.P3.D32 | E06 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E06.P3.D33 | E06 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E06.P4.D34 | E06 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E06.P4.D41 | E06 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E06.P4.D42 | E06 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E06.P4.D43 | E06 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E06.P4.D44 | E06 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E07.P1.D11 | E07 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E07.P1.D12 | E07 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E07.P1.D13 | E07 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_INV | 1
E07.P1.D14 | E07 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E07.P2.D21 | E07 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E07.P2.D22 | E07 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E07.P2.D23 | E07 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E07.P2.D24 | E07 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E07.P3.D31 | E07 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E07.P3.D32 | E07 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E07.P3.D33 | E07 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E07.P4.D34 | E07 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E07.P4.D41 | E07 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E07.P4.D42 | E07 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E07.P4.D43 | E07 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E07.P4.D44 | E07 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E08.P1.D11 | E08 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E08.P1.D12 | E08 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E08.P1.D13 | E08 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_MR | 1
E08.P1.D14 | E08 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E08.P2.D21 | E08 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E08.P2.D22 | E08 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E08.P2.D23 | E08 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E08.P2.D24 | E08 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E08.P3.D31 | E08 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E08.P3.D32 | E08 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E08.P3.D33 | E08 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E08.P4.D34 | E08 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E08.P4.D41 | E08 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E08.P4.D42 | E08 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E08.P4.D43 | E08 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E08.P4.D44 | E08 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E09.P1.D11 | E09 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E09.P1.D12 | E09 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E09.P1.D13 | E09 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_INV | 1
E09.P1.D14 | E09 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E09.P2.D21 | E09 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E09.P2.D22 | E09 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E09.P2.D23 | E09 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E09.P2.D24 | E09 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E09.P3.D31 | E09 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E09.P3.D32 | E09 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E09.P3.D33 | E09 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E09.P4.D34 | E09 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E09.P4.D41 | E09 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E09.P4.D42 | E09 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E09.P4.D43 | E09 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E09.P4.D44 | E09 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E10.P1.D11 | E10 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E10.P1.D12 | E10 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E10.P1.D13 | E10 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_MR | 1
E10.P1.D14 | E10 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E10.P2.D21 | E10 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E10.P2.D22 | E10 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E10.P2.D23 | E10 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E10.P2.D24 | E10 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E10.P3.D31 | E10 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E10.P3.D32 | E10 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E10.P3.D33 | E10 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E10.P4.D34 | E10 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E10.P4.D41 | E10 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E10.P4.D42 | E10 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E10.P4.D43 | E10 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E10.P4.D44 | E10 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E11.P1.D11 | E11 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E11.P1.D12 | E11 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E11.P1.D13 | E11 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_INV | 1
E11.P1.D14 | E11 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E11.P2.D21 | E11 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E11.P2.D22 | E11 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E11.P2.D23 | E11 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E11.P2.D24 | E11 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E11.P3.D31 | E11 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E11.P3.D32 | E11 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E11.P3.D33 | E11 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E11.P4.D34 | E11 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E11.P4.D41 | E11 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E11.P4.D42 | E11 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E11.P4.D43 | E11 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E11.P4.D44 | E11 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E12.P1.D11 | E12 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E12.P1.D12 | E12 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E12.P1.D13 | E12 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_INV | 1
E12.P1.D14 | E12 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E12.P2.D21 | E12 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E12.P2.D22 | E12 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E12.P2.D23 | E12 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E12.P2.D24 | E12 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E12.P3.D31 | E12 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E12.P3.D32 | E12 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E12.P3.D33 | E12 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E12.P4.D34 | E12 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E12.P4.D41 | E12 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E12.P4.D42 | E12 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E12.P4.D43 | E12 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E12.P4.D44 | E12 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E13.P1.D11 | E13 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E13.P1.D12 | E13 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E13.P1.D13 | E13 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_INV | 1
E13.P1.D14 | E13 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E13.P2.D21 | E13 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E13.P2.D22 | E13 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E13.P2.D23 | E13 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E13.P2.D24 | E13 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E13.P3.D31 | E13 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E13.P3.D32 | E13 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E13.P3.D33 | E13 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E13.P4.D34 | E13 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E13.P4.D41 | E13 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E13.P4.D42 | E13 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E13.P4.D43 | E13 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E13.P4.D44 | E13 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P0.D01 | E14 | Depto 01 | 0 | 01 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P0.D02 | E14 | Depto 02 | 0 | 02 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P1.D11 | E14 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P1.D12 | E14 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P1.D13 | E14 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_INV | 1
E14.P1.D14 | E14 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P2.D21 | E14 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P2.D22 | E14 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P2.D23 | E14 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P2.D24 | E14 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P3.D31 | E14 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P3.D32 | E14 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P3.D33 | E14 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P4.D34 | E14 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P4.D41 | E14 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P4.D42 | E14 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P4.D43 | E14 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E14.P4.D44 | E14 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P0.D01 | E15 | Depto 01 | 0 | 01 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P0.D02 | E15 | Depto 02 | 0 | 02 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P1.D11 | E15 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P1.D12 | E15 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P1.D13 | E15 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_INV | 1
E15.P1.D14 | E15 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P2.D21 | E15 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P2.D22 | E15 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P2.D23 | E15 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P2.D24 | E15 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P3.D31 | E15 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P3.D32 | E15 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P3.D33 | E15 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P4.D34 | E15 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P4.D41 | E15 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P4.D42 | E15 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P4.D43 | E15 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E15.P4.D44 | E15 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P0.D01 | E16 | Depto 01 | 0 | 01 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P0.D02 | E16 | Depto 02 | 0 | 02 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P1.D11 | E16 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P1.D12 | E16 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P1.D13 | E16 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P1.D14 | E16 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P2.D21 | E16 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P2.D22 | E16 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P2.D23 | E16 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P2.D24 | E16 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P3.D31 | E16 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P3.D32 | E16 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P3.D33 | E16 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P4.D34 | E16 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P4.D41 | E16 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P4.D42 | E16 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P4.D43 | E16 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E16.P4.D44 | E16 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P0.D01 | E17 | Depto 01 | 0 | 01 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P0.D02 | E17 | Depto 02 | 0 | 02 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P1.D11 | E17 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P1.D12 | E17 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P1.D13 | E17 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P1.D14 | E17 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P2.D21 | E17 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P2.D22 | E17 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P2.D23 | E17 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P2.D24 | E17 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P3.D31 | E17 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P3.D32 | E17 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P3.D33 | E17 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P4.D34 | E17 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P4.D41 | E17 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P4.D42 | E17 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P4.D43 | E17 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E17.P4.D44 | E17 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E18.P1.D11 | E18 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E18.P1.D12 | E18 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E18.P1.D13 | E18 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_TIPO | 1
E18.P1.D14 | E18 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E18.P2.D21 | E18 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E18.P2.D22 | E18 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E18.P2.D23 | E18 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E18.P2.D24 | E18 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E18.P3.D31 | E18 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E18.P3.D32 | E18 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E18.P3.D33 | E18 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E18.P4.D34 | E18 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E18.P4.D41 | E18 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E18.P4.D42 | E18 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E18.P4.D43 | E18 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E18.P4.D44 | E18 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E19.P1.D11 | E19 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E19.P1.D12 | E19 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E19.P1.D13 | E19 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_TIPO | 1
E19.P1.D14 | E19 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E19.P2.D21 | E19 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E19.P2.D22 | E19 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E19.P2.D23 | E19 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E19.P2.D24 | E19 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E19.P3.D31 | E19 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E19.P3.D32 | E19 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E19.P3.D33 | E19 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E19.P4.D34 | E19 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E19.P4.D41 | E19 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E19.P4.D42 | E19 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E19.P4.D43 | E19 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E19.P4.D44 | E19 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1
E20.P1.D11 | E20 | Depto 11 | 1 | 11 |  | DEPTO_TIPO | 1
E20.P1.D12 | E20 | Depto 12 | 1 | 12 |  | DEPTO_TIPO | 1
E20.P1.D13 | E20 | Depto 13 | 1 | 13 |  | DEPTO_TIPO | 1
E20.P1.D14 | E20 | Depto 14 | 1 | 14 |  | DEPTO_TIPO | 1
E20.P2.D21 | E20 | Depto 21 | 2 | 21 |  | DEPTO_TIPO | 1
E20.P2.D22 | E20 | Depto 22 | 2 | 22 |  | DEPTO_TIPO | 1
E20.P2.D23 | E20 | Depto 23 | 2 | 23 |  | DEPTO_TIPO | 1
E20.P2.D24 | E20 | Depto 24 | 2 | 24 |  | DEPTO_TIPO | 1
E20.P3.D31 | E20 | Depto 31 | 3 | 31 |  | DEPTO_TIPO | 1
E20.P3.D32 | E20 | Depto 32 | 3 | 32 |  | DEPTO_TIPO | 1
E20.P3.D33 | E20 | Depto 33 | 3 | 33 |  | DEPTO_TIPO | 1
E20.P4.D34 | E20 | Depto 34 | 4 | 34 |  | DEPTO_TIPO | 1
E20.P4.D41 | E20 | Depto 41 | 4 | 41 |  | DEPTO_TIPO | 1
E20.P4.D42 | E20 | Depto 42 | 4 | 42 |  | DEPTO_TIPO | 1
E20.P4.D43 | E20 | Depto 43 | 4 | 43 |  | DEPTO_TIPO | 1
E20.P4.D44 | E20 | Depto 44 | 4 | 44 |  | DEPTO_TIPO | 1

## GANTT
ID_PART | PADRE | HOJA | DESC | UNID | CANT | PRECIO | TOTAL_INF | TOTAL_CALC | INI_FECHA | FIN_FECHA | DIAS | PARTICIPACION | UNIDAD_MED | APLICA_A
EDIFICIO
DEPTO_MR
DEPTO_TIPO
DEPTO_INV
PISO
ITEM | DSC | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL_CALC | DIFF | TOTAL_INF | MONTO_X_DIA | PORC_PARTICIPA | P_INICIO | P_DIAS | P_FIN | R_INICIO | R_DIAS | R_FIN | TIPO | CNT_REF | CNT_DESC | MEDICION

## DETALLEPART
ITEM | ID_DETALLE | DSC | PARTICIPACION | MEDICION
A.1.1 | A.1.1.a | construcciones provisorias 687.95 m2 | 1 | LOTE
A.1.2 | A.1.2.a | empalmes y conexiones provisorias 9 cnt | 1 | LOTE
A.1.4 | A.1.4.a | cierros provisorios 601.16 ml | 1 | LOTE
A.2.1 | A.2.1.a | letreros de obra 1 cnt | 1 | LOTE
A.2.2 | A.2.2.a | aseo y entrega 330 cnt | 1 | LOTE
A.2.3 | A.2.3.a | retiro de escombros 12767.56 m3 | 1 | LOTE
A.3.1.1 | A.3.1.1.a | proctor 2 cnt | 1 | EDIFICIO
A.3.1.2 | A.3.1.2.a | cbr o densidad relativa 2 cnt | 1 | EDIFICIO
A.3.1.3 | A.3.1.3.a | limites de aterberg 2 cnt | 1 | EDIFICIO
A.3.1.4 | A.3.1.4.a | densidad maxima compactada seca 36 cnt | 1 | EDIFICIO
A.3.3.1 | A.3.3.1.a | r compresion 117 cnt | 1 | PISO
A.3.3.2 | A.3.3.2.a | docilidad 117 cnt | 1 | PISO
A.3.5.1 | A.3.5.1.a | pruebas red agua potable 330 cnt | 1 | DEPTO
A.3.5.2 | A.3.5.2.a | pruebas red alcantarillado 330 cnt | 1 | DEPTO
A.3.6.1 | A.3.6.1.a | proctor 2 cnt | 1 | LOTE
A.3.6.2 | A.3.6.2.a | cbr o densidad relativa 2 cnt | 1 | LOTE
A.3.6.3 | A.3.6.3.a | limites de aterberg 2 cnt | 1 | LOTE
A.3.6.4 | A.3.6.4.a | densidad maxima compactada seca 39 cnt | 1 | LOTE
A.3.7.1 | A.3.7.1.a | proctor 6 cnt | 1 | LOTE
A.3.7.2 | A.3.7.2.a | cbr o densidad relativa 6 cnt | 1 | LOTE
A.3.7.3 | A.3.7.3.a | limistes de aterberg 6 cnt | 1 | LOTE
A.3.7.5 | A.3.7.5.a | densidad maxima compactada seca 39 cnt | 1 | LOTE
A.3.8.1 | A.3.8.1.a | ensayos de ligante 2 cnt | 1 | LOTE
A.3.9.1 | A.3.9.1.a | ensayo marshall 1 cnt | 1 | LOTE
A.3.9.2 | A.3.9.2.a | ensayo de extraccion 4 cnt | 1 | LOTE
A.3.9.3 | A.3.9.3.a | espesores 4 cnt | 1 | LOTE
A.3.9.4 | A.3.9.4.a | granulometria de la mezcla 4 cnt | 1 | LOTE
A.3.9.5 | A.3.9.5.a | hi - low 1 cnt | 1 | LOTE
A.3.10.1 | A.3.10.1.a | r compresion 3 cnt | 1 | LOTE
A.3.11.1 | A.3.11.1.a | resistencia a compresion 1 cnt | 1 | LOTE
B.1.1 | B.1.1.a | replanteo, trazado y niveles 1586.69 m2 | 1 | EDIFICIO
B.1.2 | B.1.2.a | excavacion 748.81 m3 | 1 | EDIFICIO
B.1.3 | B.1.3.a | emplantillado 296.88 m3 | 1 | EDIFICIO
B.1.4 | B.1.4.a | hormigon cimientos 2793.28 m3 | 1 | EDIFICIO
B.1.6 | B.1.6.a | enfierradura 255964.38 kg | 1 | EDIFICIO
B.1.7 | B.1.7.a | moldajes 23019.35 m2 | 1 | EDIFICIO
B.3.1.1 | B.3.1.1.a | hormigon pilares vigas y cadenas 1069.4 m3 | 1 | PISO
B.3.1.2 | B.3.1.2.a | enfierradura pilares,vigas y cadenas 109592.34 kg | 1 | PISO
B.3.1.3 | B.3.1.3.a | moldajes pilares vigas y cadenas 7442.41 m2 | 1 | PISO
B.4.1.1 | B.4.1.1.a | hormigon 3289.8 m3 | 1 | PISO
B.4.1.2 | B.4.1.2.a | enfierradura 315796.23 kg | 1 | PISO
B.4.1.3 | B.4.1.3.a | moldajes 25973.04 m2 | 1 | PISO
B.5.1.1 | B.5.1.1.a | hormigon pilares vigas y cadenas 3022.26 m3 | 1 | PISO
B.5.1.2 | B.5.1.2.a | enfierradura pilares,vigas y cadenas 308392.75 kg | 1 | PISO
B.5.1.3 | B.5.1.3.a | moldajes pilares vigas y cadenas 25427.99 m2 | 1 | PISO
B.6.3.2 | B.6.3.2.a | bajadas 425 ml | 1 | PISO
B.7.1 | B.7.1.a | escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) 85 cnt | 1 | PISO
B.EX.1 | B.EX.1.a | sobrelosa techumbre 5896.6 m2 | 1 | EDIFICIO
B.EX.2 | B.EX.2.a | junta dilatacion 542.72 m2 | 1 | EDIFICIO
C.1.1.1 | C.1.1.1.a | estuco(maquillaje de superficies) 15035.44 m2 | 1 | DEPTO
C.1.2.1 | C.1.2.1.a | estuco(maquillaje de superficies) 25656.12 m2 | 1 | DEPTO
C.1.2.2 | C.1.2.2.a | yeso carton 8075.46 m2 | 1 | DEPTO
C.1.3.3 | C.1.3.3.a | yeso carton rh 9268.00 m2 | 1 | DEPTO
C.3.1 | C.3.1.a | enlucido losa 19437.87 m2 | 1 | DEPTO
C.4.1 | C.4.1.a | poliestireno expandido 5896.6 m2 | 1 | DEPTO
C.5.1 | C.5.1.a | ceramica 6157.78 m2 | 1 | DEPTO
C.7.1 | C.7.1.a | escalera edificios (terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) 85 cnt | 1 | PISO
C.9.1.1 | C.9.1.1.a | madera 1978.00 cnt | 1 | DEPTO
C.9.2.1 | C.9.2.1.a | puerta ancho 70 1312.00 cnt | 1 | DEPTOTIPO
C.9.3.2 | C.9.3.2.a | puerta ancho 85 328 cnt | 1 | DEPTOTIPO
C.9.3.3 | C.9.3.3.a | puerta ventana 330 cnt | 1 | DEPTO
C.9.4.1 | C.9.4.1.a | puerta principal 330 cnt | 1 | DEPTO
C.9.4.2 | C.9.4.2.a | bano 328 cnt | 1 | DEPTOTIPO
C.9.4.3 | C.9.4.3.a | interior 984 cnt | 1 | DEPTO
C.9.5.1 | C.9.5.1.a | aluminio 4156.04 m2 | 1 | DEPTO
C.9.6 | C.9.6.a | vidrios 4156.04 m2 | 1 | DEPTO
C.9.7.2 | C.9.7.2.a | hormigon 1157.00 ml | 1 | DEPTO
C.10.2 | C.10.2.a | cornizas 13987.67 ml | 1 | DEPTO
C.11.1 | C.11.1.a | oleo 467.25 m2 | 1 | DEPTO
C.11.2 | C.11.2.a | esmalte 17057.05 m2 | 1 | DEPTO
C.11.5 | C.11.5.a | antioxidos 1626.03 m2 | 1 | DEPTO
C.11.6 | C.11.6.a | impermeabilizacion muro 3136.55 m2 | 1 | DEPTO
C.11.7 | C.11.7.a | preparacion de superficie 59168.03 m2 | 1 | DEPTO
C.12.1.2 | C.12.1.2.a | acera hormigon 1696.66 m2 | 1 | EDIFICIO
C.12.2.1 | C.12.2.1.a | reja antejardin (incluye puertas y portones, alt. 1.80 m.) 220.87 ml | 1 | EDIFICIO
C.EX.1 | C.EX.1.a | ceramica muro 1881.29 m2 | 1 | DEPTO
C.EX.2 | C.EX.2.a | puerta de instalaciones shaft(ancho 135) 20 cnt | 1 | EDIFICIO
C.EX.3 | C.EX.3.a | puerta de instalaciones (ancho 90) 20 cnt | 1 | EDIFICIO
C.EX.4 | C.EX.4.a | puerta de instalaciones (ancho 75) 85 cnt | 1 | PISO
C.EX.5 | C.EX.5.a | quincalleria puerta instalaciones 125 cnt | 1 | PISO
C.EX.6 | C.EX.6.a | puerta movilidad reducida (acceso) 2 cnt | 1 | DEPTOMR
C.EX.7 | C.EX.7.a | puerta movilidad reducida (bano) 2 cnt | 1 | DEPTOMR
C.EX.8 | C.EX.8.a | puerta movilidad reducida (dormitorios) 4 cnt | 1 | DEPTOMR
C.EX.9 | C.EX.9.a | quincalleria puerta movilidad reducida (bano) 2 cnt | 1 | DEPTOMR
C.EX.10 | C.EX.10.a | quincalleria puerta movilidad reducida (dormitorios) 4 cnt | 1 | DEPTOMR
C.EX.11 | C.EX.11.a | pintura fachada 24612.28 m2 | 1 | PISO
C.EX.12 | C.EX.12.a | carpinteria metalica 9893.94 kg | 1 | DEPTO
C.EX.13 | C.EX.13.a | puertas nichos gas 40 cnt | 1 | PISO
C.EX.14 | C.EX.14.a | impermeabilizacion cubierta 5896.6 m2 | 1 | PISO
C.EX.15 | C.EX.15.a | muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov. reducida) 415 cnt | 1 | DEPTO
C.EX.16 | C.EX.16.a | endurecedor superficial 14500.2 m2 | 1 | PISO
C.EX.17 | C.EX.17.a | estructura acera galvanizado tabiqueria 17374.23 m2 | 1 | DEPTO
D.1.1 | D.1.1.a | wc 328 cnt | 1 | DEPTOTIPO
D.1.2 | D.1.2.a | lavamanos con pedestal 328 cnt | 1 | DEPTOTIPO
D.1.3 | D.1.3.a | lavamanos sin pedestal (viv. movilidad reducida) 2 cnt | 1 | DEPTOMR
D.1.4 | D.1.4.a | tina 328 cnt | 1 | DEPTOTIPO
D.1.5 | D.1.5.a | base ducha 2 cnt | 1 | DEPTOMR
D.1.6 | D.1.6.a | lavadero 330 cnt | 1 | DEPTO
D.1.7 | D.1.7.a | lavaplatos para mueble 328 cnt | 1 | DEPTOTIPO
D.1.8 | D.1.8.a | accesorios (portarrollo) 330 jgo | 1 | DEPTO
D.1.9 | D.1.9.a | barras w.c. 2 jgo | 1 | DEPTOMR
D.1.10 | D.1.10.a | barras ducha (discapacidad) 13 jgo | 1 | DEPTOINV
D.2.1 | D.2.1.a | map 1 cnt | 1 | LOTE
D.2.2 | D.2.2.a | remarcadores (condominios y edificios) 1 cnt | 1 | LOTE
D.2.3 | D.2.3.a | red areas comunes (condominios y edificios) 330 cnt | 1 | PISO
D.2.4 | D.2.4.a | red interior agua fria 330 cnt | 1 | DEPTO
D.2.5 | D.2.5.a | red interior agua caliente 330 cnt | 1 | DEPTO
D.3.1 | D.3.1.a | ud 20 cnt | 1 | EDIFICIO
D.3.2 | D.3.2.a | red interior 330 cnt | 1 | DEPTO
D.3.4 | D.3.4.a | camara de inspeccion 20 cnt | 1 | EDIFICIO
D.4.1 | D.4.1.a | medidor y empalmes 350 cnt | 1 | PISO
D.4.2 | D.4.2.a | tablero (automaticos, protecciones, etc.) 350 cnt | 1 | DEPTO
D.4.4 | D.4.4.a | puesta a tierra 20 cnt | 1 | EDIFICIO
D.4.5 | D.4.5.a | red interior 330 cnt | 1 | DEPTO
D.4.6 | D.4.6.a | red areas comunes (condominios y edificios) 330 cnt | 1 | PISO
D.5.3 | D.5.3.a | red interior 330 cnt | 1 | DEPTO
D.5.4 | D.5.4.a | calefon 330 cnt | 1 | DEPTO
D.5.8 | D.5.8.a | red areas comunes (condominios y edificios) 85 cnt | 1 | PISO
D.7.1 | D.7.1.a | ductos, tolvas y caseta. 85 cnt | 1 | PISO
D.7.2 | D.7.2.a | contenedores y otros accesorios 20 cnt | 1 | EDIFICIO
D.EX.1 | D.EX.1.a | wc movilidad reducida 2 cnt | 1 | DEPTOMR
D.EX.2 | D.EX.2.a | llave jardin 4 cnt | 1 | DEPTOMR
D.EX.3 | D.EX.3.a | llave lavadora 330 Jgo | 1 | DEPTO
D.EX.4 | D.EX.4.a | extraccion forzada de banos 330 cnt | 1 | DEPTO
D.EX.5 | D.EX.5.a | lavamanos con pedestal (sala de basura) 20 cnt | 1 | EDIFICIO
D.EX.6 | D.EX.6.a | sistema timbre luz 2 cnt | 1 | DEPTOMR
D.EX.7 | D.EX.7.a | sensor de humo por vivienda 26 Jgo | 1 | DEPTOINV
D.EX.8 | D.EX.8.a | llave seguro gas 13 Jgo | 1 | DEPTOINV
D.EX.9 | D.EX.9.a | cerraduras exteriores en puerta interior 52 cnt | 1 | DEPTOINV
D.EX.10 | D.EX.10.a | protector enchufe 13 cnt | 1 | DEPTOINV
D.EX.11 | D.EX.11.a | lamina proteccion vidrio 288.24 m2 | 1 | DEPTO
D.EX.12 | D.EX.12.a | red seca 20 cnt | 1 | EDIFICIO
D.EX.13 | D.EX.13.a | lavaplatos movilidad reducida 2 cnt | 1 | DEPTOMR
D.EX.14 | D.EX.14.a | doble cerraduras puerta principal 13 cnt | 1 | DEPTOINV
E.1.1 | E.1.1.a | excavacion y relleno 15852.91 m3 | 1 | LOTE
E.1.3 | E.1.3.a | aceras 1308.25 m2 | 1 | LOTE
E.1.4 | E.1.4.a | base estabilizada 1906.65 m3 | 1 | LOTE
E.1.7 | E.1.7.a | calzada concreto asfaltico 9723.29 m2 | 1 | LOTE
E.1.9 | E.1.9.a | soleras 1058.98 ml | 1 | LOTE
E.1.10 | E.1.10.a | solerillas 1170.00 ml | 1 | LOTE
E.2.1.4 | E.2.1.4.a | tubo circular de pvc hidraulico - hdpe 880.72 ml | 1 | LOTE
E.2..3.1 | E.2..3.1.a | relleno grava drenes 27.75 m3 | 1 | LOTE
E.2..3.2 | E.2..3.2.a | excavacion de drenes 27.75 m3 | 1 | LOTE
E.3.1 | E.3.1.a | red de agua 1579.00 ml | 1 | LOTE
E.3.2 | E.3.2.a | sistema de impulsion de agua 1 cnt | 1 | LOTE
E.4.1.1 | E.4.1.1.a | tuberia 390.7 ml | 1 | LOTE
E.4.1.3 | E.4.1.3.a | camaras tipo a 16 cnt | 1 | LOTE
E.4.1.4 | E.4.1.4.a | camaras tipo b 3 cnt | 1 | LOTE
E.4.1.6 | E.4.1.6.a | tapa camara metalica 19 cnt | 1 | LOTE
E.4.1.7 | E.4.1.7.a | cama de arena (indicar espesor) 103.32 m3 | 1 | LOTE
E.4.3 | E.4.3.a | plantas elevadoras aguas servidas 1 cnt | 1 | LOTE
E.5.1 | E.5.1.a | red electrica de distribucion y alumbrado publico 913 ml | 1 | LOTE
E.5.2 | E.5.2.a | postacion 46 cnt | 1 | LOTE
E.5.3 | E.5.3.a | iluminacion 46 cnt | 1 | LOTE
E.6.1 | E.6.1.a | senalizacion de calles y pasajes 9587.32 m2 | 1 | LOTE
E.EX.1 | E.EX.1.a | eistu 6449.55 m2 | 1 | LOTE
E.EX.2 | E.EX.2.a | dispositivos de rodados 8 cnt | 1 | LOTE
F.1.1 | F.1.1.a | excavacion en corte a mano (0 a 1m) 24927.76 m3 | 1 | EDIFICIO
F.1.4 | F.1.4.a | extraccion de escombros 17545.92 m3 | 1 | EDIFICIO
F.4.1.2 | F.4.1.2.a | polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello 10851.00 m2 | 1 | EDIFICIO
F.4.1.3 | F.4.1.3.a | relleno mejoramiento estructural 31446.39 m3 | 1 | EDIFICIO
G.B.1.1 | G.B.1.1.a | replanteo, trazado y niveles 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.B.1.2 | G.B.1.2.a | excavacion 8.58 m3 | 1 | MULTIUSO
G.B.1.3 | G.B.1.3.a | emplantillado 0.54 m3 | 1 | MULTIUSO
G.B.1.4 | G.B.1.4.a | hormigon cimientos 14.03 m3 | 1 | MULTIUSO
G.B.1.6 | G.B.1.6.a | enfierradura 1386.57 kg | 1 | MULTIUSO
G.B.1.7 | G.B.1.7.a | moldajes 38.31 m2 | 1 | MULTIUSO
G.B.3.5.1 | G.B.3.5.1.a | estructurales 112.93 m2 | 1 | MULTIUSO
G.B.3.5.2 | G.B.3.5.2.a | tabiquerias 24.06 m2 | 1 | MULTIUSO
G.B.6.1.2 | G.B.6.1.2.a | acero 110.2 m2 | 1 | MULTIUSO
G.B.6.2.1 | G.B.6.2.1.a | acero galvanizado 110.34 m2 | 1 | MULTIUSO
G.B.6.3.1 | G.B.6.3.1.a | canales 34.7 ml | 1 | MULTIUSO
G.B.6.3.2 | G.B.6.3.2.a | bajadas 8.34 ml | 1 | MULTIUSO
G.B.EX.1 | G.B.EX.1.a | pergola 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.C.1.1.5 | G.C.1.1.5.a | sidding 298.88 m2 | 1 | MULTIUSO
G.C.1.2.2 | G.C.1.2.2.a | yeso carton 96.05 m2 | 1 | MULTIUSO
G.C.1.3.3 | G.C.1.3.3.a | yeso carton rh 78.25 m2 | 1 | MULTIUSO
G.C.3.3.1 | G.C.3.3.1.a | yeso carton 108.02 m2 | 1 | MULTIUSO
G.C.4.1 | G.C.4.1.a | poliestireno expandido 110.2 m2 | 1 | MULTIUSO
G.C.5.1 | G.C.5.1.a | ceramica 108.02 m2 | 1 | MULTIUSO
G.C.9.1.1 | G.C.9.1.1.a | madera 9 cnt | 1 | MULTIUSO
G.C.9.2.1 | G.C.9.2.1.a | puerta ancho 70 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.C.9.2.4 | G.C.9.2.4.a | puerta ancho 85 6 cnt | 1 | MULTIUSO
G.C.9.3.3 | G.C.9.3.3.a | puerta ventana 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.C.9.4.2 | G.C.9.4.2.a | bano 6 cnt | 1 | MULTIUSO
G.C.9.4.3 | G.C.9.4.3.a | interior 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.C.9.5.1 | G.C.9.5.1.a | aluminio 34.74 m2 | 1 | MULTIUSO
G.C.10.1 | G.C.10.1.a | guardapolvos 68.2 ml | 1 | MULTIUSO
G.C.10.2 | G.C.10.2.a | cornizas 68.2 ml | 1 | MULTIUSO
G.C.11.2 | G.C.11.2.a | esmalte 233.77 m2 | 1 | MULTIUSO
G.C.12.1.3 | G.C.12.1.3.a | rampa acceso vivienda (incluye baranda doble altura) 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.C.EX.1 | G.C.EX.1.a | pintura fibrocemento 298.88 m2 | 1 | MULTIUSO
G.C.EX.2 | G.C.EX.2.a | pintura hojalateria, numeracion, aseo final y luminaria 1 cnt | 1 | MULTIUSO
G.D.1.1 | G.D.1.1.a | wc 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.D.1.2 | G.D.1.2.a | lavamanos con pedestal 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.D.1.3 | G.D.1.3.a | lavamanos sin pedestal (viv. discapacidad) 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.D.1.7 | G.D.1.7.a | lavaplatos con mueble 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.D.1.9 | G.D.1.9.a | barras w.c. 3 Jgo | 1 | MULTIUSO
G.D.2.1 | G.D.2.1.a | map 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.D.2.2 | G.D.2.2.a | red interior agua fria 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.D.3.2 | G.D.3.2.a | red interior 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.D.4.1 | G.D.4.1.a | medidor y empalmes 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.D.4.2 | G.D.4.2.a | tablero (automaticos, protecciones, etc) 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.D.4.5 | G.D.4.5.a | red interior 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.D.5.2 | G.D.5.2.a | red interior 3 cnt | 1 | MULTIUSO
G.D.EX.1 | G.D.EX.1.a | wc movilidad reducida 3 cnt | 1 | MULTIUSO
H.1.1 | H.1.1.a | escarpes 199.23 m3 | 1 | VERDE
H.1.3 | H.1.3.a | solerillas 185.24 ml | 1 | VERDE
H.1.5 | H.1.5.a | base estabilizada 118.77 m3 | 1 | VERDE
H.1.6.1 | H.1.6.1.a | hormigon 1696.66 m2 | 1 | VERDE
H.1.7.1 | H.1.7.1.a | jardineras 72 cnt | 1 | VERDE
H.1.7.4 | H.1.7.4.a | sombreaderos 3 cnt | 1 | VERDE
H.2.1 | H.2.1.a | empalme y medidor 3 cnt | 1 | VERDE
H.2.2 | H.2.2.a | red 414 ml | 1 | VERDE
H.2.3 | H.2.3.a | postacion 23 cnt | 1 | VERDE
H.2.4 | H.2.4.a | luminarias 23 cnt | 1 | VERDE
H.3.1 | H.3.1.a | medidor 1 cnt | 1 | VERDE
H.3.2 | H.3.2.a | red interior (inc. camaras) 514 ml | 1 | VERDE
H.4.1 | H.4.1.a | bancas o escanos 31 cnt | 1 | VERDE
H.4.2 | H.4.2.a | basureros 14 cnt | 1 | VERDE
H.4.3 | H.4.3.a | juegos infantiles 1 cnt | 1 | VERDE
H.4.4 | H.4.4.a | maquinas de ejercicios 3 cnt | 1 | VERDE
H.5.2 | H.5.2.a | arboles (incluye taza y tutor) 72 cnt | 1 | VERDE
H.EX.1 | H.EX.1.a | bicicletero 43 cnt | 1 | VERDE
H.EX.2 | H.EX.2.a | paisajismo seco 3984.6 m2 | 1 | VERDE
I.1 | I.1.a | recepcion final 1 cnt | 1 | LOTE
I.2 | I.2.a | departamento piloto 1 cnt | 1 | LOTE

## DETALLEPART (pre)
ITEM | ID_DETALLE | DSC | PARTICIPACION | CANTIDAD | MEDICION |  | ITEM | DESC |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | PORC_PARTICIPA | MEDICION
A | [6 empty] | A | OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS |  |  | NULL | TRUE
A.1 | [6 empty] | A.1 | INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PRELIMINARES |  |  | NULL | TRUE
A.1.1 | A.1.1.a | construcciones provisorias 687.95 m2 | 1 |  | LOTE | A.1.1.a | A.1.1 | Construcciones provisorias | construcciones provisorias 687.95 m2 | m2 | 687.95 | FALSE | 0.52 | LOTE
A.1.2 | A.1.2.a | empalmes y conexiones provisorias 9 cnt | 1 |  | LOTE | A.1.2.a | A.1.2 | Empalmes y conexiones provisorias | empalmes y conexiones provisorias 9 cnt | cnt | 9 | FALSE | 0.14 | LOTE
A.1.4 | A.1.4.a | cierros provisorios 601.16 ml | 1 |  | LOTE | A.1.4.a | A.1.4 | Cierros provisorios | cierros provisorios 601.16 ml | ml | 601.16 | FALSE | 0.13 | LOTE
A.2 | A.2.a |  | 1 |  |  | A.2.a | A.2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  | NULL | TRUE
A.2.1 | A.2.1.a | letreros de obra 1 cnt | 1 |  | LOTE | A.2.1.a | A.2.1 | Letreros de obra | letreros de obra 1 cnt | cnt | 1 | FALSE | 0.02 | LOTE
A.2.2 | A.2.2.a | aseo y entrega 330 cnt | 1 |  | LOTE | A.2.2.a | A.2.2 | Aseo y entrega | aseo y entrega 330 cnt | cnt | 330 | FALSE | 0.63 | LOTE
A.2.3 | A.2.3.a | retiro de escombros 12767.56 m3 | 1 |  | LOTE | A.2.3.a | A.2.3 | Retiro de escombros | retiro de escombros 12767.56 m3 | m3 | 12767.56 | FALSE | 1.15 | LOTE
A.3 | A.3.a |  | 1 |  |  | A.3.a | A.3 | CONTROL CALIDAD OBRAS (ensayos) |  |  | NULL
A.3.1 | A.3.1.a |  | 1 |  |  | A.3.1.a | A.3.1 | Suelos |  |  | NULL
A.3.1.1 | A.3.1.1.a | proctor 2 cnt | 1 |  | EDIFICIO | A.3.1.1.a | A.3.1.1 | Proctor | proctor 2 cnt | cnt | 2 |  | 0 | EDIFICIO
A.3.1.2 | A.3.1.2.a | cbr o densidad relativa 2 cnt | 1 |  | EDIFICIO | A.3.1.2.a | A.3.1.2 | CBR o Densidad relativa | cbr o densidad relativa 2 cnt | cnt | 2 |  | 0 | EDIFICIO
A.3.1.3 | A.3.1.3.a | limites de aterberg 2 cnt | 1 |  | EDIFICIO | A.3.1.3.a | A.3.1.3 | Limites de Aterberg | limites de aterberg 2 cnt | cnt | 2 |  | 0 | EDIFICIO
A.3.1.4 | A.3.1.4.a | densidad maxima compactada seca 36 cnt | 1 |  | EDIFICIO | A.3.1.4.a | A.3.1.4 | Densidad maxima compactada seca | densidad maxima compactada seca 36 cnt | cnt | 36 |  | 0 | EDIFICIO
A.3.2 | A.3.2.a |  | 1 |  |  | A.3.2.a | A.3.2 | Madera |  |  | NULL
A.3.3 | A.3.3.a |  | 1 |  |  | A.3.3.a | A.3.3 | Hormigon |  |  | NULL
A.3.3.1 | A.3.3.1.a | r compresion 117 cnt | 1 |  | PISO | A.3.3.1.a | A.3.3.1 | R Compresion | r compresion 117 cnt | cnt | 117 |  | 0.06 | PISO
A.3.3.2 | A.3.3.2.a | docilidad 117 cnt | 1 |  | PISO | A.3.3.2.a | A.3.3.2 | Docilidad | docilidad 117 cnt | cnt | 117 |  | 0.01 | PISO
A.3.4 | A.3.4.a |  | 1 |  |  | A.3.4.a | A.3.4 | Albanileria |  |  | NULL
A.3.5 | A.3.5.a |  | 1 |  |  | A.3.5.a | A.3.5 | Instalaciones sanitarias |  |  | NULL
A.3.5.1 | A.3.5.1.a | pruebas red agua potable 330 cnt | 1 |  | DEPTO | A.3.5.1.a | A.3.5.1 | Pruebas red agua potable | pruebas red agua potable 330 cnt | cnt | 330 |  | 0.02 | DEPTO
A.3.5.2 | A.3.5.2.a | pruebas red alcantarillado 330 cnt | 1 |  | DEPTO | A.3.5.2.a | A.3.5.2 | Pruebas red alcantarillado | pruebas red alcantarillado 330 cnt | cnt | 330 |  | 0.01 | DEPTO
A.3.6 | A.3.6.a |  | 1 |  |  | A.3.6.a | A.3.6 | Subrasante |  |  | NULL
A.3.6.1 | A.3.6.1.a | proctor 2 cnt | 1 |  | LOTE | A.3.6.1.a | A.3.6.1 | Proctor | proctor 2 cnt | cnt | 2 |  | 0 | LOTE
A.3.6.2 | A.3.6.2.a | cbr o densidad relativa 2 cnt | 1 |  | LOTE | A.3.6.2.a | A.3.6.2 | CBR o Densidad relativa | cbr o densidad relativa 2 cnt | cnt | 2 |  | 0 | LOTE
A.3.6.3 | A.3.6.3.a | limites de aterberg 2 cnt | 1 |  | LOTE | A.3.6.3.a | A.3.6.3 | Limites de Aterberg | limites de aterberg 2 cnt | cnt | 2 |  | 0 | LOTE
A.3.6.4 | A.3.6.4.a | densidad maxima compactada seca 39 cnt | 1 |  | LOTE | A.3.6.4.a | A.3.6.4 | Densidad maxima compactada seca | densidad maxima compactada seca 39 cnt | cnt | 39 |  | 0 | LOTE
A.3.7 | A.3.7.a |  | 1 |  |  | A.3.7.a | A.3.7 | Sub base, base o mejoramientos |  |  | NULL
A.3.7.1 | A.3.7.1.a | proctor 6 cnt | 1 |  | LOTE | A.3.7.1.a | A.3.7.1 | Proctor | proctor 6 cnt | cnt | 6 |  | 0.01 | LOTE
A.3.7.2 | A.3.7.2.a | cbr o densidad relativa 6 cnt | 1 |  | LOTE | A.3.7.2.a | A.3.7.2 | CBR o Densidad relativa | cbr o densidad relativa 6 cnt | cnt | 6 |  | 0 | LOTE
A.3.7.3 | A.3.7.3.a | limistes de aterberg 6 cnt | 1 |  | LOTE | A.3.7.3.a | A.3.7.3 | Limistes de Aterberg | limistes de aterberg 6 cnt | cnt | 6 |  | 0 | LOTE
A.3.7.5 | A.3.7.5.a | densidad maxima compactada seca 39 cnt | 1 |  | LOTE | A.3.7.5.a | A.3.7.5 | Densidad maxima compactada seca | densidad maxima compactada seca 39 cnt | cnt | 39 |  | 0 | LOTE
A.3.8 | A.3.8.a |  | 1 |  |  | A.3.8.a | A.3.8 | Cemento Asfaltico |  |  | NULL
A.3.8.1 | A.3.8.1.a | ensayos de ligante 2 cnt | 1 |  | LOTE | A.3.8.1.a | A.3.8.1 | Ensayos de ligante | ensayos de ligante 2 cnt | cnt | 2 |  | 0 | LOTE
A.3.9 | A.3.9.a |  | 1 |  |  | A.3.9.a | A.3.9 | Mezcla asfaltica |  |  | NULL
A.3.9.1 | A.3.9.1.a | ensayo marshall 1 cnt | 1 |  | LOTE | A.3.9.1.a | A.3.9.1 | Ensayo Marshall | ensayo marshall 1 cnt | cnt | 1 |  | 0 | LOTE
A.3.9.2 | A.3.9.2.a | ensayo de extraccion 4 cnt | 1 |  | LOTE | A.3.9.2.a | A.3.9.2 | Ensayo de extraccion | ensayo de extraccion 4 cnt | cnt | 4 |  | 0.01 | LOTE
A.3.9.3 | A.3.9.3.a | espesores 4 cnt | 1 |  | LOTE | A.3.9.3.a | A.3.9.3 | Espesores | espesores 4 cnt | cnt | 4 |  | 0 | LOTE
A.3.9.4 | A.3.9.4.a | granulometria de la mezcla 4 cnt | 1 |  | LOTE | A.3.9.4.a | A.3.9.4 | Granulometria de la mezcla | granulometria de la mezcla 4 cnt | cnt | 4 |  | 0 | LOTE
A.3.9.5 | A.3.9.5.a | hi - low 1 cnt | 1 |  | LOTE | A.3.9.5.a | A.3.9.5 | HI - LOW | hi - low 1 cnt | cnt | 1 |  | 0 | LOTE
A.3.10 | A.3.10.a |  | 1 |  |  | A.3.10.a | A.3.10 | Aceras |  |  | NULL
A.3.10.1 | A.3.10.1.a | r compresion 3 cnt | 1 |  | LOTE | A.3.10.1.a | A.3.10.1 | R Compresion | r compresion 3 cnt | cnt | 3 |  | 0 | LOTE
A.3.11 | A.3.11.a |  | 1 |  |  | A.3.11.a | A.3.11 | Soleras |  |  | NULL
A.3.11.1 | A.3.11.1.a | resistencia a compresion 1 cnt | 1 |  | LOTE | A.3.11.1.a | A.3.11.1 | Resistencia a Compresion | resistencia a compresion 1 cnt | cnt | 1 |  | 0 | LOTE
B | B.a |  | 1 |  |  | B.a | B | OBRA GRUESA |  |  | NULL
B.1 | B.1.a |  | 1 |  |  | B.1.a | B.1 | FUNDACIONES |  |  | NULL
B.1.1 | B.1.1.a | replanteo, trazado y niveles 1586.69 m2 | 1 |  | EDIFICIO | B.1.1.a | B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | replanteo, trazado y niveles 1586.69 m2 | m2 | 1586.69 |  | 0.07 | EDIFICIO
B.1.2 | B.1.2.a | excavacion 748.81 m3 | 1 |  | EDIFICIO | B.1.2.a | B.1.2 | Excavacion | excavacion 748.81 m3 | m3 | 748.81 |  | 0.13 | EDIFICIO
B.1.3 | B.1.3.a | emplantillado 296.88 m3 | 1 |  | EDIFICIO | B.1.3.a | B.1.3 | Emplantillado | emplantillado 296.88 m3 | m3 | 296.88 |  | 0.25 | EDIFICIO
B.1.4 | B.1.4.a | hormigon cimientos 2793.28 m3 | 1 |  | EDIFICIO | B.1.4.a | B.1.4 | Hormigon cimientos | hormigon cimientos 2793.28 m3 | m3 | 2793.28 |  | 2.81 | EDIFICIO
B.1.6 | B.1.6.a | enfierradura 255964.38 kg | 1 |  | EDIFICIO | B.1.6.a | B.1.6 | Enfierradura | enfierradura 255964.38 kg | kg | 255964.38 |  | 2.96 | EDIFICIO
B.1.7 | B.1.7.a | moldajes 23019.35 m2 | 1 |  | EDIFICIO | B.1.7.a | B.1.7 | Moldajes | moldajes 23019.35 m2 | m2 | 23019.35 |  | 2.4 | EDIFICIO
B.3 | B.3.a |  | 1 |  |  | B.3.a | B.3 | MUROS 1 piso |  |  | NULL
B.3.1 | B.3.1.a |  | 1 |  |  | B.3.1.a | B.3.1 | Hormigon Armado |  |  | NULL
B.3.1.1 | B.3.1.1.a | hormigon pilares vigas y cadenas 1069.4 m3 | 1 |  | PISO | B.3.1.1.a | B.3.1.1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | hormigon pilares vigas y cadenas 1069.4 m3 | m3 | 1069.4 |  | 0.99 | PISO
B.3.1.2 | B.3.1.2.a | enfierradura pilares,vigas y cadenas 109592.34 kg | 1 |  | PISO | B.3.1.2.a | B.3.1.2 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | enfierradura pilares,vigas y cadenas 109592.34 kg | kg | 109592.34 |  | 1.27 | PISO
B.3.1.3 | B.3.1.3.a | moldajes pilares vigas y cadenas 7442.41 m2 | 1 |  | PISO | B.3.1.3.a | B.3.1.3 | Moldajes pilares vigas y cadenas | moldajes pilares vigas y cadenas 7442.41 m2 | m2 | 7442.41 |  | 0.77 | PISO
B.4 | B.4.a |  | 1 |  |  | B.4.a | B.4 | ENTREPISO 1 piso - 2 piso - 3 piso - Losa 4 piso |  |  | NULL
B.4.1 | B.4.1.a |  | 1 |  |  | B.4.1.a | B.4.1 | Losa de hormigon armado |  |  | NULL
B.4.1.1 | B.4.1.1.a | hormigon 3289.8 m3 | 1 |  | PISO | B.4.1.1.a | B.4.1.1 | Hormigon | hormigon 3289.8 m3 | m3 | 3289.8 |  | 3.04 | PISO
B.4.1.2 | B.4.1.2.a | enfierradura 315796.23 kg | 1 |  | PISO | B.4.1.2.a | B.4.1.2 | Enfierradura | enfierradura 315796.23 kg | kg | 315796.23 |  | 3.65 | PISO
B.4.1.3 | B.4.1.3.a | moldajes 25973.04 m2 | 1 |  | PISO | B.4.1.3.a | B.4.1.3 | Moldajes | moldajes 25973.04 m2 | m2 | 25973.04 |  | 2.7 | PISO
B.5 | B.5.a |  | 1 |  |  | B.5.a | B.5 | MUROS 2 PISO - 3 PISO - 4 PISO |  |  | NULL
B.5.1 | B.5.1.a |  | 1 |  |  | B.5.1.a | B.5.1 | Hormigon armado |  |  | NULL
B.5.1.1 | B.5.1.1.a | hormigon pilares vigas y cadenas 3022.26 m3 | 1 |  | PISO | B.5.1.1.a | B.5.1.1 | Hormigon pilares Vigas y Cadenas | hormigon pilares vigas y cadenas 3022.26 m3 | m3 | 3022.26 |  | 2.8 | PISO
B.5.1.2 | B.5.1.2.a | enfierradura pilares,vigas y cadenas 308392.75 kg | 1 |  | PISO | B.5.1.2.a | B.5.1.2 | Enfierradura pilares,vigas y cadenas | enfierradura pilares,vigas y cadenas 308392.75 kg | kg | 308392.75 |  | 3.57 | PISO
B.5.1.3 | B.5.1.3.a | moldajes pilares vigas y cadenas 25427.99 m2 | 1 |  | PISO | B.5.1.3.a | B.5.1.3 | Moldajes pilares vigas y cadenas | moldajes pilares vigas y cadenas 25427.99 m2 | m2 | 25427.99 |  | 2.65 | PISO
B.6 | B.6.a |  | 1 |  |  | B.6.a | B.6 | CUBIERTA |  |  | NULL
B.6.1 | B.6.1.a |  | 1 |  |  | B.6.1.a | B.6.1 | Estructura |  |  | NULL
B.6.3.2 | B.6.3.2.a | bajadas 425 ml | 1 |  | PISO | B.6.3.2.a | B.6.3.2 | Bajadas | bajadas 425 ml | ml | 425 |  | 0.27 | PISO
B.7 | B.7.a |  | 1 |  |  | B.7.a | B.7 | ESCALERAS ESPACIOS COMUNES |  |  | NULL
B.7.1 | B.7.1.a | escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) 85 cnt | 1 |  | PISO | B.7.1.a | B.7.1 | Escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) | escalera (estructura, peldanos, baranda y pasamanos) 85 cnt | cnt | 85 |  | 0.51 | PISO
B.EX | B.EX.a |  | 1 |  |  | B.EX.a | B.EX | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  | NULL
B.EX.1 | B.EX.1.a | sobrelosa techumbre 5896.6 m2 | 1 |  | EDIFICIO | B.EX.1.a | B.EX.1 | Sobrelosa techumbre | sobrelosa techumbre 5896.6 m2 | m2 | 5896.6 |  | 0.82 | EDIFICIO
B.EX.2 | B.EX.2.a | junta dilatacion 542.72 m2 | 1 |  | EDIFICIO | B.EX.2.a | B.EX.2 | Junta dilatacion | junta dilatacion 542.72 m2 | m2 | 542.72 |  | 0.09 | EDIFICIO
C | C.a |  | 1 |  |  | C.a | C | OBRAS DE TERMINACIoN |  |  | NULL
C.1 | C.1.a |  | 1 |  |  | C.1.a | C.1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES |  |  | NULL
C.1.1 | C.1.1.a |  | 1 |  |  | C.1.1.a | C.1.1 | Exterior |  |  | NULL
C.1.1.1 | C.1.1.1.a | estuco(maquillaje de superficies) 15035.44 m2 | 1 |  | DEPTO | C.1.1.1.a | C.1.1.1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | estuco(maquillaje de superficies) 15035.44 m2 | m2 | 15035.44 |  | 2.6 | DEPTO
C.1.2 | C.1.2.a |  | 1 |  |  | C.1.2.a | C.1.2 | Interior zona seca |  |  | NULL
C.1.2.1 | C.1.2.1.a | estuco(maquillaje de superficies) 25656.12 m2 | 1 |  | DEPTO | C.1.2.1.a | C.1.2.1 | Estuco(Maquillaje de superficies) | estuco(maquillaje de superficies) 25656.12 m2 | m2 | 25656.12 |  | 1.58 | DEPTO
C.1.2.2 | C.1.2.2.a | yeso carton 8075.46 m2 | 1 |  | DEPTO | C.1.2.2.a | C.1.2.2 | Yeso carton | yeso carton 8075.46 m2 | m2 | 8075.46 |  | 1.33 | DEPTO
C.1.3 | C.1.3.a |  | 1 |  |  | C.1.3.a | C.1.3 | Interior zona humeda |  |  | NULL
C.1.3.3 | C.1.3.3.a | yeso carton rh 9268.00 m2 | 1 |  | DEPTO | C.1.3.3.a | C.1.3.3 | Yeso carton RH | yeso carton rh 9268.00 m2 | m2 | 9268.00 |  | 2.13 | DEPTO
C.3 | C.3.a |  | 1 |  |  | C.3.a | C.3 | CIELO |  |  | NULL
C.3.1 | C.3.1.a | enlucido losa 19437.87 m2 | 1 |  | DEPTO | C.3.1.a | C.3.1 | Enlucido losa | enlucido losa 19437.87 m2 | m2 | 19437.87 |  | 1.3 | DEPTO
C.4 | C.4.a |  | 1 |  |  | C.4.a | C.4 | AISLACIoN TeRMICA CUBIERTA |  |  | NULL
C.4.1 | C.4.1.a | poliestireno expandido 5896.6 m2 | 1 |  | DEPTO | C.4.1.a | C.4.1 | Poliestireno expandido | poliestireno expandido 5896.6 m2 | m2 | 5896.6 |  | 0.43 | DEPTO
C.5 | C.5.a |  | 1 |  |  | C.5.a | C.5 | REVESTIMIENTO PISOS |  |  | NULL
C.5.1 | C.5.1.a | ceramica 6157.78 m2 | 1 |  | DEPTO | C.5.1.a | C.5.1 | Ceramica | ceramica 6157.78 m2 | m2 | 6157.78 |  | 0.96 | DEPTO
C.7 | C.7.a |  | 1 |  |  | C.7.a | C.7 | ESCALERA INTERIOR |  |  | NULL
C.7.1 | C.7.1.a | escalera edificios (terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) 85 cnt | 1 |  | PISO | C.7.1.a | C.7.1 | Escalera Edificios (Terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) | escalera edificios (terminacion, peldanos, baranda y pasamanos) 85 cnt | cnt | 85 |  | 0.43 | PISO
C.9 | C.9.a |  | 1 |  |  | C.9.a | C.9 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  | NULL
C.9.1 | C.9.1.a |  | 1 |  |  | C.9.1.a | C.9.1 | Marcos |  |  | NULL
C.9.1.1 | C.9.1.1.a | madera 1978.00 cnt | 1 |  | DEPTO | C.9.1.1.a | C.9.1.1 | Madera | madera 1978.00 cnt | cnt | 1978.00 |  | 0.31 | DEPTO
C.9.2 | C.9.2.a |  | 1 |  |  | C.9.2.a | C.9.2 | Puertas interiores |  |  | NULL
C.9.2.1 | C.9.2.1.a | puerta ancho 70 1312.00 cnt | 1 |  | DEPTOTIPO | C.9.2.1.a | C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | puerta ancho 70 1312.00 cnt | cnt | 1312.00 |  | 0.6 | DEPTOTIPO
C.9.3 | C.9.3.a |  | 1 |  |  | C.9.3.a | C.9.3 | Puerta exteriores |  |  | NULL
C.9.3.2 | C.9.3.2.a | puerta ancho 85 328 cnt | 1 |  | DEPTOTIPO | C.9.3.2.a | C.9.3.2 | Puerta ancho 85 | puerta ancho 85 328 cnt | cnt | 328 |  | 0.28 | DEPTOTIPO
C.9.3.3 | C.9.3.3.a | puerta ventana 330 cnt | 1 |  | DEPTO | C.9.3.3.a | C.9.3.3 | Puerta ventana | puerta ventana 330 cnt | cnt | 330 |  | 0.45 | DEPTO
C.9.4 | C.9.4.a |  | 1 |  |  | C.9.4.a | C.9.4 | Quincalleria (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) |  |  | NULL
C.9.4.1 | C.9.4.1.a | puerta principal 330 cnt | 1 |  | DEPTO | C.9.4.1.a | C.9.4.1 | Puerta principal | puerta principal 330 cnt | cnt | 330 |  | 0.15 | DEPTO
C.9.4.2 | C.9.4.2.a | bano 328 cnt | 1 |  | DEPTOTIPO | C.9.4.2.a | C.9.4.2 | Bano | bano 328 cnt | cnt | 328 |  | 0.05 | DEPTOTIPO
C.9.4.3 | C.9.4.3.a | interior 984 cnt | 1 |  | DEPTO | C.9.4.3.a | C.9.4.3 | Interior | interior 984 cnt | cnt | 984 |  | 0.15 | DEPTO
C.9.5 | C.9.5.a |  | 1 |  |  | C.9.5.a | C.9.5 | Ventanas (incluye quincalleria) |  |  | NULL
C.9.5.1 | C.9.5.1.a | aluminio 4156.04 m2 | 1 |  | DEPTO | C.9.5.1.a | C.9.5.1 | Aluminio | aluminio 4156.04 m2 | m2 | 4156.04 |  | 4.03 | DEPTO
C.9.6 | C.9.6.a | vidrios 4156.04 m2 | 1 |  | DEPTO | C.9.6.a | C.9.6 | Vidrios | vidrios 4156.04 m2 | m2 | 4156.04 |  | 0.22 | DEPTO
C.9.7 | C.9.7.a |  | 1 |  |  | C.9.7.a | C.9.7 | Alfeizar |  |  | NULL
C.9.7.2 | C.9.7.2.a | hormigon 1157.00 ml | 1 |  | DEPTO | C.9.7.2.a | C.9.7.2 | Hormigon | hormigon 1157.00 ml | ml | 1157.00 |  | 0.13 | DEPTO
C.10 | C.10.a |  | 1 |  |  | C.10.a | C.10 | MOLDURAS |  |  | NULL
C.10.2 | C.10.2.a | cornizas 13987.67 ml | 1 |  | DEPTO | C.10.2.a | C.10.2 | Cornizas | cornizas 13987.67 ml | ml | 13987.67 |  | 0.29 | DEPTO
C.11 | C.11.a |  | 1 |  |  | C.11.a | C.11 | PINTURAS |  |  | NULL
C.11.1 | C.11.1.a | oleo 467.25 m2 | 1 |  | DEPTO | C.11.1.a | C.11.1 | oleo | oleo 467.25 m2 | m2 | 467.25 |  | 0.02 | DEPTO
C.11.2 | C.11.2.a | esmalte 17057.05 m2 | 1 |  | DEPTO | C.11.2.a | C.11.2 | Esmalte | esmalte 17057.05 m2 | m2 | 17057.05 |  | 0.89 | DEPTO
C.11.5 | C.11.5.a | antioxidos 1626.03 m2 | 1 |  | DEPTO | C.11.5.a | C.11.5 | Antioxidos | antioxidos 1626.03 m2 | m2 | 1626.03 |  | 0.15 | DEPTO
C.11.6 | C.11.6.a | impermeabilizacion muro 3136.55 m2 | 1 |  | DEPTO | C.11.6.a | C.11.6 | Impermeabilizacion muro | impermeabilizacion muro 3136.55 m2 | m2 | 3136.55 |  | 0.26 | DEPTO
C.11.7 | C.11.7.a | preparacion de superficie 59168.03 m2 | 1 |  | DEPTO | C.11.7.a | C.11.7 | Preparacion de superficie | preparacion de superficie 59168.03 m2 | m2 | 59168.03 |  | 0.93 | DEPTO
C.12 | C.12.a |  | 1 |  |  | C.12.a | C.12 | OBRAS EXTERIORES |  |  | NULL
C.12.1 | C.12.1.a |  | 1 |  |  | C.12.1.a | C.12.1 | Pavimento de Acceso |  |  | NULL
C.12.1.2 | C.12.1.2.a | acera hormigon 1696.66 m2 | 1 |  | EDIFICIO | C.12.1.2.a | C.12.1.2 | Acera hormigon | acera hormigon 1696.66 m2 | m2 | 1696.66 |  | 0.12 | EDIFICIO
C.12.2 | C.12.2.a |  | 1 |  |  | C.12.2.a | C.12.2 | Cierros |  |  | NULL
C.12.2.1 | C.12.2.1.a | reja antejardin (incluye puertas y portones, alt. 1.80 m.) 220.87 ml | 1 |  | EDIFICIO | C.12.2.1.a | C.12.2.1 | Reja antejardin (incluye puertas y portones, alt. 1.80 m.) | reja antejardin (incluye puertas y portones, alt. 1.80 m.) 220.87 ml | ml | 220.87 |  | 0.24 | EDIFICIO
C.EX | C.EX.a |  | 1 |  |  | C.EX.a | C.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIoN AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  | NULL
C.EX.1 | C.EX.1.a | ceramica muro 1881.29 m2 | 1 |  | DEPTO | C.EX.1.a | C.EX.1 | Ceramica Muro | ceramica muro 1881.29 m2 | m2 | 1881.29 |  | 0.29 | DEPTO
C.EX.2 | C.EX.2.a | puerta de instalaciones shaft(ancho 135) 20 cnt | 1 |  | EDIFICIO | C.EX.2.a | C.EX.2 | Puerta de instalaciones shaft(ancho 135) | puerta de instalaciones shaft(ancho 135) 20 cnt | cnt | 20 |  | 0.03 | EDIFICIO
C.EX.3 | C.EX.3.a | puerta de instalaciones (ancho 90) 20 cnt | 1 |  | EDIFICIO | C.EX.3.a | C.EX.3 | Puerta de instalaciones (ancho 90) | puerta de instalaciones (ancho 90) 20 cnt | cnt | 20 |  | 0.02 | EDIFICIO
C.EX.4 | C.EX.4.a | puerta de instalaciones (ancho 75) 85 cnt | 1 |  | PISO | C.EX.4.a | C.EX.4 | Puerta de instalaciones (ancho 75) | puerta de instalaciones (ancho 75) 85 cnt | cnt | 85 |  | 0.06 | PISO
C.EX.5 | C.EX.5.a | quincalleria puerta instalaciones 125 cnt | 1 |  | PISO | C.EX.5.a | C.EX.5 | Quincalleria Puerta Instalaciones | quincalleria puerta instalaciones 125 cnt | cnt | 125 |  | 0.04 | PISO
C.EX.6 | C.EX.6.a | puerta movilidad reducida (acceso) 2 cnt | 1 |  | DEPTOMR | C.EX.6.a | C.EX.6 | Puerta Movilidad Reducida (Acceso) | puerta movilidad reducida (acceso) 2 cnt | cnt | 2 |  | 0 | DEPTOMR
C.EX.7 | C.EX.7.a | puerta movilidad reducida (bano) 2 cnt | 1 |  | DEPTOMR | C.EX.7.a | C.EX.7 | Puerta Movilidad Reducida (Bano) | puerta movilidad reducida (bano) 2 cnt | cnt | 2 |  | 0 | DEPTOMR
C.EX.8 | C.EX.8.a | puerta movilidad reducida (dormitorios) 4 cnt | 1 |  | DEPTOMR | C.EX.8.a | C.EX.8 | Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | puerta movilidad reducida (dormitorios) 4 cnt | cnt | 4 |  | 0 | DEPTOMR
C.EX.9 | C.EX.9.a | quincalleria puerta movilidad reducida (bano) 2 cnt | 1 |  | DEPTOMR | C.EX.9.a | C.EX.9 | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Bano) | quincalleria puerta movilidad reducida (bano) 2 cnt | cnt | 2 |  | 0 | DEPTOMR
C.EX.10 | C.EX.10.a | quincalleria puerta movilidad reducida (dormitorios) 4 cnt | 1 |  | DEPTOMR | C.EX.10.a | C.EX.10 | Quincalleria Puerta Movilidad Reducida (Dormitorios) | quincalleria puerta movilidad reducida (dormitorios) 4 cnt | cnt | 4 |  | 0 | DEPTOMR
C.EX.11 | C.EX.11.a | pintura fachada 24612.28 m2 | 1 |  | PISO | C.EX.11.a | C.EX.11 | Pintura Fachada | pintura fachada 24612.28 m2 | m2 | 24612.28 |  | 2.92 | PISO
C.EX.12 | C.EX.12.a | carpinteria metalica 9893.94 kg | 1 |  | DEPTO | C.EX.12.a | C.EX.12 | Carpinteria metalica | carpinteria metalica 9893.94 kg | kg | 9893.94 |  | 0.37 | DEPTO
C.EX.13 | C.EX.13.a | puertas nichos gas 40 cnt | 1 |  | PISO | C.EX.13.a | C.EX.13 | Puertas nichos gas | puertas nichos gas 40 cnt | cnt | 40 |  | 0.07 | PISO
C.EX.14 | C.EX.14.a | impermeabilizacion cubierta 5896.6 m2 | 1 |  | PISO | C.EX.14.a | C.EX.14 | Impermeabilizacion cubierta | impermeabilizacion cubierta 5896.6 m2 | m2 | 5896.6 |  | 0.3 | PISO
C.EX.15 | C.EX.15.a | muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov. reducida) 415 cnt | 1 |  | DEPTO | C.EX.15.a | C.EX.15 | Muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov. reducida) | muebles (cocina, closet ecologico, puertas closet casas mov. reducida) 415 cnt | cnt | 415 |  | 0.49 | DEPTO
C.EX.16 | C.EX.16.a | endurecedor superficial 14500.2 m2 | 1 |  | PISO | C.EX.16.a | C.EX.16 | Endurecedor superficial | endurecedor superficial 14500.2 m2 | m2 | 14500.2 |  | 0.63 | PISO
C.EX.17 | C.EX.17.a | estructura acera galvanizado tabiqueria 17374.23 m2 | 1 |  | DEPTO | C.EX.17.a | C.EX.17 | Estructura acera galvanizado tabiqueria | estructura acera galvanizado tabiqueria 17374.23 m2 | m2 | 17374.23 |  | 0.78 | DEPTO
D | D.a |  | 1 |  |  | D.a | D | INSTALACIONES |  |  | NULL
D.1 | D.1.a |  | 1 |  |  | D.1.a | D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. griferia) |  |  | NULL
D.1.1 | D.1.1.a | wc 328 cnt | 1 |  | DEPTOTIPO | D.1.1.a | D.1.1 | WC | wc 328 cnt | cnt | 328 |  | 0.21 | DEPTOTIPO
D.1.2 | D.1.2.a | lavamanos con pedestal 328 cnt | 1 |  | DEPTOTIPO | D.1.2.a | D.1.2 | Lavamanos con pedestal | lavamanos con pedestal 328 cnt | cnt | 328 |  | 0.14 | DEPTOTIPO
D.1.3 | D.1.3.a | lavamanos sin pedestal (viv. movilidad reducida) 2 cnt | 1 |  | DEPTOMR | D.1.3.a | D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (viv. Movilidad Reducida) | lavamanos sin pedestal (viv. movilidad reducida) 2 cnt | cnt | 2 |  | 0 | DEPTOMR
D.1.4 | D.1.4.a | tina 328 cnt | 1 |  | DEPTOTIPO | D.1.4.a | D.1.4 | Tina | tina 328 cnt | cnt | 328 |  | 0.21 | DEPTOTIPO
D.1.5 | D.1.5.a | base ducha 2 cnt | 1 |  | DEPTOMR | D.1.5.a | D.1.5 | Base ducha | base ducha 2 cnt | cnt | 2 |  | 0.01 | DEPTOMR
D.1.6 | D.1.6.a | lavadero 330 cnt | 1 |  | DEPTO | D.1.6.a | D.1.6 | Lavadero | lavadero 330 cnt | cnt | 330 |  | 0.13 | DEPTO
D.1.7 | D.1.7.a | lavaplatos para mueble 328 cnt | 1 |  | DEPTOTIPO | D.1.7.a | D.1.7 | Lavaplatos para mueble | lavaplatos para mueble 328 cnt | cnt | 328 |  | 0.15 | DEPTOTIPO
D.1.8 | D.1.8.a | accesorios (portarrollo) 330 jgo | 1 |  | DEPTO | D.1.8.a | D.1.8 | Accesorios (portarrollo) | accesorios (portarrollo) 330 jgo | jgo | 330 |  | 0.02 | DEPTO
D.1.9 | D.1.9.a | barras w.c. 2 jgo | 1 |  | DEPTOMR | D.1.9.a | D.1.9 | Barras W.C. | barras w.c. 2 jgo | jgo | 2 |  | 0 | DEPTOMR
D.1.10 | D.1.10.a | barras ducha (discapacidad) 13 jgo | 1 |  | DEPTOINV | D.1.10.a | D.1.10 | Barras ducha (discapacidad) | barras ducha (discapacidad) 13 jgo | jgo | 13 |  | 0.01 | DEPTOINV
D.2 | D.2.a |  | 1 |  |  | D.2.a | D.2 | RED AGUA POTABLE |  |  | NULL
D.2.1 | D.2.1.a | map 1 cnt | 1 |  | LOTE | D.2.1.a | D.2.1 | MAP | map 1 cnt | cnt | 1 |  | 0.06 | LOTE
D.2.2 | D.2.2.a | remarcadores (condominios y edificios) 1 cnt | 1 |  | LOTE | D.2.2.a | D.2.2 | Remarcadores (condominios y edificios) | remarcadores (condominios y edificios) 1 cnt | cnt | 1 |  | 0 | LOTE
D.2.3 | D.2.3.a | red areas comunes (condominios y edificios) 330 cnt | 1 |  | PISO | D.2.3.a | D.2.3 | Red areas comunes (condominios y edificios) | red areas comunes (condominios y edificios) 330 cnt | cnt | 330 |  | 1.25 | PISO
D.2.4 | D.2.4.a | red interior agua fria 330 cnt | 1 |  | DEPTO | D.2.4.a | D.2.4 | Red interior agua fria | red interior agua fria 330 cnt | cnt | 330 |  | 1.1 | DEPTO
D.2.5 | D.2.5.a | red interior agua caliente 330 cnt | 1 |  | DEPTO | D.2.5.a | D.2.5 | Red interior agua caliente | red interior agua caliente 330 cnt | cnt | 330 |  | 0.71 | DEPTO
D.3 | D.3.a |  | 1 |  |  | D.3.a | D.3 | RED ALCANTARILLADO |  |  | NULL
D.3.1 | D.3.1.a | ud 20 cnt | 1 |  | EDIFICIO | D.3.1.a | D.3.1 | UD | ud 20 cnt | cnt | 20 |  | 0.09 | EDIFICIO
D.3.2 | D.3.2.a | red interior 330 cnt | 1 |  | DEPTO | D.3.2.a | D.3.2 | Red interior | red interior 330 cnt | cnt | 330 |  | 0.98 | DEPTO
D.3.4 | D.3.4.a | camara de inspeccion 20 cnt | 1 |  | EDIFICIO | D.3.4.a | D.3.4 | Camara de inspeccion | camara de inspeccion 20 cnt | cnt | 20 |  | 0.09 | EDIFICIO
D.4 | D.4.a |  | 1 |  |  | D.4.a | D.4 | INSTALACIONES ELeCTRICAS |  |  | NULL
D.4.1 | D.4.1.a | medidor y empalmes 350 cnt | 1 |  | PISO | D.4.1.a | D.4.1 | Medidor y Empalmes | medidor y empalmes 350 cnt | cnt | 350 |  | 0.57 | PISO
D.4.2 | D.4.2.a | tablero (automaticos, protecciones, etc.) 350 cnt | 1 |  | DEPTO | D.4.2.a | D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc.) | tablero (automaticos, protecciones, etc.) 350 cnt | cnt | 350 |  | 0.65 | DEPTO
D.4.4 | D.4.4.a | puesta a tierra 20 cnt | 1 |  | EDIFICIO | D.4.4.a | D.4.4 | Puesta a tierra | puesta a tierra 20 cnt | cnt | 20 |  | 0.08 | EDIFICIO
D.4.5 | D.4.5.a | red interior 330 cnt | 1 |  | DEPTO | D.4.5.a | D.4.5 | Red interior | red interior 330 cnt | cnt | 330 |  | 2.41 | DEPTO
D.4.6 | D.4.6.a | red areas comunes (condominios y edificios) 330 cnt | 1 |  | PISO | D.4.6.a | D.4.6 | Red areas comunes (condominios y edificios) | red areas comunes (condominios y edificios) 330 cnt | cnt | 330 |  | 0.33 | PISO
D.5 | D.5.a |  | 1 |  |  | D.5.a | D.5 | INSTALACIONES DE GAS |  |  | NULL
D.5.3 | D.5.3.a | red interior 330 cnt | 1 |  | DEPTO | D.5.3.a | D.5.3 | Red interior | red interior 330 cnt | cnt | 330 |  | 0.43 | DEPTO
D.5.4 | D.5.4.a | calefon 330 cnt | 1 |  | DEPTO | D.5.4.a | D.5.4 | Calefon | calefon 330 cnt | cnt | 330 |  | 0.65 | DEPTO
D.5.8 | D.5.8.a | red areas comunes (condominios y edificios) 85 cnt | 1 |  | PISO | D.5.8.a | D.5.8 | Red areas comunes (condominios y edificios) | red areas comunes (condominios y edificios) 85 cnt | cnt | 85 |  | 0.02 | PISO
D.7 | D.7.a |  | 1 |  |  | D.7.a | D.7 | INSTALACIoN SISTEMA EVACUACIoN DE DESECHOS SoLIDOS |  |  | NULL
D.7.1 | D.7.1.a | ductos, tolvas y caseta. 85 cnt | 1 |  | PISO | D.7.1.a | D.7.1 | Ductos, tolvas y caseta. | ductos, tolvas y caseta. 85 cnt | cnt | 85 |  | 0.98 | PISO
D.7.2 | D.7.2.a | contenedores y otros accesorios 20 cnt | 1 |  | EDIFICIO | D.7.2.a | D.7.2 | Contenedores y otros accesorios | contenedores y otros accesorios 20 cnt | cnt | 20 |  | 0.06 | EDIFICIO
D.EX | D.EX.a |  | 1 |  |  | D.EX.a | D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  | NULL
D.EX.1 | D.EX.1.a | wc movilidad reducida 2 cnt | 1 |  | DEPTOMR | D.EX.1.a | D.EX.1 | WC Movilidad Reducida | wc movilidad reducida 2 cnt | cnt | 2 |  | 0 | DEPTOMR
D.EX.2 | D.EX.2.a | llave jardin 4 cnt | 1 |  | DEPTOMR | D.EX.2.a | D.EX.2 | Llave jardin | llave jardin 4 cnt | cnt | 4 |  | 0 | DEPTOMR
D.EX.3 | D.EX.3.a | llave lavadora 330 Jgo | 1 |  | DEPTO | D.EX.3.a | D.EX.3 | Llave lavadora | llave lavadora 330 Jgo | Jgo | 330 |  | 0.1 | DEPTO
D.EX.4 | D.EX.4.a | extraccion forzada de banos 330 cnt | 1 |  | DEPTO | D.EX.4.a | D.EX.4 | Extraccion forzada de banos | extraccion forzada de banos 330 cnt | cnt | 330 |  | 0.81 | DEPTO
D.EX.5 | D.EX.5.a | lavamanos con pedestal (sala de basura) 20 cnt | 1 |  | EDIFICIO | D.EX.5.a | D.EX.5 | Lavamanos con pedestal (sala de basura) | lavamanos con pedestal (sala de basura) 20 cnt | cnt | 20 |  | 0.01 | EDIFICIO
D.EX.6 | D.EX.6.a | sistema timbre luz 2 cnt | 1 |  | DEPTOMR | D.EX.6.a | D.EX.6 | Sistema timbre Luz | sistema timbre luz 2 cnt | cnt | 2 |  | 0 | DEPTOMR
D.EX.7 | D.EX.7.a | sensor de humo por vivienda 26 Jgo | 1 |  | DEPTOINV | D.EX.7.a | D.EX.7 | Sensor de humo por vivienda | sensor de humo por vivienda 26 Jgo | Jgo | 26 |  | 0.01 | DEPTOINV
D.EX.8 | D.EX.8.a | llave seguro gas 13 Jgo | 1 |  | DEPTOINV | D.EX.8.a | D.EX.8 | Llave seguro gas | llave seguro gas 13 Jgo | Jgo | 13 |  | 0 | DEPTOINV
D.EX.9 | D.EX.9.a | cerraduras exteriores en puerta interior 52 cnt | 1 |  | DEPTOINV | D.EX.9.a | D.EX.9 | Cerraduras exteriores en puerta interior | cerraduras exteriores en puerta interior 52 cnt | cnt | 52 |  | 0.02 | DEPTOINV
D.EX.10 | D.EX.10.a | protector enchufe 13 cnt | 1 |  | DEPTOINV | D.EX.10.a | D.EX.10 | Protector enchufe | protector enchufe 13 cnt | cnt | 13 |  | 0.02 | DEPTOINV
D.EX.11 | D.EX.11.a | lamina proteccion vidrio 288.24 m2 | 1 |  | DEPTO | D.EX.11.a | D.EX.11 | Lamina Proteccion Vidrio | lamina proteccion vidrio 288.24 m2 | m2 | 288.24 |  | 0.03 | DEPTO
D.EX.12 | D.EX.12.a | red seca 20 cnt | 1 |  | EDIFICIO | D.EX.12.a | D.EX.12 | Red Seca | red seca 20 cnt | cnt | 20 |  | 0.18 | EDIFICIO
D.EX.13 | D.EX.13.a | lavaplatos movilidad reducida 2 cnt | 1 |  | DEPTOMR | D.EX.13.a | D.EX.13 | Lavaplatos Movilidad reducida | lavaplatos movilidad reducida 2 cnt | cnt | 2 |  | 0 | DEPTOMR
D.EX.14 | D.EX.14.a | doble cerraduras puerta principal 13 cnt | 1 |  | DEPTOINV | D.EX.14.a | D.EX.14 | Doble Cerraduras puerta Principal | doble cerraduras puerta principal 13 cnt | cnt | 13 |  | 0.01 | DEPTOINV
E | E.a |  | 1 |  |  | E.a | E | OBRAS DE URBANIZACIoN |  |  | NULL
E.1 | E.1.a |  | 1 |  |  | E.1.a | E.1 | PAVIMENTOS |  |  | NULL
E.1.1 | E.1.1.a | excavacion y relleno 15852.91 m3 | 1 |  | LOTE | E.1.1.a | E.1.1 | Excavacion y relleno | excavacion y relleno 15852.91 m3 | m3 | 15852.91 |  | 2.01 | LOTE
E.1.3 | E.1.3.a | aceras 1308.25 m2 | 1 |  | LOTE | E.1.3.a | E.1.3 | Aceras | aceras 1308.25 m2 | m2 | 1308.25 |  | 0.21 | LOTE
E.1.4 | E.1.4.a | base estabilizada 1906.65 m3 | 1 |  | LOTE | E.1.4.a | E.1.4 | Base Estabilizada | base estabilizada 1906.65 m3 | m3 | 1906.65 |  | 0.36 | LOTE
E.1.7 | E.1.7.a | calzada concreto asfaltico 9723.29 m2 | 1 |  | LOTE | E.1.7.a | E.1.7 | Calzada concreto asfaltico | calzada concreto asfaltico 9723.29 m2 | m2 | 9723.29 |  | 2.46 | LOTE
E.1.9 | E.1.9.a | soleras 1058.98 ml | 1 |  | LOTE | E.1.9.a | E.1.9 | Soleras | soleras 1058.98 ml | ml | 1058.98 |  | 0.14 | LOTE
E.1.10 | E.1.10.a | solerillas 1170.00 ml | 1 |  | LOTE | E.1.10.a | E.1.10 | Solerillas | solerillas 1170.00 ml | ml | 1170.00 |  | 0.1 | LOTE
E.2 | E.2.a |  | 1 |  |  | E.2.a | E.2 | SISTEMA DE EVACUACIoN DE AGUAS LLUVIA |  |  | NULL
E.2.1 | E.2.1.a |  | 1 |  |  | E.2.1.a | E.2.1 | Red evacuacion aguas lluvia |  |  | NULL
E.2.1.4 | E.2.1.4.a | tubo circular de pvc hidraulico - hdpe 880.72 ml | 1 |  | LOTE | E.2.1.4.a | E.2.1.4 | Tubo circular de PVC hidraulico - HDPE | tubo circular de pvc hidraulico - hdpe 880.72 ml | ml | 880.72 |  | 0.13 | LOTE
E.2.3 | E.2.3.a |  | 1 |  |  | E.2.3.a | E.2.3 | Drenes |  |  | NULL
E.2..3.1 | E.2..3.1.a | relleno grava drenes 27.75 m3 | 1 |  | LOTE | E.2..3.1.a | E.2..3.1 | Relleno grava drenes | relleno grava drenes 27.75 m3 | m3 | 27.75 |  | 0.01 | LOTE
E.2..3.2 | E.2..3.2.a | excavacion de drenes 27.75 m3 | 1 |  | LOTE | E.2..3.2.a | E.2..3.2 | Excavacion de drenes | excavacion de drenes 27.75 m3 | m3 | 27.75 |  | 0 | LOTE
E.3 | E.3.a |  | 1 |  |  | E.3.a | E.3 | AGUA POTABLE LOTEO |  |  | NULL
E.3.1 | E.3.1.a | red de agua 1579.00 ml | 1 |  | LOTE | E.3.1.a | E.3.1 | Red de agua | red de agua 1579.00 ml | ml | 1579.00 |  | 1.6 | LOTE
E.3.2 | E.3.2.a | sistema de impulsion de agua 1 cnt | 1 |  | LOTE | E.3.2.a | E.3.2 | Sistema de impulsion de agua | sistema de impulsion de agua 1 cnt | cnt | 1 |  | 1.05 | LOTE
E.4 | E.4.a |  | 1 |  |  | E.4.a | E.4 | ALCANTARILLADO LOTEO |  |  | NULL
E.4.1 | E.4.1.a |  | 1 |  |  | E.4.1.a | E.4.1 | Red de alcantarillado |  |  | NULL
E.4.1.1 | E.4.1.1.a | tuberia 390.7 ml | 1 |  | LOTE | E.4.1.1.a | E.4.1.1 | Tuberia | tuberia 390.7 ml | ml | 390.7 |  | 0.45 | LOTE
E.4.1.3 | E.4.1.3.a | camaras tipo a 16 cnt | 1 |  | LOTE | E.4.1.3.a | E.4.1.3 | Camaras tipo A | camaras tipo a 16 cnt | cnt | 16 |  | 0.32 | LOTE
E.4.1.4 | E.4.1.4.a | camaras tipo b 3 cnt | 1 |  | LOTE | E.4.1.4.a | E.4.1.4 | Camaras tipo B | camaras tipo b 3 cnt | cnt | 3 |  | 0.06 | LOTE
E.4.1.6 | E.4.1.6.a | tapa camara metalica 19 cnt | 1 |  | LOTE | E.4.1.6.a | E.4.1.6 | Tapa camara metalica | tapa camara metalica 19 cnt | cnt | 19 |  | 0.05 | LOTE
E.4.1.7 | E.4.1.7.a | cama de arena (indicar espesor) 103.32 m3 | 1 |  | LOTE | E.4.1.7.a | E.4.1.7 | Cama de arena (indicar espesor) | cama de arena (indicar espesor) 103.32 m3 | m3 | 103.32 |  | 0.02 | LOTE
E.4.3 | E.4.3.a | plantas elevadoras aguas servidas 1 cnt | 1 |  | LOTE | E.4.3.a | E.4.3 | Plantas elevadoras Aguas Servidas | plantas elevadoras aguas servidas 1 cnt | cnt | 1 |  | 1.3 | LOTE
E.5 | E.5.a |  | 1 |  |  | E.5.a | E.5 | ELECTRICIDAD LOTEO |  |  | NULL
E.5.1 | E.5.1.a | red electrica de distribucion y alumbrado publico 913 ml | 1 |  | LOTE | E.5.1.a | E.5.1 | Red electrica de distribucion y alumbrado publico | red electrica de distribucion y alumbrado publico 913 ml | ml | 913 |  | 2.11 | LOTE
E.5.2 | E.5.2.a | postacion 46 cnt | 1 |  | LOTE | E.5.2.a | E.5.2 | Postacion | postacion 46 cnt | cnt | 46 |  | 0.23 | LOTE
E.5.3 | E.5.3.a | iluminacion 46 cnt | 1 |  | LOTE | E.5.3.a | E.5.3 | Iluminacion | iluminacion 46 cnt | cnt | 46 |  | 0.38 | LOTE
E.6 | E.6.a |  | 1 |  |  | E.6.a | E.6 | OBRAS ANEXAS |  |  | NULL
E.6.1 | E.6.1.a | senalizacion de calles y pasajes 9587.32 m2 | 1 |  | LOTE | E.6.1.a | E.6.1 | Senalizacion de calles y pasajes | senalizacion de calles y pasajes 9587.32 m2 | m2 | 9587.32 |  | 0.24 | LOTE
E.EX | E.EX.a |  | 1 |  |  | E.EX.a | E.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE URBANIZACION AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  | NULL
E.EX.1 | E.EX.1.a | eistu 6449.55 m2 | 1 |  | LOTE | E.EX.1.a | E.EX.1 | EISTU | eistu 6449.55 m2 | m2 | 6449.55 |  | 1.31 | LOTE
E.EX.2 | E.EX.2.a | dispositivos de rodados 8 cnt | 1 |  | LOTE | E.EX.2.a | E.EX.2 | Dispositivos de rodados | dispositivos de rodados 8 cnt | cnt | 8 |  | 0.02 | LOTE
F | F.a |  | 1 |  |  | F.a | F | OBRAS DE HABILITACION |  |  | NULL
F.1 | F.1.a |  | 1 |  |  | F.1.a | F.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | NULL
F.1.1 | F.1.1.a | excavacion en corte a mano (0 a 1m) 24927.76 m3 | 1 |  | EDIFICIO | F.1.1.a | F.1.1 | Excavacion en Corte a mano (0 a 1m) | excavacion en corte a mano (0 a 1m) 24927.76 m3 | m3 | 24927.76 |  | 1.92 | EDIFICIO
F.1.4 | F.1.4.a | extraccion de escombros 17545.92 m3 | 1 |  | EDIFICIO | F.1.4.a | F.1.4 | Extraccion de escombros | extraccion de escombros 17545.92 m3 | m3 | 17545.92 |  | 3.63 | EDIFICIO
F.4 | F.4.a |  | 1 |  |  | F.4.a | F.4 | FUNDACIONES ESPECIALES |  |  | NULL
F.4.1 | F.4.1.a |  | 1 |  |  | F.4.1.a | F.4.1 | Losa de Fundacion para suelos salinos |  |  | NULL
F.4.1.2 | F.4.1.2.a | polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello 10851.00 m2 | 1 |  | EDIFICIO | F.4.1.2.a | F.4.1.2 | Polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello | polietileno 300 micras y capa de arena sobre sello 10851.00 m2 | m2 | 10851.00 |  | 0.63 | EDIFICIO
F.4.1.3 | F.4.1.3.a | relleno mejoramiento estructural 31446.39 m3 | 1 |  | EDIFICIO | F.4.1.3.a | F.4.1.3 | Relleno mejoramiento Estructural | relleno mejoramiento estructural 31446.39 m3 | m3 | 31446.39 |  | 4.44 | EDIFICIO
G | G.a |  | 1 |  |  | G.a | G | OBRAS DE CONSTRUCCIoN DE SALA MULTIUSO |  |  | NULL
G.B | G.B.a |  | 1 |  |  | G.B.a | G.B | OBRA GRUESA |  |  | NULL
G.B.1 | G.B.1.a |  | 1 |  |  | G.B.1.a | G.B.1 | FUNDACIONES |  |  | NULL
G.B.1.1 | G.B.1.1.a | replanteo, trazado y niveles 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.B.1.1.a | G.B.1.1 | Replanteo, trazado y niveles | replanteo, trazado y niveles 3 cnt | cnt | 3 |  | 0 | MULTIUSO
G.B.1.2 | G.B.1.2.a | excavacion 8.58 m3 | 1 |  | MULTIUSO | G.B.1.2.a | G.B.1.2 | Excavacion | excavacion 8.58 m3 | m3 | 8.58 |  | 0 | MULTIUSO
G.B.1.3 | G.B.1.3.a | emplantillado 0.54 m3 | 1 |  | MULTIUSO | G.B.1.3.a | G.B.1.3 | Emplantillado | emplantillado 0.54 m3 | m3 | 0.54 |  | 0 | MULTIUSO
G.B.1.4 | G.B.1.4.a | hormigon cimientos 14.03 m3 | 1 |  | MULTIUSO | G.B.1.4.a | G.B.1.4 | Hormigon cimientos | hormigon cimientos 14.03 m3 | m3 | 14.03 |  | 0.01 | MULTIUSO
G.B.1.6 | G.B.1.6.a | enfierradura 1386.57 kg | 1 |  | MULTIUSO | G.B.1.6.a | G.B.1.6 | Enfierradura | enfierradura 1386.57 kg | kg | 1386.57 |  | 0.02 | MULTIUSO
G.B.1.7 | G.B.1.7.a | moldajes 38.31 m2 | 1 |  | MULTIUSO | G.B.1.7.a | G.B.1.7 | Moldajes | moldajes 38.31 m2 | m2 | 38.31 |  | 0 | MULTIUSO
G.B.3.5 | G.B.3.5.a |  | 1 |  |  | G.B.3.5.a | G.B.3.5 | Paneles sis. Const. No tradicional |  |  | NULL
G.B.3.5.1 | G.B.3.5.1.a | estructurales 112.93 m2 | 1 |  | MULTIUSO | G.B.3.5.1.a | G.B.3.5.1 | Estructurales | estructurales 112.93 m2 | m2 | 112.93 |  | 0.03 | MULTIUSO
G.B.3.5.2 | G.B.3.5.2.a | tabiquerias 24.06 m2 | 1 |  | MULTIUSO | G.B.3.5.2.a | G.B.3.5.2 | Tabiquerias | tabiquerias 24.06 m2 | m2 | 24.06 |  | 0.01 | MULTIUSO
G.B.6 | G.B.6.a |  | 1 |  |  | G.B.6.a | G.B.6 | CUBIERTA |  |  | NULL
G.B.6.1 | G.B.6.1.a |  | 1 |  |  | G.B.6.1.a | G.B.6.1 | Estructura (inc. Costaneras) |  |  | NULL
G.B.6.1.2 | G.B.6.1.2.a | acero 110.2 m2 | 1 |  | MULTIUSO | G.B.6.1.2.a | G.B.6.1.2 | Acero | acero 110.2 m2 | m2 | 110.2 |  | 0.04 | MULTIUSO
G.B.6.2 | G.B.6.2.a |  | 1 |  | MULTIUSO | G.B.6.2.a | G.B.6.2 | Cubierta (inc. Cumbreras) |  | kg | NULL |  |  | MULTIUSO
G.B.6.2.1 | G.B.6.2.1.a | acero galvanizado 110.34 m2 | 1 |  | MULTIUSO | G.B.6.2.1.a | G.B.6.2.1 | Acero galvanizado | acero galvanizado 110.34 m2 | m2 | 110.34 |  | 0.01 | MULTIUSO
G.B.6.3 | G.B.6.3.a |  | 1 |  |  | G.B.6.3.a | G.B.6.3 | Hojalateria |  |  | NULL
G.B.6.3.1 | G.B.6.3.1.a | canales 34.7 ml | 1 |  | MULTIUSO | G.B.6.3.1.a | G.B.6.3.1 | Canales | canales 34.7 ml | ml | 34.7 |  | 0.01 | MULTIUSO
G.B.6.3.2 | G.B.6.3.2.a | bajadas 8.34 ml | 1 |  | MULTIUSO | G.B.6.3.2.a | G.B.6.3.2 | Bajadas | bajadas 8.34 ml | ml | 8.34 |  | 0.01 | MULTIUSO
G.B.EX | G.B.EX.a |  | 1 |  |  | G.B.EX.a | G.B.EX | PARTIDAS DE OBRA GRUESA AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  | NULL
G.B.EX.1 | G.B.EX.1.a | pergola 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.B.EX.1.a | G.B.EX.1 | Pergola | pergola 3 cnt | cnt | 3 |  | 0.01 | MULTIUSO
G.C | G.C.a |  | 1 |  |  | G.C.a | G.C | OBRAS DE TERMINACIoN |  |  | NULL
G.C1 | G.C1.a |  | 1 |  |  | G.C1.a | G.C1 | REVESTIMIENTOS MUROS Y TABIQUES |  |  | NULL
G.C.1.1 | G.C.1.1.a |  | 1 |  |  | G.C.1.1.a | G.C.1.1 | Exterior |  |  | NULL
G.C.1.1.5 | G.C.1.1.5.a | sidding 298.88 m2 | 1 |  | MULTIUSO | G.C.1.1.5.a | G.C.1.1.5 | Sidding | sidding 298.88 m2 | m2 | 298.88 |  | 0.05 | MULTIUSO
G.C.1.2 | G.C.1.2.a |  | 1 |  |  | G.C.1.2.a | G.C.1.2 | Interior zona seca |  |  | NULL
G.C.1.2.2 | G.C.1.2.2.a | yeso carton 96.05 m2 | 1 |  | MULTIUSO | G.C.1.2.2.a | G.C.1.2.2 | Yeso carton | yeso carton 96.05 m2 | m2 | 96.05 |  | 0.02 | MULTIUSO
G.C.1.3 | G.C.1.3.a |  | 1 |  |  | G.C.1.3.a | G.C.1.3 | Interior zona humeda |  |  | NULL
G.C.1.3.3 | G.C.1.3.3.a | yeso carton rh 78.25 m2 | 1 |  | MULTIUSO | G.C.1.3.3.a | G.C.1.3.3 | Yeso carton RH | yeso carton rh 78.25 m2 | m2 | 78.25 |  | 0.02 | MULTIUSO
G.C.3.3 | G.C.3.3.a |  | 1 |  |  | G.C.3.3.a | G.C.3.3 | Revestimiento zona seca |  |  | NULL
G.C.3.3.1 | G.C.3.3.1.a | yeso carton 108.02 m2 | 1 |  | MULTIUSO | G.C.3.3.1.a | G.C.3.3.1 | Yeso carton | yeso carton 108.02 m2 | m2 | 108.02 |  | 0.02 | MULTIUSO
G.C.4 | G.C.4.a |  | 1 |  |  | G.C.4.a | G.C.4 | AISLACIoN TeRMICA CUBIERTA |  |  | NULL
G.C.4.1 | G.C.4.1.a | poliestireno expandido 110.2 m2 | 1 |  | MULTIUSO | G.C.4.1.a | G.C.4.1 | Poliestireno expandido | poliestireno expandido 110.2 m2 | m2 | 110.2 |  | 0.01 | MULTIUSO
G.C.5 | G.C.5.a |  | 1 |  |  | G.C.5.a | G.C.5 | REVESTIMIENTO PISOS |  |  | NULL
G.C.5.1 | G.C.5.1.a | ceramica 108.02 m2 | 1 |  | MULTIUSO | G.C.5.1.a | G.C.5.1 | Ceramica | ceramica 108.02 m2 | m2 | 108.02 |  | 0.02 | MULTIUSO
G.C.9 | G.C.9.a |  | 1 |  |  | G.C.9.a | G.C.9 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  | NULL
G.C.9.1 | G.C.9.1.a |  | 1 |  |  | G.C.9.1.a | G.C.9.1 | Marcos |  |  | NULL
G.C.9.1.1 | G.C.9.1.1.a | madera 9 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.C.9.1.1.a | G.C.9.1.1 | Madera | madera 9 cnt | cnt | 9 |  | 0 | MULTIUSO
G.C.9.2 | G.C.9.2.a |  | 1 |  |  | G.C.9.2.a | G.C.9.2 | Puertas interiores |  |  | NULL
G.C.9.2.1 | G.C.9.2.1.a | puerta ancho 70 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.C.9.2.1.a | G.C.9.2.1 | Puerta ancho 70 | puerta ancho 70 3 cnt | cnt | 3 |  | 0 | MULTIUSO
G.C.9.2.4 | G.C.9.2.4.a | puerta ancho 85 6 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.C.9.2.4.a | G.C.9.2.4 | Puerta ancho 85 | puerta ancho 85 6 cnt | cnt | 6 |  | 0.01 | MULTIUSO
G.C.9.3 | G.C.9.3.a |  | 1 |  |  | G.C.9.3.a | G.C.9.3 | Puerta exteriores |  |  | NULL
G.C.9.3.3 | G.C.9.3.3.a | puerta ventana 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.C.9.3.3.a | G.C.9.3.3 | Puerta ventana | puerta ventana 3 cnt | cnt | 3 |  | 0 | MULTIUSO
G.C.9.4 | G.C.9.4.a |  | 1 |  |  | G.C.9.4.a | G.C.9.4 | Quincalleria (incluye chapas, perillas, bisagras y topes) |  |  | NULL
G.C.9.4.2 | G.C.9.4.2.a | bano 6 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.C.9.4.2.a | G.C.9.4.2 | Bano | bano 6 cnt | cnt | 6 |  | 0 | MULTIUSO
G.C.9.4.3 | G.C.9.4.3.a | interior 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.C.9.4.3.a | G.C.9.4.3 | Interior | interior 3 cnt | cnt | 3 |  | 0 | MULTIUSO
G.C.9.5 | G.C.9.5.a |  | 1 |  |  | G.C.9.5.a | G.C.9.5 | Ventanas (incluye quincalleria) |  |  | NULL
G.C.9.5.1 | G.C.9.5.1.a | aluminio 34.74 m2 | 1 |  | MULTIUSO | G.C.9.5.1.a | G.C.9.5.1 | Aluminio | aluminio 34.74 m2 | m2 | 34.74 |  | 0.03 | MULTIUSO
G.C.10 | G.C.10.a |  | 1 |  |  | G.C.10.a | G.C.10 | MOLDURAS |  |  | NULL
G.C.10.1 | G.C.10.1.a | guardapolvos 68.2 ml | 1 |  | MULTIUSO | G.C.10.1.a | G.C.10.1 | Guardapolvos | guardapolvos 68.2 ml | ml | 68.2 |  | 0 | MULTIUSO
G.C.10.2 | G.C.10.2.a | cornizas 68.2 ml | 1 |  | MULTIUSO | G.C.10.2.a | G.C.10.2 | Cornizas | cornizas 68.2 ml | ml | 68.2 |  | 0 | MULTIUSO
G.C.11 | G.C.11.a |  | 1 |  |  | G.C.11.a | G.C.11 | PINTURAS |  |  | NULL
G.C.11.2 | G.C.11.2.a | esmalte 233.77 m2 | 1 |  | MULTIUSO | G.C.11.2.a | G.C.11.2 | Esmalte | esmalte 233.77 m2 | m2 | 233.77 |  | 0.01 | MULTIUSO
G.C.12 | G.C.12.a |  | 1 |  |  | G.C.12.a | G.C.12 | OBRAS EXTERIORES |  |  | NULL
G.C.12.1 | G.C.12.1.a |  | 1 |  |  | G.C.12.1.a | G.C.12.1 | Pavimentos de Acceso |  |  | NULL
G.C.12.1.3 | G.C.12.1.3.a | rampa acceso vivienda (incluye baranda doble altura) 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.C.12.1.3.a | G.C.12.1.3 | Rampa acceso vivienda (incluye baranda doble altura) | rampa acceso vivienda (incluye baranda doble altura) 3 cnt | cnt | 3 |  | 0 | MULTIUSO
G.C.EX | G.C.EX.a |  | 1 |  |  | G.C.EX.a | G.C.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE TERMINACIoN AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  | NULL
G.C.EX.1 | G.C.EX.1.a | pintura fibrocemento 298.88 m2 | 1 |  | MULTIUSO | G.C.EX.1.a | G.C.EX.1 | Pintura Fibrocemento | pintura fibrocemento 298.88 m2 | m2 | 298.88 |  | 0.01 | MULTIUSO
G.C.EX.2 | G.C.EX.2.a | pintura hojalateria, numeracion, aseo final y luminaria 1 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.C.EX.2.a | G.C.EX.2 | Pintura Hojalateria, numeracion, Aseo Final y Luminaria | pintura hojalateria, numeracion, aseo final y luminaria 1 cnt | cnt | 1 |  | 0.02 | MULTIUSO
G.D | G.D.a |  | 1 |  |  | G.D.a | G.D | INSTALACIONES |  |  | NULL
G.D.1 | G.D.1.a |  | 1 |  |  | G.D.1.a | G.D.1 | ARTEFACTOS SANITARIOS (Incl. griferia) |  |  | NULL
G.D.1.1 | G.D.1.1.a | wc 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.D.1.1.a | G.D.1.1 | WC | wc 3 cnt | cnt | 3 |  | 0 | MULTIUSO
G.D.1.2 | G.D.1.2.a | lavamanos con pedestal 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.D.1.2.a | G.D.1.2 | Lavamanos con pedestal | lavamanos con pedestal 3 cnt | cnt | 3 |  | 0 | MULTIUSO
G.D.1.3 | G.D.1.3.a | lavamanos sin pedestal (viv. discapacidad) 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.D.1.3.a | G.D.1.3 | Lavamanos sin pedestal (viv. Discapacidad) | lavamanos sin pedestal (viv. discapacidad) 3 cnt | cnt | 3 |  | 0.01 | MULTIUSO
G.D.1.7 | G.D.1.7.a | lavaplatos con mueble 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.D.1.7.a | G.D.1.7 | Lavaplatos con mueble | lavaplatos con mueble 3 cnt | cnt | 3 |  | 0 | MULTIUSO
G.D.1.9 | G.D.1.9.a | barras w.c. 3 Jgo | 1 |  | MULTIUSO | G.D.1.9.a | G.D.1.9 | Barras W.C. | barras w.c. 3 Jgo | Jgo | 3 |  | 0 | MULTIUSO
G.D.2 | G.D.2.a |  | 1 |  |  | G.D.2.a | G.D.2 | RED AGUA POTABLE |  |  | NULL
G.D.2.1 | G.D.2.1.a | map 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.D.2.1.a | G.D.2.1 | MAP | map 3 cnt | cnt | 3 |  | 0 | MULTIUSO
G.D.2.2 | G.D.2.2.a | red interior agua fria 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.D.2.2.a | G.D.2.2 | Red interior agua fria | red interior agua fria 3 cnt | cnt | 3 |  | 0 | MULTIUSO
G.D.3 | G.D.3.a |  | 1 |  |  | G.D.3.a | G.D.3 | RED ALCANTARILLADO |  |  | NULL
G.D.3.2 | G.D.3.2.a | red interior 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.D.3.2.a | G.D.3.2 | Red interior | red interior 3 cnt | cnt | 3 |  | 0 | MULTIUSO
G.D.4 | G.D.4.a |  | 1 |  |  | G.D.4.a | G.D.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | NULL
G.D.4.1 | G.D.4.1.a | medidor y empalmes 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.D.4.1.a | G.D.4.1 | Medidor y Empalmes | medidor y empalmes 3 cnt | cnt | 3 |  | 0 | MULTIUSO
G.D.4.2 | G.D.4.2.a | tablero (automaticos, protecciones, etc) 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.D.4.2.a | G.D.4.2 | Tablero (automaticos, protecciones, etc) | tablero (automaticos, protecciones, etc) 3 cnt | cnt | 3 |  | 0 | MULTIUSO
G.D.4.5 | G.D.4.5.a | red interior 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.D.4.5.a | G.D.4.5 | Red interior | red interior 3 cnt | cnt | 3 |  | 0 | MULTIUSO
G.D.5 | G.D.5.a |  | 1 |  |  | G.D.5.a | G.D.5 | INSTALACIONES DE GAS |  |  | NULL
G.D.5.2 | G.D.5.2.a | red interior 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.D.5.2.a | G.D.5.2 | Red interior | red interior 3 cnt | cnt | 3 |  | 0.01 | MULTIUSO
G.D.EX | G.D.EX.a |  | 1 |  |  | G.D.EX.a | G.D.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE INSTALACIONES AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  | NULL
G.D.EX.1 | G.D.EX.1.a | wc movilidad reducida 3 cnt | 1 |  | MULTIUSO | G.D.EX.1.a | G.D.EX.1 | WC movilidad reducida | wc movilidad reducida 3 cnt | cnt | 3 |  | 0 | MULTIUSO
H | H.a |  | 1 |  |  | H.a | H | aREAS VERDES Y RECREACIONALES |  |  | NULL
H.1 | H.1.a |  | 1 |  |  | H.1.a | H.1 | PREPARACIoN TERRENO |  |  | NULL
H.1.1 | H.1.1.a | escarpes 199.23 m3 | 1 |  | VERDE | H.1.1.a | H.1.1 | Escarpes | escarpes 199.23 m3 | m3 | 199.23 |  | 0.07 | VERDE
H.1.3 | H.1.3.a | solerillas 185.24 ml | 1 |  | VERDE | H.1.3.a | H.1.3 | Solerillas | solerillas 185.24 ml | ml | 185.24 |  | 0.02 | VERDE
H.1.5 | H.1.5.a | base estabilizada 118.77 m3 | 1 |  | VERDE | H.1.5.a | H.1.5 | Base estabilizada | base estabilizada 118.77 m3 | m3 | 118.77 |  | 0.02 | VERDE
H.1.6 | H.1.6.a |  | 1 |  |  | H.1.6.a | H.1.6 | Pavimento circulacion peatonal, areas de estar, juegos, etc. |  |  | NULL
H.1.6.1 | H.1.6.1.a | hormigon 1696.66 m2 | 1 |  | VERDE | H.1.6.1.a | H.1.6.1 | Hormigon | hormigon 1696.66 m2 | m2 | 1696.66 |  | 0.28 | VERDE
H.1.7 | H.1.7.a |  | 1 |  |  | H.1.7.a | H.1.7 | Obras Menores |  |  | NULL
H.1.7.1 | H.1.7.1.a | jardineras 72 cnt | 1 |  | VERDE | H.1.7.1.a | H.1.7.1 | Jardineras | jardineras 72 cnt | cnt | 72 |  | 0.11 | VERDE
H.1.7.4 | H.1.7.4.a | sombreaderos 3 cnt | 1 |  | VERDE | H.1.7.4.a | H.1.7.4 | Sombreaderos | sombreaderos 3 cnt | cnt | 3 |  | 0.06 | VERDE
H.2 | H.2.a |  | 1 |  |  | H.2.a | H.2 | INSTALACIoN ELeCTRICA |  |  | NULL
H.2.1 | H.2.1.a | empalme y medidor 3 cnt | 1 |  | VERDE | H.2.1.a | H.2.1 | Empalme y medidor | empalme y medidor 3 cnt | cnt | 3 |  | 0.01 | VERDE
H.2.2 | H.2.2.a | red 414 ml | 1 |  | VERDE | H.2.2.a | H.2.2 | Red | red 414 ml | ml | 414 |  | 0.11 | VERDE
H.2.3 | H.2.3.a | postacion 23 cnt | 1 |  | VERDE | H.2.3.a | H.2.3 | Postacion | postacion 23 cnt | cnt | 23 |  | 0.08 | VERDE
H.2.4 | H.2.4.a | luminarias 23 cnt | 1 |  | VERDE | H.2.4.a | H.2.4 | Luminarias | luminarias 23 cnt | cnt | 23 |  | 0.03 | VERDE
H.3 | H.3.a |  | 1 |  |  | H.3.a | H.3 | RIEGO |  |  | NULL
H.3.1 | H.3.1.a | medidor 1 cnt | 1 |  | VERDE | H.3.1.a | H.3.1 | Medidor | medidor 1 cnt | cnt | 1 |  | 0 | VERDE
H.3.2 | H.3.2.a | red interior (inc. camaras) 514 ml | 1 |  | VERDE | H.3.2.a | H.3.2 | Red interior (inc. Camaras) | red interior (inc. camaras) 514 ml | ml | 514 |  | 0.03 | VERDE
H.4 | H.4.a |  | 1 |  |  | H.4.a | H.4 | MOBILIARIO URBANO (Bancas, juegos infantiles, maq. de ejercicio) |  |  | NULL
H.4.1 | H.4.1.a | bancas o escanos 31 cnt | 1 |  | VERDE | H.4.1.a | H.4.1 | Bancas o escanos | bancas o escanos 31 cnt | cnt | 31 |  | 0.09 | VERDE
H.4.2 | H.4.2.a | basureros 14 cnt | 1 |  | VERDE | H.4.2.a | H.4.2 | Basureros | basureros 14 cnt | cnt | 14 |  | 0.02 | VERDE
H.4.3 | H.4.3.a | juegos infantiles 1 cnt | 1 |  | VERDE | H.4.3.a | H.4.3 | Juegos infantiles | juegos infantiles 1 cnt | cnt | 1 |  | 0.03 | VERDE
H.4.4 | H.4.4.a | maquinas de ejercicios 3 cnt | 1 |  | VERDE | H.4.4.a | H.4.4 | Maquinas de ejercicios | maquinas de ejercicios 3 cnt | cnt | 3 |  | 0.01 | VERDE
H.5 | H.5.a |  | 1 |  |  | H.5.a | H.5 | VEGETACIoN |  |  | NULL
H.5.2 | H.5.2.a | arboles (incluye taza y tutor) 72 cnt | 1 |  | VERDE | H.5.2.a | H.5.2 | arboles (incluye taza y tutor) | arboles (incluye taza y tutor) 72 cnt | cnt | 72 |  | 0.06 | VERDE
H.EX | H.EX.a |  | 1 |  |  | H.EX.a | H.EX | PARTIDAS DE OBRAS DE aREAS VERDES Y RECREACIONALES AGREGADAS POR LA EMPRESA |  |  | NULL
H.EX.1 | H.EX.1.a | bicicletero 43 cnt | 1 |  | VERDE | H.EX.1.a | H.EX.1 | Bicicletero | bicicletero 43 cnt | cnt | 43 |  | 0.01 | VERDE
H.EX.2 | H.EX.2.a | paisajismo seco 3984.6 m2 | 1 |  | VERDE | H.EX.2.a | H.EX.2 | Paisajismo seco | paisajismo seco 3984.6 m2 | m2 | 3984.6 |  | 0.23 | VERDE
I | I.a |  | 1 |  |  | I.a | I | RECEPCION DOM Y DEPARTAMENTO PILOTO |  |  | NULL
I.1 | I.1.a | recepcion final 1 cnt | 1 |  | LOTE | I.1.a | I.1 | Recepcion Final | recepcion final 1 cnt | cnt | 1 |  | 0 | LOTE
I.2 | I.2.a | departamento piloto 1 cnt | 1 |  | LOTE | I.2.a | I.2 | Departamento Piloto | departamento piloto 1 cnt | cnt | 1 |  | 0 | LOTE

## REGISTO
FECHA | ITEM_GANTT | ID_DETALLE | TIPO_ELEM | ELEMENTO_ID | AVANCE_ALDIA | OBSERVACION | ESTADO
| A.1.1 |  | EDIFICIO | E1 |  |  | DETENIDO
|  |  | DEPTO_MR | E1.P1 |  |  | AVANZA
|  |  | DEPTO_TIPO | E1.P1.D12 |  |  | PROBLEMAS
DEPTO_INV
PISO

## AVANCE
ITEM | ELEMENTO | DETALLE | ULTIMO_AVANCE | FECHA

## DER
GANTT |  |  |  |  | AVANCE_I |  | MEDICION DE LO REAL:
PADRE |  |  |  |  | FECHA |  | - Lo real NO tiene relacion con la planificacion
ITEM |  |  |  |  | ITEM |  | - Lo real NO tiene aplican montos
DESC |  |  |  |  | %AVC |  | - Lo real se basa en los Elementos reales y objetivos
TOTAL |  | DETALLE |  | REGISTRO |  |  | - Lo real utiliza un nivel de detalle mayor al plan
%PART |  | ITEM |  | FECHA
MIDE X |  | DETALLE_ID |  | DETALLE_ID
|  | DESC |  | ELEMENTO_ID
|  | %PART |  | %AVC
|  | MIDE X |  |  |  | OBR.GRUESA 20% |  | DETALLES %2 |  | PRESENTACION DE ELEMENTOS
[10 empty] | TIPO | ID | DESC
|  |  | vista |  |  | 10% |  |  |  | EDIF | ED10 | Edificio 10 | Agrupa cimientos y pisos
PROYECTO |  |  | ELEMENTO |  | AVANCE_E | 70% |  |  |  | CIMIENTO | ED10.N1 | Nivel 1 Edificio 10 | Solo cimientos
NOMBRE |  |  | PADRE |  | FECHA | 70% |  |  |  | PISO | ED10.P1 | Piso 1 Edificio 10 | Agrupa comunes y deptos
TOTAL |  |  | ELEMENTO_ID |  | ELEMENTO_ID | 80% |  |  |  | DEPTO | ED10.D12 | Depto 12 Edificio 10 | Solo depto
FECHA AVC |  |  | DESC |  | %AVC
%AVC |  |  | TIPO |  | TIPO | 50% |  |  |  | ELEMENTOS
|  |  | SUB_TOTAL | del mismo elem | TOTAL_AVC |  |  |  |  | TIPO | ID | DESC
| RELACION |  | GRP_TOTAL | de los elem que agrupa |  | CIMIENTOS 50% |  | AREAS COMUNES 0% |  | EDIF | ED10 | Edificio 10
| ITEM |  | AGRUPA | lista de elem | [5 empty] | CIMIENTO | ED10.N1 | Nivel 1 Edificio 10
| ELEMENTO_ID | [8 empty] | PISO | ED10.P1 | Piso 1 Edificio 10
| PART |  | NOM_GRUPO1 | [6 empty] | DEPTO | ED10.D12 | Depto 12 Edificio 10
| MONTO |  | LIST_GRUPO1
| TIPO |  | TOT_GRUPO1 |  |  |  | ED1 10% |  |  | GRUPOS_ELEMENTOS
[5 empty] | AVC EDIF FULL | ED3 50% |  | ED2 20% |  | TIPO | ID | DESC | AGRUPA
[5 empty] | AVC NIVEL FULL |  |  |  |  | EDIF | ED10 | Edificio 10 | EDIF CIMIENTO PISO
|  |  | EDIFICIO |  | AVC DEPTO FULL |  |  |  |  | CIMIENTO | ED10.N1 | Nivel 1 Edificio 10 | CIMIENTO
[10 empty] | PISO | ED10.P1 | Piso 1 Edificio 10 | PISO DEPTO
[6 empty] | DP.11 30% | DP.12 20% |  | Tomar todas las lineas DEPTO, sumar TOTALES, Dividir en CANTIDAD, y sera el TOTAL_DEPTO, que se utilizara para dividir el AVANCE_DEPTO | DEPTO | ED10.D12 | Depto 12 Edificio 10 | DEPTO
[6 empty] | DP.13 20% | DP.14 20%

## sample
ITEM | DESC | TIPO | ELEMENTO | CLASIF | MONTO |  | CNT |  |  |  | MONTO UNI | CNT_GANTT
OBRA GRUESA
FUNDACION
TERMINACION
INSTALACION
[7 empty] | info opc |  | divisor opc |  |  | divisor opc | resta
id | nomb | contexto |  | ord | monto |  | cnt_unid | unidad | cnt_det | unidad | monto_unid | cnt ajuste | mnt_resta | monto_unid
| HABILITACION | EDIF_A EDIF_B EDIF_C
| RELLENO ESTRUCTURAL | EDIF_A EDIF_B EDIF_C |  |  | 1000 |  | 20 | edif | 20 | edif | 50 | 9 | 5.5556 | 44.4444
| CAPA.1 N-1 | EDIF_C |  | 1 | 44.4444 | 0.055556 | 4 | edif | 12 | capas | 3.7037
| CAPA.2 N-1 | EDIF_C |  | 2 | 44.4444 | 0.055556 | 4 | edif | 12 | capas | 3.7037
| CAPA.3 N-1 | EDIF_C |  | 3 | 44.4444 | 0.055556 | 4 | edif | 12 | capas | 3.7037
| CAPA.4 N-1 | EDIF_C |  | 4 | 44.4444 | 0.055556 | 4 | edif | 12 | capas | 3.7037
| CAPA.5 N-1 | EDIF_C |  | 5 | 44.4444 |  | 4 | edif | 12 | capas | 3.7037
| CAPA.6 N-1 | EDIF_C |  | 6 | 44.4444 | 0.055 | 4 | edif | 12 | capas | 3.7037
| CAPA.1 N+1 | EDIF_C |  | 7 | 44.4444 | 0.055 | 4 | edif | 12 | capas | 3.7037
| CAPA.2 N+1 | EDIF_C |  | 8 | 44.4444 |  | 4 | edif | 12 | capas | 3.7037
| CAPA.3 N+1 | EDIF_C |  | 9 | 44.4444 |  | 4 | edif | 12 | capas | 3.7037
| CAPA.4 N+1 | EDIF_C |  | 10 | 44.4444 |  | 4 | edif | 12 | capas | 3.7037
| CAPA.5 N+1 | EDIF_C |  | 11 | 44.4444 |  | 4 | edif | 12 | capas | 3.7037
| CAPA.6 N+1 | EDIF_C |  | 12 | 44.4444 |  | 4 | edif | 12 | capas | 3.7037
| CAPA.1 | EDIF_A EDIF_B |  | 7 | 44.4444 | 0.11111 | 16 | edif | 6 | capas | 7.4074 |  | puedo dividir en partes iguales
| CAPA.2 | EDIF_A EDIF_B |  | 8 | 44.4444 |  | 16 | edif | 6 | capas | 7.4074 |  | o puedo asignar un %
| CAPA.3 | EDIF_A EDIF_B |  | 9 | 44.4444 |  | 16 | edif | 6 | capas | 7.4074
| CAPA.4 | EDIF_A EDIF_B |  | 10 | 44.4444 |  | 16 | edif | 6 | capas | 7.4074 |  | decimales deben quedar fijos a 4
| CAPA.5 | EDIF_A EDIF_B |  | 11 | 44.4444 |  | 16 | edif | 6 | capas | 7.4074
| CAPA.6 | EDIF_A EDIF_B |  | 12 | 44.4444 |  | 16 | edif | 6 | capas | 7.4074
| ARENA INFERIOR N-1 | EDIF_C |  |  | 3.7037 |  | 4 |  | 2 |  | 1.8518
| ARENA INFERIOR N+1 | EDIF_C |  |  | 3.7037 |  | 4 |  | 2 |  | 1.8518
| ARENA INFERIOR | EDIF_A EDIF_B |  |  | 7.4074 |  | 16 |  | 1 |  | 7.4074
| POLIETILENO N-1 | EDIF_C |  |  | 44.4444 |  | 4
| POLIETILENO N+1 | EDIF_C |  |  | 44.4444 |  | 4
| POLIETILENO | EDIF_A EDIF_B |  |  | 44.4444 |  | 16
| ARENA SUPERIOR N-1 | EDIF_C |  |  | 44.4444 |  | 4
| ARENA SUPERIOR N+1 | EDIF_C |  |  | 44.4444 |  | 4
| ARENA SUPERIOR | EDIF_A EDIF_B |  |  | 44.4444 |  | 16

## ELEMENTO_pre
ELEMENTO_ID | DSC | TIPO | CONTEXTO | PORC_APL | EDIFICIO | NIVEL | PISO | DEPTO | ELEMENTO_ID | DSC | TIPO | CONTEXTO | PORC_APL | EDIFICIO | NIVEL | PISO | DEPTO | TIPO_ED | PISOS | DEPTOS | ELEMENTO_ID | DSC | TIPO | CONTEXTO | PORC_APL | EDIFICIO | NIVEL | PISO | DEPTO | EDIFICIO | PISO | DEPTOS | ELEMENTO_ID | DSC | TIPO | CONTEXTO | PORC_APL | EDIFICIO | NIVEL | PISO | DEPTO | EDIFICIO | PISO | NUMERO | TIPO | ELEMENTO_ID | DCS | TIPO | CONTEXTO | PORC_APL | EDIFICIO | NIVEL | PISO | DEPTO | EDIFICIO | NIVEL | CAPA | PORC_APL
E01 | Edificio 1 | EDIFICIO | EDIF_B | 1 | E01 |  |  |  | E01 | Edificio 1 | EDIFICIO | EDIF_B | 1 | E01 |  |  |  | B | 5 | 18 | E01.P0 | Piso 0 | PISO | PISO | 0.5 | E01 |  | P0 |  | E01 | 0 | 2 | E01.P0.D01 | Depto 01 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P0 | D01 | E01 | 0 | 01 | TIPO | E01.N0.C1 | Capa 1 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0 |  |  | E01 | 0 | 1 | 0.5
E02 | Edificio 2 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E02 |  |  |  | E02 | Edificio 2 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E02 |  |  |  | A | 4 | 16 | E01.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E01 |  | P1 |  | E01 | 1 | 4 | E01.P0.D02 | Depto 02 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P0 | D02 | E01 | 0 | 02 | TIPO | E01.N0.C2 | Capa 2 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0 |  |  | E01 | 0 | 2 | 0.5
E03 | Edificio 3 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E03 |  |  |  | E03 | Edificio 3 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E03 |  |  |  | A | 4 | 16 | E01.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E01 |  | P2 |  | E01 | 2 | 4 | E01.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P1 | D11 | E01 | 1 | 11 | TIPO | E01.N0.C3 | Capa 3 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0 |  |  | E01 | 0 | 3 | 0.5
E04 | Edificio 4 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E04 |  |  |  | E04 | Edificio 4 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E04 |  |  |  | A | 4 | 16 | E01.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E01 |  | P3 |  | E01 | 3 | 4 | E01.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P1 | D12 | E01 | 1 | 12 | TIPO | E01.N0.C4 | Capa 4 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0 |  |  | E01 | 0 | 4 | 0.5
E05 | Edificio 5 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E05 |  |  |  | E05 | Edificio 5 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E05 |  |  |  | A | 4 | 16 | E01.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E01 |  | P4 |  | E01 | 4 | 4 | E01.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P1 | D13 | E01 | 1 | 13 | TIPO | E01.N0.C5 | Capa 5 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0 |  |  | E01 | 0 | 5 | 0.5
E06 | Edificio 6 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E06 |  |  |  | E06 | Edificio 6 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E06 |  |  |  | A | 4 | 16 | E02.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E02 |  | P1 |  | E02 | 1 | 4 | E01.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P1 | D14 | E01 | 1 | 14 | TIPO | E01.N0.C6 | Capa 6 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N0 |  |  | E01 | 0 | 6 | 0.5
E07 | Edificio 7 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E07 |  |  |  | E07 | Edificio 7 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E07 |  |  |  | A | 4 | 16 | E02.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E02 |  | P2 |  | E02 | 2 | 4 | E01.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P2 | D21 | E01 | 2 | 21 | TIPO | E01.N1.C1 | Capa 1 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1 |  |  | E01 | 1 | 1 | 0.5
E08 | Edificio 8 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E08 |  |  |  | E08 | Edificio 8 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E08 |  |  |  | A | 4 | 16 | E02.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E02 |  | P3 |  | E02 | 3 | 4 | E01.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P2 | D22 | E01 | 2 | 22 | TIPO | E01.N1.C2 | Capa 2 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1 |  |  | E01 | 1 | 2 | 0.5
E09 | Edificio 9 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E09 |  |  |  | E09 | Edificio 9 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E09 |  |  |  | A | 4 | 16 | E02.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E02 |  | P4 |  | E02 | 4 | 4 | E01.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P2 | D23 | E01 | 2 | 23 | TIPO | E01.N1.C3 | Capa 3 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1 |  |  | E01 | 1 | 3 | 0.5
E10 | Edificio 10 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E10 |  |  |  | E10 | Edificio 10 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E10 |  |  |  | A | 4 | 16 | E03.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E03 |  | P1 |  | E03 | 1 | 4 | E01.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P2 | D24 | E01 | 2 | 24 | TIPO | E01.N1.C4 | Capa 4 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1 |  |  | E01 | 1 | 4 | 0.5
E11 | Edificio 11 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E11 |  |  |  | E11 | Edificio 11 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E11 |  |  |  | A | 4 | 16 | E03.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E03 |  | P2 |  | E03 | 2 | 4 | E01.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P3 | D31 | E01 | 3 | 31 | TIPO | E01.N1.C5 | Capa 5 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1 |  |  | E01 | 1 | 5 | 0.5
E12 | Edificio 12 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E12 |  |  |  | E12 | Edificio 12 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E12 |  |  |  | A | 4 | 16 | E03.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E03 |  | P3 |  | E03 | 3 | 4 | E01.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P3 | D32 | E01 | 3 | 32 | TIPO | E01.N1.C6 | Capa 6 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E01 | N1 |  |  | E01 | 1 | 6 | 0.5
E13 | Edificio 13 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E13 |  |  |  | E13 | Edificio 13 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E13 |  |  |  | A | 4 | 16 | E03.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E03 |  | P4 |  | E03 | 4 | 4 | E01.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P3 | D33 | E01 | 3 | 33 | TIPO | E02.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1 |  |  | E02 | 1 | 1 | 1
E14 | Edificio 14 | EDIFICIO | EDIF_C | 1 | E14 |  |  |  | E14 | Edificio 14 | EDIFICIO | EDIF_C | 1 | E14 |  |  |  | C | 5 | 18 | E04.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E04 |  | P1 |  | E04 | 1 | 4 | E01.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P4 | D34 | E01 | 4 | 34 | TIPO | E02.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1 |  |  | E02 | 1 | 2 | 1
E15 | Edificio 15 | EDIFICIO | EDIF_C | 1 | E15 |  |  |  | E15 | Edificio 15 | EDIFICIO | EDIF_C | 1 | E15 |  |  |  | C | 5 | 18 | E04.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E04 |  | P2 |  | E04 | 2 | 4 | E01.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P4 | D41 | E01 | 4 | 41 | TIPO | E02.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1 |  |  | E02 | 1 | 3 | 1
E16 | Edificio 16 | EDIFICIO | EDIF_C | 1 | E16 |  |  |  | E16 | Edificio 16 | EDIFICIO | EDIF_C | 1 | E16 |  |  |  | C | 5 | 18 | E04.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E04 |  | P3 |  | E04 | 3 | 4 | E01.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P4 | D42 | E01 | 4 | 42 | TIPO | E02.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1 |  |  | E02 | 1 | 4 | 1
E17 | Edificio 17 | EDIFICIO | EDIF_C | 1 | E17 |  |  |  | E17 | Edificio 17 | EDIFICIO | EDIF_C | 1 | E17 |  |  |  | C | 5 | 18 | E04.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E04 |  | P4 |  | E04 | 4 | 4 | E01.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P4 | D43 | E01 | 4 | 43 | TIPO | E02.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1 |  |  | E02 | 1 | 5 | 1
E18 | Edificio 18 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E18 |  |  |  | E18 | Edificio 18 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E18 |  |  |  | A | 4 | 16 | E05.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E05 |  | P1 |  | E05 | 1 | 4 | E01.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E01 |  | P4 | D44 | E01 | 4 | 44 | TIPO | E02.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E02 | N1 |  |  | E02 | 1 | 6 | 1
E19 | Edificio 19 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E19 |  |  |  | E19 | Edificio 19 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E19 |  |  |  | A | 4 | 16 | E05.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E05 |  | P2 |  | E05 | 2 | 4 | E02.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P1 | D11 | E02 | 1 | 11 | TIPO | E03.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1 |  |  | E03 | 1 | 1 | 1
E20 | Edificio 20 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E20 |  |  |  | E20 | Edificio 20 | EDIFICIO | EDIF_A | 1 | E20 |  |  |  | A | 4 | 16 | E05.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E05 |  | P3 |  | E05 | 3 | 4 | E02.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P1 | D12 | E02 | 1 | 12 | TIPO | E03.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1 |  |  | E03 | 1 | 2 | 1
SM1 | Sala Multiuso 1 | MULTIUSO |  | 1 | [16 empty] | E05.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E05 |  | P4 |  | E05 | 4 | 4 | E02.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P1 | D13 | E02 | 1 | 13 | TIPO | E03.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1 |  |  | E03 | 1 | 3 | 1
SM2 | Sala Multiuso 2 | MULTIUSO |  | 1 | [16 empty] | E06.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E06 |  | P1 |  | E06 | 1 | 4 | E02.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P1 | D14 | E02 | 1 | 14 | TIPO | E03.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1 |  |  | E03 | 1 | 4 | 1
SM3 | Sala Multiuso 3 | MULTIUSO |  | 1 | [16 empty] | E06.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E06 |  | P2 |  | E06 | 2 | 4 | E02.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P2 | D21 | E02 | 2 | 21 | TIPO | E03.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1 |  |  | E03 | 1 | 5 | 1
AV1 | Area Verde 1 | VERDE |  | 1 | [16 empty] | E06.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E06 |  | P3 |  | E06 | 3 | 4 | E02.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P2 | D22 | E02 | 2 | 22 | TIPO | E03.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E03 | N1 |  |  | E03 | 1 | 6 | 1
AV2 | Area Verde 2 | VERDE |  | 1 | [16 empty] | E06.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E06 |  | P4 |  | E06 | 4 | 4 | E02.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P2 | D23 | E02 | 2 | 23 | TIPO | E04.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1 |  |  | E04 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | E07.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E07 |  | P1 |  | E07 | 1 | 4 | E02.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P2 | D24 | E02 | 2 | 24 | TIPO | E04.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1 |  |  | E04 | 1 | 2 | 1
[21 empty] | E07.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E07 |  | P2 |  | E07 | 2 | 4 | E02.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P3 | D31 | E02 | 3 | 31 | TIPO | E04.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1 |  |  | E04 | 1 | 3 | 1
[21 empty] | E07.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E07 |  | P3 |  | E07 | 3 | 4 | E02.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P3 | D32 | E02 | 3 | 32 | TIPO | E04.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1 |  |  | E04 | 1 | 4 | 1
[21 empty] | E07.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E07 |  | P4 |  | E07 | 4 | 4 | E02.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P3 | D33 | E02 | 3 | 33 | TIPO | E04.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1 |  |  | E04 | 1 | 5 | 1
[21 empty] | E08.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E08 |  | P1 |  | E08 | 1 | 4 | E02.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P4 | D34 | E02 | 4 | 34 | TIPO | E04.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E04 | N1 |  |  | E04 | 1 | 6 | 1
[21 empty] | E08.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E08 |  | P2 |  | E08 | 2 | 4 | E02.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P4 | D41 | E02 | 4 | 41 | TIPO | E05.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1 |  |  | E05 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | E08.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E08 |  | P3 |  | E08 | 3 | 4 | E02.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P4 | D42 | E02 | 4 | 42 | TIPO | E05.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1 |  |  | E05 | 1 | 2 | 1
[21 empty] | E08.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E08 |  | P4 |  | E08 | 4 | 4 | E02.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P4 | D43 | E02 | 4 | 43 | TIPO | E05.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1 |  |  | E05 | 1 | 3 | 1
[21 empty] | E09.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E09 |  | P1 |  | E09 | 1 | 4 | E02.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E02 |  | P4 | D44 | E02 | 4 | 44 | TIPO | E05.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1 |  |  | E05 | 1 | 4 | 1
[21 empty] | E09.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E09 |  | P2 |  | E09 | 2 | 4 | E03.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P1 | D11 | E03 | 1 | 11 | TIPO | E05.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1 |  |  | E05 | 1 | 5 | 1
[21 empty] | E09.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E09 |  | P3 |  | E09 | 3 | 4 | E03.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P1 | D12 | E03 | 1 | 12 | TIPO | E05.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E05 | N1 |  |  | E05 | 1 | 6 | 1
[21 empty] | E09.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E09 |  | P4 |  | E09 | 4 | 4 | E03.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P1 | D13 | E03 | 1 | 13 | TIPO | E06.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1 |  |  | E06 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | E10.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E10 |  | P1 |  | E10 | 1 | 4 | E03.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P1 | D14 | E03 | 1 | 14 | TIPO | E06.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1 |  |  | E06 | 1 | 2 | 1
[21 empty] | E10.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E10 |  | P2 |  | E10 | 2 | 4 | E03.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P2 | D21 | E03 | 2 | 21 | TIPO | E06.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1 |  |  | E06 | 1 | 3 | 1
[21 empty] | E10.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E10 |  | P3 |  | E10 | 3 | 4 | E03.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P2 | D22 | E03 | 2 | 22 | TIPO | E06.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1 |  |  | E06 | 1 | 4 | 1
[21 empty] | E10.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E10 |  | P4 |  | E10 | 4 | 4 | E03.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P2 | D23 | E03 | 2 | 23 | TIPO | E06.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1 |  |  | E06 | 1 | 5 | 1
[21 empty] | E11.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E11 |  | P1 |  | E11 | 1 | 4 | E03.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P2 | D24 | E03 | 2 | 24 | TIPO | E06.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E06 | N1 |  |  | E06 | 1 | 6 | 1
[21 empty] | E11.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E11 |  | P2 |  | E11 | 2 | 4 | E03.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P3 | D31 | E03 | 3 | 31 | TIPO | E07.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1 |  |  | E07 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | E11.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E11 |  | P3 |  | E11 | 3 | 4 | E03.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P3 | D32 | E03 | 3 | 32 | TIPO | E07.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1 |  |  | E07 | 1 | 2 | 1
[21 empty] | E11.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E11 |  | P4 |  | E11 | 4 | 4 | E03.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P3 | D33 | E03 | 3 | 33 | TIPO | E07.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1 |  |  | E07 | 1 | 3 | 1
[21 empty] | E12.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E12 |  | P1 |  | E12 | 1 | 4 | E03.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P4 | D34 | E03 | 4 | 34 | TIPO | E07.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1 |  |  | E07 | 1 | 4 | 1
[21 empty] | E12.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E12 |  | P2 |  | E12 | 2 | 4 | E03.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P4 | D41 | E03 | 4 | 41 | TIPO | E07.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1 |  |  | E07 | 1 | 5 | 1
[21 empty] | E12.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E12 |  | P3 |  | E12 | 3 | 4 | E03.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P4 | D42 | E03 | 4 | 42 | TIPO | E07.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E07 | N1 |  |  | E07 | 1 | 6 | 1
[21 empty] | E12.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E12 |  | P4 |  | E12 | 4 | 4 | E03.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P4 | D43 | E03 | 4 | 43 | TIPO | E08.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1 |  |  | E08 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | E13.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E13 |  | P1 |  | E13 | 1 | 4 | E03.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E03 |  | P4 | D44 | E03 | 4 | 44 | TIPO | E08.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1 |  |  | E08 | 1 | 2 | 1
[21 empty] | E13.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E13 |  | P2 |  | E13 | 2 | 4 | E04.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P1 | D11 | E04 | 1 | 11 | TIPO | E08.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1 |  |  | E08 | 1 | 3 | 1
[21 empty] | E13.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E13 |  | P3 |  | E13 | 3 | 4 | E04.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P1 | D12 | E04 | 1 | 12 | TIPO | E08.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1 |  |  | E08 | 1 | 4 | 1
[21 empty] | E13.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E13 |  | P4 |  | E13 | 4 | 4 | E04.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P1 | D13 | E04 | 1 | 13 | TIPO | E08.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1 |  |  | E08 | 1 | 5 | 1
[21 empty] | E14.P0 | Piso 0 | PISO | PISO | 0.5 | E14 |  | P0 |  | E14 | 0 | 2 | E04.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P1 | D14 | E04 | 1 | 14 | TIPO | E08.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E08 | N1 |  |  | E08 | 1 | 6 | 1
[21 empty] | E14.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E14 |  | P1 |  | E14 | 1 | 4 | E04.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P2 | D21 | E04 | 2 | 21 | TIPO | E09.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1 |  |  | E09 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | E14.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E14 |  | P2 |  | E14 | 2 | 4 | E04.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P2 | D22 | E04 | 2 | 22 | TIPO | E09.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1 |  |  | E09 | 1 | 2 | 1
[21 empty] | E14.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E14 |  | P3 |  | E14 | 3 | 4 | E04.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P2 | D23 | E04 | 2 | 23 | TIPO | E09.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1 |  |  | E09 | 1 | 3 | 1
[21 empty] | E14.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E14 |  | P4 |  | E14 | 4 | 4 | E04.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P2 | D24 | E04 | 2 | 24 | TIPO | E09.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1 |  |  | E09 | 1 | 4 | 1
[21 empty] | E15.P0 | Piso 0 | PISO | PISO | 0.5 | E15 |  | P0 |  | E15 | 0 | 2 | E04.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P3 | D31 | E04 | 3 | 31 | TIPO | E09.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1 |  |  | E09 | 1 | 5 | 1
[21 empty] | E15.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E15 |  | P1 |  | E15 | 1 | 4 | E04.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P3 | D32 | E04 | 3 | 32 | TIPO | E09.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E09 | N1 |  |  | E09 | 1 | 6 | 1
[21 empty] | E15.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E15 |  | P2 |  | E15 | 2 | 4 | E04.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P3 | D33 | E04 | 3 | 33 | TIPO | E10.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1 |  |  | E10 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | E15.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E15 |  | P3 |  | E15 | 3 | 4 | E04.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P4 | D34 | E04 | 4 | 34 | TIPO | E10.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1 |  |  | E10 | 1 | 2 | 1
[21 empty] | E15.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E15 |  | P4 |  | E15 | 4 | 4 | E04.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P4 | D41 | E04 | 4 | 41 | TIPO | E10.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1 |  |  | E10 | 1 | 3 | 1
[21 empty] | E16.P0 | Piso 0 | PISO | PISO | 0.5 | E16 |  | P0 |  | E16 | 0 | 2 | E04.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P4 | D42 | E04 | 4 | 42 | TIPO | E10.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1 |  |  | E10 | 1 | 4 | 1
[21 empty] | E16.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E16 |  | P1 |  | E16 | 1 | 4 | E04.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P4 | D43 | E04 | 4 | 43 | TIPO | E10.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1 |  |  | E10 | 1 | 5 | 1
[21 empty] | E16.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E16 |  | P2 |  | E16 | 2 | 4 | E04.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E04 |  | P4 | D44 | E04 | 4 | 44 | TIPO | E10.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E10 | N1 |  |  | E10 | 1 | 6 | 1
[21 empty] | E16.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E16 |  | P3 |  | E16 | 3 | 4 | E05.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P1 | D11 | E05 | 1 | 11 | TIPO | E11.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1 |  |  | E11 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | E16.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E16 |  | P4 |  | E16 | 4 | 4 | E05.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P1 | D12 | E05 | 1 | 12 | TIPO | E11.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1 |  |  | E11 | 1 | 2 | 1
[21 empty] | E17.P0 | Piso 0 | PISO | PISO | 0.5 | E17 |  | P0 |  | E17 | 0 | 2 | E05.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P1 | D13 | E05 | 1 | 13 | TIPO | E11.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1 |  |  | E11 | 1 | 3 | 1
[21 empty] | E17.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E17 |  | P1 |  | E17 | 1 | 4 | E05.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P1 | D14 | E05 | 1 | 14 | TIPO | E11.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1 |  |  | E11 | 1 | 4 | 1
[21 empty] | E17.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E17 |  | P2 |  | E17 | 2 | 4 | E05.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P2 | D21 | E05 | 2 | 21 | TIPO | E11.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1 |  |  | E11 | 1 | 5 | 1
[21 empty] | E17.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E17 |  | P3 |  | E17 | 3 | 4 | E05.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P2 | D22 | E05 | 2 | 22 | TIPO | E11.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E11 | N1 |  |  | E11 | 1 | 6 | 1
[21 empty] | E17.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E17 |  | P4 |  | E17 | 4 | 4 | E05.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P2 | D23 | E05 | 2 | 23 | TIPO | E12.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1 |  |  | E12 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | E18.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E18 |  | P1 |  | E18 | 1 | 4 | E05.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P2 | D24 | E05 | 2 | 24 | TIPO | E12.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1 |  |  | E12 | 1 | 2 | 1
[21 empty] | E18.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E18 |  | P2 |  | E18 | 2 | 4 | E05.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P3 | D31 | E05 | 3 | 31 | TIPO | E12.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1 |  |  | E12 | 1 | 3 | 1
[21 empty] | E18.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E18 |  | P3 |  | E18 | 3 | 4 | E05.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P3 | D32 | E05 | 3 | 32 | TIPO | E12.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1 |  |  | E12 | 1 | 4 | 1
[21 empty] | E18.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E18 |  | P4 |  | E18 | 4 | 4 | E05.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P3 | D33 | E05 | 3 | 33 | TIPO | E12.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1 |  |  | E12 | 1 | 5 | 1
[21 empty] | E19.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E19 |  | P1 |  | E19 | 1 | 4 | E05.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P4 | D34 | E05 | 4 | 34 | TIPO | E12.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E12 | N1 |  |  | E12 | 1 | 6 | 1
[21 empty] | E19.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E19 |  | P2 |  | E19 | 2 | 4 | E05.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P4 | D41 | E05 | 4 | 41 | TIPO | E13.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1 |  |  | E13 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | E19.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E19 |  | P3 |  | E19 | 3 | 4 | E05.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P4 | D42 | E05 | 4 | 42 | TIPO | E13.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1 |  |  | E13 | 1 | 2 | 1
[21 empty] | E19.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E19 |  | P4 |  | E19 | 4 | 4 | E05.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P4 | D43 | E05 | 4 | 43 | TIPO | E13.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1 |  |  | E13 | 1 | 3 | 1
[21 empty] | E20.P1 | Piso 1 | PISO | PISO | 1 | E20 |  | P1 |  | E20 | 1 | 4 | E05.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E05 |  | P4 | D44 | E05 | 4 | 44 | TIPO | E13.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1 |  |  | E13 | 1 | 4 | 1
[21 empty] | E20.P2 | Piso 2 | PISO | PISO | 1 | E20 |  | P2 |  | E20 | 2 | 4 | E06.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P1 | D11 | E06 | 1 | 11 | TIPO | E13.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1 |  |  | E13 | 1 | 5 | 1
[21 empty] | E20.P3 | Piso 3 | PISO | PISO | 1 | E20 |  | P3 |  | E20 | 3 | 4 | E06.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P1 | D12 | E06 | 1 | 12 | TIPO | E13.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E13 | N1 |  |  | E13 | 1 | 6 | 1
[21 empty] | E20.P4 | Piso 4 | PISO | PISO | 1 | E20 |  | P4 |  | E20 | 4 | 4 | E06.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P1 | D13 | E06 | 1 | 13 | TIPO | E14.N0.C1 | Capa 1 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0 |  |  | E14 | 0 | 1 | 0.5
[33 empty] | E06.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P1 | D14 | E06 | 1 | 14 | TIPO | E14.N0.C2 | Capa 2 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0 |  |  | E14 | 0 | 2 | 0.5
[33 empty] | E06.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P2 | D21 | E06 | 2 | 21 | TIPO | E14.N0.C3 | Capa 3 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0 |  |  | E14 | 0 | 3 | 0.5
[33 empty] | E06.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P2 | D22 | E06 | 2 | 22 | TIPO | E14.N0.C4 | Capa 4 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0 |  |  | E14 | 0 | 4 | 0.5
[33 empty] | E06.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P2 | D23 | E06 | 2 | 23 | TIPO | E14.N0.C5 | Capa 5 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0 |  |  | E14 | 0 | 5 | 0.5
[33 empty] | E06.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P2 | D24 | E06 | 2 | 24 | TIPO | E14.N0.C6 | Capa 6 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N0 |  |  | E14 | 0 | 6 | 0.5
[33 empty] | E06.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P3 | D31 | E06 | 3 | 31 | TIPO | E14.N1.C1 | Capa 1 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1 |  |  | E14 | 1 | 1 | 0.5
[33 empty] | E06.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P3 | D32 | E06 | 3 | 32 | TIPO | E14.N1.C2 | Capa 2 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1 |  |  | E14 | 1 | 2 | 0.5
[33 empty] | E06.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P3 | D33 | E06 | 3 | 33 | TIPO | E14.N1.C3 | Capa 3 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1 |  |  | E14 | 1 | 3 | 0.5
[33 empty] | E06.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P4 | D34 | E06 | 4 | 34 | TIPO | E14.N1.C4 | Capa 4 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1 |  |  | E14 | 1 | 4 | 0.5
[33 empty] | E06.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P4 | D41 | E06 | 4 | 41 | TIPO | E14.N1.C5 | Capa 5 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1 |  |  | E14 | 1 | 5 | 0.5
[33 empty] | E06.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P4 | D42 | E06 | 4 | 42 | TIPO | E14.N1.C6 | Capa 6 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E14 | N1 |  |  | E14 | 1 | 6 | 0.5
[33 empty] | E06.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P4 | D43 | E06 | 4 | 43 | TIPO | E15.N0.C1 | Capa 1 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0 |  |  | E15 | 0 | 1 | 0.5
[33 empty] | E06.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E06 |  | P4 | D44 | E06 | 4 | 44 | TIPO | E15.N0.C2 | Capa 2 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0 |  |  | E15 | 0 | 2 | 0.5
[33 empty] | E07.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P1 | D11 | E07 | 1 | 11 | TIPO | E15.N0.C3 | Capa 3 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0 |  |  | E15 | 0 | 3 | 0.5
[33 empty] | E07.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P1 | D12 | E07 | 1 | 12 | TIPO | E15.N0.C4 | Capa 4 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0 |  |  | E15 | 0 | 4 | 0.5
[33 empty] | E07.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P1 | D13 | E07 | 1 | 13 | TIPO | E15.N0.C5 | Capa 5 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0 |  |  | E15 | 0 | 5 | 0.5
[33 empty] | E07.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P1 | D14 | E07 | 1 | 14 | TIPO | E15.N0.C6 | Capa 6 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N0 |  |  | E15 | 0 | 6 | 0.5
[33 empty] | E07.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P2 | D21 | E07 | 2 | 21 | TIPO | E15.N1.C1 | Capa 1 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1 |  |  | E15 | 1 | 1 | 0.5
[33 empty] | E07.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P2 | D22 | E07 | 2 | 22 | TIPO | E15.N1.C2 | Capa 2 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1 |  |  | E15 | 1 | 2 | 0.5
[33 empty] | E07.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P2 | D23 | E07 | 2 | 23 | TIPO | E15.N1.C3 | Capa 3 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1 |  |  | E15 | 1 | 3 | 0.5
[33 empty] | E07.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P2 | D24 | E07 | 2 | 24 | TIPO | E15.N1.C4 | Capa 4 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1 |  |  | E15 | 1 | 4 | 0.5
[33 empty] | E07.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P3 | D31 | E07 | 3 | 31 | TIPO | E15.N1.C5 | Capa 5 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1 |  |  | E15 | 1 | 5 | 0.5
[33 empty] | E07.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P3 | D32 | E07 | 3 | 32 | TIPO | E15.N1.C6 | Capa 6 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E15 | N1 |  |  | E15 | 1 | 6 | 0.5
[33 empty] | E07.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P3 | D33 | E07 | 3 | 33 | TIPO | E16.N0.C1 | Capa 1 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0 |  |  | E16 | 0 | 1 | 0.5
[33 empty] | E07.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P4 | D34 | E07 | 4 | 34 | TIPO | E16.N0.C2 | Capa 2 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0 |  |  | E16 | 0 | 2 | 0.5
[33 empty] | E07.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P4 | D41 | E07 | 4 | 41 | TIPO | E16.N0.C3 | Capa 3 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0 |  |  | E16 | 0 | 3 | 0.5
[33 empty] | E07.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P4 | D42 | E07 | 4 | 42 | TIPO | E16.N0.C4 | Capa 4 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0 |  |  | E16 | 0 | 4 | 0.5
[33 empty] | E07.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P4 | D43 | E07 | 4 | 43 | TIPO | E16.N0.C5 | Capa 5 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0 |  |  | E16 | 0 | 5 | 0.5
[33 empty] | E07.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E07 |  | P4 | D44 | E07 | 4 | 44 | TIPO | E16.N0.C6 | Capa 6 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N0 |  |  | E16 | 0 | 6 | 0.5
[33 empty] | E08.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P1 | D11 | E08 | 1 | 11 | TIPO | E16.N1.C1 | Capa 1 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1 |  |  | E16 | 1 | 1 | 0.5
[33 empty] | E08.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P1 | D12 | E08 | 1 | 12 | TIPO | E16.N1.C2 | Capa 2 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1 |  |  | E16 | 1 | 2 | 0.5
[33 empty] | E08.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_MR | 1 | E08 |  | P1 | D13 | E08 | 1 | 13 | MR | E16.N1.C3 | Capa 3 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1 |  |  | E16 | 1 | 3 | 0.5
[33 empty] | E08.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P1 | D14 | E08 | 1 | 14 | TIPO | E16.N1.C4 | Capa 4 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1 |  |  | E16 | 1 | 4 | 0.5
[33 empty] | E08.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P2 | D21 | E08 | 2 | 21 | TIPO | E16.N1.C5 | Capa 5 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1 |  |  | E16 | 1 | 5 | 0.5
[33 empty] | E08.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P2 | D22 | E08 | 2 | 22 | TIPO | E16.N1.C6 | Capa 6 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E16 | N1 |  |  | E16 | 1 | 6 | 0.5
[33 empty] | E08.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P2 | D23 | E08 | 2 | 23 | TIPO | E17.N0.C1 | Capa 1 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0 |  |  | E17 | 0 | 1 | 0.5
[33 empty] | E08.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P2 | D24 | E08 | 2 | 24 | TIPO | E17.N0.C2 | Capa 2 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0 |  |  | E17 | 0 | 2 | 0.5
[33 empty] | E08.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P3 | D31 | E08 | 3 | 31 | TIPO | E17.N0.C3 | Capa 3 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0 |  |  | E17 | 0 | 3 | 0.5
[33 empty] | E08.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P3 | D32 | E08 | 3 | 32 | TIPO | E17.N0.C4 | Capa 4 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0 |  |  | E17 | 0 | 4 | 0.5
[33 empty] | E08.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P3 | D33 | E08 | 3 | 33 | TIPO | E17.N0.C5 | Capa 5 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0 |  |  | E17 | 0 | 5 | 0.5
[33 empty] | E08.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P4 | D34 | E08 | 4 | 34 | TIPO | E17.N0.C6 | Capa 6 Nivel 0 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N0 |  |  | E17 | 0 | 6 | 0.5
[33 empty] | E08.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P4 | D41 | E08 | 4 | 41 | TIPO | E17.N1.C1 | Capa 1 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1 |  |  | E17 | 1 | 1 | 0.5
[33 empty] | E08.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P4 | D42 | E08 | 4 | 42 | TIPO | E17.N1.C2 | Capa 2 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1 |  |  | E17 | 1 | 2 | 0.5
[33 empty] | E08.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P4 | D43 | E08 | 4 | 43 | TIPO | E17.N1.C3 | Capa 3 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1 |  |  | E17 | 1 | 3 | 0.5
[33 empty] | E08.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E08 |  | P4 | D44 | E08 | 4 | 44 | TIPO | E17.N1.C4 | Capa 4 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1 |  |  | E17 | 1 | 4 | 0.5
[33 empty] | E09.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P1 | D11 | E09 | 1 | 11 | TIPO | E17.N1.C5 | Capa 5 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1 |  |  | E17 | 1 | 5 | 0.5
[33 empty] | E09.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P1 | D12 | E09 | 1 | 12 | TIPO | E17.N1.C6 | Capa 6 Nivel 1 | NIVEL | NIVEL | 0.5 | E17 | N1 |  |  | E17 | 1 | 6 | 0.5
[33 empty] | E09.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P1 | D13 | E09 | 1 | 13 | TIPO | E18.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1 |  |  | E18 | 1 | 1 | 1
[33 empty] | E09.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P1 | D14 | E09 | 1 | 14 | TIPO | E18.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1 |  |  | E18 | 1 | 2 | 1
[33 empty] | E09.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P2 | D21 | E09 | 2 | 21 | TIPO | E18.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1 |  |  | E18 | 1 | 3 | 1
[33 empty] | E09.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P2 | D22 | E09 | 2 | 22 | TIPO | E18.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1 |  |  | E18 | 1 | 4 | 1
[33 empty] | E09.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P2 | D23 | E09 | 2 | 23 | TIPO | E18.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1 |  |  | E18 | 1 | 5 | 1
[33 empty] | E09.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P2 | D24 | E09 | 2 | 24 | TIPO | E18.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E18 | N1 |  |  | E18 | 1 | 6 | 1
[33 empty] | E09.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P3 | D31 | E09 | 3 | 31 | TIPO | E19.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1 |  |  | E19 | 1 | 1 | 1
[33 empty] | E09.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P3 | D32 | E09 | 3 | 32 | TIPO | E19.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1 |  |  | E19 | 1 | 2 | 1
[33 empty] | E09.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P3 | D33 | E09 | 3 | 33 | TIPO | E19.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1 |  |  | E19 | 1 | 3 | 1
[33 empty] | E09.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P4 | D34 | E09 | 4 | 34 | TIPO | E19.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1 |  |  | E19 | 1 | 4 | 1
[33 empty] | E09.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P4 | D41 | E09 | 4 | 41 | TIPO | E19.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1 |  |  | E19 | 1 | 5 | 1
[33 empty] | E09.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P4 | D42 | E09 | 4 | 42 | TIPO | E19.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E19 | N1 |  |  | E19 | 1 | 6 | 1
[33 empty] | E09.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P4 | D43 | E09 | 4 | 43 | TIPO | E20.N1.C1 | Capa 1 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1 |  |  | E20 | 1 | 1 | 1
[33 empty] | E09.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E09 |  | P4 | D44 | E09 | 4 | 44 | TIPO | E20.N1.C2 | Capa 2 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1 |  |  | E20 | 1 | 2 | 1
[33 empty] | E10.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P1 | D11 | E10 | 1 | 11 | TIPO | E20.N1.C3 | Capa 3 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1 |  |  | E20 | 1 | 3 | 1
[33 empty] | E10.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P1 | D12 | E10 | 1 | 12 | TIPO | E20.N1.C4 | Capa 4 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1 |  |  | E20 | 1 | 4 | 1
[33 empty] | E10.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_MR | 1 | E10 |  | P1 | D13 | E10 | 1 | 13 | MR | E20.N1.C5 | Capa 5 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1 |  |  | E20 | 1 | 5 | 1
[33 empty] | E10.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P1 | D14 | E10 | 1 | 14 | TIPO | E20.N1.C6 | Capa 6 | NIVEL | NIVEL | 1 | E20 | N1 |  |  | E20 | 1 | 6 | 1
[33 empty] | E10.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P2 | D21 | E10 | 2 | 21 | TIPO
[33 empty] | E10.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P2 | D22 | E10 | 2 | 22 | TIPO
[33 empty] | E10.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P2 | D23 | E10 | 2 | 23 | TIPO
[33 empty] | E10.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P2 | D24 | E10 | 2 | 24 | TIPO
[33 empty] | E10.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P3 | D31 | E10 | 3 | 31 | TIPO
[33 empty] | E10.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P3 | D32 | E10 | 3 | 32 | TIPO
[33 empty] | E10.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P3 | D33 | E10 | 3 | 33 | TIPO
[33 empty] | E10.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P4 | D34 | E10 | 4 | 34 | TIPO
[33 empty] | E10.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P4 | D41 | E10 | 4 | 41 | TIPO
[33 empty] | E10.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P4 | D42 | E10 | 4 | 42 | TIPO
[33 empty] | E10.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P4 | D43 | E10 | 4 | 43 | TIPO
[33 empty] | E10.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E10 |  | P4 | D44 | E10 | 4 | 44 | TIPO
[33 empty] | E11.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P1 | D11 | E11 | 1 | 11 | TIPO
[33 empty] | E11.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P1 | D12 | E11 | 1 | 12 | TIPO
[33 empty] | E11.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P1 | D13 | E11 | 1 | 13 | TIPO
[33 empty] | E11.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P1 | D14 | E11 | 1 | 14 | TIPO
[33 empty] | E11.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P2 | D21 | E11 | 2 | 21 | TIPO
[33 empty] | E11.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P2 | D22 | E11 | 2 | 22 | TIPO
[33 empty] | E11.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P2 | D23 | E11 | 2 | 23 | TIPO
[33 empty] | E11.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P2 | D24 | E11 | 2 | 24 | TIPO
[33 empty] | E11.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P3 | D31 | E11 | 3 | 31 | TIPO
[33 empty] | E11.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P3 | D32 | E11 | 3 | 32 | TIPO
[33 empty] | E11.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P3 | D33 | E11 | 3 | 33 | TIPO
[33 empty] | E11.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P4 | D34 | E11 | 4 | 34 | TIPO
[33 empty] | E11.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P4 | D41 | E11 | 4 | 41 | TIPO
[33 empty] | E11.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P4 | D42 | E11 | 4 | 42 | TIPO
[33 empty] | E11.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P4 | D43 | E11 | 4 | 43 | TIPO
[33 empty] | E11.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E11 |  | P4 | D44 | E11 | 4 | 44 | TIPO
[33 empty] | E12.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P1 | D11 | E12 | 1 | 11 | TIPO
[33 empty] | E12.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P1 | D12 | E12 | 1 | 12 | TIPO
[33 empty] | E12.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P1 | D13 | E12 | 1 | 13 | TIPO
[33 empty] | E12.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P1 | D14 | E12 | 1 | 14 | TIPO
[33 empty] | E12.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P2 | D21 | E12 | 2 | 21 | TIPO
[33 empty] | E12.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P2 | D22 | E12 | 2 | 22 | TIPO
[33 empty] | E12.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P2 | D23 | E12 | 2 | 23 | TIPO
[33 empty] | E12.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P2 | D24 | E12 | 2 | 24 | TIPO
[33 empty] | E12.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P3 | D31 | E12 | 3 | 31 | TIPO
[33 empty] | E12.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P3 | D32 | E12 | 3 | 32 | TIPO
[33 empty] | E12.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P3 | D33 | E12 | 3 | 33 | TIPO
[33 empty] | E12.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P4 | D34 | E12 | 4 | 34 | TIPO
[33 empty] | E12.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P4 | D41 | E12 | 4 | 41 | TIPO
[33 empty] | E12.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P4 | D42 | E12 | 4 | 42 | TIPO
[33 empty] | E12.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P4 | D43 | E12 | 4 | 43 | TIPO
[33 empty] | E12.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E12 |  | P4 | D44 | E12 | 4 | 44 | TIPO
[33 empty] | E13.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P1 | D11 | E13 | 1 | 11 | TIPO
[33 empty] | E13.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P1 | D12 | E13 | 1 | 12 | TIPO
[33 empty] | E13.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P1 | D13 | E13 | 1 | 13 | TIPO
[33 empty] | E13.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P1 | D14 | E13 | 1 | 14 | TIPO
[33 empty] | E13.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P2 | D21 | E13 | 2 | 21 | TIPO
[33 empty] | E13.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P2 | D22 | E13 | 2 | 22 | TIPO
[33 empty] | E13.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P2 | D23 | E13 | 2 | 23 | TIPO
[33 empty] | E13.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P2 | D24 | E13 | 2 | 24 | TIPO
[33 empty] | E13.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P3 | D31 | E13 | 3 | 31 | TIPO
[33 empty] | E13.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P3 | D32 | E13 | 3 | 32 | TIPO
[33 empty] | E13.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P3 | D33 | E13 | 3 | 33 | TIPO
[33 empty] | E13.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P4 | D34 | E13 | 4 | 34 | TIPO
[33 empty] | E13.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P4 | D41 | E13 | 4 | 41 | TIPO
[33 empty] | E13.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P4 | D42 | E13 | 4 | 42 | TIPO
[33 empty] | E13.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P4 | D43 | E13 | 4 | 43 | TIPO
[33 empty] | E13.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E13 |  | P4 | D44 | E13 | 4 | 44 | TIPO
[33 empty] | E14.P0.D01 | Depto 01 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P0 | D01 | E14 | 0 | 01 | TIPO
[33 empty] | E14.P0.D02 | Depto 02 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P0 | D02 | E14 | 0 | 02 | TIPO
[33 empty] | E14.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P1 | D11 | E14 | 1 | 11 | TIPO
[33 empty] | E14.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P1 | D12 | E14 | 1 | 12 | TIPO
[33 empty] | E14.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P1 | D13 | E14 | 1 | 13 | TIPO
[33 empty] | E14.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P1 | D14 | E14 | 1 | 14 | TIPO
[33 empty] | E14.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P2 | D21 | E14 | 2 | 21 | TIPO
[33 empty] | E14.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P2 | D22 | E14 | 2 | 22 | TIPO
[33 empty] | E14.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P2 | D23 | E14 | 2 | 23 | TIPO
[33 empty] | E14.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P2 | D24 | E14 | 2 | 24 | TIPO
[33 empty] | E14.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P3 | D31 | E14 | 3 | 31 | TIPO
[33 empty] | E14.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P3 | D32 | E14 | 3 | 32 | TIPO
[33 empty] | E14.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P3 | D33 | E14 | 3 | 33 | TIPO
[33 empty] | E14.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P4 | D34 | E14 | 4 | 34 | TIPO
[33 empty] | E14.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P4 | D41 | E14 | 4 | 41 | TIPO
[33 empty] | E14.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P4 | D42 | E14 | 4 | 42 | TIPO
[33 empty] | E14.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P4 | D43 | E14 | 4 | 43 | TIPO
[33 empty] | E14.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E14 |  | P4 | D44 | E14 | 4 | 44 | TIPO
[33 empty] | E15.P0.D01 | Depto 01 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P0 | D01 | E15 | 0 | 01 | TIPO
[33 empty] | E15.P0.D02 | Depto 02 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P0 | D02 | E15 | 0 | 02 | TIPO
[33 empty] | E15.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P1 | D11 | E15 | 1 | 11 | TIPO
[33 empty] | E15.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P1 | D12 | E15 | 1 | 12 | TIPO
[33 empty] | E15.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P1 | D13 | E15 | 1 | 13 | TIPO
[33 empty] | E15.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P1 | D14 | E15 | 1 | 14 | TIPO
[33 empty] | E15.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P2 | D21 | E15 | 2 | 21 | TIPO
[33 empty] | E15.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P2 | D22 | E15 | 2 | 22 | TIPO
[33 empty] | E15.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P2 | D23 | E15 | 2 | 23 | TIPO
[33 empty] | E15.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P2 | D24 | E15 | 2 | 24 | TIPO
[33 empty] | E15.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P3 | D31 | E15 | 3 | 31 | TIPO
[33 empty] | E15.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P3 | D32 | E15 | 3 | 32 | TIPO
[33 empty] | E15.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P3 | D33 | E15 | 3 | 33 | TIPO
[33 empty] | E15.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P4 | D34 | E15 | 4 | 34 | TIPO
[33 empty] | E15.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P4 | D41 | E15 | 4 | 41 | TIPO
[33 empty] | E15.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P4 | D42 | E15 | 4 | 42 | TIPO
[33 empty] | E15.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P4 | D43 | E15 | 4 | 43 | TIPO
[33 empty] | E15.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E15 |  | P4 | D44 | E15 | 4 | 44 | TIPO
[33 empty] | E16.P0.D01 | Depto 01 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P0 | D01 | E16 | 0 | 01 | TIPO
[33 empty] | E16.P0.D02 | Depto 02 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P0 | D02 | E16 | 0 | 02 | TIPO
[33 empty] | E16.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P1 | D11 | E16 | 1 | 11 | TIPO
[33 empty] | E16.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P1 | D12 | E16 | 1 | 12 | TIPO
[33 empty] | E16.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P1 | D13 | E16 | 1 | 13 | TIPO
[33 empty] | E16.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P1 | D14 | E16 | 1 | 14 | TIPO
[33 empty] | E16.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P2 | D21 | E16 | 2 | 21 | TIPO
[33 empty] | E16.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P2 | D22 | E16 | 2 | 22 | TIPO
[33 empty] | E16.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P2 | D23 | E16 | 2 | 23 | TIPO
[33 empty] | E16.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P2 | D24 | E16 | 2 | 24 | TIPO
[33 empty] | E16.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P3 | D31 | E16 | 3 | 31 | TIPO
[33 empty] | E16.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P3 | D32 | E16 | 3 | 32 | TIPO
[33 empty] | E16.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P3 | D33 | E16 | 3 | 33 | TIPO
[33 empty] | E16.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P4 | D34 | E16 | 4 | 34 | TIPO
[33 empty] | E16.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P4 | D41 | E16 | 4 | 41 | TIPO
[33 empty] | E16.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P4 | D42 | E16 | 4 | 42 | TIPO
[33 empty] | E16.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P4 | D43 | E16 | 4 | 43 | TIPO
[33 empty] | E16.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E16 |  | P4 | D44 | E16 | 4 | 44 | TIPO
[33 empty] | E17.P0.D01 | Depto 01 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P0 | D01 | E17 | 0 | 01 | TIPO
[33 empty] | E17.P0.D02 | Depto 02 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P0 | D02 | E17 | 0 | 02 | TIPO
[33 empty] | E17.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P1 | D11 | E17 | 1 | 11 | TIPO
[33 empty] | E17.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P1 | D12 | E17 | 1 | 12 | TIPO
[33 empty] | E17.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P1 | D13 | E17 | 1 | 13 | TIPO
[33 empty] | E17.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P1 | D14 | E17 | 1 | 14 | TIPO
[33 empty] | E17.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P2 | D21 | E17 | 2 | 21 | TIPO
[33 empty] | E17.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P2 | D22 | E17 | 2 | 22 | TIPO
[33 empty] | E17.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P2 | D23 | E17 | 2 | 23 | TIPO
[33 empty] | E17.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P2 | D24 | E17 | 2 | 24 | TIPO
[33 empty] | E17.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P3 | D31 | E17 | 3 | 31 | TIPO
[33 empty] | E17.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P3 | D32 | E17 | 3 | 32 | TIPO
[33 empty] | E17.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P3 | D33 | E17 | 3 | 33 | TIPO
[33 empty] | E17.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P4 | D34 | E17 | 4 | 34 | TIPO
[33 empty] | E17.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P4 | D41 | E17 | 4 | 41 | TIPO
[33 empty] | E17.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P4 | D42 | E17 | 4 | 42 | TIPO
[33 empty] | E17.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P4 | D43 | E17 | 4 | 43 | TIPO
[33 empty] | E17.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E17 |  | P4 | D44 | E17 | 4 | 44 | TIPO
[33 empty] | E18.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P1 | D11 | E18 | 1 | 11 | TIPO
[33 empty] | E18.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P1 | D12 | E18 | 1 | 12 | TIPO
[33 empty] | E18.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P1 | D13 | E18 | 1 | 13 | TIPO
[33 empty] | E18.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P1 | D14 | E18 | 1 | 14 | TIPO
[33 empty] | E18.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P2 | D21 | E18 | 2 | 21 | TIPO
[33 empty] | E18.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P2 | D22 | E18 | 2 | 22 | TIPO
[33 empty] | E18.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P2 | D23 | E18 | 2 | 23 | TIPO
[33 empty] | E18.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P2 | D24 | E18 | 2 | 24 | TIPO
[33 empty] | E18.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P3 | D31 | E18 | 3 | 31 | TIPO
[33 empty] | E18.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P3 | D32 | E18 | 3 | 32 | TIPO
[33 empty] | E18.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P3 | D33 | E18 | 3 | 33 | TIPO
[33 empty] | E18.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P4 | D34 | E18 | 4 | 34 | TIPO
[33 empty] | E18.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P4 | D41 | E18 | 4 | 41 | TIPO
[33 empty] | E18.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P4 | D42 | E18 | 4 | 42 | TIPO
[33 empty] | E18.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P4 | D43 | E18 | 4 | 43 | TIPO
[33 empty] | E18.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E18 |  | P4 | D44 | E18 | 4 | 44 | TIPO
[33 empty] | E19.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P1 | D11 | E19 | 1 | 11 | TIPO
[33 empty] | E19.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P1 | D12 | E19 | 1 | 12 | TIPO
[33 empty] | E19.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P1 | D13 | E19 | 1 | 13 | TIPO
[33 empty] | E19.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P1 | D14 | E19 | 1 | 14 | TIPO
[33 empty] | E19.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P2 | D21 | E19 | 2 | 21 | TIPO
[33 empty] | E19.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P2 | D22 | E19 | 2 | 22 | TIPO
[33 empty] | E19.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P2 | D23 | E19 | 2 | 23 | TIPO
[33 empty] | E19.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P2 | D24 | E19 | 2 | 24 | TIPO
[33 empty] | E19.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P3 | D31 | E19 | 3 | 31 | TIPO
[33 empty] | E19.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P3 | D32 | E19 | 3 | 32 | TIPO
[33 empty] | E19.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P3 | D33 | E19 | 3 | 33 | TIPO
[33 empty] | E19.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P4 | D34 | E19 | 4 | 34 | TIPO
[33 empty] | E19.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P4 | D41 | E19 | 4 | 41 | TIPO
[33 empty] | E19.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P4 | D42 | E19 | 4 | 42 | TIPO
[33 empty] | E19.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P4 | D43 | E19 | 4 | 43 | TIPO
[33 empty] | E19.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E19 |  | P4 | D44 | E19 | 4 | 44 | TIPO
[33 empty] | E20.P1.D11 | Depto 11 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P1 | D11 | E20 | 1 | 11 | TIPO
[33 empty] | E20.P1.D12 | Depto 12 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P1 | D12 | E20 | 1 | 12 | TIPO
[33 empty] | E20.P1.D13 | Depto 13 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P1 | D13 | E20 | 1 | 13 | TIPO
[33 empty] | E20.P1.D14 | Depto 14 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P1 | D14 | E20 | 1 | 14 | TIPO
[33 empty] | E20.P2.D21 | Depto 21 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P2 | D21 | E20 | 2 | 21 | TIPO
[33 empty] | E20.P2.D22 | Depto 22 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P2 | D22 | E20 | 2 | 22 | TIPO
[33 empty] | E20.P2.D23 | Depto 23 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P2 | D23 | E20 | 2 | 23 | TIPO
[33 empty] | E20.P2.D24 | Depto 24 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P2 | D24 | E20 | 2 | 24 | TIPO
[33 empty] | E20.P3.D31 | Depto 31 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P3 | D31 | E20 | 3 | 31 | TIPO
[33 empty] | E20.P3.D32 | Depto 32 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P3 | D32 | E20 | 3 | 32 | TIPO
[33 empty] | E20.P3.D33 | Depto 33 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P3 | D33 | E20 | 3 | 33 | TIPO
[33 empty] | E20.P4.D34 | Depto 34 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P4 | D34 | E20 | 4 | 34 | TIPO
[33 empty] | E20.P4.D41 | Depto 41 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P4 | D41 | E20 | 4 | 41 | TIPO
[33 empty] | E20.P4.D42 | Depto 42 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P4 | D42 | E20 | 4 | 42 | TIPO
[33 empty] | E20.P4.D43 | Depto 43 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P4 | D43 | E20 | 4 | 43 | TIPO
[33 empty] | E20.P4.D44 | Depto 44 | DEPTO | DEPTO_TIPO | 1 | E20 |  | P4 | D44 | E20 | 4 | 44 | TIPO